## Matriz Riesgos
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
VICEPRESIDENCIA DE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA
MATRIZ ANALISIS DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le asigna | Tratamiento / controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[7 empty] | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración |  |  |  |  | Probabilidad |  | Impacto | [7 empty] | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
[15 empty] | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | Valoración del Riesgo | Categoría
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Que el presupuesto oficial sea insuficiente debido a una incorrecta proyección de los recursos | No satisfacer de manera completa la necesidad de la Entidad | RARO | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Evitar el riesgo de forma tal que se planee adecuadamente el presupuesto requerido para la ejecución del contvenio contemplando la posibilidad de adiciones hasta el 50% del valor inicial. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Comité Técnico/ Supervisón. | Desde la etapa precontractual | Durante el plazo de ejecución | Informes quincenales de ejecución presupuestal del convenio | Quincenal
2 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS REGULATORIOS | Riesgos ocasionados por cambios de normatividad que afecten las condiciones pactadas del convenio en ejecución | Cambios normativos | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD / UNIVERSIDAD | verificar normatividad y vigencia de la misma junto con las modificaciones e impactos en los convenios vigentes | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Comité Técnico/ Supervisón. | Desde la etapa precontractual | Durante el plazo de ejecución | Revisión de la normatividad. | Mensual
3 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Documentación incompleta por parte de la Univeridad impidiendo la legalización del convenio | Retraso en el inicio del convenio | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo alto | UNIVERSIDAD | Seguimiento frente a los términos otorgados por la Entidad a la Universidad para lograr la concertación de las medidas a tomar. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Vicepresidencia de Gestión Contractual de la Agencia de desarrollo Rural | Perfeccionamiento del contrato | Perfeccionamiento del convenio | Evaluación de las actividades a realizar frente a las inicialmente planteadas | Segun Cronograma
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS SOCIALES, POLITICOS O DE ORDEN PUBLICO | Afectación a la ejecución por situaciones de orden público no atribuibles a la entidad y la universidad | Retraso en ejecución de actividades y compromisos del convenio. | POSIBLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo alto | ENTIDAD / UNIVERSIDAD | Monitoreo de medios locales sobre posibles focos de alteración al orden público. | POSIBLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Comité Técnico/ Supervisón. | Desde la fecha de inicio del contrato | Terminación del convenio | Seguimiento por parte de la Universidad y supervisor. Mediante revisión de plataformas de entidades competentes a nivel Nacional, Departamental y Municipal. Consulta a medio de comunicación. | Diario
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS ECONOMICOS | La universidad no sostenga los ofrecimientos realizados en la propuesta | Afectación de la ejecución del convenio y posible desequilibrio contractual. | POCO PROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo alto | UNIVERSIDAD | Solicitud de Garantía de Cumplimiento a la Universidad/clausula penal pecuniaria. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Vicepresidencia de Gestión Contractual de la Agencia de desarrollo Rural | Elaboración de Estudios Previos | Acta de Liquidación | Mediante la verificación de las garantías, sus anexos y el cumplimiento del convenio | Mensual
6 | ESPECÍFICO | INTERNO | CONTRATACION | RIESGOS ECONOMICOS | La Agencia de Desarrollo Rural no efectue los desmbolsos en los plazos acordados en el convenio. | Retrazo de los desemboslsos a la Universidad | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | ENTIDAD | Realizar los desembolsos en la forma y condiciones pactados, previo cumplimiento de los requisitos para ello establecidos. | RARO | 1 | MOERADO | 2 | 3 | Riesgo medio | Si | Supervisor - Dirección Administrativa y Financiera | Cuando ocurra | Durante el plazo de ejecución | Verificacion de la documentacion allegada por la universidad para el respectivo desembolso y el informe de cumplimiento por parte del supervisor de la Agencia. | Mensual
7 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | RIESGOS ECONOMICOS | De acuerdo a los tiempos de ejecucion no se cumpla con el objetivo de la prestación del servicio de extensión agropecuaria | Retrazo en el cumplimiento de la ejecucion en el servicio de extensión agropecauria | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo alto | UNIVERSIDAD | Verificar la pertinencia de que se generen prorrogas al convenio en cuanto a la modificacion del cronograma de ejecucion. | POSIBLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | Comité Técnico/Supervisor - Vicepresidencia de Gestión Contractual de la Agencia de desarrollo Rural | Cuando Ocurra | Durante el plazo de ejecución | Mediante la verificación de avance técnico de ejecucón dle convenio y de acuerdo a los informes de supervisión. | Mensual
8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Que se requieran servicios adicionales necesarios dentro del objeto del convenio | No se satisface la necesidad de la Entidad durante la ejecución del convenio | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo alto | UNIVERSIDAD | Contemplar la posibilidad de adiciones hasta el 50% del valor inicial del aporte de la Agencia. | RARO | 2 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Comité Técnico/ Supervisón. | Perfeccionamiento del Convenio | Acta de Liquidación | Evaluación de las actividades a realizar frente a las inicialmente planteadas | Mensual
9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Imposibilidad de identificar, ubicar o atender al usuario/campesiono por situaciones asociadas a eventos imprevisibles e irresistibles ajenos a la voluntad de las partes. | Retraso en el cronograma establecido para el proyecto y el cumplimiento de los objetivos del Servicio Público de Extensión Agropecuaria. | POSIBLE | 3 | MENOR | 3 | 6 | Riesgo Alto | ENTIDAD / UNIVERSIDAD | Verifiicar la pertinencia del los usuariso/campesinos sujetos de la prestacion del servicio de extension en consonancia con las lineas productivas priorizadas en el proyecto. | POSIBLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | Universidad/Comite Técnico/Supervisor | Cuando ocurra | Durante el plazo de ejecución | Verificación de soportes que ameriten el reemplazo del campesino usuario de la prestación del servicio de extension agropecuaria | Mensual
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Afectación a la ejecución contractual por situaciones o fenómenos de origen natural de tipo: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, entre otros. | Retrazo en la ejecución de acuerdo a lo planeado en los proyectos de extensión agropecuaria | POSIBLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo alto | ENTIDAD / UNIVERSIDAD | Monitoreo a taves de medios oficiales sobre posibles eventos climaticos o ambientales en los territorios | POSIBLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | Universidad/Comite Técnico/Supervisor | Desde la fecha de inicio del convenio | Terminación del convenio | Seguimiento por parte de la Universidad y supervisor en sitio, mediante revisión de plataformas de entidades competentes a nivel Nacional, Departamental y Municipal y Consulta a medios de comunicación. | Diario
11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Presencia de pandemias, epidemias y/o amenazas sanitarias (Brotes de virus, enfermedades contagiosas, plagas), que conlleven a cuarentenas o cierres de regiones por parte de las autoridades | Retrazo en la ejecución de acuerdo a lo planeado en los proyectos de extensión agropecuaria | POSIBLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo alto | ENTIDAD / UNIVERSIDAD | Monitoreo de medios oficiales (ICA, INS) sobre posibles focos de enfermedades de reporte obligatorio o de impacto en salud pública. | POSIBLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | Universidad/Comite Técnico/Supervisor | Desde la fecha de inicio del convenio | Terminación del convenio | Seguimiento por parte de la Universidad y supervisor en sitio, mediante revisión de plataformas de entidades competentes a nivel Nacional, Departamental y Municipal y Consulta a medios de comunicación. | Diario
12 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Insuficiencia en el personal por parte de la Universidad | Retrasos en el inicio de la ejecución del convenio de acuerdo al cronograma establecido. | POSIBLE | 3 | MENOR | 3 | 6 | Riesgo alto | UNIVERSIDAD | Aplicación de la garantía de cumplimiento - Clausula penal pecuniaria | posible | 3 | MODERADO | 2 | 5 | Riesgo medio | si | Comité Técnico/Supervisor/Vicepresidencia de Gestión Contractual | aprobación garantía | Acta de Liquidación | Seguimiento permanente por parte del supervisor | Semanal
13 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Que el servicio que presta la Universidad no cumpla con las condiciones y especificaciones técnicas de calidad establecidas en el convenio y sus anexos | Mala calidad de la prestación del servicio | POSIBLE | 2 | MENOR | 3 | 5 | Riesgo alto | UNIVERSIDAD | Aplicación de la garantía de cumplimiento - Clausula penal pecuniaria | POSIBLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | si | Comite Técnico/Supervisor/Vicepresidencia de Gestión Contractual. | Cuando ocurra | Acta de Liquidación | Seguimiento permanente por parte del supervisor | Semanal
14 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | No pago de las obligaciones a proveedores, salarios y seguridad social del personal a cargo | Incumplimiento de obligaciones laborales y contractuales por parte de la Universidad, ocasionando atrasos en la ejecución del convenio | POSIBLE | 4 | MAYOR | 4 | 8 | Riesgo alto | UNIVERSIDAD | Mediante solicitudes por parte del supervisor del pago de aportes a seguridad social como soporte para realizar los desmbolsos del convenio | PROBABLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo alto | SI | Supervisor | Acta de Inicio | Acta de Liquidación | Mediante Supervisión | Mensual

## Hoja2
SEGURO | CUANTIA DEL AMPARO | VIGENCIA DEL SEGURO
Cumplimiento del contrato | Por el 20% del valor total del contrato | El término de ejecución del contrato más seis (6) Meses
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | Por el 5 % por ciento del valor total del contrato | El término de ejecución del contrato y tres (3) años más.
Calidad del servicio | Por el 20 % del valor final del Contrato. | El término de ejecución del contrato y seis (6) meses más.
Responsabilidad Civil Extracontractual | Revisar norma | Término de Ejecución