## Hoja1
IMPACTO
Cualificación Cuantitativa |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecucion del contrato de manera baja, aplicando medldas mfnimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecucion del contrato sin alterar el beneflcio para las partes. |  | Obstruye la ejecucion del contrato sustancialmente pero aun as( permite la consecucidn del objeto contractual. |  | Perturba la ejecucion del contrato de manera grave imposibilitando la consecucion del objeto contractual.
Calificación monetaria |  |  |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por oiento (1 %) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA |  |  | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  | MAYOR |  | CATASTRÓFICO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5
Raro (Puede occurrir excepcionalmente) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6
Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8
Probable (Probablemente va a ocurrir) |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9
Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10
RIESGOS QUE IMPLICA PARA LA URT EL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL Dado que la Ley 1448 de 2011, creó la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, con el objetivo principal de servir de instrumento para la restitución de tierras de los despojados, se hace necesario llevar a cabo el presente proceso contractual, pues el mismo permitirá el adecuado funcionamiento de la URT, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de la UAEGRTD. No llevar a cabo el presente proceso puede implicar el funcionamiento deficiente de la UAEGRTD. RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL En desarrollo de lo ordenado por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, se tiene: “ARTÍCULO 4º. DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación.En este mismo sentido, el artículo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015, señala los requisitos que deben ser incorporados al pliego de condiciones, en particular, el numeral 8 señala: "Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del Riesgo entre las partes contratantes." Hechas las anteriores consideraciones se presenta un contexto, con el propósito de tener el escenario y las herramientas de medición de los riesgos. Seguidamente se hace la identificación y valoración de los riesgos en dos categorías. Valoración y asignación del riesgo. El valor de la utilidad para el CONTRATISTA se concreta en sus propios cálculos, estimaciones y dimensión que él haga del alcance de su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben considerar todos los fenómenos, actividades y buenas prácticas, que sus conocimientos sobre la industria y mercado, materia objeto de contratación indiquen, en forma responsable y cuidadosa, que deben ser observados para que el valor de la oferta sea suficiente. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aquí estudiados, dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista puede exacerbar, aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo, tasadas con base en el comportamiento previsible de las variables que debe estimar para formular su propuesta económica. De esta forma, queda claro que los valores del contrato y los riesgos señalados no constituyen una garantía que esté extendiendo la administración, para el cálculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista. Tipificación general de riesgos Se enfatiza que la valoración de riesgos no es una ciencia exacta, sino probabilística, y que cada interesado en participar en el proceso debe hacer una verificación de sus propios niveles de tolerancia y apetito de riesgos para hacer su propia valoración, la cual puede no corresponder en un todo con la que se plantea aquí. En todo caso esta propuesta de distribución y valoración de riesgos queda sujeta a las discusiones que se surtirán en el desarrollo del proceso contractual. Estos factores describen distintas situaciones que pueden dar origen a cambios en los ingresos, variación de los gastos, costos e inversiones, necesarias para la ejecución del contrato o sobrevinientes en desarrollo del mismo, teniendo la potencialidad, algunos de ellos, de llevar a cambios en la ecuación contractual. El tratamiento sugerido, permitirá revisar las condiciones necesarias para restablecer el equilibrio contractual.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir ) | Consecuencia de la Ocurrencia del Evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad | A quíen se le asigna? | % Asignación
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas, caidas e intermitencias del gestor de contenido LifeRay DXP para la actualización y nuevos servicios del portal web de la UAEGRTD, asi como de las actualizaciones y nuevas versiones requeridas | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | 100%
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de disponibilidad del gestor de contenido LifeRay DXP para la actualización, soporte y nuevos servicios del portal web de la UAEGRTD, asi como de las actualizaciones y nuevas versiones requeridas | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | 100%
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de autenticidad del gestor de contenido LifeRay DXP para la actualización, soporte y nuevos servicios del portal web de la UAEGRTD, asi como de las actualizaciones y nuevas versiones requeridas | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | 100%
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a los equipos y/o portal web de la entidad como consecuencia de la instalación y/o uso del gestor de contenido LifeRay DXP para la actualización, soporte y nuevos servicios del portal web de la UAEGRTD, asi como de las actualizaciones y nuevas versiones requeridas | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | 100%
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de disponibilidad de los profesionales y/o personal destinado a la actualización, soporte y nuevos servicios del portal web de la UAEGRTD | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | 100%
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de idoneidad de los profesionales y/o personal destinado a la actualización, soporte y nuevos servicios del portal web de la UAEGRTD | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | 100%
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños en los equipos de la UAEGRTD como consecuencia de la intervención por parte de los profesionales y/o personal destinadas al de los profesionales y/o personal destinado a la actualización, soporte y nuevos servicios del portal web de la UAEGRTD | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | 100%
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de compatibilidad del gestor de contenido LifeRay DXP para la actualización, soporte y nuevos servicios del portal web de la UAEGRTD con la plataforma tecnológica con que cuenta la UAEGRTD | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | 100%
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de seguridad y/o incorrecta manipulación de la información sensible a la que acceda el contratista con ocasión de la ejecución del presente contrato | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | 100%
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Uso indebido de información por parte del contratista, esto es faltar al deber de confidencialidad de la información propia de la UAEGRTD o que provenga de la labor realizada por el contratista. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | 100%
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Acceso indebido a la información sensible con la que cuenta la UAEGRTD | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el el objeto contractual | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | 100%
12 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Falta de liquidez por parte del Contratista durante la Ejecución del Contrato. | Afecta la ejecucion del contrato sin alterar el beneflcio para las partes. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | 100%
13 | General | Externo | Ejecución | Juridico | Accidentes laborales de personal propio del contratista | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | 100%
14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No pago oportuno de las salarios y demás prestaciones de los trabajadores vinculados al contratista. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | 100%
15 | General | Externo | Selección / Ejecución | Económico | Indebida o incorrecta estimación de precios o costos, esto es que los costos ofrecidos son bajos en relación con los precios del mercado. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | 100%
16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de subcontratistas o cuando el personal del contratista incumple sus obligaciones contractuales | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el el objeto contractual | 4 | 1 | 5 | Medio | Contratista | 100%
17 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contratista de sus obligaciones con sus subcontratistas o proveedores | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | 100%
18 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Conceptos o servicios errados, esto es cuando el producto o servicio no es acorde con lo requerido por la entidad. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | 100%
19 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variaciones en las tasas de cambio | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | 100%
20 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en los nuevos servicios del portal web de la UAEGRTD | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | 100%
21 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en la solución de los casos reportados, soporte y asistencia técnica requerido por la UAEGRTD | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | 100%
22 | General | Interno | Ejecución | Económico | Mayores costos en la operación y funcionamiento del contratista. | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 4 | 1 | 5 | Medio | Contratista | 100%
23 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Cambios en la situación política sistema de gobierno | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecucion del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Alto | UAEGRTD | 100%
24 | General | Externo | Contratación y Ejecución | Social o Político | Cambios en la situación social, paros, huelgas, actos terroristas | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Medio | UAEGRTD | 100%
25 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo humano por contagio del virus del COVID-19, por la actual emergencia a los colaboradores de la URT durante la ejecución del contrato (Enfermedad viral masiva y contangio masivo) | Dificultad la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Contratante / Contratista | 50%/50%
25 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Manejo inadecuado de los residuos peligrosos generados durante la ejecución del contrato. (Afectación al medio ambiente) | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneflcio para las partes. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | 100%
26 | General | Externo | Contratación y Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos o de la legislación tributaria y parafiscales | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | UAEGRTD/ Contratista | 50% / 50%
27 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | No respetar los derechos humanos y/o infringirlos. Así mismo, evitar la violencia de género y la violencia sexual, promoviendo el acceso y protección de la tierra y la protección especial a las víctimas del conflicto | Dificultad la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | 100%