## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUNDA VIGENCIA 2023
ÍTEM | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | Consecuencias de la ocurrencia del evento | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento / Controles a ser implementados
(Que puede pasar y como puede ocurrir)
1 | General | Interna | Planeación | Regulatorio | Modalidad de contratación inadecuada para el sumnistro de elementos de ferreteria y electricos | Puede quedar insatisfecha la necesidad que motivo el proceso | 1 | 4 | 3 | BAJO | ICBF | Aprobación de estudios previos por parte de la oficina de contratación del ICBF.
Elaboración de especificaciones técnicas mínimas requeridas.
2 | Específico | Externa | Planeación | Financiero | Que no se garantice la libre competencia, transparencia y equidad en el proceso de contratación | Posibles denuncias de los ofertantes no favorecidos en el proceso y hallazgos de los entes de control al proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | BAJO | ICBF | Cumplimiento estricto de la Normatividad vigente para los procesos de contratación pública.
3 | Específico | Interna | Selección | Operacional | Falta de capacidad del ICBF para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Escogencia de contratistas no habilitado y/o incompatible con el objeto a desarrollar | 1 | 2 | 3 | BAJO | ICBF | Cumplimiento estricto de la Normatividad vigente para los procesos de contratación pública.
4 | General | Externa | Selección | Financiero | La capacidad del ofertante sea inferior a la requerida por el contrato | Incumplimiento del objeto contractual en el plazo pactado | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Verificación de requisitos en la evaluacion conforme a los parámetros exigidos en la invitacion publica
5 | General | Interna | Contratación | Operacional | Riesgo de que no se firme el contrato | No se satisface la necesidad que motivó el proceso de contratación | 1 | 5 | 6 | ALTO | ICBF | Establecer como requisito obligatorio la presentación de carta de seriedad de la oferta a los participantes y exigencia de garantía de seriedad
6 | General | Interna | Contratación | Operacional | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente | 1 | 2 | 3 | BAJO | Contratista | En la evaluación jurídica se verificará como un requisito más de habilitación.
7 | General | Externa | Ejecución | Sociales o políticos | Riesgos originados por acciones políticas como: Motín, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Paros Públicos de labores de distinta índole. | Suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Generación de stock de material que garantice eventos e imprevistos que dificulten la llegada de materiales y herramientas
8 | Específico | Interna | Ejecución | Económico | Devaluación del peso Colombiano frente a la divisa | Incremento en los costos de los materiales e insumos requeridos por la entidad | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | IGNORAR
9 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio. | Desequilibrio de la ecuación contractual | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia
10 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato. | Incumplimiento en la prestación del servicio. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para el mantenimiento preventivo y correctivo y/o labor a realizar con la preparación de los equipos requeridos, materiales, herramientas y el personal adecuado para la intervención.
11 | General | Externa | Ejecución | Económico | Riesgo en el incremento de los precios del mercado. | Desequilibrio económico del contrato. | 1 | 3 | 4 | MEDIO | Contratista | Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.
12 | Específico | Externa | Ejecución | Ambiental | Riesgo en el no cumplimiento de la normatividad ambiental | Suspensión de la prestación del servicio por daños al medio ambiente y/o personas | 3 | 2 | 5 | BAJO | Contratista | Reducir a través del efectivo cumplimiento y estricto manejo de residuos y demás sustancias peligrosas
13 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | El contratista deberá evaluar durante la estructuración de su oferta todos los costos y gastos que estén asociados a la ejecución contractual
14 | General | Externa | Ejecución | Operacional | No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del oferente | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos y cualquier efecto negativo derivado de fallas en los mismos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia
15 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo. | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Realizar recolección periódica de información de ejecución del proyecto.
16 | General | Interna | Ejecución | Financiero | Que el operador no preste el servicio en la fecha en que se le solicita y que conlleve a traumatizar en algun momento un evento programado según las condiciones requeridas por el ICBF | No cumplimiento del objeto contractual en las especificaciones tecnicas | 1 | 3 | 4 | MEDIO | Contratista | reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia
17 | General | Interna | Ejecución | Financiero | Pérdida de adjudicación presupuestal para próximas vigencias por parte de los Entes de Control debido a la posible mala calificación por la no ejecución de los recursos dentro de las vigencias | Reducción del recurso asignado para próximas vigencias | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Seguimiento al avance físico constante y permanente anticipando la solución a las restricciones que puedan afectar la ejecución del contrato
18 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Demora en la respuesta por parte del contratista para requerimientos simultáneos en distintas regiones del país y/o zona asignada. | Afectación y/o suspensión de la prestación del servicio ICBF. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Seguimiento a la disponibilidad presupuestal, técnica y humana presentada por el contratista en el proceso de selección del contrato.
19 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la normatividad aplicable como requisito citado en los estudios previos del contrato. | No viabilidad de intervenciones y afectación en la prestación del servicio por parte del ICBF. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Seguimiento con evidencias por parte del supervisor en el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista.

## Hoja3
TABLA 2 - PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  | CATEGORIA | VALORACION
| probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
|  | casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5

## Hoja4
TABLA 3 - IMPACTO DE RIESGO
IMPACTO
CLASIFICACION CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecucion del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecucion del contrato de manera baja. Aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecucion del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecucion del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecucion del objeto contractual | Perturba la ejecucion del contrato de manera grave imposibilitando la consecucion del objeto contractual
CLASIFICACION MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%).
CATEGORIA | VALORACION | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Hoja5
TABLA 4 - IMPACTO DE RIESGO
IMPACTO
| CLASIFICACION CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecucion del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecucion del contrato de manera baja. Aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecucion del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecucion del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecucion del objeto contractual | Perturba la ejecucion del contrato de manera grave imposibilitando la consecucion del objeto contractual
| CLASIFICACION MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%).
| CATEGORIA | VALORACION | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Hoja6
TABLA 5- CATEGORIA DEL RIESGO
VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA
8,9,10 | Riesgo Extremo
6 Y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2.3 Y4 | Riesgo Bajo