## Matriz de Riesgos
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS “SDM-PSA-MC-xxx-2023”
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambio en la normatividad durante la ejecución del contrato. | Genera una carga adicional que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | SDM (50%) y Contratista (50%) | Modificación de actividades de acuerdo con el cambio en la normatividad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | SDM Y CONTRATISTA | Desde la fecha de inicio del contrato | Al terminar la ejecución del contrato | A través del(os) supervisor(es) del contrato | Mensual
2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional que puede afectar a cualquiera de las partes del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SDM (50%) y Contratista (50%) | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | SDM Y CONTRATISTA | Desde la fecha de inicio del contrato | Al terminar la ejecución del contrato | Permanente consulta y actualización normativa. | Mensual
3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Insolvencia económica del contratista | Afectación de la ejecución del contrato, por demoradas en la entrega de los servicios requeridos | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista (100%) | Revisión de los estados financieros del contratista y seguimiento del superisor a la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | SDM | Desde la fecha de inicio del contrato | Al terminar la ejecución del contrato | A través de reuniones de seguimiento del contrato | Cada vez que se informe que se presenta una situación de insolvencia económica.
4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Retraso en la ejecución de las actividades definidas en el contrato. | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y de las actividades pactadas en el contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista (100%) | Seguimiento al cumplimiento del objeto, al cronograma de trabajo y a las obligaciones contenidas en el contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor(es) del contrato) | Al iniciar la etapa de ejecución | Al terminar la ejecución del contrato | A través de reuniones de seguimiento del contrato | Semanal
5 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Caídas del sistema de la plataforma del contratista | Mala operación del servicio, o mala prestación del servicio, retraso en las actividades de la SDM | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista (100%) | Monitoreo sobre la herramienta | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor(es) del contrato) y Contratista | Al iniciar la etapa de ejecución | Finalización del contrato | comités operativos | Mensual
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Contagio del virus del COVID 19 del personal del contratista | Afectación de la Gestión TI y ANS. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista (100%) | Implementar todos los controles de bioseguridad necesarios y establecidos por las Autoridades, Reemplazo de personal para suplir el servicio | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Al iniciar la etapa de ejecución | Hasta la finalización del Contrato | Seguimiento al cumplimiento de las normas de bioseguridad establecidas | Permanente
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | No continuidad operativa del contrato por medidas gubernamentales ante la contingencia del estado de emergencia económica o social o sanitaria | Suspensión del servicio prestado por el contratista | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | SDM (50%) y Contratista (50%) | Aplicación inmediata de las disposiciones gubernamentales | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor(es) del contrato) y Contratista | Al iniciar la etapa de ejecución | Hasta la finalización del Contrato | Seguimiento y aplicación a las medidas gubernamentales | Las veces que se materialice el riesgo

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 52000000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 514800000
|  | Menor | 1% | 4.49% | 520000000 | 2334800000
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 2600000000 | 7534800000
|  | Mayor | 15% | 30% | 7800000000 | 15600000000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 52000000000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La SDM hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La SDM acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato