## Hoja1
CRONOGRAMA CON FLUJO DE INVERSIÓN
REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE FACHADAS - EDIFICIO DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MANIZALES Y TORRE JUZGADOS PENALES
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | 1° MES (EJECUCIÓN DEL CONTRATO) |  |  |  | 2° MES (EJECUCIÓN DEL CONTRATO) |  |  |  | 3° MES (EJECUCIÓN DEL CONTRATO) |  |  |  | 4° MES (EJECUCIÓN DEL CONTRATO)
|  |  | 2023-06-13 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 2023-07-24 | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2023-09-25
1 | OBRAS PRELIMINARES | VLR TOTAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
1.1 | Demolición, retiro de acabado y/o revoque en proceso de embombado, desprendimiento o que presente condiciones similares (altura aprox 40 mts) | 15574863.75 | 2023-06-19: 11681147.8125; 2023-07-10: 3893715.9375
1.2 | Retiro de material sobrante en volqueta cargue manual | 1982380 | 2023-08-14: 849591.4286; 2023-09-04: 1132788.5714
1.3 | Suministro e instalación de anclajes certificados para trabajo en alturas. | 4915000 | 2023-06-13: 4915000
2 | REPARACIÓN FACHADA - altura aproximada 40 mts |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
2.1 | Reposición de revoques con mortero 1:3 debidamente impermeabilizado | 28837076.25 | 4915000 S3: 14418538.125; 4915000 S5: 14418538.125
2.2 | Reposición de graniplast acrílico | 28578201.81 | 4915000 S6: 10716825.6788; 4915000 S9: 14289100.905; 4915000 S13: 3572275.2263
2.3 | Lavado de fachada con material especializado para la eliminación de hongos. | 12912030.18 | 4915000 S3: 2152005.03; 4915000 S5: 4304010.06; 4915000 S9: 4304010.06; 4915000 S13: 2152005.03
2.4 | Imprimación general de la fachada con acronal de 50 solidos certificado. | 26376374.64 | 4915000 S6: 8792124.88; 4915000 S9: 11722833.1733; 4915000 S13: 5861416.5867
2.5 | Pintura sobre fachada a dos (2) manos o hasta lograr un acabado óptimo, con pintura 100% acrílica para exteriores de marca reconocida a nivel nacional con garantía de 5 años - color por definir. | 72831394.02 | 4915000 S6: 19863107.46; 4915000 S9: 26484143.28; 4915000 S13: 26484143.28
3 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE CARPINTERIA EN ALUMINIO |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
3.1 | Impermeabilización general de ventanería fija. Incluye el retiro de empaque exterior e impermeabilización con silicona antihongos estructural | 13423700 | 19863107.46 S8: 1491522.2222; 26484143.28 S9: 5966088.8889; 26484143.28 S13: 5966088.8889
3.2 | Corrección e impermeabilización de cortagotera superior de ventanas. Incluye demolición o retiro de área afectada, regata con pulidora e instalación de ángulo en aluminio natural de 3/4" x 1 1/2" sobre perfil horizontal de ventana, anclado y recubierto en graniplast. | 4130566 | 26484143.28 S11: 1376855.3333; 26484143.28 S13: 2753710.6667
3.3 | Limpieza de ventanería y perfilería en aluminio | 8444832 | 26484143.28 S9: 4222416; 26484143.28 S13: 4222416
3.4 | Suministro e instalación de ventana proyectante ref. 3831 con marco, con sus respectivos empaques, bisagras y manijas; vidrio flotado de 4 mm. Incluye el desmonte y retiro de unidades existente con disposición final - dimensiones: 0,93 * 0,31 | 73420464 | S2: 14684092.8; S5: 19578790.4; 26484143.28 S9: 19578790.4; 26484143.28 S13: 19578790.4
3.5 | Suministro e instalación de ventana proyectante ref. 3831 con marco, con sus respectivos empaques, bisagras y manijas; vidrio flotado de 4 mm. Incluye el desmonte y retiro de unidades existente con disposición final - dimensiones: 0,81 *0,31 | 23120160 | S2: 4624032; S5: 6165376; 26484143.28 S9: 6165376; 26484143.28 S13: 6165376
4 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÒN DE CARPINTERIA METÁLICA |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
4.1 | Pintura tipo esmalte a dos (2) manos, sobre cerramiento metálico - color por definir | 1449116 | 6165376 S14: 1449116
4.2 | Pintura tipo esmalte a dos (2) manos, sobre alfajías metálicas - color por definir | 5403920 | 6165376 S13: 5403920
4.3 | Pintura tipo esmalte a dos (2) manos para rampa metálica - color por definir | 950240 | 6165376 S14: 950240
4.4 | Pintura tipo esmalte a dos (2) manos, sobre pasamanos metálicos - color por definir | 2254240 | 6165376 S14: 2254240
4.5 | Suministro e instalación de alfajía corta gotera superior para ventana - desarrollo 0,50 cm | 821788 | 6165376 S13: 821788
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
PROGRAMADO |  |  | 4915000 | 10329757.5375 | 18615029.115 | 18615029.115 | 18615029.115 | 27845332.5171 | 20636063.4546 | 22127585.6768 | 23183189.6768 | 23466386.8197 | 24154814.4863 | 30081641.8247 | 33888704.3063 | 40896852.4184
ACUMULADO |  |  | 4915000 | 16712035 | 35327064.115 | 53942093.23 | 72557122.345 | 100402454.8621 | 121038518.3167 | 143166103.9935 | 166349293.6703 | 189815680.4899 | 213970494.9763 | 309247237.523 | 349062769.1676 | 389959621.5861
EJECUTADO |  |  | 4177750 | 11211548.775 | 16315853.4 | 32736787.0983 | 27059159.8269 | 25467950.0973 | 35835874.1532 | 26968273.2012 | 16438326.5838 | 30559942.3038 | 14397852.4578 | 25464666.9009 | 23563666.9758 | 27951627.5102
ACUMULADO |  |  | 4177750 | 15389298.775 | 31705152.175 | 64441939.2733 | 91501099.1002 | 116969049.1975 | 152804923.3507 | 179773196.5519 | 196211523.1357 | 226771465.4395 | 241169317.8973 | 331829085.5202 | 355392752.4959 | 383344380.0061
SUBTOTAL |  | 325426346.65
ADMINISTRACIÓN 20% |  | 65085269.33
IMPREVISTOS 2% |  | 6508526.933
UTILIDAD 6% |  | 19525580.799
IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD |  | 3709860.3518
TOTAL |  | 420255584.0638
| CONTRATISTA |  | S1: INGENIERO RESIDENTE
| JOSÉ DANIEL CARVAJAL ESPINOZA |  | S1: JESÚS MARÍA RAMÍREZ GÓMEZ
[15 empty] | 94829237.4138 | 5926827.3384