## Matriz de riesgos
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SED-MC-OSC-XXX-2023
ANEXO N°XX - MATRIZ DE RIESGOS
NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO / CONTROL | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN | PRIORIDAD |  |  |  |  | CÓMO | CUÁNDO
1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS | DIFICULTAD PARA EJECUTAR UN CONTRATO CUYOS VALORES NO CORRESPONDEN A LA REALIDAD DEL MERCADO. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SED/PROPONENTE | REQUERIMIENTO PARA EXPLICAR Y SUSTENTAR LOS VALORES OFERTADOS SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | SED | ETAPA PRECONTRACTUAL | ETAPA PRECONTRACTUAL | EL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR TÉCNICO ECONÓMICO REQUERIRÁ LA SUSTENTACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS Y DEFINIRÁ SU ACEPTRACIÓN O RECHAZO. | ETAPA PRECONTRACTUAL
2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | RIESGO DE COLUSIÓN, EN EL CUAL DOS O MÁS OFERENTES REALIZAN ACUERDOS DE MANERA FRAUDULENTA CON EL FIN DE LOGRAR UN PROPONENTE EN PARTICULAR SEA SELECCIONADO. | INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, PENALES Y FISCALES. RESTRICCIÓN A LA LIBRE CONCURRENCIA | 3 | 3 | 6 | ALTO | PROPONENTE | REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA QUE ADELANTE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES, UNA VEZ SE HAYA RECOLECTADO EL MATERIAL PROBATORIO O INDICIARIO. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | SED | AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO | AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO | COMPORTAMIENTOS DE LOS PROPONENTES ANTES DEL CIERRE DEL PROCES O DURANTE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS | ETAPA PRECONTRACTUAL
3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Robo, hurto, pérdida o extravío o deterioro de paquetes o unidades de correspondencia. | Correspondencia no entregada oportunamente a los destinatarios, reexpediciones, posibles demandas a la SED y al Contratista y posibilidad de sanciones al contratista; reprocesos al interior de la SED y desgaste administrativo. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | El Contratista, de acuerdo a lo establecido en la clausula de indemnidad, será responsable ante la SED y terceros afectados, por los perjuicios originados. Denuncio por parte del contratista para solicitar internamente la reconstrucción y / o reconstrucción de la correspodencia objeto de siniestro. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor y Contratista | En la ocurrencia del evento | N/A | Supervisión de la ejecución del contrato, actas de reuniones y compromisos de mejoramiento continuo. | Durante la ejecución del contrato
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cuando el Estado colombiano, expida una ley en materia tributaria o tarifaria o técnica que cambie las condiciones para la prestación del servicio. | Los precios inicialmente ofertados pueden no ser suficientes para garantizar el equilibrio económico del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | SED y Contratista | Aplicar el numeral 3 del Artículo 4 de la Ley 80 de 1993, previa revisión de los precios entre el Contratista y la SED, con el fin de restablcer y mantener la ecuación contractual. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato con la colaboración de profesionales y delegado de la empresa contratada | En la ocurrencia del evento | N/A | Evaluar el impacto de las regulaciones en la estructura de costos que da origen al proceso y tomando la decisión de modificar o no el contrato. | Durante la ejecución del contrato
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden público que alteren la ejecución del objeto del contrato | Interrupción de la entrega y recepción de comunicaciones físicas. | 2 | 5 | 3 | ALPO | SED y Contratista | Plan de seguridad y de contingencia para el manejo de emergencias. | 2 | 3 | 4 | MEDIO | NO | Supervisor y Contratista | En la ocurrencia del evento | N/A | A partir de la ocurrencia del evento | Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.
Note on M13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisión de precios con el fin de determinar que no se genere un desequilibrio económico, en caso que ello suceda o, la SED se reservara el derecho de hacer las modificaciones contractuales o analizar , la cantidad de requerimientos de servicios, en aras de mantener la ecuación contractual
Note on V13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Como se llevará a cabo? Por ejemplo: Se llevará a cabo la evaluación del impacto de las regulaciones en la estructura de costos que da origen al proceso y tomando la decisión de modificar o no el contrato.