## ANEXO RIESGOS
Denominación del bien o servicio |  |  |  |  | SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA REPOSICIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS | [15 empty] | Anexo # | 1
[21 empty] | Fecha | 2023-08-29
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Especifico | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | Los requisitos habilitantes no son consistentes con el proceso de contratación | Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no hayan participantes y se declara desierto el proceso de selección. | 2=Improbable | 2 = Menor | 4 | Riesgo Bajo | CRC | los requisitos establecidos son claramente definidos dentro de los EEPP, el cual se publica para comentarios de los interesados | 2= Improbable | 2 = Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | CRC | Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones | Hasta el día del cierre del proceso | Seguimiento a la invitación y revision de observaciones de oferentes | Continuo
2 | General | Interno | Planeación | Riesgo Económico | Establecer el presupuesto por debajo del precio del mercado | Falta de pluralidad de oferentes | 3=Posible | 2 = Menor | 5 | Riesgo Medio | CRC | Consulta y revisión del estudio de mercado conforme al sector económico | 2= Improbable | 2 = Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | CRC | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la fecha de presentación de la oferta | Seguimiento a la invitación y revision de observaciones de oferentes | Continuo
3 | Especifico | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o que contienen requisitos excesivamente restrictivos | Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no hayan participantes, declarándose desierto el proceso. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | CRC | Realización y revisión de los estudios previos, y presentación al comité de compras para su validación | 1 = Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | CRC | Desde la presentación al Comité de Compras y publicación del estudio previo para comentarios | Hasta el día del cierre del proceso | Seguimiento a la invitación y revision de observaciones de oferentes | Continuo
4 | Especifico | Interno | Selección | Riesgo Operacional | La Entidad no publica en el SECOP los correspondientes documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los plazsos legalmente establecidos. | Falta de pluralidad de oferentes y ofertas no acordes a lo requerido | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | CRC | Revisión de los documentos y cronogramas del proceso de selección | 1 = Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | CRC | Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones | Hasta el día del cierre del proceso | Seguimiento a la invitación y cronograma del proceso | Continuo
5 | Especifico | Externo | Selección | Riesgo Operacional | Ineficiencia de los participantes para entregar oportunamente la oferta | Inconsistencias que pueden acarrear el rechazo de la oferta | 3=Posible | 2 = Menor | 5 | Riesgo Medio | CRC | Consignar información clara en la invitación a publicar | 2= Improbable | 2 = Menor | 4 | Riesgo Bajo | NO | CRC | Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones | Hasta el día del cierre del proceso | Seguimiento a la invitación y cronograma del proceso | Continuo
6 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Interpretaciones en la invitación y en el contrato | Afecta a la Entidad económicamente y respecto de la ejecución del contrato | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | CRC | Consignar información clara en la invitación a publicar, en los documentos previos y en el contrato | 2= Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | CRC | Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones | Hasta el día del cierre del proceso | Minuciosa revisión de los estudios y documentos previos, así como de la invitación y del contrato a celebrar | Continuo
7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista en la ejecución del contrato | Mala prestación del servicio | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | CRC | Consignar información clara en la invitación a publicar, en los documentos previos y en el contrato | 1 = Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones | Hasta el día del cierre del proceso | Minuciosa revisión de los estudios y documentos previos, así como de la invitación y del contrato a celebrar. Adicionalmente rigurosa verificación por parte del supervisor del contrato respecto a la ejecucion del mismo. | Continuo
8 | Específico | Externo | Planeación | Riesgo Operacional | Demandas o reclamos de terceros sobre la selección de oferentes | La Entidad incurrirá en gastos operacionales de sus funcionarios y daría lugar a posibles indemnizaciones | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | CRC | Estudios previos claros y minuciosa revisión de la evaluación del contrato | 1 = Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | NO | CRC | Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones | Hasta el día del cierre del proceso | Revisión de la evaluación del contrato por parte del abogado del proceso | Continuo
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Cambio abrupto en los valores del mercado sobre los costos derivados de la ejecución y cumplimiento del contrato, incluyendo los bienes a suministrar | La Entidad incurrirá en gastos adicionales por el sobrecosto en el valor inicialmente proyectado en el contrato | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Deberá tener un inventario actualizado del producto para garantizar la cobertura de la necesidad | 1 = Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | NO | CRC | Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones | Hasta el día del cierre del proceso | Minuciosa revisión de los estudios y documentos previos, así como de la invitación y del contrato a celebrar. Adicionalmente rigurosa verificación por parte del supervisor del contrato respecto a la ejecucion del mismo. | Continuo

## INSTRUCCIONES
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE - No imprimir
Seleccione la opción de las listas desplegables en las columnas con títulos de color amarillo de acuerdo con las siguientes tablas.
| 1. Clase del Riesgo | Descripción |  | 3. Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | 4. Tipo de riesgo | Descripción
| General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Específico | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[11 empty] | Riesgos Operacionales | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| 2. Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Interno | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Externo | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[11 empty] | Riesgos Ambientales: | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[11 empty] | Riesgos Tecnológicos: | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
Valoración (combinación de probabilidad y valoración)
| 5. Probabilidad del Riesgo |  |  | 6. Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
| Categoría | Valoración |  | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [9 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[12 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
[12 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Si | CRC
[12 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No | Contratista
CRC y Contratista
Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 24 de abril de 2021.
|  | CLASE | FUENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
|  | General | Interno | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
|  | Específico | Externo | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico
|  | ETAPA | TIPO
|  | Planeación | Riesgos Económicos
|  | Selección | Riesgos Sociales o Políticos
|  | Contratación | Riesgos Operacionales
|  | Ejecución | Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos