## MATRIZ RIESGOS
[6 empty] | FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS | [15 empty] | CODIGO: GCONT-FO-028
[6 empty] | PROCESO DE CONTRATACIÓN RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES, HABILITACIÓN DE DATA STORAGE (10 GB) Y SOPORTE DE SEGUNDO NIVEL PARA EL SISTEMA CRM DEL FNA. | [15 empty] | VERSIÓN: 0
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Retraso en el perfeccionamiento del contrato | Demora o atraso en el inicio de la ejecución del contrato |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | ENTIDAD Y CONTRATISTA | ENTIDAD: Seguimiento dentro de los plazos establecidos para la obtención de todos los documentos para iniciar el contrato CONTRATISTA: Revisar y hacer seguimiento para dar cumplimiento a los plazos y requisitos establecidos para suscripción del contrato, So pena de aplicación de la garantía de seriedad de la oferta | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Desde la Apertura del Proceso de Contratación | Hasta el perfeccionamiento o acta de inicio del contrato | Solicitud de documentos mediante correo electrónico | Cuando ocurra y se aplicará de manera inmediata
ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICOS | Estimación errada o inadecuada de la oferta económica realizada por el oferente | Estimación errada o inadecuada de la oferta económica por no contemplar todos los costos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Realizar los calculos necesarrios y suficientes que le permitan cubrir los costos y esfuerzos que se requieren para el cumplimiento del contrato | Probable | 4 | MENOR | 2 | 6 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA | Desde la Apertura del Proceso de Contratación | A la fecha de cierre de presentación de Ofertas | Hacer seguimiento y monitoreo con el personal contable y financiero del Contratista | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | Riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato | Incumplimiento de las obligaciones del contrato |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Disponer de los medios económicos que le brinden financiación al objeto del proceso de selección (créditos, fiducias, hipotecas, entre otros) | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Inicio de la ejecución del contrato y durante la ejecución | Finalización de la ejecución del contrato. | Hacer seguimiento y monitoreo con el personal contable y financiero del Contratista | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Incremento en el costo del licenciamiento y en el soporte y mantenimiento del sistema CRM | Alteración de la ecuación contractual o rompimiento del equilibrio económico. Perdida de utilidad del contratista. |  | Probable | 4 | MAYOR | 4 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Negociación proveedor – fabricante Contemplar costos en la oferta económica realizando una estimación adecuada de los costos, procesos y tiempos. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Desde la Apertura del Proceso de Contratación | Finalización de la ejecución del contrato. | Hacer seguimiento y monitoreo con el personal contable y financiero del Contratista | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | Indisponibilidad del contratista por pérdida de liquidez o por encontrarse en proceso de insolvencia. | Interrupción del negocio Suspensión del contrato. Cesión del contrato. Posible incumplimiento del contrato |  | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Inicio de suspensión o Cesión | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Hacer seguimiento y monitoreo con el personal contable y financiero del Contratista | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | Eventos derivados de accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, ausentismos, del personal del contratista o que sea vinculado a él, así como la falta de personas clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimiento | Incumplimiento de las obligaciones del contrato |  | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Contemplar costos en la oferta | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Desde la firma del acta de inicio | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Hacer seguimiento con el personal HSEQ del contratista | Mensual
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Escasez de la oferta de profesionales que puedan desarrollar las actividades del contrato | Retrasos en la ejecución del contrato. Posible incumplimiento del contrato. |  | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Preveer desde la publicación del proceso de selección el personal requerido y calificado para la ejecución del contrato y disponer de este hasta su terminación | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Desde la publicación del proceso de selección | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Evaluación clima laboral, revisión y valoración objetiva de la idoneidad de los profesionales asignados a la ejecución del contrato | Trimestral
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Renuncia de uno o varios miembros del equipo profesional dispuesto por el contratista para la prestación de servicio objeto del contrato | Retrasos en la ejecución del contrato. Posible incumplimiento del contrato. |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Reemplazo de profesionales con las mismas o mejores capacidaes e idoneidad para el cumplimiento del objeto del contrato | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Evaluación clima laboral | Trimestral
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Variación de la TRM | Modificación de las condiciones económicas del contrato |  | Probable | 4 | MODERADO | 3 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Revisión de los precios frente a la variación de la TRM | Probable | 4 | MENOR | 2 | 6 | Riesgo Alto | NO | CONTRATISTA | Desde la preparación y presentación de la oferta | A la fecha de cierre de presentación de Ofertas | Revisando la TRM publicada por el Banco de la República | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Daños y perjuicios derivados de fallas en la infraestructura (Hardware y software) que integran el sistema CRM | Incumplimiento de las obligaciones del contrato |  | Probable | 4 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Contar con personal calificado y experimentado y con Póliza de calidad del bien y del servicio para realizar diagnosticos preventivos en la ejecución del contrato | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Validando las calidades del personal del contratista | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Desconocimiento de la regulación referente a las Reglas Relativas a la Administración del Riesgo Operacional emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia (Circular externa 025 de 2020 y las demás normas que las adicionen o modifiquen) | Afectación de la gestión contractual del servicio objeto del contrato |  | Posible | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Contar con el personal capacitado y con conocimiento respecto las Reglas Relativas a la Administración del Riesgo Operacional emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia (Circular externa 025 de 2020 y las demás normas que las adicionen o modifiquen | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Validando las calidades y conocimiento del personal del contratista | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Desconocimiento o no aplicación de normas en materia de tecnología que impactan los mantenimientos y soporte técnico a realizar | Afectación de la gestión contractual del servicio objeto del contrato |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Contar con personal calificado y con conocimiento en normatividad tecnológica para prevenir impactos respecto de las actividades a ejecutar priopias del contrato | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Validando las calidades y conocimiento del personal del contratista | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Errores o falla en la construcción y/o aplicación del protocolo de respuestas y soluciones a fallas en la infraestructura (hardware y software) que hacen parte del sistemas CRM | Afectación en los tiempos de respuesta y la disponibilidad del sistema CRM |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Contar con un plan de contingencia y continuidad de negocio y dar aplicación | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con la valoración continua y monitoreo del funcionamiento en la infraestructura (hardware y software) que componenen el sistema CRM | Cuando ocurra la falla y de forma Mensual
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Imposibilidad de recibir o efectuar mantenimiento en la infraestructura (hardware y software) que componenen el sistema CRM | Afectación en la operación del sistema CRM |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Activación del soporte y mantenimiento de fabricante, así como las garantías requeridas y las actividades que apliquen para gestionar soporte y mantenimiento adecuadamente, de acuerdo con lo señaldo en el anexo técnico | Raro | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Con la valoración continua y monitoreo del cumplimiento de las obligaciones así como el funcionamiento del sistema CRM | Cuando ocurra la falla y de forma Mensual
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Divulgación o revelación de infomación confidencial relacionada con el objeto del contrato a terceros no autorizados | Fuga de Información confidencial del objeto del contrato y del FNA |  | Posible | 2 | MENOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | ONTRATISTA | Revisión y valoración continua de los flujos de información que operan los profesionales responsables de la ejecución del contrato, dando a conocer a estos, las regulaciones respecto la confidencialidad de la infomación del contrato. | Improbable | 3 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Validando las calidades y conocimiento del personal del contratista | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que interrumpan la prestación del servicio presencial | Suspensión de la prestación de servicio |  | Probable | 4 | MENOR | 2 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Revisión de las condiciones de seguridad y orden publico en las áreas de influencia de ejecución del contrato. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente
ESPECÍFICO | INTERNO | TODAS LAS ETAPAS | SOCIALES O POLÍTICOS | Contagio por parte del personal del contratista y personal de la Entidad con ocasión de la prestación de servicio, por riesgo sanitario por Pandemia (COVID 19) o cualquier enfermedad infecciosa. | Suspensión de la ejecución de las actividades del contrato |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA Y ENTIDAD | El contratista y la Entidad, deben garantizar la implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la prevención y mitigación de contagio, de conformidad con la normatividad vigente | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Inicio de la ejecución contractual | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente por parte del contratista y de la Entidad de las condiciones de bioseguridad. | Permanente
Elaboró: | [6 empty] | Elaboró: | [6 empty] | Elaboró:
LINDA PEDRAZA ORTIZ | [6 empty] | YESICA LORENA MATEUS | [6 empty] | LILIANA PATRICIA HERNADEZ HURTADO
RESPONSABLE TÉCNICO | [6 empty] | RESPONSABLE JURÍDICO | [6 empty] | RESPONSABLE FINANCIERO

## DILIGENCIAMIENTO
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
ORIENTACIONES DE DILIGENCIAMIENTO
CLASE
GENERAL | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
ESPECÍFICO | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis
FUENTE
INTERNO | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
EXTERNO | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
PLANEACIÓN | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: * La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. * Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. * El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. * La descripción del bien o servicio requerido es claro. * El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. * El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. * El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
SELECCIÓN | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. * Riesgo de colusión. * Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
CONTRATACIÓN | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Riesgo de que no se firme el contrato. * Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. * Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. * Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TODAS LAS ETAPAS | se refiere a los riesgos que sepueden presentar en cualquier etapa del proceso indistintamente.
TIPO
ECONÓMICOS | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
SOCIALES O POLÍTICOS | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
OPERACIONALES | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
FINANCIEROS | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
REGULATORIOS | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
DE LA NATURALEZA | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
AMBIENTALES | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
TECNOLÓGICOS | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO
Raro | Puede ocurrir excepcionalmente.
Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente.
Posible | Puede ocurrir en cualquier momento.
Probable | Probablemente va a ocurrir.
Casi cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias.
IMPACTO
INSIGNIFICANTE | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MENOR | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MODERADO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Calificación Cualitativa
| Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Calificación monetaria
MAYOR | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Calificación Cualitativa
| Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
CATASTRÓFICO | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Calificación Cualitativa
| Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria