## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS SDM-PSA-MC-95-2023 “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR BIOMÉTRICO QUE PERMITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD ACCEDER AL PROCESO DE AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA PARA CIUDADANOS QUE HAGA VALIDACIÓN CONTRA LA BASE DE DATOS QUE PRODUCE Y ADMINISTRA LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL”
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando?
1 | G: General | E: Externo | Contratación | O: Operacional | Demora en la presentación de garantías exigidas para el perfeccionamiento del contrato | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista 100% | Hacer seguimiento al plazo establecido en el anexo complementario para cumplir requisitos de legalización del contrato Realizar requerimientos al Proponente seleccionado desde el momento de la adjudicación | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista y Supervisor | En la ocurrencia del evento | Hasta el perfeccionamiento del contrato | A través de los plazos estipulados en el cronograma del proceso de selección. | En la etapa contractual
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | El producto o servicio entregado a la entidad presenta baja calidad o deficiencia, afectando las actividades diarias. | Inconvenientes con los servicios prestados por la entidad | 1 | 2 | 3 | Medio | Contratista 100% | Ejecutar verificación de calidad de los productos y servicios | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | Desde la firma del acta de incio | Hasta la Liquidación del Contrato | Supervisión y Contratista mediante reuniones de seguimiento, analizando el monitoreo y validación realizada por el grupo de interesados. | Las veces que se materialice el riesgo
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Inconvenientes de comunicación de la firma contratada con los miembros encargados de la SDM de utilizar los productos y servicios | Retraso en cronograma de actividades | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista 80% | Ejecutar reuniones con las areas correpondientes y realizar los escalamientos para restablecer la comunicación | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | SDM y Contratista | Una vez suscrito el contrato | Hasta la Liquidación del Contrato | Supervisión, Seguimiento al contratista por parte de la supervisión mediante reuniones de cumplimiento al proyecto. | Permanente
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Social o político | Cambio en la situación política y social que afecten el cumplimiento del objeto contractual, paros, huelgas o actos terroristas | Afectación en la entrega de las licencias y con ello inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad 10% / Contratista 90% | Realizar reuniones para determinar el impacto sobre el producto o servicio contratado y Reprogramar y aprobar las actividades a cargo del contratista para la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad/Contratista | Desde el momento que se presenten las situaciones de orden público | Hasta que se apruebe la reprogramación de las actividades por parte del supervisor del contrato | Supervisión, Seguimiento al contratista por parte de la supervisión mediante reuniones. | Las veces que se materialice el riesgo
5 | E: Específico | E: Externo | E: Ejecución | O: Operacional | Suspensión de actividades por desastres naturales, fuerza mayor o caso fortuito | Alteración en el normal funcionamiento de la prestación del servicio | 2 | 4 | 6 | ALTO | Entidad/Contratista | Definir junto con el Contratista los planes de contingencia para minimizar los impactos en la operación. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | supervisor / Contratista | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | Seguimiento de planes de contingencia del contrato. | En la etapa de Ejecución.
6 | E: Específico | E: Externo | E: Ejecución | F: Financiero | No pagar el valor del contrato dentro de los plazos convenidos, generando mora en el pago que pueda afectar al contratista hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato | Retraso en el pago al proveedor del servicio | 2 | 2 | 4 | BAJO | Entidad 50%/Contratista 50% | Seguimiento al cumplimiento de compromisos y entrega oportuna de factura y documentos para el pago | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Supervisor / Contratista | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | Realizando el procedimiento para radicación de cuentas de forma correcta y oportuna. | En la ejecución y/o liquidación.
7 | Especifico | Externo | Planeación | Regulatorio | Variaciones en los impuestos, tasas o contribuciones, como consecuencia de modificación normativa o legal | Variación en el presupuesto del oferente | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista 100% | Poner en conocimiento por parte de la SDM, al Contratista. El contratista debe tener en cuenta todos los impuestos , tasas, etc | 2 | 1 | 3 | BAJO | No | SDM | Estructuración | Hasta la liquidaciòn | Supervisión, Seguimiento al contratista por parte de la supervisión mediante reuniones. | Permanente
8 | General | Interno | Ejecución | Financiero/Económico | Estimación inadecuada de los costos de la propuesta. Ejemplo: No contemplar en el valor la propuesta la fluctuación del dólar, entre otros | Presentación de la propuesta económica sin la inclusión de costos directos e indirectos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista 100% | Estructuración del valor de la propuesta atendiendo la totalidad de las condiciones requeridas en las fichas técnicas, los estudios previos y el pliego de condiciones | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Desde la Presentación de la Propuesta económica | Hasta la radicación de la oferta en la etapa de selección | Supervisión, Seguimiento al contratista por parte de la supervisión revisando normativas, mediante reuniones. | Las veces que se materialice el riesgo
9 | General | Interno | Ejecución | Económico | Cambios en la TRM entre la fecha de inicio del contrato y la finalización | Variación en el precio de los productos o servicios contratados | 4 | 2 | 6 | Alto | Contratista 100% | Crear sus propios mecanismos de cobertura por cuanto el precio no está sujeto a reajustes | 3 | 1 | 4 | Alto | Si | Contratista | Desde la Presentación de la Propuesta económica | Hasta la finalización del Contrato | Seguimiento al comportamiento de la TRM | Permanente

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 22000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 217800
|  | Menor | 1% | 4.49% | 220000 | 987800
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 1100000 | 3187800
|  | Mayor | 15% | 30% | 3300000 | 6600000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 22000000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La SDM hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La SDM acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato