## Hoja1
Compra y/o confección de uniforme de presentación para los funcionarios integrantes de los grupos de música y danzas de la Regional Risaralda que participaran en el encuentro cultural nacional programado en el segundo semestre de la vigencia 2023.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración |  |  |  |  | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría
[15 empty] | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos | Variacón en la estimacón del presupuesto asignado o tiempo de ejecución | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dependencia que adelanta el proceso de selección, la supervisión y área financera de la | Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad | MENSUAL
2 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Estimación inferior de plazos de ejecución de los contratos | Trámrte de prórrogas, reclamacones y/o adicones por mayor duracón del contrato | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dependencia responsable del proceso | Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad | SEGÚN CRONOGRAMA
3 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta determinacón de crrterios de selección de proponentes | Reclamacones y ajustes mayores durante procesos de selección | POSIBLE | 3 | INSIGNIFICANTE | - | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Dependenca responsable del proceso, Grupo integrado de contratacón de la entidad | Revision y estudio de observaciones de los proponentes. | SEGÚN CRONOGRAMA
4 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Inexactitud en la determinacón del alcance de los procesos de selección | Recamaciones, lnvablidad y/o ajustes mayores durante ejecución del contrato | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Recoleccion de información previa del contrato, disponibilidades de servicios, afectaciones, etc. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dependencia responsable del proceso | valoración y verificación de lista de chequeo de documentación necesaria para viabilidad del contrato. Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso. | SEGÚN CRONOGRAMA
5 | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS ECONOMICOS | Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto | Revocatoría del proceso de selección La adjudicacón inapropiada del contrato | POSIBLE | 2 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo medio | ENTIDAD | Incluir la forma como se calculan presupuesto | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Instrucor area de cocina encargado de plantear la necesidad | Revisión detallada de la ficha tecnica del proceso y del estudio de mercado para verificar que las cantidades y precios son los requeridos por la entidad. | MENSUAL
6 | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | Inexactitud en la definición de la forma como se debe acreditar experienca del proponente. | Reclamos en adjudicacón Adjudicación inadecuada | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Verificación y atención de observaciones de interesados y experiencias anteriores, | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Grupo integrado de contratación / Instructor de area de cocina del Centro Industrial | Consulta y verificacion de etapas del proceso de selección | DIARIO
7 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta verificación de la oferta de menor precio y que no cumple con las condiciones de la invitación | Adjudicación inadecuada | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Revision y analisis del estudio previo e invitacion publica para no incurrir en errores de seleccion | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Grupo integrado de contratación / Instructor de area de cocina del Centro Industrial | Seguimiento al proceso de estudios previos e invitacion publica | DIARIO
8 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS REGULATORIOS | Riesgos ocasionados por cambios de normativdad | Cambios normativos en cada uno de los procesos | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | verificar normatividad y vigencia de la misma | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | entidades estatales y demas | Revisión de la normatividad. | MENSUAL
9 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato | Retraso en el lnicIo del contrato. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Grupo de Gestión Contractual | Control y comparación previa a la suscripción del documento. | SEGÚN CRONOGRAMA
10 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo de que no se legalice el contrato | Obstruye la ejecución del contrato | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Seguimiento para la suscripción del contrato | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Grupo de Gestión Contractual | Control de la suscripción del contrato | SEGÚN CRONOGRAMA
11 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo que no se preserven las garantas requeridas | Retraso en el lnicIo y desarrollo del contrato | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Seguimiento para que el contratista selecconado aporte la garantia exigida dentro del termino correspondiente. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Grupo de Gestión Contractual | Control de la suscripción del contrato | SEGÚN CRONOGRAMA
12 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS ECONOMICOS | Fluctuacón y/o especulacón de los precos de los insumos. | Desbalance presupuestal del contrato. | POSIBLE | 4 | ALTO | 3 | 6 | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | Ajuste de los valores afectados por la fluctuacón y/o especulación. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista/ supervisión | Seguimiento al avance de la prestacion del servicio y adquisición de insumos. | SEMANAL
13 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS ECONOMICOS | Desabastecimiento de insumos. | Retraso en ejecucIón de la prestacon del servico. | POSIBLE | 4 | ALTO | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | Redefinicón de actividades con lnsumos equivalentes disponibles. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Definición de plan de compras oportunamente. | SEMANAL
14 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS SOCIALES O POLITICOS | Afectacón en la ejecucón del contrato por srtuaciones de orden público. | Retraso en ejecución de acividades del contrato. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Ajuste a la programacón del contrato. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista/supervisión | Seguimiento detallado de reprogramación de actividades. | SEMANAL
15 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato. | Retraso en ejecución de acividades del contrato. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Revisión oportuna y redefinbón de procesos, procedimientos o parámetros. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Isupervision | Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros. | SEGÚN CRONOGRAMA
16 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS FINANCIEROS | Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para otrtener recursos para cumplir con el objeto del contrato | Retraso en ejecución de acividades del contrato. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | Control oportuno de flujo de recursos del contrato. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista/ supervisión | Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato. | SEMANAL
17 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS REGULATORIOS | Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámrtes. | Desequilibrio económico del contrato. | POSIBLE | 4 | ALTO | 3 | 6 | Riesgo Alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista/ supervisión | Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato | MENSUAL
18 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS DE LA NATURALEZA | Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, eflre ortros. | Retraso en ejecución de acividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos. | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Monrtoreo e implemeftación de sistemas de prevencón de riesgo y desastres naturales. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista/ supervisión | Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desatres. | SEMANAL
19 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS AMBIENTALES | Afectacón de la ejecucón del contrato por incumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias de carácer ambiertal (icencas, planes de manejo, permisos, autorizacones ambientales, tasas retributivas y compensatorias, obligacones de mtigacón, lareas de monrtoreo y control, entre otras). | Retraso en ejecución de acividades del contrato. Sancones por incumplimiento. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Veri^cón de obligación de cumplimiento de normas y desarrollo de trámrtes necesarios y oportunos. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista/supervisión | Revisión de normas y trámites ambientales aplicables para el desarrollo del contrato. | SEGÚN CRONOGRAMA
20 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS TECNOLOGICOS | Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato. | Retraso en ejecución de acividades del contrato. | RARO | - | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Control y verrfioaoón de continuidad de los servicos públicos o programación de actividades según disponiblidad. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos. | SEMANAL
21 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS TECNOLOGICOS | Implemedación de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuerda para la ejecucón del contrato. | Retraso en ejecución de acividades del contrato. | RARO | < | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Oprtuna incorporación de desarrollos o estándares. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato. | MENSUAL
22 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Desacuerdo en la etapa de liquidación | Cortlictos lurídicos y/o económicos | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Contratista/ supervisión | Seguimiento detallado de la ejecucón presupuestal, técnica, de calidad, entre otros | MENSUAL