## MATRIZ
ANEXO No. 4 - MATRIZ DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto Después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por Implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad?
1 | General | Externo | Planeación | Económicos | No presentar oportunamente las garantias requeridas al inicio del contrato o que su presentación sea tardía | No cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato y en consecuencia se prersentaria una mora para el inicio de ejecución del mismo. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | ContratistaInformar al contratista, una vez adjudicado el proceso, especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Entidad Estatal | cuando se legalización el Contrato | Con la legalización | Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización. | Durante la legalización del contrato
2 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Riesgo por uso o información errada. | No cumplimiento del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Comunicación permanente del Contratista con el Supervisor del Contrato; verificación de los entregables. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad Estatal | En la ejecución del contrato | Finalizando el contrato | La revisión de los entregables dentro del plazo del Contrato | Durante la ejecución del contrato
3 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Riesgo por incumplimiento | No desarrollo del objeto contractual y de las obligaciones del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Comunicación permanente del Contratista con el Supervisor del Contrato; verificación de los entregables. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad Estatal | En la ejecución del contrato | Finalizando el contrato | La revisión de los entregables dentro del plazo del Contrato | Durante la ejecución del contrato
4 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Que los entregables no cumplan con la calidad requerida y los tiempos de entrega. | Se afectaría la ejecución del Contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Poliza de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad Estatal | En la ejecución del contrato | Finalizando el contrato | Mediante el acta de aprobación de poliza de cumplimient | Durante la ejecución del contrato
5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Riesgo por accidentes de trabajo y enfermeades profesionales | Se afectaría la ejecución del Contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificación por parte del Supervisor del Contrato de los aportes a la seguridad social y ARL por parte del contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad Estatal | En la ejecución del contrato | Finalizando el contrato | Mediante el docuento soporte de recibido a satisfacción del Supervisor del Contrato, donde se informa de la verificacion de lso pagos correspodneitens. | Durante la ejecución del contrato

## Data (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad |  | Impacto |  | Valorización |  | Afecta proceso
General | Interno | Planeación | Económicos | 1 | Raro | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si
Especifico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | 2 | Improbable | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | No
|  | Contratación | Operacionales | 3 | Posible | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo
|  | Ejecución | Financieros | 4 | Probable | 4 | Mayor | 5 | Riesgo Medio
|  |  | Regulatorios | 5 | Casi Cierto | 5 | Catastrófico | 6 | Riesgo Alto
|  |  | Naturaleza |  |  |  |  | 7 | Riesgo Alto
|  |  | Ambientales |  |  |  |  | 8 | Riesgo Extremo
|  |  | Tecnológicos |  |  |  |  | 9 | Riesgo Extremo
[8 empty] | 10 | Riesgo Extremo

## Generalidades (hidden)
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf
Clase:
General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
Específico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
Fuente | General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
Externo: Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales)