## MATRIZ RIESGO
Matriz de Riesgos
No. | Clase | Fuente | ETAPA |  |  |  |  | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
|  |  | PLANEACIÓN | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | EJECUCIÓN | POSTENTREGA | [9 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración de riesgo | Categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando?
1 | General | Externo |  | X |  |  |  | Económico | Oferta económica artificialmente baja | Afectación de la selección objetiva e incumplimiento de las obligaciones contractuales | 2 | 5 | 7 | Alta | Contratista | Revisión de los informes, directrices y resoluciones expedidas por los entes reguladores | 1 | 1 | 2 | Bajo | Altera la capacidad del contratista para ejecutar de manera oportuna el contrato, pero aun así permite la consecución del objeto contractual | El supervisor del contrato y los funcionarios encargados de la sección de gestión contractual | Desde la planeación y en el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | A traves de la revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Durante la ejecución del contrato
2 | General | Externo |  |  | X |  |  | Operacional | Falta de capacidad operacional, administrativa y económica | Declaratoria de desierto del proceso de contratación y/o revocatoria | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Carta de aceptación de la oferta en la cual manifiesta que posee solvencia | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Los funcionarios del área ejecutora y los encargados de la sección de gestión contractual | Desde la planeación y en el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Informe de evaluación y el Supervisor verifica el cumplimiento de las etapas del contrato | Durante el proceso de selección, contratación y ejecución del contrato
3 | Especifico | Externo |  |  | X | X |  | Operacional | Por afectaciones generadas por la pandemia COVID-19, ya sea por decisiones tomadas por el gobierno Nacional, la institución contratante o el personal contratado por prevención o mitigación del riesgo de contagio. | Incumplimiento técnico y legal | 5 | 5 | 5 | Riesgo alto | Contratista | Supervisión, Seguimiento y control permanente. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Entidad contratante atraves del supervisor | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento del cumplimiento de los requisitos. | A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Acompañamiento permanente
4 | General | Externo |  |  |  | X |  | Operacional | incapacidades del personal que labora para el contratista | retrasos a la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Al momento de ausencia se deberá remplazar por otro operario | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad contratante atraves del supervisor | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento del cumplimiento de los requisitos. | A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Acompañamiento permanente