## Plan ejecución
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI | [25 empty] | Instructivo
COMPONENTE FINANCIERO EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES
|  | CÓDIGO: F-PGC-21 |  |  |  |  | VERSIÓN: 03
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: |  | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | [25 empty] | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
OBJETO A CONTRATAR: |  | “Aunar esfuerzos con el municipio de Santa Fe de Antioquia para cofinanciar el saneamiento hídrico rural en su territorio" | [25 empty] | “Aunar esfuerzos con el municipio de Santa Fe de Antioquia para cofinanciar el saneamiento hídrico rural en su territorio"
CONTRATISTA/CONVENIANTE: |  | Municipio de Santa Fe de Antioquia
NOMBRE DEL TÉCNICO (A): |  | EL DESIGNADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES): |  | 6 meses
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO: |  | mensual
PROGRAMACIÓN FÍSICA
| Descripción | % de importancia | % de importancia subactividades | Unidad de medida | Cantidad Programada | Distribución física
[6 empty] | Período 1 | Período 2 | Período 3 | Período 4 | Período 5 | Período 6 | Período 9 | Período 10 | Período 11 | Período 12 | Período 13 | Período 14 | Período 15 | Período 16 | Período 17 | Período 18 | Período 19 | Período 20 | Período 21 | Período 22 | Período 23 | Período 24
META/ PRODUCTO A OBTENER: | Apoyar la infraestructura de descontaminación hídrica en comunidades rurales | 100% | 100% | Convenio | 1 | [22 empty] | 1
Alcance 1 | Cofinanciar al Municipio de Santa Fe de Antioquia para el suministro, transporte e instalación de cuarenta y cuatro (44) sistemas sépticos. | 100% | 100% | Tanques | 44 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
TOTAL | [5 empty] | 22.73% | 22.73% | 22.73% | 11.36% | 11.36% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ACUMULADO | [5 empty] | 22.73% | 45.45% | 68.18% | 79.55% | 90.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL
|  |  |  | Valor del contrato o convenio | Valor aportado por Corantioquia | Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia
[6 empty] | Período 1 | Período 2 | Período 3 | Período 4 | Período 5 | Período 6 | Período 9 | Período 10 | Período 11 | Período 12 | Período 13 | Período 14 | Período 15 | Período 16 | Período 17 | Período 18 | Período 19 | Período 20 | Período 21 | Período 22 | Período 23 | Período 24
|  |  |  | 424564197.9066 | 339651357.9066 | 339651357.9066 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Porcentaje (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Porcentaje Acumulado (%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Valores ya ejecutados |  | 339651357.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Porcentaje (%) PGAR |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Porcentaje Acumulado (%) PGAR |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | IVA EXCLUIBLE |  | 42562750
|  |  |  | DESEMBOLSOS |  | 297088607.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA
|  | Valor total del contrato o convenio (incluida la adición) | Valor de la adición aportado por Corantioquia | Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición) | Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia
[6 empty] | Período 1 | Período 2 | Período 3 | Período 4 | Período 5 | Período 8 | Período 9 | Período 10 | Período 11 | Período 12 | Período 13 | Período 14 | Período 15 | Período 16 | Período 17 | Período 18 | Período 19 | Período 20 | Período 21 | Período 22 | Período 23 | Período 24 | Total Valores
[5 empty] | Valores ya ejecutados | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Porcentaje (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Porcentaje Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Valores por ejecutar | [22 empty] | 0
[5 empty] | Porcentaje (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Porcentaje Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[28 empty] | 0 | 0
Nota el aporte de Corantioquia incluye el valor del IVA, es importante señalar que los desembolsos seran girados al municipio sin el valor del IVA sometido a trámite de exclusión de IVA
| GERENTE PROGRAMA | [5 empty] | COORDINADOR GIT
Note on A12: En caso que el proceso actual se derive de una contratación, considerar la programación física y financiera del proceso inicial para la programación del presente proceso
Note on A13: Desplegar las celdas ocultas en caso de requerirse
Note on C13: % de importancia respecto a cada clasificación Diligenciar de acuerdo a los recursos que se destinen para la realización de cada subactividad, actividad y alcance, de acuerdo al caso, es decir el % de participación total en el presupuesto
Note on D13: % de importancia de cada subactividad respecto a la meta/ producto a obtener
Note on A15: Realizar el análisis a nivel de subactividades, es decir, considerar, el alcance, la actividad y la subactividad, con el fin de tener concordancia con el PGAR. Si no se requieren algunas de las filas, dejarlas sin diligenciar y ocultar. Verificar que estén en cero (0) antes de ocultar.
Note on A16: la suma del % de peso físico de los alcances debe de dar el 100% del producto a obtener.
Note on A17: Suma de la ejecución de las subactividades en cada período
Note on A18: Suma del total del período anterior + el total del período actual
Note on E21: Valor total incluido los aportes en dinero y en especie, de todos los participantes
Note on F21: Valor total en dinero aportado por corantioquia
Note on F23: Verificar que la suma de los valores desembolsados en cada periodo sea igual al valor total aportado por Corantioquia, y que ello concuerde tanto en excel como en word, considerar que en el word se consignan valores enteros, y puede que en el presente libro se trabaja con valores con decimales, por tanto, por el manejo de decimales puede haber diferencias en pesos entre la suma de los valores parciales y el valor total en el word, verificar muy bien la información y realizar las correcciones necesarias
Note on AB23: Verificar la programación financiera de la presente hoja de excel, con la programación financiera que se plasma en el documento (word) de los estudios previos o del Otrosí, de acuerdo al caso, las cuales deben concordar. Se recomienda que en el documento word de los estudios previos queden los porcentajes de ejecución física y financiera, y no la expresión de los valores en pesos. Considerar que en el proceso contractual los asesores jurídicos deben diligenciar la expresión de los valores en pesos en documentos en word, por tanto, se debe verificar que si se pasan los valores del excel al word como números enteros, por factores de decimales, si corresponda al valor del presupuesto total y no queden con pesos por encima o por debajo.
Note on E24: Peso %: Valor aportado por corantioquia en cada periodo / el valor (total) aportado por corantioquia
Note on E25: Suma del (%) del período anterior + el (%) del período actual
Note on E27: Esta información se compara con los datos disponibles en el PGAR. Peso %: Valor desembolsado por corantioquia en cada periodo / el valor (total) aportado por corantioquia
Note on E28: Esta información se compara con los datos disponibles en el PGAR. Suma del (%) del período anterior + el (%) del período actual
Note on C33: Diligenciar esta información solo en caso de Otrosí de adición de recursos o prórroga
Note on E34: Valor aportado por corantioquia (solo en dinero) de manera inicial + las adiciones
Note on F36: Diligenciar la información de los valores que efectivamente se han desembolsado, de acuerdo con la información en el PGAR
Note on F39: Plasmar la planeación de los valores pendientes de ejecución o desembolso
Note on C42: Suma del porcentaje acumulado de los valores ya ejecutados y el porcentaje acumulado de los valores por ejecutar

## Presupuesto Convenio
|  | PRESUPUESTO OFICIAL ESTUDIOS PREVIOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO “Aunar esfuerzos con el municipio de Santa Fe de Antioquia para cofinanciar el saneamiento hídrico rural en su territorio" MODALIDAD DE SELECCIÓN - OBJETO Convenio interadministrativo |  |  |  | Versión 01
Fecha Versión: 17/07/2013
1. COSTOS DE PERSONAL
ÍTEM | CANTIDAD | DEDICACION (%) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR TOTAL
Mano de Obra Calificada
0
Subtotal Mano de Obra calificada | [6 empty] | 0
Mano de Obra No Calificada
0
0
Subtotal Mano de Obra No Calificada | [6 empty] | 0
SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada)
2. COSTOS DIRECTOS
ÍTEM |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Subtotal instalación:
Excavación manual en material común hasta 4 m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad |  |  | m3 |  | 486 | 28013.16 | 13614395.76
Excavación en roca a cualquier profundidad |  |  | m3 |  | 4.4 | 145647.7414 | 640850.0622
Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación, incluye acarreo interno |  |  | m3 |  | 340.5 | 23344.3 | 7948734.15
Regada de material proveniente de la excavación y conformación del terreno |  |  | m3 |  | 145.5 | 2801.316 | 407591.478 |  |  |  | EN ESTOS DE AQUÍ PARA ARRIBA NO SEPARA SUMINISTRO DE INSTALACIÓN, PORQUE NO TIENEN SUMINISTRO
I. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Efluente+purga. incluye accesorios. |  |  | m |  | 289 | 4086.663 | 1181045.607
I. Tubería pvc-s de ø3" (75 mm). Incluye accesorios |  |  | m |  | 741 | 5108.3287 | 3785271.6037
I. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Trampa de grasas.Incluye accesorios |  |  | m |  | 766 | 4086.663 | 3130383.858
I. De sifón S.R. De 135° en pvc-s ø3" para control de olores |  |  | un |  | 44 | 6715.0125 | 295460.55
I. De sifón S.R. De 135° en pvc-s ø4" para control de olores |  |  | un |  | 0 | 8953.35 | 0
I. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población entre tres a nueve (3 a 9) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 1,500-1,800 litros. |  |  | un |  | 42 | 457276.75 | 19205623.5 |  |  | Relacionar para cada sistema y trampa, la capacidad en volumenes
I.Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes. |  |  | un |  | 46 | 67150.125 | 3088905.75
I. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 2,300-2,500 litros. |  |  | un |  | 2 | 457276.75 | 914553.5
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 70032.9 | 0
I. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 3,000-3,300 litros. |  |  | un |  | 0 | 457276.75 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes |  |  | un |  | 0 | 70032.9 | 0
I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen 4,500-5,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 548732.1 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veintiuno a treinta (21 a 30) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 685915.125 | 0
I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen 6,000-6,500 litros. |  |  | un |  | 0 | 685915.125 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 67150.125 | 0
I.sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 7,500-8,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 685915.125 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41a 50) habitantes |  |  | un |  | 0 | 67150.125 | 0
I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 10,000-12,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 914553.5 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 67150.125 | 0
I. Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen > 12,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 914553.5 | 0
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 67150.125 | 0
I. Canal de entrada elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio), incluye reja de cribado, bandeja de escurrimiento, desarenador, caja de derivación y vertedero) Dimensiones L=2,20m h=0,6 m a=0,4m |  |  | un |  | 0 | 204333.15 | 0
I. Lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Ø=1,2m h=1,0m. Incluye accesorios y cubiertas |  |  | un |  | 0 | 548732.1 | 0
I. Válvula de bola de ø2" en PVC extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios |  |  | un |  | 44 | 33575.0625 | 1477302.75
I. Válvula de bola de ø3" en pvc extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios |  |  | un |  | 0 | 33575.0625 | 0
I. Caja circular en tubería pvc-novafort de ø12" para válvula de purga. Incluye tapa en fibra de vidrio con manila sintética |  |  | un |  | 44 | 11191.6875 | 492434.25
I. Tubería pe c40 de ø2" con resistencia mínima de 110 psi, para descarga de efluente |  |  | m |  | 95 | 3501.645 | 332656.275
I. Tubería pe c40 de ø3" con resistencia mínima de 80 psi, para descarga de efluente |  |  | m |  | 0 | 7003.29 | 0
I. Accesorios ø2" (50mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40) |  |  | un |  | 2 | 4476.6705 | 8953.341
I. Accesorios ø3" (75mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40) |  |  | un |  | 0 | 5372.01 | 0
I. ACCESORIOS Ø3" (75mm) PARA TUBERÍA DE EXTRACCIÓN DE LODOS EN TANQUES EN TERRERO PLANO |  |  | un |  | 0 | 5372.01 | 0
I. Geotextil NT referencia 1600 |  |  | m2 |  | 88.7 | 6811.105 | 604145.0135
I. Cajas plásticas de gaseosa recicladas de 0,41mx0,34mx0,25m como medio de soporte |  |  | un |  | 1134 | 2593.8111 | 2941381.8
I. Tubería perforada para pozo de infiltración, (incluye accesorios) PVC-S Ø2" |  |  | m |  | 126.2 | 7567.8944 | 955068.2789
.I. Pntura epóxica para protección de tuberia expuesta |  |  | gal |  | 1 | 2593.8111 | 2593.8111 |  |  |  |  | nota; de aquí para arriba presupuesta instalación
Subtotal suministros: | [6 empty] | 0
S.T. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm) incluye accesorios. (ver A.P.U) |  |  | m |  | 289 | 36349.5228 | 10505012.0965
S.T. Tubería pvc-s de ø3" (75 mm). Incluye accesorios (ver A.P.U) |  |  | m |  | 741 | 30597.011 | 22672385.1696
S.T. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Trampa de grasa. Incluye accesorios |  |  | m |  | 766 | 22759.286 | 17433613.0953
S.T. De sifón s.r. De 135° en pvc-s ø3" para control de olores (ver A.P.U) |  |  | un |  | 44 | 42225.4978 | 1857921.9038
S.T. De sifón s.r. De 135° en pvc-s ø4" para control de olores (ver A.P.U) |  |  | un |  | 0 | 78731.1638 | 0
S.T. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población entre 3 a nueve (3 a 9) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 1,500-1,800 litros. |  |  | un |  | 42 | 3553072.5048 | 149229045.2
S.T trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes |  |  | un |  | 46 | 713474.1449 | 32819810.6633
S.T. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 2,300-2,500 litros. |  |  | un |  | 2 | 4459246.3313 | 8918492.6626
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V(Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes |  |  | un |  | 0 | 773265.7235 | 0
S.T. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 3,000-3,300 litros. |  |  | un |  | 0 | 5876913.3672 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes |  |  | un |  | 0 | 927165.3631 | 0
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veintI uno a treinta (21 a 30) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 4,500-5,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 8224352.3248 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veintiuno a treinta (21 a 30) habitantes |  |  | un |  | 0 | 1025770.9677 | 0
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 6,000-6,500 litros. |  |  | un |  | 0 | 11017910.246 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 1667962.7471 | 0
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (40 a 50) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 7,500-8,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 15059757.9543 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes |  |  | un |  | 0 | 1961553.8445 | 0
S.T.sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 10,000-12,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 19920752.2433 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes. |  |  | un |  | 0 | 2933209.5867 | 0
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen > 12,000 litros. |  |  | un |  | 0 | 25072612.6621 | 0
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes |  |  | un |  | 0 | 3763036.6343 | 0
S.T. Canal de entrada elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio), incluye reja de cribado, bandeja de escurrimiento, desarenador, caja de derivación y vertedero) Dimensiones L=2,20m h=0,6 m a=0,4m |  |  | un |  | 0 | 6248423.842 | 0
S.T. Lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Ø=1,2m h=1,0m. Incluye accesorios y cubiertas |  |  | un |  | 0 | 6838767.8862 | 0
S.T. Válvula de bola de ø2" en PVC extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios. (ver A.P.U) |  |  | un |  | 44 | 168824.9243 | 7428296.6694
S.T. Válvula de bola de ø3" en pvc extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios (ver A.P.U) |  |  | un |  | 0 | 272119.7211 | 0
S.T. Caja circular en tubería pvc-novafort de ø12" para válvula de purga. Incluye tapa en fibra de vidrio con manila sintética. (ver A.P.U) |  |  | un |  | 44 | 156527.0183 | 6887188.8042
S.T. Tubería pe c40 de ø2" con resistencia mínima de 110 psi, para descarga de efluente. (ver A.P.U) |  |  | m |  | 95 | 6666.5024 | 633317.7301
S.T. Tubería pe c40 de ø3" con resistencia mínima de 80 psi, para descarga de efluente. (ver A.P.U) |  |  | m |  | 0 | 13529.9127 | 0
S.T. Accesorios ø2" (50mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40). (ver A.P.U) |  |  | un |  | 2 | 35773.7011 | 71547.4021
S.T. Accesorios ø3" (75mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40). (ver A.P.U) |  |  | un |  | 0 | 74236.9598 | 0
S.T.I. ACCESORIOS Ø3" (75mm) PARA TUBERÍA DE EXTRACCIÓN DE LODOS EN TANQUES EN TERRERO PLANO |  |  | un |  | 0 | 41514.2598 | 0
S.T. Geotextil nt referencia 1600. (ver A.P.U) |  |  | m2 |  | 88.7 | 7051.1367 | 625435.8276
S.T. Cajas plásticas de gaseosa recicladas de 0,41mx0,34mx0,25m como medio de soporte |  |  | un |  | 1134 | 11743.6225 | 13317267.9152
S.T. Tubería perforada para pozo de infiltración, (incluye accesorios) PVC-S Ø3" |  |  | m |  | 126.2 | 104716.0089 | 13215160.3208
T.I. Pntura epóxica para protección de tuberia expuesta |  |  | gal |  | 1 | 210061.5264 | 210061.5264
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + MANO DE OBRA NO CALIFICADA | [6 empty] | 346851908.3253
IVA EXCLUIBLE | [6 empty] | 42562750
TOTAL COSTOS DIRECTOS SIN IVA EXCLUIBLE | [6 empty] | 304289158.3253
AU 25% | [6 empty] | 76072289.5813
SUBTOTAL ( Costos Directos) CON IVA EXCLUIBLE | [6 empty] | 422924197.9066
APORTES EN DINERO CORANTIOQUIA | [5 empty] | 339651357.9066
APORTES EN DINERO CORANTIOQUIA SIN IVA EXCLUIBLE | [5 empty] | 297088607.9066
APORTES EN DINERO MUNICIPIO | [5 empty] | 95412840
PERMISO VERTIMIENTOS | [5 empty] | 1640000 | 1640000 | [6 empty] | Corantioquia con IVA | Corantioquia sin IVA
TOTAL CON IVA EXCLUIBLE | [6 empty] | 424564197.9066 | [6 empty] | 339651358.3253 | 297088608.3253
TOTAL SIN IVA EXCLUIBLE | [6 empty] | 392501447.9066 | [6 empty] | 84912839.5813
FUENTES DE COFINANCIACION (VALORES)
ÍTEM |  | CORANTIOQUIA |  | MUNICIPIO |  | OTRAS ENTIDADES:
|  | DINERO | ESPECIE | DINERO | ESPECIE | DINERO | ESPECIE
SUMINISTRO SISTEMAS SÉPTICOS, TUBERIAS Y ACCESORIOS |  | 269819920.2483
TRANSPORTE SISTEMAS SÉPTICOS, TUBERÍAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 16004636.7385
MANO DE OBRA (INSTALACIÓN) |  |  |  | 61027351.3385 | [9 empty] | Verificación | 0 | TANQUES EQUIVALENTES
INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN |  | 269819920.2483 |  | 77031988.077 | [9 empty] | 346851908.3253
SUBTOTAL APORTES FUENTES DE COFINANCIACIÓN |  | 280233636.3253 |  | 66618272 | [9 empty] | 346851908.3253 | 0 | 1 | 42
AU%25 |  | 59417721.5813 |  | 16654568 | [9 empty] | 76072289.5813 | 0 | 2 | 4
PAGO PERMISO DE VERTIMIENTO |  |  |  | 1640000 | [9 empty] | 1640000 | 0 | 2 | 0
PAGO PRUEBAS DE PERCOLACIÓN |  |  |  | 10500000
TOTAL APORTES FUENTES DE COFINANCIACIÓN |  | 339651357.9066 |  | 84912840 |  |  |  | 339651357.9066 | 84912840 |  |  |  |  | 424564197.9066 | 0 | 3 | 0
TOTAL APORTES FUENTES DE COFINANCIACIÓN SIN IVA EXCLUIBLE |  | 297088607.9066 |  | 95412840 | [9 empty] | 392501447.9066 | 0 | 4 | 0
Porcentaje de cofinanciación: |  | 80% |  | 20% | [11 empty] | 7 | 0
Describa el aporte : | [15 empty] | 8 | 0
[16 empty] | 8 | 0
[16 empty] | TOTAL | 46
20% del total
Total municipio | 84912839.5813 | 84912839.5813
Menos permiso de vertimiento | 1640000
Total sin PV | 83272839.5813 | 83272840 | Buscar objetivo
Valor x | 66618272 | Valor a aportar F119 | Organizando C142
Valor X*25% | 16654568
CHEQUEO DE COSTOS UNITARIOS PARA VIABILIDAD DEL PROYECTO
No. de tanques proyecto | 44
Capacidad tanque | Tipo tanque | Valor unitario | Cantidad tanques proyecto | Costo total con valor unitario | Peso o importancia | Costo total tanques proyecto | Valor promedio tanque proyecto |  |  | Vp > Vu | Equivalencia con valor unitario (No. de tanques) | Cantidad Tanques proyecto |  | Vp > Vu
Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de hasta diez (10) habitantes | A |  | 42 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #REF! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes | B |  | 2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #REF! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de quince a veinte (15 a 20) habitantes | C |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | #DIV/0! | 0 | 0 | SIN TANQUE
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinte a treinta (20 a 30) habitantes | D |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | #DIV/0! | 0 | 0 | SIN TANQUE
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta a cuarenta (30 a 40) habitantes | E |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | #DIV/0! | 0 | 0 | SIN TANQUE
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta a cincuenta (40 a 50) habitantes | F |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | #DIV/0! | 0 | 0 | SIN TANQUE
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta a setenta (50 a 70) habitantes | G |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | #DIV/0! | 0 | 0 | SIN TANQUE
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta a noventa (70 a 90) habitantes | H |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | #DIV/0! | 0 | 0 | SIN TANQUE
|  | TOTAL | 44 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | Total | 0 | 0
|  |  |  | DIFERENCIA | #DIV/0! |  |  |  |  | 424564197.9066
ESQUEMA DE COFINANCIÓN ESTABLECIDO
No. max tanques | Valor máximo proyecto | Cofinanciación Corantioquia (80%) | Aporte municipio (20%)
50 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0
COFINANCIÓN BASADA EN PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO
No. aprox. tanques | Valor máximo proyecto | Cofinanciación Corantioquia (80%) | Aporte municipio (20%)
| #DIV/0! | #DIV/0!
Note on D2: USUARIO: Debe ser igual al númeral 3.1 del EP, le falta la palabra Antioquia “Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de Vegachí – Antioquia”.
Note on B61: parteaga: extraer MONC y llevarlo al cuadro de arriba.
Note on I100: Marcela Buitrago Monsalve: Se organizo la formula para no reconocer el AU sobre el IVA excluible
Note on L141: Carlos Andrés Jaramillo Osorio: Valor promedio (Vp) del tanque es mayor que el valor unitario (Vu)? (SI/NO)
Note on U141: Carlos Andrés Jaramillo Osorio: Valor promedio (Vp) del tanque es mayor que el valor unitario (Vu)? (SI/NO)
Note on L158: Carlos Andrés Jaramillo Osorio: En caso de que el presupuesto del municipio sea inferior a $74.877.393, ingresar cantidad en dinero de la que dispone el municipio
Note on L159: Carlos Andrés Jaramillo Osorio: En caso que presupuesto de lmunicipio sea inferior a $37.438.697, ingresar cantidad en dinero de la que dispone el municipio
Note on E164: Carlos Andrés Jaramillo Osorio: Se utiliza para conocer el número de tanques y valor de cofinanciación de Corantioquia con base en los recursos del municipio, manteniendo un esquema de cofinanciación 80/20

## ppto sistema septico
CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO DESAGREGADO POR COMPONENTES
(AUNAR ESFUERZOS AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUÍR AL SANEAMIENTO HÍDRICO RURAL EN MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORANTIQOUIA 2019)
(CANTIDAD TOTAL TANQUES DISTRIBUIDOS ASI:
OCULTAR
ITEM | ESPECIF. TÉCNICA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |  | CANTIDADES |  | CANTIDADES |  | CANTIDADES |  | CANTIDADES |  | CANTIDADES |  | CANTIDADES |  | CANTIDADES |  | CANTIDAD TOTAL | CANTIDAD TOTAL | COSTO DIRECTO (CON EL DESCUENTO POR LA EXCLUSIÓN DEL IVA) | COSTO DIRECTO (CON IVA INCLUÍDO) | COSTO TOTAL (CON EL DESCUENTO POR LA EXCLUSIÓN DEL IVA) | COSTO TOTAL (CON IVA INCLUÍDO) | COMPONENTE | [7 empty] | TOTAL
|  |  |  | T.S. 1 VIV. | No. | T.S. 1 VIV. | No. | T.S. 1 VIV. | No. | T.S. 1 VIV. | No. | T.S. 1 VIV. | No. | T.S. 1 VIV. | No. | T.S. 1 VIV. | No. | T.S. 1 VIV. | No. | [6 empty] | SUMINISTRO |  | ACCESORIOS |  | TRANSPORTE |  | INSTALACIÓN
|  |  |  | 3≤ 9 PERS. | 42 | 10<P≤15 | 2 | 16<P≤20 | 0 | 21<P≤30 | 0 | 31<P≤40 | 0 | 41<P≤50 | 0 | 51<P≤70 | 0 | 71<P≤90 | 0 | [6 empty] | COSTO DIRECTO (CON IVA) | COSTO TOTAL | COSTO DIRECTO (CON IVA) | COSTO TOTAL | COSTO DIRECTO (CON IVA) | COSTO TOTAL | COSTO DIRECTO (CON IVA) | COSTO TOTAL
|  |  |  | Fuente | 1 | Fuente | 1 | Fuente | 0 | Fuente | 0 | Fuente | 0 | Fuente | 0 | Fuente | 0 | Fuente | 0 | [15 empty] | IVA
|  |  |  | Pozo absorc. | 41 | Pozo absorc. | 1 | Pozo absorc. | 0 | Pozo absorc. | 0 | Pozo absorc. | 0 | Pozo absorc. | 0 | Pozo absorc. | 0 | Pozo absorc. | 0
|  |  |  | Trampas de Grasas | 46 | Trampas de Grasas | 0 | Trampas de Grasas | 0 | Trampas de Grasas | 0 | Trampas de Grasas | 0 | Trampas de Grasas | 0 | Trampas de Grasas | 0 | Trampas de Grasas | 0
1 | NEGC 201 | Excavación manual en material común hasta 4 m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad | m3 | 9.8009 | 411.6399 | 15.9324 | 31.8649 | 5.989 | 0 | 8.3219 | 0 | 11.9921 | 0 | 12.0221 | 0 | 14.0053 | 0 | 16.7416 | 0 | 443.5047 | 443.5 | 28013.16 | 28013.16 | 12423836.46 | 12423836.46 | [6 empty] | 28013.16 | 12423836.46 | 12423836.46
2 | NEGC 107.2 | Excavación en roca a cualquier profundidad | m3 | 0.098009 | 4.1164 | 0.15932 | 0.31865 | 0.05989 | 0 | 0.083219 | 0 | 0.11992 | 0 | 0.12022 | 0 | 0.14005 | 0 | 0.16742 | 0 | 4.435 | 4.4 | 145647.7414 | 145647.7414 | 640850.0622 | 640850.0622 | [6 empty] | 145647.7414 | 640850.0622 | 640850.0622
2 | NEGC 204 | Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación, incluye acarreo interno | m3 | 7.4896 | 314.5629 | 12.9463 | 25.8926 | 2.766 | 0 | 3.4799 | 0 | 5.7018 | 0 | 4.4124 | 0 | 13.9982 | 0 | 16.7345 | 0 | 340.4555 | 340.5 | 23344.3 | 23344.3 | 7948734.15 | 7948734.15 | [6 empty] | 23344.3 | 7948734.15 | 7948734.15
3 | NEGC 207 | Regada de material proveniente de la excavación y conformación del terreno | m3 | 2.3114 | 97.0769 | 2.9862 | 5.9723 | 3.2231 | 0 | 4.842 | 0 | 6.2903 | 0 | 7.6098 | 0 | 0.0070939 | 0 | 0.0070939 | 0 | 103.0492 | 103 | 2801.316 | 2801.316 | 288535.548 | 288535.548 | [6 empty] | 2801.316 | 288535.548 | 288535.548 | 2023
4 | NTC 1500 | S.T.I. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm) incluye accesorios. | m | 3 | 283 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 289 | 289 | 34659.0422 | 40436.1858 | 10016463.1822 | 11686057.7035 | 15877.575 | 4588619.175 | 20305.588 | 5868314.932 | 166.3598 | 48077.9895 | 4086.663 | 1181045.607 | 11686057.7035 | 1669594.5213
5 | NTC 1500 | S.T.I. Tubería pvc-s de ø3" (75 mm). Incluye accesorios | m | 16.4524 | 691 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 741 | 30846.6644 | 35705.3398 | 22857378.3008 | 26457656.7734 | 23715.3 | 17573037.3 | 6715.3512 | 4976075.2392 | 166.3598 | 123272.6304 | 5108.3287 | 3785271.6037 | 26457656.7734 | 3600278.4726
|  | S.T.I. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Trampa de grasa. Incluye accesorios | m | 17.0476 | 716 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 766 | 23238.6751 | 26845.949 | 17800825.1221 | 20563996.9533 | 15877.575 | 12162222.45 | 6715.3512 | 5143959.0192 | 166.3598 | 127431.6261 | 4086.663 | 3130383.858 | 20563996.9533 | 2672989.9829
#REF! | Particular | S.T.I. De sifón S.R. De 135° en pvc-s ø3" para control de olores | un | 1 | 42 | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44 | 44 | 42530.6448 | 48940.5103 | 1871348.3698 | 2153382.4538 | 13459 | 592196 | 26687 | 1174228 | 2079.4978 | 91497.9038 | 6715.0125 | 295460.55 | 2153382.4538 | 282034.084
#REF! | Particular | S.T.I. De sifón S.R. De 135° en pvc-s ø4" para control de olores | un |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75556.686 | 87684.5138 | 0 | 0 | 29417 | 0 | 46541.5 | 0 | 2772.6638 | 0 | 8953.35 | 0 | 0 | 0
#REF! | Particular | sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población entre tres a nueve (3 a 9) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 1,500-1,800 litros. | un | 1 | 42 | [14 empty] | 42 | 42 | 3469001.81 | 4010349.2548 | 145698076.022 | 168434668.7 | 3363362.0221 | 141261204.9302 | 27182.5 | 1141665 | 162527.9826 | 6826175.2698 | 457276.75 | 19205623.5 | 168434668.7 | 22736592.6779
|  | trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes. | un | 1 | 46 | [14 empty] | 46 | 46 | 693269.8827 | 780624.2699 | 31890414.6031 | 35908716.4133 | 536821.3197 | 24693780.7057 | 10293 | 473478 | 166359.8252 | 7652551.9575 | 67150.125 | 3088905.75 | 35908716.4133 | 4018301.8102
#REF! | Particular | sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 2,300-2,500 litros. | un |  |  | 1 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4243952.1701 | 4916523.0813 | 8487904.3401 | 9833046.1626 | 4185235.3126 | 8370470.6252 | 27182.5 | 54365 | 246828.5187 | 493657.0374 | 457276.75 | 914553.5 | 9833046.1626 | 1345141.8225
|  | trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes. | un |  |  | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 746397.6818 | 843298.6235 | 0 | 0 | 596612.8984 | 0 | 10293 | 0 | 166359.8252 | 0 | 70032.9 | 0 | 0 | 0
#REF! | Particular | sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 3,000-3,300 litros. | un |  |  |  |  | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 5395859.4115 | 6334190.1172 | 0 | 0 | 5849730.8672 | 0 | 27182.5 | 0 | 0 | 0 | 457276.75 | 0 | 0 | 0
|  | trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes. | un |  |  |  |  | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 875725.11 | 997198.2631 | 0 | 0 | 750512.538 | 0 | 10293 | 0 | 166359.8252 | 0 | 70032.9 | 0 | 0 | 0
#REF! | Particular | sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 4,500-5,000 litros. | un | [6 empty] | 1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 7459952.541 | 8773084.4248 | 0 | 0 | 8197169.8248 | 0 | 27182.5 | 0 | 0 | 0 | 548732.1 | 0 | 0 | 0
|  | trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes. | un | [6 empty] | 1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 955704.1876 | 1092921.0927 | 0 | 0 | 849118.1425 | 0 | 10293 | 0 | 166359.8252 | 0 | 67150.125 | 0 | 0 | 0
#REF! | Particular | sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 6,000-6,500 litros. | un | [8 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 9944663.2309 | 11703825.371 | 0 | 0 | 10990727.746 | 0 | 27182.5 | 0 | 0 | 0 | 685915.125 | 0 | 0 | 0
|  | trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes. | un | [8 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1495361.145 | 1735112.8721 | 0 | 0 | 1491309.9219 | 0 | 10293 | 0 | 166359.8252 | 0 | 67150.125 | 0 | 0 | 0
#REF! | Particular | sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 7,500-,8,000 litros. | un | [10 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13341173.9102 | 15745673.0793 | 0 | 0 | 15032575.4543 | 0 | 27182.5 | 0 | 0 | 0 | 685915.125 | 0 | 0 | 0
|  | trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes. | un | [10 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1742076.3529 | 2028703.9695 | 0 | 0 | 1784901.0193 | 0 | 10293 | 0 | 166359.8252 | 0 | 67150.125 | 0 | 0 | 0
|  | sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 10,000-12,000 litros. | un | [12 empty] | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17654681.4355 | 20835305.7433 | 0 | 0 | 19893569.7433 | 0 | 27182.5 | 0 | 0 | 0 | 914553.5 | 0 | 0 | 0
|  | trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes. | un | [12 empty] | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2558593.7834 | 3000359.7117 | 0 | 0 | 2756556.7615 | 0 | 10293 | 0 | 166359.8252 | 0 | 67150.125 | 0 | 0 | 0
|  | Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen > 12,000 litros. | un | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 21996683.048 | 26002287.6621 | 0 | 0 | 25060551.6621 | 0 | 12061 | 0 | 0 | 0 | 914553.5 | 0 | 0 | 0
|  | trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes. | un | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 3255927.4369 | 3830186.7593 | 0 | 0 | 3586383.8092 | 0 | 10293 | 0 | 166359.8252 | 0 | 67150.125 | 0 | 0 | 0
#REF! | Particular | S.T.I. Suministro de canal de entrada elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio), incluye reja de cribado, bandeja de escurrimiento, desarenador, caja de derivación y vertedero) Dimensiones L=2,20m h=0,6 m a=0,4m | un | [10 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5481671.1406 | 6452756.992 | 0 | 0 | 6082064.0168 | 0 |  | 0 | 166359.8252 | 0 | 204333.15 | 0 | 0 | 0
#REF! | Particular | S.T.I. Suministro de lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Ø=1,2m h=1,0m. Incluye accesorios y cubiertas | un | [10 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6322157.5227 | 7387499.9862 | 0 | 0 | 5679063.8756 | 0 | 993344.1855 | 0 | 166359.8252 | 0 | 548732.1 | 0 | 0 | 0
#REF! | Particular | S.T.I. Válvula de bola de ø2" PVC para purga de lodos. Incluye accesorios | un | 1 | 42 | 1 | 2 | [12 empty] | 44 | 44 | 125186.587 | 141539.1644 | 5508209.8271 | 6227723.2338 | 60860.8224 | 2677876.1856 | 102418.7744 | 4506426.0736 | 5545.3275 | 243994.4102 | 33575.0625 | 1477302.75 | 6288584.0562 | 719513.4067
#REF! | Particular | S.T.I. Válvula de bola de ø3" en PVC extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios | un |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138180.6408 | 220601.7836 | 0 | 0 | 85093 | 0 | 181481.3936 | 0 | 5545.3275 | 0 | 33575.0625 | 0 | 0 | 0
#REF! | Particular | S.T.I. Caja circular en tubería pvc-novafort de ø12" para válvula de purga. Incluye tapa en fibra de vidrio con manila sintética | m | 1 | 42 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 44 | 142948.3441 | 167718.7058 | 6289727.1396 | 7379623.0542 | 62467.1264 | 2748553.5616 | 92673.56 | 4077636.64 | 1386.3319 | 60998.6026 | 11191.6875 | 492434.25 | 7379623.0542 | 1089895.9145
#REF! | NTC 1500 | S.T.I. Tubería PE C40 de ø2" con resistencia mínima de 110 psi, para descarga de efluente | m | 45 | 45 | 50 | 50 | [12 empty] | 95 | 95 | 9118.5043 | 10168.1474 | 866257.9132 | 965974.0051 | 6574.0803 | 624537.6282 | 0 | 0 | 92.4221 | 8780.1019 | 3501.645 | 332656.275 | 965974.0051 | 99716.0919
#REF! | NTC 1500 | S.T.I. Tubería pe c40 de ø3" con resistencia mínima de 80 psi, para descarga de efluente | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18387.721 | 20533.2027 | 0 | 0 | 13437.4906 | 0 | 0 | 0 | 92.4221 | 0 | 7003.29 | 0 | 0 | 0
#REF! | Particular | S.T.I. Accesorios ø2" (50mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40) | un | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 2 | 2 | 3867455.5073 | 40250.3716 | 7734911.0145 | 80500.7432 | 30489.6412 | 60979.2825 | 5117.7 | 10235.4 | 166.3598 | 332.7197 | 4476.6705 | 8953.341 | 80500.7432 | 11370.4115
#REF! | Particular | S.T.I. Accesorios ø3" (75mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40) | un |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67782.5715 | 79608.9698 | 0 | 0 | 67247 | 0 | 6823.6 | 0 | 166.3598 | 0 | 5372.01 | 0 | 0 | 0
#REF! | Particular | S.T.I. ACCESORIOS Ø3" (75mm) PARA TUBERÍA DE EXTRACCIÓN DE LODOS EN TANQUES EN TERRERO PLANO OJO SE HACE MANUAL | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40284.5043 | 46886.2698 | 0 | 0 | 23715.3 | 0 | 17632.6 | 0 | 166.3598 | 0 | 5372.01 | 0 | 0 | 0
#REF! |  | Pozo de absorción: | [31 empty] | 0
#REF! | NEGC 201 | Excavación manual en material común hasta 4 m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad | m3 | 1 | 41 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 42.5 | 42.5 | 28013.16 | 28013.16 | 1190559.3 | 1190559.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28013.16 | 1190559.3 | 1190559.3
#REF! | NEGC 207 | Regada de material proveniente de la excavación y conformación del terreno | m3 | 1 | 41 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 42.5 | 42.5 | 2801.316 | 2801.316 | 119055.93 | 119055.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2801.316 | 119055.93 | 119055.93
#REF! | NTC 1600 | S.T.I. Geotextil NT referencia 1600 | m2 | 2.1 | 86.1 | 2.55 | 2.55 | 2.7 | 0 | 3 | 0 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0 | 3.9 | 0 | 4.2 | 0 | 88.65 | 88.7 | 12869.2382 | 13862.2417 | 1141501.4322 | 1229580.8411 | 6219.3376 | 551655.2451 |  |  | 831.7991 | 73780.5825 | 6811.105 | 604145.0135 | 1229580.8411 | 88079.4089
#REF! | Particular | S.T.I. Cajas plásticas de gaseosa recicladas de 0,41mx0,34mx0,25m como medio de soporte | un | 27 | 1107 | 27 | 27 | 27 | 0 | 48 | 0 | 75 | 0 | 108 | 0 | 147 | 0 | 192 | 0 | 1134 | 1134 | 12495.1936 | 14337.4336 | 14169549.5552 | 16258649.7152 | 11538.24 | 13084364.16 |  |  | 205.3825 | 232903.7552 | 2593.8111 | 2941381.8 | 16258649.7152 | 2089100.16
#REF! | Particular | S.T.I. Tubería perforada para pozo de infiltración, (incluye accesorios) PVC-S Ø2" | m | 3 | 123 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 126.2 | 126.2 | 95591.1288 | 112283.9033 | 12063600.4551 | 14170228.5997 | 15882.7267 | 2004400.1121 | 88666.7558 | 11189744.5832 | 166.5264 | 21015.6256 | 7567.8944 | 955068.2789 | 14170228.5997 | 2106628.1446
#REF! | Particular | S.T.I. Pntura epóxica para protección de tuberia expuesta | gal | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 179142.6904 | 212655.3375 | 179142.6904 | 212655.3375 | 209895 | 209895 |  | 0 | 166.5264 | 166.5264 | 2593.8111 | 2593.8111 | 212655.3375 | 33512.6471
COSTO DIRECTO TOTAL | [23 empty] | 309186881.4176 | 344174032.1397 | 117378033.1506 | 231203792.3612 | 1879805.8597 | 38616127.8872 | 2092837.139 | 16004636.7385 |  | 61027351.3385 | 344234892.9621 | 42562750
|  | COSTO DIRECTO | 344174032.1397 | [23 empty] | 285824556.9868
|  | AU(25%) | 86043508.0349 | [23 empty] | 269819920.2483
|  | INTERVENTORIA | [33 empty] | TOMADO DE 190-MEM2301-323 | SMMMLV 2023 | 1160000
| CORANTIOQUIA | COSTO TOTAL INCLUIDO IVA | 430217540.1746 | [32 empty] | TARIFAS PERMISO DE VERTIMIENTOS 2023
| COFINANCIA | IVA | 42562750 | [32 empty] | Valor proyecto | Tarifa 2023 | Tope
| #REF! | [34 empty] | Menores a 25 SMMV | 136000 | 29000000
[36 empty] | Igual o superior a 25 SMMV e inferior a 35 SMMV | 191000 | 40600000
| MPIO | [34 empty] | Igual o superior a 35 SMMV e inferior a 50 SMMV | 273000 | 58000000
| 73034588.8675 | [34 empty] | Igual o superior a 50 SMMV e inferior a 70 SMMV | 382000 | 81200000
[36 empty] | Igual o superior a 70 SMMV e inferior a 100 SMMV | 546000 | 116000000
[36 empty] | Igual o superior a 100 SMMV e inferior a 200 SMMV | 1093000 | 232000000
[36 empty] | Igual o superior a 200 SMMV e inferior a 300 SMMV | 1640000 | 348000000
[29 empty] | TOTAL | [6 empty] | Igual o superior a 300 SMMV e inferior a 400 SMMV | 2188000 | 464000000
[28 empty] | Suministros sistema, tuberías y accesorios | 269819920.2483 | [6 empty] | Igual o superior a 400 SMMV e inferior a 500 SMMV | 2735000 | 580000000
[28 empty] | Transporte sistema, tuberías y accesorios | 16004636.7385 | [6 empty] | Igual o superior a 500 SMMV e inferior a 700 SMMV | 3828000 | 812000000
[28 empty] | Mano de obra | 61027351.3385 | [6 empty] | Igual o superior a 700 SMMV e inferior a 900 SMMV | 4923000 | 1044000000
[29 empty] | 346851908.3253 | =PRESUPUESTO DE OBRA FÍSICA | [5 empty] | Igual o superior a 900 SMMV e inferior a 1500 SMMV | 8205000 | 1740000000
[29 empty] | 1640000 | Permiso de vertimiento | [5 empty] | Igual o superior a 1500 SMMV e inferior a 2115 SMMV | 11569000 | 2453400000
REVISAR VALOR
BUSCAR ESTE VALOR EN LA COLUMNA "TOPE" EN TABLA Y SELECCIONAR LA FILA QUE CORRESPONDA ES DECIR PARA ESTE CASO EL COSTO DEL PROYECTO SIN PERMISO DE VERTIMIENTO Y SIN INTERVENTORÍA ES DE $ 160,804,556, POR LO TANTO LA TARIFA DE PERMISO DE VERTIMIENTO SERÍA 1,301,800. DIGITAR MANUALMENTE EL VALOR DE LA TARIFA DE PERMISO DE VETIMIENTOS
Note on U6: CANTIDAD SIN REDONDEAR
Note on V6: CANTIDAD REDONDEADA
Note on E16: Efluente+purga+red secundaria vivienda
Note on G16: 70% Red secundaria vivienda
Note on I16: 70% Red secundaria vivienda
Note on K16: 70% Red secundaria vivienda
Note on M16: 70% Red secundaria vivienda
Note on O16: 70% Red secundaria vivienda
Note on E17: Conexión vivienda - T.S + Purga hasta valvula (3 m) + 30% red secundaria de la vivienda Asumir que el 70% de las viviendas tienen la domiciliar en 3"
Note on G17: Conexión vivienda - T.S + Purga hasta valvula + 30% red secundaria de la vivienda
Note on I17: Conexión vivienda - T.S + Purga hasta valvula + 30% red secundaria de la vivienda
Note on K17: Conexión vivienda - T.S + Purga completa + efluente + 30% red secundaria de la vivienda
Note on M17: Conexión vivienda - T.S + Purga completa + efluente + 30% red secundaria de la vivienda
Note on O17: Conexión vivienda - T.S + Purga completa + efluente
Note on AD17: Samsung: CORANTIOQUIA
Note on AD19: Samsung: CORANTIOQUIA
Note on C37: Samsung: Se da 0.5 metros para cada caja de valvula
Note on C38: Samsung: Se da 0.5 metros para cada caja de valvula
Note on AD38: Samsung: CORANTIOQUIA
Note on AD39: Samsung: CORANTIOQUIA
Note on AD40: Samsung: CORANTIOQUIA
Note on C41: Samsung: Se da 0.5 metros para cada caja de valvula
Note on AD41: Samsung: CORANTIOQUIA
Note on C42: Samsung: Promedio de la distancia del tanque a la fuente
Note on AD44: Samsung: CORANTIOQUIA
Note on AD45: Samsung: CORANTIOQUIA
Note on E46: Martha Isabel Bustos Giraldo: ojo cuando tanques planos poner manual caso oia Afro
Note on AD46: Samsung: CORANTIOQUIA
Note on C47: El pozo tendrá una profundidad de 3 pisos de cajas de gaseosa, (aporx 75 cm) el área superficial puede ser el 1.3 a 1.5 veces la capacidad del tanque en volumen.
Note on E48: Asumir 0,1 por cada habitante. Los pozos de absorción de esta capacidad tienen un volumen de 1m3
Note on E50: según dimensiones de pozo de absorción, más 0.10 para doble del geosintético a cada lado, asumiendo profundidad de 1 metro
Note on E51: son 3 pisos de cajas cada piso de 9 cajas para tanques hasta de 4000 litros
Note on AK59: usuario: De acuerdo a la RES 040-RES2104-21463
Note on AD73: REVISAR TABLA DE TARIFAS TRAMITES AMBIENTALES
Note on AD74: REVISAR TABLA DE TARIFAS TRAMITES AMBIENTALES

## FICHAS
LISTADO DE USUARIOS BENEFICIARIOS SEGÚN LA INFORMACIÓN REPORTADA EN LAS "FICHAS DE ASIGNACIÓN Y UBICACIÓN DE TANQUES SÉPTICOS" - (AUNAR ESFUERZOS AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUÍR AL SANEAMIENTO HÍDRICO RURAL EN MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORANTIQOUIA 2018)
OCULTAR
FICHA No. | Usuario | Municipio | Vereda / Resguardo Indígena | No. de viviendas beneficiadas | No personas atendidas | Fuente Hídrica mas cercana | Vivienda? SI/NO | Distancia Horizontal Vivienda - T. Séptico+trampa de grasa (m) | Distancia Horizontal Trampa de grasa al postratamiento (m) | Distancia Horizontal T.Séptico-Sitio descarga (m) | Disposición Efluente en Pozo de Absorción | SITIIO DE DESCARGA | Distancia Municipio - Vereda (Km) | CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS SEGÚN POBLACIÓN (P) | [7 empty] | Distancia Horizontal Vivienda al tanque séptico+trampa de grasa Vivienda - T. Séptico (m) | [7 empty] | Distancia HorizontaTrampa de grasa al postratamiento (m) | [7 empty] | Distancia Horizontal T. Séptico - Fuente (m) | [7 empty] | Distancia Horizontal T. Séptico - Pozo de Absorcion (m) | [8 empty] | Futuro Sitio de descarga | DISPOSICIÓN EFLUENTE | [7 empty] | CAPACIDAD TRAMPA DE GRASAS PARA VIVIENDAS | CAPACIDAD TRAMPA DE GRASAS PARA MULTIUSOS
[14 empty] | 3≤ 9 PERS. | 10≤P≤15 | 16<P≤20 | 21<P≤30 | 31<P≤40 | 41<P≤50 | 51<P≤70 | 71<P≤90 | 3≤ 9 PERS. | 10<P≤15 | 16<P≤20 | 21<P≤30 | 31<P≤40 | 41<P≤50 | 51<P≤70 | 71<P≤90 | 3≤ 9 PERS. | 10<P≤15 | 16<P≤20 | 21<P≤30 | 31<P≤40 | 41<P≤50 | 51<P≤70 | 71<P≤90 | 3≤ 9 PERS. | 10<P≤15 | 16<P≤20 | 21<P≤30 | 31<P≤40 | 41<P≤50 | 51<P≤70 | 71<P≤90 | 3≤ 9 PERS. | 10<P≤15 | 16<P≤20 | 21<P≤30 | 31<P≤40 | 41<P≤50 | 51<P≤70 | 71<P≤90 |  |  | 3≤ 9 PERS. | 10<P≤15 | 16<P≤20 | 21<P≤30 | 31<P≤40 | 41<P≤50 | 51<P≤70 | 71<P≤90 | 3≤ 9 PERS. | 3≤ 9 PERS. | 10<P≤15 | 16<P≤20 | 21<P≤30 | 31<P≤40 | 41<P≤50 | 51<P≤70 | 71<P≤90
[14 empty] | 1500-1800 | 2300-2500 | 3000-3300 | 4500-5000 | 6000-6500 | 7500-8000 | 10000-12000 | >12500 | 1500-1800 | 2300-2500 | 3000-3300 | 4500-5000 | 6000-6500 | 7500-8000 | 10000-12000 | >12500 | 1500-1800 | 2300-2500 | 3000-3300 | 4500-5000 | 6000-6500 | 7500-8000 | 10000-12000 | >12500 | 1500-1800 | 2300-2500 | 3000-3300 | 4500-5000 | 6000-6500 | 7500-8000 | 10000-12000 | >12500 | 1500-1800 | 2300-2500 | 3000-3300 | 4500-5000 | 6000-6500 | 7500-8000 | 10000-12000 | >12500 |  | F = Fuente P = Pozo | 1500-1800 | 2300-2500 | 3000-3300 | 4500-5000 | 6000-6500 | 7500-8000 | 10000-12000 | >12500 | 1500-1800 | 1500-1800 | 2300-2500 | 3000-3300 | 4500-5000 | 6000-6500 | 7500-8000 | 10000-12000 | >12500
1 | Salmon de Jesus Santana Garces | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 5 | Ninguna | SI | 20 | 20 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2 | Jaime de Jesus Castrillon | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 3 | Ninguna | SI | 20 | 25 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 25 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
3 | Edilberto Arango Restrepo | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 3 | Ninguna | SI | 18 | 24 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 24 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
4 | Rosa Maria David de Marin | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 3 | Ninguna | SI | 15 | 24 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 24 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
5 | Piedad de Jesus Urrego Padierna | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 3 | Ninguna | SI | 14 | 14 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
6 | Niria del Carmen Graciano | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 3 | Ninguna | SI | 15 | 15 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
7 | Jesus Alberto Marin David | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 3 | Ninguna | SI | 14 | 14 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
8 | Luis Argiro Oquendo | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 4 | Ninguna | SI | 15 | 20 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 20 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
9 | Alexander Urreo Urrego | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 2 | 5 | Ninguna | SI | 25 | 25 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 2 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
10 | Celsa Julia Yepez | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 3 | Ninguna | SI | 23 | 23 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 23 | [7 empty] | 23 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
11 | Yaned Virginia Oquendo | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 3 | Ninguna | SI | 15 | 15 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
12 | C.E.R. El Tunal | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 15 | Ninguna | SI | 25 | 25 | 4 | SI | Suelo | 6 |  | X | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | [15 empty] | 4 | [7 empty] | P |  | P | [6 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
13 | Dario Higuita Caola | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 2 | 6 | Ninguna | SI | 6 | 6 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 2 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
14 | Beatriz Helena Toro Hernandez | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 6 | Ninguna | SI | 17 | 17 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 17 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
15 | Obed de Jesus Urrego Lopez | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 3 | Ninguna | SI | 16 | 16 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | Diana Maria Vega Tabera | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 4 | Ninguna | SI | 10 | 10 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
17 | Luis Gustavo Yepes Gamboa | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 3 | Ninguna | SI | 21 | 21 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 21 | [7 empty] | 21 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
18 | Oscar Orlando Gamboa | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 5 | Ninguna | SI | 15 | 15 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
19 | Gabriel Carvajal Pulgarin | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 3 | Ninguna | SI | 25 | 25 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
20 | Carmen Julia Yepes Rodriguez | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 5 | Ninguna | SI | 12 | 12 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
21 | Carmen Aide Caro Graciano | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 4 | Ninguna | SI | 15 | 15 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
22 | Rafael Maria Marin Rueda | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 4 | Ninguna | SI | 12 | 12 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
23 | Martha Ines Marin Rueda | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 3 | Ninguna | SI | 25 | 25 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
24 | Luis Alberto Mejia Durango | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 3 | Ninguna | SI | 6 | 6 | 2 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | [15 empty] | 2 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
25 | Yessica Tatiana Yepes Gamboa | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 3 | Ninguna | SI | 12 | 12 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
26 | Juliana Zapata Garcia | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 3 | Ninguna | SI | 16 | 16 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
27 | Gloria Lopez Serna | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 3 | Ninguna | SI | 12 | 12 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
28 | Gildardo de Jesus Garcia Perez | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 5 | Ninguna | SI | 10 | 10 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
29 | Maricela Alvarez Holguin | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 4 | Ninguna | SI | 16 | 16 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
30 | Keny de Jesus Cano | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 3 | Ninguna | SI | 7 | 7 | 3 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | [15 empty] | 3 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
31 | Guillermo Carvajal Pulgarin | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 3 | Ninguna | SI | 18 | 18 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
32 | David Guitierrez Carvajal | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 3 | Ninguna | SI | 18 | 18 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
33 | Alejandro Lujan | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 5 | Ninguna | SI | 25 | 25 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
34 | Gloria Mabel Urrego Urrego | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 3 | Ninguna | SI | 25 | 25 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
35 | Ruby del Socorro Gonzales Restrepo | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 5 | Ninguna | SI | 25 | 25 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
36 | Alfonso Aguiar | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 5 | Ninguna | SI | 25 | 25 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
37 | Henrry Humberto Mora Espinosa | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 4 | Ninguna | SI | 25 | 25 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
38 | Eladio Humberto Aguiar Bedoya | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 4 | Ninguna | SI | 8 | 8 | 3 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | [15 empty] | 3 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
39 | Libia del Socorro Presiga | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 3 | Ninguna | SI | 20 | 20 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
40 | Gonzalo Vargas Escobar | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 5 | Ninguna | SI | 15 | 15 | 4 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
41 | Jorge Ivan Robledo | Santa Fe de Antioquia | El Espinal | 1 | 4 | Guali | SI | 22 | 22 | 45 | NO | Fuente | 1 | X | [7 empty] | 22 | [7 empty] | 22 | [7 empty] | 45 | [16 empty] | F | F | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
42 | Jose Carvajal Hernandez | Santa Fe de Antioquia | El Espinal | 1 | 15 | Guali | SI | 25 | 25 | 50 | NO | Fuente | 1 |  | X | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 50 | [15 empty] | F |  | F | [6 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
43 | Alejandro Vargas Holguin | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 5 | Ninguna | SI | 15 | 15 | 3 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [15 empty] | 3 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
44 | Javier Ignacio Vargas Quiros | Santa Fe de Antioquia | El Tunal | 1 | 5 | Ninguna | SI | 3 | 3 | 2 | SI | Suelo | 6 | X | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [15 empty] | 2 | [8 empty] | P | P | [7 empty] | 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
45 | [12 empty] | 5.5 km | [52 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
46 | [12 empty] | 5.5 km | [52 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
47 | [12 empty] | 5.5 km | [52 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
48 | [12 empty] | 5.5 km | [52 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
49 | [12 empty] | 5.5 km | [52 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
50 | [12 empty] | 5.5 km | [52 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | 46 | 192 | LONGITUD TUBERIA (m) |  | 741 |  | 256 |  |  |  | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | f | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #REF! | #REF! | Promedio | 5.7727 | Total tanques | 44 | [6 empty] | 16.4524 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0476 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8293 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | p | 42 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APORTES PERCAPITA PARA AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
[8 empty] | APORTES PERCAPITA PARA AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS | [48 empty] | F
[8 empty] | SEGUN EL COBRO DE TASAS RETRIBUTIVAS (EEPPM y CORANTIOQUIA) |  |  |  |  | 690 | [43 empty] | P
PARAMETRO |  | INTERVALO | VALOR SUGERIDO |  |  |  |  | PARAMETRO |  |  | VALOR
DBO (20C) (gr/hab-dia) |  | 25-80 | 50 |  |  |  |  | DBO (20C) (kg/hab-dia) |  |  | 0.045 | No. Total de tanques | 44
SST (gr/hab-dia) |  | 30-100 | 50 |  |  |  |  | SST (kg/hab-dia) |  |  | 0.0432 | No. total viv. Beneficiadas | 46
[12 empty] | Población Total beneficiada | 192
TOTAL POBLACION |  | 192
CARGA CONTAM. DBO (ton/dia) |  | 0.00864 |  |  | CARGA CONTAM. DBO (kg/dia) | 8.64
CARGA CONTAM. SST (ton/dia) |  | 0.0082944 |  |  | CARGA CONTAM. SST (Kg/dia) | 8.2944
TOTAL CARGA CONTAM. |  | 0.016934 |  |  | TOTAL CARGA CONTAM. | 16.9344
CARGA CONTAM. DBO (ton/año) |  | 3.1536
CARGA CONTAM. SST (ton/año) |  | 3.0275
TOTAL CARGA CONTAM. |  | 6.1811
Note on I3: 3"
Note on J3: usuario: 2"
Note on L3: Diligenciar esta columna con Si ó No, ya que es necesaria para los cálculos.

## A.P.U. 2023
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (A.P.U) 2023 | [7 empty] | Cantidad | Cuando es cantidad se obtiene el valor total sin IVA como producto (multiplicación) de las columnas CAN/REN y valor unitario INCLUYE IVA
[8 empty] | Rendimiento | Cuando es rendimiento se obtiene el valor total sin IVA como la relación (división) de las columnas CAN/REN y valor unitario INCLUYE IVA
DESCRIPCION | UN | CAN/REN | VALOR UNITARIO INCLUYE IVA | IVA PARA TRÁMITE DE EXCLUSIÓN | V/TOTAL SIN IVA | V/TOTAL CON IVA
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN HASTA 4 m DE PROFUNDIDAD, BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD (m3)
Dos ayudantes (día) | día (Rend) | 5 | 133396 |  | 26679.2 | 26679.2
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 26679.2 |  | 1333.96 | 1333.96
COSTO DIRECTO (m3) |  |  |  |  | 28013.16 | 28013.16
EXCAVACION EN ROCA A CUALQUIER PROFUNDIDAD (m3)
Material expansivo | kg | 3 | 31361.3888 |  | 94084.1664 | 94084.1664
Minero | día | 3 | 97301 |  | 32433.6667 | 32433.6667
Ayudante | día | 4 | 66698 |  | 16674.5 | 16674.5
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 49108.1667 |  | 2455.4083 | 2455.4083
COSTO DIRECTO (m3) |  |  |  |  | 145647.7414 | 145647.7414
LLENO Y APISONADO DE ZANJAS Y APIQUES CON MATERIAL SELECTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE ACARREO INTERNO (m3)
Mano de obra (dos ayudantes) | día | 6 | 133396 |  | 22232.6667 | 22232.6667
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 22232.6667 |  | 1111.6333 | 1111.6333
COSTO DIRECTO (m3) |  |  |  |  | 23344.3 | 23344.3
REGADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (m3)
Mano de obra (1 Ayudante) | día | 25 | 66698 |  | 2667.92 | 2667.92
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 2667.92 |  | 133.396 | 133.396
COSTO DIRECTO (m3) |  |  |  |  | 2801.316 | 2801.316
S.T.I. TUBERÍA PVC-S DE Ø2" (50 mm) INCLUYE ACCESORIOS (m). conexiones externas de diferentes derivaciones de redes provenientes de vivenda
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" | m | 1.05 | 15121.5 | 2535.075 | 13342.5 | 15877.575 | 289 | 8787339.5857 | 10456934.107 | 1669594.5213
Accesorios | gl | 1 | 18653.488 | 2978.288 | 15675.2 | 18653.488
Transporte | viaje | 0.001 | 166359.8252 | 0 | 166.3598 | 166.3598
Soldadura y limpiador | 1/128 Galón | 0.15 | 11014 | 263.7807 | 1388.3193 | 1652.1
Mano de obra (Oficial + 1 ayudante)/50m-día | ml | 50 | 194603 | 0 | 3892.06 | 3892.06
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 3892.06 | 0 | 194.603 | 194.603
0
COSTO DIRECTO (m) |  |  |  |  | 34659.0422 | 40436.1858 |  |  |  |  | Purga lodos: 2 codo 45º en un tramo de 3 m. de longitud
S.T.I. TUBERÍA PVC-S DE Ø3" (75 mm) INCLUYE ACCESORIOS (m). Y la purga VER ESQUEMA,conexiones externas de diferentes derivaciones
Suministro de tuberia PVC-S Ø3" | ml | 1.05 | 22586 | 3786.4765 | 19928.8235 | 23715.3 | 741 | 18948834.0666 | 22549112.5392 | 3600278.4726
Accesorios | global | 1 | 5063.2512 | 808.4183 | 4254.8329 | 5063.2512
Transporte | viaje | 0.001 | 166359.8252 | 0 | 166.3598 | 166.3598
Soldadura y limpiador | 1/128 Galón | 0.15 | 11014 | 263.7807 | 1388.3193 | 1652.1
Mano de obra (Oficial + ayudante)/40m-día | ml | 40 | 194603 | 0 | 4865.075 | 4865.075
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 4865.075 | 0 | 243.2537 | 243.2537
COSTO DIRECTO (m) |  |  |  |  | 30846.6644 | 35705.3398
S.T.I. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Trampa de grasa. Incluye accesorios
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" | ml | 1.05 | 15121.5 | 2535.075 | 13342.5 | 15877.575
Accesorios | global | 1 | 5063.2512 | 808.4183 | 4254.8329 | 5063.2512
Transporte | viaje | 0.001 | 166359.8252 | 0 | 166.3598 | 166.3598
Soldadura y limpiador | 1/128 Galón | 0.15 | 11014 | 263.7807 | 1388.3193 | 1652.1
Mano de obra (Oficial + ayudante)/40m-día | ml | 50 | 194603 | 0 | 3892.06 | 3892.06 | 766 | 14068368.3313 | 16741358.3142 | 2672989.9829
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 3892.06 | 0 | 194.603 | 194.603
COSTO DIRECTO (m) |  |  |  |  | 23238.6751 | 26845.949
S.T.I. DE SIFÓN S.R. DE 135° EN PVC-S Ø3" PARA CONTROL DE OLORES. (un)
Suministro de Sifón S.R. de 135° en PVC-S Ø3" | un | 1 | 13459 | 2148.916 | 11310.084 | 13459 | 44 | 1484389.916 | 1766424 | 282034.084
Suministro de Codo 45° de PVC-S Ø3" CXE | un | 1 | 10371 | 1655.8739 | 8715.1261 | 10371
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø3" CXE | un | 1 | 10809 | 1725.8067 | 9083.1933 | 10809
Soldadura y limpiador | 1/128 Galón | 0.5 | 11014 | 879.2689 | 4627.7311 | 5507
Transporte | viaje | 80 | 166359.8252 | 0 | 2079.4978 | 2079.4978
Mano de obra (Oficial) | un | 20 | 127905 |  | 6395.25 | 6395.25
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 6395.25 |  | 319.7625 | 319.7625
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 42530.6448 | 48940.5103
S.T.I. DE SIFÓN S.R. DE 135° EN PVC-S Ø4" PARA CONTROL DE OLORES. (un)
Suministro de Sifón S.R. de 135° en PVC-S Ø4" | un | 1 | 29417 | 4696.8319 | 24720.1681 | 29417 | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro de Codo 45° de PVC-S Ø4" CXE | un | 1 | 18265 | 2916.2605 | 15348.7395 | 18265
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø4" CxE | un | 1 | 20016 | 3195.8319 | 16820.1681 | 20016
Soldadura y limpiador | 1/128 Galón | 0.75 | 11014 | 1318.9034 | 6941.5966 | 8260.5
Transporte | viaje | 60 | 166359.8252 | 0 | 2772.6638 | 2772.6638
Mano de obra (Oficial) | ml | 15 | 127905 |  | 8527 | 8527
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 8527 |  | 426.35 | 426.35
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 75556.686 | 87684.5138
S.T.I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población entre tres a nueve (3 a 9) habitantes(INCLUYE: ACCESORIOS INTERNOS, MATERIAL FILTRANTE PARA EL FAFA EN POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD QUE GARANTICEN UN ÁREA SUPERFICIAL DE CONTACTO ≥ DE 90m2/m3, TUBERÍA DE PVC-S Ø2" CON ACCESORIOS Y MALLA MOSQUITERA DOBLE Y TRANSPORTE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE LAS OBRAS). ADICIONALMENTE INCLUYE EL PROCESO DE ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y SUMINISTRO DE LODO PARA SU INOCULACIÓN (un). Volumen de 1,500-1,800 litros.
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población entre tres a nueve (3 a 9) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 1,500-1,800 litros. | un | 1 | 3363362.0221 | 537007.3817 | 2826354.6405 | 3363362.0221 | 42 | 119666277.2523 | 142402869.9302 | 22736592.6779
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" | m | 1 | 15121.5 | 2414.3571 | 12707.1429 | 15121.5
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Buje de 4x3 | un | 1 | 12061 | 1925.7059 | 10135.2941 | 12061
Malla mosquitera doble | un |  | 0 |  | 0 | 0
Transporte externo e interno | un | 1 | 162527.9826 |  | 162527.9826 | 162527.9826
COSTO SUMINISTRO Y TRANSPORTE (un) |  |  |  |  | 3011725.06 | 3553072.5048
Mano de obra (Oficial + 2 ayudantes) | dia | 0.6 | 261301 |  | 435501.6667 | 435501.6667
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 435501.6667 |  | 21775.0833 | 21775.0833
COSTO INSTALACIÓN |  |  |  |  | 457276.75 | 457276.75
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 3469001.81 | 4010349.2548
S.T.I. Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes.
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes. | un | 1 | 536821.3197 | 85710.967 | 451110.3527 | 536821.3197
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø3" | un | 2 | 2800 | 894.1176 | 4705.8824 | 5600
Unión para tubería sanitaria Ø3" | un | 1 | 4693 | 749.3025 | 3943.6975 | 4693
Transporte externo e interno | un | 1 | 166359.8252 |  | 166359.8252 | 166359.8252
COSTO SUMINISTRO Y TRANSPORTE (un) |  |  |  |  | 626119.7577 | 713474.1449 | 46 | 21148956.8956 | 25167258.7057 | 4018301.8102
Mano de obra (Oficial) | dia | 2 | 127905 |  | 63952.5 | 63952.5
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 63952.5 |  | 3197.625 | 3197.625
COSTO INSTALACIÓN |  |  |  |  | 67150.125 | 67150.125
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 693269.8827 | 780624.2699
S.T.I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes (INCLUYE: ACCESORIOS INTERNOS, MATERIAL FILTRANTE PARA EL FAFA EN POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD QUE GARANTICEN UN ÁREA SUPERFICIAL DE CONTACTO ≥ DE 90m2/m3, TUBERÍA DE PVC-S Ø2" CON ACCESORIOS Y MALLA MOSQUITERA DOBLE Y TRANSPORTE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE LAS OBRAS). ADICIONALMENTE INCLUYE EL PROCESO DE ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y SUMINISTRO DE LODO PARA SU INOCULACIÓN (un). Volumen de 2,300-2,500 litros.
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 2,300-2,500 litros. | un | 1 | 4185235.3126 | 668230.8482 | 3517004.4644 | 4185235.3126 | 2 | 7079693.8027 | 8424835.6252 | 1345141.8225
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" | m | 1 | 15121.5 | 2414.3571 | 12707.1429 | 15121.5
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Buje de 4x3 | un | 1 | 12061 | 1925.7059 | 10135.2941 | 12061
Malla mosquitera doble | un |  | 0 | 0 | 0 | 0
Transporte externo e interno | un | 1 | 246828.5187 |  | 246828.5187 | 246828.5187
COSTO SUMINISTRO Y TRANSPORTE (un) |  |  |  | 672570.9113 | 3786675.4201 | 4459246.3313
Mano de obra (Oficial + 2 ayudantes) | dia | 0.6 | 261301 | 0 | 435501.6667 | 435501.6667
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 435501.6667 | 0 | 21775.0833 | 21775.0833
COSTO INSTALACIÓN |  |  |  |  | 457276.75 | 457276.75
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 4243952.1701 | 4916523.0813
S.T.I. Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes.
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes. | un | 1 | 596612.8984 | 95257.5216 | 501355.3768 | 596612.8984
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 2800 | 894.1176 | 4705.8824 | 5600
Unión para tubería sanitaria Ø3" | un | 1 | 4693 | 749.3025 | 3943.6975 | 4693
Transporte externo e interno | un | 1 | 166359.8252 |  | 166359.8252 | 166359.8252
COSTO SUMINISTRO Y TRANSPORTE (un) |  |  |  |  | 676364.7818 | 773265.7235
Mano de obra (Oficial) | dia | 2 | 133396 |  | 66698 | 66698 | 0 | 0 | 0 | 0
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 66698 |  | 3334.9 | 3334.9
COSTO INSTALACIÓN |  |  |  |  | 70032.9 | 70032.9
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 746397.6818 | 843298.6235
S.T.I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes (INCLUYE: ACCESORIOS INTERNOS, MATERIAL FILTRANTE PARA EL FAFA EN POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD QUE GARANTICEN UN ÁREA SUPERFICIAL DE CONTACTO ≥ DE 90m2/m3, TUBERÍA DE PVC-S Ø2" CON ACCESORIOS Y MALLA MOSQUITERA DOBLE Y TRANSPORTE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE LAS OBRAS). ADICIONALMENTE INCLUYE EL PROCESO DE ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y SUMINISTRO DE LODO PARA SU INOCULACIÓN (un). Volumen de 3,000-3,300 litros.
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 3,000-3,300 litros. | un | 1 | 5849730.8672 | 933990.6427 | 4915740.2245 | 5849730.8672 | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" | m | 1 | 15121.5 | 2414.3571 | 12707.1429 | 15121.5
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Buje de 4x3 | un | 1 | 12061 | 1925.7059 | 10135.2941 | 12061
Malla mosquitera doble | un |  | 0 | 0 | 0 | 0
Transporte externo e interno | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
Mano de obra (Oficial + 2 ayudantes) | dia | 0.6 | 261301 |  | 435501.6667 | 435501.6667
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 435501.6667 |  | 21775.0833 | 21775.0833
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 5395859.4115 | 6334190.1172
S.T.I. Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes.
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes. | un | 1 | 750512.538 | 119829.733 | 630682.805 | 750512.538
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 2800 | 894.1176 | 4705.8824 | 5600
Unión para tubería sanitaria Ø3" | un | 1 | 4693 | 749.3025 | 3943.6975 | 4693
Transporte externo e interno | un | 1 | 166359.8252 |  | 166359.8252 | 166359.8252
COSTO SUMINISTRO Y TRANSPORTE (un) |  |  |  |  | 805692.21 | 927165.3631
Mano de obra (Oficial) | dia | 2 | 133396 |  | 66698 | 66698 | 0 | 0 | 0 | 0
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 66698 |  | 3334.9 | 3334.9
COSTO INSTALACIÓN |  |  |  |  | 70032.9 | 70032.9
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 875725.11 | 997198.2631
S.T.I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes (INCLUYE: ACCESORIOS INTERNOS, MATERIAL FILTRANTE PARA EL FAFA EN FORMA DE DISPOSITIVOS OCTOGONALES DE Ø 187 mm EN POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD QUE GARANTICEN UN ÁREA SUPERFICIAL DE CONTACTO ≥ DE 90m2/m3, TUBERÍA DE PVC-S Ø2" CON ACCESORIOS Y MALLA MOSQUITERA DOBLE Y TRANSPORTE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE LAS OBRAS). ADICIONALMENTE INCLUYE EL PROCESO DE ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y SUMINISTRO DE LODO PARA SU INOCULACIÓN (un). Volumen de 4,500-5,000 litros
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 4,500-5,000 litros. | un | 1 | 8197169.8248 | 1308791.8208 | 6888378.0041 | 8197169.8248 | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" | m | 1 | 15121.5 | 2414.3571 | 12707.1429 | 15121.5
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Buje de 4x3 | un | 1 | 12061 | 1925.7059 | 10135.2941 | 12061
Malla mosquitera doble | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporte externo e interno | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
Mano de obra (Oficial + 2 ayudantes) | dia | 0.5 | 261301 | 0 | 522602 | 522602
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 522602 | 0 | 26130.1 | 26130.1
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 7459952.541 | 8773084.4248
S.T.I. Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes.
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes. | un | 1 | 849118.1425 | 135573.4849 | 713544.6576 | 849118.1425
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 2800 | 894.1176 | 4705.8824 | 5600
Unión para tubería sanitaria Ø3" | un | 1 | 4693 | 749.3025 | 3943.6975 | 4693
Transporte externo e interno | un | 1 | 166359.8252 |  | 166359.8252 | 166359.8252
COSTO SUMINISTRO Y TRANSPORTE (un) |  |  |  |  | 888554.0626 | 1025770.9677
Mano de obra (Oficial) | dia | 2 | 127905 |  | 63952.5 | 63952.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 63952.5 |  | 3197.625 | 3197.625
COSTO INSTALACIÓN |  |  |  |  | 67150.125 | 67150.125
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 955704.1876 | 1092921.0927
S.T.I. Ssistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes (INCLUYE: ACCESORIOS INTERNOS, MATERIAL FILTRANTE PARA EL FAFA EN FORMA DE DISPOSITIVOS OCTOGONALES DE Ø 187 mm EN POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD QUE GARANTICEN UN ÁREA SUPERFICIAL DE CONTACTO ≥ DE 90m2/m3, TUBERÍA DE PVC-S Ø2" CON ACCESORIOS Y MALLA MOSQUITERA DOBLE Y TRANSPORTE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE LAS OBRAS). ADICIONALMENTE INCLUYE EL PROCESO DE ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y SUMINISTRO DE LODO PARA SU INOCULACIÓN (un). Volumen de 6,000-6,500 litros.
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 6,000-6,500 litros. | un | 1 | 10990727.746 | 1754822.0771 | 9235905.6689 | 10990727.746 | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" | m | 1 | 15121.5 | 2414.3571 | 12707.1429 | 15121.5
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
buje de 4x3 | un | 1 | 12061 | 1925.7059 | 10135.2941 | 12061
Malla mosquitera doble | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporte externo e interno | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
Mano de obra (Oficial + 2 ayudantes) | dia | 0.4 | 261301 | 0 | 653252.5 | 653252.5
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 653252.5 | 0 | 32662.625 | 32662.625
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 9944663.2309 | 11703825.371
S.T.I. Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes.
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes. | un | 1 | 1491309.9219 | 238108.3069 | 1253201.615 | 1491309.9219
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 2800 | 894.1176 | 4705.8824 | 5600
Unión para tubería sanitaria Ø3" | un | 1 | 4693 | 749.3025 | 3943.6975 | 4693
Transporte externo e interno | un | 1 | 166359.8252 |  | 166359.8252 | 166359.8252
COSTO SUMINISTRO Y TRANSPORTE (un) |  |  |  |  | 1428211.02 | 1667962.7471 | 0 | 0 | 0 | 0
Mano de obra (Oficial) | dia | 2 | 127905 |  | 63952.5 | 63952.5
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 63952.5 |  | 3197.625 | 3197.625
COSTO INSTALACIÓN |  |  |  |  | 67150.125 | 67150.125
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 1495361.145 | 1735112.8721
S.T.I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes (INCLUYE: ACCESORIOS INTERNOS, MATERIAL FILTRANTE PARA EL FAFA EN FORMA DE DISPOSITIVOS OCTOGONALES DE Ø 187 mm EN POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD QUE GARANTICEN UN ÁREA SUPERFICIAL DE CONTACTO ≥ DE 90m2/m3, TUBERÍA DE PVC-S Ø2" CON ACCESORIOS Y MALLA MOSQUITERA DOBLE Y TRANSPORTE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE LAS OBRAS). ADICIONALMENTE INCLUYE EL PROCESO DE ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y SUMINISTRO DE LODO PARA SU INOCULACIÓN (un). Volumen de 7,500-8,000 litros.
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 7,500-,8,000 litros. | un | 1 | 15032575.4543 | 2400159.1062 | 12632416.3482 | 15032575.4543 | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" | m | 1 | 15121.5 | 2414.3571 | 12707.1429 | 15121.5
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Buje de 4x3 | un | 1 | 12061 | 1925.7059 | 10135.2941 | 12061
Malla mosquitera doble | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporte externo e interno | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
Mano de obra (Oficial + 2 ayudantes) | dia | 0.4 | 261301 |  | 653252.5 | 653252.5
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 653252.5 |  | 32662.625 | 32662.625
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 13341173.9102 | 15745673.0793
S.T.I. Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cuarenta (41 a 50) habitantes.
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes. | un | 1 | 1784901.0193 | 284984.1964 | 1499916.8229 | 1784901.0193
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 2800 | 894.1176 | 4705.8824 | 5600
Unión para tubería sanitaria Ø3" | un | 1 | 4693 | 749.3025 | 3943.6975 | 4693
Transporte externo e interno | un | 1 | 166359.8252 |  | 166359.8252 | 166359.8252
COSTO SUMINISTRO Y TRANSPORTE (un) |  |  |  |  | 1674926.2279 | 1961553.8445 | 0 | 0 | 0 | 0
Mano de obra (Oficial) | dia | 2 | 127905 |  | 63952.5 | 63952.5
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 63952.5 |  | 3197.625 | 3197.625
COSTO INSTALACIÓN |  |  |  |  | 67150.125 | 67150.125
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 1742076.3529 | 2028703.9695
S.T.I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes (INCLUYE: ACCESORIOS INTERNOS, MATERIAL FILTRANTE PARA EL FAFA EN FORMA DE DISPOSITIVOS OCTOGONALES DE Ø 187 mm EN POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD QUE GARANTICEN UN ÁREA SUPERFICIAL DE CONTACTO ≥ DE 90m2/m3, TUBERÍA DE PVC-S Ø2" CON ACCESORIOS Y MALLA MOSQUITERA DOBLE Y TRANSPORTE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE LAS OBRAS). ADICIONALMENTE INCLUYE EL PROCESO DE ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y SUMINISTRO DE LODO PARA SU INOCULACIÓN (un). Volumen de 10,000-12,000 litros.
sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 10,000-12,000 litros. | un | 1 | 19893569.7433 | 3176284.2447 | 16717285.4986 | 19893569.7433 | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" | m | 1 | 15121.5 | 2414.3571 | 12707.1429 | 15121.5
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Buje de 4x3 | un | 1 | 12061 | 1925.7059 | 10135.2941 | 12061
Malla mosquitera doble | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporte externo e interno | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
Mano de obra (Oficial + 2 ayudantes) | dia | 0.3 | 261301 |  | 871003.3333 | 871003.3333
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 871003.3333 |  | 43550.1667 | 43550.1667
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 17654681.4355 | 20835305.7433
S.T.I. Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes.
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes. | un | 1 | 2756556.7615 | 440122.5081 | 2316434.2534 | 2756556.7615
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 2800 | 894.1176 | 4705.8824 | 5600
Unión para tubería sanitaria Ø3" | un | 1 | 4693 | 749.3025 | 3943.6975 | 4693
Transporte externo e interno | un | 1 | 166359.8252 |  | 166359.8252 | 166359.8252
COSTO SUMINISTRO Y TRANSPORTE (un) |  |  |  |  | 2491443.6584 | 2933209.5867 | 0 | 0 | 0 | 0
Mano de obra (Oficial) | dia | 2 | 127905 |  | 63952.5 | 63952.5
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 63952.5 |  | 3197.625 | 3197.625
COSTO INSTALACIÓN |  |  |  |  | 67150.125 | 67150.125
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 2558593.7834 | 3000359.7117
S.T.I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes (INCLUYE: ACCESORIOS INTERNOS, MATERIAL FILTRANTE PARA EL FAFA EN FORMA DE DISPOSITIVOS OCTOGONALES DE Ø 187 mm EN POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD QUE GARANTICEN UN ÁREA SUPERFICIAL DE CONTACTO ≥ DE 90m2/m3, TUBERÍA DE PVC-S Ø2" CON ACCESORIOS Y MALLA MOSQUITERA DOBLE Y TRANSPORTE Y ACARREO HASTA EL SITIO DE LAS OBRAS). ADICIONALMENTE INCLUYE EL PROCESO DE ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y SUMINISTRO DE LODO PARA SU INOCULACIÓN (un). Volumen > 12,000 litros.
Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen > 12,000 litros. | un | 1 | 25060551.6621 | 4001264.5511 | 21059287.111 | 25060551.6621 | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" | m | 1 | 15121.5 | 2414.3571 | 12707.1429 | 15121.5
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Buje de 4x3 | un | 1 | 12061 | 1925.7059 | 10135.2941 | 12061
Malla mosquitera doble | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporte externo e interno | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
Mano de obra (Oficial + 2 ayudantes) | dia | 0.3 | 261301 |  | 871003.3333 | 871003.3333
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 871003.3333 |  | 43550.1667 | 43550.1667
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 21996683.048 | 26002287.6621
S.T.I. Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes.
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes. | un | 1 | 3586383.8092 | 572615.9023 | 3013767.9069 | 3586383.8092
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2 | 2800 | 894.1176 | 4705.8824 | 5600
Unión para tubería sanitaria Ø3" | un | 1 | 4693 | 749.3025 | 3943.6975 | 4693
Transporte externo e interno | un | 1 | 166359.8252 |  | 166359.8252 | 166359.8252
COSTO SUMINISTRO Y TRANSPORTE (un) |  |  |  |  | 3188777.3119 | 3763036.6343
Mano de obra (Oficial) | dia | 2 | 127905 |  | 63952.5 | 63952.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 63952.5 |  | 3197.625 | 3197.625
COSTO INSTALACIÓN |  |  |  |  | 67150.125 | 67150.125
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 3255927.4369 | 3830186.7593
S.T.I. DE CANAL DE ENTRADA ELABORADO EN P.R.F.V (PLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO), INCLUYE REJA DE CRIBADO, BANDEJA DE ESCURRIMIENTO, DESARENADOR, CAJA DE DERIVACIÓN Y VERTEDERO) DIMENSIONES L=2,20m h=0,6 m a=0,4m
Suministro de canal de entrada elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio), incluye reja de cribado, bandeja de escurrimiento, desarenador, caja de derivación y vertedero) Dimensiones L=2,20m h=0,6 m a=0,4m | un | 1 | 6082064.0168 | 971085.8514 | 5110978.1654 | 6082064.0168 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporte externo e interno | un | 1 | 166359.8252 |  | 166359.8252 | 166359.8252
Mano de obra (Oficial + ayudante) | dia | 1 | 194603 |  | 194603 | 194603
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 194603 |  | 9730.15 | 9730.15
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 5481671.1406 | 6452756.992
S.T.I. De Lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Ø=1,2m h=1,0m. Incluye accesorios y cubiertas
Suministro de lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Ø=1,2m h=1,0m. | un | 1 | 5679063.8756 | 906741.2911 | 4772322.5845 | 5679063.8756 | 0 | 0 | 0 | 0
Techo tipo invernadero con cubierta en teja traslucida | un | 1 | 290900 | 46446.2185 | 244453.7815 | 290900
suministro de apoyos metálicos para techo tipo invernadero | un | 4 | 100973.6705 | 64487.3862 | 339407.2957 | 403894.6819
Suministro de material filtrante grava 2" | m3 | 0.24 | 962686.7713 | 36889.5099 | 194155.3152 | 231044.8251
Tubería PVS S perforada Ø 4" | un | 0.5 | 35073.9872 | 2800.0242 | 14736.9694 | 17536.9936
Codo 90 PVC S Ø4" | un | 1 | 20135.36 | 3214.8894 | 16920.4706 | 20135.36
TEE PVC S Ø 4" | un | 1 | 24325.3248 | 3883.8754 | 20441.4494 | 24325.3248
Soldadura y limpiador | 1/128 Galón | 0.5 | 11014 | 879.2689 | 4627.7311 | 5507
Transporte externo e interno | un | 1 | 166359.8252 |  | 166359.8252 | 166359.8252
Mano de obra (Oficial + 2 ayudantes) | dia | 0.5 | 261301 |  | 522602 | 522602
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 522602 |  | 26130.1 | 26130.1
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 6322157.5227 | 7387499.9862
S.T.I. VÁLVULA DE BOLA DE Ø2" EN PVC EXTREMO LISO PARA PURGA DE LODOS. INCLUYE ACCESORIOS (un)
Suministro válvula de bola de Ø2" en PVC | un | 1 | 60860.8224 | 9717.2742 | 51143.5482 | 60860.8224 | 44 | 3786912.6669 | 4506426.0736 | 719513.4067
Transporte | viaje | 30 | 166359.8252 | 0 | 5545.3275 | 5545.3275
Instalación (Oficial) | día | 4 | 127905 | 0 | 31976.25 | 31976.25
Buje 3" X 2" en PVC-S | un | 1 | 6846 | 1093.0588 | 5752.9412 | 6846
Medio codo de 45°x2" | un | 2 | 4825 | 1540.7563 | 8109.2437 | 9650
Adaptadores macho de 2" | un | 2 | 8178.576 | 2611.6461 | 13745.5059 | 16357.152
Unión para tubería sanitaria Ø2" | un | 2 | 3251 | 1038.1345 | 5463.8655 | 6502
Soldadura y limpiador | 1/128 Galón | 0.2 | 11014 | 351.7076 | 1851.0924 | 2202.8
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 31976.25 |  | 1598.8125 | 1598.8125
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 125186.587 | 141539.1644
S.T.I. VÁLVULA DE BOLA DE Ø3" EN PVC EXTREMO LISO PARA PURGA DE LODOS. INCLUYE ACCESORIOS (un)
Suministro válvula de bola de Ø3" en PVC | un | 1 | 85093 | 13586.2773 | 71506.7227 | 85093 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporte | viaje | 30 | 166359.8252 | 0 | 5545.3275 | 5545.3275
Instalación (Oficial) | día | 4 | 127905 | 0 | 31976.25 | 31976.25
Adaptador macho de 3" | un | 2 | 32028.7968 | 50600.116 | 13457.4776 | 64057.5936
Medio codo de 45°x3 | un | 2 | 10371 | 16384.437 | 4357.563 | 20742
Unión para tubería sanitaria Ø3" | un | 2 | 4693 | 1498.605 | 7887.395 | 9386
Soldadura y limpiador | 1/128 Galón | 0.2 | 11014 | 351.7076 | 1851.0924 | 2202.8
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 31976.25 |  | 1598.8125 | 1598.8125
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 138180.6408 | 220601.7836
S.T.I. CAJA CIRCULAR EN TUBERÍA PVC-NOVAFORT DE Ø12" PARA VÁLVULA DE PURGA. INCLUYE TAPA EN FIBRA DE VIDRIO CON MANILA SINTÉTICA (un)
Extension de 50 cm en tuberia novafort de 12'' | m | 0.5 | 124934.2528 | 9973.7429 | 52493.3835 | 62467.1264 | 44 | 5736294.2871 | 6826190.2016 | 1089895.9145
Tapa en fibra de vidrio de 12'' de diámetro, con manila | un | 1 | 92673.56 | 14796.6188 | 77876.9412 | 92673.56
Transporte externo e interno | un | 120 | 166359.8252 |  | 1386.3319 | 1386.3319
Mano de Obra (1 Oficial) | un | 12 | 127905 |  | 10658.75 | 10658.75
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 10658.75 |  | 532.9375 | 532.9375
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 142948.3441 | 167718.7058
S.T.I. TUBERÍA PE C40 DE Ø2" CON RESISTENCIA MÍNIMA DE 110 PSI, PARA DESCARGA DE EFLUENTE (m)
Suministro de tubería de polietileno C40 - Ø2" | m | 1 | 6574.0803 | 1049.6431 | 5524.4372 | 6574.0803 | 95 | 524821.5363 | 624537.6282 | 99716.0919
Transporte | m | 0.00055556 | 166359.8252 |  | 92.4221 | 92.4221
Mano de obra (1 ayudante) | m | 0.05 | 66698 |  | 3334.9 | 3334.9
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 3334.9 |  | 166.745 | 166.745
COSTO DIRECTO (m) |  |  |  |  | 9118.5043 | 10168.1474
S.T.I. TUBERÍA PE C40 DE Ø3" CON RESISTENCIA MÍNIMA DE 80 PSI, PARA DESCARGA DE EFLUENTE (m)
Suministro de tubería de polietileno C40 - Ø3" | m | 1 | 13437.4906 | 2145.4817 | 11292.0089 | 13437.4906 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporte | m | 0.00055556 | 166359.8252 |  | 92.4221 | 92.4221
Mano de obra (1 ayudante) | m | 0.1 | 66698 |  | 6669.8 | 6669.8
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 6669.8 |  | 333.49 | 333.49
COSTO DIRECTO (m) |  |  |  |  | 18387.721 | 20533.2027
S.T.I. ACCESORIOS Ø2" (50mm) PARA EMPALME DE TUBERÍA PVC-S Y POLIETILENO (PE - C40) (un)
Suministro de adaptador macho rápido en PE de Ø2" | un | 1 | 18441.6412 | 2944.4637 | 15497.1775 | 18441.6412 | 2 | 59844.271 | 71214.6825 | 11370.4115
Suministro de adaptador hembra PVC de Ø2" | un | 1 | 12048 | 1923.6303 | 10124.3697 | 12048
Transporte | gl | 0.001 | 166359.8252 |  | 166.3598 | 166.3598
Soldadura(1/32 galón), teflón (de 3/4"*1 m) y limpiador (1/32 galón) | gl | 0.15 | 34118 | 817.1118 | 4300.5882 | 5117.7
Mano de obra (Oficial) | un | 0.033333 | 127905 |  | 3837153.8372 | 4263.4957
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 4263.4957 |  | 213.1748 | 213.1748
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 3867455.5073 | 40250.3716
S.T.I. ACCESORIOS Ø3" (75mm) PARA EMPALME DE TUBERÍA PVC-S Y POLIETILENO (PE - C40) (un)
Suministro de adaptador macho rápido en PE de Ø3" | un | 1 | 31853 | 5085.7731 | 26767.2269 | 31853 | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro de adaptador hembra PVC de Ø3" | un | 1 | 35394 | 5651.1429 | 29742.8571 | 35394
Transporte | gl | 0.001 | 166359.8252 |  | 166.3598 | 166.3598
Soldadura(1/32 galón), teflón (de 3/4"*1 m) y limpiador (1/32 galón) | gl | 0.2 | 34118 | 1089.4824 | 5734.1176 | 6823.6
Mano de obra (Oficial) | dia | 0.04 | 127905 |  | 5116.2 | 5116.2
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 5116.2 |  | 255.81 | 255.81
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 67782.5715 | 79608.9698
S.T.I. ACCESORIOS Ø3" (75mm) PARA TUBERÍA DE EXTRACCIÓN DE LODOS EN TANQUES EN TERRERO PLANO
Suministro de tuberia PVC-S Ø3" | m | 1.05 | 22586 | 3786.4765 | 19928.8235 | 23715.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro de Codo 90° PVC de Ø3" | un | 1 | 10809 | 1725.8067 | 9083.1933 | 10809
Transporte | gl | 0.001 | 166359.8252 |  | 166.3598 | 166.3598
Soldadura(1/32 galón), teflón (de 3/4"*1 m) y limpiador (1/32 galón) | gl | 0.2 | 34118 | 1089.4824 | 5734.1176 | 6823.6
Mano de obra (Oficial) | dia | 0.04 | 127905 |  | 5116.2 | 5116.2
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 5116.2 |  | 255.81 | 255.81
COSTO DIRECTO (un) |  |  |  |  | 40284.5043 | 46886.2698
S.T.I. GEOTEXTIL NT REFERENCIA 1600 (m2)
Suministro | m2 | 1 | 6219.3376 | 993.0035 | 5226.3341 | 6219.3376 | 88.7 | 463575.8362 | 551655.2451 | 88079.4089
Transporte | viaje | 0.005 | 166359.8252 |  | 831.7991 | 831.7991
Mano de obra (Oficial + 1 ayudante) | m2 | 0.033333 | 194603 |  | 6486.7667 | 6486.7667
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 6486.7667 |  | 324.3383 | 324.3383
COSTO DIRECTO (m2) |  |  |  |  | 12869.2382 | 13862.2417
S.T.I. CAJAS PLÁSTICAS DE GASEOSA RECICLADAS DE 0,41mx0,34mx0,25m COMO MEDIO DE SOPORTE (m3)
Suministro | un | 1 | 11538.24 |  | 9696 | 11538.24
Transporte | Viaje | 0.0012346 | 166359.8252 |  | 205.3825 | 205.3825
Instalación (Ayudante) | día | 0.037037 | 66698 |  | 2470.2963 | 2470.2963 | 1134 | 10995264 | 13084364.16 | 2089100.16
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 2470.2963 |  | 123.5148 | 123.5148
COSTO DIRECTO (m3) |  |  |  |  | 12495.1936 | 14337.4336
S.T.I. TUBERÍA PERFORADA PARA POZO DE INFILTRACIÓN, PVC-S Ø2" INCLUYE ACCESORIOS (m)
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" perforada | m | 1.05 | 15126.4064 |  | 13346.8292 | 15882.7267 | 126.2 | 11087516.5506 | 13194144.6952 | 2106628.1446
Transporte | Viaje | 0.001001 | 166359.8252 |  | 166.5264 | 166.5264
Instalación (Oficial + Ayudante) | día | 0.037037 | 194603 |  | 7207.5185 | 7207.5185
Accesorios codos de 90° PVC Ø2 | un | 2 | 5623.1952 |  | 9450.7482 | 11246.3904
Accesorios "Y doble" PVC Ø2 | un | 2 | 33465.4208 |  | 56244.4047 | 66930.8416
Soldadura y limpiador | 1/128 Galón | 1.05 | 11014 | 1674.7979 | 8814.7259 | 10489.5238
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 7207.5185 |  | 360.3759 | 360.3759
COSTO DIRECTO (m3) |  |  |  |  | 95591.1288 | 112283.9033
S.T.I. PINTURA EPÓXICA PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA EXPUESTA (GAL)
Suministro de pintura epóxica para protección de tuberia expuesta | galon | 1.05 | 199900 |  | 176382.3529 | 209895
Transporte | Viaje | 0.001001 | 166359.8252 |  | 166.5264 | 166.5264
Instalación (Ayudante) | día | 0.037037 | 66698 |  | 2470.2963 | 2470.2963 | 1 | 176382.3529 | 209895 | 33512.6471
Herramienta menor (0.05 MO) | gl | 0.05 | 2470.2963 |  | 123.5148 | 123.5148
COSTO DIRECTO (m3) |  |  |  |  | 179142.6904 | 212655.3375
Leyenda |  | Cantidad | Cuando es cantidad se obtiene el valor total sin IVA como producto (multiplicación) de las columnas CAN/REN y valor unitario INCLUYE IVA
|  | Rendimiento | Cuando es rendimiento se obtiene el valor total sin IVA como la relación (división) de las columnas CAN/REN y valor unitario INCLUYE IVA
Note on D42: Pavco actualización de precios a febrero de 2022
Note on D43: 2 codos de 45 para desvíos de red e inicio de purga + dos codos de 90 para purga + 2 uniones por un tubo PAVCO actualización precios a febrero de 2022
Note on D45: Pavco octubre de 2019, más inflación.
Note on D52: Pavco actualización de precios a febrero de 2022
Note on D53: 2 codos de 45 para desvíos de red e inicio de purga + dos codos de 90 para purga + 2 uniones por un tubo PAVCO actualización precios a febrero de 2022
Note on D55: Pavco octubre de 2019, más inflación.
Note on D89: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D101: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D109: usuario: Valor promedio cotizaciones 2022
Note on D114: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D126: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D135: Valor promedio cotizaciones 2022
Note on D138: Pavco actualización precios a febrero 2022
Note on D140: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D147: usuario:Valor promedio cotizaciones 2022
Note on D151: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D159: usuario: Valor promedio cotizaciones 2022
Note on D175: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D199: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D223: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D246: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D270: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D279: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D286: usuario: Valor promedio cotizaciones 2022
Note on A288: HOME CENTER VARILLA DE MEDIA POR SEIS METROS
Note on D288: Perfil de acero en home center de media pulgada de arista a 9700 pesos el tubo de seis metros, se considera alto promedio de 2.5 m, cuatro apoyos, y de a un travesaño de 1.5 m entre apoyos, más un cuatro de pintura más soldadura
Note on D289: Antioquieña de arenas 2021, más IPC
Note on D294: Transporte externo se divide por capacidad de carro y de cargue y descargue
Note on D315: Página Web Hidroequipos, febrero 2021, teléfonos (92) 653 0033, 315 471 8248, más IVA +IPC
Note on C338: Maribel Cardona Henao: 18 rollos de 100m cada uno = 1800
Note on C346: Maribel Cardona Henao: 18 rollos de 100m cada uno = 1800
Note on C392: Un viaje para las 810 cajas que requiere el municipio Por lo tanto el rendiemiento del campo es 1/810
Note on C393: En un día se instala un tanque séptico con su campo de infiltración, por lo tanto el rendimiento del campo es 1/27
Note on C401: En un día se instala un tanque séptico con su campo de infiltración, por lo tanto el rendimiento del campo es 1/27
Note on C402: En un día se instala un tanque séptico con su campo de infiltración, por lo tanto el rendimiento del campo es 1/27
Note on C403: En un día se instala un tanque séptico con su campo de infiltración, por lo tanto el rendimiento del campo es 1/27
Note on C412: En un día se instala un tanque séptico con su campo de infiltración, por lo tanto el rendimiento del campo es 1/27

## Actualizacion de precios
Ver informe técnico: 110-IT2302-1897
PAVCO
DESCRIPCIÓN | UN | VALOR UNITARIO INCLUYE IVA |  | Se actualiza con IPC 13,12% o con catalogo Gerfor
Accesorios | gl | 18653.488 |  | Catalogo PAVCO
Accesorios | global | 5063.2512
Accesorios "Y doble" PVC Ø2 | un | 33465.4208
Accesorios codos de 90° PVC Ø2 | un | 5623.1952
Adaptador macho de 3" | un | 32028.7968
Adaptadores macho de 2" | un | 8178.576
Buje 3" X 2" en PVC-S | un | 6846
Buje de 4x3 | un | 12061
Codo 90 PVC S Ø4" | un | 20135.36
Extension de 50 cm en tuberia novafort de 12'' | m | 124934.2528
Malla mosquitera doble | un | 0
Material expansivo | kg | 31361.3888
Medio codo de 45°x2" | un | 4825
Medio codo de 45°x3" | un | 10371
Soldadura y limpiador | 1/128 Galón | 11014
Soldadura(1/32 galón), teflón (de 3/4"*1 m) y limpiador (1/32 galón) | gl | 34118
Suministro de adaptador hembra PVC de Ø2" | un | 12048
Suministro de adaptador hembra PVC de Ø3" | un | 35394
Suministro de adaptador macho rápido en PE de Ø3" | un | 31853
Suministro de Codo 45° de PVC-S Ø3" CXE | un | 10371
Suministro de Codo 45° de PVC-S Ø4" CXE | un | 18265
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø2" | un | 2800
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø3" CXE | un | 10809
Suministro de Codo 90° de PVC-S Ø4" CxE | un | 20016
Suministro de Sifón S.R. de 135° en PVC-S Ø3" | un | 13459
Suministro de Sifón S.R. de 135° en PVC-S Ø4" | un | 29417
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" | m | 15121.5
Suministro de tuberia PVC-S Ø3" | ml | 22586
Suministro válvula de bola de Ø2" en PVC | un | 60860.8224
TEE PVC S Ø 4" | un | 24325.3248
Tubería PVS S perforada Ø 4" | un | 35073.9872
Unión para tubería sanitaria Ø2" | un | 3251
Unión para tubería sanitaria Ø3" | un | 4693
Suministro de tuberia PVC-S Ø2" perforada | m | 15126.4064
Otros No PAVCO
DESCRIPCION | UN | VALOR UNITARIO INCLUYE IVA | Proveedores
S.T.I. GEOTEXTIL NT REFERENCIA 1600 (m2) | m2 | 6219.3376 | Se actualiza el valor de acuerdo al IPC 13,12%
S.T.I. CAJAS PLÁSTICAS DE GASEOSA RECICLADAS DE 0,41mx0,34mx0,25m COMO MEDIO DE SOPORTE (m3) | un | 11538.24 | Se actualiza el valor de acuerdo al IPC 13,12%
Suministro de adaptador macho rápido en PE de Ø2" | un | 18441.6412 | Se actualiza el valor de acuerdo al IPC 13,12%
suministro de apoyos metálicos para techo tipo invernadero | un | 100973.6705 | Se actualiza el valor de acuerdo al IPC 13,12%
Suministro de material filtrante grava 2" | m3 | 962686.7713 | Antioqueña de arenas Tel 3030001 Cl. 36 Sur #26a-30, LA MIEL, Envigado, Caldas,
Suministro de pintura epóxica para protección de tuberia expuesta | galon | 199900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/category/cat6040001/pinturas-especializadas-e-industriales/
Suministro de tubería de polietileno C40 - Ø2" | m | 6574.0803 | Se actualiza el valor de acuerdo al IPC 13,12%
Suministro de tubería de polietileno C40 - Ø3" | m | 13437.4906 | Se actualiza el valor de acuerdo al IPC 13,12%
Suministro válvula de bola de Ø3" en PVC | un | 85093 | https://www.hidroequipos.com.co/valvulas.html
Tapa en fibra de vidrio de 12'' de diámetro, con manila | un | 92673.56 | consulta telefonica FISSAS Y SIPAS tel: 3225262324 4 4446099
Techo tipo invernadero con cubierta en teja traslucida | un | 290900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/category/cat5820029/tejas-traslucidas/
Material triturado | m3 | 12500 | Antioqueña de arenas Tel 3030001 Cl. 36 Sur #26a-30, LA MIEL, Envigado, Caldas,
Suministro válvula de bola de Ø3" en PVC
Fecha última consulta 21/02/2023
Techo tipo invernadero con cubierta en teja traslucida Fecha última consulta 21/02/2023
Suministro de pintura epóxica para protección de tuberia expuesta
Fecha última consulta 31/05/2022
Note on C4: usuario: Se actualizan valores unitarios de acuerdo al catalogo de PAVCO radicado con número 110-COE2302-6434
Note on C26: usuario: Según catálogo de Homecenter
Note on D41: laura: para soporte de las tejas del link: https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/category/cat1690155/tejas-plasticas/ Teja Termoacustica Ecowall 10 UPVC 1.5mm Blanco 0.82 x 5.90mt 4.83m2
Note on D42: laura: para soporte de las tejas del link: https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/category/cat1690155/tejas-plasticas/ Teja Termoacustica Ecowall 10 UPVC 1.5mm Blanco 0.82 x 5.90mt 4.83m2
Note on C43: precio 2021 mas IPC 5,62%
Note on D43: laura: para soporte de las tejas del link: https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/category/cat1690155/tejas-plasticas/ Teja Termoacustica Ecowall 10 UPVC 1.5mm Blanco 0.82 x 5.90mt 4.83m2
Note on A44: HOME CENTER VARILLA DE MEDIA POR SEIS METROS
Note on C44: Precio año 2021+IPC 5,62%
Note on D44: laura: para soporte de las tejas del link: https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/category/cat1690155/tejas-plasticas/ Teja Termoacustica Ecowall 10 UPVC 1.5mm Blanco 0.82 x 5.90mt 4.83m2
Note on C45: Antioquieña de arenas 2021, más IPC Cantidad 0,24 m3
Note on C46: Precios 2020 mas IPC 1,61%
Note on C47: precio 2021 mas IPC 5,62%
Note on D47: laura: para soporte de las tejas del link: https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/category/cat1690155/tejas-plasticas/ Teja Termoacustica Ecowall 10 UPVC 1.5mm Blanco 0.82 x 5.90mt 4.83m2
Note on C48: precio 2021 mas IPC 5,62%
Note on D48: laura: para soporte de las tejas del link: https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/category/cat1690155/tejas-plasticas/ Teja Termoacustica Ecowall 10 UPVC 1.5mm Blanco 0.82 x 5.90mt 4.83m2
Note on C49: Página Web Hidroequipos, , teléfonos (92) 653 0033

## VALOR UNITARIO SS Y TG
Ver informe técnico:110-IT2302-1897
PRECIOS UNITARIOS SISTEMAS SÉPTICOS 2023
CAPACIDAD DEL SISTEMA | Valor usado 2022 | Valor a usar 2023
Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 1,500-1,800 litros | 3194527.311 | 3363362.0221
Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 2,300-2,500 litros | 3967834.2675 | 4185235.3126
Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 3,000-3,300 litros | 5213417.0575 | 5849730.8672
Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 4,500-5,000 litros | 7017761.5475 | 8197169.8248
Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 6,000-6,500 litros. | 9601323.75 | 10990727.746
Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 7,500-8,000 litros. | 12316723.815 | 15032575.4543
Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 10,000-12,000 litros. | 16810618.06 | 19893569.7433
Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen > 12,000 litros. | 21011515.5025 | 25060551.6621
Suministro de canal de entrada elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) L=2,20m | 5376647.8225 | 6082064.0168
Suministro de lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Ø=1,2m h=1,0m. | 5020388.8575 | 5679063.8756
NOTA: LOS PROMEDIOS INCLUYEN IVA DEL 19%
PRECIOS UNITARIOSTRAMPAS DE GRASA 2023
CAPACIDAD DE LA TRAMPA DE GRASA | Valor usado 2022 | Valor a usar 2023
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes. | 419842.5 | 536821.3197
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes. | 450782.5 | 596612.8984
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes. | 529917.5 | 750512.538
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes. | 806820 | 849118.1425
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes. | 917886.6667 | 1491309.9219
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes. | 1100750 | 1784901.0193
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes. | 1473220 | 2756556.7615
Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes. | 1844500 | 3586383.8092
NOTA: LOS VALORES INCLUYEN IVA DEL 19%

## ESTUDIO MERCADO 2023
Ver informe técnico: 110-IT2302-1897
Ejercicio 1. Semáforo: Promedio de valores de cotización para tanques sépticos, canales de entrada y lechos de secado
| SUMINISTRO DE SISTEMA SÉPTICO DE ACUERDO A LA CAPACIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Análisis de datos
|  | Fibrasing S.A.S | Fiberglasing S.A.S | Solo Fibras | Fibras Industriales JL | Ingeaguas S.A.S
|  | 110-COE2301-1508 | 110-COE2302-5538 | 110-COE2301-2792 | 110-COE2302-5079 | 110-COE2302-5730
|  | VALOR CON IVA DEL 19% | VALOR CON IVA DEL 19% | VALOR CON IVA DEL 19% | VALOR CON IVA DEL 19% | VALOR CON IVA DEL 19% | Media Geométrica
1 | Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Recogido en fábrica. Volumen de 1.500-1.800 Litros. | 3213000 | 4715000 | 3195150 | 3094000 | 2873850 | 3363362.0221
2 | Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble.Recogido en fábrica. Volumen de 2.300-2.500 Litros. | 4284000 | 5068900 | 4176900 | 4165000 | 3399125 | 4185235.3126
3 | Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Recogido en fábrica. Volumen de 3.000-3.300 Litros. | 5474000 | 6898900 | 5831000 | 4879000 | 6375598 | 5849730.8672
4 | Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Recogido en fábrica. Volumen de 4.500-5.000 Litros. | 8568000 | 8466000 | 8687000 | 6069000 | 9677763 | 8197169.8248
5 | Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Recogido en fábrica. Volumen de 6.000-6.500 Litros. | 12495000 | 11739500 | 11067000 | 8984500 | 10995692 | 10990727.746
6 | Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Recogido en fábrica. Volumen de 7.500-8.000 Litros. | 17850000 | 16964954 | 14280000 | 11959500 | 14843449 | 15032575.4543
7 | Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Recogido en fábrica. Volumen de 10.000-12.000 Litros. | 26180000 | 18848296 | 20468000 | 17731000 | 17398557 | 19893569.7433
8 | Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Recogido en fábrica. Volumen >12.000 Litros. | 34510000 | 22932279 | 28560000 | 22015000 | 19864794 | 25060551.6621
9 | Suministro de canal de entrada elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) L=2,20m | 6902000 | 8395791 | 7259000 | 2784600 | 2698957 | 5011577.2709
10 | Suministro de lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Ø=1,2m h=1,0m. | 6545000 | 8976097 | 7378000 | 2308600 | 2404654 | 4745340.988
| Suministro de canal de entrada y lechos de secado | Valor empleado en la vigencia 2022 | Valor a emplear vigencia 2023 IPC
|  | 110-IT2207-7799 | IPC 13,12%
| Suministro de canal de entrada elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) L=2,20m | 5376647.8225 | 6082064.0168
| Suministro de lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Ø=1,2m h=1,0m. | 5020388.8575 | 5679063.8756
ESTUDIO DE MERCADO PARA TRAMPAS DE GRASA VIGENCIA 2023.
| SUMINISTRO DE TRAMPA DE GRASA DE ACUERDO A LA CAPACIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Análisis de datos
|  | Fibrasing S.A.S | Fiberglasing S.A.S | Solo Fibras | Fibras Industriales JL | Ingeaguas S.A.S
|  | 110-COE2301-1508 | 110-COE2301-2768 | 110-COE2301-2792 | 110-COE2302-5079 | 110-COE2302-5730
|  | VALOR CON IVA DEL 19% | VALOR CON IVA DEL 19% | VALOR CON IVA DEL 19% | VALOR CON IVA DEL 19% | VALOR CON IVA DEL 19% | Media Geométrica
1 | Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3-9) habitantes. | 654500 | 651000 | 416500 | 495635 | 506852 | 536821.3197
2 | Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10-15) habitantes. | 892500 | 651000 | 416500 | 495635 | 630227 | 596612.8984
3 | Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes. | 975800 | 651000 | 654500 | 778855 | 735329 | 750512.538
4 | Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes. | 1428000 | 651000 | 654500 | 778855 | 931462 | 849118.1425
5 | Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes. | 1904000 | 1060000 | 1642200 | 1954218 | 1138853 | 1491309.9219
6 | Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes. | 2380000 | No reporta Valor | 1642200 | 1954218 | 1328864 | 1784901.0193
7 | Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes. | 3570000 | No reporta Valor | 2618000 | 3115420 | 1982957 | 2756556.7615
8 | Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes. | 4760000 | No reporta Valor | 3094000 | 3681860 | 3050932 | 3586383.8092

## Salarios y transporte
| Remuneración del personal (jornales) |  |  | 190-MEM2301-176 Jornal 2023
| Salario dia Oficial con prestaciones | 127905
| Salario dia Ayudante con prestaciones | 66698
| Salario dia 2 Ayudantes con prestaciones | 133396
| Salario Oficial + Ayudante dia con prestaciones | 194603
| Salario Oficial + 2 Ayudantes dia | 261301
| Salario Oficial + 3 Ayudantes dia | 327999
| Minero | 97301
Nota: De acuerdo al conocimiento de los profesionales en la ejecución de obra, el salario del oficial se considera como dos veces el salario de un ayudante, es decir que equivale a dos mínimos.
TRANSPORTE
RESUMEN
SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y EL PROMEDIO DE DISTANCIAS DE LAS VEREDAS PARA EL CONVENIO
| Municipio/Capacidad del sistema | Sistema de 1500-1800 | Sistema de 2300-2500 | Sistema de 3000-3300 | Sistema de 4500-5000 | Sistema de 6000-6500 | Sistema de 7500-8000 | Sistema de 10000-12000 | Sistema mayor de 12000
1 | Santa Fe de Antioquia | 262783.416 | 267110.256 | 275763.936 | 298840.416 | 307494.096 | 324801.456 | 355089.336 | 366627.576
2 | Distancia vereda >= 10 km | 224800.5318 | 226546.7814 | 230039.2806 | 239352.6118 | 242845.111 | 249830.1094 | 262053.8566 | 266710.5222
| Promedio de las distancias veredales a la cabecera | 5.7727
VALOR TRANSPORTE CONVENIO
4 | Cantidad tanques del convenio | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | N° viajes x capacidad | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3=1+2 | Valor transporte por sistema | 487583.9478 | 493657.0374 | 505803.2166 | 538193.0278 | 550339.207 | 574631.5654 | 617143.1926 | 633338.0982
6=5*3 | Valor Transporte por capacidad | 6826175.2698 | 493657.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7=6/4 | Valor Transporte sistema por viaje | 162527.9826 | 246828.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma 6 | Valor total transporte | 7319832.3072
Promedio 6 respecto 4 | Valor unitario | 166359.8252
VARIABLES
Ver informe técnico: 110-IT2302-1897
| Transporte | Valores empleados vigencia 2022 según informe técnico 110-IT2207-7799 |  |  |  |  | Valores a emplear vigencia 2023 IPC
|  | 1 | 2 | 3 | ANÁLISIS DE DATOS |  | ANÁLISIS DE DATOS
|  | MaproAgua 110-COE2205-17539 | Fibrasing 110-COE2205-18554 | Fibrambiente 110-COE2205-17528 | Promedio (1) | Promedio (2) | Promedio (1) IPC 13,12% | Promedio (2) IPC 13,12%
| Transporte por kilómetro recorrido para un sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes. Volumen de 1.500-1.800 litros | 4760 | 4350 | 10200 | 6436.6667 | 4555 | 7281.1573 | 5152.616
| Transporte por kilómetro recorrido para un sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio)con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes. Volumen de 2.300-2.500 litros. | 4760 | 4500 | 10200 | 6486.6667 | 4630 | 7337.7173 | 5237.456
| Transporte por kilómetro recorrido para un sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio)con capacidad para atender una población dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes. Volumen de 3.000-3.300 litros. | 4760 | 4800 | 10200 | 6586.6667 | 4780 | 7450.8373 | 5407.136
| Transporte por kilómetro recorrido para un sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio)con capacidad para atender una población de veinti uno a treinta (21 a 30) habitantes.Volumen de 4.500-5.000 litros. | 4760 | 5600 | 10200 | 6853.3333 | 5180 | 7752.4907 | 5859.616
| Transporte por kilómetro recorrido para un sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio)con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes.Volumen de6.000-6.500 litros. | 4760 | 5900 | 10200 | 6953.3333 | 5330 | 7865.6107 | 6029.296
| Transporte por kilómetro recorrido para un sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio)con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes. Volumen de 7.500-8.000 litros. | 4760 | 6500 | 10200 | 7153.3333 | 5630 | 8091.8507 | 6368.656
| Transporte por kilómetro recorrido para un sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio)con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes. Volumen de 10.000-12.000 litros. | 4760 | 7550 | 10200 | 7503.3333 | 6155 | 8487.7707 | 6962.536
| Transporte por kilómetro recorrido para un sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio)con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes. Volumen > 12.000 litros. | 4760 | 7950 | 10200 | 7636.6667 | 6355 | 8638.5973 | 7188.776
1 | Transporte de Medellín a Cabeceras municipales: Valor unitario por kilómetro recorrido.
Municipios Corantioquia
| Municipio | Distancia [km] | Sistema de 1500-1800 | Sistema de 2300-2500 | Sistema de 3000-3300 | Sistema de 4500-5000 | Sistema de 6000-6500 | Sistema de 7500-8000 | Sistema de 10000-12000 | Sistema mayor de 12000
| Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P2 | Bello | 2 | 10305.232 | 10474.912 | 10814.272 | 11719.232 | 12058.592 | 12737.312 | 13925.072 | 14377.552
P2 | Envigado | 5 | 25763.08 | 26187.28 | 27035.68 | 29298.08 | 30146.48 | 31843.28 | 34812.68 | 35943.88
P2 | Itagüí | 5 | 25763.08 | 26187.28 | 27035.68 | 29298.08 | 30146.48 | 31843.28 | 34812.68 | 35943.88
P2 | Sabaneta | 7.5 | 38644.62 | 39280.92 | 40553.52 | 43947.12 | 45219.72 | 47764.92 | 52219.02 | 53915.82
P2 | La Estrella | 9.5 | 48949.852 | 49755.832 | 51367.792 | 55666.352 | 57278.312 | 60502.232 | 66144.092 | 68293.372
P2 | Copacabana | 10.6 | 54617.7296 | 55517.0336 | 57315.6416 | 62111.9296 | 63910.5376 | 67507.7536 | 73802.8816 | 76201.0256
P2 | Caldas | 16.2 | 83472.3792 | 84846.7872 | 87595.6032 | 94925.7792 | 97674.5952 | 103172.2272 | 112793.0832 | 116458.1712
P2 | Girardota | 17.8 | 91716.5648 | 93226.7168 | 96247.0208 | 104301.1648 | 107321.4688 | 113362.0768 | 123933.1408 | 127960.2128
P2 | Heliconia | 21.6 | 111296.5056 | 113129.0496 | 116794.1376 | 126567.7056 | 130232.7936 | 137562.9696 | 150390.7776 | 155277.5616
P2 | San Jerónimo | 30.3 | 156124.2648 | 158694.9168 | 163836.2208 | 177546.3648 | 182687.6688 | 192970.2768 | 210964.8408 | 217819.9128
P2 | Armenia | 30.7 | 158185.3112 | 160789.8992 | 165999.0752 | 179890.2112 | 185099.3872 | 195517.7392 | 213749.8552 | 220695.4232
P2 | Angelópolis | 31.9 | 164368.4504 | 167074.8464 | 172487.6384 | 186921.7504 | 192334.5424 | 203160.1264 | 222104.8984 | 229321.9544
P2 | San Pedro de los Milagros | 32.3 | 166429.4968 | 169169.8288 | 174650.4928 | 189265.5968 | 194746.2608 | 205707.5888 | 224889.9128 | 232197.4648
P2 | Amagá | 33.1 | 170551.5896 | 173359.7936 | 178976.2016 | 193953.2896 | 199569.6976 | 210802.5136 | 230459.9416 | 237948.4856
P2 | Barbosa | 33.5 | 172612.636 | 175454.776 | 181139.056 | 196297.136 | 201981.416 | 213349.976 | 233244.956 | 240823.996
P2 | Ebéjico | 35.9 | 184978.9144 | 188024.6704 | 194116.1824 | 210360.2144 | 216451.7264 | 228634.7504 | 249955.0424 | 258077.0584
P2 | Donmatías | 40.9 | 210741.9944 | 214211.9504 | 221151.8624 | 239658.2944 | 246598.2064 | 260478.0304 | 284767.7224 | 294020.9384
P2 | Sopetrán | 42.3 | 217955.6568 | 221544.3888 | 228721.8528 | 247861.7568 | 255039.2208 | 269394.1488 | 294515.2728 | 304085.2248
P2 | Entrerríos | 42.8 | 220531.9648 | 224163.1168 | 231425.4208 | 250791.5648 | 258053.8688 | 272578.4768 | 297996.5408 | 307679.6128
P2 | Santa Bárbara | 45.2 | 232898.2432 | 236733.0112 | 244402.5472 | 264854.6432 | 272524.1792 | 287863.2512 | 314706.6272 | 324932.6752
P2 | Montebello | 46.2 | 238050.8592 | 241970.4672 | 249809.6832 | 270714.2592 | 278553.4752 | 294231.9072 | 321669.1632 | 332121.4512
P2 | Santa Fe de Antioquia | 51 | 262783.416 | 267110.256 | 275763.936 | 298840.416 | 307494.096 | 324801.456 | 355089.336 | 366627.576
P2 | Fredonia | 51.2 | 263813.9392 | 268157.7472 | 276845.3632 | 300012.3392 | 308699.9552 | 326075.1872 | 356481.8432 | 368065.3312
P2 | Titiribí | 51.3 | 264329.2008 | 268681.4928 | 277386.0768 | 300598.3008 | 309302.8848 | 326712.0528 | 357178.0968 | 368784.2088
P2 | Venecia | 51.6 | 265874.9856 | 270252.7296 | 279008.2176 | 302356.1856 | 311111.6736 | 328622.6496 | 359266.8576 | 370940.8416
P2 | Belmira | 56.4 | 290607.5424 | 295392.5184 | 304962.4704 | 330482.3424 | 340052.2944 | 359192.1984 | 392687.0304 | 405446.9664
P2 | Olaya | 64.9 | 334404.7784 | 339910.8944 | 350923.1264 | 380289.0784 | 391301.3104 | 413325.7744 | 451868.5864 | 466551.5624
P2 | Santa Rosa de Osos | 68 | 350377.888 | 356147.008 | 367685.248 | 398453.888 | 409992.128 | 433068.608 | 473452.448 | 488836.768
P2 | Liborina | 72.4 | 373049.3984 | 379191.8144 | 391476.6464 | 424236.1984 | 436521.0304 | 461090.6944 | 504087.6064 | 520467.3824
P2 | La Pintada | 73.5 | 378717.276 | 384953.016 | 397424.496 | 430681.776 | 443153.256 | 468096.216 | 511746.396 | 528375.036
P2 | Anzá | 74 | 381293.584 | 387571.744 | 400128.064 | 433611.584 | 446167.904 | 471280.544 | 515227.664 | 531969.424
P2 | Cisneros | 79.1 | 407571.9256 | 414282.7696 | 427704.4576 | 463495.6256 | 476917.3136 | 503760.6896 | 550736.5976 | 568632.1816
P2 | Concordia | 86.2 | 444155.4992 | 451468.7072 | 466095.1232 | 505098.8992 | 519725.3152 | 548978.1472 | 600170.6032 | 619672.4912
P2 | Buriticá | 86.9 | 447762.3304 | 455134.9264 | 469880.1184 | 509200.6304 | 523945.8224 | 553436.2064 | 605044.3784 | 624704.6344
P2 | Yolombó | 89.5 | 461159.132 | 468752.312 | 483938.672 | 524435.632 | 539621.992 | 569994.712 | 623146.972 | 643395.452
P2 | Caicedo | 89.7 | 462189.6552 | 469799.8032 | 485020.0992 | 525607.5552 | 540827.8512 | 571268.4432 | 624539.4792 | 644833.2072
P2 | Salgar | 89.9 | 463220.1784 | 470847.2944 | 486101.5264 | 526779.4784 | 542033.7104 | 572542.1744 | 625931.9864 | 646270.9624
P2 | Hispania | 91.3 | 470433.8408 | 478179.7328 | 493671.5168 | 534982.9408 | 550474.7248 | 581458.2928 | 635679.5368 | 656335.2488
P2 | Carolina del Príncipe | 94.2 | 485376.4272 | 493368.3552 | 509352.2112 | 551975.8272 | 567959.6832 | 599927.3952 | 655870.8912 | 677182.6992
P2 | Tarso | 94.3 | 485891.6888 | 493892.1008 | 509892.9248 | 552561.7888 | 568562.6128 | 600564.2608 | 656567.1448 | 677901.5768
P2 | Valparaíso | 95.2 | 490529.0432 | 498605.8112 | 514759.3472 | 557835.4432 | 573988.9792 | 606296.0512 | 662833.4272 | 684371.4752
P2 | Ciudad Bolívar | 96.8 | 498773.2288 | 506985.7408 | 523410.7648 | 567210.8288 | 583635.8528 | 616485.9008 | 673973.4848 | 695873.5168
P2 | Támesis | 103.5 | 533295.756 | 542076.696 | 559638.576 | 606470.256 | 624032.136 | 659155.896 | 720622.476 | 744038.316
P2 | Jericó | 105.1 | 541539.9416 | 550456.6256 | 568289.9936 | 615845.6416 | 633679.0096 | 669345.7456 | 731762.5336 | 755540.3576
P2 | Sabanalarga | 107.1 | 551845.1736 | 560931.5376 | 579104.2656 | 627564.8736 | 645737.6016 | 682083.0576 | 745687.6056 | 769917.9096
P2 | Andes | 107.4 | 553390.9584 | 562502.7744 | 580726.4064 | 629322.7584 | 647546.3904 | 683993.6544 | 747776.3664 | 772074.5424
P2 | Pueblorrico | 108.5 | 559058.836 | 568263.976 | 586674.256 | 635768.336 | 654178.616 | 690999.176 | 755435.156 | 779982.196
P2 | Betulia | 110.1 | 567303.0216 | 576643.9056 | 595325.6736 | 645143.7216 | 663825.4896 | 701189.0256 | 766575.2136 | 791484.2376
P2 | Betania | 110.3 | 568333.5448 | 577691.3968 | 596407.1008 | 646315.6448 | 665031.3488 | 702462.7568 | 767967.7208 | 792921.9928
P2 | Yarumal | 111.2 | 572970.8992 | 582405.1072 | 601273.5232 | 651589.2992 | 670457.7152 | 708194.5472 | 774234.0032 | 799391.8912
P2 | Caramanta | 111.7 | 575547.2072 | 585023.8352 | 603977.0912 | 654519.1072 | 673472.3632 | 711378.8752 | 777715.2712 | 802986.2792
P2 | Guadalupe | 114.2 | 588428.7472 | 598117.4752 | 617494.9312 | 669168.1472 | 688545.6032 | 727300.5152 | 795121.6112 | 820958.2192
P2 | San José de la Montaña | 118 | 608008.688 | 618019.808 | 638042.048 | 691434.688 | 711456.928 | 751501.408 | 821579.248 | 848275.568
P2 | Yalí | 123.6 | 636863.3376 | 647349.5616 | 668322.0096 | 724248.5376 | 745220.9856 | 787165.8816 | 860569.4496 | 888532.7136
P2 | Jardín | 124.9 | 643561.7384 | 654158.2544 | 675351.2864 | 731866.0384 | 753059.0704 | 795445.1344 | 869620.7464 | 897878.1224
P2 | Maceo | 126.5 | 651805.924 | 662538.184 | 684002.704 | 741241.424 | 762705.944 | 805634.984 | 880760.804 | 909380.164
P2 | San Andrés de Cuerquia | 127.2 | 655412.7552 | 666204.4032 | 687787.6992 | 745343.1552 | 766926.4512 | 810093.0432 | 885634.5792 | 914412.3072
P2 | Angostura | 129.8 | 668809.5568 | 679821.7888 | 701846.2528 | 760578.1568 | 782602.6208 | 826651.5488 | 903737.1728 | 933103.1248
P2 | Campamento | 129.7 | 668294.2952 | 679298.0432 | 701305.5392 | 759992.1952 | 781999.6912 | 826014.6832 | 903040.9192 | 932384.2472
P2 | Caracolí | 134.1 | 690965.8056 | 702342.8496 | 725096.9376 | 785774.5056 | 808528.5936 | 854036.7696 | 933676.0776 | 964014.8616
P2 | Amalfi | 136.4 | 702816.8224 | 714388.9984 | 737533.3504 | 799251.6224 | 822395.9744 | 868684.6784 | 949689.9104 | 980549.0464
P2 | Vegachí | 138.1 | 711576.2696 | 723292.6736 | 746725.4816 | 809212.9696 | 832645.7776 | 879511.3936 | 961526.2216 | 992769.9656
P1 | Valdivia | 150 | 1092173.6 | 1100657.6 | 1117625.6 | 1162873.6 | 1179841.6 | 1213777.6 | 1273165.6 | 1295789.6
P1 | Toledo | 164 | 1194109.8027 | 1203385.6427 | 1221937.3227 | 1271408.4693 | 1289960.1493 | 1327063.5093 | 1391994.3893 | 1416729.9627
P1 | Anorí | 166.6 | 1213040.8117 | 1222463.7077 | 1241309.4997 | 1291564.9451 | 1310410.7371 | 1348102.3211 | 1414062.5931 | 1439190.3157
P1 | Briceño | 167.2 | 1217409.5061 | 1226866.3381 | 1245780.0021 | 1296216.4395 | 1315130.1035 | 1352957.4315 | 1419155.2555 | 1444373.4741
P1 | Puerto Berrío | 177.3 | 1290949.1952 | 1300977.2832 | 1321033.4592 | 1374516.5952 | 1394572.7712 | 1434685.1232 | 1504881.7392 | 1531623.3072
P1 | Remedios | 181.6 | 1322258.1717 | 1332529.4677 | 1353072.0597 | 1407852.3051 | 1428394.8971 | 1469480.0811 | 1541379.1531 | 1568769.2757
P1 | Ituango | 187.2 | 1363032.6528 | 1373620.6848 | 1394796.7488 | 1451266.2528 | 1472442.3168 | 1514794.4448 | 1588910.6688 | 1617145.4208
P1 | Segovia | 190.6 | 1387788.5877 | 1398568.9237 | 1420129.5957 | 1477624.7211 | 1499185.3931 | 1542306.7371 | 1617769.0891 | 1646516.6517
P1 | Tarazá | 212.3 | 1545789.7019 | 1557797.3899 | 1581812.7659 | 1645853.7685 | 1669869.1445 | 1717899.8965 | 1801953.7125 | 1833974.2139
P1 | Puerto Nare | 219.7 | 1599670.2661 | 1612096.4981 | 1636948.9621 | 1703222.1995 | 1728074.6635 | 1777779.5915 | 1864763.2155 | 1897899.8341
P1 | Cáceres | 219.8 | 1600398.3819 | 1612830.2699 | 1637694.0459 | 1703997.4485 | 1728861.2245 | 1778588.7765 | 1865611.9925 | 1898763.6939
P1 | Caucasia | 275.1 | 2003046.3824 | 2018606.0384 | 2049725.3504 | 2132710.1824 | 2163829.4944 | 2226068.1184 | 2334985.7104 | 2376478.1264
P1 | Yondó | 330.4 | 2405694.3829 | 2424381.8069 | 2461756.6549 | 2561422.9163 | 2598797.7643 | 2673547.4603 | 2804359.4283 | 2854192.5589
P1 | Nechí | 349.7 | 2546220.7195 | 2565999.7515 | 2605557.8155 | 2711045.9861 | 2750604.0501 | 2829720.1781 | 2968173.4021 | 3020917.4875
P1 | El Bagre | 355.9 | 2591363.8949 | 2611493.5989 | 2651753.0069 | 2759111.4283 | 2799370.8363 | 2879889.6523 | 3020797.5803 | 3074476.7909
P1 | Zaragoza | 360 | 2621216.64 | 2641578.24 | 2682301.44 | 2790896.64 | 2831619.84 | 2913066.24 | 3055597.44 | 3109895.04
Nota: Distancias tomadas de: https://www.antioquiadatos.gov.co/index.php/1-6-distancias-y-tiempos-por-carretera-desde-medellin-hasta-los-demas-municipios-de-antioquia-ano-2017
2 | Transporte de cabeceras municipales a sitio de instalación zona veredal.
Promedio del transportesegún distancia de las veredas del municipio
| Transporte interno | Valor del transporte por cada pozo con capacidad de 3 a 9 personas. Volumen de 1,500-1,800 litros. | Valor del transporte por cada pozo con capacidad 10 a 15 personas. Volumen de 2,300-2,500 litros. | Valor del transporte por cada pozo con capacidad 16 a 20 personas. Volumen de 3,000-3,300 litros. | Valor del transporte por cada pozo con capacidad 21 a 30 personas. Volumen de 4,500-5,000 litros. | Valor del transporte por cada pozo con capacidad 31 a 40 personas. Volumen de 6,000-6,500 litros. | Valor del transporte por cada pozo con capacidad 41 a 50 personas. Volumen de 7,500-8,000 litros. | Valor del transporte por cada pozo con capacidad 51 a 70 personas. Volumen de 10,000-12,000 litros. | Valor del transporte por cada pozo con capacidad 71 a 90 personas. Volumen > 12,000 litros.
| 2 | 14562.3147 | 14675.4347 | 14901.6747 | 15504.9813 | 15731.2213 | 16183.7013 | 16975.5413 | 17277.1947
| 5 | 36405.7867 | 36688.5867 | 37254.1867 | 38762.4533 | 39328.0533 | 40459.2533 | 42438.8533 | 43192.9867
| 5 | 36405.7867 | 36688.5867 | 37254.1867 | 38762.4533 | 39328.0533 | 40459.2533 | 42438.8533 | 43192.9867
| 7.5 | 54608.68 | 55032.88 | 55881.28 | 58143.68 | 58992.08 | 60688.88 | 63658.28 | 64789.48
| 9.5 | 69170.9947 | 69708.3147 | 70782.9547 | 73648.6613 | 74723.3013 | 76872.5813 | 80633.8213 | 82066.6747
| 10.6 | 77180.2677 | 77779.8037 | 78978.8757 | 82176.4011 | 83375.4731 | 85773.6171 | 89970.3691 | 91569.1317
| 16.2 | 117954.7488 | 118871.0208 | 120703.5648 | 125590.3488 | 127422.8928 | 131087.9808 | 137501.8848 | 139945.2768
| 17.8 | 129604.6005 | 130611.3685 | 132624.9045 | 137994.3339 | 140007.8699 | 144034.9419 | 151082.3179 | 153767.0325
| 21.6 | 157272.9984 | 158494.6944 | 160938.0864 | 167453.7984 | 169897.1904 | 174783.9744 | 183335.8464 | 186593.7024
| 30.3 | 220619.0672 | 222332.8352 | 225760.3712 | 234900.4672 | 238328.0032 | 245183.0752 | 257179.4512 | 261749.4992
| 30.7 | 223531.5301 | 225267.9221 | 228740.7061 | 238001.4635 | 241474.2475 | 248419.8155 | 260574.5595 | 265204.9381
| 31.9 | 232268.9189 | 234073.1829 | 237681.7109 | 247304.4523 | 250912.9803 | 258130.0363 | 270759.8843 | 275571.2549
| 32.3 | 235181.3819 | 237008.2699 | 240662.0459 | 250405.4485 | 254059.2245 | 261366.7765 | 274154.9925 | 279026.6939
| 33.1 | 241006.3077 | 242878.4437 | 246622.7157 | 256607.4411 | 260351.7131 | 267840.2571 | 280945.2091 | 285937.5717
| 33.5 | 243918.7707 | 245813.5307 | 249603.0507 | 259708.4373 | 263497.9573 | 271076.9973 | 284340.3173 | 289393.0107
| 35.9 | 261393.5483 | 263424.0523 | 267485.0603 | 278314.4149 | 282375.4229 | 290497.4389 | 304710.9669 | 310125.6443
| 40.9 | 297799.3349 | 300112.6389 | 304739.2469 | 317076.8683 | 321703.4763 | 330956.6923 | 347149.8203 | 353318.6309
| 42.3 | 307992.9552 | 310385.4432 | 315170.4192 | 327930.3552 | 332715.3312 | 342285.2832 | 359032.6992 | 365412.6672
| 42.8 | 311633.5339 | 314054.3019 | 318895.8379 | 331806.6005 | 336648.1365 | 346331.2085 | 363276.5845 | 369731.9659
| 45.2 | 329108.3115 | 331664.8235 | 336777.8475 | 350412.5781 | 355525.6021 | 365751.6501 | 383647.2341 | 390464.5995
| 46.2 | 336389.4688 | 339002.5408 | 344228.6848 | 358165.0688 | 363391.2128 | 373843.5008 | 392135.0048 | 399103.1968
| Valor promedio de Medellín a cada cabecera Municipal < 50 km | 187333.7765 | 188788.9845 | 191699.4005 | 199460.5099 | 202370.9259 | 208191.7579 | 218378.2139 | 222258.7685
| Distancia vereda < 10km | 187333.7765 | 188788.9845 | 191699.4005 | 199460.5099 | 202370.9259 | 208191.7579 | 218378.2139 | 222258.7685
| Distancia vereda >= 10 km | 224800.5318 | 226546.7814 | 230039.2806 | 239352.6118 | 242845.111 | 249830.1094 | 262053.8566 | 266710.5222
Note on C132: Usuario: La hoja APU 2022 considera el calculo del transporte por cada sistema, teniendo en cuenta que el camino que es comunmente utilizado para estos elelmentos tiene una capacidad aproximada de 5 sistemas con capacidad de atender hasta 10 personas.

## A.U
Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural
|  | VALOR EN $ | SUBTOTAL($) | PORCENTAJE (%)
1. | ADMINISTRACIÓN
1.1 | Costos de preparación de la oferta |  | _____________
| Otros (especificar en hoja aparte) | _____________
1.2 | Costos de legalización |  | _____________
1.2.1 | Garantías | _____________ |  | 2
1.2.2 | Impuestos | _____________ |  | 15
1.2.3 | Otros (especificar en hoja aparte) | _____________
| Total |  |  | 17
1.3 | Costos del personal de administración del contrato |  | _____________
1.3.1 | Director de obras | _____________
1.3.2 | Ingeniero residente(s) | _____________
1.3.4 | Maestro(s) de obra, almacenista(s) y encargado(s) de diferentes actividades, secretaria(s) y mensajero(s) | _____________
| total |  |  | 2
1.4 | Otros costos |  | _____________
1.4.1 | Arrendamientos, servicios, gastos de papelería, equipos de oficina y comunicaciones, | _____________
Total |  |  |  | 2
| TOTAL ADMINISTRACIÓN |  | _____________ | 21%
2. | UTILIDAD |  | _____________ | 4%
| TOTAL A.U. |  | % | 25%
Note on F9: Diana Patricia Jaramillo Ramirez: Guerra,Estampilla Prohospital,Proasilo,Procultura, Prodeporte,ICA