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De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la identificación y cobertura del Riesgo expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, el suscrito llevó a cabo el análisis de los riesgos previsibles, los cuales se relacionan en la siguiente matriz.
Matriz de Riesgos Convenio de Interadministrativo entre el Municipio de San Gil y el Ministerio de Cultura.

Objeto: “Cooperar y Aunar Esfuerzos para la Implementación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del sector antiguo (Centro Histórico) de San Gil (Santander) y su zona influencia, declarado monumento nacional (hoy Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional)”.
	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o documentos por parte del Municipio, o que no corresponden a lo mínimo solicitado en el estudio previo. 
	Afectación de la ejecución del convenio, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de los compromisos y/o actividades pactadas en el mismo.
	Improbable
	Mayor
	6
	Medio
	Administración Municipal
	Seguimiento y verificación del cumplimiento de los compromisos pactados en el convenio.
	Raro
	Insignificante
	2
	Riesgo Bajo
	No
	Supervisor del

 convenio
	Noviembre 2022
	Liquidación del convenio
	A través de la verificación de cumplimiento de los compromisos de la Administración Municipal, en los plazos establecidos en el convenio.
	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.

	2
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Demoras por parte del Ministerio en la aprobación previa de los documentos e informes desarrollados por la Administración Municipal.
	Afecta el cumplimiento de los compromisos del Ministerio de Cultura a cargo del Supervisor del convenio, relacionadas con la aprobación de informes y documentos, y genera retraso en el trámite de desembolsos a favor de la Corporación.
	Improbable
	Moderado
	5
	Riesgo Medio
	Ministerio de Cultura
	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los informes y documentos del convenio.
	Raro
	Insignificante
	2
	Riesgo Bajo
	No
	Supervisor 
	Noviembre 2022
	Liquidación del convenio
	A través de la verificación del supervisor, para la revisión previa de los informes y documentos.
	Conforme a los plazos del convenio.

	3
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del convenio.
	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del convenio.
	Improbable
	Menor
	4
	Riesgo Bajo
	Ministerio y Administración Municipal
	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.
	Raro
	Insignificante
	2
	Riesgo Bajo
	No
	Supervisor
	Una vez entre en vigencia la norma
	Aplicación inmediata
	Permanente consulta y actualización normativa.
	Permanente

	4
	General
	Interno
	Ejecución
	Tecnológicos
	Cambios tecnológicos, nuevos desarrollos o estándares y obsolescencia tecnológica
	Afecta al cumplimiento de los compromisos del asociado, la satisfacción de la necesidad y/o posibles retrasos en el plazo de ejecución del convenio
	Improbable
	Menor
	4
	Riesgo Bajo
	Ministerio y Administración Municipal
	Prever cambios en obsolescencia tecnológica, renovación de equipos, nuevos estándares y desarrollos
	Raro
	Insignificante
	2
	Riesgo Bajo
	No
	Supervisor
	Una vez se evidencie
	Hasta la liquidación
	A través de la verificación del cumplimiento de los compromisos de la Administración Municipal, en los plazos establecidos en el convenio
	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción
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