## Hoja1
|  |  | ANEXO 8 Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos | [19 empty] | 2018-02-14
Versión 1
Clasificación de la Información: Pública
OBJETO A CONTRATAR (Denominacion del bien o servicio) |  |  |  |  | SUMINISTRO DE PESCADOS Y MARISCOS, PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA
[22 empty] | Fecha | 2019-11-07
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 12 de fecrero de 2019 y http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones%202017/GUIA%20DE%20RIESGOS%20CONTRATACION%20WEB.pdf
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | ¿A quién se le asigna internamente? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interno | Planeacion | Operacional | QUE EN LA CONSTRUCCION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS NO HAYA UNA DESCRIPCION CLARA DEL BIEN | DECLARAR DESIERTO EL PROCESO | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | CLUB MILITAR |  | Documentar los requerimientos del proceso de manera clara y concisa en la ficha tecnica y todos los anexos con la normatividad vigente | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | CLUB MILITAR | Desde la estructuración tecnica de los documentos del proceso | Hasta la fecha de cierre | Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes y evidenciar los posibles errores en la descrpciones de los bienes | DIARIA
2 | Específico | Interno | selección | Operacional | QUE NINGUNA EMPRESA CUMPLA CON LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS EN EL ESTUDIO TECNICO | DECLARAR DESIERTO EL PROCESO | 4=Probable | 5= Catastrófico | 9 | Riesgo Extremo | CLUB MILITAR |  | Realizar una ficha tecnica consecuente con los bienes y servicios ofrecidos en el mercado por medio de una documentacion clara sobre cada bien y/o servicio a contratar. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Si | CLUB MILITAR | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta el día del cierre del proceso | Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes y evidenciar los posibles errores en la descrpciones de los bienes | DIARIA
3 | General | Interno | Selección | Operacional | QUE EL DIA DEL CIERRE NO SE PRESENTEN PROPONENTES | Se declara desierto el proceso de selección | 4=Probable | 2= Menor | 6 | Riesgo Alto | CLUB MILITAR |  | Publicar nuevamente la convocatoria teniendo encuenta las observaciones presentadas con el fin de modificar el pliego acorde a las condiciones del mercado | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | CLUB MILITAR | Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones | Hasta el día del cierre del proceso | Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes | DIARIA
4 | General | Interno | Selección | Operacional | QUE SE PRESENTEN LAS OFERTAS POR PARTE DE LOS PROPONENTES Y QUE ESTAS NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO (HABILITANTES- TECNICOS ) | Se declara desierto el proceso de selección | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | CLUB MILITAR |  | Revisar las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y al pliego de condiciones definitivo con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | CLUB MILITAR | Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones | Hasta el día del cierre del proceso | Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes | DIARIA
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | EL CONTRATISTA NO ATIENDE LAS OBSERVACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO | Demora en la ejecución del trabajo y no se cumpliría con las obligaciones establecidas en el contrato | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | CLUB MILITAR | CLUB MILITAR | el supervisor del contratao realizara las observaciones al contrataista para que subsanene de forma inmediata | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | No | CLUB MILITAR | Desde el inicio del contrato | Hasta el día de terminación del contrato | Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista | DIARIA
6 | Específico | Externo | Selección | Operacional | QUE EXIISTA UN UNICO PROPONENTE Y QUE ESTE HAGA UNA PROPUESTA MAYOR A LOS PRECIOS DE REFERENCIA | IMPOSIBILIDAD DE CONTRATAR CON EL OFERETE | 4=Probable | 5= Catastrófico | 9 | Riesgo Extremo | PROPONENTE |  | establcer claridad en el proyecto y pliego de condiciones con la normatividad que aplica para este tipo de bien | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | PROPONENTE | desde el cierre | hasta la adjudicaicon | realizando una correcta y minuciosa evaluacion | DIARIA
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | QUE EL CONTATISTA DESCONOZCA LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DEL CLUB MILITAR Y QUE ESTOS AFECTEN LA ENTREGA DEL BIEN | DEMORAS Y FALLAS EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO | 5=Casi cierto | 4= Mayor | 9 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA |  | solictar al contratista que informe los cambios de personal para programar la capacitacion por parte del club militar | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | CLUB MILITAR | durante la ejecucon | hasta la terminacion del contrato | realizando la supervision del contrato por parte del CLUB MILITAR | DIARIA
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | QUE NO SE MODIFIQUEN CONDICIONES TECNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS | QUE NO SE FIRME EL CONTRATO | 5=Casi cierto | 4= Mayor | 9 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA |  | MODIFICAR EL CONTRATO DEJANDOLO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS DESDE LA INVITACION | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | No | CONTRATISTA | Una vez se identifique | hasta la suscripcion del contrato | Con la verifucacion del contrato por parte del Gerente del Proyecto | En le proceso de suscripcion del contrato
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE APOYA LA EJECUCION DEL CONTRATO, ENFEREDADES PROFESIONALES Y/O MUERTE DE ALGUN MIEMBRO DEL EQUIPO HUMANO DEL CONTRATISTA | SOBRE COSTOS EN LA EJECUCION CONTRACTUAL Y DEMANDAS Y RECLAMACIONES LABORALES | 4=Probable | 4= Mayor | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA |  | EN CASO DE ACCIDENTES, ENFERMEDAD Y/O MUERTE EL CONTRATISTA DEBERA TENER PERSONAL DISPONIBLE E IDONEO PARA EL REMPLAZO INMEDIATO | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | CONTRATISTA | durante la ejecucon | hasta la terminacion del contrato | realizando la supervision del contrato por parte del CLUB MILITAR | DIARIA
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | DAÑOS OCASIONADOS POR EL PERSONAL DEL CONTRATISTA A LOS BIENES, EQUIPOS O INSTALACIONES DEL CLUB MILITAR | DETRIMENTO PATRIMONIAL-POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - AFECTACION DE POLIZAS | 4=Probable | 2= Menor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA |  | CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL EN EL CUIDADO DE LOS BIENES, EQUIPOS E INSTALACIONES | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA | durante la ejecucon | hasta la terminacion del contrato | realizando la supervision del contrato por parte del CLUB MILITAR | DIARIA
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | CAMBIOS EN LAS REGULACIONES LABORALES QUE AFECTEN LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO | Variación de las condiciones del contrato. Posibles sobrecostos en la ejecución contractual. Modificaciones o adiciones contractuales. Rompimiento del equilibrio económico. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA |  | PREVEER LOS POSIBLES CAMBIOS REGULATORIOS EN LA MATERIA | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | durante la ejecucon | hasta la terminacion del contrato | Por parte de los asesores juridicos del contratista y los asesores juridicos de Club militar | DIARIA
12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | SUSPENSIÓN O CANCELACION DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL ENTE REGULADOR | Incumplimiento en la prestación del servicio y por ende del contrato. Suspensión, terminacion o cesion del contrato | 3=Posible | 5= Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA |  | PROVEER NUEVOS EQUIPOS PARA REEMPLAZAR EL QUE HA FALLADO | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA | durante la ejecucon | hasta la terminacion del contrato | realizando la supervision del contrato por parte del CLUB MILITAR | DIARIA
13 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | DEMORA EN EL PAGO DE LAS FACTURAS UNA VEZ SEAN RADICADAS EN DEBIDA FORMA EN LA OFICINA PAGADORA DE LA ENTIDAD | Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato. Posible incumplimiento del contrato. Reclamaciones por desequilibrio económico | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | CLUB MILITAR |  | REALIZAR LOOS PAGS CON SUJECCION A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | CLUB MILITAR | durante la ejecucon | hasta la terminacion del contrato | realizando la supervision del contrato por parte del CLUB MILITAR | DIARIA
14 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | QUE EL RUBRO PRESUPUESTAL NO ESTE ACORDE CON LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES | DECLARAR DESIERTO EL PROCESO | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | CLUB MILITAR |  | VEREIFICACION DEL CDP | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | CLUB MILITAR | desdela publicacion del aviso | hasta el cierre | verificando la informaicon del CDP | DIARIA
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | LA INADECUADA PROYECCION DE COSTOS ECONOMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN SU OFERTA ECONOMICA | DESEQUILIBRIO ECONOMICO | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | PROPONENTE |  | REVISION MINUCIOSA POR PARTE DEL PROPONENTE AL REALIAR SU PROPUESTA | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | PROPONENTE | desdela publicacion del aviso | hasta el cierre | VERIFICANDO POR PARTE DE LOS PORPONENTES | DIARIA
16 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Producto no conforme por incumplimiento ficha técnica (empaque roto, producto averiado, descongelado, unidad de medida diferente a la requerida, características organolépticas no propias, fecha de vencimiento caducada) | Devolución producto no conforme, faltante requisición, afectación en prestación servicio al cliente. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA |  | El contratista debe prever los posibles cambios de productos no conforme de acuerdo a la garantía técnica. Exigir al contratista garantía técnica (junto con su oferta), debidamente suscrita por el representante legal o quien haga sus veces, establecida en especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | No | CONTRATISTA | Desde el inicio del contrato | Hasta el día de terminación del contrato | Verificación del producto al momento de recibirlo en la despensa, exigir al contratista certificado de calidad | DIARIA
17 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Transporte sin termo king temperatuta superior a la requerida en especificacion tecnica | Devolución del producto por perdida de la cadena de frio, faltante requisición, afectación en prestación servicio al cliente. | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA |  | El contratista debe concurrir al cumplimiento de la garantía técnica, realizar cambio de producto dando cumplimiento a las condiciones de transporte que garanticen la calidad del producto. Exigir al contratista certificación suscrita por el representante legal o quien haga sus veces, en la cual se comprometa a transportar el producto en furgón termo king establecida en especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | No | CONTRATISTA | Desde el inicio del contrato | Hasta el día de terminación del contrato | Verificación de condiciones de temperatura del vehículo transportador, al momento de recibir el producto. | DIARIA
Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. ¡Proteger el medio ambiente es un compromiso de todos!