## VIGILANCIA 2023
Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Armenia, Quindio
MATRIZ DE RIESGOS
La Dirección Seccional de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | En la redacción de los documentos del Proceso | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Declaratoria de Desierta del Proceso de Contratación, por la No Presentación de propuestas, debido a errores Involuntarios que hayan quedado en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Estudio de Sector y en general a cualquier documento que forme parte integral del mismo | a) Necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual b) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 3 | 5 | 8 | RIESGO ALTO | Entidad | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector y Pliegos de Condiciones del proceso de contratación. Elaborar los Estudios de Sector, de acuerdo a la Metodología establecida por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente | 2 | 4 | 6 | RIESGO MEDIO | SI | Entidad | En la etapa de planeación del proceso | En la adjudicación | Aréa donde surge la necesidad | Permanente
2 | Especifico | Externo | Precontractual | Operacional | Seriedad oferta, demora de contratista en la legalización del contrato | Incumplimiento del ofrecimiento, Afectación del contrato | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Contratista | Solicitar póliza de seriedad de la oferta por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado, con una vigencia desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | Legalización del contrato | Inicio del contrato | Aréa compras publicas | Durante el perfeccionamiento del contrato
3 | General | Interno | Contratación | Operacional | Demora en la iniciación del contrato debido al no cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato, tanto por parte del contratista, como de la entidad | a) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad b) Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna c) Falta de respaldo por parte de una aseguradora sobre los riesgos existentes durante la ejecución del contrato. | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad / Contratista | Dar aplicación a la póliza de seriedad de la oferta. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Entidad | En la etapa de perfeccionamiento del contrato | A la suscripción del acta de inicio | Supervisor | Permanente
4 | General | Interno | Planeación | Regulatorio | Calculo inadecuado del presupuesto oficial estimado | 1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Revocatoria del proceso selectivo 3. Necesidades insatisfechas por retraso | 2 | 4 | 6 | RIESGO MEDIO | Entidad | 1. Revisión de estudios previos por parte de las diferentes áreas de la Entidad. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Entidad | Desde el conocimiento y análisis del sector objeto de contratación | Elaborados los estudios previos y revisados por las Áreas correspondientes | 1. Elaborados los estudios previos deben ser remitidos a las áreas Jurídica y Financiera para que colaboren con la revisión. | Previo inicio - apertura - del proceso selectivo
5 | Específico | Externo | Ejecución | Económico y Operacionales | El uso indebido de armas de fuego que sean propios de la empresa contratista y sean indebidamente manejados o utilizados por el guarda de turno, en el sitio de servicio o fuera de él, será responsabilidad exclusiva del contratista | 1. Incumplimiento del objeto contractual 2. Afectación extracontractual a terceros | 4 | 4 | 8 | RIESGO ALTO | Contratista | 1. Solicitud de garantía de RCE. 2, Capacitación a guardas de seguridad sobre uso de armas de fuego. 3, Vinculación de personal - guardas - con experiencia en uso de armas de fuego | 3 | 2 | 3 | RIESGO MEDIO | SI | Entidad y Contratista | Suscripción del contrato y aprobación de garantías | Terminación del contrato | Efectuando por la empresa capacitaciones a los guardas de seguridad. Adecuada supervisión del contrato por parte de la Entidad | Al menos 2 capacitaciones en el año
6 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Omisión de pago de aportes a seguridad social y parafiscales de los guardas de seguridad contratados para la prestación del servicio por parte del contratista | 1. Sanciones laborales a la empresa contratista 2. Eventuales demandas laborales | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | 1. Solicitar garantía de pago de salarios y prestaciones sociales | 3 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Entidad | Elaboración de estudios previos | Terminación del contrato y tres años mas | Revisando las planillas de pago que se aportan para cada pago | Mensualmente
7 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Terminación anticipada del contrato | Incumplimiento en la prestación del servicio | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad | Aplicar la garantía única del contrato al contratista | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Entidad | A partir de la ejecución del contrato | vencimiento del plazo del contrato | En la supervisión | Permanente
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones: técnicas y de servicio de los medios tecnológicos, perfiles de los prestadores del servicio o continuidad integral del servicio, por causas imputables al contratista | Incumplimiento del Contrato | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Estipulación contractual que establezca multas y sanciones. Garantía de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Entidad | A partir de la ejecución del contrato | vencimiento del plazo del contrato | En la supervisión | Permanente
9 | Especifico | Externo | ejecucion | operacional | Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento por parte de la SuperVigilancia | Incumplimiento en la prestación del servicio | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Aplicar la garantía única del contrato. Cesión del contrato | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | A partir de la ejecución del contrato | vencimiento del plazo del contrato | En la supervisión | Permanente
10 | Especifico | Externo | ejecucion | Operacional | Incumplimiento en las funciones del personal de vigilancia | Fallas en la prestación del servicio | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Estipulación contractual que establezca multas y sanciones. Garantía de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | A partir de la ejecución del contrato | Finalización del servicio | Verificación del cumplimiento de funciones a través de los informes entregados por el contratista a la Entidad | Permanente
11 | Especifico | Externo | ejecucion | Operacional | Incumplimiento del contratista en el pago de salarios y prestaciones sociales a su personal | Obligación solidaria entre Entidad y el contratista con el trabajador | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Garantía de cumplimiento. Cláusula de verificación del pago de sueldos y seguridad social por parte del supervisor del contrato al momento de realizar la facturación | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Entidad | En la redacción de los documentos del Proceso | Finalización del Contrao | En la supervisión | Permanente
12 | Especifico | Externo | ejecucion | Operacional | Lesiones o daños a terceros por parte del personal de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada | Demandas contra la Entidad por lesiones y/o daños a terceros | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Exigencia de una garantía de responsabilidad civil extracontractual | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Entidad | En la redacción de los documentos del Proceso | Finalización del Contrao | En la supervisión | Permanente
13 | Especifico | Externo | ejecucion | Operacional | Daño de los medios tecnológicos durante la ejecución del contrato | Indisponibilidad del medio tecnológico durante la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Mantenimiento Preventivo de los medios tecnológicos por parte del contratista. Estipulación contractual del nivel del servicio en caso de mantenimiento correctivo para la completa restitución del servicio | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | Instalación y entrega de los medios tecnológicos | Finalización del servicio | Seguimiento y control a cargo del supervisor de la Entidad | Permanente
14 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Obsolescencia tecnológica de los Medios Tecnológicos ofrecidos | Prestación deficiente del servicio | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Estipulación contractual para incluir Medios Tecnológicos nuevos | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Entidad | En la redacción de los Documentos del Proceso | Finalización del Contrao | En la supervisión | Permanente
15 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos, supresión o modificación de los existentes | Se afecta la utilidad esperada por el contratista y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra. Este riesgo lo asume la entidad contratante, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Entidad / Contratista | Se estudiaría la viabilidad de reducir la cantidad de algunos de los bienes requeridos, o su remplazo, siempre y cuando no se dejen de alcanzar los objetivos misionales de la Entidad y garantizando la calidad de los mismos. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Entidad | Durante la ejecución del contrato | Finalización del Contrao | En la supervisión de cada pago | Mensual
16 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Pérdida de bienes por negligencia del contratista | Reposición de bien, sobrecosto para el contratista | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Tratamiento y controles implementados por el contratista | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Entidad / Contratista | Durante la ejecución del contrato | Finalización del Contrao | En la supervisión | Permanente
17 | Especifico | Externo | Ejecución | Social - Politico | Paros, huelgas, Asonadas alteradoras del orden público, que se presenten en el lugar de ejecución de las actividades académicas o en las vías de acceso al mismo. | Este riesgo lo Asume la entidad Contratante, siempre que se cumplas los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | Entidad / Contratista | La entidad gestionará con las autoridades de policía, para efectos de que brinden la protección debida así como la transitabilidad. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | Entidad / Contratista | Durante la ejecución del contrato | Finalización del Contrao | En la supervisión | Permanente
18 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de personal disponible para la prestación del servicio | Incumplimiento del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Contratista | Disponibilidad de personal adicional por parte del contratista | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Contratista / Entidad | Durante la ejecución del contrato | Finalización del Contrao | En la supervisión | Permanente
19 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificaciones a las normas, que alteren el eqeuilibrio economico o la prestaciòn del servicio | Variación en las condiciones del contrto.Adiciòn al contrato para cubrir la prestaciòn del servicio | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Entidad / Contratista | Menos del 50% será asumido en el 100% por el ContratistaMás del 50% será asumido en 50% por el contratista y 50% por la Entidad | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | Contratista / Entidad | Inicio del contratista | Liquidación del contratista | Seguimiento detallado del supervisor del contrato | Según evento
20 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de personal disponible para la prestación del servicio | Incumplimiento del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Contratista | Disponibilidad de personal adicional por parte del contratista | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Contratista / Entidad | Durante la ejecución del contrato | Finalización del Contrao | En la supervisión | Permanente
Note on C15: Viviana Sora Sanchez: Riesgo asociado a la operación de la entidad (reputacional)
Note on M15: Viviana Sora Sanchez: Se hace responsable a la aseguradora, quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo.
Note on C16: Viviana Sora Sanchez: Riesgo asociado a la operación de la entidad
Note on M16: Viviana Sora Sanchez: Aceptar el Riesgo
Note on S16: Viviana Sora Sanchez: EVALUACIONES A SUS EMPLEADOS
Note on V16: Viviana Sora Sanchez: Aceptar el Riesgo
Note on C17: Viviana Sora Sanchez: Riesgo del sector del objeto del contrato
Note on E17: Viviana Sora Sanchez: Desabastecimiento o especulación dentro del mercado propio de los insumos.
Note on C18: Viviana Sora Sanchez: Riesgo asociado a la operación de la entidad
Note on L18: Usuario: Los daños suceden en la Entidad, que es quien asume el arreglo de estos.
Note on M18: Viviana Sora Sanchez: Se hace responsable a la aseguradora, quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo.
Note on G20: Viviana Sora Sanchez: Los empleados del contratista no realizan sus funciones y la Entidad no pagaría sus facturas.