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ACTA E INFORME DE RECIBO PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
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	VERSIÓN
	2
	
	

	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA
	07/Sep/2022
	
	




	Acta e Informe de Recibo Parcial No. 01
	Fecha Acta e Informe: 08/11/2023

	Contrato No.: MC-039-2023

	Contratante – Nit:
	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
Nit. 890.325.989-3

	Contratista – CC/Nit:
	María Nelly Dueñas Vidal - CC/Nit. 1113621347

	Objeto del Contrato:
	Prestar servicios profesionales de apoyo pedagógico en la creación de 3 cursos, para el ambiente virtual de aprendizaje del
Instituto Departamental de Bellas Artes.


	Fecha de Inicio: 
	 03/10/2023
	Fecha de Terminación:
	30/11/2023

	Valor Inicial:
	$ 13.500.000
	Valor Otro Sí       (adición o dismin.)
	$ N/A

	Forma de Pago:
	tres (3) cuotas de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000) 

	Certificado de Disponibilidad:
	20230823
	Registro Presupuestal:
	20232196

	Número de Factura:
	5282
	Fecha de Factura:
	24/10/2023

	Valor Factura:
	$ 4.500.000

	Supervisor y/o Interventor:
	Dora Inés Restrepo Patiño- Cédula N°. 29.815.614



En Santiago de Cali, se reunieron el supervisor y contratista, a fin de realizar el recibo parcial del Contrato suscrito, conforme a las siguientes consideraciones: 

Primera: Que el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES y EL CONTRATISTA, celebraron un Contrato con las especificaciones anteriormente mencionadas.

Segunda: Garantías Constituidas por el Contratista (Las solicitadas en el contrato):
	Aseguradora:
	Póliza N°.

	Amparos
	Vigencia

	
	Desde
	Hasta

	1. Garantía Única de Cumplimiento
	N/A
	N/A

	1.1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo y/o pago anticipado
	N/A
	N/A

	1.2. Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
	N/A
	N/A

	1.3. Estabilidad de la obra (5 años a partir del recibo definitivo de las obras)
	N/A
	N/A

	1.4. Calidad del servicio
	N/A
	N/A

	2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
	N/A
	N/A

	Amparos Adicionales:
Por ej: Suministro de repuestos, accesorios y/o mantenimientos
	Modificación No. 
No Aplica
	Póliza No. 
No Aplica



Tercera: Que el suscrito Supervisor y/o Interventor, procedió a verificar el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones pactadas en el contrato, por lo cual allega el informe y la respectiva cuenta de cobro. 

	Periodo del Informe:  Del 03 al 25 de octubre

	Actividades y/o entregables pactados con el contratista (Obligaciones Especiales) [footnoteRef:1] [1:  Es necesario que para cada pago, el Interventor o Supervisor detalle las actividades realizadas por el contratista y los entregables del periodo correspondiente.
] 

	Gestión realizada por el Contratista

	1. Brindar al experto en contenido apoyo pedagógico y técnico en relación a las mejores 
prácticas y métodos disponibles para facilitar el aprendizaje mediado por la virtualidad. 
	Brindó al experto en contenido apoyo pedagógico y técnico en relación a las mejores prácticas y métodos disponibles para facilitar el aprendizaje mediado por la virtualidad.


	2. Apoyar la realización del diseño instruccional de acuerdo con la metodología ADDIE. 
	Apoyó la realización del diseño instruccional de acuerdo con la metodología ADDIE. 

	3. Apoyar en la implementación de estrategias, medios y recursos propios para el diseño de los cursos abiertos virtuales.  
	Apoyó en la implementación de estrategias, medios y recursos propios para el diseño de los cursos virtuales. 


	4. Brindar apoyo al experto en contenido en el diseño de las actividades de aprendizaje 
relacionadas con la planeación, el desarrollo y programación conforme a la secuencia didáctica del respectivo cursó.
	Brindó apoyo al experto en contenido en el diseño de las actividades de aprendizaje relacionadas con la planeación, el desarrollo y programación conforme a la secuencia 
didáctica del respectivo cursó.

	5. Generar los documentos y entregables para el ambiente virtual de aprendizaje de 3 
cursos cortos, a saber: a) Presentación general, b) Presentación de cada unidad, c) Guías de aprendizaje del curso, d) Actividades de aprendizaje: 2 por unidad - tarea o 
cuestionario. Prueba final (evaluación), lecturas recomendadas (mínimo 3 por unidad), 
bibliografía y webgrafía
 

	Generó documentos en crudo para el ambiente virtual de aprendizaje de los cursos de Cátedra de Paz y Constitución Política y Derechos humanos.

	6. Presentar el seguimiento de las asesorías con cada experto.

	Presentó el seguimiento de las asesorías con cada experto.
Presentó Informe de los avances semanales.




Cuarta: Que la entidad CONTRATANTE considera necesario y viable proceder con la ejecución de lo allí contemplado, y así dar continuidad con el objeto del CONTRATO celebrado, así como proceder al pago parcial correspondiente de acuerdo al siguiente balance económico: 
	Detalle
	Fecha Acta y/o Informe
	Factura y/o C. Cobro.
	Valor Contrato
	Amortización  Anticipo
	Pagos
Realizados
	Saldo Contrato

	
	
	No.
	Fecha
	
	
	
	

	Inicio del Contrato
	No Aplica
	MC039-2023
	03/10/2023
	$ 13.500.000
	No Aplica
	No Aplica
	$ 13.500.000

	Cuota No. 1 – Rec. Parcial
	08/11/2023
	5282
	24/10/2023
	No Aplica
	
No Aplica
	$ 4.500.000
	$ 9.000.000

	Cuota No. 2 – Rec. Parcial
	No Aplica
	No Aplica
	No Aplica
	No Aplica
	
No Aplica
	$ Valor Cuota No. …
	$ Anterior - Cuota No. …

	Cuota No. 3 – Rec. Parcial
	No Aplica
	No Aplica
	No Aplica
	No Aplica
	
No Aplica
	$ Valor Cuota No. …
	$ Anterior - Cuota No. …



Nota: Que para efectos de radicar la Factura correspondiente al pago y de acuerdo con lo previsto en la cláusula “Valor y Forma de Pago” del contrato, el Contratista deberá adjuntar a su factura una copia de esta Acta e Informe de Recibo Parcial debidamente firmada por las partes.

Quinta: Que al Supervisor y/o Interventor le consta que el CONTRATISTA pagó los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, encontrándose que sus cotizaciones para la presentación de esta acta, están ajustadas a la Ley[footnoteRef:2] (se anexan las evidencias) [2:  Contratista debe verificar y acreditar el pago de aportes de la persona que haya contratado (Minsalud, concepto 201511201727881 del 10/14/2015)] 

Seguridad Social - Personas Naturales
	Planilla No.
	9458066306
	Fecha de Pago:
	25 / 10 / 2023

	Producto
	Salud
	Pensión
	ARL

	Entidad
	SURA
	COLPENSIONES
	SURA

	Cotización
	$ 225.000
	$288.000
	$ 9.400



Seguridad Social - Personas Jurídicas
	Fecha Certificado: N/A

	Nombre del Revisor Fiscal o Contador 
	Tarjeta Profesional: N°. N/A

	N/A
	


En constancia de aceptación por las partes se firma en Santiago de Cali, por quienes intervienen en ella.

	Supervisor y/o Interventor,

[bookmark: _GoBack]

[bookmark: _heading=h.1fob9te]________________________________
Dora Inés Restrepo Patiño
C.C.29.815.614

	Contratista,
[image: ]


________________________________
María Nelly Dueñas Vidal
C.C. 1.113.621.347





Este documento es propiedad del Instituto Departamental de Bellas Artes. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.
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