	Matriz de análisis del riesgo

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	

Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)
	


Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación total
	Prioridad
	A quien se le asigna
	

Tratamiento / controles a ser implementados
	Impacto después del
tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	
Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación
	Calificación total
	
	
	
	
	


Como se realiza el monitoreo
	
Periodicidad
¿Cuándo?

	




2
	General
	Externas
	Ejecución
	Operacional
	


falta de Permisos, licencias, y autorizaciones para la ejecución de eventos y actividades propias de la ejecución del contrato
	



no realización de los eventos
	




4
	




6
	




10
	




Alto
	Contratista
	

realización de tramites con la suficiente antelación para solucionar las causas que generan el no otorgamiento
	




2
	




2
	




4
	




Bajo
	




Si
	
Contratista y contratante
	



En la ejecución del  contrato
	



Terminación  del plazo
	

en las reuniones que debe tener el contratista y contratante sobre la organización de los eventos
	


Cada que se  planee realizar un evento.

	





3
	General
	Externas
	Ejecución
	Operacional
	




Picos en el fluido norma de la energía
	




no permita la ejecución de evento
	





3
	





3
	





6
	





Alto
	Contratista/Contratante
	


El contratista debe realizar visita técnica al lugar y estar apoyado de la Secretaria de Obras publicas
	





3
	





2
	





5
	





Medio
	





SI
	
Contratista
	




En la ejecución del  contrato
	




Terminación  del plazo
	


en las reuniones que debe tener el contratista y contratante sobre la organización de los eventos
	



Cada que se planee realizar un evento.

	



4
	General
	Externas
	Ejecución
	operacional
	


Daños en las instalaciones eléctricas
	


Que no permitan la realización de algunos eventos
	



2
	



2
	



4
	



bajo
	Contratista/Contratante
	

pruebas técnicas previas a la realización de los eventos
	



2
	



1
	



3
	



Bajo
	



si
	
Contratista
	


En la ejecución del  contrato
	


Finalización del contrato
	
en las reuniones que debe tener el contratista y contratante sobre la organización de los eventos
	

Cada que se planee realizar un evento.



	



5
	General
	Externas
	[bookmark: _GoBack]Ejecución
	social
	


hurtos o daños perpetuados por externos
	


Que no permitan la realización de algunos eventos
	



2
	



2
	



4
	



bajo
	Contratista
	
manteniendo las medidas de seguridad necesarias para con los equipos
	



2
	



1
	



3
	



Bajo
	



si
	
Contratista
	


En la ejecución del contrato
	


Finalización del contrato
	
en las reuniones que debe tener el contratista y contratante sobre la organización de los eventos
	

Cada que se planee realizar un evento.

	



6
	General
	Externas
	Ejecución
	de la naturaleza
	
inundaciones, lluvias fuertes, y demás fenómenos naturales que puedan impedir la ejecución del evento
	


Que no permitan la realización de algunos eventos
	



3
	



2
	



5
	



medio
	Contratista y contratante
	


obras de mitigación plateadas desde las visitas a los lugares de los eventos
	



2
	



1
	



3
	



Bajo
	



si
	
Contratista
	


En la ejecución del contrato
	



Finalización del contrato
	
en las reuniones que debe tener el contratista y contratante sobre la organización de los eventos
	


Cada que se planee realizar un evento.



