| Matriz de análisis del riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | A quien se le asigna | Tratamiento / controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 2 | General | Externas | Ejecución | Operacional | falta de Permisos, licencias, y autorizaciones para la ejecución de eventos y actividades propias de la ejecución del contrato | no realización de los eventos | 4 | 6 | 10 | Alto | Contratista | realización de tramites con la suficiente antelación para solucionar las causas que generan el no otorgamiento | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista y contratante | En la ejecución del contrato | Terminación del plazo | en las reuniones que debe tener el contratista y contratante sobre la organización de los eventos | Cada que se planee realizar un evento. |
| 3 | General | Externas | Ejecución | Operacional | Picos en el fluido norma de la energía | no permita la ejecución de evento | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista/Contratante | El contratista debe realizar visita técnica al lugar y estar apoyado de la Secretaria de Obras publicas | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Contratista | En la ejecución del contrato | Terminación del plazo | en las reuniones que debe tener el contratista y contratante sobre la organización de los eventos | Cada que se planee realizar un evento. |
| 4 | General | Externas | Ejecución | operacional | Daños en las instalaciones eléctricas | Que no permitan la realización de algunos eventos | 2 | 2 | 4 | bajo | Contratista/Contratante | pruebas técnicas previas a la realización de los eventos | 2 | 1 | 3 | Bajo | si | Contratista | En la ejecución del contrato | Finalización del contrato | en las reuniones que debe tener el contratista y contratante sobre la organización de los eventos | Cada que se planee realizar un evento. |

| 5 | General | Externas | Ejecución | social | hurtos o daños perpetuados por externos | Que no permitan la realización de algunos eventos | 2 | 2 | 4 | bajo | Contratista | manteniendo las medidas de seguridad necesarias para con los equipos | 2 | 1 | 3 | Bajo | si | Contratista | En la ejecución del contrato | Finalización del contrato | en las reuniones que debe tener el contratista y contratante sobre la organización de los eventos | Cada que se planee realizar un evento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | General | Externas | Ejecución | de la naturaleza | inundaciones, lluvias fuertes, y demás fenómenos naturales que puedan impedir la ejecución del evento | Que no permitan la realización de algunos eventos | 3 | 2 | 5 | medio | Contratista y contratante | obras de mitigación plateadas desde las visitas a los lugares de los eventos | 2 | 1 | 3 | Bajo | si | Contratista | En la ejecución del contrato | Finalización del contrato | en las reuniones que debe tener el contratista y contratante sobre la organización de los eventos | Cada que se planee realizar un evento. |