## CALIFICACIÓN DE RIESGOS
DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO | [5 empty] | “PRESTAR LOS SERVICIOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRIGIDO A PRÁCTICAS DE HÁBITOS DE CONSUMO Y SEPARACIÓN EN LA FUENTE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR”
PREUPUESTO OFICIAL: | [5 empty] | 298233704
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | Bogotá, D.C.
2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente. , los siguientes aspectos:
a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación. b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato. c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA | [5 empty] | VALORACIÓN
PROBABILIDAD: | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
| Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 2
| Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | [5 empty] | 3
| Probable ( probablemente pueda ocurrir) | [5 empty] | 4
| casi cierto ( ocurre en la mayoría de circunstancias) | [5 empty] | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato |  | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  | MAYOR | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONERATIA |  |  |  | 2982337.04 | 14911685.2 | 44735055.6 |  | 89470111.2 | 92452448.24
| CATEGORIA |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  | MAYOR | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
PROBABILIDAD: | Raro |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
| Improbable |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7
| Posible |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
| Probable |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
| casi cierto |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
| VALORACIÓN |  |  |  | CATEGORIA
| 10, 9 Y 8 |  |  |  | Riesgo Extremo
| 6 Y 7 |  |  |  | Riesgo Alto
| 5 |  |  |  | Riesgo Medio
| 2,3 Y 4 |  |  |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) |  |  | Consecuencia Del Riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quien se le asigna? | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato ? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se Completa el Tratamiento | Monitoreo y Revisión
[16 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Como se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿cuando?
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | OPERACIONAL | Errores o deficiencias en la estructuración de las condiciones del proceso consignados en documentos como los estudios previos, estudio de mercado, analisis del sector, pliego de condiciones, anexo técnico entre otros, que puedan afectar la obtencion de la necesidad requerido por la entidad |  |  | No participación de oferentes en el proceso de selección. subvalorización o sobrevaloración de los precios del mercado. escogencia de un proponente que no cumpla con los requisitos establecidos en el anexo técnico que obedecen a la necesidad de la entidad |  | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad | REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual conformación de un grupo interdisciplinario, jurídico, técnico y financiero para realizar los documentos precontractuales y demás requisitos requeridos por la entidad de acuerdo a la necesidad a satisfacer | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad | Desde la esructuracion de los documentos previos | Adjudicación del proceso | Revisión de los documentos por parte del grupo multidisciplinario | Cada vez que se requiera
2 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACION | ECONÓMICO | Errores cometidos por el proponente adjudicatario en la elaboración de la propuesta o en la proyección de la propuesta económica por parte del oferente que conlleven posibles a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato o presentacion de ofertas artificialmente bajas |  |  | Productos y servicios de mala calidad, inflación en las cotizaciones de los bienes y servicios a ejecutar y distorsión del mercado. Deficiente ejecución del contrato |  | 2 | 3 | 5 | Medio | proponentes | REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO Verificación y evaluación de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo. De igual manera, la entidad al momento de evaluar para determinar si las propuestas son artificialmente bajas, podrá aplicar cualquiera de las siguientes herramientas: i) el promedio del valor de las ofertas, ii) mediana del valor de las ofertas, iii) la desviación estándar de las mismas, para así comparar las ofertas. Por otro lado, la entidad evaluará la justificación de el/los proponente/s requeridos para determinar si existe o no ofertas artificialmente bajas. En el caso de ser aceptada el proponente adjudicatario deberá asumir los costos presentados en su oferta | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Ordenador del gasto / Comité evaluador | A partir de la evaluación económica | Hasta la adjudicación | 1. Analizar las explicaciones dadas por el proponente requerido en el tiempo solicitado conforme las indicaciones de la Circular y Manuales de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. | En la etapa de evaluación de las propuestas y subsanación o aclaraciones
3 | GENERAL | EXTERNO | TODAS | ECONÓMICO | Fluctuación del mercado en más de un 15% entre la adjudicación y la fecha de la realización de las actividades que afecte económicamente la ejecución del contrato, respecto de los precios unitarios. |  |  | posible afectación del equilibrio contractual |  | 4 | 3 | 6 | alto | Contratista y Entidad | REDUCIR Y TRANSFERIR EL RIESGO Monitoreo de la fluctuación Modificación del contrato en caso que la fluctuación de la divisa de que se trate aumente en más de un 15% entre la adjudicación del contrato y la fecha de realización de las actividades, respecto de los valores unitarios. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista y supervisor | Acta de Inicio | liquidación del contrato | verificación de la fluctuación de las divisas antes y durante la ejecucion del contrato. Efectuar la modificación del contrato con la debidajustificación y antelación cuando corresponda. | Cuando ocurra el evento
4 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN | FINANCIERO | Problemas de liquidez del contratista por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato, ocasionando Posibles reclamaciones por parte del personal contratado por el contratista para la ejecución del objeto poniendo en riesgo la imagen de la entidad |  |  | * Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, en la entrega de los servicios. |  | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Revisión de índices financieros en la etapa precontractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Contratista y supervisor | Desde la publicación del proyecto de pliegos | Adjudicación del proceso | Revisión de los documentos por parte del comité evaluador integrado por un equipo multidisciplinario | En la etapa precontractual
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Variaciones de los componentes económicos necesarios para la ejecución del contrato, tales como la financiación, la contratación de personal, las labores administrativas, los procedimientos utilizados, equipos y materiales requeridos, entre otros. |  |  | Afectar el equilibrio contractual. |  | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | El contratista deberá considerar posibles variaciones económicas que se presenten a fin de incluirla en los costos del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Contratista | Desde la presentación de la oferta económica | liquidación del contrato | Seguimiento de las posibles variaciones que se presenten | Durante la ejecución del contrato.
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | REGULATORIO | Expedición y/o modificación de normas: ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de selección, que afecten las condiciones económicas, jurídicas y/o técnicas inicialmente pactadas. |  |  | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección |  | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y Entidad | El contratista deberá con la configuración de sus propuestas realizar un análisis de las variaciones previsibles respecto a los impuestos y contemplar los mismos en la estructuración de su propuesta y los lances. Así mismo, en caso de modificación de la norma y la suscripción de una adición al convenio, la entidad deberá contemplar esta nueva regulación en el valor de dicha adición | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Supervisor del contrato y Contratista | A partir de la celebración del contrato | Terminación del contrato | Supervisión continua por parte de la supervisión del contrato y análisis jurídico en la fase precontractual, al momento de realizar el pago y en la modificación del contrato | Cuando suceda el evento
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Parálisis total o parcial por la declaratoria de alguna emergencia derivada de una pandemia, epidemia, desastre antrópico o natural |  |  | Inejecución total o parcial del objeto y obligaciones contractuales de la relación contractual entre las partes |  | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista y Entidad | La partes en caso de presentarse alguna emergencia o situación especial deberán cumplir y atender, las disposiciones y reglamentaciones dictadas por el Gobierno Nacional y Distrital en procura de atender la misma. Realizar las modificaciones contractuales que resulten necesarias para la suspensión o cambios a las condiciones del contrato que permitan la ejecución o terminación de la relación contractual, sin afectación de ninguna de las partes. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Supervisor del contrato y Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio del contrato | Liquidación del contrato | Hacer seguimiento a las medidas del Gobierno Nacional o Distrital y en virtud de las mismas adoptar las decisiones o realizar las modificaciones que resulten pertinentes para el beneficio de las partes. | Cuando suceda el evento
8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | SOCIALES O POLITICOS | Alteración del orden público por parte de los grupos al margen de la Ley, Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que impidan la entrega puntual y oportuna de los servicios. |  |  | Inejecución, retardo, mora o incumplimiento en la entrega de los elementos o servicios que requiere la Entidad para el desarrollo del evento y/o actividad. |  | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y Entidad | El contratista para del desarrollo de las actividades deberá efectuar las remisión y traslados de los elementos y servicios con la debida antelación que permitan superar los inconvenientes que se sucedan en la ciudad por situaciones de orden público, buscando mecanismos de cobertura en el mercado. En caso de ser situaciones de orden público que pese a las previsiones contratista resultan insuperables, ello deberá ser verificado por la Entidad y de ser así, se procederá a verificar el mecanismo que permita la no afectación a las partes contratantes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato y Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio del contrato | Liquidación del contrato | Verificar las diferentes situaciones de orden público que se presenten en la ciudad y hayan generado efectos en el desarrollo del contrato o atención de alguna solicitud, en procura de determinar las acciones previsivas del contratista y/o determinar el mecanismo que permita no afectar a las partes contratantes. | Cuando suceda el evento
9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Accidentes del personal que está a cargo del contratista y/o problemas en el pago de las prestaciones legales. |  |  | Afectación a la salud, integridad o vida del personal dispuesto por el contratista para la ejecución del contrato y/o sus actividades.. Afectación a los derechos laborales o prestacionales del personal dispuesto por el contratista para la ejecución del contrato y/o sus actividades. |  | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | La Entidad solicitará la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales del contratista, respecto de la cual en caso de queja o reclamación de personal del contratista se adelantará el procedimiento legal que permita verificar la existencia real de la misma, lo cual en caso de ocurrir se adoptarán los mecanismos legales que hagan efectivos los derechos del personal dispuesto por el contratista. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del acta de inicio del contrato | Liquidación del contrato | Velar por que la garantía de pago de salarios y prestaciones se mantenga vigente y atender a los requerimientos o quejas del personal dispuesto por el contratista en cumplimiento de los derechos de defensa y contradicción dentro de los procedimientos legal y administrativamente definidos. | Mensual y Cuando suceda el evento
10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | REGULATORIO | Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios contratados, cambios en tributos, impuestos, tasas que afecten directamente el valor de la oferta economica |  |  | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección Afectación al equilibrio contractual |  | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y Entidad | Realizar seguimiento y atender a las posibles variaciones normativas y/o económicas que puedan afectar el desarrollo del contrato, en procura de adoptar entre las partes las decisiones o modificaciones que permitan mantener el equilibrio contractual y dar cumplimiento a los postulados legales. El contratista deberá al momento de presentar la oferta contemplar los posibles hechos que puedan incidir en el valor de los bienes a suministrar con el fin que determine el valor de su oferta económica. En caso de que la alteracion de los precios del mercado obedezca a un hecho que no era posible preveer en la estructurtracion de la oferta y que afecte de manera grave al contratista, se procederá a analizar formulas de reajuste que permitan la ejecucion del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato y Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio del contrato | Liquidación del contrato | Verificar en caso que suceda los cambios normativos o de las condiciones del mercado y frente a las mismas adoptar las medidas que permitan el desarrollo del objeto y obligaciones del contrato. | Cuando suceda el evento
11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Afectación a terceros o asistentes por fallas en la ejecución de los eventos (accidentes, intoxicaciones, etc.) |  |  | Impactos y daños a la salud, integridad o bienes de terceros |  | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Conocer el anexo técnico. Cumplir con la normatividad vigente para la reducción de riesgos asociados a la realización de eventos, especialmente en términos de medidas de seguridad para aglomeraciones y manejo y control de alimentos. De igual manera, deberá contratar el personal idóneo y con experiencia en la materia. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del acta de inicio del contrato | Terminación del contrato | Vigilancia y control de la ejecución del contrato, previsión de riesgos, solución oportuna de problemas, seguimiento permanente a la problemática que se presente requerimientos escritos. | Durante la ejecución del contrato.
12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Adjudicar el contrato con presuntos precios artificialmente bajos |  |  | Desequilibrio economico |  | 2 | 3 | 5 | Medio | contratista | Durante la ejecución del contrato se revisaran cada una de las solicitudes por la Secretaria General y el tarifario. El adjudicactario deberá asumir los costos presentados en su oferta y de acuerdo con la justificación dada. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Ordenador del gasto / Comité evaluador | A partir de la fecha de incio del contrato | hasta la liquidación del contrato | 1. Analizar las explicaciones dadas por el proponente requerido en el tiempo solicitado conforme las indicaciones de la Circular y Manuales de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. | Durante la ejecución del contrato.
13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Retrasos en el desarrollo de las actividades y la entrega de los bienes |  |  | que no se presten los servicios o no entreguen oportunamente los bienes impidiendo el normal desarrollo del contrato |  | 2 | 3 | 5 | Medio | contratista | 1. Establecer plazos dentro del contrato para la entrega de los elementos. 2. Indicar un tiempo de entrega en el caso que los elementos no correspondan a los solicitados. 3. Determinar un procedimiento para la revision y aprobacion de los bienes y/o servicios, por parte del supervisior del contrato. 4. Aplicacion de polizas en caso de sobrepasar los tiempos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor - responsable apoyo a la supervisión | A partir de la fecha de incio del contrato | hasta la liquidación del contrato | Seguimiento al cumplimiento de las condiciones para la prestacion de los servicios y la entrega de los bienes desde la firma del acta de requerimiento. | Durante la ejecución del contrato.
14 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | La no constitución o la demora en la expedición, presentación ante la entidad de la pólizas exigidas en el contrato |  |  | No es posible la ejecución del contrato. Se afecta la satisfaccion de la entidad |  | 2 | 3 | 5 | Medio | contratista | 1. El contratista debe constituir las pólizas de cumplimiento, s, en los términos señalados en los pliegos del proceso de selección . Lo anterior a través de una entidad aseguradora autorizada por la superintendencia financiera y dentro del tiempo establecido antes del inicio de ejecución del contrato. 2. En caso de encontrarse observaciones o correcciones deberá ajustarlas y presentarlas ante el contratante en el menor tiempo posible, el amparo se extenderá hasta la liquidación o terminación del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor - responsable apoyo a la supervisión | A partir de la fecha de incio del contrato | hasta la liquidación del contrato | Seguimiento al cumplimiento de los requisitos para la legalizacion del contrato desde la aceptacin de la oferta | Durante la ejecución del contrato.
|  |  | NOMBRE | [9 empty] | FIRMA
Proyectó
Elaboró: Paola Andrea Gutiérrez Riveros – Contratista FDLCB Elaboró: Andres Mauricio Gutiérrez Villa – Contratista FDLCB
Note on F71: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ajustar redacción