## Hoja1
Matriz de Riesgos
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | Especifico | Interno | Planeacion | Operacional | Mala o incompleta especificacion de las condiciones tecnicas de los elementos requeridos | Incumplimietno del contrato por parte del contratista | 4 | 5 | 9 | Alto | SENA | Revision de fichas tecnicas por parte del area solicitante. | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Comité estructurador | Octubre 2021 | Octubre 2021 | Verificacion de la solicitud por parte del area de contratacion | Unica vez
2 | Especifico | Interno | Selección | Operacional | La no selección objetiva del contratista | Contratar con un oferente que no cumpla con los requisitos habilitantes y/o tecnicos contemplados en el estudio previo e invitacion | 3 | 5 | 8 | Alto | SENA | Verificacion de las ofertas por parte de los respectivos comites juridicos y evaluadores tecnico - economico | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | comité verificador y evaluiador | Octubre 2021 | Octubre 2021 | aplicación de lista de chequeo de requisitos juridicos, verificacion de ofertas por parte del comité tecnico- economico | Unica vez
3 | Especifico | Externo | Contractual | Regulatorio | La demora por parte del contratista seleccionado, en la constitucion de las garantias requeridas. | Retraso en el inicio de la ejecucion por parte del contratista | 4 | 5 | 9 | Medio | Contratista | Envio oportuno de la comunicación de aceptacion y requerimiento continuo al contratista | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Area de contratacion / El contratista | Octubre 2021 | Octubre 2021 | Envio de correo electronico de la solicitud de constituion de la garantia | Diario
4 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | El contratista no entregue los elmentos con las caracteristicas y los requerimientos tecnicos estipulados por la entidad | Incumplimietno del contrato | 5 | 5 | 10 | Extremo | SENA/ Contratista | Cumplimiento al manual de supervision e interventoria Resolucion 202 de 2014 y Estatuto Anticorrupcion | 2 | 2 | 4 | Medio | si | Supervisor | Octubre 2021 | Octubre 2021 | Requerimiento continuo por parte del suopervsior | Semanal
5 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Alteración por el comportamiento del sistema de precios del mercado propio de los bienes | Incremento del valor del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Exigencia de garantías que respalden el riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Octubre 2021 | Octubre 2021 | Revision de las normas y resoluciones, por la cual se modifican los costos | Quincenal
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambio en las condiciones de entrega por factores epidemiológicos | Incumplimiento del objeto contractual. | 1 | 3 | 5 | Bajo | Contratista | Exigencia de garantías que respalden el riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Octubre 2021 | Octubre 2021 | Revision de las normas y resoluciones, por la cual se modifican las los costos de los insumos | Semanal
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Contagio Coronavirus Covid - 19 | Demandas, indemnizaciones del personal fallecido | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | El contratista del suministro deben dar estricto cumplimiento a la Resolución No. 000666 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social: “por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID19” y su anexo técnico “Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la transmisión de COVID-19 | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | Supervisor / Contratista | Octubre 2021 | Octubre 2021 | El supervisor está obligado al seguimiento y constancia del cumplimiento del protocolo de bioseguridad | unica vez al momento de la entraga