## Riesgos 2020
Matriz de Riesgos
# | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETAEL TRATAMIENTO | Monitoreo y revisión
[5 empty] | (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | [7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | La no contratación de personal idóneo. | El contratista no cumple eficiente ni eficazmente el objeto del contrato | 3. Posible | 2. Menor | 5 | Moderado | Contratista | Solicitar requisitos técnicos mínimos de personal. Detallar las obligaciones contractuales del contratista | 2. Improbable | 2. Menor | 4 | Bajo | SI | DESAJ Neiva, a través del Comité Estructurador y Evaluador asignado. | En la etapa de planeación del proceso | Con el vencimi ento del plazo del contrato o de las garantí as de cumpli miento | Revisión y verificación de la hoja de vida y certificaciones de experiencia y de formación. | Al inicio del contrato
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Los servicios prestados no cumplen con las especificaciones del proceso o son suministrados con retrasos. | No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual y demoras en el proceso de contratación afectando la prestación del servicio | 3. Posible | 2. Menor | 5 | Moderado | Contratista | Verificación del estado físico y funcional de los equipos puestos a disposición del contratista | 1. Raro | 1. Leve | 2 | Bajo | NO | Supervisor del contrato | Inicio del Contrato | Fin del Contrato | Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del contratista durante la ejecución del contrato | Permanente
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Disponibilidad para los desplazamientos, comisiones o misiones que se requieran en desarrollo del objeto contractual. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3. Posible | 2. Menor | 5 | Moderado | A las partes | Establecer un cronograma para las visitas o desplazamientos en sitio que se requieran durante la ejecución del contrato | 2. Improbable | 2. Menor | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato y contratista | Inicio del Contrato | Fin del Contrato | Seguimiento al cronograma de visitas en sitio | Permanente. Durante la Ejecución del Contrato
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos, errores y/o inconsistencias en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3. Posible | 2. Menor | 5 | Moderado | La entidad | Exigir como requisito para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales a los que esta obligado el contratista. | 1. Raro | 2. Menor | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato. | Al momento de tramitar el pago de las facturas | Al momento de liquidar el contrato | A través de los documentos soporte para el pago de la factura | Cada vez que se presente una factura para pago.
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Extravío, pérdida o daño de los productos a entregar. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3. Posible | 2. Menor | 5 | Moderado | Contratista | Realizar copias de seguridad de la información contenida en el computador que utice el contratista y un archivo debidamente organizado en medio digital con acceso Web controlado | 2. Improbable | 2. Menor | 4 | Bajo | NO | Contratista | Inicio del Contrato | Fin del Contrato | Verificación de que el contratista mantega copias de seguridad de la información. | Semanal
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en la ejecución de las labores o actividades propias del objeto contractual | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3. Posible | 2. Menor | 5 | Moderado | Contratista | Presentar un plan de trabajo al supervisor del contrato | 2. Improbable | 2. Menor | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato y contratista | Inicio del Contrato | Fin del Contrato | Seguimiento al plan de trabajo presentado por el contratista | Permanente
8 | General | Interno - Externo | Ejecución | Socio - político | Cambios en la situación política sistema de gobierno | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 2. Improbable | 4. Mayor | 6 | Alto | A las partes | La entidad y el contratista deben mantenerse informados de las situaciones de entorno político que puedan afectar el cumplimiento del contrato y justificar suspensiones en la ejecución del contrato. | 2. Improbable | 2. Menor | 4 | Bajo | SI | Supervisora del contrato y el Contratista | En el momento en que se presenta la situación. | Hasta que cese la situación de problemas políticos. | Con los informes de supevisión en los que se verifique el cronograma de ejecución | Con cada informe de supervisión
9 | General | Interno - Externo | Ejecución | Socio - político | Se presenta cuando ocurren situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos que impidan al contratista ejecutar oportunamente el contrato | Retrasa o paraliza la ejecución del contrato | 3. Posible | 4. Mayor | 7 | Alto | A las partes | La entidad y el contratista deben mantenerse informados de las situaciones de orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato y justificar suspensiones en la ejecución del contrato. | 2. Improbable | 2. Menor | 4 | Bajo | SI | Supervisión del contrato y el Contratista | En el momento en que se presenta la situación. | Hasta que cese la situación de orden público, huelga o paro. | Con los informes de supevisión en los que se verifique el cronograma de ejecución | Con cada informe de supervisión
10 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Cuando la entidad no cuenta con el PAAC o los recursos disponibles para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos | Mora en el pago al contratista hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato | 1. Raro | 2. Menor | 3 | Bajo | La entidad | El supervisor del contrato reportará la necesidad de reserva del PAAC dentro de los términos esablecidos por la Entidad | 1. Raro | 1. Leve | 2 | Bajo | NO | Supervisor del contrato | Dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes | Fin del Contrato | Envío mensual del PAAC los primeros 5 días hábiles de cada mes | Mensualmente
11 | General | Interno - Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en el trámite y aprobación de informes para autorizar el pago al contratista | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante y del Supervisor | 3. Posible | 2. Menor | 5 | Moderado | La entidad | Revisar la cuenta de cobro presentada por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega y remitir a contabilidad dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la revisión. | 2. Improbable | 1. Leve | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Cuando el contratista presente la primera cuenta de cobro | Fin del Contrato | Haciendo seguimiento a los tiempos entre la entrega de la cuenta de cobro y el envío a contabilidad por parte del supervisor del contrato | Mensualmente
12 | General | Interno - Externo | Ejecución | Operacional | Imposibilidad de llevar a cabo la ejecución del contrato | Modificación del contrato como prorrogas y/o adiciones | 3. Posible | 2. Menor | 7 | Alto | A las partes | Modificar el contrato | 2. Improbable | 2. Menor | 4 | Bajo | SI | Entidad/Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Liquidación del contrato | Informes del supervisor o quien haga sus veces | Durante la Ejecución del contrato
13 | General | Interno - Externo | Planeación - Ejecución | Ambiental | Déficit en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental. | Incumplimiento a la normatividad ambiental. | 3. Posible | 2. Menor | 4 | Bajo | A las partes | Reconocimiento del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial por parte del contratista y verificación del cumplimiento de la normtividad ambiental en la ejecución de las actividades del contrato. | 3. Posible | 2. Menor | 4 | Bajo | SI | Entidad/Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Fin del Contrato | Informes del supervisor o quien haga sus veces. | Durante la Ejecución del contrato

## Valoración riesgo
Mapa de Riesgo Residual
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objetivo contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) por ciento | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento | Impacto sobre el valor del contrato en más de treinta (30%) por ciento
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bajo
| Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moderado
| Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Alto
| Casi seguro | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Extremo
IMPACTO

## Valoración y Prob del Riesgo
CATEGORIA | VALORACIÓN DEL RIESGO |  | CATEGORIA | VALORACIÓN
Riesgo Extremo | 8, 9 y 10 | PROBABILIDAD | Raro | 1
Riesgo Alto | 6 y 7 |  | Improbable | 2
Riesgo Medio | 5 |  | Posible | 3
Riesgo Bajo | 2, 3 y 4 |  | Probable | 4
|  |  | Casi cierto | 5
|  |  |  | Extremo | 8 | 9 | 10
|  |  |  | Alto | 6 | 7
|  |  |  | Medio | 5
|  |  |  | Bajo | 2 | 3 | 4

## Tablas
Clase | Fuente | Etapa | Tipo de riesgo | factor de riesgo externo | factor de riesgo interno | tipo de impacto | Probabilidad | Impacto | Valoración | Riesgo inherente | A quien se le asigna | Afecta Ejecución | tipo de control | clase de control | frecuencia | documentación del control | efectividad del control | Probabilidad | Impacto | riesgo residual | política de manejo | requiere plan de mejoramiento
General | Interno | Planeación | Estratégico | Social | Estructura | 1.1.Confidencialidad de información/Personal | 5. Casi cierto | 5. Catastrófico | 2 | Bajo | La entidad | SI | Preventivo | Manual | Diario | Documentado | 1.No se aplica | Si | Si | Extremo | Reducir la probabilidad | Si
Específico | Externo | Selección | Operacional | Cultural | Cultura organizacional | 1.2.Confidencialidad de información/Grupo de trabajo | 4. Probable | 4. Mayor | 3 | Bajo | Contratista | NO | Detectivo | Automático | Semanal | No documentado | 2.Se aplica pero no efectivo | No | No | Alto | Reducir el impacto | No
| Interno - Externo | Ejecución | Regulatorio | Económico | Modelo de operación | 1.3.Confidencialidad de información/Relativa al proceso | 3. Posible | 3. Moderado | 4 | Bajo | A las partes |  | Correctivo |  | Bimensual |  | 3.Se aplica y es efectivo |  |  | Moderado | Transferir el riesgo
|  | Planeación - Ejecución | Financiero | Tecnológico | Cumplimiento de planes y programas | 1.4.Confidencialidad de información/Institucional | 2. Improbable | 2. Menor | 5 | Moderado |  |  |  |  | Quincenal |  |  |  |  | Bajo | Aceptar el riesgo
|  | Planeación - Selección | Tecnológico | Político | Sistemas de información | 1.5.Confidencialidad de información/Estratégica | 1. Raro | 1. Leve | 6 | Alto |  |  |  |  | Mensual | [5 empty] | Evitar el riesgo
|  | Selección - Ejecución | Corrupción | Legal | Procesos y procedimientos | 2.1.Credibilidad o imagen/Grupo de funcionarios |  |  | 7 | Alto |  |  |  |  | Bimestral
|  |  | Socio - político | Ambiental | Recursos humanos | 2.2.Credibilidad o imagen/Todos los funcionarios |  |  | 8 | Extremo |  |  |  |  | Trimestral
|  |  | Económico | N.A. | Recursos económicos | 2.3.Credibilidad o imagen/Usuarios ciudad |  |  | 9 | Extremo |  |  |  |  | Semestral
|  |  | Ambiental |  | N.A. | 2.4.Credibilidad o imagen/Usuarios región |  |  | 10 | Extremo |  |  | Anual
|  |  | Jurídico |  |  | 2.5.Credibilidad o imagen/Usuariso país | [6 empty] | Permanente
[6 empty] | 3.1.Legal/Multas | [6 empty] | Esporádico/Sorpresivo
[6 empty] | 3.2.Legal/Demandas | [6 empty] | Cuando se requiera
3.3.Legal/Investigación disciplina
3.4.Legal/Investigación fiscal
3.5.Legal/Intervención-sanción
4.1.Operativo/Ajustes a una actividad concreta
4.2.Operativo/Cambios en procedimientos
4.3.Operativo/Cambios en la interacción de los procesos
4.4.Operativo/Intermitencia en el servicio
4.5.Operativo/Paro total del proceso