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INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0104 DE 2022
INFORME No. 09

	
NÚMERO DEL CONTRATO: 0104 del 31 de diciembre de 2022
	
VALOR DEL CONTRATO:  $ 881.742.400
VALOR ADICIONAL:

	NOMBRE DEL CONTRATISTA: PRIDA S.A.S.
	PERSONA NATURAL  

PERSONA JURÍDICA  x


	
IDENTIFICACIÓN:

	NIT: 900026388 - 1
	CEDULA DE CIUDADANÍA: 79.555.163

	
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA; CÓDIGO BPIN 2022011000032


	FECHA DE INICIO: 03/02/2023
	FECHA DE VENCIMIENTO: 02/10/2023

	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860.009.578 – 6  
N° PÓLIZA: 33 – 44 – 101234891 
 
	
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 30 – 12 – 2022
	
FECHA DE TERMINACIÓN: 
29 – 10 - 2028

	ADICIONES O PRÓRROGAS:
	
	



	
RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS

DESARROLLO DEL INFORME:

1. DESCRIPCION DEL CONTRATO:  

	CONTRATO DE OBRA 
	N° 0104 de 2022

	CONTRATISTA 
	PRIDA S.A.S. 

	OBJETO 
	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA; CÓDIGO BPIN 2022011000032

	CONTRATANTE 
	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA

	SUPERVISOR ASIGNADO 
	ARMANDO ANTONIO GÓMEZ ÁÑEZ

	VALOR DEL CONTRATO
	$ 881.742.400

	VALOR ADICIONAL 
	NINGUNO 

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	OCHO (08) MESES

	FECHA DE INICIO
	03 DE FEBRERO DE 2023

	FECHA DE TERMINACIÓN
	02 DE OCTUBRE DE 2023

	MESES PRORROGABLES
	02 MESES

	FECHA DEL PRESENTE INFORME 
	18 DE NOVIEMBRE DE 2023



2. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: 

Para este periodo se desarrollaron las siguientes actividades en esencia de la supervisión del Contrato de Interventoría No. 0104 de 2022, cuyo objeto es la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA, identificado con BPIN 
2022011000032. Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2023, a la fecha de elaboración del presente informe, la interventoría PRIDA S.A.S., presentó el informe correspondiente al mes de octubre, el día 04 cuatro (04) del mes de noviembre.

En el presente periodo la interventoría realizó las siguientes actividades:

· Verificación del cronograma de trabajo 
· Verificación al plan de trabajo 
· Seguimiento a actividades por parte de la contratista
· Realización del presente informe.
	
3. COMPONENTE CONTRACTUAL, TÉCNICO Y AVANCE FÍSICO DE INTERVENTORÍA: 

Durante el periodo se realizó el seguimiento técnico de la ejecución del contrato de obra No 0104 de 2022 donde se desarrollaron las actividades especificadas a continuación: 

La firma interventora PRIDA S.A.S. (PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS), presentó el informe de avance N° 09, el día cuatro (04) de noviembre correspondiente al período que se evalúa, comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2023, para ser cargado en la plataforma SECOP II y evaluado por la supervisión. 

Se deja plasmado que se evaluó la información presentada en el informe del mes de junio. Esto con el fin de dar cumplimiento con la cláusula donde se evidencia lo siguiente: requerido en la cláusula novena OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA inciso 15 (“Presentar los informes de ejecución del objeto y obligaciones del contrato y los que sean requeridos por el supervisor, con corte a fin de mes, los cinco (5) primeros días hábiles del mes.) Inciso 16. (Suministrar al supervisor toda la información y colaboración requerida para el normal desarrollo de su gestión), Inciso 17 Atender las observaciones y requerimientos que le formule LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA directamente o por conducto_ del supervisor designado, para que se corrija cualquier falla, dentro de los términos establecidos en el presente Contrato o en su defecto, en él razonable que se pacte para el efecto) inciso 25 (Presentar la información de la ejecución mensual física y financiera del contrato principal y de la Interventoría, al área supervisora de cada una de las actividades y sub-actividades con cantidades, utilizando las unidades de medida correspondientes que han sido establecidas por el Departamento Nacional de Planeación. 

De acuerdo con las obligaciones del contratista contempladas en la minuta del Contrato de Interventoría No. 104 de 2022 a continuación se presentan las observaciones resultantes de la ejecución del contrato en relación a la presentación del informe de avance N° 09 del contrato de interventoría, correspondientes al período comprendido entre el 01 al 31 de octure de 2023.
	CLAUSULA 
	DESCRIPCION
	CUMPLE
	OBSERVACIONES 

	
	
	SI
	NO
	

	NOVENA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
	Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus Anexos y su Pliego de Condiciones.
	
	X
	N/A para este periodo 

	
	Entregar el Cronograma estimado de la ejecución de las actividades.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Colaborar con La Corporación en cualquier requerimiento que ella haga
	X
	
	Está en ejecución

	
	Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los Anexos Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a LA CORPORACIÓN
	X
	
	Está en ejecución 

	
	Dar a conocer a LA CORPORACIÓN cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
	
	X
	N/A para este periodo

	
	Comunicarle a LA CORPORACIÓN cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
	
	X
	N/A para este periodo

	
	Elaborar, suscribir y presentar a LA CORPORACIÓN las respectivas Actas parciales de ejecución. Estas Actas parciales de ejecución deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda.
	x
	
	Está en ejecución 

	
	Realizar las demás actividades inherentes al objeto del contrato, garantizando así la culminación de la misma y buena prestación del servicio.
	
	x
	N/A para este periodo

	
	Mantener los precios ofrecidos fijos e informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato.
	x
	
	Está en ejecución 

	
	Presentar los documentos necesarios para la legalización del contrato.
	X
	
	Está en ejecución 

	
	Dar estricto cumplimiento de acuerdo a la labor encomendada de conformidad con lo establecido en el estatuto de contratación y al contrato que suscriba con la entidad contratante, así como las recomendaciones y sugerencias impartidas por el (os) supervisor del contrato
	X
	
	Está en ejecución

	
	Colaborar con la Corporación en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y que este sea de la mejor calidad.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Presentar en el plazo establecido en los términos de la invitación los documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del Contrato.
	x
	
	Está en ejecución 

	
	Ejecutar las actividades de acuerdo con el programa general aprobado por la supervisión, realizar las entregas en las cantidades y sitios especificados
	X
	
	Está en ejecución 

	
	Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, teniendo en cuenta que deben remitir dichos informes de avance técnico y presupuestal los cinco (5) primeros días de cada mes independientemente de la fecha del acta de inicio.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Corporación.
	X
	
	Está en ejecución

	
	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de hacer u omitir algún hecho.
	x
	
	Actualmente no se ha presentado 

	
	Radicar las facturas de cobro por las actividades ejecutadas y ajustes dentro de los plazos convenidos.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, si estuviere obligado a ello
	X
	
	Está en ejecución

	
	Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley y demás normas concordantes, requisito que deberá tenerse en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Informar oportunamente a LA CORPORACIÓN sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato
	X
	
	Está en ejecución

	
	Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.
	
	x
	Actualmente no se ha presentado 

	
	Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con La Corporación autónoma regional de La Guajira.
	X
	
	Está en ejecución 

	
	Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas.
	
	x
	N/A para este periodo

	
	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.
	X
	
	Está en ejecución

	
	Suscribir la correspondiente acta de liquidación del contrato
	X
	
	Está en ejecución

	
	Las demás que por ley o contrato le correspondan
	
	x
	N/A para este periodo

	
	El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la corporación o a terceros.
	x
	
	Está en ejecución 

	
	De ser necesario y si así lo exige la interventoría, colocar una valla informativa con las dimensiones y tamaño que le indique el interventor y/o supervisor, las cuales deben estar ajustadas a los lineamientos expuestos en la circular No. 006 del 5 de marzo de 2014, expedida por la Dirección de Regalías, y contener medidas de 3 metros de largo x 2 metros de ancho, estructura en cerchas de 4 mts por 30 cm, paneles en lámina galvanizada, banner adhesivo de 13" impreso a full color en HD y tintas eco solventes, además de los siguientes datos como: La entidad pública beneficiaria de los recursos del SGR o la instancia que se designó como ejecutora de estos recursos; Nombre del proyecto de inversión; Fuentes de financiación del SGR (recursos de asignaciones directas, específicas, fondos de desarrollo regional, compensación regional, ciencia, tecnología e innovación), así como el logo institucional que identifica dicha fuente, que podrá ser descargado de la página https://www.sgr.gov.co/mapared/Logo SGR-color-bn.ai; Identificación completa de la persona natural o jurídica que vaya a ejecutar los recursos del SGR; Identificación completa de la persona natural o jurídica que vaya a ejercer la interventoría contractual(administrativa, financiera y técnica); Correo electrónico infosgr@dnp.gov.co para que los interesados puedan presentar sus inquietudes u observaciones, quejas o denuncias a que hubiere lugar.
	x
	
	Está en ejecución 

	
	Reportar a la Secretaría Técnica de la Oficina Asesora de Planeación antes del inicio de la ejecución, la plantilla con la información de la programación inicial del proyecto. (Primer ingreso de información a la plataforma GESPROY relacionado con la programación de las actividades del proyecto).
	X
	
	Está en ejecución

	
	Cumplir con el cronograma establecido y en caso de cualquier modificación en las metas de las actividades contempladas en el proyecto
	X
	
	Está en ejecución

	
	Presentar la información de la ejecución mensual física y financiera al área supervisora y a la interventoría los primeros cinco (5) días calendario de cada mes de cada una de las actividades y sub-actividades con cantidades, utilizando las unidades de medida correspondientes que han sido establecidas por el Departamento Nacional de Planeación..
	X
	
	Está en ejecución

	
	Toda decisión de ajuste del proyecto debe conciliarse con la interventoría, área supervisora y la Secretaría Técnica de la Oficina Asesora de Planeación
	
	x
	N/A para este periodo 

	
	Elaborar una memoria de cálculo actualizada semanalmente durante todo el tiempo de ejecución del proyecto, cabe precisar que esta memoria debe ser clara, verificable y estar disponible de manera continua en el proyecto en ejecución.
	
	x
	No se ha recibido memoria con cálculos periódicos

	
	La obligación del contratista abarca el cumplimiento de las acciones de mejora que halle el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Departamento Nacional de Planeación en sus visitas planificadas.
	x
	
	Está en ejecución

	
	Realizar antes del inicio de los trabajos o actividades propios del contrato, la socialización, sensibilización y reconocimiento a los gremios, comunidades y grupos de interés que se encuentren en la jurisdicción o área de influencia del municipio donde se vaya a desarrollar el proyecto, bajo el esquema que para el efecto tenga adoptado Corpoguajira
	X
	
	Está en ejecución 

	
	Realizar las acciones de divulgación previstas en el marco de este contrato, de manera coordinada con la Oficina Asesora de comunicaciones de la Corporación, quien deberá otorgar el respectivo visto bueno a toda publicidad en medios de comunicación regionales, pieza audiovisual (folletos, afiches, cartillas, vallas, pendones, etc.), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan de Comunicaciones Institucional y en manual de imagen corporativo.
	X
	
	Está en ejecución 

	
	Tanto la información de avance parcial como el informe final y sus anexos, evidencias y/o documentos afines deben ser remitidos en formato físico y magnético, según consideraciones de la supervisión o interventoría.
	x
	
	Está en ejecución 

	
	El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la corporación o a terceros.
	X
	
	Actualmente no se ha presentado



3.1. Control de Personal y Equipo

	Personal
	Cantidad

	Director de Interventoría 
	1

	Profesional de Apoyo (Ingeniero Forestal/agrónomo)
	3

	Profesional de Apoyo (Ingeniero Civil)
	1

	Profesional área Social 
	1

	Profesional jurídico 
	1

	Profesional contable 
	1

	Técnico Operativo 
	3

	Transporte (alquiler vehículo)
	2



3.2. Seguimiento al cronograma de ejecución

	CRONOGRAMA PROYECTO: RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA

	N°
	Actividades
	feb-23
	mar-23
	abr-23
	may-23
	jun-23
	jul-23
	ago-23
	sep-23
	Oct-23 

	1
	Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Realizar protección de cobertura vegetales en procesos de rehabilitación 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Instalar parcelas de monitoreo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8
	Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9
	Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10
	Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11
	Construcción de vivero permanente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12
	Entrega final de actividades y liquidación del contrato
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



El contrato de obras presenta un avance físico acumulado del 14,16% y financiero del 58,23%, debido a los atrasos provocados por el periodo de diagnóstico. Tampoco se ha presentado avances de los terrenos y diseños para la construcción del vivero. Hasta el momento solo se ha relacionado visitas de verificación por parte de la interventoría PRIDA S.A.S. a la contratista PAC CESAR, en las comunidades donde se ejecuta el proyecto.  

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE: 

[bookmark: _Hlk128215133]En el período que abarca el presente informe la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y PRESERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS, CUENCAS ALTA Y MEDIA, RIOS CESAR Y RANCHERÍA, MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR Y RIOHACHA-LA GUAJIRA, identificado con BPIN 
2022011000032, se encuentra en estado de ejecución. 

Hasta la fecha de ejecución del informe No 09, se refleja un avance de ejecución en tiempo del 90%, que corresponde al primer mes de prórroga del contrato. 

4.1. [bookmark: _Toc128151391]ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

El contrato financieramente se encuentra ejecutando de acuerdo a la programación

	PROFESIONAL
	CANT
	TIEMPO
	MES
	FM
	SALARIO
	V. UNITARIO
	V. TOTAL

	Perfil Profesional

	Director de Interventoría 
	1
	1
	8
	2,2
	$ 5.300.000
	$ 11.660.000
	$ 93.280.000

	Profesional de apoyo, Ingeniero Forestal/ Agrónomo
	3
	1
	8
	2,2
	$ 4.200.000
	$ 27.720.000
	$ 221.760.000

	Profesional de apoyo, Ingeniero Civil
	1
	1
	8
	2,2
	$ 4.200.000
	$ 9.240.000
	$ 73.920.000

	Profesional área social
	1
	0,5
	8
	2,2
	$ 4.000.000
	$ 4.400.000
	$ 35.200.000

	Profesional jurídico
	1
	0,5
	8
	2,2
	$ 4.000.000
	$ 4.400.000
	$ 35.200.000

	Profesional contable
	1
	0,5
	8
	2,2
	$ 4.000.000
	$ 4.400.000
	$ 35.200.000

	Técnico Operativo
	3
	1
	8
	2,2
	$ 3.000.000
	$ 19.800.000
	$ 158.400.000

	Transporte (alquiler vehículo)
	2
	0,7
	8
	1
	$ 7.500.000
	$ 10.500.000
	$ 84.000.000

	Papelería
	1
	1
	8
	1
	$ 500.000
	$ 500.000
	$ 4.000.000

	Subtotal
	$ 740.960.000

	IVA (19%)
	$ 140.782.400

	TOTAL
	$ 881.742.400




4.1.1. Subcontratos. A la fecha 30 de octubre de 2023, el contrato 104 de 2022 no presenta actividades ejecutadas en la modalidad de subcontratación.

4.1.2. Anticipos. El desarrollo del anticipo va acorde a lo planteado por el plan de inversión.  

4.1.3. Pagos realizados: A la fecha se han realizado pagos acorde a lo estipulado en el plan de inversión del anticipo, aun así no se relaciona los certificados de pago de la seguridad social del personal presente en la interventoría. 

4.1.4. Obligaciones laborales: En el período que abarca el presente informe, se anexa oficios y requerimientos que la empresa Interventora PRIDA S.A.S.  ha hecho a la contratista PAC Cesar, actas de visitas.  

5. AVANCES 

5.1. AVANCE FISICO: La interventoría PRIDAD S.A.S., no presentó avance Físico significativo a corte del presente informe.

5.2. AVANCE EN TIEMPO

	PLAZO TOTAL 
	PLAZO TRANSCURRIDO (meses) 
	% AVANCE 

	DIEZ (10) MESES
	09
	90



5.3. AVANCE COMPARATIVO TOTAL
	AVANCE FÍSICO (%)
	AVANCE FINANCIERO (%)
	% DE AVANCE EN TIEMPO

	14,16
	58,23
	90





5.4. Seguimiento de la interventoría a las actividades de la contratista:

La interventoría PRIDA S.A.S., hasta la fecha ha hecho seguimiento a las 17 zonas relacionadas en el proyecto, realizando sondeos entre la comunidad beneficiaria para garantizar la veracidad del trabajo realizado por la contratista.

Actividades 
Seguimiento de la interventoría al establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georrefenciación 
A la fecha el contratista no ha dado inicio a las plantaciones en las áreas de reforestación activa pertenecientes a los predios de los beneficiarios del proyecto. Tanto la contratista PAC CESAR como la interventoría PRIDA S.A.S. presentan retrasos en las actividades a desarrollar. 
En el Boletín de predicción climática y recomendación sectorial de acuerdo a los reportes emitidos por del IDEAM, el escenario climático más cálido (Ideam, 2015) previsto para los próximos cinco años, aunado con la evolución del El Niño −especialmente a finales del 2023 e inicios del 2024− y el déficit de precipitaciones, puede exacerbar transitoriamente condiciones cálidas intensas y persistentes, que podrían incidir en la detonación de diferentes fenómenos atmosféricos o en el favorecimiento de condiciones adversas sobre algunos ecosistemas que sustentan el desarrollo del ser humano y las actividades productivas. Del mismo modo, el modelo de predicción climática del Ideam para la precipitación estima durante el trimestre consolidado octubre-diciembre/23, déficits entre el 10% y 20% con respecto a los promedios históricos en La Guajira.

Cabe mencionar, que durante el mes de octubre la interventoría procede a verificar el material vegetal sembrado 
	N°
	Zona
	Beneficiario 
	N° Arboles PAC CESAR
	Hectárea proyectado PAC CESAR 
	Sistema de siembra 

	1
	Achinticua
	Yonis Mejía Móvil 
	200
	0,364
	Tres bolillos 

	2
	Guayacanal 
	Rafael Fragozo 
	550
	1
	Tres bolillos 

	3
	Hatico de Los Indios 
	Federico Mendoza 
	1500
	2,727
	Tres bolillos 

	4
	La Junta 
	Lacides Mejía
	4300
	7,818
	Ambos Métodos

	5
	La Junta 
	Walter Martínez
	1200
	2,182
	Tres bolillos 

	6
	La Peña 
	Enrique Ariño 
	1300
	2,364
	Cuadrante 4,2 x 4,2 

	7
	La Sierrita
	Alberto Fuentes 
	550
	1
	Tres bolillos 

	8
	La Sierrita
	Calixto Fuentes 
	1500
	2,727
	Tres bolillos 

	9
	Los Haticos 
	Miriam Martínez 
	6500
	11,818
	Cuadrante 4,2 x 4,2 

	10
	Los Haticos 
	Víctor Daza 
	4000
	7,273
	Cuadrante 4,2 x 4,2 

	11
	Piloncito
	Amilcar José Vega 
	4157
	7,558
	Tres bolillos 

	12
	Piloncito
	Luis Alfonso Daza 
	825
	1,5
	Tres bolillos 

	13
	Piloncito 
	Lesbia Montaño 
	769
	1,398
	Cuadrante 4,2 x 4,2 

	Total
	27351
	49,73
	-




Por otro lado el material que han presentado a la interventoría en las últimas visitas cumple con las especificaciones contractuales.
Seguimiento de la interventoría al aislamiento de restauración activa – PSA
Aislamiento Restauración Activa
	N°
	VEREDA
	BENEFICIARIO 
	AISLAM.
(Km)
	AISLAM VERIF PRIDA
	N° DE POSTES
	AISLAM FALTANTE 

	1
	Achinticua
	Manuel Loperena 
	0,67
	0,628
	317
	0,042

	2
	Caracolí
	Elizabeth Peña Mosquera
	0,13
	0,124
	63
	0,006

	3
	Caracolí
	Esneider Brito Camargo
	0,11
	0,11
	63
	0,000

	4
	Caracolí
	Perfecto Miliam Oñate
	1,16
	0,429
	207
	0,731

	5
	Carrizal
	Ysela Mercedes Bolaño
	1,25
	0,301
	-
	0,949

	6
	El Placer
	Mabel Esther Vega Montaño 
	0,06
	0,061
	26
	-0,001

	7
	Guayacanal 
	Rafael Fragozo Vergara 
	0,25
	0,252
	123
	-0,002

	8
	Guayacanal 
	Abel Darío Bolaño Vega 
	1,32
	0,945
	422
	0,375

	9
	Guayacanal 
	Alcibíades Blancher 
	0,17
	0,244
	118
	-0,074

	10
	Hatico de los Indios
	Federico Mendoza Plata
	1,36
	0,203
	95
	1,157

	11
	La Junta 
	Lacides Mejía 
	9,44
	1,075
	538
	8,365

	12
	La Junta 
	Julio Cesar Daza
	3,79
	1,062
	531 
	2,728

	13
	La Junta 
	José Ángel Hinojosa
	0,276
	0,234
	137
	0,042

	14
	La Junta 
	Walter Martínez
	0,23
	0,187
	84
	0,043

	15
	Los Haticos
	Enrique Mendoza
	1,25
	0,796
	398
	0,454

	16
	La Peña
	Enrique Luis Ariño 
	4,37
	1,252
	599
	3,118

	17
	La Peña
	Natalia Mendoza
	1,97
	0,396
	167
	1,574

	18
	La Sierrita
	Idelfonso Fuentes
	4
	1,329
	665
	2,671

	19
	La Sierrita 
	Alberto Fuentes Mejía 
	6,83
	1,080
	540
	5,750

	20
	La Sierrita 
	Calixto Fuentes Mejía 
	2,39
	1,276
	638
	1,114

	21
	Loma del Potrero
	Amilkar David Bolaño
	0,05
	0,057
	24
	-0,007

	22
	Loma del Potrero
	Juan Segundo Vega 
	0,49
	0,310
	162
	0,180

	23
	Loma del Potrero
	Luis Alfredo Vega
	0,14
	0,139
	70
	0,001

	24
	Loma del Potrero 
	José María Martínez 
	0,17
	0,067
	30
	0,103

	25
	Los Haticos
	Víctor Daza 
	1,35
	0,410
	61
	0,940

	26
	Los Haticos
	Julio Enrique Cujia López
	1,64
	0,358
	121
	1,282

	27
	Peña de Los Indios
	Julio Bolívar Montaño 
	0,44
	0,389
	180
	0,051

	28
	Peña de Los Indios
	Jorge Eliecer Mendoza 
	0,19
	0,196
	86
	-0,006

	29
	Peña de Los Indios
	Carlos Juvencio 
	2,78
	1,315
	643
	1,465

	30
	Piloncito
	Lesbia Montaño 
	0,07
	0,076
	39
	-0,006

	31
	Piloncito
	Amilcar José Vega 
	0,39
	0,4037
	206
	-0,014

	32
	Piloncito
	Nilson Mendoza
	0,95
	0,5035
	200
	0,446

	33
	Piloncito
	Luis Alfonso Daza
	0,26
	0,097
	50
	0,163

	34
	Platanal 
	Luis Felipe Moguea
	0,14
	0,134
	71
	0,006

	Total
	50,086
	16,43
	7.674
	33,64



Aislamiento PSA
	N°
	PROPIETARIO 
	Vereda/Corregimiento 
	AREAS VERIFICADAS
	AISLAM.
	AISLAM VERIF PRIDA
	N° DE POSTES
	AISLAM FALTANTE 

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Deiner Sierra
	Caracolí 
	35,4
	2,46
	0,521
	 241
	1,939

	2
	Esmelin Sierra 
	Caracolí 
	10,6
	0,73
	0,747
	 304
	-0,017

	3
	Henry Javier Nieves Guette 
	Guayacanal 
	6,6
	0,454
	0,438
	 203
	0,016

	4
	Hilder Fuentes Mendoza 
	La Sierrita 
	110,3
	8,31
	1,696
	848 
	6,614

	5
	Lacides Mindiola Guerra 
	Tembladera
	53,5
	3,72
	1,065
	 533
	2,655

	6
	Nimia Rosado
	Tembladera
	53,6
	3,73
	1,199
	 593
	2,531

	7
	Emilda Mindiola 
	Tembladera
	15,5
	1,07
	0,109
	 51
	0,961

	8
	Analdo Acosta 
	Tocapalma 
	55,9
	3,9
	0,678
	 319
	3,222

	Total
	341,4
	24,374
	6,453
	 3092
	17,921



Hasta el momento la interventoría PRIDA S.A.S. registra 16,43 km de aislamiento de los 75 km para la actividad de restauración activa, para la actividad de aislamiento de PSA se registró 6,45 km de los 44 km contratados.   
Seguimiento de la interventoría a la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada 
Respecto a la divulgación en medios de prensa hablada, se realizó la emisión de piezas radiales en emisoras locales de acuerdo a lo siguiente: 
1. Emisora Utay Stereo 106.2 FM, los días 13 y 14 de junio 2023. 
2. La Voz de La Provincia de Padilla, el 13 de junio del 2023. 
3. Guajira Estéreo 107.3 F.M, a partir del 15 de junio al 15 de septiembre del 2023, tres veces por semana. 
4. Cardenal Stereo, programa Ecoguajira, de lunes a viernes durante 2 semanas.

Seguimiento de la interventoría a las actividades de socialización y sensibilización ambiental 
Socialización De Los Acuerdo De Conservación Y Protección Ambiental
La Peña Y El Placer Zona Rural Del Municipio De San Juan Del Cesar: el contratista Pac Cesar liderado por la profesional Social dieron inicio a la socialización de los acuerdo de restauración activa en dos veredas zona rural del municipio de San Juan del Cesar dirigido al personal beneficiarios del proyecto. En el desarrollo de la socialización se observaron errores en los documentos de los acuerdo presentando, dada esta situación la interventoría emitió oficio el 5 de Septiembre del 2023 al contratista manifestando las falencia presentadas en la socialización y en la redacción de los acuerdo de restauración activa, por tanto se le solicito enviar a la interventoría los acuerdos con el fin de verificar errores que contienen los documentos antes de ser firmados por los beneficiarios; ante la situación la contratista Pac Cesar no se ha manifestado con ninguna respuesta ante el oficio enviado por lo cual hasta no corregir estas fallas no se puede dar continuidad a la socialización de los acuerdo.
➢ Acompañamiento A El Contratista Pac Cesar - Taller Cambio Climático La Peña, Peña De Los Indios, Guayacanal, El Placer Zona Rural Y El Casco Urbano De San Juan Del Cesar: La interventoría realizo el acompañamiento al primer taller ambiental realizado por el contratista PACCESAR desarrollados en la tercera semana del mes de septiembre (21,22 y 23) del 2023 en jornadas de la mañana y la tarde realizados en zona rural y urbana del municipio de San Juan del Cesar, se contó con la participación de 35 beneficiarios de 65 que se encuentran en el proyecto. La tallerista del contratista Pac Cesar inicia llevando a cabo su metodología iniciando con una retroalimentación de los alcances y metas del proyecto y a su vez aborda el tema de cambio climático; la metodología utilizada por la tallerista fue didáctica en donde le permitió a los beneficiario la participación activa durante el desarrollo del taller, en la continuidad de la actividad surgieron dudas e inquietudes por lo que fueron resueltas. La tallerista fue clara y explícita en cada uno de los temas expuesto a los beneficiarios. Por otra parte cabe aclarar que los 30 beneficiario que no asistieron al primer taller dar cumplimiento de que reciban la capacitación ya que de acuerdo al objeto del proyecto amerita que todos los beneficiarios reciban la socialización y sensibilización de los talleres ambientales.
Seguimiento de la interventoría al Establecimiento del Montaje de parcelas de monitoreo 
Según lo reportado por el contratista en el informe Nº. 9, se realizó la instalación de 20 parcelas de monitoreo, las cuales se establecieron de acuerdo a las especificaciones definidas en el documento técnico del proyecto, y tomando como referencia los lineamientos del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt establecidos para tal fin. Por su parte, a través de las parcelas instaladas en los predios donde se establece la restauración activa y pasiva, se realiza monitoreo y seguimiento a la vegetación según los criterios e indicadores definidos en la metodología. Cabe mencionar, que hasta la entrega del informe 9 reportan avance en la instalación de las parcelas de monitoreo, a la fecha el contratista no ha enviado informe de seguimiento y monitoreo, por lo tanto esta interventoría no ha podido realizar la verificación. 
Seguimiento de la interventoría a las reuniones para la generación de acuerdos de conservación con las comunidades beneficiada. 
Hasta la fecha el contratista no ha presentado avance en la formalización de acuerdos voluntarios para conservación, sin embrago en reiteradas ocasiones, esta interventoría a través de oficios con consecutivos 90, ---- con respecto a la entrega del cronograma para los eventos proyectados para la generación de acuerdos, no obstante, el contratista no se ha pronunciado al respecto.

EVALUACIÓN O REEVALUACIÓN AL PROVEEDOR:
 
CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del Contrato de Interventoría Nº 0104 de 2022, Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2023, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:
	Nombre del Proveedor: PRIDA S.A.S.  

	Contrato de Interventoría: 0104 de 20222 

	Fecha de Seguimiento: septiembre de 2023

	CRITERIOS NECESARIOS 
	PORCENTAJES
	CALIFICACION OBTENIDA EN EL PERIODO

	Cumplimiento del objeto del contrato
	30%
	20%

	Calidad del producto / servicio (especificaciones/obligaciones)
	30%
	15%

	Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio
	25%
	25%

	Personal idóneo
	10%
	8%

	Valor agregado
	3%
	 

	Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias 
	2%
	2%

	Proveedor cumple criterios
	SI: X
	NO: 
	 

	Sumatoria calificación 
	 
	70%



CERTIFICACIÓN: 

Dado el análisis a la ejecución del contrato N° 0104 de 2022 a través del informe N° 09 en el período evaluado, comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2023, en mi condición de supervisor del contrato de interventoría, certifico que a la fecha las actividades asignadas a la interventoría con un 70%

CONCLUSIONES

De acuerdo, a la información contenida en el informe N° 09, el cual fue analizada sobre el desarrollo de las actividades del contrato, se tiene las siguientes conclusiones: 
La interventoría PRIDA S.A.S. presentó el informe comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2023, a través de correo electrónico el día cuatro de noviembre de 2023 y de acuerdo a la información reportada se corroboró el desarrollo de las actividades realizadas por la obra en este periodo, las cuales se basaron en visitas a los beneficiarios, desarrollo de oficios, visitas de inspección al vivero, entre otros.
Hasta la fecha de ejecución del informe No 09, se reporta un acumulado en avance físico de 14,16%, en avance financiero del 58,23% y en avance en tiempo del 90 %.
La empresa interventora no relaciona el pago de la seguridad social de los últimos meses.  
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ARMANDO ANTONIO GÓMEZ ÁÑEZ
Supervisor contrato de interventoría No 0104 de 2022


ANEXOS 

Evidencia Fotográfica

  

  [image: C:\Users\HP\Downloads\TimePhoto_20231003_082703.jpg][image: C:\Users\HP\Downloads\TimePhoto_20231010_113730.jpg] 

[image: C:\Users\HP\Downloads\TimePhoto_20231011_095728.jpg] [image: C:\Users\HP\Downloads\TimePhoto_20231011_124711.jpg]
Avance Aislamiento

[image: C:\Users\HP\Downloads\TimePhoto_20231006_103819.jpg]
Comité 08 




	[image: C:\Users\HP\Downloads\Acta de Comité 008_page-0001.jpg]
[image: C:\Users\HP\Downloads\Acta de Comité 008_page-0002.jpg]
[image: C:\Users\HP\Downloads\Acta de Comité 008_page-0003.jpg]
[bookmark: _GoBack][image: C:\Users\HP\Downloads\Acta de Comité 008_page-0004.jpg][image: C:\Users\HP\Downloads\Acta de Comité 008_page-0005.jpg]



Avance

porcentaje	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	% DE AVANCE EN TIEMPO	14.16	58.23	90	
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Corpoguajira

Nombre del Evento: Comité de seguimiento técnico,
contrato de obra publica N°0078 del 2022,

Tem_alProyectolAsunlo: Restauracion y preservacién de | Fecha: 06/10/2023
ecosistemas forestales en zonas abastecedoras de | Lugar: Corpoguajira
acueductos, cuencas alta y media rios Cesar y Rancherias | Hora de Inicio: 09:30 a.m.
municipios de San juan del cesar y Riohacha la Guajira. [ Hora de Final: 11: a.m.
Cédigo pin 20220114000032.
Agenda:

1. Apertura de la reunion.

2. Lectura del acta anterior.

3. Reporte de avances de ejecucion
4. Compromisos

PARTICIPANTES

NOMBRE CARGO ENTIDAD

Armando Gémez Afiez Supervisor CORPOGUAJIRA

Juan Carlos Amaya Bautista Director PRIDA S.A.S.
Carolaine Celedon Residente PRIDAS.AS.

Luis Flores Residente PRIDAS.AS.

Camilo Andrés Lindarte G. Técnico PRIDA S.A.S

Juan Camilo Perdomo Residente PAC. CESAR

Lili Teheran Profesional de Apoyo PAC CESAR

Jessika Sierra Ingeniera SIG PAC CESAR

SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNION ANTERIOR
ACTIVIDAD RESPONSABLE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
(%)

Envio de solicitud de la | Contratista

inclusion de las nuevas 100

formas de los postes

Envié de respuesta por | Interventoria Se envié respuesta de los
parte de interventoria de 100 nuevos  poligonos  de
los nuevos poligonos de restauracion y PSA.
restauracion activa y PSA

Envié solicitud de | Contratista e Tanto interventoria como
prorroga interventoria contratista hicieron

100 entrega de la solicitud de
prérroga.

Visita al predio, donde se | Contratista, Se realizo la visita y se
estara validando el area | Interventoria y 100 identifico un nuevo predio.
para la construccion del | CORPOGUAJIRA
vivero
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Envié de reporte semanal | Contratista “TEl contratista ha hecho
para avance de obra 25 entrega avance de obra de
e una semana
DESARROLLO

Lectura del acta nimero 07 del 11 de septiembre del afio en curso por parte de la ingeniera
Carolaine, donde menciona los compromisos y el cumplimento de los mismos.

Elingeniero Juan Carlos inicia la reunién mencionando el incumpliendo de reporte semqnal de
avance de obra por parte del consorcio PAC CESAR, y continua con una pregunta iCudlesla
razén o el porque el personal del contratista no ha hecho la entrega de los avances semanales?

Aislamiento:

- El ingeniero Juan Carlos toca el tema del aislamiento ya que la construccion del
aislamiento no se esta ejecutando en las zonas que se demuestran en los poligonos y
pregunta ¢cual es la solucion que el contratista va a dar a dicho problema?

- El ingeniero Juan Camilo menciona ya estar al tanto de ese tema y va a tomar las
medidas correctivas para solucionar dicho problema

- Elingeniero Juan Carlos solicita al consorcio mayor presencia de la profesional SIG en
campo, ya que ella es la profesional idéneo para indicar al personal técnico de indicar
doénde debe hacerse la construccion del aislamiento.

- El sefior Armando menciona que durante una visita realizada observo que el personal
que esta haciendo el aislamiento no cuenta con las herramientas idéneas para hacer el
trabajo; ademds hace énfasis en la oportuna entrega del informe de avance de obra
semanal ya que este permite hacer los correctivos en tiempo oportuno y ofrecer una
mejor calidad de obra.

- Hacer seguimiento constante a los técnicos y beneficiarios para que las actividades se
ejecuten de la mejor manera en cuanto al aislamiento.

Plantacién:

- Elingeniero Juan Carlos, solicita al contratista aprovechar la temporada de lluvias para
hacer las plantaciones y asi mismo hacer la entrega de los Agroinsumos.

- Elingeniero Juan Camilo manifiesta adelantar la actividad de entrega de material de
Agroinsumos, asi mismo estan adelantando la actividad de distribucion de material
vegetal en las diferentes veredas y corregimiento.

- La ingeniera Lily Teheran menciona que hara entrega en los préximos dias de los
disefios de las areas nuevas de restauracidn, y manifiesta que esta esperando respuesta
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por parte qe la interventoria de algunas areas que solicitaron revision por parte de la
interventoria.
- Laingeniera Carolaine inform

: a a los presentes que todo oficio y documento presentado
por el contratista ha sido res

Ppondido con tiempo oportuno y para su pronta correccion.

- Hacer seguimiento constante a los
plantacion se desarrollen en
Agroinsumos.

técnicos y beneficiarios para que las actividades de
buena manera, especialmente en el uso de los

Vivero

El ingeniero Juan Carlos, menciona que se llego a un acuerdo entre las partes
CORPOGUAJIRA, Contratista PAC CESAR e Interventoria PRIDA SAS, basados en la
resolucién 078000 de 2020 (Por la cual establece los requisitos de registros de viveros
dedicados a la produccién y comercializacion de material vegetal y propagacion para la
siembra en el pais); se ajuste el disefio del vivero a las medidas del predio.

El ingeniero Carlos Flores mediante llamada telefonica manifiesta ya estar
apersonandose de la situacion, esta esperando el disefio que realice el ingeniero
estructural para hacer pronta entrega del mismo, con toda la informacion que

corresponde.
COMPROMISOS |
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA |
Acta de entrega de
insumos, material vegetal y PAC CESAR 13/10/2023
herramientas.
Reunion con el personal
técnico del contratista para | PAC CESAR - PRIDA SAS 09/10/2023 (08:00 a.m.)
capacitacion.
chirega’de los disefios da PAC CESAR 1211012023
Enlreéa semanal de los Primera entrega: 06/10/2023
avances de obra. Segunda entrega: 13/10/2023
PAC CESAR Tercera entrega: 20/10/2023
Cuarta entrega: 27/10/2023

FIRMA

Armando Antonio Gomez Afiez (CORPOGUAJIRA)

Juan Carlos Amaya Bautista (PRIDA SAS) — i”“v-:
140
Luis Flores (PRIDA SAS) ] ‘_‘["15’!‘/

Carolaine Celedon (PRIDA SAS)
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Camilo Lindarte (PRIDA SAS)

Juan Camilo Perdomo (PAC CESAR)
Lily Teheran (PAC CESAR)

Jessika Sierra (PAC CESAR)
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