## Slide 1
REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA ALIANZA –CDA- ASOBANARCOOP
Fecha de la reunión: 01 de noviembre de 2022
Registro de la reunión: Acta No. 8

## Slide 2
ORDEN DEL DÍA PROPUESTO
Reunión del CDA Asobanarcoop – Acta No. 8
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la reunión.
3. Seguimiento de compromisos y acuerdos del acta anterior.
4. Informe de avance del proceso de contratación de los profesionales.
5. Intervención de Adriana Ibarra; Funcionaria del Ministerio de Agricultura
6. Varios, proposiciones y compromisos.
7. Lectura y aprobación del acta.

## Slide 3
3. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS Y ACUERDOS DEL ACTA ANTERIOR
Compromisos:
La Gobernación del Magdalena por medio de su delegada, se compromete a gestionar el trámite del CDP que asegure la disponibilidad de los recursos que debe aportar la Gobernación del Magdalena para la ejecución del proyecto. Estado de la ejecución: En proceso de gestión.
La Delegada de la Gobernación del Magdalena, gestionará una reunión entre el Secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación y el OL, con el fin apoyar la gestión del desembolso de los 50 millones de pesos de parte de la Gobernación del Magdalena y el cual está establecido en el convenio de Alianza suscrito. Estado de la ejecución: En proceso de gestión.
El Operador Local Fundación Uniban realizará las gestiones pertinentes para tramitar ante Fiduagraria la elaboración de los contratos de los profesionales Socioempresarial y Técnico Ambiental seleccionados por el CDA Asobanarcoop. Estado de la ejecución: En proceso de gestión.
Reunión del CDA Asobanarcoop – Acta No. 8

## Slide 4
Reunión del CDA Asobanarcoop – Acta No. 8
4. Informe de avance del proceso de contratación de los profesionales.
5. Intervención de Adriana Ibarra; Funcionaria del Ministerio de Agricultura
6. Varios, proposiciones y compromisos.
7. Lectura y aprobación del acta.

## Slide 5
RUBROS DEL PRESUPUESTO DE LA ALIANZA, DONDE EL CDA DEBE SELECCIONAR EL CONTRATISTA O PROVEEDOR Y APROBAR LOS RESPECTIVOS PAGOS A REALIZAR Y LA CONTRATACIÓN LA REALIZA FIDUAGRARIA.
N° | ACTIVIDAD Y/O RUBRO DE LA ALIANZA | ENTIDAD APORTANTE |  | VALOR TOTAL
 |  | GOBERNACIÓN MAGDALENA | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - INCENTIVO MODULAR | 
1 | Otras inversiones (Materiales de construcción para las obras de infraestructura - Cubierta y plantilla de la empacadora) | $ 50,000,000 | $ 88,075,000 | $ 138,075,000
2 | Asistencia técnica (Juan Yunior Sarmiento Villamizar) |  | $ 21,000,000 | $ 21,000,000
3 | Plan ambiental (Juan Yunior Sarmiento Villamizar) |  | $ 5,000,000 | $ 5,000,000
4 | Plan social (Allen Yanice Parodi Oñate) |  | $ 18,000,000 | $ 18,000,000
5 | Gerente Aprendiz de la Alianza (Celenia Paola Orozco Miranda) |  | $ 5,451,000 | $ 5,451,000
6 | Operador Local (Fundación Uniban) |  | $ 32,000,000 | $ 32,000,000
VALOR TOTAL DE LA ALIANZA |  | $ 50,000,000 | $ 169,526,000 | $ 219,526,000
Reunión del CDA Asobanarcoop – Acta No. 8
Convenciones:
Rubro sin proveedor seleccionado (Los recursos de la Gobernación Contratista con vinculación en Fiduagraria y próximo a presentar
del Magdalena aún no están desembolsado en la Fiducia). documentos para la solicitud de elaboración del contrato.
Con Próximo a presentar los documentos para la vinculación ante Fiduagraria Contrato suscrito con Fiduagraria y en ejecución