## ALIANZAS CRITICAS
ALIANZAS CRITICAS
OPERADOR REGIONAL | REGIONAL | ALIANZA | DEPARTAMENTO | DIFICULTADES PRESENTADAS | GESTIONES OPERADOR REGIONAL | GESTIONES EQUIPO IMPLEMENTADOR DEL PROYECTO | SOPORTES
RED VITAL | AMAZONIA | APPAIAM | AMAZONAS | Retrasos por dificultades presentadas para definir el sitio de ubicación del cuarto de procesamiento, lo que conlleva a no poder adquirir los equipos. Operador Local con deficiencias administrativas en los procesos de contratación y pagos | Por bajo desempeño se avanza en la liquidación anticipada del contrato del Operador Local, el Operador Regional asume temporalmente el acompañamiento de la alianza | Orientaciones y articulación con el Operador Local-OL y Operador Regional. | Carpeta de evidencias Anexo 1 Correos electrónicos operador regional Anexo 2 Correos electrónicos EIP
|  | ASOPIG | GUAINÍA | Falta de acompañamiento del equipo profesional (aporte de cofinanciadores), los cuales se tuvieron solo hasta febrero del presente año. Operador Local con baja experiencia en la metodología del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. | Para el mes de abril, se gestionaron pagos por $53.611.000, con lo cual se estima que la alianza sale del estado de baja ejecución y se espera realizar visita de aprobación de segundo desembolso una vez se tenga la certificación de la fiducia y sea enviada al OR., correspondiente al 70% de ejecución del primer desembolso. | Orientaciones y articulación con el Operador Local-OL y Operador Regional, participación del OL en los comités de monitoreo.
|  | ASOPROCACAO | GUAVIARE | Lentitud en los procesos de contratación y pagos por parte del Operador Local, bajo compromiso de la coordinadora de la alianza y dificultades en su relación con el representante legal de la asociación | Con el cambio de la coordinadora del OL y la mayor apropiación del proceso por parte del representante legal de la asociación, como también la representante legal del Operador Local Eguapsagro y el apoyo permanente del equipo base de red vital, se activó la ejecución. | Orientaciones y articulación con el Operador Local-OL y Operador Regional, participación del OL en los comités de monitoreo.
|  | ASMIPALMAR | VAUPÉS | Retrasos en la contratación del equipo de profesionales , toda vez que el recursos disponible era insuficiente. Baja conectividad en la zona de implementación de la alianza (área rural de Carurú-Vaupés) Ubicación en zona apartada y alto costo de desplazamiento a la zona urbana, por parte de la representante legal de la asociación lo que afecta la toma de decisiones y firmas de documentos. | Seguimiento a proyecciones de ejecución y pagos. | Orientaciones y articulación con el Operador Local-OL y Operador Regional, participación del OL en los comités de monitoreo.
|  | ASOMEPED | AMAZONAS | Retrasos por dificultades presentadas para seleccionar el contratista para la instalación del cuarto frio. Operador Local con deficiencias administrativas en los procesos de contratación y pagos | Por bajo desempeño se avanza en la liquidación anticipada del contrato del Operador Local, el Operador Regional asume temporalmente el acompañamiento de la alianza, se avanzó antes de la salida del OL en la selección del contratista para la construcción del cuarto frio. | Orientaciones y articulación con el Operador Local-OL y Operador Regional, participación del OL en los comités de monitoreo.
GRUPO IS COLOMBIA | EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA | AMMUCAMP | RISARALDA | para el proceso de ammucamp se identifica que las causas que han retrasado la ejecución es la falta de respuesta oportuna por parte de fiduagraria en relación al estado de procesos de contratación y posteriormente al estado de pagos presentados. | en el mes de febrero se identifico la alianza ammucamp en estado critico, desde el equipo del OR se apoyo al operador local en la gestión de la elaboración de minuta del contrato, la cual fue legalizada por el al el 4 de marzo, se superviso la entrega de las gallinas por parte del proveedor, posteriormente al presentar el pago el al a fiducia, se realizo el seguimiento a este para que fuera liberado dentro de los tiempos establecidos. pero a corte de 31 de marzo de 2022, se logró la contratación del proveedor por un valor de $ 100.986.000. adicional el mismo mes se logro el pago de este proveedor con recursos del mi, gobernación y alcaldía, de esta forma durante el mes de abril se realizo la visita de segundo desembolso, ya que logro la ejecución del 70% del mi. el operador regional ha realizado capacitaciones sobre el manejo de la alianza, ha cumplido con la realización de comité de monitoreo mensual y el plan bimensual de monitoreo y seguimiento. | superados los inconvenientes con los procesos de contratación se pudo radicar pagos para el corte de marzo por un valor de $53.877.834. con estos pagos la alianza presenta una ejecución del 47%, saliendo del estado crítico. y ya fue realizada la visita de segundo desembolso. como apoyo se llamo al al agregando valor sas con su representante legal claudia agudelo con quien trabajamos para afianzar y agilizar ante fiducia dichos inconvenientes. | Anexo 1 Correo AMMUCAMP | SOPORTES GENERALES 11 12 Y 13
|  | PROCORD | QUINDIO | se identifican demoras en las compras de insumos por el tiempo que se ha tomado fiducia en realizar los cambios de rubro solicitados con antelación y adicional demora en los procesos de contracción que se reflejan en la falta de unificación de criterios por parte del equipo jurídico de la fiducia. otro cuello de botella identificado fue la dificultad que hubo con una solicitud del proveedor (federación nacional de cafeteros) en el diligenciamiento del salafí por parte de la fiducia. | en el mes de febrero en vista de la negativa de fiducia para realizar el diligenciamiento del salafí solicitado por la federación e cafeteros, el OR en conjunto con el al debieron realizar los contactos para la inscripción de la fiducia como cliente de la federación sin cumplir los requisitos de este proveedor. de acuerdo a la gestión de este cuello de botella se logro que finalmente se realizara el pago al proveedor, el cual solo fue liberado hasta hoy 11 de mayo de 2022. por lo cual la alianza cumpliría con la ejecución del 70% del mi y se procederá a programar visita de segundo desembolso para el mes de mayo. el operador regional ha realizado capacitaciones sobre el manejo de la alianza, ha cumplido con la realización de comité de monitoreo mensual y el plan bimensual de monitoreo y seguimiento. | una ves superados estos inconvenientes del cambio de rubros y demora en los procesos de contratación, y el proceso de pago del proveedor de la federación de cafeteros, por una valor de $33.622,954 el cual ya fue pagado, logra salir del estado crítico avanzando en su ejecución y alcanzado el segundo desembolso. en el apoyo se agilizo con Ivon, mediante llamadas telefónicas , estos procesos, dándole agilidad al pago. se anexa soporte de pago. | Anexo 2 Correo conjunto PROCORD
|  | ASGROCALMO | CALDAS | las brechas identificadas en el proceso de asgrocalmo son la falta de retroalimentación de los procesos por parte de fiduagraria dentro de los 4 días estipulados por ellos, de igual manera la demora en la aprobación de los pagos radicados desde inicio de mes como por ejemplo: -cargue del proceso de pago del técnico el 4 de marzo y en plataforma a la fecha sin aprobación. -cargue del proceso de pago del profesional socio empresarial el 4 de marzo sin aprobación a la fecha. por recomendación de la fiducia se solicito otro si de los contratos de los profesionales, teniendo conocimiento previo de que estos contratos ya habían superado su fecha de vencimiento inicial. se radicaron los procesos de renovación de otro si a inicios de febrero y a principios de abril notifico la fiducia que se debía iniciar tramite de nuevos contratos y los otros si no podían emitirse. a corte de abril no se ha logrado la legalización de estos contratos por demora en respuesta de fiducia. . | desde el operador regional insistentemente por medio de correos electrónicos se ha solicitado respuestas sobre los procesos y en las diferentes reuniones y espacio que se tienen con fiducia se solicita el estado actual pero a la fecha no se han establecido las legalizaciones de estos dos contratos. el apoyo a cada al y su respectivo coordinador se ha dado desde la revisión previa de documentos hasta el seguimiento de cada caso pendiente hasta que se logre su gestión exitosa. el operador regional ha realizado capacitaciones sobre el manejo de la alianza, ha cumplido con la realización de comité de monitoreo mensual y el plan bimensual de monitoreo y seguimiento. se apoyo al al la gestión financiera de la alianza asgrocalmo para lograr metas de ejecución financiera. | en cuanto a la problemática de asgrocalmo, la brecha identificada en cuanto a la contratación y pago de los profesionales: agrónomo javier Antonio cardona y sociempresarial Julian Andrés Aguirre, se envío correo y se realzaron llamadas a Ivon lodoño, delegada de fiducia para eje cafetero y Antioquia, donde ella manifiesta que en cuanto a la documentación existían las siguientes fallas: formato cv desactualizado, formato política antifraude no tenia nombre ni fecha, el contrato no especificaba la terminación, huellas ilegibles de formato SARLAFT. todas estas fallas ya fueron subsanadas y enviadas, y el 20 de abril reciben una subsanación nueva de fiducia con respecto a la liquidación de los contratos . se envió dicha subsanación de los formatos de liquidación y se encuentran en proceso de validación por el área de jurídica de fiducia. cabe resaltar que también hubo demoras en la entrega del material vegetal por parte del proveedor de la alcaldía, realizo dos entregas del material vegetal , el cual se encontraba en muy malas condiciones, esto también demoro la ejecución de la alianza y genero desconfianza en los productores. a la fecha los productores ya encontraron un proveedor que si les dio garantías y ya se hicieron las primeras entregas de dicha material vegetal. como apoyo transversal, se recalco la importancia de diligenciar los formatos de la mejor manera posible y evitar la devolución de los mismos para subsanaciones. de igual forma se les comunico la importancia de mantener una base social estable. se anexa soporte de correo solicitándole información del estado en que se encuentra este proceso en el momento. | Anexo 3 Correo ASGROCALMO Anexo 4 Redistribución ASGROCALMO
|  | ASPLABEL | RISARALDA | una causa identificada que ha demorado los tiempo de radicación de pagos por parte del al es la necesidad para los procesos con proveedores de la entrega de un salafí diligenciado por parte de fiducia, el cual a pesar de haberse solicitado con antelación, en su primera entrega no cumplió con lo requerido por el proveedor deteniendo la radicación de los siguientes pagos $6.365.500 insumos, $8.842.000. otra brecha identificada es la demora en la gestión del contrato del profesional técnico que a la fecha no tiene aprobación de póliza. | desde el operador regional se expone el caso del contrato del profesional técnico en reuniones con fiduagraria de la no gestión de este por tras papeleo de sus documentos internamente en fiducia. se realiza el seguimiento a través de consultas del proceso por parte de del al y el OR a través de correos electrónicos, pero a la fecha no se cuenta con la aprobación de la póliza de este contrato. a pesar del compromiso de fiducia expuesto el 7 y 8 abril , de asumir y gestionar los casos en que fiducia era responsable de las demoras de los contratos no se denota avance en este caso. en el mes de febrero en vista de la negativa de fiducia para realizar el diligenciamiento del salafí solicitado por la cooperativa de caficultores, el OR en conjunto con el al debieron realizar los contactos para la inscripción de la fiducia como cliente de la cooperativa sin cumplir los requisitos de este proveedor. a la fecha esta alianza ya cumplió con la ejecución del 70% del mi del primer desembolso. el operador regional ha realizado capacitaciones sobre el manejo de la alianza, ha cumplido con la realización de comité de monitoreo mensual y el plan bimensual de monitoreo y seguimiento. | en cuanto al documento salafí que estaba en demora por parte de fiducia, este ya fue entregado y diligenciado con la información requerida por el proveedor y los pagos que se encontraban detenidos ya fue radicados en su totalidad. entregando coopcafer las herramientas con las cuales se había comprometido. se ayudo en este proceso interviniendo con fiducia para que realicen el pago. Con este pago superan el estado crítico en el que se encontraban. con el pago al proveedor mas los pagos realizados anteriormente alcanzan una ejecución financiera del 71.81%, quedando listos para el segundo desembolso. anexo soporte de plan de acción con proyección financiera que se trabajo. | Anexo 5 Correo conjunto ASLUBEL
|  | ASLUBEL | RISARALDA | una causa identificada que ha demorado los tiempos de radicación de pagos por parte del al es la necesidad para los procesos con proveedores de la entrega de un salafí diligenciado por parte de fiducia, el cual a pesar de haberse solicitado con antelación, en su primera entrega no cumplió con lo requerido por el proveedor deteniendo la radicación de los siguientes pagos: $30.878.500 | en el mes de febrero en vista de la negativa de fiducia para realizar el diligenciamiento del salafí solicitado por la cooperativa de caficultores, el OR en conjunto con el al debieron realizar los contactos para la inscripción de la fiducia como cliente de la cooperativa sin cumplir los requisitos de este proveedor. a la fecha esta alianza ya cumplió con la ejecución del 70% del mi del primer desembolso. el operador regional ha realizado capacitaciones sobre el manejo de la alianza, ha cumplido con la realización de comité de monitoreo mensual y el plan bimensual de monitoreo y seguimiento. | solucionados los problemas con formato salafí del proveedor coopcafer, se realizaron los pagos al proveedor, el cual ya entrego los insumos correspondientes. se apoyo realizando el seguimiento respectivo a la problema con coopcafer, dándole prioridad y al final el al nos presento un resumen del estado de la alianza donde s refleje el avance después del apoyo generado. esta ya es critica. se anexa como soporte resumen del estado de la alianza y proyección financiera. | Anexo 5 Correo conjunto ASPLABEL
|  | ASPROFIL | QUINDIO | de las brechas identificadas están la demora en del contrato de la profesional Lina montes desde el mes de diciembre lo que generó retraso en la solicitud del segundo desembolso de al y demora en la compra de insumos por el cambio de rubro. no se cumplieron los tiempos de respuesta del estado del proceso por parte de fiducia. | en el mes de febrero en vista de la negativa de fiducia para realizar el diligenciamiento del salafí solicitado por la cooperativa de caficultores, el OR en conjunto con el al debieron realizar los contactos para la inscripción de la fiducia como cliente de la cooperativa sin cumplir los requisitos de este proveedor. a la fecha esta alianza ya cumplió con la ejecución del 70% del mi del primer desembolso. el operador regional ha realizado capacitaciones sobre el manejo de la alianza, ha cumplido con la realización de comité de monitoreo mensual y el plan bimensual de monitoreo y seguimiento. | una ves superados los contratiempos del proceso de contratación de la profesional Lina montes, y el inconveniente con el contrato de proveedor, se radicaron pagos en el mes de abril , con lo cual superaron el 70% y ya no son alianza crítica. anexo pdf con comprobante de pago, el cual fue enviado como comprobante del apoyo realizado a esta alianza. | Anexo 2 Correo conjunto ASPROFIL
|  | ASOAGROCORDILLERA | QUINDIO | una de las brechas se identifico en la demora del proceso de contratación en razón de los otros si de los profesionales y además en el tiempo que llevo la generación de la orden de compra de los insumos. | desde el OR se indico al operador local sobre la importancia de cumplir con la radicación de procesos de pago antes de la fecha de cierre financiero estipulado por fiducia, y en relación a la contratación de profesionales, desde el OR se apoya la revisión de documentos de contratación y se realiza el seguimiento de los procesos por medio de correos desde el al y OR a fiducia. el operador regional ha realizado capacitaciones sobre el manejo de la alianza, ha cumplido con la realización de comité de monitoreo mensual y el plan bimensual de monitoreo y seguimiento. | con respecto al proceso de la contratación de los profesionales, ya están contratados. las devoluciones de la documentación ya fueron subsanadas en su totalidad. Con estas subsanaciones en el mes de abril llegan a una ejecución del 70%, lo que genera que salga del estado critico, listos para el segundo desembolso. en cuanto al trámite de pago de proveedores, duraron un mes y medio para que estos fueran efectuados. pero ya se logro cumplir con este objetivo. anexo soporte pdf enviado por el al, del trabajo realizado en conjunto. | Anexo 6 Correo ASOAGROCORDILLERA Anexo 7 pago patrimonio ASOAGROCORDILLERA Anexo 8 Correo conjunto ASOAGROCORDILLERA
|  | AGROMUJER | RISARALDA | una causa identificada que ha demorado los tiempo de radicación de pagos por parte del al es la necesidad para los procesos con proveedores de la entrega de un salafí diligenciado por parte de fiducia, el cual a pesar de haberse solicitado con antelación, en su primera entrega no cumplió con lo requerido por el proveedor deteniendo la radicación del pagos por un valor de $38.090.500 | en el mes de febrero en vista de la negativa de fiducia para realizar el diligenciamiento del salafí solicitado por la cooperativa de caficultores, el OR en conjunto con el al debieron realizar los contactos para la inscripción de la fiducia como cliente de la cooperativa sin cumplir los requisitos de este proveedor. a la fecha esta alianza ya cumplió con la ejecución del 70% del mi del primer desembolso. el operador regional ha realizado capacitaciones sobre el manejo de la alianza, ha cumplido con la realización de comité de monitoreo mensual y el plan bimensual de monitoreo y seguimiento. | en cuanto al documento salafí que estaba en demora por parte de fiducia, este ya fue entregado y diligenciado con la información requerida por el proveedor y el pago que se encontraba detenido ya fue radicado el 1 de abril, manifiesta el al y pagado en su totalidad. haciendo que coopcafer entregara las semillas correspondientes. se ayudo en este proceso interviniendo con fiducia para que realicen el pago. Con este pago superan el estado crítico en el que se encontraban. anexo soporte de comprobante de pago. | Anexo 5 Correo conjunto AGROMUJER
|  | ASOHORTICAS | QUINDIO | la alianza inicia proceso de liquidación anticipada | alianza en proceso de liquidación, desde el OR se han realizado las recomendaciones sobre los requisitos que debe cumplir el al para que se proceda con la citación a la sir para dejar en firme la liquidación anticipada de esta alianza. el operador regional ha realizado capacitaciones sobre el manejo de la alianza, ha cumplido con la realización de comité de monitoreo mensual y el plan bimensual de monitoreo y seguimiento. |  | Anexo 8 Correo conjunto ASOHORTICAS
|  | ASOPROMAC | CALDAS | la brecha identificada para el proceso de asopromarulac esta definida en el incumplimiento por parte de fiducia en tiempos de respuesta de los correos radicados con subsanaciones por parte del al, lo cual ha traído como consecuencia directa el retraso en la ejecución de recursos al no tener la aprobación de los procesos contractuales que se han llevado a cabo como el de los otros si de al y profesionales, a continuación se desagrega el estado de cada proceso: ingeniero agrónomo: el 11 de marzo llegaron nuevamente subsanaciones de los documentos, se envía respuesta el sábado 12 de marzo, se espera respuesta por parte de la fiducia para antes del 17 de marzo. profesional social: el 11 de marzo llegaron nuevamente subsanaciones de los documentos, se solicita a la profesional social solicitar a la aseguradora, modificación del nombre de la póliza, a espera de el envió del documento por parte de ella para dar respuesta a la fiducia. fideicomiso asopromarulac: el 09 de marzo se envían subsanaciones de los documentos enviadas por la fiducia, el día 15 de marzo deben dar respuesta a dichas subsanaciones. otro si no 1 para operador local: póliza vencida con subsanaciones gerente aprendiz: el 10 de marzo se envía a operador regional y a fiducia renuncia de gerente aprendiz puesto que se fue del municipio de Marulanda. a espera de la respuesta para presentar en el cada la nueva terna para seleccionar nuevo gerente. | desde el OR se realizo una mesa de trabajo en el mes de marzo con el operador local, donde se formulo un plan de acción a través de unas proyecciones de pagos mensuales y compromisos frente al tema de contratación de profesionales. esta alianza a pesar de todas las dificultades con los proceso de contratación de los profesionales, dio cumplimiento a las proyecciones de ejecución financiera del mes de marzo y abril, por lo que a la fecha esta con un cumplimiento del 62% de la ejecución del mi del primer desembolso, se proyecta que con los pagos radicados durante el mes de mayo se cumpla con el 70% y se proceda a programar para visita se segundo desembolso. el operador regional ha realizado capacitaciones sobre el manejo de la alianza, ha cumplido con la realización de comité de monitoreo mensual y el plan bimensual de monitoreo y seguimiento. | los procesos de contratación con los profesionales, los cuales se encontraban atrasados por falta de respuesta oportuna de fiducia, ya fueron realizados y subsanados en su totalidad a finales del mes de marzo. en la brecha que nos indican del gerente aprendiz del 10 de marzo, referente a su renuncia, se selecciono de la nueva terna la gerente aprendiz, donde no tuvieron en cuenta su actual cargo y el inconveniente generado fue el posible conflicto de intereses, ya que este se encuentra activo en este momento como concejal electo y ellos no tenían claridad si puede ser o no gerente de la asociación, fue resuelto elevando la duda a la abogada del paap, dra. Esther Dávila, quien manifestó por vía telefónica que si puede incurrir en un conflicto de intereses debido al cargo que actualmente ocupa y además cuestiona la disponibilidad de tiempo que esta persona pueda tener para desarrollar las actividades como gerente aprendiz de manera eficiente y adecuada. se anexan soportes del correo dándole apoyo al al sobre este tema y así poder avanzar en su nueva contratación. | Anexo 9 Plan de acción ASOPROMAC Anexo 10 Correo conjunto plan de acción
|  | ASOPROCHOER | CALDAS | la causa identificada del retraso es debido a una calamidad doméstica que se le presento al al por lo que apenas se presentaron documentos para prorrogas de contratos, ya que se vencieron los términos y se empezó de cero con el proceso de contratación. otra causa es que se cambio a la persona encargada de recibir la documentación en fiducia por lo que se retraso aún más. | desde el OR se realizo una mesa de trabajo en el mes de marzo con el operador local, donde se formulo un plan de acción a través de unas proyecciones de pagos mensuales y compromisos frente al tema de contratación de profesionales. se dio cumplimiento a las proyecciones de ejecución financiera del mes de marzo y abril, por lo que a la fecha ya cumplió con la ejecución del 70% del mi y ya recibió visita de segundo desembolso. se sigue apoyando al operador local en la gestión de la legalización de los contratos de los profesionales. el operador regional ha realizado capacitaciones sobre el manejo de la alianza, ha cumplido con la realización de comité de monitoreo mensual y el plan bimensual de monitoreo y seguimiento. | ya superados los inconvenientes del al, en este momento ya se encuentran diligenciados todos los procesos de contratación, ya esta generada la minuta de los profesionales, lo cual no dejaba avanzar en el proceso de pagos y eso genero la alerta de bajo rendimiento. se ha empezado a generar pagos lo cual hizo que avanzara en su ejecución financiera. Con los profesionales ya contratados se puedo realizar las activades correspondientes y así obtener su estudio de suelos y desarrollar su plan de fertilización , lo que genero que en este momento se encuentre fuera del estado crítico. anexo soportes de apoyo. | Anexo 10 Correo conjunto plan de acción Anexo 11 Plan de acción ASOPROCHOER
STAR COP HUMANITY | LLANOS Y ORINOQUIA | ASOMUJEREC | Casanare | Una situación que genero retraso en la implementación de la alianza productiva es la renuncia del aliado comercial y la nueva consecución de un aliado que cumpliera con las condiciones. No hay proveedores interesados en la venta de material vegetal semillas Rizomas y Sombrío (ya que manifiestan que no dan crédito y los tiempos de pago son muy largos). Renuncia por parte de la Representante Legal de ASOMUJEREC, se realizo el proceso en cámara de comercio, pero al momento de solicitar hacer el ajuste en la DINA no se recibió respuesta inmediata, el OL y OR solicitaron apoyo ante la DIAN para que se realizara el ajuste y así poder hacer el trámite ante FIDUAGRARIA para el posterior registro de firmas. Cambios en la base social , Desde el inicio la Alcaldía Municipal puso objeciones en el proceso de invitaciones a cotizar - proveedores para los suministros de insumos, impidiendo que el operador local realizara sus funciones, lo cual conllevo a una demora de 2 meses. Demora en las entregas de informes, por parte del Coordinador Social, se han presentado varias devoluciones ya que no cumplen con los lineamientos establecidos por el proyecto de alianza, . Falta de disponibilidad de los recursos de la gobernación de Casanare, solo hasta el 16 de marzo se suscribió acta de inicio entre el IFC (ejecutor de los recursos que aporta la Gobernación de Casanare) y la organización de productores, adicional el pago de impuestos para la ejecución de los recursos genero retrasos. | Se realizo reunión de seguimiento a la ejecución Se envió correo con el lineamiento para el cambio de Representante Legal ante FIDUCIA Se solicito el usuario en la central de pagos para la nueva Representante Legal de ASOMUJEREC, adicional se dio capacitación sobre el manejo de la plataforma. El OR escribió a los actores del CDA solicitando apoyo en la gestión de citan ante la DIAN para actualizar el RUT de la asociación Se gestiono reunión para hacer empalme entre la Representante Legal nueva y saliente de la alianza ASOMUJEREC, se establecieron compromisos. EL día 6 7 de mayo se realizo visita de seguimiento y monitoreo con el fin de establecer plan de choque para dar cumplimiento a la ejecución. Se envió correo electrónico al Instituto Financiero del Casanare – IFC, solicitando información sobre el estado actual de los convenios que suscribe la organización de productores con el IFC. | Por parte de la Coordinación nacional y regional del EIP envió en el mes de marzo matriz de alianzas críticas al OR, donde se determinaron las dificultades presentadas en la alianza y el plan de seguimiento mes a mes con el fin de tener ejecución del 100% con corte a junio de 2022. Adicional se dispuso un equipo de profesionales para hacer visitas en campo, con el fin de subsanar las novedades presentadas. | Anexo 1 ASOMUJEREC
|  | ASMUCULPAZCA | Arauca | Se evidencia que los profesionales de la Alianza quedaron contratados a mediados de Agosto (CS - 16/08/2021 - AT - 16/08/2021) Sin embargo el AT presento renuncia al cargo el 15 de octubre de 2021 , lo que ocasiono traumatismo en el avance de este componente. El proceso para vincular al nuevo AT- Se inicio a partir del mes de noviembre de 2021 y paralelo se fue surtiendo el proceso de Liquidación y Liberación de Recursos del AT, quedando finalmente expedida el Acta de liquidación en el mes de marzo de 2022. El Nuevo profesional inicio labores en campo en marzo de 2022. Otro aspecto que ha generado retraso en la implementación de la alianza es el tema de Orden Publicó que ha afectado al Departamento , pues en enero la profesional CS no pudo convocar reuniones en territorio incluso hay zonas en las que a la fecha no ha podido ingresar a prestar apoyo a las beneficiarias. La falta de recursos del Cofinanciado Gobernación de Arauca por el valor de $ 100.000.000 y alcaldía de Arauca por el valor de $35.000.000 no están disponibles, situación que genera retrasos en la implementación del componente técnico y financiero. Finalmente se evidencia falta de Planificación a la ejecución de los recursos del IM de parte del Gerente Temporal de la Alianza, es decir la OL. Cambio de Aliado comercial de carne genero retraso en la ejecución de la alianza | Se realizo reunión de seguimiento a la ejecución El día 21 de abril se realizó reunión con el fin de hacer evaluación de los compromisos y avance de la alianza El día 4 de mayo se socializo plan de choque con la OL para dar cumplimiento a la ejecución de la alianza Dada a la no disponibilidad de recursos por parte del OR se envió oficio por correo electrónico al Secretario de Agricultura solicitando información sobre la disponibilidad de los recursos En el marco de los comités de Monitoreo que se realizan mes a mes el Coordinador del OR socializo al coordinador regional del EIP la dificultad que presentan las alianzas al no tener disponibilidad de los recursos de la gobernación de Arauca. Se dio lineamiento para realizar el cambio de aliado comercial En atención al cambio del Gerente de APRODEL se realizó reunión para socializar las dificultades que presentan las alianzas y establecer plan de choque Vía correo electrónico se ratifican los compromisos generados en las reuniones virtuales y se establecen las acciones para hacer ejecución de la alianza. En el mes de marzo se realizo visita de seguimiento y monitoreo con el fin de establecer plan de choque para dar cumplimiento a la ejecución. | Por parte de la Coordinación nacional y regional del EIP envió en el mes de marzo matriz de alianzas críticas al OR, donde se determinaron las dificultades presentadas en la alianza y el plan de seguimiento mes a mes con el fin de tener ejecución del 100% con corte a junio de 2022. Adicional se dispuso un equipo de profesionales para hacer visitas en campo, con el fin de subsanar las novedades presentadas. | Anexo 2 ASMULCULPAZCA
|  | ASOCAÑA | Arauca | Los profesionales AT y CS quedaron contratados ( 02/08/2021) Sin embargo se presentó renuncia de los mismos al proyecto a dos meses de haber iniciado, generando afectación directa al desarrollo normal de las actividades de los componentes Socio empresarial y Técnico Productivo . Se surtió el proceso de liquidación y liberación de recursos de contratos y paralelamente se avanzó con la vinculación de los nuevos profesionales, en marzo quedo legalizado el contrato de la CS y el AT. En el mes de abril el Asistente técnico presento su renuncia. La alianza a la fecha (mayo) no cuenta con los recursos comprometidos de Gobernación de Arauca por el valor de $100.000.000 que están orientados a la adecuación de los trapiches, situación que ha generado retrasos en la ejecución técnica y financiera de la alianza productiva. De otro lado es importante considerar que durante lo corrido del año 2022 el tema de orden público se ha visto afectado, imposibilitando las labores en campo. Finalmente se evidencia falta de Planificación a la ejecución de los recursos del IM de parte del Gerente Temporal de la Alianza el OL APRODEL. | Se realizo reunión de seguimiento a la ejecución El día 21 de abril se realizó reunión con el fin de hacer evaluación de los compromisos y avance de la alianza El día 4 de mayo se socializo plan de choque con la OL para dar cumplimiento a la ejecución de la alianza Dada a la no disponibilidad de recursos por parte del OR se envió oficio por correo electrónico al Secretario de Agricultura solicitando información sobre la disponibilidad de los recursos En el marco de los comités de Monitoreo que se realizan mes a mes el Coordinador del OR socializo al coordinador regional del EIP la dificultad que presentan las alianzas al no tener disponibilidad de los recursos de la gobernación de Arauca. Se dio lineamiento para realizar el cambio de aliado comercial En atención al cambio del Gerente de APRODEL se realizó reunión para socializar las dificultades que presentan las alianzas y establecer plan de choque Vía correo electrónico se ratifican los compromisos generados en las reuniones virtuales y se establecen las acciones para hacer ejecución de la alianza En el mes de marzo se realizo visita de seguimiento y monitoreo con el fin de establecer plan de choque para dar cumplimiento a la ejecución. | Por parte de la Coordinación nacional y regional del EIP envió en el mes de marzo matriz de alianzas críticas al OR, donde se determinaron las dificultades presentadas en la alianza y el plan de seguimiento mes a mes con el fin de tener ejecución del 100% con corte a junio de 2022. Adicional se dispuso un equipo de profesionales para hacer visitas en campo, con el fin de subsanar las novedades presentadas. | Anexo 3 ASOCAÑA
|  | ASMUCALE | Meta | La baja ejecución se ha debido principalmente a la ausencia de profesional Técnico - ambiental entre el 27 de noviembre de 2021 y el 25 de febrero de 2022 (tres meses). El proceso de solicitud de contratación lo inició la OL con el envío de la solicitud de contratación del nuevo asistente técnico el día 27 de noviembre de 2021. Posteriormente la Fiducia solicitó una subsanación consistente en la actualización de fechas de documentos, debido a que habían pasado dos meses y el trámite tuvo un estancamiento debido a la fecha límite del contrato de fideicomiso. Estos tres meses sin Asistente técnico retrasó la definición de los términos de referencia para la adquisición de insumos y herramientas, debido a que era necesario su concepto técnico. Por lo tanto, un porcentaje importante del presupuesto del IM está en estado de solicitud de contratación para la posterior ejecución. El proceso de contratación del proveedor de insumos se envió el 29 de abril, el día 6 de mayo se recibió novedad por parte de FIDUAGRARIA, novedad que fue subsanada. La vinculación del proveedor de herramientas presentó una devolución el día 4 mayo por 2 factores de alto riesgo, frente a esta novedad que no es clara como subsanar el OL envió corro electrónico a Fiducia solicitando aclaración, como al 9 de mayo no se tienen claridad el área administrativa del OR solicito reunión con el área de vinculación para aclarar este tema y que no se retrasen las ejecuciones. | Se realizo visita de monitoreo y seguimiento el día 20 de abril, en esta visita se definieron actividades y plan de choque que la OL debe ejecutar para garantizar ejecución de la alianza. Se envió correo electrónico a Fiduciaria solicitando reunión con el área de vinculación para aclarar novedades que han venido llegando la semana anterior en el proceso de vinculación de proveedores, estas novedades hacen referencia a códigos CIUU de alto riesgo. Se ha realizado seguimiento al proceso de vinculación de proveedor de equipos y herramientas Se envió proceso de solicitud de contratación de proveedor GRUPO EMPRESARIAL PIRIWA para proveer insumos. Con la ejecución de los insumos la alianza quedara lista para solicitar visita de segunda autorización de ejecución del IM. | Por parte de la Coordinación nacional y regional del EIP envió en el mes de marzo matriz de alianzas críticas al OR, donde se determinaron las dificultades presentadas en la alianza y el plan de seguimiento mes a mes con el fin de tener ejecución del 100% con corte a junio de 2022. Adicional se dispuso un equipo de profesionales para hacer visitas en campo, con el fin de subsanar las novedades presentadas. | Anexo 3 ASMUCALE
|  | ASOPROREC | Casanare | Selección de proveedores por parte de la alcaldía municipal se han presentado inconvenientes con la alcaldía Municipal en la disponibilidad y pago de los insumos, dado que e proyecto establece la implementación de 33 trapiches individuales, una vez realizadas las visitas de monitoreo y seguimiento se evidencia que la infraestructura que tienen los productores no cumple con los requisitos establecidos para la producción y comercialización de panela, se tuvo que realizar un estudio de mercado de el valor que se requiere para la adecuación de los mismos este proceso se demoro ya que el AT se tardo en emitir el concepto técnico, una vez se realizó el presupuesto de estas adecuaciones locativas se evidenció que no se contaba con el recurso económico para su adecuación, por tanto se acordó realizar reunión con los productores para determinar si ellos están en condición de asumir estas adecuaciones, además alcaldía hace un aporte de $63.176.000, en especie, en el marco del CDA No. 11 se seleccionaron los proveedores para el suministro de fertilizantes y enmiendas que ya fueron entregado por le proveedor, pero alcaldía aún no ha definido el proceso para el pago, por tanto, se solicito al alcalde definir el mecanismo para poder cumplirle al proveedor en cual consiste en girar el total de los recursos a fiducia, pero a la fecha no se ha obtenido Respuesta. Además es preciso mencionar que los profesionales suspendieron actividades en el mes de diciembre argumentando que no se les pagaba, por o que se les aclaro que los pagos están sujetos al cumplimiento de metas; además los profesionales se han demorado en presentación de informes para pago, la gobernación de Casanare han presentado demora en su desembolso. | En el mes de marzo se elaboró y remitió al MADR traslado presupuestal para tener disponibilidad de recursos con el primer desembolso del rubro PMA por el valor de $6.000.000 para hacer su ejecución en el mes de abril. En el mes de marzo se radico ante fiducia 2 pagos de AT $6.006.000, 4 pagos de social $ 11.000.000, 3 pagos de GA $ 2.633.499 es decir una ejecución de $ 19.639.499 con esto mas los $ 6.000.000 de PMA que se ejecutaran en abril la alianza cumple con condiciones financieras para programar visita de segunda autorización del IM la tercera semana de abril. Para avanzar en la ejecución de la alcaldía en el mes de marzo se elaboró adenda al convenio de alianza para girar recursos en efectivo al fideicomiso por el valor de $ 37.390.750 y hacer la ejecución en insumos en mayo. En marzo los pagos del Asistente técnico, del social y 3 pagos del gerente aprendiz. El giro de los $37.390.750 por parte de la Alcaldía esta pendiente. En Mayo queda pendiente el pago de 6.600.000 por IM para alcanzar el 70% del primer desembolso. | Situación actual de esta alianza: Con corte al mes de abril la alianza llegó a una ejecución de $ 57.218.716,65 que corresponde al 69% de los recursos de la primera autorización del IM, en el mes de abril se realizó cambio de rubro para poder hacer ejecución de $ 6.000.000 del Plan Ambiental, esta ejecución se realizará en mayo para solicitar certificado de ejecución y visita de segunda autorización de ejecución del IM. | Anexo Soportes Generales
|  | ASOPAC | VICHADA | En febrero se realizó reunión con los miembros del CDA y el EIP, con el fin de dar ultimátum para la continuidad de la alianza, donde se solicita cambiar de AC ya que el proceso está totalmente viciado ya que el RL de ASOPAC tiene familiares en la asociación que funge como AC, además el local de comodato que aporta el AC es de propiedad del El de ASOPAC y de la esposa que es la persona contratada por la alcaldía para que ejecute el plan socio empresarial, por tal motivo se solicito que se reuniera la OP y el CDA para que tomaran la decisión de cambio de AC y así poder ejecutar el proyecto de manera adecuada, de lo contrario se entraría a liquidación anticipada, el plazo para esta reunión se dio hasta el día 25 de febrero de 2022, el día 28 de febrero la OL remitió el acta de CDA y de reunión de asamblea general de OP donde acordaron el cambio de AC, por lo que desde el OR se solicito que se adjuntaran los documentos para realizar el análisis de idoneidad el AC que proponían (ASOCOPEORI), estableciendo plazo hasta el día 05 de marzo para adjuntar la documentación sin obtener respuesta, por tanto, el día 08 de marzo se envía correo por parte del monitor del OR donde se informa que al no haber dado cumplimiento a los acuerdos establecidos y al encontrarse la alianza sin AC, no es posible continuar con el proyecto de alianza, ya que no se garantiza un agronegocio sostenible. | la alianza ASOPAC se inicia el proceso de liquidación ya que no se tiene aliado comercial, se le dio un tiempo prudente a RL desde hace dos meses en reunión con el CR, OR, OL y Monitora y la junta directiva de la asociación y no se logro, de tal de manera se realiza liquidación anticipada por parte del CDA el día 31 de marzo de 2022. CDA se realizo el 31 de marzo con el fin de iniciar le proceso de liquidación. Pendiente el envió la cámara de comercio y el RUT. | El EIP esta acompañan el proceso de la elaboración de los respectivos documentos con el fin de iniciar el proceso de liquidación de la Alianzas de Asopac del municipio de Puerto Carreño - Vichada. | Anexo Soportes Generales
|  | APREGROBA | ARAUCA | Las mejoras locativas no se han realizado por la falta de recursos económicos de la gobernación de Arauca y alcaldía municipal, la ola invernal que afrontó el departamento de Arauca, imposibilitó la adecuación del terreno, por su alto nivel freático. Insumos: debido que no se cuenta con la adecuaciones locativas, no se tiene el lugar de almacenamiento para insumos, no contamos con material biológico alevinos, toda vez que los recursos para alevinos los entrega la alcaldía municipal de Arauca, la cual a la fecha no ha realizado la transferencia ante Fiducia. NOTA: La OP compra alevinos y con el alimento que se adquiere del IM se garantice alimentación a los mismos, para establecerlos en un estanque adicional de un productor beneficiario del proyecto, mientras se adecua los estanques del proyecto. En Abril: Esta pendiente el desembolso por parte de la gobernación de Arauca, ya se realizo el trámite con la Secretaria de Hacienda para hacer el proceso de giro en la ultima semana de abril primera de mayo. | En marzo se envió el pago de Operador Local y fue ejecutado, se seleccionó proveedor para la ejecución de insumos por $17.777.000, el proveedor está en proceso de vinculación para hacer la ejecución en abril, se está haciendo alistamiento para hacer ejecución de $ 3.000.000 del PMA, 2 pagos de AT $6.400.000 y dos pagos de Coordinador Social $ 5.000.000 más un pago de Gerente Aprendiz $877.333, con estas ejecución cumplimos con la condición de ejecución financiera para programar la visita de segunda autorización de ejecución del IM la primera semana de mayo. | Con corte al mes de abril esta alianza llegó a una ejecución de $ 78.643.995,70 que corresponde al 79% de la primera autorización de ejecución del IM, en atención a esto se solicitó vía correo electrónico a Fiducia el certificado de ejecución, para que se pueda programar la visita de segunda autorización de ejecución del IM. | Anexo Soportes Generales
|  | ASOCAMET | META | Una de las causas del bajo desempeño en las ejecuciones de los recursos del IM es la demora en los procesos con la fiduagraria relaciono el caso de la vinculación del proveedor de insumos en donde se aprobó el proceso para adquirir insumos Agrícolas Rubro por CDA N°11 se envió proceso de vinculación y contratación el 27 de Diciembre del 2021, el 03 de enero del 2022 se tuvo que volver a enviar documentación entre subsanaciones la minuta fue entregada por la fiduagraria el lunes 21 de febrero del 2022 a la fecha de hoy 16 de marzo se tiene programado CDA N°15 legalizar el proceso de pago al proveedor. En cuento a las demoras en los desembolsos una vez aprobados y liberados debería ser más ágil la fiduagraria en el caso del 2 pago del AT de la alianza se demoró en desembolsar $3.600.000 después de cargado y liberado casi los 30 días. Los avances en el componente Técnico desde 16 de Noviembre que fue legalizado el contrato del Ingeniero David cortes se vienen realizando las actividades propuestas en el POA con agilidad y compromiso por parte del equipo de trabajo técnico, socio empresarial, ambiental y en la parte financiera se están realizando a medida que la fiduagraria envía las subsanaciones en los procesos. | No se logró hacer la ejecución de insumos por el valor de $ 48.775.606 debido a que la aprobación de la póliza llego un día después del cierre de fiducia en el mes de marzo. Se reviso el proceso de pago y se cargarlo el día 4 de abril de 2022 en la central de pagos. En abril: se realizo la visita para segundo desembolso. Para la ejecución proyectada del mes de abril se cerró la convocatoria de TdR el día 31 de marzo de 2022, se hará CDA el día martes 5 de abril para seleccionar proveedor para solicitar vinculación y contratación ante FIDUAGRARIA rubro material vegetal por el valor de $ 19.200.000. Para la ejecución del mes de mayo desde el OR se están revisando los TdR para que se aprueben en CDA el día 5 de abril de 2022 y se inicie el proceso de vinculación y solicitud de contratación del proveedor. Con la ejecución del mes de abril se tiene proyectado solicitar visita de segundo desembolso la tercera semana de abril. Se reprograma visita del Apoyo de la Regional Wilfrido Mercado para después de semana Santa. | Esta alianza con corte al mes de abril salió de las alianzas críticas, en atención a que se logró la ejecución financiera del 70% de la primera autorización de ejecución del IM, es por este motivo que el día 21 de abril se realizó la visita de seguimiento a la implementación y acompañamiento a segunda autorización de ejecución del IM. | Anexo Soportes Generales
FUNPROSCOM | CENTRAL | COOCAMPO | BOYACA | La ejecución de POA, se vio retrasada por dificultades en la contratación de los profesionales la cual tomo 2 meses, se hizo un cambio de rubro lo cual fue un tramite mucho más demorado de lo que se esperaba. Todo lo anterior ya fue subsanado para el mes de abril, en plataforma tienen un avance de 77%. En cuanto al avance financiero, según el informe de FIDUAGRARIA con corte a abril de 2022, esta alianza presenta un avance de 30,7%. Para el mes de mayo con la aprobación del proveedor tendrían visita de segundo desembolso. Por tanto, solicitamos actualizar la información de esta alianza para que no este más en el listado de las alianzas criticas. ( (1) se adjuntan el informe de fiduagraría y (2) pantallazo plataforma SIG Min Agricultura PAAP para soporte, no hace parte de la gestión del OR) | El operador Regional con el apoyo de la monitora y la profesional del equipo base encargada del departamento de Boyacá se trabajo conjuntamente para clarificar que es lo que debía hacerse para lograr los cambios de rubro y guiar los CDA para que no hubieran devoluciones en la aprobación por parte de fiducia. ((3) Se adjuntan documentos de CDA de los cambios de rubro y las gestiones para su aprobación) Adicional a esto, se hizo el 6 de abril la solicitud para la contratación de insumos una vez se concrete este contrato ya queda con la ejecución financiera de más del 70%. ((4) Se adjunta evidencia del correo enviado a FIDUAGRARIA para este proceso). | Se realizó visita de seguimiento y acompañamiento al Operador Regional el día 24 de marzo del presente año, se presentaron retrasos significativos debido a las demoras presentadas por el Operador Local en gestionar la contratación del proveedor de insumos e inconvenientes y en la legalización de este contrato, se espera que para la tercera semana del mes de mayo se pueda realizar el pago respectivo, cual daría paso a visita de segundo desembolso. | Anexo 1 solicitud contrato COOCAMPO Anexo 2 informe COOCAMPO Anexo 3 CDA COOCAMPO
|  | ASFRUHOBO | HUILA | Alianza con baja ejecución Profesionales con contrato vigente. IM destinado a Insumos (58%), Otras Inversiones (10%), OL (26%) y Gerente (6%). Se dispone de pagarés. En el mes de abril se presentó novedad con el pago de insumos por $39,9 millones con cargo al IM. OL y OP en gestión de vinculación con nuevo aliado comercial Aportes de alcaldía ejecutados | Se radicó en la primera semana del mayo pago al proveedor de insumos por $39,9 millones y pago de tanques por $8,5 millones, con lo cual se alcanza el 70% de ejecución y se solicita de visita de EIP una vez se tenga confirmación de los pagos con cargo al IM. Reunión con aliado comercial propuesto (OP, OL y Aliado) el 29 de abril. OL remite a OR documentos del aliado y de carta de compromiso en la primera semana de mayo y elaboración de minuta de Adenda al Convenio de alianza para cambio de aliado. Formalización de Adenda en segunda semana de mayo - Formalización de Acuerdo comercial antes de terminar el mes de mayo. La alianza alcanza condiciones para autorización de segunda ejecución del IM en el mes de mayo, visita de EIP para junio Dinamización en la implementación del plan de transferencia de competencias (técnica ambiental y socio empresarial) contemplando acortar la entrega de productos. (Se adjunta acta de visita de seguimiento a cada alianza hecha por el EIP y el profesional del equipo base que tiene a cargo este departamento). | Se realizó visita de seguimiento y acompañamiento al Operador Regional el día 26 de abril del presente año, dejando como objetivo el avance en ejecución por parte del Operador Local para así tener visita de segundo desembolso para finales del mes de mayo, se presentaron retrasos debido a demoras en la consignación de recursos por parte de la gobernación del Huila encargados de la asistencia técnica del proyecto el cual es le pilar fundamental para el inició de toda la contratación derivada de la alianza. | Anexo Soporte General
|  | ASOPRIACHIGUS | HUILA | Alianza con baja ejecución Bajo desempeño de OL en periodos anteriores, sin embargo, con el cambio en la coordinación de la alianza se evidencia una mejora en la gestión y desempeño del OL. Profesionales con contrato vigente. De acuerdo con cambio de rubro a tramitar en mayo el IM destinado a Insumos (15%), Servicios (2%), Otras Inversiones (55%), OL (23%) y Gerente (6%). No se dispone de pagarés. Proveedor de análisis de suelos seleccionado Cambio de rubro en revisión de OR Plan de inversiones postcosecha definido y aprobado por la base social y por el CDA. Bajo porcentaje de cultivos establecidos, requiere realización de siembras a partir del mes de mayo. Minuta de Adenda al Convenio de alianza. Riesgo: Disponibilidad de semilla para el establecimiento de los cultivos. Dificultad en la recepción de ofertas sobre convocatoria para suministro de equipos postcosecha. Inestabilidad de la base social, actualmente se aprobó en CDA modificación superior al 25%. | En CDA del 7 de mayo se aprobó pago de análisis de suelos $3,8 millones con cargo al IM. Se está definiendo listado de insumos para compra directa por $14 millones con cargo al IM. Se proyecta la siguiente semana seleccionar proveedor de insumos y abrir proceso de convocatoria de equipos de postcosecha por $58 millones con cargo al IM. Contrato de profesionales en ejecución, se radican pagos en mayo con gerente. Adicional, se esta trabajando en el tramite de un cambio de rubro por OR en la primera semana de mayo Iniciar proceso de convocatoria para suministro de equipos en segunda semana de mayo. Selección y formalización de contrato de suministro de equipos antes de finalizar el mes de mayo. Primer pago de contrato en el mes de junio, segundo en julio y tercero en agosto. Firma del acuerdo de comercialización en junio. La alianza alcanza condiciones para autorización de segunda ejecución del IM en junio. Dinamización en la implementación del plan de transferencia de competencias (técnica ambiental y socio empresarial) contemplando acortar la entrega de productos. ((5) Se adjunta acta de visita de seguimiento a cada alianza hecha por el EIP y el profesional del equipo base que tiene a cargo este departamento). | Se realizó visita de seguimiento y acompañamiento al Operador Regional el día 27 de abril del presente año, luego de realizado el cambio de coordinador por parte del Operador Local, el cual fue solicitado por esta coordinación regional, debido a los retrasos presentados por la falta de experiencia del anterior coordinador del Operador Regional (OL), cabe aclarar que la alianza presenta avances significativos el cual se verán reflejados una vez se cumpla todo el procesos de contratación se espera este avance para el mes de mayo, además que también se presentaron demoras en la asignación de recursos por parte de la Gobernación del Huila. Para esta alianza se realiza seguimiento constante por parte del Operador Regional y EIP. | Anexo Soporte General
|  | ASPROPLABAP | HUILA | Alianza con baja ejecución La Alianza tuvo cambio de OL en el segundo semestre de 2020. OL actual con contrato vigente desde diciembre 2020. Profesionales con contrato vigente, donde el 26 de abril fiducia confirma la aprobación de la póliza del total de profesionales (técnico, socio empresarial y ambiental). IM destinado a Insumos (64%), Otras Inversiones (9%), OL (21%) y Gerente (5%). No se tienen pagarés ni socialización del FR. | En mayo se radican pagos de gerente y profesionales. Están a espera de resultados de análisis de suelos para formular plan de manejo, definir insumos y abrir este mes convocatoria para compra de insumos que se ejecuta en junio y se pide la visita de EIP. Se esta apoyando la selección de proveedor de análisis de suelos el 29 de abril, remisión de muestras el 2 de mayo - Disponibilidad de resultados hacia la tercera semana de mayo y definición de lista de insumos requeridos - Proceso de convocatoria para el suministro de insumos con cargo al IM antes de finalizar el mes de mayo, perfeccionamiento de contrato, ejecución y trámite de pago en el mes de junio (aproximadamente $60 millones). En junio cumple condiciones para visita de autorización de desembolso. Reunión con el aliado comercial (mayo 2022) y firma del Acuerdo de comercialización. Dinamización en la implementación del plan de transferencia de competencias (técnica ambiental y socio empresarial) contemplando acortar la entrega de productos. Se solicita al OL dinamizar la operatividad del CDA, para ello desde la secretaría técnica debe convocar de manera oportuna al CDA; con copia al monitor, disponiendo en la convocatoria los documentos y herramientas requeridas para la toma de decisiones conforme con el orden del día propuesto - Remitir al monitor previo al CDA copia de plantilla de Acta, formalizarla máximo dos días después de la reunión y surtir los trámites ante la fiduciaria - El OL debe promover y gestionar la participación de los miembros del CDA, garantizando la participación de las entidades cuando se tomen decisiones sobre sus aportes. ((5) Se adjunta acta de visita de seguimiento a cada alianza hecha por el EIP y el profesional del equipo base que tiene a cargo este departamento). | Se realizó visita de seguimiento y acompañamiento al Operador Regional el día 25 de abril del presente año, luego de realizado el cambio de Operador Local, se identifica avance significativo de esta alianza aunque desde el EIP se define como alianza critica por su baja ejecución financiera, cabe aclarar que esta alianza se tiene proyectado realizar visita de segundo desembolso para el mes de junio y se espera ejecutar el proyecto en los tiempos programados ya que es una alianza de sosteniendo de producción. | Anexo Soporte General
|  | CERRO CHIFLON | HUILA | Alianza con baja ejecución Bajo desempeño de OL en periodos anteriores, sin embargo, con el cambio en la coordinación de la alianza se evidencia una mejora en la gestión y desempeño del OL. Profesionales con contrato vigente. IM destinado a Insumos (63%), Otras Inversiones (11%), OL (21%) y Gerente (5%). El 29 de abril cierra convocatoria para el suministro de insumos apícolas que compromete $125 millones del IM. Pagarés firmados en más de un 90% Pendiente confirmar disponibilidad de aportes de la alcaldía. En reunión de productores del 28 de abril, el OL y el AT presentaron a los beneficiarios como alternativa para reducir costos colmenas diferentes a las de tipo langstroth, sin embargo, los beneficiaros no aprobaron cambiar el tipo de colmena. Los beneficiarios reportan pérdidas de material biológico ante el uso inadecuado de plaguicidas en la zona. | Una vez cierre la convocatoria para el suministro de insumos apícolas el 29 de abril y en el caso en que no se reciban propuestas, el OL identificará con los proveedores invitados los valores de cotización, de manera que permitan definir el número de colmenas y de núcleos que se pueden comprar con los $125 millones disponibles del IM para la compra. Se citará en la primera semana de mayo nuevamente al CDA para aprobación de TDR, se surte el proceso de convocatoria máximo hasta finalizar la segunda semana de mayo. El 11 de mayo CDA para selección de proveedor de insumos apícolas. En mayo se proyecta legalizar ese contrato y ejecutar una parte en junio con lo q se alcanza el 70% de ejecución de IM. En mayo se radican pagos de gerente y profesionales. ((5) Se adjunta acta de visita de seguimiento a cada alianza hecha por el EIP y el profesional del equipo base que tiene a cargo este departamento). | Se realizó visita de seguimiento y acompañamiento al Operador Regional el día 28 de abril del presente año, luego de realizado el cambio de coordinador por parte del Operador Local, el cual fue solicitado por esta coordinación regional, debido a los retrasos presentados por la falta de experiencia del anterior coordinador del Operador Regional (OL), cabe aclarar que la alianza presenta avances significativos el cual se verán reflejados una vez se cumpla todo el procesos de contratación se espera este avance para el mes de mayo, además que también se presentaron demoras en la asignación de recursos por parte de la Gobernación del Huila. Para esta alianza se realiza seguimiento constante por parte del Operador Regional y EIP. | Anexo Soporte General
|  | COOPROCAFES | HUILA | Reproceso administrativo en la vinculación del CS, solo hasta el 24 de febrero se legalizó el contrato - Demora en la gestión de aportes de la alcaldía, lo cual ha retrasado la disponibilidad de insumos e implementación de los planes de manejo del cultivo. Pero ya esta siendo subsanada estas demoras, solicitamos que se saque del listado de alianzas criticas. | El viernes 6 de mayo el OL remitió soporte de giro de aportes de alcaldía por $90 millones para Insumos. Esta semana se radican dos pagos de coordinación social y se alcanza el 70% para pedir la visita de EIP. | Se realizó visita de seguimiento y acompañamiento al Operador Regional el día 26 de abril del presente año, dejando como objetivo el avance en ejecución por parte del Operador Local para así tener visita de segundo desembolso para finales del mes de mayo, se presentaron retrasos debido a demoras en la consignación de recursos por parte de la gobernación del Huila y alcaldía de Garzon encargados de la asistencia técnica e insumos del proyecto el cual es le pilar fundamental para el inició de toda la contratación derivada de la alianza. | Anexo Soporte General
|  | ECOHORTALIZAS | BOYACA | Se tuvo demoras en los reportes financieros de fiduagraría esta alianza desde enero ha presentado el avance esperado y en febrero se tuvo visita de segundo desembolso. Por tanto, solicitamos actualizar la información de esta alianza para que no este más en el listado de las alianzas criticas. ((6) se adjunta el informe de abril de fiduagraria) | El 31 de marzo se hizo visita de segundo desembolso. En la cual se vio un avance financiero, técnico, incluso en la ultima reunión con la doctora Miriam, esta alianza ya había salido de las alianzas criticas. | Se realizó visita de segundo desembolso aprobado por lo tanto esta alianza ya no debe ser catalogada como en situación critica, superando el 70% de ejecución del IM. | Anexo 4 Informe ECOHORTALIZAS
|  | ASOPROPADI | HUILA | Demora en la Contratación del Profesional Técnico Productivo Ambiental, Contratación de Insumos, Contratación infraestructura. | Se seleccionó nuevo proveedor para adecuación de trapiche y se radicó solicitud de contrato. Este mes no se proyecta ejecución de IM, se proyecta en junio ejecutar el primer pago de ese contrato con lo q se alcanza el 70% de ejecución y se pide visita de desembolso. | Se realizó visita de seguimiento y acompañamiento al Operador Regional el día 18 de marzo del presente año, las demoras presentadas se dieron por los retrasos en consignación de los recursos de la gobernación del Huila destinados para asistencia técnica. | Anexo Soporte General
|  | USOCHICAMOCHA | BOYACA | ESTA ALIANZA SE ENCUENTRA EN LIQUIDACIÓN ANTICIPADA, LA LIQUIDACIÓN EMPEZO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DONDE SE INICIO EL PROCESO DE LOS PAGOS DEL OPERADOR LOCAL. EL 16 DE MARZO SE HIZO EL RESPECTIVO CDA PARA LA LIQUIDACIÓN BAJO EL PROTOCOLO EXIGIDO EN CASO DE LIQUIDACONES Y EL DÍA 22/03/2022 SE ENVIA PARA APROBACIÓN, YA QUE HASTA ESTE DÍA SE COMPLETO TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. NO SE HACE SEGUIMIENTO SOLO ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO. |  |  | Anexo Soporte General
|  | ASFRUHER | TOLIMA | ALIANZA ESTA ALIANZA SE ENCUENTRA EN LIQUIDACIÓN ANTICIPADA, EL PRCESO DE LIQUIDACIÓN EMPEZO EN DICIEMBRE Y EL 22 DE MARZO DE 2022 SE PROGRAMO EL RESPECTIVO CDA PARA LA LIQUIDACIÓN COMO SE EXGE EN EL PROTOCOLO DE ALIANZAS LIQUIDADAS. NO SE HACE SEGUIMIENTO SOLO ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO.EN LIQUIDACION ANTICIPADA |  |  | Anexo Soporte General
FUNTECOL | PACIFICO | ASPROAGROPESQH | CHOCO | Construcción de estanques para iniciar siembra de alevinos, esta actividad corresponde a la Alcaldía Municipal como contrapartida. | De manera presencial, WhatsApp y telefónicamente se ha persuadido al delegado de la administración municipal de la importancia de los estanques para la alianza. Se espera la realización de los estanques por parte de la administración municipal de Condoto (falta de estanques). | Se ha realizado seguimiento al cumplimiento de este compromiso por parte de la alcaldía municipal, el jefe de la oficina de Umata municipal ha indicado que actualmente están adelantando un proceso contractual en Secop para hacer esta actividad, pues requiere de maquinaria amarilla y la alcaldía no cuenta con ella. | Anexo 1 Reunión virtual ASPROAGROPESQH
|  | ASOMEAG | CHOCO | No se había podido conseguir la semilla por la temporada, una vez se pudo recoger la semilla esta no pudo ser entregada por alteración de orden publico en la región. Esta actividad está a cargo de la alcaldía municipal. | Como OR se ha realizado desde cotización de semillas, acompañamiento del OL y motivación constante para que se haga entrega de la semilla en el menor tiempo posible. La administración esta a la espera que mejore las condiciones de orden público para llevar los cangres de yuca hasta el corregimiento de Tarido. | Se realizó una reunión virtual con el monitor del OR para evaluar la situación, la alcaldía se ha comprometido que apenas se supere la situación de orden publico se llevan a los asociados la semilla. | Anexo 2 Reunión virtual ASOMEAG
|  | ASOAGROTCH | CHOCO | Había demora en la transferencia de los recursos económicos para la consecución de los alevinos, este pago ya se realizó y se pagaron los alevinos al proveedor pero no se han recibido. La dificultad ahora es que no se han girado los recursos para la compra de los insumos, ya que sin estos no se puede establecer el cultivo. | Se viene hablando con la operadora local de la importancia que tiene presentar los documentos después de una revisión minuciosa que evite devoluciones y subsanaciones, también con la coordinadora regional para que se agilicen los procesos por parte de fiducia. Ya se cuentan con los alevinos, pero no se ha podido realizar la siembra por que no se cuentan con los insumos (alimentos) | Se realizó una reunión con el monitor del OR para evaluar la situación, y en la reunión mensual de seguimiento de la regional se eleva petición a la coordinación para que en lo posible se agilice el tramite ante la fiducia. | Anexo 3 Reunión virtual ASOAGROCH Anexo 4 Plan de contingencia
|  | LOS ESPINELEROS | CHOCO | Se tenia retraso en la ejecución de la alianza por la demora en la contratación del profesional técnico, los tiempos que se tomaba la fiducia para el tramite fueron muy largos, lo que dificultaba este tramite. | El operador ha gestionado el pago de $69.160.000 distribuidos de la siguiente manera tres pagos del profesional social, dos del tecnico,dos del gerente, dos pagos del OL y para la compra de insumos por un valor de 29.760.000 .El avance de esta alianza a hoy es de 73% Contratación del técnico y cambio del representante legal. | Ya se tiene contratado el profesional técnico y se continua la ejecución de la alianza | Anexo 6 Seguimiento LOS ESPINELEROS
|  | ASOPPLAMUS | CHOCO | Se tenia retraso en la ejecución de la alianza por la demora en la contratación del profesional social pues los tiempos que se tomaba la fiducia para el tramite fueron muy largos, lo que dificultaba este tramite. | El operador gestionó la contratación y logró gestionar el cambio de rubro el cual le permitió avanzar, el pago de $59.399.900 distribuidos de la siguiente manera $1.000.000 al gerente, $6.800.000 al técnico, $21,400.000 al OL Y $30.199.000 para insumo para un avance de 70% Contratación del profesional social y cambio de rubro. | Ya se tiene contratado el profesional social y se continua la ejecución de la alianza | Anexo 7 Seguimiento ASOPPLAMUS
|  | CANTON DE SAN PABLO | CHOCO | Demoras en la contratación del profesional técnico, la fiducia tarda muchos días en realizar el proceso y dar respuesta al OL sobre el mismo. | Se ha hablado con el OL, de la premura en la contratación del técnico productivo para que de los lineamientos y se construyan los estanques con todos los lineamientos técnicos y se propone a fiducia mayor agilidad en los procesos y tramites documental a su cargo. Se espera que quede en firme el contrato del técnico productivo y pueda dar los lineamientos técnicos para la construcción y adecuación de los estanques. Se tiene mucho inconveniente en conseguir personal que trabaje en a región. Al mes de mayo el porcentaje de avance financiero es de 7%. | En las reuniones de seguimiento mensual del equipo pacifico se ha reportado la dificultad con la fiducia, esto en búsqueda de acciones a nivel superior para que agilicen los tramites de la contratación de los profesionales. | Anexo 8 POA PISCICOLA CANTÓN Anexo 9 seguimiento correo electrónico
|  | ASOVICOPAL | CHOCO | Se presentó la perdida de unos alevinos que había aportado la Alcaldía Municipal, igualmente el OL ha tomado la decisión de solicitar liquidación anticipada de la alianza debido a que por demoras en el proceso de contratación de los profesiones por parte la alianza estos se aburren de esperar y renuncian incluso sin haber iniciado labores formalmente. Por ultimo la asociación presentó problemas administrativos, ya que hubo cambio del representante legal y mesa directiva. | Se realizó una reunión con el operador local, donde se implemento un plan de choque para cargar todas las cuentas de cobro el mes de mayo. Dentro de las acciones que se concertaron y programaron para cargar a la central de pagos tenemos: Proveedor insumos 9/05/22 31.000.000 Proveedor análisis de suelos. 9/05/22 4.250.000 Cuatro periodos de trabajo del profesional técnico-productivo. 9/05/22 11.000.000 Cuatro periodos de trabajo del profesional socio-empresarial. 9/05/22 10.000.000 Cuatro pagos gerente aprendiz. 9/05/22 2.000.000 Segundo pago de OL. 9/05/22 10.700.000 Para un valor total de: $ 68.950.000. El Operador local cargo las cuentas en el mes de Abril, y se esperan desembolsos por $21.700.000. | Se realizó reunión con la presencia del OR, OL, Alcaldía Municipal, Gobernación del Chocó y EIP PAAP en donde la alcaldía se comprometió a realizar nuevamente el aporte de los alevinos siempre y cuando los tiempos de los tramites administrativos con la fiducia - asociación sean mejorados. | Anexo 10 reunión virtual AOVICOPAL
|  | ASPROBALBOA | CAUCA | Se observaron inconsistencias en el reporte de visitas técnicas, ya que, existen los récords de 70 visitas por parte del profesional socio-empresarial, faltando la evidencia de las otras 70, en comunicación vía telefónica con el operador local, este expresa que dicha situación se da porque el total de soportes no reposan en la oficina de la asociación ASPROBALBOA, por lo que se sugiere que en la próxima visita de seguimiento y monitoreo verificar dicha información Se evidenciaron inconsistencias en los indicadores del POA (Es necesario realizar una actualización). Demora en los pagos a los profesionales. Por otra parte, teniendo en cuenta las alzas en los precios de los insumos y materiales, los procesos de entrega se vieron afectados, por lo que fue necesario realizar un nuevo CDA para realizar nueva contratación a proveedores | El operador regional envió y gestionó todos los documentos necesarios para las subsanaciones. El avance de esta Alianza con corte a abril es del 10% se han pagado $ 17.300.000 ( O.L. $ 10.700.000, Gerente Aprendiz $ 1.000.000, Socio empresarial $ 5.600.000). Radicados en mayo 6 $ 35.320.000 (Socio empresarial, Gerente aprendiz, pago Directo DISMAGRO $ 28.720.000) se radicara viernes 13 de mayo cobro O.L $ 10.700.000, para avance del 37%. El poco avance se debe a que los proveedores de insumos seleccionados desistieron de la oferta de precios a la alianza, manifestando el alza en el precio de los insumos, por tanto debió realizarse una nueva convocatoria, retrasando el proceso. | Se realizaron visitas de campo el 9 de abril donde se observaron estas inconsistencias, se programa nueva visita para el 24 de mayo para observar mejoras y aclarar los soportes del profesional socio empresarial. Se realiza | Anexo 11 SAN JOSE DEL PALMAR
|  | ASOINAP | NARIÑO | Se realizó solicitud de contratación del primer desembolso del IM, sin embargo la fiducia no responde a esta solicitud. | Se realizó una reunión con el operador local, donde se implementó un plan de choque para cargar todas las cuentas de cobro el mes de mayo. Dentro de las acciones que se concertaron y programaron para cargar a la central de pagos tenemos: Proveedor insumos 9/05/22 31.000.000 Proveedor análisis de suelos. 9/05/22 4.250.000 Cuatro periodos de trabajo del profesional técnico-productivo. 9/05/22 11.000.000 Cuatro periodos de trabajo del profesional socio-empresarial. 9/05/22 10.000.000 Cuatro pagos gerente aprendiz. 9/05/22 2.000.000 Segundo pago de OL. 9/05/22 10.700.000 Para un valor total de: $ 68.950.000. El Operador local cargo las cuentas en el mes de Abril, y se esperan desembolsos por $21.700.000. | se realiza visita de campo el 3 de marzo, donde se evidencia estas inconsistencias y llamadas telefónicas de seguimiento a compromisos de mejora. | Anexo 14 Cumbal - Nariño - las playas ASOINAP
|  | COONOGALES | VALLE DEL CAUCA | Demora en tarjeta de firmas. No se le ha podido pagar insumos al proveedor y a los profesionales del OL | Se realizo una reunión con el operador local, donde se implemento un plan de choque para cargar todas las cuentas de cobro el mes de mayo. Dentro de las acciones que se concertaron y programaron para cargar a la central de pagos tenemos: Proveedor análisis de suelos. 6/05/22 5.200.000 Dos periodos de trabajo del profesional técnico-productivo. 6/05/22 7.200.000 Dos periodos de trabajo del profesional socio-empresarial. 6/05/22 6.600.000 Proveedor insumos. 27/05/22 39.850.000 Para un valor total de: $ 58.850.000 No se han cargado las cuentas de cobro del pago de servicios profesionales, se publicaron términos de referencia para un proceso de suministro de insumos, sin embargo en CDA se acordó cambia los tdr del proceso lo que retraso la ejecución | Seguimiento a través de llamadas telefónica | Anexo Soporte General
|  | ASOFACASJO - CHOCOCITO | VALLE DEL CAUCA | Demora en contratación, se entregó una parte de insumos, se realizó la primera entrega de insumos, en este mes se espera el pago de los profesionales y el porcentaje de ejecución presupuestal aumente. | El operador local envió y gestionó todos los documentos necesarios para las subsanaciones. Se presentaron retrasos por el tema de la demora en la contratación de los profesionales nuevamente, de igual manera, se resalta que con los pagos que se van a realizar en Mayo la alianza tendrá un porcentaje de avance considerable. | Seguimiento a través de llamadas telefónica | Anexo Soporte General
|  | NASAFRUT | VALLE DEL CAUCA | Contratación del equipo técnico del Operador Local tardía y la aprobación de los contratos radicados en la fiducia también: compra de insumos para mayo y contratación directa (postes y alambre) | El operador local envió y gestionó todos los documentos necesarios para las subsanaciones. Hasta el mes de marzo Nasafrut llevaba un porcentaje del 14% de ejecución presupuestal y básicamente se presentaron retrasos por el tema de contratación de los profesionales nuevamente, ya que, se enviaban documentos y los devolvían para subsanar, de igual manera, se informa que con los pagos que se van a llevar a cabo en el mes de Mayo, el % de avance de la alianza se notara considerablemente. | Seguimiento a través de llamadas telefónica | Anexo Soporte General
|  | SAN NICOLAS | NARIÑO | Problemas con la fiducia y desfinanciamiento por alza de precios ya que se trata de alianzas presupuestadas en 2020. Plan de choque para ponerse al día en el POA ejecución presupuestal | Se realizó una reunión con el operador local, donde se implemento un plan de choque para cargar todas las cuentas de cobro el mes de mayo. Dentro de las acciones que se concertaron y programaron para cargar a la central de pagos tenemos: Proveedor análisis de suelos. 6/05/22 5.200.000 Dos periodos de trabajo del profesional técnico-productivo. 6/05/22 7.200.000 Dos periodos de trabajo del profesional socio-empresarial. 6/05/22 6.600.000 Proveedor insumos. 27/05/22 39.850.000 Para un valor total de: $ 58.850.000 No se han cargado las cuentas de cobro del pago de servicios profesionales, se publicaron Términos de referencia para un proceso de suministro de insumos, sin embargo en CDA se acordó cambia los tdr del proceso lo que retraso la ejecución. | Seguimiento a través de llamadas telefónicas y autorización para visitas de campo en el mes de mayo. | Anexo Soporte General
|  | ASOPROPIÑALAU | NARIÑO | Según el OR. Se ha tenido problemas con la OL, hay bajo desempeño de este profesional por eso esta alianza se encuentra atrasada tanto en la ejecución del POA, con la ejecución presupuestal, se necesita tomar medidas de inmediato por continuar con la ejecución programada. Se puso en conocimiento esta situación y se tiene programado visita de campo a la alianza para tomar una decisión, dicha visita esta apoyada por el Monitor y el apoyo regional EPI. | Se realizó una reunión con el operador local, donde se implemento un plan de choque para cargar todas las cuentas de cobro el mes de mayo. Dentro de las acciones que se concertaron y programaron para cargar a la central de pagos tenemos: Proveedor materiales de construcción para centro de acopio. 4/05/22 18.970.800 Proveedor equipo de riego. 4/05/22 7.424.250 Tres periodos de trabajo del profesional técnico-productivo. 6/05/22 9.000.000 Tres periodos de trabajo del profesional socio-empresarial. 6/05/22 9.000.000 Seis pagos gerente aprendiz. 6/05/22 3.000.000 Proveedor insumos agrícolas. 27/05/22 14.462.000 Proveedor herramientas y equipos. 27/05/22 962.100 Para un valor total de: $ 62.819.150 El Operador local no ha cargado las cuentas de cobro a la central de pago. | Se programará ir al campo en el mes de mayo a verificar los correctivos de los problemas de esta alianza y tomar las decisiones que permitan lograr la sostenibilidad del proyecto. | Anexo Soporte General
|  | FORJANDO FUTURO | NARIÑO | Esta es una de las alianzas que estaría más atrasada en el departamento de Nariño, le falta ejecutar las adecuaciones de los galpones para instalar la gallinas ponedora, también tienen dificultades con el cargue de información a la FIDUCIA, y el aumento de los precios en los insumos ya que al igual que las otras alianzas, estos fueron calculado en el año 2020 y en la actualidad han aumentado su costo significativamente, sin embargo se ha reportado que ya tienen ejecutado mas del 70% del incentivo modular por consiguiente se programó visita para verificar documentos y solicitar segundo desembolso del incentivo modular.. Esta colocando plan de choque y apoyando la ejecución de las diferentes actividades | Se realizó una reunión con el operador local, donde se implemento un plan de choque para cargar todas las cuentas de cobro el mes de mayo. Dentro de las acciones que se concertaron y programaron para cargar a la central de pagos tenemos: Proveedor insumos agrícolas y herramientas. 13/05/22 $20.500.000 Proveedor ferretería. 13/05/22 $5.500.000 Proveedor concentrado para gallinas ponedoras. 13/05/22 $9.300.000 Tres periodos de trabajo del profesional técnico-productivo. 13/05/22 $7.500.000 Para un valor total de: $42.800.000 El Operador local no ha cargado las cuentas de cobro a la central de pago. aunque se tenían listos los procesos se estaba ala espera de la respuesta de la solicitud de redistribución de las inversiones. | Se dará el visto bueno para realizar la visita de campo a la alianza a verificar el avance de las diferentes actividades, además si reúnen los requisitos para dar el visto bueno del segundo desembolso del incentivo modular. | Anexo Soporte General
|  | EL CAMPAMENTO | NARIÑO | El campamento es una alianza que ejecutó el plan de choque que le asignó el OR. Según reporte del OL. La ejecución sobrepasa el 70% por lo tanto el 31 de mayo de 2022 tenemos visita para verificar requisitos para solicitar el segundo desembolso del incentivo modular. Se concertó el plan de choque, se supervisó y se cumplió. | Se realizó una reunión con el operador local, donde se implemento un plan de choque para cargar todas las cuentas de cobro el mes de mayo. Dentro de las acciones que se concertaron y programaron para cargar a la central de pagos tenemos: Proveedor insumos. 9/05/22 $21.394.000 proveedor de semillas y análisis de suelos. 9/05/22 $30.000.000 Kit de inseminación. 9/05/22 615.000 Proveedor plan ambiental. 9/05/22 $4.125.000 Cuatro periodos de trabajo del profesional técnico-productivo. 9/05/22 $11.000.000 Cuatro periodos de trabajo del profesional socio-empresarial. 9/05/22 $10.000.000 Cuatro pagos gerente aprendiz. 9/05/22 $2.000.000 Segundo pago de OL. 9/05/22 10.700.000 Para un valor total de: $ 89.834.000. El Operador local no ha cargado las cuentas de cobro a la central de pago. Hubo inconvenientes en la central de pagos que se pudo superar el 9 de Mayo de 2022. Actualmente se encuentran cargados procesos por un valor de $21.700.000. | Se realizará el desplazamiento hasta la sede de la alianza a verificar el avance de las diferentes actividades, además y verificar si reúne los requisitos para dar el visto bueno del segundo desembolso del incentivo modular. | Anexo Soporte General
|  | ASMUPGRAMI | CAUCA | Persisten demoras en los procesos de contratación derivada de proveedores y profesionales | La alianza avanza con normalidad. El Avance de esta alianza con corte a Abril es del 47% se han pagado $ 39.700.000 (O.L. $21.4, Socio empresarial $17.5, Gerente Aprendiz $0.8) COMPRA DE INSUMOS COMPRA DIRECTA EN PROCESO DE PAGO POR FIDUAGRARIA $ 39.75, para una ejecución del 92% | El avance de la alianza la ubica en el rango de ejecución aceptable. | Anexo Soporte General
|  | APEGANCABI | CAUCA | Se requiere mayor agilidad del OL | La alianza avanza con normalidad. El avance de esta Alianza es de 72% con corte a Abril se han pagado $ 64.490.000(Social- $3.5, O.L$21.4, Gerente Ap.-$1.5, Compra Insumos $ 38.1) | El avance de la alianza la ubica en el rango de ejecución aceptable. | Anexo 16 Plan de seguimiento APENGABI
|  | ASAGRAMPI | CAUCA | Se evidencian demoras en procesos de contratación derivada (proveedores y profesionales) | La alianza avanza con normalidad. El avance de esta alianza con corte a abril es del 73% se han pago $ 60.321.500 (Compra Directa Insumos $ 39.121.500, Gerente aprendiz $ 3.000.000, O.L. $ 10.700.000, Socio empresarial $ 7.500.000) | El avance de la alianza la ubica en el rango de ejecución aceptable. | Anexo 17 ASAGRAMPI
|  | ASOINAP | CUMBAL | Se realizo solicitud de contratación del primer desembolso del IM, sin embargo la fiducia no responde a esta solicitud. | Se realizó una reunión con el operador local, donde se implemento un plan de choque para cargar todas las cuentas de cobro el mes de mayo. Dentro de las acciones que se concertaron y programaron para cargar a la central de pagos tenemos: Proveedor insumos 9/05/22 31.000.000 Proveedor análisis de suelos. 9/05/22 4.250.000 Cuatro periodos de trabajo del profesional técnico-productivo. 9/05/22 11.000.000 Cuatro periodos de trabajo del profesional socio-empresarial. 9/05/22 10.000.000 Cuatro pagos gerente aprendiz. 9/05/22 2.000.000 Segundo pago de OL. 9/05/22 10.700.000 Para un valor total de: $ 68.950.000. El Operador local cargo las cuentas en el mes de Abril, y se esperan desembolsos por $21.700.000. | se realiza visita de campo el 3 de marzo, donde se evidencia estas inconsistencias y llamadas telefónicas | Anexo Soporte General
|  | ASPROPAPA | TOTORO | La Alianza de PAPA - TOTORO - ASPROPAPA, se encuentra cumpliendo de manera oportuna con las actividades establecidas de los diferentes componentes del POA. Se tiene un avance del 71,22% ($52.985.700) del IM ($74.393.500), lo cual permitió la solicitud del segundo desembolso |  | Se realizaron visitas de campo el 8 de abril donde se verifico el avance de la alianza, para el 25 de mayo se tiene programa la siguiente visita técnica | Anexo 18 ASPROPAPA
|  | ASOCIACIÓN CANTON | CANTON SAN PABLO | Demoras en la contratación del profesional técnico, la fiducia tarda muchos días en realizar el proceso y dar respuesta al OL sobre el mismo. | Se ha hablado con el OL, de la premura en la contratación del técnico productivo para que de los lineamientos y se construyan los estanques con todos los lineamientos técnicos y se propone a fiducia mayor agilidad en los procesos y tramites documental a su cargo. Se espera que quede en firme el contrato del técnico productivo y pueda dar los lineamientos técnicos para la construcción y adecuación de los estanques. Se tiene mucho inconveniente en conseguir personal que trabaje en a región. Al mes de mayo el porcentaje de avance financiero es de 7%. | En las reuniones de seguimiento mensual del equipo pacifico se ha reportado la dificultad con la fiducia, esto en búsqueda de acciones a nivel superior para que agilicen los tramites de la contratación de los profesionales. | Anexo Soporte General
PRODESARROLLO | CARIBE 1 | ASOCITRICOS | CESAR | Giro pendiente de la gobernación del Cesar -Demoras en procesos administrativo para la contratación de los profesionales, proveedores e insumos | 23/09/2021: Reunión del coordinador EIP Adolfo Florez, secretario de Agricultura del Cesar, Jose Emilio Osorio y el Operador Regional PRODESARROLLO; solicitada por el OR el día 17/09/2021 29/09/2021: Envió de la adenda del convenios, de acuerdo con las solicitudes de la gobernación para las firmas, y revisión jurídica de la gobernación. 30/03/2022: Reunión con el representante legal , el Operador Local y el secretario de agricultura para definir estado de contrapartida de la gobernación. 04/04/2022 Envió nuevamente del formato de adenda para revisión y aprobación jurídica de la secretaria general de la gobernación del Cesar, de acuerdo a la reunión virtual con las partes jurídicas del MDRA y de la Gobernación del Cesar. Se realiza reunión y seguimiento con el OL atravesó de un cuadro de tareas y compromisos que se alimenta semanalmente después de la visita de monitoreo, este seguimiento se realiza todos los días de manera, telefónica, virtual y por correos electrónicos. |  | Anexo 1 ASOCITRICOS
|  | ASOPROAGRO - LOS ENCANTOS | CESAR | Renuncias de los profesionales contratados en el 2021 en enero del 2022 -Demoras en procesos administrativo para la contratación de los profesionales, proveedores e insumos - Giro pendiente de la gobernación del Cesar | Reuniones con el OL para avanzar en el proceso de contratación de los nuevos contratistas de la alianza, que solo hasta el mes de mayo del 2022 se emiten nuevos contratos. Con el fin de llevar al día los pendientes de la alianza, se realiza un seguimiento por tareas y compromisos al OL, que se mantiene por llamadas telefónicas, reuniones virtual y correos electrónicos 23/09/2021: Reunión del coordinador EIP Adolfo Florez, secretario de Agricultura del Cesar, Jose Emilio Osorio y el Operador Regional PRODESARROLLO. (solicitada por el OR el día 17/09/2021) 29/09/2021: Envió de adenda del convenio, de acuerdo con las solicitudes de la gobernación para las firmas, y revisión jurídica de la gobernación. 30/03/2022: Reunión con el Representante Legal de la Asociación, el Operador Local y el Secretario de agricultura en la gobernación del Cesar, para definir estado de contrapartida de la gobernación. 04/04/2022 Envió nuevamente del formato de la adenda realizada para revisión y aprobación jurídica de la secretaria general de la gobernación del Cesar, de acuerdo a la reunión virtual con las partes jurídicas del MDRA y de la Gobernación del Cesar. |  | Anexo 2 ASOPROAGRO
|  | GREA | CESAR | Retrasos por renuncias anticipadas de los profesionales de la Alianza. -Demoras en procesos administrativo para la contratación de los profesionales, que involucraron a la gestión por parte del operador local y en parte a la fiducia - Giro pendiente de la gobernación del Cesar -Giro pendiente de la Alcaldía de Aguachica | Reuniones con el OL para buscar estrategias que garantizaran que el profesional técnico escogido se mantuviera dentro del proceso de contratación con la fiducia, al igual que el profesional social se les designa tareas especificas para ajustar al recurso disponible que tiene el Plan Social, los contratos quedaron emitidos en el mes de Abril del 2022. Se realiza estricto seguimiento al Operador Local, con la matriz de compromisos y tareas que se alimenta semanalmente, se realizan llamadas telefónicas, reuniones virtuales y correo electrónicos para completar las tareas pendientes de la alianza. 3/09/2021: Reunión del coordinador EIP Adolfo Florez, secretario de Agricultura del Cesar, Jose Emilio Osorio y el Operador Regional PRODESARROLLO. (solicitada por el OR el día 17/09/2021) 29/09/2021: Envió por parte del Operador Regional, la adenda del convenio, de acuerdo con las solicitudes de la gobernación para las firmas, para revisión jurídica de la gobernación. 30/03/2022: Reunión de los productores y OL con el secretario de agricultura para definir estado de contrapartida de la gobernación. 04/04/2022 Envió nuevamente del formato de adenda de las alianza para revisión y aprobación jurídica de la secretaria general de la gobernación del Cesar, de acuerdo a la reunión virtual con las partes jurídicas del MDRA y de la Gobernación del Cesar. 23/03/2022: Reuniones en la Alcaldía de Aguachica entre el Operador Local y el monitor del Operador Regional para definir desembolso de la Alcaldía de Aguachica, con el Alcalde y personal de planeación de la Alcaldía. |  | Anexo 3 GREA
|  | UNION DEL CAMPO | CESAR | Renuncias de los profesionales contratados en el 2021 - Desfinanciamiento de las inversiones de la Alianza por el alzas en los precios -Diferencias entre los productores de la organización para aprobar ajustes del proyecto. - Demoras en procesos administrativos de contratación de profesionales, vinculación de proveedores, prorrogas de contratos. | Reuniones y seguimiento continuo con el Operador Local, para el proceso de contratación de los nuevos profesionales, también apoyo con las estrategias que permitan ajustar financieramente las inversiones de la alianza, la cual se desbalancearon por el alza en los precios de todos los insumos. Acompañamiento al OL y a la organización de productores para tomar las decisiones de inversión de la alianza con los recursos disponibles. Seguimiento semanal de las tareas de la alianza, a través de llamadas telefónicas, reuniones con el Ol y los productores, con los profesionales de apoyo, envió de correos electrónicos con información de apoyo. |  | Anexo 4 UNIÓN DEL CAMPO
|  | PORKBARANOA | ATLANTICO | Demoras en el pago del 2% por parte de la Asociación de Productores | Reuniones y seguimiento continuo con el Operador Local, para el cumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la organización de productores, que hasta febrero del 2022, completó el saldo del 2% del incentivo modular para iniciar con las actividades de la alianza. Se realiza seguimiento semanal a partir de las tareas verificadas en campo con la visita de monitoreo, se evalúa la visita y se relacionan los pendientes a cumplir con fechas de cumplimiento y cierre. |  | Anexo 5 PORKBARANOA
|  | AMUSÌ | BOLÌVAR | Demoras en los procesos administrativos, que involucran responsabilidad tanto del OL como de la fiducia, no habían permitido el perfeccionamiento del contrato con APROÑAMM de proveeduría de semilla de ñame que llevaba casi 4 meses, al cual corresponde al 72% del primer desembolso del IM. | En reunión del OR y el OL con la fiducia se hizo una evaluación del proceso, y se acordó realizar una reunión de CDA para modificar la minuta del contrato de proveeduría de semilla de ñame con APROÑAMM, y aclarar los puntos que habían impedido poder tener una póliza aprobada por la fiducia; esta reunión de CDA, acta N° 12, se realizó el 24/03/2022, y se envió a la fiducia, y ésta finalmente el 4/04/2022 envía al OL una nueva minuta del contrato de APROÑAMM con los ajustes aprobados en el CDA, para firma y constitución de póliza por parte del contratista; el contratista con el apoyo y coordinación del OL firmó el contrato y diligenció la póliza, y luego de ser revisada la póliza por el OR, fue enviada a la fiducia para su aprobación el día 6/04/2022, junto con el contrato firmado. Mientras la fiducia certificaba la aprobación de la póliza, por recomendación del OR se realizó el CDA N° 13, de fecha 11/04/2022, donde se aprobó el pago del contrato de APROÑAMM por valor de $72.000.000. La fiducia certificó la aprobación de la póliza el 18/04/2022, y el OL el 19/04/2022 cargó en la plataforma de pagos toda la documentación requerida para este trámite de pago con la fiducia, previa revisión por el OR de la validez de dicha documentación. Como en la plataforma de pago no se reflejó el cargue de la documentación en el día señalado, por mediación del OR con la fiducia, esta autorizó que se cargará nuevamente la documentación el 25/04/2022, como en efecto lo hizo el OL, y a fecha de hoy 10/05/2022 el pago a APROÑAMM por $72.000.000 ya fue realizado, y se está a la espera que fiducia certifique la ejecución de más del 70% de los recursos del primer desembolso de IM de Amusi, para programar la vista del EIP que autoriza la segunda ejecución de IM de la Alianza. |  | Anexo 6 AMUSI
|  | PECES DE SION | ATLANTICO | Esta alianza no es critica, ya se realizo visita del segundo desembolso del incentivo modular. | El 22 de abril del 2022, se realizó la segunda visita por parte del OR y el Coordinador regional de caribe 1 del EIP, con el fin de realizar el segundo desembolso del IM. |  | Anexo Soportes Generales
|  | ASOLDELTOCO | CESAR | En reunión de seguimiento y monitoreo los productores manifiestan que se les dificulta realizar los aportes en especie correspondiente a la mecanización para preparación de suelos por los altos costos de la hora/maquina. la preparación de tierra, actividad que no es posible realizar de manera tradicional con las labores culturales de desmalezar y destroncar con elementos menores (machete, pala, Palin y sierra), dado que los niveles de rastrojos, maleza y árboles nativos es alta, indicaron que no cuentan con el recurso para realizar la mecanización de las tierras y que los costos de este proceso serian demasiado para los aportes que el proyecto realiza frente a la implementación de las 2 hectáreas de yuca por beneficiario. La Gobernación del cesar a la fecha no ha realizado los aportes de cofinanciación al proyecto. | Se realizaron reuniones con los organizaciones de productores, OL, OR, y secretaria de agricultura del cesar , con el fin de que los productores no desistieran de la alianza productiva de yuca. El motivo de desistimiento de los productores de la alianza fue dificulta realizar los aportes en especie correspondiente a la mecanización para preparación de la tierra por los altos costos de la hora/maquina. la Actualmente esta alianza se encuentra en proceso de liquidación anticipada. |  | Anexo Soportes Generales
|  | NEW DAWN | CESAR | La Gobernación de San Andrés Isla no realizó los aportes de cofinanciación al proyecto de la alianza productiva. | Se realizaron reuniones con la secretaria de agricultura , OR , EIP y OL con el fin que la gobernación firmara la adenda al convenio y así poder realizar los desembolso por parte de la Gobernación de San Andres Isla. La Gobernación de San Andres Isla no realizó los aportes de cofinanciación del proyecto de la alianza productiva, por tal motivo este proyecto no tuvo cierre financiero por la falta de estos aportes. Actualmente esta alianza se encuentra en proceso de liquidación anticipada. |  | Anexo Soportes Generales
|  | RAIZAL YUTH | CESAR | La Gobernación de San Andrés Isla no realizó los aportes de cofinanciación al proyecto de la alianza productiva. | Se realizaron reuniones con la secretaria de agricultura , OR , EIP y OL con el fin que la gobernación firmara la adenda al convenio y así poder realizar los desembolso por parte de la Gobernación de San Andres Isla. La Gobernación de San Andres Isla no realizó los aportes de cofinanciación del proyecto de la alianza productiva, por tal motivo este proyecto no tuvo cierre financiero por la falta de estos aportes. Actualmente esta alianza se encuentra en proceso de liquidación anticipada. |  | Anexo Soportes Generales
|  | ECOFARMER | CESAR | La Gobernación de San Andrés Isla no realizó los aportes de cofinanciación al proyecto de la alianza productiva. | Se realizaron reuniones con la secretaria de agricultura , OR , EIP y OL con el fin que la gobernación firmara la adenda al convenio y así poder realizar los desembolso por parte de la Gobernación de San Andres Isla. La Gobernación de San Andres Isla no realizó los aportes de cofinanciación del proyecto de la alianza productiva, por tal motivo este proyecto no tuvo cierre financiero por la falta de estos aportes. Actualmente esta alianza se encuentra en proceso de liquidación anticipada. |  | Anexo Soportes Generales
CORPOAGRO | SANTANDERES | ASPROCOMUNT | NORTE DE SANTANDER | Se radico ante Fiduagraria un contrato que integra varios rubros de inversión y dos fuentes de financiación, la fiduagraria saco minutas con fecha de Marzo-2022 y las pólizas se tramitaron erróneamente, cuando se radico en Fiduagraria, ya corría el mes de abril, y la fiducia solicita tramitar nueva póliza, pero el contrato tenia fecha de marzo. Se hizo necesario solicitar a Fiduagraria cambiar fecha de contrato y en eso han transcurrido 2 meses. Se espera se la situación se corrija en Abril-20220. A la fecha además se ha generado inconvenientes con la oferta del proveedor, porque los insumos han subido de precio y no se quiere comprometer a sostener la propuesta. | Acompañamiento al OL mediante reuniones con Fiduagraria, para lograr el cambio de fecha la minuta de contrato y reuniones con el Proveedor para tratar de persuadirlo que sostenga la oferta de insumos a los mismos precios del inicio. | Seguimiento permanente con verificación en la reunión mensual de monitoreo en la regional | Anexo Carpeta Soportes CORPOAGRO
|  | ASOPACON | SANTANDER | Fue necesario estructurar y firmar una adenda al convenio de alianza para reubicar recursos de gobernación destinados a reparaciones locativas cuyo destino era compra de pie de crea. A la fecha de informe la adenda se encuentra en firma del director de DCPyGI. | Acompañamiento al OL mediante revisión de contenido de adenda y apoyo para recolección de firmas. | Seguimiento permanente con verificación en la reunión mensual de monitoreo en la regional
|  | ASVAGROG | NORTE DE SANTANDER | Deficiencia en la gestión del Operador Local | Visita de campo para verificación de gestión OL y acompañamiento permanente para elaboración de solicitud de contratación y pagos. | Visita de campo para verificación de gestión OL y OR acompañamiento permanente y verificación en la reunión mensual del comité regional de monitoreo
|  | APIMONGUATE | SANTANDER | Deficiencia en la gestión del Operador Local | Visita de campo para verificación de gestión OL y acompañamiento permanente para gestión de pagos profesionales y OL | Seguimiento permanente con verificación en la reunión mensual de monitoreo en la regional
|  | AMERO | SANTANDER | En enero 2022 fue necesario realizar cambio de representante legal de la Organización de Productores, y el OL inicial presento renuncia a su cargo. Esas dos situaciones obligaron a reiniciar todo el proceso de registro de firmas autorizadas en Fiduagraria y contratación de nuevo OL. Solicitud extemporánea de subsanación por parte de Fiducia, para retirar productores que aparecen en listas restrictivas de Salafí | Visitas de campo permanente para acompañar proceso de actualización de documentación de vinculación y de contratación de OL y profesionales de campo. | Seguimiento permanente con verificación en la reunión mensual de monitoreo en la regional
SEMILLAS DE LOS ANDES | CARIBE 2 | ASPAPAUY | CÓRDOBA | 1. PROPUESTA TECNICOECONOMICA DE AJSUTES AL PROYECTO: El OL debe presentar propuesta técnico financiera que justifique los ajustes que plantearon al CDA en términos de área a intervenir, junto con las actividades a realizar, especificaciones técnicas, costos y demás acciones que permitan identificar las actividades a ejecutar con los recursos del proyecto en lo relacionado a la construcción de estanques piscícolas. Se pretende disminuir el área en espejo de agua, pasando de 3,3 Ha a 1 Ha. 2. DOCUMENTACIÓN DEL PREDIO A INTERVENIR: En el último CDA fue entregada la documentación del predio que venía siendo solicitada desde el CDA No. 6 del 5 de octubre de 2021. Ver Acta. 3. FALTAN APORTES DE COFINANCIACIÓN: - Alcaldía de Ciénaga de Oro: pide plazo hasta junio del cursante para la entrega del CDP que soporte la cofinanciación por $77.300.000, además de los soportes del trámite interno para su desembolso o ejecución. - Gobernación de Córdoba: A la espera de CDP emitido por la Gobernación de Córdoba o desembolso de los recursos cofinanciación de $25.000.000. - ASPAPUY: Documentación para el materializar aporte de los productores representados en área de espejo de agua, de los cuales el compromiso en preinversión fue de 10.000 m2 y a la fecha se dispone de 1.875 m2 (18.7%) aportados para el proyecto. | 1. Se solicita por parte del monitor los diseños detallados y plan de inversión actualizado de la alianza (Primer solicitud al respecto acta CDA No.5, 04/08/2021, se reitera Acta No. 7 02/11/2021. Hasta el 21 de abril de 2022 se obtiene respuesta informal y poco soportada por parte del OL, en donde justifique técnica y económicamente la reducción del área inicialmente propuesta en preinversión. 2. El Monitor desde octubre de 2021 y reiteradamente en todos los CDA ha solicitado y tratado el tema del predio y solo hasta abril de 2022 hubo una respuesta por la OP y OL, en donde queda finalmente completa la documentación. 3. En todos los CDA desde Agosto de 2021 se viene brindando apoyo al OL respecto a las solicitudes de cofinanciación por parte de la Gobernación. En reunión con gobernación el pasado 3 de mayo, quedó el compromiso de realizar el aporte el 20 de mayo a más tardar. | Las gestiones realizadas desde EIP incluyen el envío de comunicaciones (orientaciones, solicitudes e información) tendientes a conseguir el giro de los aportes de los entes territoriales a las cuentas patrimonio de las alianzas, así mismo se han desarrollado reuniones y mesas de trabajo para orientar y resolver inquietudes que manifiestan los entes territoriales relacionados con el trámite administrativo y normativo para realizar el giro, aunado a lo anterior se incluye comunicaciones telefónicas con los servidores de la Gobernación de Magdalena y Córdoba en procura de lograr resultados en el giro de los aportes para las alianzas fase I en los departamentos antes mencionados. Desde EIP se ha venido realizando seguimiento (remoto y en territorio) a las alianzas que vienen presentando bajo nivel de ejecución con el fin de brindar orientación en el marco del Manual Operativo que conduzca a determinar cual es la causa y el trámite a seguir. Así mismo se vienen desarrollando reuniones de seguimiento con el OR para desde el a trabajo articulado establecer las acciones a seguir. | Anexo 1 Soportes APAPUY
|  | ANUAGRA | CÓRDOBA | 1. Demora Cambio de Rubro No.1, proceso inició el 8 de julio de 2021 y al cual se realizaron ajustes constantemente por parte del OR toda vez que no se ajustaba a lo requerido de acuerdo al M.O del PAAP. El OL no cumplía en tiempos y calidad de respuestas a las solicitudes. Finalmente se ajusta hasta marzo de 2022 en donde son aceptadas las correcciones y es aprobado por OR el 14 de marzo de 2022 y por el EIP el 28 de marzo de 2022. Se logró la liberación de recursos del rubro INSUMOS y ANÁLISIS DE SUELOS, para complementar el PLAN SOCIAL. 2. Demora Contratación Profesional Socio empresarial por retrasos por parte del OL y la Fiducia, el OL se justifica en demora en el cambio de rubro, pero se le dieron instrucciones para iniciar contratación con los recursos disponible y después adicionar de ser necesario, sin embargo, no acataron las sugerencias. 3. Demora Contratación Profesional Técnico, Por renuncia del Profesional y retrasos por parte del OL y la Fiducia; ambas partes demoran los procesos en materia de respuesta oportuna a las solicitudes elevadas. 4. Dificultades entre el RL de la OP y OL, no han permitido iniciar procesos de compra de insumos y demás elementos requeridos para el desarrollo de la alianza. El RL asiste a los CDA, sin embargo, no procede a firmar las actas. | 1. Se hizo acompañamiento permanente al OL en el cambio de rubro a través de correo electrónico (Se anexan soportes). Se solicitaron varias correcciones, las cuales no fueron acatadas en su totalidad y en su momento, de ahí la demora en viabilizar el proceso por parte del OR, toda vez que no se cumplía con los requisitos mínimos estipulados por el M.O. 2. Se hizo seguimiento al OL durante el tramite en fiducia hubo demoras por parte del OL y de la Fiducia. 138 días el tramite. 3. Se hizo seguimiento al OL durante el tramite en fiducia hubo demoras por parte del OL y de la Fiducia. 84 días el tramite. 4. Se ha brindado acompañamiento a la OP y OL en reuniones (ultima el 7 de abril de 2022) y se esta estudiando la respuesta a la solicitud de la OP respecto a un segundo cambio de rubro para mecanización, proponiendo crear un nuevo rubro con recursos de los insumos. |  | Anexo 2 Soportes ANUAGRA
|  | ASOCAMDEL | CÓRDOBA | Por retraso presentado en la contratación del profesional técnico, siendo aprobada la póliza de cumplimiento el día 03 del presente mes marzo, que fue cuando inicio actividades. | 1. Verificación en la selección de proveedores de insumos, seguimiento al proceso de compra, ya seleccionado el proveedor de acuerdo a cotizaciones y requisitos cumplidos en el proceso, seguimiento a ejecución del POA. 2. Cada 4 días por correo, otros medios y mediante visita de seguimiento, validación del proceso de compras, pagos, ejecución de actividades y financiera del 100% del primer desembolso del IM; para solicitud de segundo desembolso, exigir cumplimiento de desembolso de cofinanciadores. 3.Verifiacion del cumplimiento del POA con todos sus soportes y ejecución en marcha del segundo desembolso. | Desde EIP se ha venido realizando seguimiento (remoto) a las alianzas que vienen presentando bajo nivel de ejecución con el fin de brindar orientación en el marco del Manual Operativo que conduzca a determinar cual es la causa y el trámite a seguir. Así mismo se vienen desarrollando reuniones de seguimiento con el OR para desde el a trabajo articulado establecer las acciones a seguir. A la fecha (mayo 11 de 2022) la alianza no se encuentra en "estado crítico" | Anexo Soportes Generales
|  | ASOJOPAZ | CÓRDOBA | 1. Retraso en la contratación de profesionales, los cuales fueron legalizados los contratos a inicio del mes de diciembre, Durante este año no se avanzo en la compra debido al cambio del represéntate legal de ASOJOPAZ lo que conllevó a largo tiempo para regístralo cámara de comercio y por ultimo en fiducia hasta registro de firma en la tarjeta. | 1. Seguimiento a registro de firmas en tarjeta ante fiducia hasta que fue aprobada, publicación de términos de referencia para compra de servicios de maquinaria e insumos, y escogencia de proveedores. 2. Cada 4 días por correo, otros medios y mediante visita de seguimiento, validar el proceso de compras, pagos, ejecución de actividades y financiera del 100% del primer desembolso del IM; para solicitud de segundo desembolso, exigir cumplimiento de desembolso de cofinanciadores. | "Desde EIP se ha venido realizando seguimiento (remoto) a las alianzas que vienen presentando bajo nivel de ejecución con el fin de brindar orientación en el marco del Manual Operativo que conduzca a determinar cual es la causa y el trámite a seguir. Así mismo se vienen desarrollando reuniones de seguimiento con el OR para desde el a trabajo articulado establecer las acciones a seguir. A la fecha (mayo 11 de 2022) la alianza no se encuentra en ""estado crítico""" | Anexo Soportes Generales
|  | ASEDECO | CÓRDOBA | 1. Retrasos por parte del OL en la contratación de derivados. | 1. Seguimiento a procesos: Aprobación distribución presupuestal, convocatoria selección proveeduría, compras directas de insumos. 2. Ejecución de recursos de proveeduría, visita de segundo desembolso, ejecución de recursos y seguimiento de actividades. | "Desde EIP se ha venido realizando seguimiento (remoto) a las alianzas que vienen presentando bajo nivel de ejecución con el fin de brindar orientación en el marco del Manual Operativo que conduzca a determinar cual es la causa y el trámite a seguir. Así mismo se vienen desarrollando reuniones de seguimiento con el OR para desde el a trabajo articulado establecer las acciones a seguir. A la fecha (mayo 11 de 2022) la alianza no se encuentra en ""estado crítico""" | Anexo Soportes Generales
|  | ASOPLADEIN | CÓRDOBA | 1. Falta de compromiso de la OP desde diciembre no participa en CDA, Visitas de monitoreo, etc. La OP no ha gestionado la prorroga del encargo fiduciario, 2. La OP No aporta el 2% del IM 3. Renuncia del OL | En Liquidación Anticipada |  | Anexo 3 Soportes ASOPLADEIN
|  | ASPPE | CÓRDOBA | 1.La no contratación del equipo técnico y la no selección del proveedor para la adquisición de los materiales e insumos para el montaje de las casas mallas, instalación de los sistemas de riego y compra de semillas, era lo que tenia al proyecto con un nivel de ejecución muy bajo. | Desde OR se ha realizado acompañamiento: 1. Gestión ante la fiducia la agilidad del contrato para la proveeduría de los materiales e insumos para la construcción de las casa mallas. 2. Iniciar el proceso de siembra de las hortalizas en el mes de Abril. 3. Proceso de mantenimiento y proyecciones de cosecha de las hortalizas a partir de los meses de mayo y junio. | "Desde EIP se ha venido realizando seguimiento (remoto) a las alianzas que vienen presentando bajo nivel de ejecución con el fin de brindar orientación en el marco del Manual Operativo que conduzca a determinar cual es la causa y el trámite a seguir. Así mismo se vienen desarrollando reuniones de seguimiento con el OR para desde el a trabajo articulado establecer las acciones a seguir. A la fecha (mayo 11 de 2022) la alianza no se encuentra en ""estado crítico""" | Anexo Soportes Generales
|  | ASOCUIVA | SUCRE | 1. En primera medida esta es una alianza que aún no tiene cierre financiero por parte de los aportes de la alcaldía de SAN Benito Abad por valor de $73.356.000. El señor alcalde emitió carta donde notifica no contar con los recursos para la compra de los alevinos del proyecto. 2. La alianza se encuentra ubicada en la región de la Mojana donde es bañada por un brazo del rio Cauca y se considera zona de riesgo inundable mitigable y en el año 2021 toda la región fue inundada por el rompimiento del caño CAREGATO y hasta el mes de enero y febrero empezaron a bajar las aguas. 3. El proyecto también esta desfinanciado por el incremento en los insumos de alimento y por errores en la planificación de valores reales de otras inversiones que sobrepasan más del 60% del valor en el mercado actual y que además no son de importancia ni necesarios en la ejecución de las metas del proyecto y que han dado pie a retrasos de ejecución y de contratación de proveedurías. | 1. Desde el OR se ha estado apoyando y presionando al OL y a la OP para la solución de un nuevo proveedor de los alevinos y a buscar las alternativas para poder ejecutar las actividades que están presentando problemas. Se logra por parte de la AUNAP la entrega de 60.000 alevinos, donde por escrito responde a la solicitud hecha por la OP y el OL. Para el día miércoles 11 de mayo se reunirá el OL y AUNAP en la oficina de Magangué para establecer fechas de entrega y para los permisos de ampliación de especie de la asociación ASOCUIVA. 2. Se han enviado requerimientos al OL FUNREALCARIBE para que gestione ante las entidades competentes los conceptos ambientales de la zona de influencia del proyecto, en cuanto al impacto por un nuevo rompimiento del caño CAREGATO (Unidad de riego de la gobernación, secretaria de planeación de San Benito Abad y CORPOMOJANA). En espera de respuesta por CORPOMOJANA. 3. Con el OL se ha estado en constante comunicación para la realización de una propuesta de ajuste financiero para la compra de los insumos de alimento en las diferentes etapas de producción del cultivo de tilapia y en un sondeo del valor real del mercado en la actualizad de cada uno de los productos. Esta se presentará en el próximo CDA. | Desde EIP se ha venido realizando seguimiento (remoto y en territorio) a las alianzas que vienen presentando bajo nivel de ejecución con el fin de brindar orientación en el marco del Manual Operativo que conduzca a determinar cual es la causa y el trámite a seguir. Así mismo se vienen desarrollando reuniones de seguimiento con el OR para desde el a trabajo articulado establecer las acciones a seguir. | Anexo 4 Soportes de Gestión ASOCUIVA
|  | INNOVACAMP | SUCRE | 1. El Proyecto desde el inicio no hubo comunicación fluida con los productores de Sincé. 2 Ejecutar el proyecto en tres municipios diferentes se hizo difícil por la distancia entre ellos y además las bases sociales de cada municipio no se conocían. 3 La base social de Sincé no tenía el terreno para establecer el cultivo de Girasoles. 4 A la fecha no se contratado el equipo técnico de campo. 5 El patrimonio autónomo esta vencido y la OP no ha enviado la documentación completa para la renovación. 6 Hasta el día 14 marzo fue que la base social de Sincé presento los lotes de terreno disponibles para la siembra pero sin soporte de la tenencia. 7 No hay Aliado Comercial, solo participo en 3 CDA. | El OR genero alerta de la inestabilidad de la base social en visita de monitoreo de agosto del 2021, solicitó documentos que certificaran la tenencia de tierra y solo presentaron los de Sampués, sobre la importancia de contratación de los profesionales en visita de monitoreo del mes de octubre del 2021; en monitoreo de diciembre del 2021, menciona que la base social de la alianza sigue inestable, no se evidencio compromiso de los beneficiarios, pese a los esfuerzos realizados por los actores de la alianza; en monitoreo en Sincé el 14 de marzo del 2022, en compañía de Jairo Causado del EIP recibió un documento escrito con compromisos de los beneficiarios y cumplieron. El OR realizo reunión con el coordinador regional EIP y los miembros del CDA, para tratar temas relacionados con el predio y la base social el 21 de octubre del 2021; CDA, para tratar temas relacionados con el predio, la base social y derecho de petición el día 30 de noviembre del 2021, en compañía del coordinador regional del EIP el asesor del EIP; CDA para tratar temas relacionados con el predio y la base social el 9 de febrero del 2022; CDA, para tratar temas relacionados con el predio, la base social y derecho de petición el día 24 de marzo del 2022, en compañía del coordinador regional del EIP el asesor del EIP. El OR solicitó de manera oficial al aliado comercial su manifiesto de voluntad de continuar en la alianza, no ha dado respuesta y el plazo era hasta el 28 de marzo del 2022; OR solicitó de manera formal a beneficiarios de Sincé él envió del contrato de arriendo de tierra el 8 y el 30 de marzo de 2021, no ha obtenido ninguna respuesta y el plazo era hasta el 15 de abril del 2022; OR solicitó a la OP documentos para prorroga de Patrimonio Autónomo con fecha limite 22 de abril del 2022 y hasta la fecha no han enviado la documentación completa. |  | Anexo 5 Soportes de Gestión INNOVACAMP
|  | ASOCIACIÓN DEL CABILDO MENOR SAN ANTONIO | SUCRE | 1. En la alianza se logró evidenciar, la problemática en con base social ya que es una base dividida , esta es una de las razones por las cuales se llevó la liquidación anticipada, de igual forma los beneficiarios no contaban con la materia prima para el desarrollo de la alianza "leche", a pesar de contar con pie de cría estas no estaban produciendo la leche necesaria para la implementación de la alianza, los capitanes de los cabildos nos dieron a conocer que la leche producida se dividía entre el número de personas incluidas en los cabildos. | En el CDA Nº12 del día 30 de marzo de 2022, el operador local informa que Ante la inexistencia de la materia prima y el estado de los semovientes el operador local solcito una reunión urgente con funcionarios del operador regional experto técnico, coordinación general y Monitoreo para que se revisara el proceso de ejecución de esta alianza a lo que el día 28 de marzo de 2022, Nos reunimos y se expuso las diferentes dificultades que se están presentando en esta alianza que van desde la no existencia de la producción de leche hasta una base social que no se quiere organizar como asociación e inestable. en el CDA # 13 del 6 de abril 2022 se contó con la asistencia del Ingeniero Sandro Ropero y equipo base de OR, El señor Fidel Murillo Representante Legal, toma la palabra e inicia expresando que después de escuchar que, ellos deben cumplir con lo pactado en el convenio, no cuentan con la tierra, materia prima(leche), y que no cuentan con recursos para la compra del pie de cría, ni materia prima, y que si no se van a instalar las cuatro (4) plantas de producción de queso, ellos no estaban dispuestos a continuar con la ejecución. Por lo que expresa que es mejor liquidar la alianza. |  | Anexo 6 Soportes Queso Costeño
|  | APUCAM | SUCRE | 1. Los beneficiarios no cuentan con las cabras por beneficiarios, establecidas en la pre inversión para dar inicio a la ejecución del proyecto, el OR y OL han buscado una solución, por el momento de está solicitando una refinanciación a la Gobernación de Sucre, estamos a la espera de la respuesta a la solicitud realizada ante esta entidad. | En Acta de CDA Nº04 6 de agosto de 2022, se manifestó que en la Visita realizada a los tres (3) predios ubicados en la vereda Buenos Aires, en los cuales se verificó la disponibilidad de tierra para implementación de banco de forrajes y área de pastoreo. A la fecha de visita no se cuenta con infraestructura como aprisco, ni forrajes establecidos, los productores visitados no cuentan con caprinos; a su vez los productores manifestaron no contar con cabras ni con los recursos para comprarlas, en Acta Nº08 del 19 de noviembre de 2021, La coordinadora del OL informo al CDA que en reunión realizada el día 4 de noviembre de 2021 con el Monitor Julio Rodríguez de la Regional Semilla de los Andes, Comento que según lo plasmado en el convenio de la alianza se debe cumplir con la unidad de 10 cabras por productor, Analizamos que el presupuesto no alcanza para cumplir esa meta CDA # 11 26 de febrero de 2022 la monitora Carolina Dumar propone que se compre las cabras con el dinero de la gobernación, lo cual fue aceptada por los miembros de CDA, mas sin embargo este presupuesto no alcanza para la compra de las 10 cabras y 14 machos que estable la pre inversión, ene l CDA # 12 del 30 de marzo 2022, se propone solicitarle a la gobernación de Sucre una refinanciación, el delegado de la gobernación de Sucre está de acuerdo y expresando que se debería elaborar un oficio y radicarlo en la Gobernación de sucre, el día 04 de mayo 2022. La directora de la OR Francis Villamil, el coordinador José Hilario Berrocal Atilano estuvieron en una reunión con Álvaro López Herrera secretario de desarrollo económico y medio ambiente de la gobernación de Sucre en la cual se estudió el tema de la refinanciación de la alianza |  | Anexo Soportes Generales
|  | ASOPISCAGUAJ | LA GUAJIRA | Baja capacidad de gestión para la consecución de proveedores para los rubros de INSUMOS compra de alevinos y alimento concentrado y del rubro OTRAS INVERSIONES para la compra de materiales para manejo de la actividad piscícola, añadido la baja capacidad técnica y financiera para realizar la propuesta técnica y financiera para bajar de 213000 alevinos a 106000 alevinos debido a la capacidad que tienen los 40 estanques en tierra, ya que dentro del estudio de preinversión no quedo la inversión de arreadores, ya que se pretende bajar lo planificado en la CIR. | 1. Revisión de seguimiento de una nueva propuesta técnica y financiera con el fin de proponer la reducción de alevinos y esos recursos utilizarlos para garantizar mas oxigenación de los estanques y así mejorar la capacidad instalada de cada estanque. | Desde EIP se ha venido realizando seguimiento (remoto y en territorio) a las alianzas que vienen presentando bajo nivel de ejecución con el fin de brindar orientación en el marco del Manual Operativo que conduzca a determinar cual es la causa y el trámite a seguir. Así mismo se vienen desarrollando reuniones de seguimiento con el OR para desde el a trabajo articulado establecer las acciones a seguir con el propósito de alcanzar metas y objetivos de la alianza. A la fecha (mayo 11 de 2022) según reporta el OR la alianza no se encuentra en """"estado crítico""""""" | Anexo Soportes Generales
|  | ASODESU | LA GUAJIRA | Retrasos por parte del OL en la contratación de derivados. | 1. Seguimiento y acompañamiento a la estructuración de traslados presupuestales para Abrir TDR para convocatoria para selección de proveedores de insumos y materiales. 2. Seguimiento a proceso de contratación de proveeduría y ejecución de recursos | """Desde EIP se ha venido realizando seguimiento (remoto) a las alianzas que vienen presentando bajo nivel de ejecución con el fin de brindar orientación en el marco del Manual Operativo que conduzca a determinar cual es la causa y el trámite a seguir. Así mismo se vienen desarrollando reuniones de seguimiento con el OR para desde el a trabajo articulado establecer las acciones a seguir. A la fecha (mayo 11 de 2022) la alianza no se encuentra en """"estado crítico""""""" | Anexo Soportes Generales
|  | EL PEZ DORADO | La GUAJIRA | Retrasos por parte del OL en la contratación de derivados. | 1. Dentro de las gestiones realizadas desde OR están: Seguimiento a la apertura de TDR para convocatoria para selección de proveedores de insumos y materiales y Proceso de contratación de proveeduría y ejecución de recursos. |  | Anexo Soportes Generales
|  | SOMOS DEL MAR | LA GUAJIRA | Retrasos por parte del OL en la contratación de derivados. | 1. Dentro de las gestiones realizadas desde OR están: Seguimiento a la apertura de TDR para convocatoria para selección de proveedores de insumos y materiales y Proceso de contratación de proveeduría y ejecución de recursos. |  | Anexo Soportes Generales
|  | ASOCAVELI | LA GUAJIRA | 1. Desfinanciación por alza de precios. 2. Retraso en los giros pendientes de la alcaldía de Riohacha por valor de $20.000.000 y gobernación de La Guajira por valor de $30.000.000 de pesos. (Subsanado). 3. Problemática con la base social, evidenciado en visitas por parte del Coordinador Regional del EIP | 1. El OL remitió propuesta de reducción de galpones y gallinas por el alza de precios, en donde se pretendía reducir de 4 galpones y 3.600 gallinas a 3 galpones y 2.250 gallinas. El OR solicita propuesta técnica bien argumentada para el trámite, sin embargo, no se allega un documento de suficiente peso, por lo que se rechaza la solicitud. 1.1. Se propuso buscar nuevo cofinanciado para cumplir con lo planteado en preinversión, sin embargo, a la fecha no se ha logrado respuesta positiva para el trámite. De persistir el problema, se declara la desfinanciación de la alianza sin cierre financiero por el no cumplimiento de las metas en términos de producción y rentabilidad. 2. Gestión de cofinanciación positiva, los entes territoriales realizaron la consignación de los recursos y se dispone de ellos para dar continuidad a los procesos de la alianza. 3. En reunión de CDA con la participación del EIP el pasado 19 de abril en Riohacha, se acordó un plazo perentorio hasta el 7 de mayo a la OP para presentar propuestas de solución financiera y de base social. A la fecha, no se ha recibido información alguna. | Desde EIP se ha venido realizando seguimiento (remoto y en territorio) a las alianzas que vienen presentando bajo nivel de ejecución con el fin de brindar orientación en el marco del Manual Operativo que conduzca a determinar cual es la causa y el trámite a seguir. Así mismo se vienen desarrollando reuniones de seguimiento con el OR para desde el a trabajo articulado establecer las acciones a seguir. A la fecha mayo 11 de 2022, la alianza continúa con estado crítico. | Anexo 8 ASOCAVELI
|  | ASOMUEM2020 | MAGDALENA | Retrasos por parte del OL en la contratación de derivados. | 1. Solicitud de contratación de derivados según la fechas establecidas en la visita de monitoreo, en la cual se acordó realizar subsanación solicitadas por fiducia a mas tardar 16 de marzo de 2021, Elaboración TdR Publicación TdR Selección proveedor Solicitud contratación ejecución. 2. Compra de insumos, inicio de actividades de prelación de suelo y siembra, finalización toma de muestras, Permiso de concesión de agua y registro ante el ICA para la producción de Maíz, a mas tardar para el 8 de abril. Gestión segundo desembolso. | Desde EIP se ha venido realizando seguimiento (remoto) a las alianzas que vienen presentando bajo nivel de ejecución con el fin de brindar orientación en el marco del Manual Operativo que conduzca a determinar cual es la causa y el trámite a seguir. Así mismo se vienen desarrollando reuniones de seguimiento con el OR para desde el a trabajo articulado establecer las acciones a seguir. A la fecha (mayo 11 de 2022) la alianza no se encuentra en "estado crítico" | Anexo Soportes Generales
|  | ASOPROAVICE | MAGDALENA | Giro pendiente por parte de Gobernación y Alcaldía | El 9 de diciembre de 2021 el Operador Regional envía comunicado a todos los miembros del Comité Directivo de Alianza de las 6 alianzas (ECOMASPASO, ASOPROAVICE, ASOMUPROAGRORI, ASOGANSAB, ASOPROBRILLANTE y APDPM) del departamento del Magdalena manifestando suspensión de actividades y ejecución de recursos del incentivo modular debido al no cierre financiero de las alianzas por la desfinanciación de $50.000.000 por parte de la Gobernación del Magdalena. El 23 de febrero de 2022 se envió invitación por correo electrónico a todos los miembros de los Comités Directivos de Alianzas de las 6 alianzas sin cierre financiero (ECOMASPASO, ASOPROAVICE, ASOMUPROAGRORI, ASOPROBRILLANTE, APDPM y ASOGANSAB), Gobernación del Magdalena, Equipo Implementador del Proyecto y Operador Regional para desarrollar un comité de monitoreo regional en las instalaciones de la Gobernación del Magdalena en la ciudad de Santa Marta el día 1 de marzo de 2022, con el motivo de revisar y elaborar una estrategia que permita el correcto desarrollo de las alianzas en mención, debido a su alto riesgo para su implementación y no cumplimiento de lo consignado en el Convenio de Alianza. El 1 de marzo de 2022 se realizó comité de monitoreo departamental, en las instalaciones de la gobernación del Magdalena, con participación del Operador Regional, Equipo Implementador del Proyecto, Organización de productores de las 6 alianzas con dificultades de cierre financiero (ECOMASPASO, ASOPROAVICE, ASOMUPROAGRORI, ASOPROBRILLANTE, APDPM y ASOGANSAB) y Operadores Locales con las alianzas en mención asignadas, donde se revisaron las dificultades y se establecieron compromisos a la Gobernación del Magdalena para la consignación de los recursos antes del 15 de marzo de 2022. El 18 de marzo de 2022 se realizó reunión virtual con participación del Operador Regional, Equipo Implementador del Proyecto, Organización de productores de las 6 alianzas con dificultades de cierre financiero (ECOMASPASO, ASOPROAVICE, ASOMUPROAGRORI, ASOPROBRILLANTE, APDPM y ASOGANSAB) y Operadores Locales con las alianzas en mención asignadas, debido al no cumplimiento de la gobernación del Magdalena con sus aportes de cofinanciación, donde se revisaron las dificultades y se establecieron compromisos. | Las gestiones realizadas desde EIP incluyen el envío de comunicaciones (orientaciones, solicitudes e información) tendientes a conseguir el giro de los aportes de los entes territoriales a las cuentas patrimonio de las alianzas, así mismo se han desarrollado reuniones y mesas de trabajo para orientar y resolver inquietudes que manifiestan los entes territoriales relacionados con el trámite administrativo y normativo para realizar el giro, aunado a lo anterior se incluye comunicaciones telefónicas con los servidores de la Gobernación de Magdalena y Córdoba en procura de lograr resultados en el giro de los aportes para las alianzas fase I en los departamentos antes mencionados. Desde EIP se ha venido realizando seguimiento (remoto y en territorio) a las alianzas que vienen presentando bajo nivel de ejecución con el fin de brindar orientación en el marco del Manual Operativo que conduzca a determinar cual es la causa y el trámite a seguir. Así mismo se vienen desarrollando reuniones de seguimiento con el OR para desde el a trabajo articulado establecer las acciones a seguir. | Anexo 9 Huevos nueva granada ASOPROAVICE
|  | ECOMASPASO | MAGDALENA | Pendiente giro por parte de la gobernación y alcaldía de santa marta, base social inestable, falta de participación de los integrantes del comité directivos a las reuniones de CDA. |  |  | Anexo 10 Huevos santa marta ECOMASPASO
|  | ASOMUPROAGRORI | MAGDALENA | Desfinanciamiento por giro pendiente de la Gobernación del Magdalena por valor de $50.000.000 |  |  | Anexo 11 Pollos Guamal ASOMUPROAGRORI
|  | ASOGANSAB | MAGDALENA | Desfinanciamiento por giro pendiente de la Gobernación del Magdalena por valor de $50.000.000 |  |  | Anexo 12 Ganadería santa bárbara de pinto ASOGANSAB
|  | ASOPROBRILLANTE | MAGDALENA | Desfinanciamiento por giro pendiente de la Gobernación del Magdalena por valor de $50.000.000 |  |  | Anexo 13 Tilapia pijiño ASOPROBRILLANTE

## ALIANZASCRITICAS análisis super
ALIANZAS CRITICAS
OPERADOR REGIONAL | REGIONAL |  | ALIANZA | DEPARTAMENTO | DIFICULTADES PRESENTADAS | Actores identificados (supervisión) responsables de las dificultades | GESTIONES OPERADOR REGIONAL | GESTIONES EQUIPO IMPLEMENTADOR DEL PROYECTO | Estado resumido (supervisión) | SOPORTES
RED VITAL | AMAZONIA | 1 | APPAIAM | AMAZONAS | Retrasos por dificultades presentadas para definir el sitio de ubicación del cuarto de procesamiento, lo que conlleva a no poder adquirir los equipos. Operador Local con deficiencias administrativas en los procesos de contratación y pagos | OL y beneficiarios | Por bajo desempeño se avanza en la liquidación anticipada del contrato del Operador Local, el Operador Regional asume temporalmente el acompañamiento de la alianza | Orientaciones y articulación con el Operador Local-OL y Operador Regional. | Liquidacón anticipada | Carpeta de evidencias Anexo 1 Correos electrónicos operador regional Anexo 2 Correos electrónicos EIP
|  | 2 | ASOPIG | GUAINÍA | Falta de acompañamiento del equipo profesional (aporte de cofinanciadores), los cuales se tuvieron solo hasta febrero del presente año. Operador Local con baja experiencia en la metodología del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. | OL y cofinanciadores | Para el mes de abril, se gestionaron pagos por $53.611.000, con lo cual se estima que la alianza sale del estado de baja ejecución y se espera realizar visita de aprobación de segundo desembolso una vez se tenga la certificación de la fiducia y sea enviada al OR., correspondiente al 70% de ejecución del primer desembolso. | Orientaciones y articulación con el Operador Local-OL y Operador Regional, participación del OL en los comités de monitoreo. | Buen pronóstico
|  | 3 | ASOPROCACAO | GUAVIARE | Lentitud en los procesos de contratación y pagos por parte del Operador Local, bajo compromiso de la coordinadora de la alianza y dificultades en su relación con el representante legal de la asociación | OL y beneficiarios | Con el cambio de la coordinadora del OL y la mayor apropiación del proceso por parte del representante legal de la asociación, como también la representante legal del Operador Local Eguapsagro y el apoyo permanente del equipo base de red vital, se activó la ejecución. | Orientaciones y articulación con el Operador Local-OL y Operador Regional, participación del OL en los comités de monitoreo. | Buen pronóstico
|  | 4 | ASMIPALMAR | VAUPÉS | Retrasos en la contratación del equipo de profesionales , toda vez que el recursos disponible era insuficiente. Baja conectividad en la zona de implementación de la alianza (área rural de Carurú-Vaupés) Ubicación en zona apartada y alto costo de desplazamiento a la zona urbana, por parte de la representante legal de la asociación lo que afecta la toma de decisiones y firmas de documentos. | Cofinanciadores y beneficiarios | Seguimiento a proyecciones de ejecución y pagos. | Orientaciones y articulación con el Operador Local-OL y Operador Regional, participación del OL en los comités de monitoreo. | Sin definir
|  | 5 | ASOMEPED | AMAZONAS | Retrasos por dificultades presentadas para seleccionar el contratista para la instalación del cuarto frio. Operador Local con deficiencias administrativas en los procesos de contratación y pagos | OL y beneficiarios | Por bajo desempeño se avanza en la liquidación anticipada del contrato del Operador Local, el Operador Regional asume temporalmente el acompañamiento de la alianza, se avanzó antes de la salida del OL en la selección del contratista para la construcción del cuarto frio. | Orientaciones y articulación con el Operador Local-OL y Operador Regional, participación del OL en los comités de monitoreo. | Liquidacón anticipada
GRUPO IS COLOMBIA | EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA | 6 | AMMUCAMP | RISARALDA | para el proceso de ammucamp se identifica que las causas que han retrasado la ejecución es la falta de respuesta oportuna por parte de fiduagraria en relación al estado de procesos de contratación y posteriormente al estado de pagos presentados. | Fiduagraria | en el mes de febrero se identifico la alianza ammucamp en estado critico, desde el equipo del OR se apoyo al operador local en la gestión de la elaboración de minuta del contrato, la cual fue legalizada por el al el 4 de marzo, se superviso la entrega de las gallinas por parte del proveedor, posteriormente al presentar el pago el al a fiducia, se realizo el seguimiento a este para que fuera liberado dentro de los tiempos establecidos. pero a corte de 31 de marzo de 2022, se logró la contratación del proveedor por un valor de $ 100.986.000. adicional el mismo mes se logro el pago de este proveedor con recursos del mi, gobernación y alcaldía, de esta forma durante el mes de abril se realizo la visita de segundo desembolso, ya que logro la ejecución del 70% del mi. el operador regional ha realizado capacitaciones sobre el manejo de la alianza, ha cumplido con la realización de comité de monitoreo mensual y el plan bimensual de monitoreo y seguimiento. | superados los inconvenientes con los procesos de contratación se pudo radicar pagos para el corte de marzo por un valor de $53.877.834. con estos pagos la alianza presenta una ejecución del 47%, saliendo del estado crítico. y ya fue realizada la visita de segundo desembolso. como apoyo se llamo al al agregando valor sas con su representante legal claudia agudelo con quien trabajamos para afianzar y agilizar ante fiducia dichos inconvenientes. | Buen pronóstico | Anexo 1 Correo AMMUCAMP | SOPORTES GENERALES 11 12 Y 13
|  | 7 | PROCORD | QUINDIO | se identifican demoras en las compras de insumos por el tiempo que se ha tomado fiducia en realizar los cambios de rubro solicitados con antelación y adicional demora en los procesos de contracción que se reflejan en la falta de unificación de criterios por parte del equipo jurídico de la fiducia. otro cuello de botella identificado fue la dificultad que hubo con una solicitud del proveedor (federación nacional de cafeteros) en el diligenciamiento del salafí por parte de la fiducia. | Fiduagraria | en el mes de febrero en vista de la negativa de fiducia para realizar el diligenciamiento del salafí solicitado por la federación e cafeteros, el OR en conjunto con el al debieron realizar los contactos para la inscripción de la fiducia como cliente de la federación sin cumplir los requisitos de este proveedor. de acuerdo a la gestión de este cuello de botella se logro que finalmente se realizara el pago al proveedor, el cual solo fue liberado hasta hoy 11 de mayo de 2022. por lo cual la alianza cumpliría con la ejecución del 70% del mi y se procederá a programar visita de segundo desembolso para el mes de mayo. el operador regional ha realizado capacitaciones sobre el manejo de la alianza, ha cumplido con la realización de comité de monitoreo mensual y el plan bimensual de monitoreo y seguimiento. | una ves superados estos inconvenientes del cambio de rubros y demora en los procesos de contratación, y el proceso de pago del proveedor de la federación de cafeteros, por una valor de $33.622,954 el cual ya fue pagado, logra salir del estado crítico avanzando en su ejecución y alcanzado el segundo desembolso. en el apoyo se agilizo con Ivon, mediante llamadas telefónicas , estos procesos, dándole agilidad al pago. se anexa soporte de pago. | Buen pronóstico | Anexo 2 Correo conjunto PROCORD
|  | 8 | ASGROCALMO | CALDAS | las brechas identificadas en el proceso de asgrocalmo son la falta de retroalimentación de los procesos por parte de fiduagraria dentro de los 4 días estipulados por ellos, de igual manera la demora en la aprobación de los pagos radicados desde inicio de mes como por ejemplo: -cargue del proceso de pago del técnico el 4 de marzo y en plataforma a la fecha sin aprobación. -cargue del proceso de pago del profesional socio empresarial el 4 de marzo sin aprobación a la fecha. por recomendación de la fiducia se solicito otro si de los contratos de los profesionales, teniendo conocimiento previo de que estos contratos ya habían superado su fecha de vencimiento inicial. se radicaron los procesos de renovación de otro si a inicios de febrero y a principios de abril notifico la fiducia que se debía iniciar tramite de nuevos contratos y los otros si no podían emitirse. a corte de abril no se ha logrado la legalización de estos contratos por demora en respuesta de fiducia. . | Fiduagraria | desde el operador regional insistentemente por medio de correos electrónicos se ha solicitado respuestas sobre los procesos y en las diferentes reuniones y espacio que se tienen con fiducia se solicita el estado actual pero a la fecha no se han establecido las legalizaciones de estos dos contratos. el apoyo a cada al y su respectivo coordinador se ha dado desde la revisión previa de documentos hasta el seguimiento de cada caso pendiente hasta que se logre su gestión exitosa. el operador regional ha realizado capacitaciones sobre el manejo de la alianza, ha cumplido con la realización de comité de monitoreo mensual y el plan bimensual de monitoreo y seguimiento. se apoyo al al la gestión financiera de la alianza asgrocalmo para lograr metas de ejecución financiera. | en cuanto a la problemática de asgrocalmo, la brecha identificada en cuanto a la contratación y pago de los profesionales: agrónomo javier Antonio cardona y sociempresarial Julian Andrés Aguirre, se envío correo y se realzaron llamadas a Ivon lodoño, delegada de fiducia para eje cafetero y Antioquia, donde ella manifiesta que en cuanto a la documentación existían las siguientes fallas: formato cv desactualizado, formato política antifraude no tenia nombre ni fecha, el contrato no especificaba la terminación, huellas ilegibles de formato SARLAFT. todas estas fallas ya fueron subsanadas y enviadas, y el 20 de abril reciben una subsanación nueva de fiducia con respecto a la liquidación de los contratos . se envió dicha subsanación de los formatos de liquidación y se encuentran en proceso de validación por el área de jurídica de fiducia. cabe resaltar que también hubo demoras en la entrega del material vegetal por parte del proveedor de la alcaldía, realizo dos entregas del material vegetal , el cual se encontraba en muy malas condiciones, esto también demoro la ejecución de la alianza y genero desconfianza en los productores. a la fecha los productores ya encontraron un proveedor que si les dio garantías y ya se hicieron las primeras entregas de dicha material vegetal. como apoyo transversal, se recalco la importancia de diligenciar los formatos de la mejor manera posible y evitar la devolución de los mismos para subsanaciones. de igual forma se les comunico la importancia de mantener una base social estable. se anexa soporte de correo solicitándole información del estado en que se encuentra este proceso en el momento. | Buen pronóstico | Anexo 3 Correo ASGROCALMO Anexo 4 Redistribución ASGROCALMO
|  | 9 | ASPLABEL | RISARALDA | una causa identificada que ha demorado los tiempo de radicación de pagos por parte del al es la necesidad para los procesos con proveedores de la entrega de un salafí diligenciado por parte de fiducia, el cual a pesar de haberse solicitado con antelación, en su primera entrega no cumplió con lo requerido por el proveedor deteniendo la radicación de los siguientes pagos $6.365.500 insumos, $8.842.000. otra brecha identificada es la demora en la gestión del contrato del profesional técnico que a la fecha no tiene aprobación de póliza. | Fiduagraria | desde el operador regional se expone el caso del contrato del profesional técnico en reuniones con fiduagraria de la no gestión de este por tras papeleo de sus documentos internamente en fiducia. se realiza el seguimiento a través de consultas del proceso por parte de del al y el OR a través de correos electrónicos, pero a la fecha no se cuenta con la aprobación de la póliza de este contrato. a pesar del compromiso de fiducia expuesto el 7 y 8 abril , de asumir y gestionar los casos en que fiducia era responsable de las demoras de los contratos no se denota avance en este caso. en el mes de febrero en vista de la negativa de fiducia para realizar el diligenciamiento del salafí solicitado por la cooperativa de caficultores, el OR en conjunto con el al debieron realizar los contactos para la inscripción de la fiducia como cliente de la cooperativa sin cumplir los requisitos de este proveedor. a la fecha esta alianza ya cumplió con la ejecución del 70% del mi del primer desembolso. el operador regional ha realizado capacitaciones sobre el manejo de la alianza, ha cumplido con la realización de comité de monitoreo mensual y el plan bimensual de monitoreo y seguimiento. | en cuanto al documento salafí que estaba en demora por parte de fiducia, este ya fue entregado y diligenciado con la información requerida por el proveedor y los pagos que se encontraban detenidos ya fue radicados en su totalidad. entregando coopcafer las herramientas con las cuales se había comprometido. se ayudo en este proceso interviniendo con fiducia para que realicen el pago. Con este pago superan el estado crítico en el que se encontraban. con el pago al proveedor mas los pagos realizados anteriormente alcanzan una ejecución financiera del 71.81%, quedando listos para el segundo desembolso. anexo soporte de plan de acción con proyección financiera que se trabajo. | Buen pronóstico | Anexo 5 Correo conjunto ASLUBEL
|  | 10 | ASLUBEL | RISARALDA | una causa identificada que ha demorado los tiempos de radicación de pagos por parte del al es la necesidad para los procesos con proveedores de la entrega de un salafí diligenciado por parte de fiducia, el cual a pesar de haberse solicitado con antelación, en su primera entrega no cumplió con lo requerido por el proveedor deteniendo la radicación de los siguientes pagos: $30.878.500 | Fiduagraria | en el mes de febrero en vista de la negativa de fiducia para realizar el diligenciamiento del salafí solicitado por la cooperativa de caficultores, el OR en conjunto con el al debieron realizar los contactos para la inscripción de la fiducia como cliente de la cooperativa sin cumplir los requisitos de este proveedor. a la fecha esta alianza ya cumplió con la ejecución del 70% del mi del primer desembolso. el operador regional ha realizado capacitaciones sobre el manejo de la alianza, ha cumplido con la realización de comité de monitoreo mensual y el plan bimensual de monitoreo y seguimiento. | solucionados los problemas con formato salafí del proveedor coopcafer, se realizaron los pagos al proveedor, el cual ya entrego los insumos correspondientes. se apoyo realizando el seguimiento respectivo a la problema con coopcafer, dándole prioridad y al final el al nos presento un resumen del estado de la alianza donde s refleje el avance después del apoyo generado. esta ya es critica. se anexa como soporte resumen del estado de la alianza y proyección financiera. | Buen pronóstico | Anexo 5 Correo conjunto ASPLABEL
|  | 11 | ASPROFIL | QUINDIO | de las brechas identificadas están la demora en del contrato de la profesional Lina montes desde el mes de diciembre lo que generó retraso en la solicitud del segundo desembolso de al y demora en la compra de insumos por el cambio de rubro. no se cumplieron los tiempos de respuesta del estado del proceso por parte de fiducia. | Fiduagraria | en el mes de febrero en vista de la negativa de fiducia para realizar el diligenciamiento del salafí solicitado por la cooperativa de caficultores, el OR en conjunto con el al debieron realizar los contactos para la inscripción de la fiducia como cliente de la cooperativa sin cumplir los requisitos de este proveedor. a la fecha esta alianza ya cumplió con la ejecución del 70% del mi del primer desembolso. el operador regional ha realizado capacitaciones sobre el manejo de la alianza, ha cumplido con la realización de comité de monitoreo mensual y el plan bimensual de monitoreo y seguimiento. | una ves superados los contratiempos del proceso de contratación de la profesional Lina montes, y el inconveniente con el contrato de proveedor, se radicaron pagos en el mes de abril , con lo cual superaron el 70% y ya no son alianza crítica. anexo pdf con comprobante de pago, el cual fue enviado como comprobante del apoyo realizado a esta alianza. | Buen pronóstico | Anexo 2 Correo conjunto ASPROFIL
|  | 12 | ASOAGROCORDILLERA | QUINDIO | una de las brechas se identifico en la demora del proceso de contratación en razón de los otros si de los profesionales y además en el tiempo que llevo la generación de la orden de compra de los insumos. | Fiduagraria | desde el OR se indico al operador local sobre la importancia de cumplir con la radicación de procesos de pago antes de la fecha de cierre financiero estipulado por fiducia, y en relación a la contratación de profesionales, desde el OR se apoya la revisión de documentos de contratación y se realiza el seguimiento de los procesos por medio de correos desde el al y OR a fiducia. el operador regional ha realizado capacitaciones sobre el manejo de la alianza, ha cumplido con la realización de comité de monitoreo mensual y el plan bimensual de monitoreo y seguimiento. | con respecto al proceso de la contratación de los profesionales, ya están contratados. las devoluciones de la documentación ya fueron subsanadas en su totalidad. Con estas subsanaciones en el mes de abril llegan a una ejecución del 70%, lo que genera que salga del estado critico, listos para el segundo desembolso. en cuanto al trámite de pago de proveedores, duraron un mes y medio para que estos fueran efectuados. pero ya se logro cumplir con este objetivo. anexo soporte pdf enviado por el al, del trabajo realizado en conjunto. | Buen pronóstico | Anexo 6 Correo ASOAGROCORDILLERA Anexo 7 pago patrimonio ASOAGROCORDILLERA Anexo 8 Correo conjunto ASOAGROCORDILLERA
|  | 13 | AGROMUJER | RISARALDA | una causa identificada que ha demorado los tiempo de radicación de pagos por parte del al es la necesidad para los procesos con proveedores de la entrega de un salafí diligenciado por parte de fiducia, el cual a pesar de haberse solicitado con antelación, en su primera entrega no cumplió con lo requerido por el proveedor deteniendo la radicación del pagos por un valor de $38.090.500 | Fiduagraria | en el mes de febrero en vista de la negativa de fiducia para realizar el diligenciamiento del salafí solicitado por la cooperativa de caficultores, el OR en conjunto con el al debieron realizar los contactos para la inscripción de la fiducia como cliente de la cooperativa sin cumplir los requisitos de este proveedor. a la fecha esta alianza ya cumplió con la ejecución del 70% del mi del primer desembolso. el operador regional ha realizado capacitaciones sobre el manejo de la alianza, ha cumplido con la realización de comité de monitoreo mensual y el plan bimensual de monitoreo y seguimiento. | en cuanto al documento salafí que estaba en demora por parte de fiducia, este ya fue entregado y diligenciado con la información requerida por el proveedor y el pago que se encontraba detenido ya fue radicado el 1 de abril, manifiesta el al y pagado en su totalidad. haciendo que coopcafer entregara las semillas correspondientes. se ayudo en este proceso interviniendo con fiducia para que realicen el pago. Con este pago superan el estado crítico en el que se encontraban. anexo soporte de comprobante de pago. | Buen pronóstico | Anexo 5 Correo conjunto AGROMUJER
|  | 14 | ASOHORTICAS | QUINDIO | la alianza inicia proceso de liquidación anticipada |  | alianza en proceso de liquidación, desde el OR se han realizado las recomendaciones sobre los requisitos que debe cumplir el al para que se proceda con la citación a la sir para dejar en firme la liquidación anticipada de esta alianza. el operador regional ha realizado capacitaciones sobre el manejo de la alianza, ha cumplido con la realización de comité de monitoreo mensual y el plan bimensual de monitoreo y seguimiento. |  | Liquidacón anticipada | Anexo 8 Correo conjunto ASOHORTICAS
|  | 15 | ASOPROMAC | CALDAS | la brecha identificada para el proceso de asopromarulac esta definida en el incumplimiento por parte de fiducia en tiempos de respuesta de los correos radicados con subsanaciones por parte del al, lo cual ha traído como consecuencia directa el retraso en la ejecución de recursos al no tener la aprobación de los procesos contractuales que se han llevado a cabo como el de los otros si de al y profesionales, a continuación se desagrega el estado de cada proceso: ingeniero agrónomo: el 11 de marzo llegaron nuevamente subsanaciones de los documentos, se envía respuesta el sábado 12 de marzo, se espera respuesta por parte de la fiducia para antes del 17 de marzo. profesional social: el 11 de marzo llegaron nuevamente subsanaciones de los documentos, se solicita a la profesional social solicitar a la aseguradora, modificación del nombre de la póliza, a espera de el envió del documento por parte de ella para dar respuesta a la fiducia. fideicomiso asopromarulac: el 09 de marzo se envían subsanaciones de los documentos enviadas por la fiducia, el día 15 de marzo deben dar respuesta a dichas subsanaciones. otro si no 1 para operador local: póliza vencida con subsanaciones gerente aprendiz: el 10 de marzo se envía a operador regional y a fiducia renuncia de gerente aprendiz puesto que se fue del municipio de Marulanda. a espera de la respuesta para presentar en el cada la nueva terna para seleccionar nuevo gerente. | Fiduagraria | desde el OR se realizo una mesa de trabajo en el mes de marzo con el operador local, donde se formulo un plan de acción a través de unas proyecciones de pagos mensuales y compromisos frente al tema de contratación de profesionales. esta alianza a pesar de todas las dificultades con los proceso de contratación de los profesionales, dio cumplimiento a las proyecciones de ejecución financiera del mes de marzo y abril, por lo que a la fecha esta con un cumplimiento del 62% de la ejecución del mi del primer desembolso, se proyecta que con los pagos radicados durante el mes de mayo se cumpla con el 70% y se proceda a programar para visita se segundo desembolso. el operador regional ha realizado capacitaciones sobre el manejo de la alianza, ha cumplido con la realización de comité de monitoreo mensual y el plan bimensual de monitoreo y seguimiento. | los procesos de contratación con los profesionales, los cuales se encontraban atrasados por falta de respuesta oportuna de fiducia, ya fueron realizados y subsanados en su totalidad a finales del mes de marzo. en la brecha que nos indican del gerente aprendiz del 10 de marzo, referente a su renuncia, se selecciono de la nueva terna la gerente aprendiz, donde no tuvieron en cuenta su actual cargo y el inconveniente generado fue el posible conflicto de intereses, ya que este se encuentra activo en este momento como concejal electo y ellos no tenían claridad si puede ser o no gerente de la asociación, fue resuelto elevando la duda a la abogada del paap, dra. Esther Dávila, quien manifestó por vía telefónica que si puede incurrir en un conflicto de intereses debido al cargo que actualmente ocupa y además cuestiona la disponibilidad de tiempo que esta persona pueda tener para desarrollar las actividades como gerente aprendiz de manera eficiente y adecuada. se anexan soportes del correo dándole apoyo al al sobre este tema y así poder avanzar en su nueva contratación. | Buen pronóstico | Anexo 9 Plan de acción ASOPROMAC Anexo 10 Correo conjunto plan de acción
|  | 16 | ASOPROCHOER | CALDAS | la causa identificada del retraso es debido a una calamidad doméstica que se le presento al al por lo que apenas se presentaron documentos para prorrogas de contratos, ya que se vencieron los términos y se empezó de cero con el proceso de contratación. otra causa es que se cambio a la persona encargada de recibir la documentación en fiducia por lo que se retraso aún más. | OL y Fiduagraria | desde el OR se realizo una mesa de trabajo en el mes de marzo con el operador local, donde se formulo un plan de acción a través de unas proyecciones de pagos mensuales y compromisos frente al tema de contratación de profesionales. se dio cumplimiento a las proyecciones de ejecución financiera del mes de marzo y abril, por lo que a la fecha ya cumplió con la ejecución del 70% del mi y ya recibió visita de segundo desembolso. se sigue apoyando al operador local en la gestión de la legalización de los contratos de los profesionales. el operador regional ha realizado capacitaciones sobre el manejo de la alianza, ha cumplido con la realización de comité de monitoreo mensual y el plan bimensual de monitoreo y seguimiento. | ya superados los inconvenientes del al, en este momento ya se encuentran diligenciados todos los procesos de contratación, ya esta generada la minuta de los profesionales, lo cual no dejaba avanzar en el proceso de pagos y eso genero la alerta de bajo rendimiento. se ha empezado a generar pagos lo cual hizo que avanzara en su ejecución financiera. Con los profesionales ya contratados se puedo realizar las activades correspondientes y así obtener su estudio de suelos y desarrollar su plan de fertilización , lo que genero que en este momento se encuentre fuera del estado crítico. anexo soportes de apoyo. | Buen pronóstico | Anexo 10 Correo conjunto plan de acción Anexo 11 Plan de acción ASOPROCHOER
STAR COP HUMANITY | LLANOS Y ORINOQUIA | 17 | ASOMUJEREC | Casanare | Una situación que genero retraso en la implementación de la alianza productiva es la renuncia del aliado comercial y la nueva consecución de un aliado que cumpliera con las condiciones. No hay proveedores interesados en la venta de material vegetal semillas Rizomas y Sombrío (ya que manifiestan que no dan crédito y los tiempos de pago son muy largos). Renuncia por parte de la Representante Legal de ASOMUJEREC, se realizo el proceso en cámara de comercio, pero al momento de solicitar hacer el ajuste en la DINA no se recibió respuesta inmediata, el OL y OR solicitaron apoyo ante la DIAN para que se realizara el ajuste y así poder hacer el trámite ante FIDUAGRARIA para el posterior registro de firmas. Cambios en la base social , Desde el inicio la Alcaldía Municipal puso objeciones en el proceso de invitaciones a cotizar - proveedores para los suministros de insumos, impidiendo que el operador local realizara sus funciones, lo cual conllevo a una demora de 2 meses. Demora en las entregas de informes, por parte del Coordinador Social, se han presentado varias devoluciones ya que no cumplen con los lineamientos establecidos por el proyecto de alianza, . Falta de disponibilidad de los recursos de la gobernación de Casanare, solo hasta el 16 de marzo se suscribió acta de inicio entre el IFC (ejecutor de los recursos que aporta la Gobernación de Casanare) y la organización de productores, adicional el pago de impuestos para la ejecución de los recursos genero retrasos. | AC, RL, Cofinanciadores | Se realizo reunión de seguimiento a la ejecución Se envió correo con el lineamiento para el cambio de Representante Legal ante FIDUCIA Se solicito el usuario en la central de pagos para la nueva Representante Legal de ASOMUJEREC, adicional se dio capacitación sobre el manejo de la plataforma. El OR escribió a los actores del CDA solicitando apoyo en la gestión de citan ante la DIAN para actualizar el RUT de la asociación Se gestiono reunión para hacer empalme entre la Representante Legal nueva y saliente de la alianza ASOMUJEREC, se establecieron compromisos. EL día 6 7 de mayo se realizo visita de seguimiento y monitoreo con el fin de establecer plan de choque para dar cumplimiento a la ejecución. Se envió correo electrónico al Instituto Financiero del Casanare – IFC, solicitando información sobre el estado actual de los convenios que suscribe la organización de productores con el IFC. | Por parte de la Coordinación nacional y regional del EIP envió en el mes de marzo matriz de alianzas críticas al OR, donde se determinaron las dificultades presentadas en la alianza y el plan de seguimiento mes a mes con el fin de tener ejecución del 100% con corte a junio de 2022. Adicional se dispuso un equipo de profesionales para hacer visitas en campo, con el fin de subsanar las novedades presentadas. | Sin definir | Anexo 1 ASOMUJEREC
|  | 18 | ASMUCULPAZCA | Arauca | Se evidencia que los profesionales de la Alianza quedaron contratados a mediados de Agosto (CS - 16/08/2021 - AT - 16/08/2021) Sin embargo el AT presento renuncia al cargo el 15 de octubre de 2021 , lo que ocasiono traumatismo en el avance de este componente. El proceso para vincular al nuevo AT- Se inicio a partir del mes de noviembre de 2021 y paralelo se fue surtiendo el proceso de Liquidación y Liberación de Recursos del AT, quedando finalmente expedida el Acta de liquidación en el mes de marzo de 2022. El Nuevo profesional inicio labores en campo en marzo de 2022. Otro aspecto que ha generado retraso en la implementación de la alianza es el tema de Orden Publicó que ha afectado al Departamento , pues en enero la profesional CS no pudo convocar reuniones en territorio incluso hay zonas en las que a la fecha no ha podido ingresar a prestar apoyo a las beneficiarias. La falta de recursos del Cofinanciado Gobernación de Arauca por el valor de $ 100.000.000 y alcaldía de Arauca por el valor de $35.000.000 no están disponibles, situación que genera retrasos en la implementación del componente técnico y financiero. Finalmente se evidencia falta de Planificación a la ejecución de los recursos del IM de parte del Gerente Temporal de la Alianza, es decir la OL. Cambio de Aliado comercial de carne genero retraso en la ejecución de la alianza | OL, orden público, cofinanciadores | Se realizo reunión de seguimiento a la ejecución El día 21 de abril se realizó reunión con el fin de hacer evaluación de los compromisos y avance de la alianza El día 4 de mayo se socializo plan de choque con la OL para dar cumplimiento a la ejecución de la alianza Dada a la no disponibilidad de recursos por parte del OR se envió oficio por correo electrónico al Secretario de Agricultura solicitando información sobre la disponibilidad de los recursos En el marco de los comités de Monitoreo que se realizan mes a mes el Coordinador del OR socializo al coordinador regional del EIP la dificultad que presentan las alianzas al no tener disponibilidad de los recursos de la gobernación de Arauca. Se dio lineamiento para realizar el cambio de aliado comercial En atención al cambio del Gerente de APRODEL se realizó reunión para socializar las dificultades que presentan las alianzas y establecer plan de choque Vía correo electrónico se ratifican los compromisos generados en las reuniones virtuales y se establecen las acciones para hacer ejecución de la alianza. En el mes de marzo se realizo visita de seguimiento y monitoreo con el fin de establecer plan de choque para dar cumplimiento a la ejecución. | Por parte de la Coordinación nacional y regional del EIP envió en el mes de marzo matriz de alianzas críticas al OR, donde se determinaron las dificultades presentadas en la alianza y el plan de seguimiento mes a mes con el fin de tener ejecución del 100% con corte a junio de 2022. Adicional se dispuso un equipo de profesionales para hacer visitas en campo, con el fin de subsanar las novedades presentadas. |  | Anexo 2 ASMULCULPAZCA
|  | 19 | ASOCAÑA | Arauca | Los profesionales AT y CS quedaron contratados ( 02/08/2021) Sin embargo se presentó renuncia de los mismos al proyecto a dos meses de haber iniciado, generando afectación directa al desarrollo normal de las actividades de los componentes Socio empresarial y Técnico Productivo . Se surtió el proceso de liquidación y liberación de recursos de contratos y paralelamente se avanzó con la vinculación de los nuevos profesionales, en marzo quedo legalizado el contrato de la CS y el AT. En el mes de abril el Asistente técnico presento su renuncia. La alianza a la fecha (mayo) no cuenta con los recursos comprometidos de Gobernación de Arauca por el valor de $100.000.000 que están orientados a la adecuación de los trapiches, situación que ha generado retrasos en la ejecución técnica y financiera de la alianza productiva. De otro lado es importante considerar que durante lo corrido del año 2022 el tema de orden público se ha visto afectado, imposibilitando las labores en campo. Finalmente se evidencia falta de Planificación a la ejecución de los recursos del IM de parte del Gerente Temporal de la Alianza el OL APRODEL. | AT, cofinanciadores, orden público, OL | Se realizo reunión de seguimiento a la ejecución El día 21 de abril se realizó reunión con el fin de hacer evaluación de los compromisos y avance de la alianza El día 4 de mayo se socializo plan de choque con la OL para dar cumplimiento a la ejecución de la alianza Dada a la no disponibilidad de recursos por parte del OR se envió oficio por correo electrónico al Secretario de Agricultura solicitando información sobre la disponibilidad de los recursos En el marco de los comités de Monitoreo que se realizan mes a mes el Coordinador del OR socializo al coordinador regional del EIP la dificultad que presentan las alianzas al no tener disponibilidad de los recursos de la gobernación de Arauca. Se dio lineamiento para realizar el cambio de aliado comercial En atención al cambio del Gerente de APRODEL se realizó reunión para socializar las dificultades que presentan las alianzas y establecer plan de choque Vía correo electrónico se ratifican los compromisos generados en las reuniones virtuales y se establecen las acciones para hacer ejecución de la alianza En el mes de marzo se realizo visita de seguimiento y monitoreo con el fin de establecer plan de choque para dar cumplimiento a la ejecución. | Por parte de la Coordinación nacional y regional del EIP envió en el mes de marzo matriz de alianzas críticas al OR, donde se determinaron las dificultades presentadas en la alianza y el plan de seguimiento mes a mes con el fin de tener ejecución del 100% con corte a junio de 2022. Adicional se dispuso un equipo de profesionales para hacer visitas en campo, con el fin de subsanar las novedades presentadas. |  | Anexo 3 ASOCAÑA
|  | 20 | ASMUCALE | Meta | La baja ejecución se ha debido principalmente a la ausencia de profesional Técnico - ambiental entre el 27 de noviembre de 2021 y el 25 de febrero de 2022 (tres meses). El proceso de solicitud de contratación lo inició la OL con el envío de la solicitud de contratación del nuevo asistente técnico el día 27 de noviembre de 2021. Posteriormente la Fiducia solicitó una subsanación consistente en la actualización de fechas de documentos, debido a que habían pasado dos meses y el trámite tuvo un estancamiento debido a la fecha límite del contrato de fideicomiso. Estos tres meses sin Asistente técnico retrasó la definición de los términos de referencia para la adquisición de insumos y herramientas, debido a que era necesario su concepto técnico. Por lo tanto, un porcentaje importante del presupuesto del IM está en estado de solicitud de contratación para la posterior ejecución. El proceso de contratación del proveedor de insumos se envió el 29 de abril, el día 6 de mayo se recibió novedad por parte de FIDUAGRARIA, novedad que fue subsanada. La vinculación del proveedor de herramientas presentó una devolución el día 4 mayo por 2 factores de alto riesgo, frente a esta novedad que no es clara como subsanar el OL envió corro electrónico a Fiducia solicitando aclaración, como al 9 de mayo no se tienen claridad el área administrativa del OR solicito reunión con el área de vinculación para aclarar este tema y que no se retrasen las ejecuciones. | AT, Fiduagraria | Se realizo visita de monitoreo y seguimiento el día 20 de abril, en esta visita se definieron actividades y plan de choque que la OL debe ejecutar para garantizar ejecución de la alianza. Se envió correo electrónico a Fiduciaria solicitando reunión con el área de vinculación para aclarar novedades que han venido llegando la semana anterior en el proceso de vinculación de proveedores, estas novedades hacen referencia a códigos CIUU de alto riesgo. Se ha realizado seguimiento al proceso de vinculación de proveedor de equipos y herramientas Se envió proceso de solicitud de contratación de proveedor GRUPO EMPRESARIAL PIRIWA para proveer insumos. Con la ejecución de los insumos la alianza quedara lista para solicitar visita de segunda autorización de ejecución del IM. | Por parte de la Coordinación nacional y regional del EIP envió en el mes de marzo matriz de alianzas críticas al OR, donde se determinaron las dificultades presentadas en la alianza y el plan de seguimiento mes a mes con el fin de tener ejecución del 100% con corte a junio de 2022. Adicional se dispuso un equipo de profesionales para hacer visitas en campo, con el fin de subsanar las novedades presentadas. |  | Anexo 3 ASMUCALE
|  | 21 | ASOPROREC | Casanare | Selección de proveedores por parte de la alcaldía municipal se han presentado inconvenientes con la alcaldía Municipal en la disponibilidad y pago de los insumos, dado que e proyecto establece la implementación de 33 trapiches individuales, una vez realizadas las visitas de monitoreo y seguimiento se evidencia que la infraestructura que tienen los productores no cumple con los requisitos establecidos para la producción y comercialización de panela, se tuvo que realizar un estudio de mercado de el valor que se requiere para la adecuación de los mismos este proceso se demoro ya que el AT se tardo en emitir el concepto técnico, una vez se realizó el presupuesto de estas adecuaciones locativas se evidenció que no se contaba con el recurso económico para su adecuación, por tanto se acordó realizar reunión con los productores para determinar si ellos están en condición de asumir estas adecuaciones, además alcaldía hace un aporte de $63.176.000, en especie, en el marco del CDA No. 11 se seleccionaron los proveedores para el suministro de fertilizantes y enmiendas que ya fueron entregado por le proveedor, pero alcaldía aún no ha definido el proceso para el pago, por tanto, se solicito al alcalde definir el mecanismo para poder cumplirle al proveedor en cual consiste en girar el total de los recursos a fiducia, pero a la fecha no se ha obtenido Respuesta. Además es preciso mencionar que los profesionales suspendieron actividades en el mes de diciembre argumentando que no se les pagaba, por o que se les aclaro que los pagos están sujetos al cumplimiento de metas; además los profesionales se han demorado en presentación de informes para pago, la gobernación de Casanare han presentado demora en su desembolso. | AT, cofinanciadores, OL | En el mes de marzo se elaboró y remitió al MADR traslado presupuestal para tener disponibilidad de recursos con el primer desembolso del rubro PMA por el valor de $6.000.000 para hacer su ejecución en el mes de abril. En el mes de marzo se radico ante fiducia 2 pagos de AT $6.006.000, 4 pagos de social $ 11.000.000, 3 pagos de GA $ 2.633.499 es decir una ejecución de $ 19.639.499 con esto mas los $ 6.000.000 de PMA que se ejecutaran en abril la alianza cumple con condiciones financieras para programar visita de segunda autorización del IM la tercera semana de abril. Para avanzar en la ejecución de la alcaldía en el mes de marzo se elaboró adenda al convenio de alianza para girar recursos en efectivo al fideicomiso por el valor de $ 37.390.750 y hacer la ejecución en insumos en mayo. En marzo los pagos del Asistente técnico, del social y 3 pagos del gerente aprendiz. El giro de los $37.390.750 por parte de la Alcaldía esta pendiente. En Mayo queda pendiente el pago de 6.600.000 por IM para alcanzar el 70% del primer desembolso. | Situación actual de esta alianza: Con corte al mes de abril la alianza llegó a una ejecución de $ 57.218.716,65 que corresponde al 69% de los recursos de la primera autorización del IM, en el mes de abril se realizó cambio de rubro para poder hacer ejecución de $ 6.000.000 del Plan Ambiental, esta ejecución se realizará en mayo para solicitar certificado de ejecución y visita de segunda autorización de ejecución del IM. |  | Anexo Soportes Generales
|  | 22 | ASOPAC | VICHADA | En febrero se realizó reunión con los miembros del CDA y el EIP, con el fin de dar ultimátum para la continuidad de la alianza, donde se solicita cambiar de AC ya que el proceso está totalmente viciado ya que el RL de ASOPAC tiene familiares en la asociación que funge como AC, además el local de comodato que aporta el AC es de propiedad del El de ASOPAC y de la esposa que es la persona contratada por la alcaldía para que ejecute el plan socio empresarial, por tal motivo se solicito que se reuniera la OP y el CDA para que tomaran la decisión de cambio de AC y así poder ejecutar el proyecto de manera adecuada, de lo contrario se entraría a liquidación anticipada, el plazo para esta reunión se dio hasta el día 25 de febrero de 2022, el día 28 de febrero la OL remitió el acta de CDA y de reunión de asamblea general de OP donde acordaron el cambio de AC, por lo que desde el OR se solicito que se adjuntaran los documentos para realizar el análisis de idoneidad el AC que proponían (ASOCOPEORI), estableciendo plazo hasta el día 05 de marzo para adjuntar la documentación sin obtener respuesta, por tanto, el día 08 de marzo se envía correo por parte del monitor del OR donde se informa que al no haber dado cumplimiento a los acuerdos establecidos y al encontrarse la alianza sin AC, no es posible continuar con el proyecto de alianza, ya que no se garantiza un agronegocio sostenible. | Asociación | la alianza ASOPAC se inicia el proceso de liquidación ya que no se tiene aliado comercial, se le dio un tiempo prudente a RL desde hace dos meses en reunión con el CR, OR, OL y Monitora y la junta directiva de la asociación y no se logro, de tal de manera se realiza liquidación anticipada por parte del CDA el día 31 de marzo de 2022. CDA se realizo el 31 de marzo con el fin de iniciar le proceso de liquidación. Pendiente el envió la cámara de comercio y el RUT. | El EIP esta acompañan el proceso de la elaboración de los respectivos documentos con el fin de iniciar el proceso de liquidación de la Alianzas de Asopac del municipio de Puerto Carreño - Vichada. | Liquidacón anticipada | Anexo Soportes Generales
|  | 23 | APREGROBA | ARAUCA | Las mejoras locativas no se han realizado por la falta de recursos económicos de la gobernación de Arauca y alcaldía municipal, la ola invernal que afrontó el departamento de Arauca, imposibilitó la adecuación del terreno, por su alto nivel freático. Insumos: debido que no se cuenta con la adecuaciones locativas, no se tiene el lugar de almacenamiento para insumos, no contamos con material biológico alevinos, toda vez que los recursos para alevinos los entrega la alcaldía municipal de Arauca, la cual a la fecha no ha realizado la transferencia ante Fiducia. NOTA: La OP compra alevinos y con el alimento que se adquiere del IM se garantice alimentación a los mismos, para establecerlos en un estanque adicional de un productor beneficiario del proyecto, mientras se adecua los estanques del proyecto. En Abril: Esta pendiente el desembolso por parte de la gobernación de Arauca, ya se realizo el trámite con la Secretaria de Hacienda para hacer el proceso de giro en la ultima semana de abril primera de mayo. | cofinanciadores | En marzo se envió el pago de Operador Local y fue ejecutado, se seleccionó proveedor para la ejecución de insumos por $17.777.000, el proveedor está en proceso de vinculación para hacer la ejecución en abril, se está haciendo alistamiento para hacer ejecución de $ 3.000.000 del PMA, 2 pagos de AT $6.400.000 y dos pagos de Coordinador Social $ 5.000.000 más un pago de Gerente Aprendiz $877.333, con estas ejecución cumplimos con la condición de ejecución financiera para programar la visita de segunda autorización de ejecución del IM la primera semana de mayo. | Con corte al mes de abril esta alianza llegó a una ejecución de $ 78.643.995,70 que corresponde al 79% de la primera autorización de ejecución del IM, en atención a esto se solicitó vía correo electrónico a Fiducia el certificado de ejecución, para que se pueda programar la visita de segunda autorización de ejecución del IM. |  | Anexo Soportes Generales
|  | 24 | ASOCAMET | META | Una de las causas del bajo desempeño en las ejecuciones de los recursos del IM es la demora en los procesos con la fiduagraria relaciono el caso de la vinculación del proveedor de insumos en donde se aprobó el proceso para adquirir insumos Agrícolas Rubro por CDA N°11 se envió proceso de vinculación y contratación el 27 de Diciembre del 2021, el 03 de enero del 2022 se tuvo que volver a enviar documentación entre subsanaciones la minuta fue entregada por la fiduagraria el lunes 21 de febrero del 2022 a la fecha de hoy 16 de marzo se tiene programado CDA N°15 legalizar el proceso de pago al proveedor. En cuento a las demoras en los desembolsos una vez aprobados y liberados debería ser más ágil la fiduagraria en el caso del 2 pago del AT de la alianza se demoró en desembolsar $3.600.000 después de cargado y liberado casi los 30 días. Los avances en el componente Técnico desde 16 de Noviembre que fue legalizado el contrato del Ingeniero David cortes se vienen realizando las actividades propuestas en el POA con agilidad y compromiso por parte del equipo de trabajo técnico, socio empresarial, ambiental y en la parte financiera se están realizando a medida que la fiduagraria envía las subsanaciones en los procesos. | Fiduagraria | No se logró hacer la ejecución de insumos por el valor de $ 48.775.606 debido a que la aprobación de la póliza llego un día después del cierre de fiducia en el mes de marzo. Se reviso el proceso de pago y se cargarlo el día 4 de abril de 2022 en la central de pagos. En abril: se realizo la visita para segundo desembolso. Para la ejecución proyectada del mes de abril se cerró la convocatoria de TdR el día 31 de marzo de 2022, se hará CDA el día martes 5 de abril para seleccionar proveedor para solicitar vinculación y contratación ante FIDUAGRARIA rubro material vegetal por el valor de $ 19.200.000. Para la ejecución del mes de mayo desde el OR se están revisando los TdR para que se aprueben en CDA el día 5 de abril de 2022 y se inicie el proceso de vinculación y solicitud de contratación del proveedor. Con la ejecución del mes de abril se tiene proyectado solicitar visita de segundo desembolso la tercera semana de abril. Se reprograma visita del Apoyo de la Regional Wilfrido Mercado para después de semana Santa. | Esta alianza con corte al mes de abril salió de las alianzas críticas, en atención a que se logró la ejecución financiera del 70% de la primera autorización de ejecución del IM, es por este motivo que el día 21 de abril se realizó la visita de seguimiento a la implementación y acompañamiento a segunda autorización de ejecución del IM. |  | Anexo Soportes Generales
FUNPROSCOM | CENTRAL | 25 | COOCAMPO | BOYACA | La ejecución de POA, se vio retrasada por dificultades en la contratación de los profesionales la cual tomo 2 meses, se hizo un cambio de rubro lo cual fue un tramite mucho más demorado de lo que se esperaba. Todo lo anterior ya fue subsanado para el mes de abril, en plataforma tienen un avance de 77%. En cuanto al avance financiero, según el informe de FIDUAGRARIA con corte a abril de 2022, esta alianza presenta un avance de 30,7%. Para el mes de mayo con la aprobación del proveedor tendrían visita de segundo desembolso. Por tanto, solicitamos actualizar la información de esta alianza para que no este más en el listado de las alianzas criticas. ( (1) se adjuntan el informe de fiduagraría y (2) pantallazo plataforma SIG Min Agricultura PAAP para soporte, no hace parte de la gestión del OR) | OL, Fiduagraria | El operador Regional con el apoyo de la monitora y la profesional del equipo base encargada del departamento de Boyacá se trabajo conjuntamente para clarificar que es lo que debía hacerse para lograr los cambios de rubro y guiar los CDA para que no hubieran devoluciones en la aprobación por parte de fiducia. ((3) Se adjuntan documentos de CDA de los cambios de rubro y las gestiones para su aprobación) Adicional a esto, se hizo el 6 de abril la solicitud para la contratación de insumos una vez se concrete este contrato ya queda con la ejecución financiera de más del 70%. ((4) Se adjunta evidencia del correo enviado a FIDUAGRARIA para este proceso). | Se realizó visita de seguimiento y acompañamiento al Operador Regional el día 24 de marzo del presente año, se presentaron retrasos significativos debido a las demoras presentadas por el Operador Local en gestionar la contratación del proveedor de insumos e inconvenientes y en la legalización de este contrato, se espera que para la tercera semana del mes de mayo se pueda realizar el pago respectivo, cual daría paso a visita de segundo desembolso. | Sin definir | Anexo 1 solicitud contrato COOCAMPO Anexo 2 informe COOCAMPO Anexo 3 CDA COOCAMPO
|  | 26 | ASFRUHOBO | HUILA | Alianza con baja ejecución Profesionales con contrato vigente. IM destinado a Insumos (58%), Otras Inversiones (10%), OL (26%) y Gerente (6%). Se dispone de pagarés. En el mes de abril se presentó novedad con el pago de insumos por $39,9 millones con cargo al IM. OL y OP en gestión de vinculación con nuevo aliado comercial Aportes de alcaldía ejecutados | Cofinanciadores | Se radicó en la primera semana del mayo pago al proveedor de insumos por $39,9 millones y pago de tanques por $8,5 millones, con lo cual se alcanza el 70% de ejecución y se solicita de visita de EIP una vez se tenga confirmación de los pagos con cargo al IM. Reunión con aliado comercial propuesto (OP, OL y Aliado) el 29 de abril. OL remite a OR documentos del aliado y de carta de compromiso en la primera semana de mayo y elaboración de minuta de Adenda al Convenio de alianza para cambio de aliado. Formalización de Adenda en segunda semana de mayo - Formalización de Acuerdo comercial antes de terminar el mes de mayo. La alianza alcanza condiciones para autorización de segunda ejecución del IM en el mes de mayo, visita de EIP para junio Dinamización en la implementación del plan de transferencia de competencias (técnica ambiental y socio empresarial) contemplando acortar la entrega de productos. (Se adjunta acta de visita de seguimiento a cada alianza hecha por el EIP y el profesional del equipo base que tiene a cargo este departamento). | Se realizó visita de seguimiento y acompañamiento al Operador Regional el día 26 de abril del presente año, dejando como objetivo el avance en ejecución por parte del Operador Local para así tener visita de segundo desembolso para finales del mes de mayo, se presentaron retrasos debido a demoras en la consignación de recursos por parte de la gobernación del Huila encargados de la asistencia técnica del proyecto el cual es le pilar fundamental para el inició de toda la contratación derivada de la alianza. | Sin definir | Anexo Soporte General
|  | 27 | ASOPRIACHIGUS | HUILA | Alianza con baja ejecución Bajo desempeño de OL en periodos anteriores, sin embargo, con el cambio en la coordinación de la alianza se evidencia una mejora en la gestión y desempeño del OL. Profesionales con contrato vigente. De acuerdo con cambio de rubro a tramitar en mayo el IM destinado a Insumos (15%), Servicios (2%), Otras Inversiones (55%), OL (23%) y Gerente (6%). No se dispone de pagarés. Proveedor de análisis de suelos seleccionado Cambio de rubro en revisión de OR Plan de inversiones postcosecha definido y aprobado por la base social y por el CDA. Bajo porcentaje de cultivos establecidos, requiere realización de siembras a partir del mes de mayo. Minuta de Adenda al Convenio de alianza. Riesgo: Disponibilidad de semilla para el establecimiento de los cultivos. Dificultad en la recepción de ofertas sobre convocatoria para suministro de equipos postcosecha. Inestabilidad de la base social, actualmente se aprobó en CDA modificación superior al 25%. | Beneficiarios, Asociación, cofinanciadores | En CDA del 7 de mayo se aprobó pago de análisis de suelos $3,8 millones con cargo al IM. Se está definiendo listado de insumos para compra directa por $14 millones con cargo al IM. Se proyecta la siguiente semana seleccionar proveedor de insumos y abrir proceso de convocatoria de equipos de postcosecha por $58 millones con cargo al IM. Contrato de profesionales en ejecución, se radican pagos en mayo con gerente. Adicional, se esta trabajando en el tramite de un cambio de rubro por OR en la primera semana de mayo Iniciar proceso de convocatoria para suministro de equipos en segunda semana de mayo. Selección y formalización de contrato de suministro de equipos antes de finalizar el mes de mayo. Primer pago de contrato en el mes de junio, segundo en julio y tercero en agosto. Firma del acuerdo de comercialización en junio. La alianza alcanza condiciones para autorización de segunda ejecución del IM en junio. Dinamización en la implementación del plan de transferencia de competencias (técnica ambiental y socio empresarial) contemplando acortar la entrega de productos. ((5) Se adjunta acta de visita de seguimiento a cada alianza hecha por el EIP y el profesional del equipo base que tiene a cargo este departamento). | Se realizó visita de seguimiento y acompañamiento al Operador Regional el día 27 de abril del presente año, luego de realizado el cambio de coordinador por parte del Operador Local, el cual fue solicitado por esta coordinación regional, debido a los retrasos presentados por la falta de experiencia del anterior coordinador del Operador Regional (OL), cabe aclarar que la alianza presenta avances significativos el cual se verán reflejados una vez se cumpla todo el procesos de contratación se espera este avance para el mes de mayo, además que también se presentaron demoras en la asignación de recursos por parte de la Gobernación del Huila. Para esta alianza se realiza seguimiento constante por parte del Operador Regional y EIP. | Buen pronóstico | Anexo Soporte General
|  | 28 | ASPROPLABAP | HUILA | Alianza con baja ejecución La Alianza tuvo cambio de OL en el segundo semestre de 2020. OL actual con contrato vigente desde diciembre 2020. Profesionales con contrato vigente, donde el 26 de abril fiducia confirma la aprobación de la póliza del total de profesionales (técnico, socio empresarial y ambiental). IM destinado a Insumos (64%), Otras Inversiones (9%), OL (21%) y Gerente (5%). No se tienen pagarés ni socialización del FR. | OL | En mayo se radican pagos de gerente y profesionales. Están a espera de resultados de análisis de suelos para formular plan de manejo, definir insumos y abrir este mes convocatoria para compra de insumos que se ejecuta en junio y se pide la visita de EIP. Se esta apoyando la selección de proveedor de análisis de suelos el 29 de abril, remisión de muestras el 2 de mayo - Disponibilidad de resultados hacia la tercera semana de mayo y definición de lista de insumos requeridos - Proceso de convocatoria para el suministro de insumos con cargo al IM antes de finalizar el mes de mayo, perfeccionamiento de contrato, ejecución y trámite de pago en el mes de junio (aproximadamente $60 millones). En junio cumple condiciones para visita de autorización de desembolso. Reunión con el aliado comercial (mayo 2022) y firma del Acuerdo de comercialización. Dinamización en la implementación del plan de transferencia de competencias (técnica ambiental y socio empresarial) contemplando acortar la entrega de productos. Se solicita al OL dinamizar la operatividad del CDA, para ello desde la secretaría técnica debe convocar de manera oportuna al CDA; con copia al monitor, disponiendo en la convocatoria los documentos y herramientas requeridas para la toma de decisiones conforme con el orden del día propuesto - Remitir al monitor previo al CDA copia de plantilla de Acta, formalizarla máximo dos días después de la reunión y surtir los trámites ante la fiduciaria - El OL debe promover y gestionar la participación de los miembros del CDA, garantizando la participación de las entidades cuando se tomen decisiones sobre sus aportes. ((5) Se adjunta acta de visita de seguimiento a cada alianza hecha por el EIP y el profesional del equipo base que tiene a cargo este departamento). | Se realizó visita de seguimiento y acompañamiento al Operador Regional el día 25 de abril del presente año, luego de realizado el cambio de Operador Local, se identifica avance significativo de esta alianza aunque desde el EIP se define como alianza critica por su baja ejecución financiera, cabe aclarar que esta alianza se tiene proyectado realizar visita de segundo desembolso para el mes de junio y se espera ejecutar el proyecto en los tiempos programados ya que es una alianza de sosteniendo de producción. | Buen pronóstico | Anexo Soporte General
|  | 29 | CERRO CHIFLON | HUILA | Alianza con baja ejecución Bajo desempeño de OL en periodos anteriores, sin embargo, con el cambio en la coordinación de la alianza se evidencia una mejora en la gestión y desempeño del OL. Profesionales con contrato vigente. IM destinado a Insumos (63%), Otras Inversiones (11%), OL (21%) y Gerente (5%). El 29 de abril cierra convocatoria para el suministro de insumos apícolas que compromete $125 millones del IM. Pagarés firmados en más de un 90% Pendiente confirmar disponibilidad de aportes de la alcaldía. En reunión de productores del 28 de abril, el OL y el AT presentaron a los beneficiarios como alternativa para reducir costos colmenas diferentes a las de tipo langstroth, sin embargo, los beneficiaros no aprobaron cambiar el tipo de colmena. Los beneficiarios reportan pérdidas de material biológico ante el uso inadecuado de plaguicidas en la zona. | OL, cofinanciadores | Una vez cierre la convocatoria para el suministro de insumos apícolas el 29 de abril y en el caso en que no se reciban propuestas, el OL identificará con los proveedores invitados los valores de cotización, de manera que permitan definir el número de colmenas y de núcleos que se pueden comprar con los $125 millones disponibles del IM para la compra. Se citará en la primera semana de mayo nuevamente al CDA para aprobación de TDR, se surte el proceso de convocatoria máximo hasta finalizar la segunda semana de mayo. El 11 de mayo CDA para selección de proveedor de insumos apícolas. En mayo se proyecta legalizar ese contrato y ejecutar una parte en junio con lo q se alcanza el 70% de ejecución de IM. En mayo se radican pagos de gerente y profesionales. ((5) Se adjunta acta de visita de seguimiento a cada alianza hecha por el EIP y el profesional del equipo base que tiene a cargo este departamento). | Se realizó visita de seguimiento y acompañamiento al Operador Regional el día 28 de abril del presente año, luego de realizado el cambio de coordinador por parte del Operador Local, el cual fue solicitado por esta coordinación regional, debido a los retrasos presentados por la falta de experiencia del anterior coordinador del Operador Regional (OL), cabe aclarar que la alianza presenta avances significativos el cual se verán reflejados una vez se cumpla todo el procesos de contratación se espera este avance para el mes de mayo, además que también se presentaron demoras en la asignación de recursos por parte de la Gobernación del Huila. Para esta alianza se realiza seguimiento constante por parte del Operador Regional y EIP. | Buen pronóstico | Anexo Soporte General
|  | 30 | COOPROCAFES | HUILA | Reproceso administrativo en la vinculación del CS, solo hasta el 24 de febrero se legalizó el contrato - Demora en la gestión de aportes de la alcaldía, lo cual ha retrasado la disponibilidad de insumos e implementación de los planes de manejo del cultivo. Pero ya esta siendo subsanada estas demoras, solicitamos que se saque del listado de alianzas criticas. | Coofinanciadores | El viernes 6 de mayo el OL remitió soporte de giro de aportes de alcaldía por $90 millones para Insumos. Esta semana se radican dos pagos de coordinación social y se alcanza el 70% para pedir la visita de EIP. | Se realizó visita de seguimiento y acompañamiento al Operador Regional el día 26 de abril del presente año, dejando como objetivo el avance en ejecución por parte del Operador Local para así tener visita de segundo desembolso para finales del mes de mayo, se presentaron retrasos debido a demoras en la consignación de recursos por parte de la gobernación del Huila y alcaldía de Garzon encargados de la asistencia técnica e insumos del proyecto el cual es le pilar fundamental para el inició de toda la contratación derivada de la alianza. | Buen pronóstico | Anexo Soporte General
|  | 31 | ECOHORTALIZAS | BOYACA | Se tuvo demoras en los reportes financieros de fiduagraría esta alianza desde enero ha presentado el avance esperado y en febrero se tuvo visita de segundo desembolso. Por tanto, solicitamos actualizar la información de esta alianza para que no este más en el listado de las alianzas criticas. ((6) se adjunta el informe de abril de fiduagraria) | Fiduagraria | El 31 de marzo se hizo visita de segundo desembolso. En la cual se vio un avance financiero, técnico, incluso en la ultima reunión con la doctora Miriam, esta alianza ya había salido de las alianzas criticas. | Se realizó visita de segundo desembolso aprobado por lo tanto esta alianza ya no debe ser catalogada como en situación critica, superando el 70% de ejecución del IM. | Buen pronóstico | Anexo 4 Informe ECOHORTALIZAS
|  | 32 | ASOPROPADI | HUILA | Demora en la Contratación del Profesional Técnico Productivo Ambiental, Contratación de Insumos, Contratación infraestructura. | cofinanciadores | Se seleccionó nuevo proveedor para adecuación de trapiche y se radicó solicitud de contrato. Este mes no se proyecta ejecución de IM, se proyecta en junio ejecutar el primer pago de ese contrato con lo q se alcanza el 70% de ejecución y se pide visita de desembolso. | Se realizó visita de seguimiento y acompañamiento al Operador Regional el día 18 de marzo del presente año, las demoras presentadas se dieron por los retrasos en consignación de los recursos de la gobernación del Huila destinados para asistencia técnica. | Buen pronóstico | Anexo Soporte General
|  | 33 | USOCHICAMOCHA | BOYACA | ESTA ALIANZA SE ENCUENTRA EN LIQUIDACIÓN ANTICIPADA, LA LIQUIDACIÓN EMPEZO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DONDE SE INICIO EL PROCESO DE LOS PAGOS DEL OPERADOR LOCAL. EL 16 DE MARZO SE HIZO EL RESPECTIVO CDA PARA LA LIQUIDACIÓN BAJO EL PROTOCOLO EXIGIDO EN CASO DE LIQUIDACONES Y EL DÍA 22/03/2022 SE ENVIA PARA APROBACIÓN, YA QUE HASTA ESTE DÍA SE COMPLETO TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. NO SE HACE SEGUIMIENTO SOLO ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO. |  |  |  | Liquidacón anticipada | Anexo Soporte General
|  | 34 | ASFRUHER | TOLIMA | ALIANZA ESTA ALIANZA SE ENCUENTRA EN LIQUIDACIÓN ANTICIPADA, EL PRCESO DE LIQUIDACIÓN EMPEZO EN DICIEMBRE Y EL 22 DE MARZO DE 2022 SE PROGRAMO EL RESPECTIVO CDA PARA LA LIQUIDACIÓN COMO SE EXGE EN EL PROTOCOLO DE ALIANZAS LIQUIDADAS. NO SE HACE SEGUIMIENTO SOLO ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO.EN LIQUIDACION ANTICIPADA |  |  |  | Liquidacón anticipada | Anexo Soporte General
FUNTECOL | PACIFICO | 35 | ASPROAGROPESQH | CHOCO | Construcción de estanques para iniciar siembra de alevinos, esta actividad corresponde a la Alcaldía Municipal como contrapartida. | cofinanciadores | De manera presencial, WhatsApp y telefónicamente se ha persuadido al delegado de la administración municipal de la importancia de los estanques para la alianza. Se espera la realización de los estanques por parte de la administración municipal de Condoto (falta de estanques). | Se ha realizado seguimiento al cumplimiento de este compromiso por parte de la alcaldía municipal, el jefe de la oficina de Umata municipal ha indicado que actualmente están adelantando un proceso contractual en Secop para hacer esta actividad, pues requiere de maquinaria amarilla y la alcaldía no cuenta con ella. | Sin definir | Anexo 1 Reunión virtual ASPROAGROPESQH
|  | 36 | ASOMEAG | CHOCO | No se había podido conseguir la semilla por la temporada, una vez se pudo recoger la semilla esta no pudo ser entregada por alteración de orden publico en la región. Esta actividad está a cargo de la alcaldía municipal. | orden público | Como OR se ha realizado desde cotización de semillas, acompañamiento del OL y motivación constante para que se haga entrega de la semilla en el menor tiempo posible. La administración esta a la espera que mejore las condiciones de orden público para llevar los cangres de yuca hasta el corregimiento de Tarido. | Se realizó una reunión virtual con el monitor del OR para evaluar la situación, la alcaldía se ha comprometido que apenas se supere la situación de orden publico se llevan a los asociados la semilla. | Sin definir | Anexo 2 Reunión virtual ASOMEAG
|  | 37 | ASOAGROTCH | CHOCO | Había demora en la transferencia de los recursos económicos para la consecución de los alevinos, este pago ya se realizó y se pagaron los alevinos al proveedor pero no se han recibido. La dificultad ahora es que no se han girado los recursos para la compra de los insumos, ya que sin estos no se puede establecer el cultivo. | OL | Se viene hablando con la operadora local de la importancia que tiene presentar los documentos después de una revisión minuciosa que evite devoluciones y subsanaciones, también con la coordinadora regional para que se agilicen los procesos por parte de fiducia. Ya se cuentan con los alevinos, pero no se ha podido realizar la siembra por que no se cuentan con los insumos (alimentos) | Se realizó una reunión con el monitor del OR para evaluar la situación, y en la reunión mensual de seguimiento de la regional se eleva petición a la coordinación para que en lo posible se agilice el tramite ante la fiducia. | Sin definir | Anexo 3 Reunión virtual ASOAGROCH Anexo 4 Plan de contingencia
|  | 38 | LOS ESPINELEROS | CHOCO | Se tenia retraso en la ejecución de la alianza por la demora en la contratación del profesional técnico, los tiempos que se tomaba la fiducia para el tramite fueron muy largos, lo que dificultaba este tramite. | Fiduagraria | El operador ha gestionado el pago de $69.160.000 distribuidos de la siguiente manera tres pagos del profesional social, dos del tecnico,dos del gerente, dos pagos del OL y para la compra de insumos por un valor de 29.760.000 .El avance de esta alianza a hoy es de 73% Contratación del técnico y cambio del representante legal. | Ya se tiene contratado el profesional técnico y se continua la ejecución de la alianza | Buen pronóstico | Anexo 6 Seguimiento LOS ESPINELEROS
|  | 39 | ASOPPLAMUS | CHOCO | Se tenia retraso en la ejecución de la alianza por la demora en la contratación del profesional social pues los tiempos que se tomaba la fiducia para el tramite fueron muy largos, lo que dificultaba este tramite. | Fiduagraria | El operador gestionó la contratación y logró gestionar el cambio de rubro el cual le permitió avanzar, el pago de $59.399.900 distribuidos de la siguiente manera $1.000.000 al gerente, $6.800.000 al técnico, $21,400.000 al OL Y $30.199.000 para insumo para un avance de 70% Contratación del profesional social y cambio de rubro. | Ya se tiene contratado el profesional social y se continua la ejecución de la alianza | Buen pronóstico | Anexo 7 Seguimiento ASOPPLAMUS
|  | 40 | CANTON DE SAN PABLO | CHOCO | Demoras en la contratación del profesional técnico, la fiducia tarda muchos días en realizar el proceso y dar respuesta al OL sobre el mismo. | Fiduagraria | Se ha hablado con el OL, de la premura en la contratación del técnico productivo para que de los lineamientos y se construyan los estanques con todos los lineamientos técnicos y se propone a fiducia mayor agilidad en los procesos y tramites documental a su cargo. Se espera que quede en firme el contrato del técnico productivo y pueda dar los lineamientos técnicos para la construcción y adecuación de los estanques. Se tiene mucho inconveniente en conseguir personal que trabaje en a región. Al mes de mayo el porcentaje de avance financiero es de 7%. | En las reuniones de seguimiento mensual del equipo pacifico se ha reportado la dificultad con la fiducia, esto en búsqueda de acciones a nivel superior para que agilicen los tramites de la contratación de los profesionales. | Sin definir | Anexo 8 POA PISCICOLA CANTÓN Anexo 9 seguimiento correo electrónico
|  | 41 | ASOVICOPAL | CHOCO | Se presentó la perdida de unos alevinos que había aportado la Alcaldía Municipal, igualmente el OL ha tomado la decisión de solicitar liquidación anticipada de la alianza debido a que por demoras en el proceso de contratación de los profesiones por parte la alianza estos se aburren de esperar y renuncian incluso sin haber iniciado labores formalmente. Por ultimo la asociación presentó problemas administrativos, ya que hubo cambio del representante legal y mesa directiva. | Fiduagraria, asociación | Se realizó una reunión con el operador local, donde se implemento un plan de choque para cargar todas las cuentas de cobro el mes de mayo. Dentro de las acciones que se concertaron y programaron para cargar a la central de pagos tenemos: Proveedor insumos 9/05/22 31.000.000 Proveedor análisis de suelos. 9/05/22 4.250.000 Cuatro periodos de trabajo del profesional técnico-productivo. 9/05/22 11.000.000 Cuatro periodos de trabajo del profesional socio-empresarial. 9/05/22 10.000.000 Cuatro pagos gerente aprendiz. 9/05/22 2.000.000 Segundo pago de OL. 9/05/22 10.700.000 Para un valor total de: $ 68.950.000. El Operador local cargo las cuentas en el mes de Abril, y se esperan desembolsos por $21.700.000. | Se realizó reunión con la presencia del OR, OL, Alcaldía Municipal, Gobernación del Chocó y EIP PAAP en donde la alcaldía se comprometió a realizar nuevamente el aporte de los alevinos siempre y cuando los tiempos de los tramites administrativos con la fiducia - asociación sean mejorados. | Sin definir | Anexo 10 reunión virtual AOVICOPAL
|  | 42 | ASPROBALBOA | CAUCA | Se observaron inconsistencias en el reporte de visitas técnicas, ya que, existen los récords de 70 visitas por parte del profesional socio-empresarial, faltando la evidencia de las otras 70, en comunicación vía telefónica con el operador local, este expresa que dicha situación se da porque el total de soportes no reposan en la oficina de la asociación ASPROBALBOA, por lo que se sugiere que en la próxima visita de seguimiento y monitoreo verificar dicha información Se evidenciaron inconsistencias en los indicadores del POA (Es necesario realizar una actualización). Demora en los pagos a los profesionales. Por otra parte, teniendo en cuenta las alzas en los precios de los insumos y materiales, los procesos de entrega se vieron afectados, por lo que fue necesario realizar un nuevo CDA para realizar nueva contratación a proveedores |  | El operador regional envió y gestionó todos los documentos necesarios para las subsanaciones. El avance de esta Alianza con corte a abril es del 10% se han pagado $ 17.300.000 ( O.L. $ 10.700.000, Gerente Aprendiz $ 1.000.000, Socio empresarial $ 5.600.000). Radicados en mayo 6 $ 35.320.000 (Socio empresarial, Gerente aprendiz, pago Directo DISMAGRO $ 28.720.000) se radicara viernes 13 de mayo cobro O.L $ 10.700.000, para avance del 37%. El poco avance se debe a que los proveedores de insumos seleccionados desistieron de la oferta de precios a la alianza, manifestando el alza en el precio de los insumos, por tanto debió realizarse una nueva convocatoria, retrasando el proceso. | Se realizaron visitas de campo el 9 de abril donde se observaron estas inconsistencias, se programa nueva visita para el 24 de mayo para observar mejoras y aclarar los soportes del profesional socio empresarial. Se realiza | Sin definir | Anexo 11 SAN JOSE DEL PALMAR
|  | 43 | ASOINAP | NARIÑO | Se realizó solicitud de contratación del primer desembolso del IM, sin embargo la fiducia no responde a esta solicitud. | Fiduagraria | Se realizó una reunión con el operador local, donde se implementó un plan de choque para cargar todas las cuentas de cobro el mes de mayo. Dentro de las acciones que se concertaron y programaron para cargar a la central de pagos tenemos: Proveedor insumos 9/05/22 31.000.000 Proveedor análisis de suelos. 9/05/22 4.250.000 Cuatro periodos de trabajo del profesional técnico-productivo. 9/05/22 11.000.000 Cuatro periodos de trabajo del profesional socio-empresarial. 9/05/22 10.000.000 Cuatro pagos gerente aprendiz. 9/05/22 2.000.000 Segundo pago de OL. 9/05/22 10.700.000 Para un valor total de: $ 68.950.000. El Operador local cargo las cuentas en el mes de Abril, y se esperan desembolsos por $21.700.000. | se realiza visita de campo el 3 de marzo, donde se evidencia estas inconsistencias y llamadas telefónicas de seguimiento a compromisos de mejora. | Sin definir | Anexo 14 Cumbal - Nariño - las playas ASOINAP
|  | 44 | COONOGALES | VALLE DEL CAUCA | Demora en tarjeta de firmas. No se le ha podido pagar insumos al proveedor y a los profesionales del OL | Fiduagraria | Se realizo una reunión con el operador local, donde se implemento un plan de choque para cargar todas las cuentas de cobro el mes de mayo. Dentro de las acciones que se concertaron y programaron para cargar a la central de pagos tenemos: Proveedor análisis de suelos. 6/05/22 5.200.000 Dos periodos de trabajo del profesional técnico-productivo. 6/05/22 7.200.000 Dos periodos de trabajo del profesional socio-empresarial. 6/05/22 6.600.000 Proveedor insumos. 27/05/22 39.850.000 Para un valor total de: $ 58.850.000 No se han cargado las cuentas de cobro del pago de servicios profesionales, se publicaron términos de referencia para un proceso de suministro de insumos, sin embargo en CDA se acordó cambia los tdr del proceso lo que retraso la ejecución | Seguimiento a través de llamadas telefónica | Sin definir | Anexo Soporte General
|  | 45 | ASOFACASJO - CHOCOCITO | VALLE DEL CAUCA | Demora en contratación, se entregó una parte de insumos, se realizó la primera entrega de insumos, en este mes se espera el pago de los profesionales y el porcentaje de ejecución presupuestal aumente. |  | El operador local envió y gestionó todos los documentos necesarios para las subsanaciones. Se presentaron retrasos por el tema de la demora en la contratación de los profesionales nuevamente, de igual manera, se resalta que con los pagos que se van a realizar en Mayo la alianza tendrá un porcentaje de avance considerable. | Seguimiento a través de llamadas telefónica | Sin definir | Anexo Soporte General
|  | 46 | NASAFRUT | VALLE DEL CAUCA | Contratación del equipo técnico del Operador Local tardía y la aprobación de los contratos radicados en la fiducia también: compra de insumos para mayo y contratación directa (postes y alambre) | Fiduagraria | El operador local envió y gestionó todos los documentos necesarios para las subsanaciones. Hasta el mes de marzo Nasafrut llevaba un porcentaje del 14% de ejecución presupuestal y básicamente se presentaron retrasos por el tema de contratación de los profesionales nuevamente, ya que, se enviaban documentos y los devolvían para subsanar, de igual manera, se informa que con los pagos que se van a llevar a cabo en el mes de Mayo, el % de avance de la alianza se notara considerablemente. | Seguimiento a través de llamadas telefónica | Sin definir | Anexo Soporte General
|  | 47 | SAN NICOLAS | NARIÑO | Problemas con la fiducia y desfinanciamiento por alza de precios ya que se trata de alianzas presupuestadas en 2020. Plan de choque para ponerse al día en el POA ejecución presupuestal | OL | Se realizó una reunión con el operador local, donde se implemento un plan de choque para cargar todas las cuentas de cobro el mes de mayo. Dentro de las acciones que se concertaron y programaron para cargar a la central de pagos tenemos: Proveedor análisis de suelos. 6/05/22 5.200.000 Dos periodos de trabajo del profesional técnico-productivo. 6/05/22 7.200.000 Dos periodos de trabajo del profesional socio-empresarial. 6/05/22 6.600.000 Proveedor insumos. 27/05/22 39.850.000 Para un valor total de: $ 58.850.000 No se han cargado las cuentas de cobro del pago de servicios profesionales, se publicaron Términos de referencia para un proceso de suministro de insumos, sin embargo en CDA se acordó cambia los tdr del proceso lo que retraso la ejecución. | Seguimiento a través de llamadas telefónicas y autorización para visitas de campo en el mes de mayo. | Sin definir | Anexo Soporte General
|  | 48 | ASOPROPIÑALAU | NARIÑO | Según el OR. Se ha tenido problemas con la OL, hay bajo desempeño de este profesional por eso esta alianza se encuentra atrasada tanto en la ejecución del POA, con la ejecución presupuestal, se necesita tomar medidas de inmediato por continuar con la ejecución programada. Se puso en conocimiento esta situación y se tiene programado visita de campo a la alianza para tomar una decisión, dicha visita esta apoyada por el Monitor y el apoyo regional EPI. | OL | Se realizó una reunión con el operador local, donde se implemento un plan de choque para cargar todas las cuentas de cobro el mes de mayo. Dentro de las acciones que se concertaron y programaron para cargar a la central de pagos tenemos: Proveedor materiales de construcción para centro de acopio. 4/05/22 18.970.800 Proveedor equipo de riego. 4/05/22 7.424.250 Tres periodos de trabajo del profesional técnico-productivo. 6/05/22 9.000.000 Tres periodos de trabajo del profesional socio-empresarial. 6/05/22 9.000.000 Seis pagos gerente aprendiz. 6/05/22 3.000.000 Proveedor insumos agrícolas. 27/05/22 14.462.000 Proveedor herramientas y equipos. 27/05/22 962.100 Para un valor total de: $ 62.819.150 El Operador local no ha cargado las cuentas de cobro a la central de pago. | Se programará ir al campo en el mes de mayo a verificar los correctivos de los problemas de esta alianza y tomar las decisiones que permitan lograr la sostenibilidad del proyecto. | Sin definir | Anexo Soporte General
|  | 49 | FORJANDO FUTURO | NARIÑO | Esta es una de las alianzas que estaría más atrasada en el departamento de Nariño, le falta ejecutar las adecuaciones de los galpones para instalar la gallinas ponedora, también tienen dificultades con el cargue de información a la FIDUCIA, y el aumento de los precios en los insumos ya que al igual que las otras alianzas, estos fueron calculado en el año 2020 y en la actualidad han aumentado su costo significativamente, sin embargo se ha reportado que ya tienen ejecutado mas del 70% del incentivo modular por consiguiente se programó visita para verificar documentos y solicitar segundo desembolso del incentivo modular.. Esta colocando plan de choque y apoyando la ejecución de las diferentes actividades | OL | Se realizó una reunión con el operador local, donde se implemento un plan de choque para cargar todas las cuentas de cobro el mes de mayo. Dentro de las acciones que se concertaron y programaron para cargar a la central de pagos tenemos: Proveedor insumos agrícolas y herramientas. 13/05/22 $20.500.000 Proveedor ferretería. 13/05/22 $5.500.000 Proveedor concentrado para gallinas ponedoras. 13/05/22 $9.300.000 Tres periodos de trabajo del profesional técnico-productivo. 13/05/22 $7.500.000 Para un valor total de: $42.800.000 El Operador local no ha cargado las cuentas de cobro a la central de pago. aunque se tenían listos los procesos se estaba ala espera de la respuesta de la solicitud de redistribución de las inversiones. | Se dará el visto bueno para realizar la visita de campo a la alianza a verificar el avance de las diferentes actividades, además si reúnen los requisitos para dar el visto bueno del segundo desembolso del incentivo modular. | Sin definir | Anexo Soporte General
|  | 50 | EL CAMPAMENTO | NARIÑO | El campamento es una alianza que ejecutó el plan de choque que le asignó el OR. Según reporte del OL. La ejecución sobrepasa el 70% por lo tanto el 31 de mayo de 2022 tenemos visita para verificar requisitos para solicitar el segundo desembolso del incentivo modular. Se concertó el plan de choque, se supervisó y se cumplió. | OL | Se realizó una reunión con el operador local, donde se implemento un plan de choque para cargar todas las cuentas de cobro el mes de mayo. Dentro de las acciones que se concertaron y programaron para cargar a la central de pagos tenemos: Proveedor insumos. 9/05/22 $21.394.000 proveedor de semillas y análisis de suelos. 9/05/22 $30.000.000 Kit de inseminación. 9/05/22 615.000 Proveedor plan ambiental. 9/05/22 $4.125.000 Cuatro periodos de trabajo del profesional técnico-productivo. 9/05/22 $11.000.000 Cuatro periodos de trabajo del profesional socio-empresarial. 9/05/22 $10.000.000 Cuatro pagos gerente aprendiz. 9/05/22 $2.000.000 Segundo pago de OL. 9/05/22 10.700.000 Para un valor total de: $ 89.834.000. El Operador local no ha cargado las cuentas de cobro a la central de pago. Hubo inconvenientes en la central de pagos que se pudo superar el 9 de Mayo de 2022. Actualmente se encuentran cargados procesos por un valor de $21.700.000. | Se realizará el desplazamiento hasta la sede de la alianza a verificar el avance de las diferentes actividades, además y verificar si reúne los requisitos para dar el visto bueno del segundo desembolso del incentivo modular. | Sin definir | Anexo Soporte General
|  | 51 | ASMUPGRAMI | CAUCA | Persisten demoras en los procesos de contratación derivada de proveedores y profesionales | sin definir | La alianza avanza con normalidad. El Avance de esta alianza con corte a Abril es del 47% se han pagado $ 39.700.000 (O.L. $21.4, Socio empresarial $17.5, Gerente Aprendiz $0.8) COMPRA DE INSUMOS COMPRA DIRECTA EN PROCESO DE PAGO POR FIDUAGRARIA $ 39.75, para una ejecución del 92% | El avance de la alianza la ubica en el rango de ejecución aceptable. | Buen pronóstico | Anexo Soporte General
|  | 52 | APEGANCABI | CAUCA | Se requiere mayor agilidad del OL | OL | La alianza avanza con normalidad. El avance de esta Alianza es de 72% con corte a Abril se han pagado $ 64.490.000(Social- $3.5, O.L$21.4, Gerente Ap.-$1.5, Compra Insumos $ 38.1) | El avance de la alianza la ubica en el rango de ejecución aceptable. | Buen pronóstico | Anexo 16 Plan de seguimiento APENGABI
|  | 53 | ASAGRAMPI | CAUCA | Se evidencian demoras en procesos de contratación derivada (proveedores y profesionales) | sin definir | La alianza avanza con normalidad. El avance de esta alianza con corte a abril es del 73% se han pago $ 60.321.500 (Compra Directa Insumos $ 39.121.500, Gerente aprendiz $ 3.000.000, O.L. $ 10.700.000, Socio empresarial $ 7.500.000) | El avance de la alianza la ubica en el rango de ejecución aceptable. | Buen pronóstico | Anexo 17 ASAGRAMPI
|  | 54 | ASOINAP | CUMBAL | Se realizo solicitud de contratación del primer desembolso del IM, sin embargo la fiducia no responde a esta solicitud. | Fiduagraria | Se realizó una reunión con el operador local, donde se implemento un plan de choque para cargar todas las cuentas de cobro el mes de mayo. Dentro de las acciones que se concertaron y programaron para cargar a la central de pagos tenemos: Proveedor insumos 9/05/22 31.000.000 Proveedor análisis de suelos. 9/05/22 4.250.000 Cuatro periodos de trabajo del profesional técnico-productivo. 9/05/22 11.000.000 Cuatro periodos de trabajo del profesional socio-empresarial. 9/05/22 10.000.000 Cuatro pagos gerente aprendiz. 9/05/22 2.000.000 Segundo pago de OL. 9/05/22 10.700.000 Para un valor total de: $ 68.950.000. El Operador local cargo las cuentas en el mes de Abril, y se esperan desembolsos por $21.700.000. | se realiza visita de campo el 3 de marzo, donde se evidencia estas inconsistencias y llamadas telefónicas | Sin definir | Anexo Soporte General
|  | 55 | ASPROPAPA | TOTORO | La Alianza de PAPA - TOTORO - ASPROPAPA, se encuentra cumpliendo de manera oportuna con las actividades establecidas de los diferentes componentes del POA. Se tiene un avance del 71,22% ($52.985.700) del IM ($74.393.500), lo cual permitió la solicitud del segundo desembolso |  |  | Se realizaron visitas de campo el 8 de abril donde se verifico el avance de la alianza, para el 25 de mayo se tiene programa la siguiente visita técnica | Buen pronóstico | Anexo 18 ASPROPAPA
|  | 56 | ASOCIACIÓN CANTON | CANTON SAN PABLO | Demoras en la contratación del profesional técnico, la fiducia tarda muchos días en realizar el proceso y dar respuesta al OL sobre el mismo. | Fiduagraria | Se ha hablado con el OL, de la premura en la contratación del técnico productivo para que de los lineamientos y se construyan los estanques con todos los lineamientos técnicos y se propone a fiducia mayor agilidad en los procesos y tramites documental a su cargo. Se espera que quede en firme el contrato del técnico productivo y pueda dar los lineamientos técnicos para la construcción y adecuación de los estanques. Se tiene mucho inconveniente en conseguir personal que trabaje en a región. Al mes de mayo el porcentaje de avance financiero es de 7%. | En las reuniones de seguimiento mensual del equipo pacifico se ha reportado la dificultad con la fiducia, esto en búsqueda de acciones a nivel superior para que agilicen los tramites de la contratación de los profesionales. | Sin definir | Anexo Soporte General
PRODESARROLLO | CARIBE 1 | 57 | ASOCITRICOS | CESAR | Giro pendiente de la gobernación del Cesar -Demoras en procesos administrativo para la contratación de los profesionales, proveedores e insumos | Coofinanciadores, fiduagraria? | 23/09/2021: Reunión del coordinador EIP Adolfo Florez, secretario de Agricultura del Cesar, Jose Emilio Osorio y el Operador Regional PRODESARROLLO; solicitada por el OR el día 17/09/2021 29/09/2021: Envió de la adenda del convenios, de acuerdo con las solicitudes de la gobernación para las firmas, y revisión jurídica de la gobernación. 30/03/2022: Reunión con el representante legal , el Operador Local y el secretario de agricultura para definir estado de contrapartida de la gobernación. 04/04/2022 Envió nuevamente del formato de adenda para revisión y aprobación jurídica de la secretaria general de la gobernación del Cesar, de acuerdo a la reunión virtual con las partes jurídicas del MDRA y de la Gobernación del Cesar. Se realiza reunión y seguimiento con el OL atravesó de un cuadro de tareas y compromisos que se alimenta semanalmente después de la visita de monitoreo, este seguimiento se realiza todos los días de manera, telefónica, virtual y por correos electrónicos. |  | Sin definir | Anexo 1 ASOCITRICOS
|  | 58 | ASOPROAGRO - LOS ENCANTOS | CESAR | Renuncias de los profesionales contratados en el 2021 en enero del 2022 -Demoras en procesos administrativo para la contratación de los profesionales, proveedores e insumos - Giro pendiente de la gobernación del Cesar | Coofinanciadores, fiduagraria? | Reuniones con el OL para avanzar en el proceso de contratación de los nuevos contratistas de la alianza, que solo hasta el mes de mayo del 2022 se emiten nuevos contratos. Con el fin de llevar al día los pendientes de la alianza, se realiza un seguimiento por tareas y compromisos al OL, que se mantiene por llamadas telefónicas, reuniones virtual y correos electrónicos 23/09/2021: Reunión del coordinador EIP Adolfo Florez, secretario de Agricultura del Cesar, Jose Emilio Osorio y el Operador Regional PRODESARROLLO. (solicitada por el OR el día 17/09/2021) 29/09/2021: Envió de adenda del convenio, de acuerdo con las solicitudes de la gobernación para las firmas, y revisión jurídica de la gobernación. 30/03/2022: Reunión con el Representante Legal de la Asociación, el Operador Local y el Secretario de agricultura en la gobernación del Cesar, para definir estado de contrapartida de la gobernación. 04/04/2022 Envió nuevamente del formato de la adenda realizada para revisión y aprobación jurídica de la secretaria general de la gobernación del Cesar, de acuerdo a la reunión virtual con las partes jurídicas del MDRA y de la Gobernación del Cesar. |  | Sin definir | Anexo 2 ASOPROAGRO
|  | 59 | GREA | CESAR | Retrasos por renuncias anticipadas de los profesionales de la Alianza. -Demoras en procesos administrativo para la contratación de los profesionales, que involucraron a la gestión por parte del operador local y en parte a la fiducia - Giro pendiente de la gobernación del Cesar -Giro pendiente de la Alcaldía de Aguachica | Fiduagraria, cofinanciadores | Reuniones con el OL para buscar estrategias que garantizaran que el profesional técnico escogido se mantuviera dentro del proceso de contratación con la fiducia, al igual que el profesional social se les designa tareas especificas para ajustar al recurso disponible que tiene el Plan Social, los contratos quedaron emitidos en el mes de Abril del 2022. Se realiza estricto seguimiento al Operador Local, con la matriz de compromisos y tareas que se alimenta semanalmente, se realizan llamadas telefónicas, reuniones virtuales y correo electrónicos para completar las tareas pendientes de la alianza. 3/09/2021: Reunión del coordinador EIP Adolfo Florez, secretario de Agricultura del Cesar, Jose Emilio Osorio y el Operador Regional PRODESARROLLO. (solicitada por el OR el día 17/09/2021) 29/09/2021: Envió por parte del Operador Regional, la adenda del convenio, de acuerdo con las solicitudes de la gobernación para las firmas, para revisión jurídica de la gobernación. 30/03/2022: Reunión de los productores y OL con el secretario de agricultura para definir estado de contrapartida de la gobernación. 04/04/2022 Envió nuevamente del formato de adenda de las alianza para revisión y aprobación jurídica de la secretaria general de la gobernación del Cesar, de acuerdo a la reunión virtual con las partes jurídicas del MDRA y de la Gobernación del Cesar. 23/03/2022: Reuniones en la Alcaldía de Aguachica entre el Operador Local y el monitor del Operador Regional para definir desembolso de la Alcaldía de Aguachica, con el Alcalde y personal de planeación de la Alcaldía. |  | Sin definir | Anexo 3 GREA
|  | 60 | UNION DEL CAMPO | CESAR | Renuncias de los profesionales contratados en el 2021 - Desfinanciamiento de las inversiones de la Alianza por el alzas en los precios -Diferencias entre los productores de la organización para aprobar ajustes del proyecto. - Demoras en procesos administrativos de contratación de profesionales, vinculación de proveedores, prorrogas de contratos. | Fiduagraria? | Reuniones y seguimiento continuo con el Operador Local, para el proceso de contratación de los nuevos profesionales, también apoyo con las estrategias que permitan ajustar financieramente las inversiones de la alianza, la cual se desbalancearon por el alza en los precios de todos los insumos. Acompañamiento al OL y a la organización de productores para tomar las decisiones de inversión de la alianza con los recursos disponibles. Seguimiento semanal de las tareas de la alianza, a través de llamadas telefónicas, reuniones con el Ol y los productores, con los profesionales de apoyo, envió de correos electrónicos con información de apoyo. |  | Sin definir | Anexo 4 UNIÓN DEL CAMPO
|  | 61 | PORKBARANOA | ATLANTICO | Demoras en el pago del 2% por parte de la Asociación de Productores | Asociación | Reuniones y seguimiento continuo con el Operador Local, para el cumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la organización de productores, que hasta febrero del 2022, completó el saldo del 2% del incentivo modular para iniciar con las actividades de la alianza. Se realiza seguimiento semanal a partir de las tareas verificadas en campo con la visita de monitoreo, se evalúa la visita y se relacionan los pendientes a cumplir con fechas de cumplimiento y cierre. |  | Sin definir | Anexo 5 PORKBARANOA
|  | 62 | AMUSÌ | BOLÌVAR | Demoras en los procesos administrativos, que involucran responsabilidad tanto del OL como de la fiducia, no habían permitido el perfeccionamiento del contrato con APROÑAMM de proveeduría de semilla de ñame que llevaba casi 4 meses, al cual corresponde al 72% del primer desembolso del IM. | OL, Fiduagraria | En reunión del OR y el OL con la fiducia se hizo una evaluación del proceso, y se acordó realizar una reunión de CDA para modificar la minuta del contrato de proveeduría de semilla de ñame con APROÑAMM, y aclarar los puntos que habían impedido poder tener una póliza aprobada por la fiducia; esta reunión de CDA, acta N° 12, se realizó el 24/03/2022, y se envió a la fiducia, y ésta finalmente el 4/04/2022 envía al OL una nueva minuta del contrato de APROÑAMM con los ajustes aprobados en el CDA, para firma y constitución de póliza por parte del contratista; el contratista con el apoyo y coordinación del OL firmó el contrato y diligenció la póliza, y luego de ser revisada la póliza por el OR, fue enviada a la fiducia para su aprobación el día 6/04/2022, junto con el contrato firmado. Mientras la fiducia certificaba la aprobación de la póliza, por recomendación del OR se realizó el CDA N° 13, de fecha 11/04/2022, donde se aprobó el pago del contrato de APROÑAMM por valor de $72.000.000. La fiducia certificó la aprobación de la póliza el 18/04/2022, y el OL el 19/04/2022 cargó en la plataforma de pagos toda la documentación requerida para este trámite de pago con la fiducia, previa revisión por el OR de la validez de dicha documentación. Como en la plataforma de pago no se reflejó el cargue de la documentación en el día señalado, por mediación del OR con la fiducia, esta autorizó que se cargará nuevamente la documentación el 25/04/2022, como en efecto lo hizo el OL, y a fecha de hoy 10/05/2022 el pago a APROÑAMM por $72.000.000 ya fue realizado, y se está a la espera que fiducia certifique la ejecución de más del 70% de los recursos del primer desembolso de IM de Amusi, para programar la vista del EIP que autoriza la segunda ejecución de IM de la Alianza. |  | Buen pronóstico | Anexo 6 AMUSI
|  | 63 | PECES DE SION | ATLANTICO | Esta alianza no es critica, ya se realizo visita del segundo desembolso del incentivo modular. |  | El 22 de abril del 2022, se realizó la segunda visita por parte del OR y el Coordinador regional de caribe 1 del EIP, con el fin de realizar el segundo desembolso del IM. |  | Buen pronóstico | Anexo Soportes Generales
|  | 64 | ASOLDELTOCO | CESAR | En reunión de seguimiento y monitoreo los productores manifiestan que se les dificulta realizar los aportes en especie correspondiente a la mecanización para preparación de suelos por los altos costos de la hora/maquina. la preparación de tierra, actividad que no es posible realizar de manera tradicional con las labores culturales de desmalezar y destroncar con elementos menores (machete, pala, Palin y sierra), dado que los niveles de rastrojos, maleza y árboles nativos es alta, indicaron que no cuentan con el recurso para realizar la mecanización de las tierras y que los costos de este proceso serian demasiado para los aportes que el proyecto realiza frente a la implementación de las 2 hectáreas de yuca por beneficiario. La Gobernación del cesar a la fecha no ha realizado los aportes de cofinanciación al proyecto. | cofinanciadores, beneficiarios | Se realizaron reuniones con los organizaciones de productores, OL, OR, y secretaria de agricultura del cesar , con el fin de que los productores no desistieran de la alianza productiva de yuca. El motivo de desistimiento de los productores de la alianza fue dificulta realizar los aportes en especie correspondiente a la mecanización para preparación de la tierra por los altos costos de la hora/maquina. la Actualmente esta alianza se encuentra en proceso de liquidación anticipada. |  | Liquidacón anticipada | Anexo Soportes Generales
|  | 65 | NEW DAWN | CESAR | La Gobernación de San Andrés Isla no realizó los aportes de cofinanciación al proyecto de la alianza productiva. | cofinanciadores | Se realizaron reuniones con la secretaria de agricultura , OR , EIP y OL con el fin que la gobernación firmara la adenda al convenio y así poder realizar los desembolso por parte de la Gobernación de San Andres Isla. La Gobernación de San Andres Isla no realizó los aportes de cofinanciación del proyecto de la alianza productiva, por tal motivo este proyecto no tuvo cierre financiero por la falta de estos aportes. Actualmente esta alianza se encuentra en proceso de liquidación anticipada. |  | Liquidacón anticipada | Anexo Soportes Generales
|  | 66 | RAIZAL YUTH | CESAR | La Gobernación de San Andrés Isla no realizó los aportes de cofinanciación al proyecto de la alianza productiva. | cofinanciadores | Se realizaron reuniones con la secretaria de agricultura , OR , EIP y OL con el fin que la gobernación firmara la adenda al convenio y así poder realizar los desembolso por parte de la Gobernación de San Andres Isla. La Gobernación de San Andres Isla no realizó los aportes de cofinanciación del proyecto de la alianza productiva, por tal motivo este proyecto no tuvo cierre financiero por la falta de estos aportes. Actualmente esta alianza se encuentra en proceso de liquidación anticipada. |  | Liquidacón anticipada | Anexo Soportes Generales
|  | 67 | ECOFARMER | CESAR | La Gobernación de San Andrés Isla no realizó los aportes de cofinanciación al proyecto de la alianza productiva. | cofinanciadores | Se realizaron reuniones con la secretaria de agricultura , OR , EIP y OL con el fin que la gobernación firmara la adenda al convenio y así poder realizar los desembolso por parte de la Gobernación de San Andres Isla. La Gobernación de San Andres Isla no realizó los aportes de cofinanciación del proyecto de la alianza productiva, por tal motivo este proyecto no tuvo cierre financiero por la falta de estos aportes. Actualmente esta alianza se encuentra en proceso de liquidación anticipada. |  | Liquidacón anticipada | Anexo Soportes Generales
CORPOAGRO | SANTANDERES | 68 | ASPROCOMUNT | NORTE DE SANTANDER | Se radico ante Fiduagraria un contrato que integra varios rubros de inversión y dos fuentes de financiación, la fiduagraria saco minutas con fecha de Marzo-2022 y las pólizas se tramitaron erróneamente, cuando se radico en Fiduagraria, ya corría el mes de abril, y la fiducia solicita tramitar nueva póliza, pero el contrato tenia fecha de marzo. Se hizo necesario solicitar a Fiduagraria cambiar fecha de contrato y en eso han transcurrido 2 meses. Se espera se la situación se corrija en Abril-20220. A la fecha además se ha generado inconvenientes con la oferta del proveedor, porque los insumos han subido de precio y no se quiere comprometer a sostener la propuesta. | Fiduagraria | Acompañamiento al OL mediante reuniones con Fiduagraria, para lograr el cambio de fecha la minuta de contrato y reuniones con el Proveedor para tratar de persuadirlo que sostenga la oferta de insumos a los mismos precios del inicio. | Seguimiento permanente con verificación en la reunión mensual de monitoreo en la regional | Sin definir | Anexo Carpeta Soportes CORPOAGRO
|  | 69 | ASOPACON | SANTANDER | Fue necesario estructurar y firmar una adenda al convenio de alianza para reubicar recursos de gobernación destinados a reparaciones locativas cuyo destino era compra de pie de crea. A la fecha de informe la adenda se encuentra en firma del director de DCPyGI. | DCPyGI | Acompañamiento al OL mediante revisión de contenido de adenda y apoyo para recolección de firmas. | Seguimiento permanente con verificación en la reunión mensual de monitoreo en la regional | Sin definir
|  | 70 | ASVAGROG | NORTE DE SANTANDER | Deficiencia en la gestión del Operador Local | OL | Visita de campo para verificación de gestión OL y acompañamiento permanente para elaboración de solicitud de contratación y pagos. | Visita de campo para verificación de gestión OL y OR acompañamiento permanente y verificación en la reunión mensual del comité regional de monitoreo | Sin definir
|  | 71 | APIMONGUATE | SANTANDER | Deficiencia en la gestión del Operador Local | OL | Visita de campo para verificación de gestión OL y acompañamiento permanente para gestión de pagos profesionales y OL | Seguimiento permanente con verificación en la reunión mensual de monitoreo en la regional | Sin definir
|  | 72 | AMERO | SANTANDER | En enero 2022 fue necesario realizar cambio de representante legal de la Organización de Productores, y el OL inicial presento renuncia a su cargo. Esas dos situaciones obligaron a reiniciar todo el proceso de registro de firmas autorizadas en Fiduagraria y contratación de nuevo OL. Solicitud extemporánea de subsanación por parte de Fiducia, para retirar productores que aparecen en listas restrictivas de Salafí | RL, OL, fiduagraria | Visitas de campo permanente para acompañar proceso de actualización de documentación de vinculación y de contratación de OL y profesionales de campo. | Seguimiento permanente con verificación en la reunión mensual de monitoreo en la regional | Sin definir
SEMILLAS DE LOS ANDES | CARIBE 2 | 73 | ASPAPAUY | CÓRDOBA | 1. PROPUESTA TECNICOECONOMICA DE AJSUTES AL PROYECTO: El OL debe presentar propuesta técnico financiera que justifique los ajustes que plantearon al CDA en términos de área a intervenir, junto con las actividades a realizar, especificaciones técnicas, costos y demás acciones que permitan identificar las actividades a ejecutar con los recursos del proyecto en lo relacionado a la construcción de estanques piscícolas. Se pretende disminuir el área en espejo de agua, pasando de 3,3 Ha a 1 Ha. 2. DOCUMENTACIÓN DEL PREDIO A INTERVENIR: En el último CDA fue entregada la documentación del predio que venía siendo solicitada desde el CDA No. 6 del 5 de octubre de 2021. Ver Acta. 3. FALTAN APORTES DE COFINANCIACIÓN: - Alcaldía de Ciénaga de Oro: pide plazo hasta junio del cursante para la entrega del CDP que soporte la cofinanciación por $77.300.000, además de los soportes del trámite interno para su desembolso o ejecución. - Gobernación de Córdoba: A la espera de CDP emitido por la Gobernación de Córdoba o desembolso de los recursos cofinanciación de $25.000.000. - ASPAPUY: Documentación para el materializar aporte de los productores representados en área de espejo de agua, de los cuales el compromiso en preinversión fue de 10.000 m2 y a la fecha se dispone de 1.875 m2 (18.7%) aportados para el proyecto. | OL, cofinanciadores | 1. Se solicita por parte del monitor los diseños detallados y plan de inversión actualizado de la alianza (Primer solicitud al respecto acta CDA No.5, 04/08/2021, se reitera Acta No. 7 02/11/2021. Hasta el 21 de abril de 2022 se obtiene respuesta informal y poco soportada por parte del OL, en donde justifique técnica y económicamente la reducción del área inicialmente propuesta en preinversión. 2. El Monitor desde octubre de 2021 y reiteradamente en todos los CDA ha solicitado y tratado el tema del predio y solo hasta abril de 2022 hubo una respuesta por la OP y OL, en donde queda finalmente completa la documentación. 3. En todos los CDA desde Agosto de 2021 se viene brindando apoyo al OL respecto a las solicitudes de cofinanciación por parte de la Gobernación. En reunión con gobernación el pasado 3 de mayo, quedó el compromiso de realizar el aporte el 20 de mayo a más tardar. | Las gestiones realizadas desde EIP incluyen el envío de comunicaciones (orientaciones, solicitudes e información) tendientes a conseguir el giro de los aportes de los entes territoriales a las cuentas patrimonio de las alianzas, así mismo se han desarrollado reuniones y mesas de trabajo para orientar y resolver inquietudes que manifiestan los entes territoriales relacionados con el trámite administrativo y normativo para realizar el giro, aunado a lo anterior se incluye comunicaciones telefónicas con los servidores de la Gobernación de Magdalena y Córdoba en procura de lograr resultados en el giro de los aportes para las alianzas fase I en los departamentos antes mencionados. Desde EIP se ha venido realizando seguimiento (remoto y en territorio) a las alianzas que vienen presentando bajo nivel de ejecución con el fin de brindar orientación en el marco del Manual Operativo que conduzca a determinar cual es la causa y el trámite a seguir. Así mismo se vienen desarrollando reuniones de seguimiento con el OR para desde el a trabajo articulado establecer las acciones a seguir. | Sin definir | Anexo 1 Soportes APAPUY
|  | 74 | ANUAGRA | CÓRDOBA | 1. Demora Cambio de Rubro No.1, proceso inició el 8 de julio de 2021 y al cual se realizaron ajustes constantemente por parte del OR toda vez que no se ajustaba a lo requerido de acuerdo al M.O del PAAP. El OL no cumplía en tiempos y calidad de respuestas a las solicitudes. Finalmente se ajusta hasta marzo de 2022 en donde son aceptadas las correcciones y es aprobado por OR el 14 de marzo de 2022 y por el EIP el 28 de marzo de 2022. Se logró la liberación de recursos del rubro INSUMOS y ANÁLISIS DE SUELOS, para complementar el PLAN SOCIAL. 2. Demora Contratación Profesional Socio empresarial por retrasos por parte del OL y la Fiducia, el OL se justifica en demora en el cambio de rubro, pero se le dieron instrucciones para iniciar contratación con los recursos disponible y después adicionar de ser necesario, sin embargo, no acataron las sugerencias. 3. Demora Contratación Profesional Técnico, Por renuncia del Profesional y retrasos por parte del OL y la Fiducia; ambas partes demoran los procesos en materia de respuesta oportuna a las solicitudes elevadas. 4. Dificultades entre el RL de la OP y OL, no han permitido iniciar procesos de compra de insumos y demás elementos requeridos para el desarrollo de la alianza. El RL asiste a los CDA, sin embargo, no procede a firmar las actas. | OL, Fiduagraria | 1. Se hizo acompañamiento permanente al OL en el cambio de rubro a través de correo electrónico (Se anexan soportes). Se solicitaron varias correcciones, las cuales no fueron acatadas en su totalidad y en su momento, de ahí la demora en viabilizar el proceso por parte del OR, toda vez que no se cumplía con los requisitos mínimos estipulados por el M.O. 2. Se hizo seguimiento al OL durante el tramite en fiducia hubo demoras por parte del OL y de la Fiducia. 138 días el tramite. 3. Se hizo seguimiento al OL durante el tramite en fiducia hubo demoras por parte del OL y de la Fiducia. 84 días el tramite. 4. Se ha brindado acompañamiento a la OP y OL en reuniones (ultima el 7 de abril de 2022) y se esta estudiando la respuesta a la solicitud de la OP respecto a un segundo cambio de rubro para mecanización, proponiendo crear un nuevo rubro con recursos de los insumos. |  | Sin definir | Anexo 2 Soportes ANUAGRA
|  | 75 | ASOCAMDEL | CÓRDOBA | Por retraso presentado en la contratación del profesional técnico, siendo aprobada la póliza de cumplimiento el día 03 del presente mes marzo, que fue cuando inicio actividades. | sin definir | 1. Verificación en la selección de proveedores de insumos, seguimiento al proceso de compra, ya seleccionado el proveedor de acuerdo a cotizaciones y requisitos cumplidos en el proceso, seguimiento a ejecución del POA. 2. Cada 4 días por correo, otros medios y mediante visita de seguimiento, validación del proceso de compras, pagos, ejecución de actividades y financiera del 100% del primer desembolso del IM; para solicitud de segundo desembolso, exigir cumplimiento de desembolso de cofinanciadores. 3.Verifiacion del cumplimiento del POA con todos sus soportes y ejecución en marcha del segundo desembolso. | Desde EIP se ha venido realizando seguimiento (remoto) a las alianzas que vienen presentando bajo nivel de ejecución con el fin de brindar orientación en el marco del Manual Operativo que conduzca a determinar cual es la causa y el trámite a seguir. Así mismo se vienen desarrollando reuniones de seguimiento con el OR para desde el a trabajo articulado establecer las acciones a seguir. A la fecha (mayo 11 de 2022) la alianza no se encuentra en "estado crítico" | Buen pronóstico | Anexo Soportes Generales
|  | 76 | ASOJOPAZ | CÓRDOBA | 1. Retraso en la contratación de profesionales, los cuales fueron legalizados los contratos a inicio del mes de diciembre, Durante este año no se avanzo en la compra debido al cambio del represéntate legal de ASOJOPAZ lo que conllevó a largo tiempo para regístralo cámara de comercio y por ultimo en fiducia hasta registro de firma en la tarjeta. | sin definir | 1. Seguimiento a registro de firmas en tarjeta ante fiducia hasta que fue aprobada, publicación de términos de referencia para compra de servicios de maquinaria e insumos, y escogencia de proveedores. 2. Cada 4 días por correo, otros medios y mediante visita de seguimiento, validar el proceso de compras, pagos, ejecución de actividades y financiera del 100% del primer desembolso del IM; para solicitud de segundo desembolso, exigir cumplimiento de desembolso de cofinanciadores. | "Desde EIP se ha venido realizando seguimiento (remoto) a las alianzas que vienen presentando bajo nivel de ejecución con el fin de brindar orientación en el marco del Manual Operativo que conduzca a determinar cual es la causa y el trámite a seguir. Así mismo se vienen desarrollando reuniones de seguimiento con el OR para desde el a trabajo articulado establecer las acciones a seguir. A la fecha (mayo 11 de 2022) la alianza no se encuentra en ""estado crítico""" | Buen pronóstico | Anexo Soportes Generales
|  | 77 | ASEDECO | CÓRDOBA | 1. Retrasos por parte del OL en la contratación de derivados. | OL | 1. Seguimiento a procesos: Aprobación distribución presupuestal, convocatoria selección proveeduría, compras directas de insumos. 2. Ejecución de recursos de proveeduría, visita de segundo desembolso, ejecución de recursos y seguimiento de actividades. | "Desde EIP se ha venido realizando seguimiento (remoto) a las alianzas que vienen presentando bajo nivel de ejecución con el fin de brindar orientación en el marco del Manual Operativo que conduzca a determinar cual es la causa y el trámite a seguir. Así mismo se vienen desarrollando reuniones de seguimiento con el OR para desde el a trabajo articulado establecer las acciones a seguir. A la fecha (mayo 11 de 2022) la alianza no se encuentra en ""estado crítico""" | Sin definir | Anexo Soportes Generales
|  | 78 | ASOPLADEIN | CÓRDOBA | 1. Falta de compromiso de la OP desde diciembre no participa en CDA, Visitas de monitoreo, etc. La OP no ha gestionado la prorroga del encargo fiduciario, 2. La OP No aporta el 2% del IM 3. Renuncia del OL | Asociacion, OL | En Liquidación Anticipada |  | Liquidacón anticipada | Anexo 3 Soportes ASOPLADEIN
|  | 79 | ASPPE | CÓRDOBA | 1.La no contratación del equipo técnico y la no selección del proveedor para la adquisición de los materiales e insumos para el montaje de las casas mallas, instalación de los sistemas de riego y compra de semillas, era lo que tenia al proyecto con un nivel de ejecución muy bajo. | sin definir | Desde OR se ha realizado acompañamiento: 1. Gestión ante la fiducia la agilidad del contrato para la proveeduría de los materiales e insumos para la construcción de las casa mallas. 2. Iniciar el proceso de siembra de las hortalizas en el mes de Abril. 3. Proceso de mantenimiento y proyecciones de cosecha de las hortalizas a partir de los meses de mayo y junio. | "Desde EIP se ha venido realizando seguimiento (remoto) a las alianzas que vienen presentando bajo nivel de ejecución con el fin de brindar orientación en el marco del Manual Operativo que conduzca a determinar cual es la causa y el trámite a seguir. Así mismo se vienen desarrollando reuniones de seguimiento con el OR para desde el a trabajo articulado establecer las acciones a seguir. A la fecha (mayo 11 de 2022) la alianza no se encuentra en ""estado crítico""" | Sin definir | Anexo Soportes Generales
|  | 80 | ASOCUIVA | SUCRE | 1. En primera medida esta es una alianza que aún no tiene cierre financiero por parte de los aportes de la alcaldía de SAN Benito Abad por valor de $73.356.000. El señor alcalde emitió carta donde notifica no contar con los recursos para la compra de los alevinos del proyecto. 2. La alianza se encuentra ubicada en la región de la Mojana donde es bañada por un brazo del rio Cauca y se considera zona de riesgo inundable mitigable y en el año 2021 toda la región fue inundada por el rompimiento del caño CAREGATO y hasta el mes de enero y febrero empezaron a bajar las aguas. 3. El proyecto también esta desfinanciado por el incremento en los insumos de alimento y por errores en la planificación de valores reales de otras inversiones que sobrepasan más del 60% del valor en el mercado actual y que además no son de importancia ni necesarios en la ejecución de las metas del proyecto y que han dado pie a retrasos de ejecución y de contratación de proveedurías. | cofinanciadores | 1. Desde el OR se ha estado apoyando y presionando al OL y a la OP para la solución de un nuevo proveedor de los alevinos y a buscar las alternativas para poder ejecutar las actividades que están presentando problemas. Se logra por parte de la AUNAP la entrega de 60.000 alevinos, donde por escrito responde a la solicitud hecha por la OP y el OL. Para el día miércoles 11 de mayo se reunirá el OL y AUNAP en la oficina de Magangué para establecer fechas de entrega y para los permisos de ampliación de especie de la asociación ASOCUIVA. 2. Se han enviado requerimientos al OL FUNREALCARIBE para que gestione ante las entidades competentes los conceptos ambientales de la zona de influencia del proyecto, en cuanto al impacto por un nuevo rompimiento del caño CAREGATO (Unidad de riego de la gobernación, secretaria de planeación de San Benito Abad y CORPOMOJANA). En espera de respuesta por CORPOMOJANA. 3. Con el OL se ha estado en constante comunicación para la realización de una propuesta de ajuste financiero para la compra de los insumos de alimento en las diferentes etapas de producción del cultivo de tilapia y en un sondeo del valor real del mercado en la actualizad de cada uno de los productos. Esta se presentará en el próximo CDA. | Desde EIP se ha venido realizando seguimiento (remoto y en territorio) a las alianzas que vienen presentando bajo nivel de ejecución con el fin de brindar orientación en el marco del Manual Operativo que conduzca a determinar cual es la causa y el trámite a seguir. Así mismo se vienen desarrollando reuniones de seguimiento con el OR para desde el a trabajo articulado establecer las acciones a seguir. | Sin definir | Anexo 4 Soportes de Gestión ASOCUIVA
|  | 81 | INNOVACAMP | SUCRE | 1. El Proyecto desde el inicio no hubo comunicación fluida con los productores de Sincé. 2 Ejecutar el proyecto en tres municipios diferentes se hizo difícil por la distancia entre ellos y además las bases sociales de cada municipio no se conocían. 3 La base social de Sincé no tenía el terreno para establecer el cultivo de Girasoles. 4 A la fecha no se contratado el equipo técnico de campo. 5 El patrimonio autónomo esta vencido y la OP no ha enviado la documentación completa para la renovación. 6 Hasta el día 14 marzo fue que la base social de Sincé presento los lotes de terreno disponibles para la siembra pero sin soporte de la tenencia. 7 No hay Aliado Comercial, solo participo en 3 CDA. |  | El OR genero alerta de la inestabilidad de la base social en visita de monitoreo de agosto del 2021, solicitó documentos que certificaran la tenencia de tierra y solo presentaron los de Sampués, sobre la importancia de contratación de los profesionales en visita de monitoreo del mes de octubre del 2021; en monitoreo de diciembre del 2021, menciona que la base social de la alianza sigue inestable, no se evidencio compromiso de los beneficiarios, pese a los esfuerzos realizados por los actores de la alianza; en monitoreo en Sincé el 14 de marzo del 2022, en compañía de Jairo Causado del EIP recibió un documento escrito con compromisos de los beneficiarios y cumplieron. El OR realizo reunión con el coordinador regional EIP y los miembros del CDA, para tratar temas relacionados con el predio y la base social el 21 de octubre del 2021; CDA, para tratar temas relacionados con el predio, la base social y derecho de petición el día 30 de noviembre del 2021, en compañía del coordinador regional del EIP el asesor del EIP; CDA para tratar temas relacionados con el predio y la base social el 9 de febrero del 2022; CDA, para tratar temas relacionados con el predio, la base social y derecho de petición el día 24 de marzo del 2022, en compañía del coordinador regional del EIP el asesor del EIP. El OR solicitó de manera oficial al aliado comercial su manifiesto de voluntad de continuar en la alianza, no ha dado respuesta y el plazo era hasta el 28 de marzo del 2022; OR solicitó de manera formal a beneficiarios de Sincé él envió del contrato de arriendo de tierra el 8 y el 30 de marzo de 2021, no ha obtenido ninguna respuesta y el plazo era hasta el 15 de abril del 2022; OR solicitó a la OP documentos para prorroga de Patrimonio Autónomo con fecha limite 22 de abril del 2022 y hasta la fecha no han enviado la documentación completa. |  | Sin definir | Anexo 5 Soportes de Gestión INNOVACAMP
|  | 82 | ASOCIACIÓN DEL CABILDO MENOR SAN ANTONIO | SUCRE | 1. En la alianza se logró evidenciar, la problemática en con base social ya que es una base dividida , esta es una de las razones por las cuales se llevó la liquidación anticipada, de igual forma los beneficiarios no contaban con la materia prima para el desarrollo de la alianza "leche", a pesar de contar con pie de cría estas no estaban produciendo la leche necesaria para la implementación de la alianza, los capitanes de los cabildos nos dieron a conocer que la leche producida se dividía entre el número de personas incluidas en los cabildos. | asociación | En el CDA Nº12 del día 30 de marzo de 2022, el operador local informa que Ante la inexistencia de la materia prima y el estado de los semovientes el operador local solcito una reunión urgente con funcionarios del operador regional experto técnico, coordinación general y Monitoreo para que se revisara el proceso de ejecución de esta alianza a lo que el día 28 de marzo de 2022, Nos reunimos y se expuso las diferentes dificultades que se están presentando en esta alianza que van desde la no existencia de la producción de leche hasta una base social que no se quiere organizar como asociación e inestable. en el CDA # 13 del 6 de abril 2022 se contó con la asistencia del Ingeniero Sandro Ropero y equipo base de OR, El señor Fidel Murillo Representante Legal, toma la palabra e inicia expresando que después de escuchar que, ellos deben cumplir con lo pactado en el convenio, no cuentan con la tierra, materia prima(leche), y que no cuentan con recursos para la compra del pie de cría, ni materia prima, y que si no se van a instalar las cuatro (4) plantas de producción de queso, ellos no estaban dispuestos a continuar con la ejecución. Por lo que expresa que es mejor liquidar la alianza. |  | Liquidacón anticipada | Anexo 6 Soportes Queso Costeño
|  | 83 | APUCAM | SUCRE | 1. Los beneficiarios no cuentan con las cabras por beneficiarios, establecidas en la pre inversión para dar inicio a la ejecución del proyecto, el OR y OL han buscado una solución, por el momento de está solicitando una refinanciación a la Gobernación de Sucre, estamos a la espera de la respuesta a la solicitud realizada ante esta entidad. | cofinanciador | En Acta de CDA Nº04 6 de agosto de 2022, se manifestó que en la Visita realizada a los tres (3) predios ubicados en la vereda Buenos Aires, en los cuales se verificó la disponibilidad de tierra para implementación de banco de forrajes y área de pastoreo. A la fecha de visita no se cuenta con infraestructura como aprisco, ni forrajes establecidos, los productores visitados no cuentan con caprinos; a su vez los productores manifestaron no contar con cabras ni con los recursos para comprarlas, en Acta Nº08 del 19 de noviembre de 2021, La coordinadora del OL informo al CDA que en reunión realizada el día 4 de noviembre de 2021 con el Monitor Julio Rodríguez de la Regional Semilla de los Andes, Comento que según lo plasmado en el convenio de la alianza se debe cumplir con la unidad de 10 cabras por productor, Analizamos que el presupuesto no alcanza para cumplir esa meta CDA # 11 26 de febrero de 2022 la monitora Carolina Dumar propone que se compre las cabras con el dinero de la gobernación, lo cual fue aceptada por los miembros de CDA, mas sin embargo este presupuesto no alcanza para la compra de las 10 cabras y 14 machos que estable la pre inversión, ene l CDA # 12 del 30 de marzo 2022, se propone solicitarle a la gobernación de Sucre una refinanciación, el delegado de la gobernación de Sucre está de acuerdo y expresando que se debería elaborar un oficio y radicarlo en la Gobernación de sucre, el día 04 de mayo 2022. La directora de la OR Francis Villamil, el coordinador José Hilario Berrocal Atilano estuvieron en una reunión con Álvaro López Herrera secretario de desarrollo económico y medio ambiente de la gobernación de Sucre en la cual se estudió el tema de la refinanciación de la alianza |  | Sin definir | Anexo Soportes Generales
|  | 84 | ASOPISCAGUAJ | LA GUAJIRA | Baja capacidad de gestión para la consecución de proveedores para los rubros de INSUMOS compra de alevinos y alimento concentrado y del rubro OTRAS INVERSIONES para la compra de materiales para manejo de la actividad piscícola, añadido la baja capacidad técnica y financiera para realizar la propuesta técnica y financiera para bajar de 213000 alevinos a 106000 alevinos debido a la capacidad que tienen los 40 estanques en tierra, ya que dentro del estudio de preinversión no quedo la inversión de arreadores, ya que se pretende bajar lo planificado en la CIR. | sin definir | 1. Revisión de seguimiento de una nueva propuesta técnica y financiera con el fin de proponer la reducción de alevinos y esos recursos utilizarlos para garantizar mas oxigenación de los estanques y así mejorar la capacidad instalada de cada estanque. | Desde EIP se ha venido realizando seguimiento (remoto y en territorio) a las alianzas que vienen presentando bajo nivel de ejecución con el fin de brindar orientación en el marco del Manual Operativo que conduzca a determinar cual es la causa y el trámite a seguir. Así mismo se vienen desarrollando reuniones de seguimiento con el OR para desde el a trabajo articulado establecer las acciones a seguir con el propósito de alcanzar metas y objetivos de la alianza. A la fecha (mayo 11 de 2022) según reporta el OR la alianza no se encuentra en """"estado crítico""""""" | Buen pronóstico | Anexo Soportes Generales
|  | 85 | ASODESU | LA GUAJIRA | Retrasos por parte del OL en la contratación de derivados. | OL | 1. Seguimiento y acompañamiento a la estructuración de traslados presupuestales para Abrir TDR para convocatoria para selección de proveedores de insumos y materiales. 2. Seguimiento a proceso de contratación de proveeduría y ejecución de recursos | """Desde EIP se ha venido realizando seguimiento (remoto) a las alianzas que vienen presentando bajo nivel de ejecución con el fin de brindar orientación en el marco del Manual Operativo que conduzca a determinar cual es la causa y el trámite a seguir. Así mismo se vienen desarrollando reuniones de seguimiento con el OR para desde el a trabajo articulado establecer las acciones a seguir. A la fecha (mayo 11 de 2022) la alianza no se encuentra en """"estado crítico""""""" | Buen pronóstico | Anexo Soportes Generales
|  | 86 | EL PEZ DORADO | La GUAJIRA | Retrasos por parte del OL en la contratación de derivados. | OL | 1. Dentro de las gestiones realizadas desde OR están: Seguimiento a la apertura de TDR para convocatoria para selección de proveedores de insumos y materiales y Proceso de contratación de proveeduría y ejecución de recursos. |  | Buen pronóstico | Anexo Soportes Generales
|  | 87 | SOMOS DEL MAR | LA GUAJIRA | Retrasos por parte del OL en la contratación de derivados. | OL | 1. Dentro de las gestiones realizadas desde OR están: Seguimiento a la apertura de TDR para convocatoria para selección de proveedores de insumos y materiales y Proceso de contratación de proveeduría y ejecución de recursos. |  | Buen pronóstico | Anexo Soportes Generales
|  | 88 | ASOCAVELI | LA GUAJIRA | 1. Desfinanciación por alza de precios. 2. Retraso en los giros pendientes de la alcaldía de Riohacha por valor de $20.000.000 y gobernación de La Guajira por valor de $30.000.000 de pesos. (Subsanado). 3. Problemática con la base social, evidenciado en visitas por parte del Coordinador Regional del EIP | cofinanciadores | 1. El OL remitió propuesta de reducción de galpones y gallinas por el alza de precios, en donde se pretendía reducir de 4 galpones y 3.600 gallinas a 3 galpones y 2.250 gallinas. El OR solicita propuesta técnica bien argumentada para el trámite, sin embargo, no se allega un documento de suficiente peso, por lo que se rechaza la solicitud. 1.1. Se propuso buscar nuevo cofinanciado para cumplir con lo planteado en preinversión, sin embargo, a la fecha no se ha logrado respuesta positiva para el trámite. De persistir el problema, se declara la desfinanciación de la alianza sin cierre financiero por el no cumplimiento de las metas en términos de producción y rentabilidad. 2. Gestión de cofinanciación positiva, los entes territoriales realizaron la consignación de los recursos y se dispone de ellos para dar continuidad a los procesos de la alianza. 3. En reunión de CDA con la participación del EIP el pasado 19 de abril en Riohacha, se acordó un plazo perentorio hasta el 7 de mayo a la OP para presentar propuestas de solución financiera y de base social. A la fecha, no se ha recibido información alguna. | Desde EIP se ha venido realizando seguimiento (remoto y en territorio) a las alianzas que vienen presentando bajo nivel de ejecución con el fin de brindar orientación en el marco del Manual Operativo que conduzca a determinar cual es la causa y el trámite a seguir. Así mismo se vienen desarrollando reuniones de seguimiento con el OR para desde el a trabajo articulado establecer las acciones a seguir. A la fecha mayo 11 de 2022, la alianza continúa con estado crítico. | Mal pronóstico | Anexo 8 ASOCAVELI
|  | 89 | ASOMUEM2020 | MAGDALENA | Retrasos por parte del OL en la contratación de derivados. | OL | 1. Solicitud de contratación de derivados según la fechas establecidas en la visita de monitoreo, en la cual se acordó realizar subsanación solicitadas por fiducia a mas tardar 16 de marzo de 2021, Elaboración TdR Publicación TdR Selección proveedor Solicitud contratación ejecución. 2. Compra de insumos, inicio de actividades de prelación de suelo y siembra, finalización toma de muestras, Permiso de concesión de agua y registro ante el ICA para la producción de Maíz, a mas tardar para el 8 de abril. Gestión segundo desembolso. | Desde EIP se ha venido realizando seguimiento (remoto) a las alianzas que vienen presentando bajo nivel de ejecución con el fin de brindar orientación en el marco del Manual Operativo que conduzca a determinar cual es la causa y el trámite a seguir. Así mismo se vienen desarrollando reuniones de seguimiento con el OR para desde el a trabajo articulado establecer las acciones a seguir. A la fecha (mayo 11 de 2022) la alianza no se encuentra en "estado crítico" | Buen pronóstico | Anexo Soportes Generales
|  | 90 | ASOPROAVICE | MAGDALENA | Giro pendiente por parte de Gobernación y Alcaldía | cofinanciadores | El 9 de diciembre de 2021 el Operador Regional envía comunicado a todos los miembros del Comité Directivo de Alianza de las 6 alianzas (ECOMASPASO, ASOPROAVICE, ASOMUPROAGRORI, ASOGANSAB, ASOPROBRILLANTE y APDPM) del departamento del Magdalena manifestando suspensión de actividades y ejecución de recursos del incentivo modular debido al no cierre financiero de las alianzas por la desfinanciación de $50.000.000 por parte de la Gobernación del Magdalena. El 23 de febrero de 2022 se envió invitación por correo electrónico a todos los miembros de los Comités Directivos de Alianzas de las 6 alianzas sin cierre financiero (ECOMASPASO, ASOPROAVICE, ASOMUPROAGRORI, ASOPROBRILLANTE, APDPM y ASOGANSAB), Gobernación del Magdalena, Equipo Implementador del Proyecto y Operador Regional para desarrollar un comité de monitoreo regional en las instalaciones de la Gobernación del Magdalena en la ciudad de Santa Marta el día 1 de marzo de 2022, con el motivo de revisar y elaborar una estrategia que permita el correcto desarrollo de las alianzas en mención, debido a su alto riesgo para su implementación y no cumplimiento de lo consignado en el Convenio de Alianza. El 1 de marzo de 2022 se realizó comité de monitoreo departamental, en las instalaciones de la gobernación del Magdalena, con participación del Operador Regional, Equipo Implementador del Proyecto, Organización de productores de las 6 alianzas con dificultades de cierre financiero (ECOMASPASO, ASOPROAVICE, ASOMUPROAGRORI, ASOPROBRILLANTE, APDPM y ASOGANSAB) y Operadores Locales con las alianzas en mención asignadas, donde se revisaron las dificultades y se establecieron compromisos a la Gobernación del Magdalena para la consignación de los recursos antes del 15 de marzo de 2022. El 18 de marzo de 2022 se realizó reunión virtual con participación del Operador Regional, Equipo Implementador del Proyecto, Organización de productores de las 6 alianzas con dificultades de cierre financiero (ECOMASPASO, ASOPROAVICE, ASOMUPROAGRORI, ASOPROBRILLANTE, APDPM y ASOGANSAB) y Operadores Locales con las alianzas en mención asignadas, debido al no cumplimiento de la gobernación del Magdalena con sus aportes de cofinanciación, donde se revisaron las dificultades y se establecieron compromisos. | Las gestiones realizadas desde EIP incluyen el envío de comunicaciones (orientaciones, solicitudes e información) tendientes a conseguir el giro de los aportes de los entes territoriales a las cuentas patrimonio de las alianzas, así mismo se han desarrollado reuniones y mesas de trabajo para orientar y resolver inquietudes que manifiestan los entes territoriales relacionados con el trámite administrativo y normativo para realizar el giro, aunado a lo anterior se incluye comunicaciones telefónicas con los servidores de la Gobernación de Magdalena y Córdoba en procura de lograr resultados en el giro de los aportes para las alianzas fase I en los departamentos antes mencionados. Desde EIP se ha venido realizando seguimiento (remoto y en territorio) a las alianzas que vienen presentando bajo nivel de ejecución con el fin de brindar orientación en el marco del Manual Operativo que conduzca a determinar cual es la causa y el trámite a seguir. Así mismo se vienen desarrollando reuniones de seguimiento con el OR para desde el a trabajo articulado establecer las acciones a seguir. | Sin definir | Anexo 9 Huevos nueva granada ASOPROAVICE
|  | 91 | ECOMASPASO | MAGDALENA | Pendiente giro por parte de la gobernación y alcaldía de santa marta, base social inestable, falta de participación de los integrantes del comité directivos a las reuniones de CDA. | cofinanciadores |  |  | Sin definir | Anexo 10 Huevos santa marta ECOMASPASO
|  | 92 | ASOMUPROAGRORI | MAGDALENA | Desfinanciamiento por giro pendiente de la Gobernación del Magdalena por valor de $50.000.000 | cofinanciadores |  |  | Sin definir | Anexo 11 Pollos Guamal ASOMUPROAGRORI
|  | 93 | ASOGANSAB | MAGDALENA | Desfinanciamiento por giro pendiente de la Gobernación del Magdalena por valor de $50.000.000 | cofinanciadores |  |  | Sin definir | Anexo 12 Ganadería santa bárbara de pinto ASOGANSAB
|  | 94 | ASOPROBRILLANTE | MAGDALENA | Desfinanciamiento por giro pendiente de la Gobernación del Magdalena por valor de $50.000.000 | Cofinanciadores |  |  | Sin definir | Anexo 13 Tilapia pijiño ASOPROBRILLANTE
0.53107