## Avance contrato
Avance contrato 20200530
POA | % avance | Peso porcentual técnico POA
POA 2020 | 99.13% | 50%
POA 2021 | 7.918% | 50%
Avance total contrato | 53.52% | 100%
Note on C4: Adriana Mercedes Ibarra: Se asigno este valor teniendo en cuenta que las actividades del POA 2020 y 2021 son similares tecnicamente

## Avance 2021
POA 2021 avance corte 31gos2021
COMPONENTES | CATEGORIAS | RUBRO | CONCEPTO GASTO ELEGIBLE CGE | APROPIACIÓN CIN 75 | Actividades | Peso porcentual CGE | Peso porcentual actividad | meta actividad | avance actividad | avance actividad | Avance porcentual CGE | Observaciones | Soporte
Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión) | Servicios de Apoyo | 1.1.1 | Apertura del registro verificación de perfiles | 754825500 | Verificación de Perfiles | 0.6686% | 0.5% | 559 | 559 | 100% | 1% | Se superó la meta. Se verificaron en total 598
[5 empty] | Presentación de resultados de perfiles ante la Comisión Intersectorial |  | 0.5% | 559 | 559 | 100% |  | Se superó la meta. Se presentaron en total 598 | Actas CIR
|  | 1.1.2 | Preinversiones | 6174740000 | Estructuración Preinversiones | 5.469% | 4% | 486 | 438 | 90.12% | 3.683%
[5 empty] | Presentación de resultados de preinversiones ante la Comisión Intersectorial |  | 1% | 486 | 38 | 7.819% |  | Correspondientes a la presentación de resultados la CIR Santander
|  | 1.1.3 | Seguimiento y monitoreo | 8783099485 | Visitas de inducción Alianzas 2021 | 7.779% | 2% | 442 | 0 | 0% | 0.162%
[5 empty] | Monitoreo y ejecución de alianzas 2020 |  | 6% | 1593 | 43 | 2.699% |  | Se encuentra en proceso de liquidación una alianza "asomudepaz", es decir quedarían 177
[5 empty] | Monitoreo y ejecución de alianzas 2021 |  | 0% | 442 |  | 0% |  | Pendiente determinar meta de esta actividad, considerando que se proyecta su ejecución para el 2022
| SUBTOTAL |  |  | 15712664985 |  | 13.92% |  |  |  |  | 4.845%
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión) | Incentivo Modular | 2.1.1. | Incentivo Modular | 88400000000 | Legalización Convenios | 78.3% | 30% | 442 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Constitución Patrimonios |  | 4% | 442 | 0 | 0%
[5 empty] | Giro Patrimonios |  | 44% | 442 | 0 | 0%
[5 empty] | Contratación Operadores Locales alianzas 2021 |  | 0% | 442 | 0 | 0%
| Estrategias | 2.1.2 | Estrategias | 2500000000 | Legalización Contrato proveedoor | 2.214% | 0.5% | 1 | 0.25 | 25% | 0.125% | Se encuentra radicado en el grupo de contratacion del MADR para revisión los estudios previos y anexos para la contratación del proveedor
[5 empty] | Ejecución estrategias |  | 1.5% | 5 | 0 | 0%
| SUBTOTAL |  |  | 90900000000 |  | 80.51% |  |  |  |  | 0.125%
Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia) | Servicios de Apoyo | 3.1.1. | Contratación EIP | 4400000000 | Divulgación Convocatoria | 3.897% | 0.25% | 1 | 1 | 100% | 2.833%
[5 empty] | Cierre Convocatoria |  | 0.25% | 1 | 1 | 100%
[5 empty] | Acompañamiento transversal al PAAP |  | 3.5% | 12 | 8 | 66.67%
|  | 3.1.4 | Sistema de seguimiento y monitoreo | 300000000 | Desarrollo nuevo sistema de seguimiento y monitoreo | 0.2657% | 0% | 8 | 5 | 62.5% | 0%
[5 empty] | Implementación nuevo sistema de seguimiento y monitoreo |  | 0% | 8 | 0 | 0%
|  | 3.1.5 | Costos fiduciaria | 483396329 | Pago Costos fiduciaria | 0.4282% | 0.4% | 483396329 | 21920874 | 4.535% | 0.01814% | Se actualiza con base en el informe de fiducia agosto 2021
| Costos operativos | 3.2.1 | Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS | 745085902 | Pago Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS | 0.6599% | 1% | 745085902 | 71819002 | 9.639% | 0.09639% | Se actualiza con base en el informe de fiducia agosto 2021
|  | 3.2.2 | Materiales y suministros | 360000000 | Legalización Contrato proveedoor | 0.3189% | 0.1% | 1 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Entrega de materiales y suministros al MADR |  | 0.2% | 1 | 0 | 0%
| SUBTOTAL |  |  | 6288482231 |  | 5.57% |  |  |  |  | 2.948%
TOTAL |  |  |  | 112901147216 |  | 100% |  |  |  |  | 7.918%
Note on J3: Adriana Mercedes Ibarra: Solo actualizar esta columna
Note on I9: Adriana Mercedes Ibarra: Se resta una alianza que no tendra monitoreo por liquidación anticipada
Note on J9: Adriana Mercedes Ibarra: Este número corresponde a los monitoreos efectivamente cobrados por la OR
Note on H10: Adriana Mercedes Ibarra: pendiente determinar si se coloca peso o no
Note on J16: Adriana Mercedes Ibarra: proceso de avance 1. revisión grupo de contratación 25% 2. Publicación en secop 25% 3. Recepción propuestas 25% 4. selección del proveedor y contratación 25%
Note on I17: Adriana Mercedes Ibarra: Son 5 estrategias
Note on K21: Adriana Mercedes Ibarra: El avaunce se calcula por el total de meses transcurridos
Note on I22: Adriana Mercedes Ibarra: Son 8 grandes módulos
Note on J22: Adriana Mercedes Ibarra: proceso de avance por módulo: 1. Desarrollo del módulo 70% 2. Producción en TICS 30%
Note on E25: Adriana Mercedes Ibarra: Actualmente (agosto 2021) se esta ejecutando La orden de compra del 2020 para los TKTs
Note on I25: Adriana Mercedes Ibarra: Actualmente (agosto 2021) se esta ejecutando La orden de compra del 2020 para los TKTs
Note on J26: Adriana Mercedes Ibarra: Pendiente determinar proceso de acuerdo a la modalidad de contratacion que se elija

## Avance 2020
POA 2020 avance corte 31gos2021
COMPONENTES | CATEGORIAS | CONCEPTO GASTO ELEGIBLE (CGE) | APROPIACIÓN | Actividades | Peso porcentual CGE | meta actividad | avance actividad | Avance meta actividad | Avance porcentual CGE
Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión) | Servicios de Apoyo | Preinversiones | 2362200000 | Estructuración Preinversiones | 5.905% | 90% | 100% | 90% | 5.315%
|  |  |  | Presentación de resultados ante la Comisión Intersectorial |  | 10% | 100% | 10% | 0.5906%
|  | Seguimiento y monitoreo | 193600000 | Visitas de inducción Alianzas 2020 | 0.484% | 100% | 100% | 100% | 0.484%
|  | Apertura del registro verificación de perfiles | 0 |  | 0% |  |  |  | 0%
| SUBTOTAL |  | 2555800000 |  | 6.389% |  |  |  | 6.39%
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión) | Incentivo Modular | Incentivo Modular | 35960000000 | Legalización Convenios | 89.9% | 40% | 100% | 40% | 35.96%
|  |  |  | Constitución Patrimonios |  | 5% | 100% | 5% | 4.495%
|  |  |  | Giro Patrimonios |  | 55% | 100% | 55% | 49.45%
|  |  |  | Contratación Operadores Locales alianzas 2020 |  | 0% | 100% | 0% | 0%
| SUBTOTAL |  | 35960000000 |  | 89.9% |  |  |  | 89.9%
Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia) | Servicios de Apoyo | Contratación EIP | 899263068 | Divulgación Convocatoria | 2.248% | 5% | 100% | 5% | 0.1124%
|  |  |  | Cierre Convocatoria |  | 5% | 100% | 5% | 0.1124%
|  |  |  | Acompañamiento transversal al PAAP |  | 90% | 100% | 90% | 2.023%
|  | Costos fiduciaria | 171263567 | Pago Costos fiduciaria | 0.4282% | 100% | 90.89% | 90.89% | 0.3892%
| Costos operativos | Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS | 373673365 | Pago Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS | 0.9342% | 100% | 10.6% | 10.6% | 0.09903%
|  | Materiales y suministros | 40000000 | Legalización Contrato proveedoor | 0.1% | 40% | 100% | 40% | 0.04%
|  |  |  | Entrega de materiales y suministros al MADR |  | 60% | 100% | 60% | 0.06%
| SUBTOTAL |  | 1484200000 |  | 3.71% |  |  |  | 2.836%
TOTAL |  |  | 40000000000 |  | 100% |  |  |  | 99.13%
39808917197.4522
191082802.5478
40000000000
Note on H3: Adriana Mercedes Ibarra: digitar avance en porcentaje
Note on H17: Adriana Mercedes Ibarra: Dividir valor pagado por apropiación
Note on H18: Adriana Mercedes Ibarra: Dividir valor pagado por apropiación

## 2021
2021
COMPONENTES | CATEGORIAS | RUBRO | CONCEPTO GASTO ELEGIBLE | APROPIACIÓN CIN 75 | COMPROMETIDO | AVANCE
Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión) | Servicios de Apoyo | 1.1.1 | Apertura del registro verificación de perfiles | 754825500 | 754676000 | 99.98%
|  | 1.1.2 | Preinversiones | 6174740000 | 6173507200 | 99.98%
|  | 1.1.3 | Seguimiento y monitoreo | 8783099485 | 8601000000 | 97.93%
| SUBTOTAL |  |  | 15712664985 | 15529183200 | 98.83%
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión) | Incentivo Modular | 2.1.1. | Incentivo Modular | 88400000000 | 0 | 0%
| Estrategias | 2.1.2 | Estrategias | 2500000000 | 0 | 0%
| SUBTOTAL |  |  | 88400000000 | 0 | 0%
Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia) | Servicios de Apoyo | 3.1.1. | Contratación EIP | 4400000000 | 4226713335 | 96.06%
|  | 3.1.4 | Sistema de seguimiento y monitoreo | 300000000 | 120500000 | 40.17%
|  | 3.1.5 | Costos fiduciaria | 483396329 | 483396329 | 100%
| Costos operativos | 3.2.1 | Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS | 745085902 | 10686547 | 1.434%
|  | 3.2.2 | Materiales y suministros | 360000000 | 0 | 0%
| SUBTOTAL |  |  | 6288482231 | 4841296211 | 76.99%
TOTAL |  |  |  | 110401147216 | 20370479411 | 18.45%
109873753200.6369
527394015.3631
110401147216

## 2020
2020
COMPONENTES | CATEGORIAS | CONCEPTO GASTO ELEGIBLE | CLASIFICACIÓN | APROPIACIÓN | RECURSO DISPONIBLE |  | V/U | [6 empty] | #REF!
Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión) | Servicios de Apoyo | Preinversiones | 1.1.1 | 2362200000 | 1174192982.4561 | 1866900000 | 13814035.0877 | 12700000 | 57 | 19 | 4604678.3626 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Seguimiento y monitoreo | 1.1.2 | 193600000 | 461745491 |  | 16133333.3333 |  | 2688888.8889
|  | Apertura del registro verificación de perfiles | 1.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 169
| SUBTOTAL |  |  | 2555800000 | 1635938473.4561 | 1866900000 |  |  | 38515800000 | 96.29%
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión) | Incentivo Modular | Incentivo Modular | 2.1.1. | 35960000000 | 17874853801.1696 | 0 | 210292397.6608 |  | 1484200000 | 3.71%
| Servicios de Apoyo | Servicios complementarios y acompañamientos adicionales |  |  |  | 713875430
| SUBTOTAL |  |  | 35960000000 | 17874853801.1696 | 713875430
Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia) | Servicios de Apoyo | Contratación EIP | 3.1.1. | 899263068 | 599508712 | 599508712 | 74938589 |  |  | 34200000000 | 171
|  | Auditoria |  |  |  | 300000000 |  |  |  | 26000000000
|  | Costos fiduciaria | 3.1.4. | 171263567 | 100318471 | 148089171.9745
|  | Evaluación |  |  |  | 800000000 |  |  |  | 123.6374
| Costos operativos | Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS | 3.2.1. | 373673365 | 249115576.6667 | 249115576.6667 | 31139447.0833
|  | Materiales y suministros |  | 40000000 | 40000000 | 50000000
| SUBTOTAL |  |  | 1484200000 | 988942759.6667 | 2146713460.6412
TOTAL |  |  |  | 40000000000 | 20499735034.2924 | 31000000000 |  | 28139411109.3588
[6 empty] | 26272511109.3588 |  | #REF!
#REF!
|  |  |  | 39808917197.4522 | 20401806363.7464 | 30851910828.0255 |  | #REF! | Umbral 10% Preinversiones
|  |  |  | 191082802.5478 | 97928670.546 | 148089171.9745 |  | #REF! | Umbral 15% Perfiles
|  |  |  | 40000000000 | 20499735034.2924 | 31000000000 |  | #REF!
[8 empty] | #REF! | - Departamentos especiales
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!