## Avance 2021 super
POA 2021 avance corte 30 septiembre 2021 |  |  | POA 2021 avance corte 31 enero 2022
COMPONENTES | CATEGORIAS | RUBRO | CONCEPTO GASTO ELEGIBLE CGE | APROPIACIÓN CIN 75 | Actividades | Peso porcentual CGE | Peso porcentual actividad | meta actividad | avance actividad supervisión | avance actividad EIP | avance actividad | Avance porcentual CGE (según peso) | Avance porcentual real CGE | Soportes | Observaciones EIP | Observaciones supervisión
Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión) | Servicios de Apoyo | 1.1.1 | Apertura del registro verificación de perfiles | 754825500 | Verificación de Perfiles 2021 | 0.6686% | 0.34% | 559 | 559 | 559 | 100% | 0.67% | 100.2% | 1. Acta 1: Actas de recepción de perfiles (secretarias de agricultura y Ventanilla MADR) 2. Acta 2: Acta de cumplimiento de requisitos (secretarias de agricultura y MADR) 3. Acta 3: Acta de priorización ((secretarias de agricultura y MADR) | Se superó la meta. Se verificaron en total 598
[5 empty] | Presentación de resultados de perfiles 2021 ante la Comisión Intersectorial |  | 0.33% | 559 | 559 | 559 | 100% |  |  | 1. Presentaciones en powert point (OR) 2. Acta 4: Actas de aprobación de perfiles para estudio de preinversión. | Se superó la meta. Se presentaron en total 598
|  | 1.1.2 | Preinversiones | 6174740000 | Estructuración Preinversiones 2021 | 5.469% | 4.47% | 486 | 486 | 486 | 100% | 5.47% | 100% | Estudios de preinversión de cada alianza
[5 empty] | Presentación de resultados de preinversiones 2021 ante la Comisión Intersectorial |  | 1% | 486 | 486 | 486 | 100% |  |  | 1. Acta 5: Acta de aprobación de preinversiones susceptibles de cofinanciación | Se realizaron las CIN y CIR de las 8 regionales
|  | 1.1.3 | Seguimiento y monitoreo | 8783099485 | Visitas de inducción Alianzas 2021 | 7.779% | 1.78% | 478 | 478 | 478 | 100% | 7.136% | 91.73% | 1. Primer acta de CDA se encuentra cargada en el SSyM del PAAP 2. Instrucción de giro a traves de oficio EIP será anexo en los soportes de Giro del IM
[5 empty] | Monitoreo y ejecución de alianzas 2020 |  | 6% | 1593 | 1422 | 1509 | 89.27% |  |  | 1. El informe de gestión mensual del OR 2. El informe de cumplimiento mensual del OR | Se encuentra en proceso de liquidación una alianza "asomudepaz", es decir quedarían 177 alianzas. En el mes de septiembre no se pagaron monitoreos.
[5 empty] | Monitoreo y ejecución de alianzas 2021 |  | 0% | 3346 | 147 | 832 | 4.393% |  |  | 1. El informe de gestión mensual del OR 2. El informe de cumplimiento mensual del OR | Regional Pacifico cobró las visitas de inducción
| SUBTOTAL |  |  | 15712664985 |  | 13.92% | [5 empty] | 13.28% | 95.39% | 95.39%
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión) | Incentivo Modular | 2.1.1. | Incentivo Modular | 88400000000 | Legalización Convenios 2021 | 78.3% | 21.14% | 478 | 478 | 478 | 100% | 76.15% | 97.25% | 1. Convenio firmado por las partes | Se superó a meta, total convenios legalizados a cierre de 31 de diciembre/21 (474) pendientes 4 de organizar unos documentos
[5 empty] | Constitución Patrimonios 2021 |  | 3.132% | 478 | 460 | 478 | 96.23% |  |  | 1. Informe de gestión fiducia
[5 empty] | Legalización de póliza |  | 2.349% | 478 | 460 | 478 | 96.23%
[5 empty] | Giro Patrimonios 2021 |  | 51.68% | 478 | 460 | 478 | 96.23% |  |  | 1. Instrucción a fiducia por el EIP 2. Informe de gestión fiducia
[5 empty] | Contratación Operadores Locales alianzas 2021 |  | 0% | 478 | 470 | 470 | 98.33% |  |  | 1. Validación estado contratos OL II diego 8-8-22 | En ejecución 3 OL fase II de regional Amazonía
| Estrategias | 2.1.2 | Estrategias | 2500000000 | Legalización Contratos proveedores | 2.214% | 0.5% | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.842% | 38.03% | 1. Contrato publicado en secop | Se legalizaron dos contratos para ejecutar las estrategias, divididos en dos grandes regiones de pais
[5 empty] | Ejecución estrategias contrato Tiempos de paz |  | 0.855% | 100 | 20 | 60 | 20% |  |  | 1. Entregables del proveedor para los pagos 2. Informe para 2do pago | Se realizaron los entregables del 35% del contrato correspondientes a: cronograma, acta de inicio, enfoque metodológico y métodos áreas de trabajo. El operador realizó el apoyo logístico en el evento realizado el 21 de enero/22 en la ciudad de Repelón (Atlántico) con ocasión de la visita a Alainzas exitosas del Ministro en esta región pero no han hecho cobro.
[5 empty] | Ejecución estrategias contrato FEEDR |  | 0.855% | 100 | 20 | 60 | 20% |  |  | 1. Entregables del proeveedor para los pagos 2. informe 2do pago | Se recibieron y aprobarón los entregables del primer pago del 35% del contrato correspondientes a: cronograma, acta de inicio, enfoque metodológico y métodos áreas de trabajo. El operador realizó el apoyo logístico en el evento realizado el 16 de enero/22 en la ciudad de Arauca con ocasión de la visita del Ministro en esta región pero no han hecho cobro.
| SUBTOTAL |  |  | 90900000000 |  | 80.51% | [5 empty] | 76.99% | 95.62% | 95.62%
Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia) | Servicios de Apoyo | 3.1.1. | Contratación EIP | 4400000000 | Divulgación Convocatoria | 3.897% | 0.2% | 1 | 1 | 1 | 100% | 3.9% | 100.1% | 1. Publicación en la pagina web del MADR
[5 empty] | Cierre Convocatoria |  | 0.2% | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | 1. Publicación en la pagina web del MADR
[5 empty] | Acompañamiento transversal al PAAP |  | 3.5% | 12 | 12 | 12 | 100% |  |  | 1. Contratos del EIP publicados en el Secop 2. Soportes de pago cuentas mensuales EIP
|  | 3.1.4 | Sistema de seguimiento y monitoreo | 300000000 | Desarrollo nuevo sistema de seguimiento y monitoreo | 0.2657% | 0.1329% | 7 | 7 | 7 | 100% | 0.1329% | 50% | 1. Archivos TPS acceso por el link https://coe-madr.visualstudio.com/Alianzas%20Productivas Se debe pedir permisos al tfs con la OTIC al proyecto Alianzas Productivas 2. Visualización de los módulos desarrollados en sistema nuevo de información 3. informes de 3 ingenieros | Son ocho grandes módulos. Durante el 2021 se alcanzaron a desarrollar 7. Considerando que el modulo 8 es el más extenso, el desarrollo y la implementación se realizaran durante el 2022, y se pagará con recursos de esa vigencia. En enero 2022, se actualizó meta, pasa de 8 a 7 en el POA 2021.
[5 empty] | Implementación nuevo sistema de seguimiento y monitoreo (a cargo de la empresa Conexión) |  | 0.1329% | 7 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1. Contrato de la empresa 2. Entregables de los pagos | 1. Se recibieron y aprobarón los entregables del primer pago del 35% del contrato correspondientes a: cronograma, acta de inicio, enfoque metodológico y métodos áreas de trabajo 2. El contratista presentó el informe de avance correspondiente al segundo pago por el 25% del valor del contrato, el cual fue aprobado por el supervisor quedando pendiente de pago para el mes de febrero. 3. Igualmente, presentó el informe final al Director de Capacidades correspondiente al tercer pago del 40% restante del valor del contrato, pero presentó observaciones por parte del supervisor y está en subsanación del contratista.
|  | 3.1.5 | Costos fiduciaria | 483396329 | Pago Costos fiduciaria | 0.4282% | 0.43% | 483396329 | 455673750 | 455673750 | 94.27% | 0.4053% | 94.67% | 1. Facturas 2. Informe comisión fiduciaria | Se actualiza con base en el informe de fiducia enero 2022
| Costos operativos | 3.2.1 | Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS | 745085902 | Pago Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS | 0.6599% | 0.66% | 745085902 | 295933487 | 295933487 | 39.72% | 0.2621% | 39.72% | 1. Informe de gestión de fiducia 2. Pagos de comisiones (evidencias) 3. Se envió rad. 20222360345111 y 20224600361801 a fiducia solicitando devolución a DTN por rec. No ejecutados 2021, se verá reflejado en mayo | Se actualiza con base en el informe de fiducia enero 2022 | El informe con corte a junio decia que se había pagado $297.266.667, es decir más de lo que se reporta a julio 2022 lo cual no puede ser posible
|  | 3.2.2 | Materiales y suministros | 360000000 | Legalización Contrato proveedoor | 0.3189% | 0.1% | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.21% | 65.86% | 1. Contrato publicado en secop | ORDEN DE COMPRA - VENEPLASS 1. Se remitió estudios previos e instrucción de apertura del proceso Marco de Precios a Fiduagraria 2. Se elaboraron las invitaciones a cotizar de las empresas que suministran elementos de papelería para estructurar el estudio de mercado correspondiente 3. Se realizó Orden de Compra 78021 papelería corrugados con Veneplast por $2.839.397,12 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS - TELECAFÉ 1. Se realizó proceso contractual de prestación de servicios con TELECAFE para operación logística está en aprobada de póliza para el 1-12-21
[5 empty] | Entrega de materiales y suministros al MADR |  | 0.22% | 2 | 1 | 1 | 50% |  |  | 1. Soporte de entrega del proveedor 2. contrato Operador logístico Telecafé | 1. Veneplass entregó en 19 de noviembre los elementos de papel y cartón corrugado 2. Telecafé realizó el apoyo logístico en 6 eventos regionales, pasó facturas en mayo las cuales están pagadas y aprobadas
| SUBTOTAL |  |  | 6288482231 |  | 5.57% | [5 empty] | 4.91% | 88.16% | 88.16%
TOTAL |  |  |  | 112901147216 |  | 100% | [5 empty] | 95.17% | 95.17%
Note on J3: Adriana Mercedes Ibarra: Solo actualizar esta columna
Note on K3: Adriana Mercedes Ibarra: Solo actualizar esta columna
Note on I8: Adriana Mercedes Ibarra: Actualice meta de 442 a 478, considerando el informe del EIP con corte a diciembre de 2021.
Note on J8: Cristina: PREGUNTAR A LOREN DATO ACTUALIZADO
Note on K8: Cristina: PREGUNTAR A LOREN DATO ACTUALIZADO
Note on I9: Adriana Mercedes Ibarra: Se resta una alianza que no tendra monitoreo por liquidación anticipada
Note on J9: Adriana Mercedes Ibarra: Este número corresponde a los monitoreos efectivamente cobrados por la OR
Note on K9: Adriana Mercedes Ibarra: Este número corresponde a los monitoreos efectivamente cobrados por la OR
Note on H10: Adriana Mercedes Ibarra: pendiente determinar si se coloca peso o no
Note on I10: Adriana Mercedes Ibarra: Actualice meta de 442 a 478, considerando el informe del EIP con corte a diciembre de 2021. Para el cálculo se multiplica por 7 monitoreos teniendo en cuenta que los recursos asignados para la vigencia 2021 corresponde a esta cantidad de monitoreos (los 3 monitoreos restantes se pagarán con recursos del 2022)
Note on I12: Adriana Mercedes Ibarra: Actualice meta de 442 a 478, considerando el informe del EIP con corte a diciembre de 2021.
Note on I13: Adriana Mercedes Ibarra: Actualice meta de 442 a 478, considerando el informe del EIP con corte a diciembre de 2021.
Note on F14: Cristina: Incluida de ahora en adelante 21-2-22
Note on I15: Adriana Mercedes Ibarra: Actualice meta de 442 a 478, considerando el informe del EIP con corte a diciembre de 2021.
Note on I16: Adriana Mercedes Ibarra: Actualice meta de 442 a 478, considerando el informe del EIP con corte a diciembre de 2021.
Note on J16: Cristina: SACO YOOO
Note on K16: Cristina: SACO YOOO
Note on I17: Adriana Mercedes Ibarra: En el informe con corte noviembre de 2021, se observa que la meta subió a 2. Antes estaba en 1.
Note on J17: Adriana Mercedes Ibarra: proceso de avance 1. revisión grupo de contratación 25% 2. Publicación en secop 25% 3. Recepción propuestas 25% 4. selección del proveedor y contratación 25%
Note on K17: Adriana Mercedes Ibarra: proceso de avance 1. revisión grupo de contratación 25% 2. Publicación en secop 25% 3. Recepción propuestas 25% 4. selección del proveedor y contratación 25%
Note on I18: Adriana Mercedes Ibarra: Son 5 estrategias
Note on J18: Adriana Mercedes Ibarra: Se mide de acuerdo a como se dividió el contrato en pagos. Se actualizara de acuerdo a los pagos realizados. 1er pago: 35% 2do pago: 25% 3er pagp: 40%
Note on K18: Adriana Mercedes Ibarra: Se mide de acuerdo a como se dividió el contrato en pagos. Se actualizara de acuerdo a los pagos realizados. 1er pago: 35% 2do pago: 25% 3er pagp: 40%
Note on J19: Adriana Mercedes Ibarra: Se mide de acuerdo a como se dividió el contrato en pagos. Se actualizara de acuerdo a los pagos realizados. 1er pago: 35% 2do pago: 25% 3er pagp: 40%
Note on K19: Adriana Mercedes Ibarra: Se mide de acuerdo a como se dividió el contrato en pagos. Se actualizara de acuerdo a los pagos realizados. 1er pago: 35% 2do pago: 25% 3er pagp: 40%
Note on L23: Adriana Mercedes Ibarra: El avaunce se calcula por el total de meses transcurridos
Note on I24: Adriana Mercedes Ibarra: Son 8 grandes módulos
Note on J24: Adriana Mercedes Ibarra: proceso de avance por módulo: 1. Desarrollo del módulo 70% 2. Producción en TICS 30%
Note on K24: Adriana Mercedes Ibarra: proceso de avance por módulo: 1. Desarrollo del módulo 70% 2. Producción en TICS 30%
Note on F25: Adriana Mercedes Ibarra: Se contrato una empresa para el proceso de implementación el 3 de diciembre de 2021
Note on J25: Adriana Mercedes Ibarra: Se mide de acuerdo a como se dividió el contrato en pagos. Se actualizara de acuerdo a los pagos realizados. 1er pago: 35% 2do pago: 25% 3er pagp: 40%
Note on K25: Adriana Mercedes Ibarra: Se mide de acuerdo a como se dividió el contrato en pagos. Se actualizara de acuerdo a los pagos realizados. 1er pago: 35% 2do pago: 25% 3er pagp: 40%
Note on E27: Adriana Mercedes Ibarra: Actualmente (agosto 2021) se esta ejecutando La orden de compra del 2020 para los TKTs
Note on I27: Adriana Mercedes Ibarra: Actualmente (agosto 2021) se esta ejecutando La orden de compra del 2020 para los TKTs
Note on J27: BUEN DIA!: Se actualiza el v/r de $301.168.095 a $295.933.487
Note on K27: BUEN DIA!: Se actualiza el v/r de $301.168.095 a $295.933.487
Note on L27: BUEN DIA!: Esta actividad ya no se va a ejecutar más por tanto los recursos fueron devueltos al Tesoro Nacional
Note on I28: Adriana Mercedes Ibarra: En el informe con corte noviembre de 2021, se observa que la meta subió a 2. Antes estaba en 1.
Note on J28: Adriana Mercedes Ibarra: proceso de avance 1. revisión grupo de contratación 25% 2. Publicación en secop 25% 3. Recepción propuestas 25% 4. selección del proveedor y contratación 25%
Note on K28: Adriana Mercedes Ibarra: proceso de avance 1. revisión grupo de contratación 25% 2. Publicación en secop 25% 3. Recepción propuestas 25% 4. selección del proveedor y contratación 25%
Note on I29: Adriana Mercedes Ibarra: En el informe con corte noviembre de 2021, se observa que la meta subió a 2. Antes estaba en 1.

## Avance 2022 super
POA 2021 avance corte 30 septiembre 2021 |  |  | POA 2022 avance corte 30 de junio de 2022
COMPONENTES | CATEGORIAS | RUBRO | CONCEPTO GASTO ELEGIBLE CGE | APROPIACIÓN CIN 80 | Actividades | Peso porcentual CGE | Peso porcentual actividad | meta actividad | avance actividad supervisión | avance actividad EIP | avance actividad | Avance porcentual CGE (según peso) | Avance porcentual real CGE | Soportes | Observaciones
Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión) | Servicios de Apoyo | 1.1.1 | Apertura del registro verificación de perfiles | 596700000 | Verificación de Perfiles 2022 | 0.7956% | 0.6365% | 443 | 443 | 443 | 100% | 0.7956% | 100% | 1. Acta 1: Actas de recepción de perfiles (secretarias de agricultura y Ventanilla MADR) 2. Acta 2: Acta de cumplimiento de requisitos (secretarias de agricultura y MADR) 3. Acta 3: Acta de priorización ((secretarias de agricultura y MADR)
[5 empty] | Presentación de resultados de perfiles 2022 ante la Comisión Intersectorial |  | 0.1591% | 443 | 443 | 443 | 100% |  |  | 1. Presentaciones en powert point (OR) 2. Acta 4: Actas de aprobación de perfiles para estudio de preinversión.
|  | 1.1.2 | Preinversiones | 4490720000 | Estructuración Preinversiones 2022 | 5.988% | 4.79% | 354 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Estudios de preinversión de cada alianza
[5 empty] | Presentación de resultados de preinversiones 2022 ante la Comisión Intersectorial |  | 1.198% | 354 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1. Acta 5: Acta de aprobación de preinversiones susceptibles de cofinanciación
|  | 1.1.3 | Seguimiento y monitoreo | 7490625000 | Visitas de inducción Alianzas 2022 | 9.988% | 0.9988% | 272 | 0 | 0 | 0% | 0.009559% | 0.09571% | 1. Primer acta de CDA 2. Instrucción de giro a traves de oficio EIP
[5 empty] | Monitoreo y ejecución de alianzas 2021 |  | 7.99% | 1434 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1. El informe de gestión mensual del OR 2. El informe de cumplimiento mensual del OR
[5 empty] | Monitoreo y ejecución de alianzas 2022 |  | 0.4994% | 272 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1. El informe de gestión mensual del OR 2. El informe de cumplimiento mensual del OR
[5 empty] | Monitoreo y ejecución de alianzas 2020 |  | 0.5% | 680 | 13 | 84 | 1.912%
| SUBTOTAL |  |  | 12578045000 |  | 16.77% | 16.27% |  |  |  |  | 0.8052% | 4.801% | 4.801%
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión) | Incentivo Modular | 2.1.1. | Incentivo Modular | 54400000000 | Legalización Convenios 2022 | 72.53% | 21.76% | 272 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1. Convenio firmado por las partes
[5 empty] | Constitución Patrimonios 2022 |  | 14.51% | 272 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1. Informe de gestión fiducia con relacion de patrimonios constituidos - RELACIÓN DE Diego
[5 empty] | Giro Patrimonios 2022 |  | 32.64% | 272 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1. Instrucción a fiducia por el EIP 2. Informe de gestión fiducia
[5 empty] | Contratación Operadores Locales alianzas 2022 |  | 3.627% | 272 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1. Informe avance vinculación y contratación derivada fiducia
| Estrategias | 2.1.2 | Estrategias | 1200000000 | Legalización Contratos proveedores | 1.6% | 0.32% | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1. Contrato publicado en secop
[5 empty] | Ejecución estrategias contrato 1 |  | 0.64% | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1. Entregables del proeveedor para los pagos
[5 empty] | Ejecución estrategias contrato 2 |  | 0.64% | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1. Entregables del proeveedor para los pagos
| SUBTOTAL |  |  | 55600000000 |  | 74.13% | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia) | Servicios de Apoyo | 3.1.1. | Contratación EIP | 5000000000 | Divulgación Convocatoria 2022 | 6.667% | 0.6667% | 1 | 1 | 1 | 100% | 4.444% | 66.67% | 1. Publicación en la pagina web del MADR
[5 empty] | Cierre Convocatoria 2022 |  | 0.6667% | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | 1. Publicación en la pagina web del MADR 2. CIN 81 | El cierre de 1 de marzo fue modificado a 18 de marzo en CIN 81
[5 empty] | Acompañamiento transversal al PAAP |  | 5.333% | 12 | 7 | 7 | 58.33% |  |  | 1. Contratos del EIP publicados en el Secop 2. Informes para pago contratistas
|  | 3.1.4 | Sistema de seguimiento y monitoreo | 300000000 | Desarrollo nuevo sistema de seguimiento y monitoreo | 0.4% | 0.2% | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.2% | 50% | 1. En enero y febrero no se tuvo usuario por tanto a prtir de marzo se verán los avances. 2. Para el 2022, se están desarrollando 2 módulos: el de reportes y el financiero. El de reportes va en un 30% de desarrollo y del financiero va en un 10 % de desarrollo. | Son ocho grandes módulos. Durante el 2021 se alcanzaron a desarrollar 7. Considerando que el modulo 8 es el más extenso, el desarrollo y la implementación se realizaran durante el 2022, y se pagará con recursos de esa vigencia. En enero 2022, serán los mismos ingenieros Para la vigencia 2022 se decidió desarrollar además del módulo reportes un móculo más llamado financiero
[5 empty] | Implementación nuevo sistema de seguimiento y monitoreo |  | 0.2% | 2 | 0 | 0.07 | 0% |  |  | En los informe de actividades de Lina Pinzón se ven los avances del compronente financiero que son las historias de usuario El módulo de reportes los avances se podrán ver en en el código fuente archivo TFS. NOTA: Se ajusta la medición de cumplimiento teniendo en cuenta que se contrató una empresa para finalizar la implementación del nuevo sistema, la forma de pagos es: 35% 35% 30%
|  | 3.1.5 | Costos fiduciaria | 321119187 | Pago Costos fiduciaria | 0.4282% | 0.4282% | 321119187 | 6339812 | 6339812 | 1.974% | 0.008453% | 1.974% | 1. Facturas 2. Informe comisión fiduciaria
| Costos operativos | 3.2.1 | Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS | 700835813 | Pago Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS | 0.9344% | 0.66% | 700835813 | 203136139.9 | 203136139.9 | 28.98% | 0.1913% | 20.47% | 1. Informe de gestión de fiducia | viáticos
|  | 3.2.2 | Materiales y suministros | 500000000 | Legalización Contrato proveedoor | 0.6667% | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1. Contrato publicado en secop | Actualmente, no se ha establecido la cantidad de contratos necesarios para el desarrollo de esta actividad; sin embargo, se mantiene lo desarrollado en la vigencia 2021
[5 empty] | Entrega de materiales y suministros al MADR |  | 0.22% | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1. Soporte de entrega del proveedor
| SUBTOTAL |  |  | 6821955000 |  | 9.096% | [5 empty] | 4.844% | 53.26% | 53.26%
TOTAL |  |  |  | 75000000000 |  | 100% | [5 empty] | 5.649% | 5.649%
Note on J3: Adriana Mercedes Ibarra: Solo actualizar esta columna
Note on K3: Adriana Mercedes Ibarra: Solo actualizar esta columna
Note on F9: Adriana Mercedes Ibarra: Actividades de seguimiento y monitoreo: - Actualización de POA mensual del operador local - Cargue de informe del al sistema - Cargue de actas de CDA mensuales al sistema - Cumplir con el plan de monitoreo cargado al sistema (visitas, llamadas, entre otros) Los soportes de esta actividad corresponden a: - El informe de gestión mensual del OR - El informe de cumplimiento mensual del OR
Note on I9: Adriana Mercedes Ibarra: Actualice meta de 442 a 478, considerando el informe del EIP con corte a diciembre de 2021. Para el cálculo se multiplica por 7 monitoreos teniendo en cuenta que los recursos asignados para la vigencia 2021 corresponde a esta cantidad de monitoreos (los 3 monitoreos restantes se pagarán con recursos del 2022
Note on J9: Adriana Mercedes Ibarra: Este número corresponde a los monitoreos efectivamente cobrados por la OR
Note on K9: Adriana Mercedes Ibarra: Este número corresponde a los monitoreos efectivamente cobrados por la OR
Note on F10: Adriana Mercedes Ibarra: Actividades de seguimiento y monitoreo: - Actualización de POA mensual del operador local - Cargue de informe del al sistema - Cargue de actas de CDA mensuales al sistema - Cumplir con el plan de monitoreo cargado al sistema (visitas, llamadas, entre otros) Los soportes de esta actividad corresponden a: - El informe de gestión mensual del OR - El informe de cumplimiento mensual del OR - El informe del coordinador
Note on I10: Adriana Mercedes Ibarra: Se programaron 2 monitoreos por alianza, equivalentes a 2 meses de seguimiento según cronograma. La visita de inducción se encuentra incluida dentro de los 2 monitoreos, pero en este formato decidimos realizar un seguimiento aparte a esta visita por lo tanto para actividad se cuentan 1 monitoreo.
Note on J10: Adriana Mercedes Ibarra: Este número corresponde a los monitoreos efectivamente cobrados por la OR
Note on K10: Adriana Mercedes Ibarra: Este número corresponde a los monitoreos efectivamente cobrados por la OR
Note on I11: Adriana Mercedes Ibarra: Se programaron ´4 monitoreos adicionales a las alianzas 2020 fase I, equivalentes a 4 meses de monitoreos adiicionales para finalizar la ejecución de las alianzas Se toma el numero de alianzas 170 porque 7 están en liquidación anticipada
Note on I13: Adriana Mercedes Ibarra: Esta meta puede variar dependiendo del numero de convenios firmados y recursos disponibles según POA de cada alianza
Note on I14: Adriana Mercedes Ibarra: Esta meta puede variar dependiendo del numero de convenios firmados y recursos disponibles según POA de cada alianza
Note on I15: Adriana Mercedes Ibarra: Esta meta puede variar dependiendo del numero de convenios firmados y recursos disponibles según POA de cada alianza
Note on I16: Adriana Mercedes Ibarra: Esta meta puede variar dependiendo del numero de convenios firmados y recursos disponibles según POA de cada alianza
Note on I17: Adriana Mercedes Ibarra: En el informe con corte noviembre de 2021, se observa que la meta subió a 2. Antes estaba en 1.
Note on J17: Adriana Mercedes Ibarra: proceso de avance 1. revisión grupo de contratación 25% 2. Publicación en secop 25% 3. Recepción propuestas 25% 4. selección del proveedor y contratación 25%
Note on K17: Adriana Mercedes Ibarra: proceso de avance 1. revisión grupo de contratación 25% 2. Publicación en secop 25% 3. Recepción propuestas 25% 4. selección del proveedor y contratación 25%
Note on I18: Adriana Mercedes Ibarra: Son 5 estrategias
Note on J18: Adriana Mercedes Ibarra: Se mide de acuerdo a como se dividió el contrato en pagos. Se actualizara de acuerdo a los pagos realizados. 1er pago: 35% 2do pago: 25% 3er pagp: 40%
Note on K18: Adriana Mercedes Ibarra: Se mide de acuerdo a como se dividió el contrato en pagos. Se actualizara de acuerdo a los pagos realizados. 1er pago: 35% 2do pago: 25% 3er pagp: 40%
Note on J19: Adriana Mercedes Ibarra: Se mide de acuerdo a como se dividió el contrato en pagos. Se actualizara de acuerdo a los pagos realizados. 1er pago: 35% 2do pago: 25% 3er pagp: 40%
Note on K19: Adriana Mercedes Ibarra: Se mide de acuerdo a como se dividió el contrato en pagos. Se actualizara de acuerdo a los pagos realizados. 1er pago: 35% 2do pago: 25% 3er pagp: 40%
Note on I21: Adriana Mercedes Ibarra: Se realiza un divulgación por convocatoria, este año se realizara una, por lo tanto la meta es uno
Note on J21: Adriana Mercedes Ibarra: La divulgación se realiza durante todo el periodo en que la convocatoria está abierta, por lo tanto el % de avance se mide de acuerdo al periodo del reporte. 1. Publicación de TdR 50% 2. Divulgación general 50%
Note on K21: Adriana Mercedes Ibarra: La divulgación se realiza durante todo el periodo en que la convocatoria está abierta, por lo tanto el % de avance se mide de acuerdo al periodo del reporte. 1. Publicación de TdR 50% 2. Divulgación general 50%
Note on I22: Adriana Mercedes Ibarra: Se realiza un cierre por convocatoria, este año se realizara una, por lo tanto la meta es uno
Note on J22: Adriana Mercedes Ibarra: La actividad se ejecuta mientras se realiza la convocatoria la cual finaliza el 1 de marzo de 2022 a las 5:00 pm, modificado CIN 81 a 18 de marzo22
Note on K22: Adriana Mercedes Ibarra: La actividad se ejecuta mientras se realiza la convocatoria la cual finaliza el 1 de marzo de 2022 a las 5:00 pm, modificado CIN 81 a 18 de marzo22
Note on I23: Adriana Mercedes Ibarra: Esta actividad se realiza los 12 meses del año, por lo tanto la meta es 12.
Note on J23: Adriana Mercedes Ibarra: Se registra según meses de acompañamiento.
Note on K23: Adriana Mercedes Ibarra: Se registra según meses de acompañamiento.
Note on L23: Adriana Mercedes Ibarra: El avaunce se calcula por el total de meses transcurridos
Note on I24: Adriana Mercedes Ibarra: Son 8 grandes módulos. Durante el 2021 se desarrollaron 7 y en durante el 2022 se desarrollara el octavo módulo que el mas extenso, y además el mólulo financiero. Por lo tanto, la meta para este año es 2 Se incluyó un módulo más para un total de 9 módulos
Note on J24: Adriana Mercedes Ibarra: proceso de avance por módulo: 1. Desarrollo del módulo 70% 2. Producción en TICS 30%
Note on K24: Adriana Mercedes Ibarra: proceso de avance por módulo: 1. Desarrollo del módulo 70% 2. Producción en TICS 30%
Note on J25: Adriana Mercedes Ibarra: Se mide de acuerdo a los avances presentados por los ingenieros contrados para realizar la impplementación del SSyM MELISSA: Se ajusta teniendo en cuenta que se contrató una empresa para finalizar la actividad, el pago corresponde a 35% 35% 30%
Note on K25: Adriana Mercedes Ibarra: Se mide de acuerdo a los avances presentados por los ingenieros contrados para realizar la impplementación del SSyM MELISSA: Se ajusta teniendo en cuenta que se contrató una empresa para finalizar la actividad, el pago corresponde a 35% 35% 30%
Note on E27: Adriana Mercedes Ibarra: Actualmente (agosto 2021) se esta ejecutando La orden de compra del 2020 para los TKTs
Note on J28: Adriana Mercedes Ibarra: proceso de avance 1. revisión grupo de contratación 25% 2. Publicación en secop 25% 3. Recepción propuestas 25% 4. selección del proveedor y contratación 25%
Note on K28: Adriana Mercedes Ibarra: proceso de avance 1. revisión grupo de contratación 25% 2. Publicación en secop 25% 3. Recepción propuestas 25% 4. selección del proveedor y contratación 25%

## Avance 2022
POA 2021 avance corte 30 septiembre 2021 |  |  | POA 2022 avance corte 30 de junio de 2022
COMPONENTES | CATEGORIAS | RUBRO | CONCEPTO GASTO ELEGIBLE CGE | APROPIACIÓN CIN 80 | Actividades | Peso porcentual CGE | Peso porcentual actividad | meta actividad | avance actividad | avance actividad | Avance porcentual CGE (según peso) | Avance porcentual real CGE | Soportes | Observaciones
Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión) | Servicios de Apoyo | 1.1.1 | Apertura del registro verificación de perfiles | 596700000 | Verificación de Perfiles 2022 | 0.7956% | 0.6365% | 443 | 443 | 100% | 0.7956% | 100% | 1. Acta 1: Actas de recepción de perfiles (secretarias de agricultura y Ventanilla MADR) 2. Acta 2: Acta de cumplimiento de requisitos (secretarias de agricultura y MADR) 3. Acta 3: Acta de priorización ((secretarias de agricultura y MADR)
[5 empty] | Presentación de resultados de perfiles 2022 ante la Comisión Intersectorial |  | 0.1591% | 443 | 443 | 100% |  |  | 1. Presentaciones en powert point (OR) 2. Acta 4: Actas de aprobación de perfiles para estudio de preinversión.
|  | 1.1.2 | Preinversiones | 4490720000 | Estructuración Preinversiones 2022 | 5.988% | 4.79% | 354 | 0 | 0% | 0% | 0% | Estudios de preinversión de cada alianza
[5 empty] | Presentación de resultados de preinversiones 2022 ante la Comisión Intersectorial |  | 1.198% | 354 | 0 | 0% |  |  | 1. Acta 5: Acta de aprobación de preinversiones susceptibles de cofinanciación
|  | 1.1.3 | Seguimiento y monitoreo | 7490625000 | Visitas de inducción Alianzas 2022 | 9.988% | 0.9988% | 272 | 0 | 0% | 0.06176% | 0.6184% | 1. Primer acta de CDA 2. Instrucción de giro a traves de oficio EIP
[5 empty] | Monitoreo y ejecución de alianzas 2021 |  | 7.99% | 1434 | 0 | 0% |  |  | 1. El informe de gestión mensual del OR 2. El informe de cumplimiento mensual del OR
[5 empty] | Monitoreo y ejecución de alianzas 2022 |  | 0.4994% | 272 | 0 | 0% |  |  | 1. El informe de gestión mensual del OR 2. El informe de cumplimiento mensual del OR
[5 empty] | Monitoreo y ejecución de alianzas 2020 |  | 0.5% | 680 | 84 | 12.35%
| SUBTOTAL |  |  | 12578045000 |  | 16.77% | 16.27% |  |  |  | 0.8574% | 5.112% | 5.112%
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión) | Incentivo Modular | 2.1.1. | Incentivo Modular | 54400000000 | Legalización Convenios 2022 | 72.53% | 21.76% | 272 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1. Convenio firmado por las partes
[5 empty] | Constitución Patrimonios 2022 |  | 14.51% | 272 | 0 | 0% |  |  | 1. Informe de gestión fiducia con relacion de patrimonios constituidos - RELACIÓN DE Diego
[5 empty] | Giro Patrimonios 2022 |  | 32.64% | 272 | 0 | 0% |  |  | 1. Instrucción a fiducia por el EIP 2. Informe de gestión fiducia
[5 empty] | Contratación Operadores Locales alianzas 2022 |  | 3.627% | 272 | 0 | 0% |  |  | 1. Informe avance vinculación y contratación derivada fiducia
| Estrategias | 2.1.2 | Estrategias | 1200000000 | Legalización Contratos proveedores | 1.6% | 0.32% | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1. Contrato publicado en secop
[5 empty] | Ejecución estrategias contrato 1 |  | 0.64% | 5 | 0 | 0% |  |  | 1. Entregables del proeveedor para los pagos
[5 empty] | Ejecución estrategias contrato 2 |  | 0.64% | 5 | 0 | 0% |  |  | 1. Entregables del proeveedor para los pagos
| SUBTOTAL |  |  | 55600000000 |  | 74.13% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia) | Servicios de Apoyo | 3.1.1. | Contratación EIP | 5000000000 | Divulgación Convocatoria 2022 | 6.667% | 0.6667% | 1 | 1 | 100% | 4.444% | 66.67% | 1. Publicación en la pagina web del MADR
[5 empty] | Cierre Convocatoria 2022 |  | 0.6667% | 1 | 1 | 100% |  |  | 1. Publicación en la pagina web del MADR 2. CIN 81 | El cierre de 1 de marzo fue modificado a 18 de marzo en CIN 81
[5 empty] | Acompañamiento transversal al PAAP |  | 5.333% | 12 | 7 | 58.33% |  |  | 1. Contratos del EIP publicados en el Secop 2. Informes para pago contratistas
|  | 3.1.4 | Sistema de seguimiento y monitoreo | 300000000 | Desarrollo nuevo sistema de seguimiento y monitoreo | 0.4% | 0.2% | 2 | 2 | 100% | 0.207% | 51.75% | 1. En enero y febrero no se tuvo usuario por tanto a prtir de marzo se verán los avances. 2. Para el 2022, se están desarrollando 2 módulos: el de reportes y el financiero. El de reportes va en un 30% de desarrollo y del financiero va en un 10 % de desarrollo. | Son ocho grandes módulos. Durante el 2021 se alcanzaron a desarrollar 7. Considerando que el modulo 8 es el más extenso, el desarrollo y la implementación se realizaran durante el 2022, y se pagará con recursos de esa vigencia. En enero 2022, serán los mismos ingenieros Para la vigencia 2022 se decidió desarrollar además del módulo reportes un móculo más llamado financiero
[5 empty] | Implementación nuevo sistema de seguimiento y monitoreo |  | 0.2% | 2 | 0.07 | 3.5% |  |  | En los informe de actividades de Lina Pinzón se ven los avances del compronente financiero que son las historias de usuario El módulo de reportes los avances se podrán ver en en el código fuente archivo TFS. NOTA: Se ajusta la medición de cumplimiento teniendo en cuenta que se contrató una empresa para finalizar la implementación del nuevo sistema, la forma de pagos es: 35% 35% 30%
|  | 3.1.5 | Costos fiduciaria | 321119187 | Pago Costos fiduciaria | 0.4282% | 0.4282% | 321119187 | 6339812 | 1.974% | 0.008453% | 1.974% | 1. Facturas 2. Informe comisión fiduciaria
| Costos operativos | 3.2.1 | Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS | 700835813 | Pago Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS | 0.9344% | 0.66% | 700835813 | 203136139.9 | 28.98% | 0.1913% | 20.47% | 1. Informe de gestión de fiducia | viáticos
|  | 3.2.2 | Materiales y suministros | 500000000 | Legalización Contrato proveedoor | 0.6667% | 0.1% | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1. Contrato publicado en secop | Actualmente, no se ha establecido la cantidad de contratos necesarios para el desarrollo de esta actividad; sin embargo, se mantiene lo desarrollado en la vigencia 2021
[5 empty] | Entrega de materiales y suministros al MADR |  | 0.22% | 1 | 0 | 0% |  |  | 1. Soporte de entrega del proveedor
| SUBTOTAL |  |  | 6821955000 |  | 9.096% |  |  |  |  | 4.851% | 53.33% | 53.33%
TOTAL |  |  |  | 75000000000 |  | 100% |  |  |  |  | 5.709% | 5.709%
Note on J3: Adriana Mercedes Ibarra: Solo actualizar esta columna
Note on F9: Adriana Mercedes Ibarra: Actividades de seguimiento y monitoreo: - Actualización de POA mensual del operador local - Cargue de informe del al sistema - Cargue de actas de CDA mensuales al sistema - Cumplir con el plan de monitoreo cargado al sistema (visitas, llamadas, entre otros) Los soportes de esta actividad corresponden a: - El informe de gestión mensual del OR - El informe de cumplimiento mensual del OR
Note on I9: Adriana Mercedes Ibarra: Actualice meta de 442 a 478, considerando el informe del EIP con corte a diciembre de 2021. Para el cálculo se multiplica por 7 monitoreos teniendo en cuenta que los recursos asignados para la vigencia 2021 corresponde a esta cantidad de monitoreos (los 3 monitoreos restantes se pagarán con recursos del 2022
Note on J9: Adriana Mercedes Ibarra: Este número corresponde a los monitoreos efectivamente cobrados por la OR
Note on F10: Adriana Mercedes Ibarra: Actividades de seguimiento y monitoreo: - Actualización de POA mensual del operador local - Cargue de informe del al sistema - Cargue de actas de CDA mensuales al sistema - Cumplir con el plan de monitoreo cargado al sistema (visitas, llamadas, entre otros) Los soportes de esta actividad corresponden a: - El informe de gestión mensual del OR - El informe de cumplimiento mensual del OR - El informe del coordinador
Note on I10: Adriana Mercedes Ibarra: Se programaron 2 monitoreos por alianza, equivalentes a 2 meses de seguimiento según cronograma. La visita de inducción se encuentra incluida dentro de los 2 monitoreos, pero en este formato decidimos realizar un seguimiento aparte a esta visita por lo tanto para actividad se cuentan 1 monitoreo.
Note on J10: Adriana Mercedes Ibarra: Este número corresponde a los monitoreos efectivamente cobrados por la OR
Note on I11: Adriana Mercedes Ibarra: Se programaron ´4 monitoreos adicionales a las alianzas 2020 fase I, equivalentes a 4 meses de monitoreos adiicionales para finalizar la ejecución de las alianzas Se toma el numero de alianzas 170 porque 7 están en liquidación anticipada
Note on I13: Adriana Mercedes Ibarra: Esta meta puede variar dependiendo del numero de convenios firmados y recursos disponibles según POA de cada alianza
Note on I14: Adriana Mercedes Ibarra: Esta meta puede variar dependiendo del numero de convenios firmados y recursos disponibles según POA de cada alianza
Note on I15: Adriana Mercedes Ibarra: Esta meta puede variar dependiendo del numero de convenios firmados y recursos disponibles según POA de cada alianza
Note on I16: Adriana Mercedes Ibarra: Esta meta puede variar dependiendo del numero de convenios firmados y recursos disponibles según POA de cada alianza
Note on I17: Adriana Mercedes Ibarra: En el informe con corte noviembre de 2021, se observa que la meta subió a 2. Antes estaba en 1.
Note on J17: Adriana Mercedes Ibarra: proceso de avance 1. revisión grupo de contratación 25% 2. Publicación en secop 25% 3. Recepción propuestas 25% 4. selección del proveedor y contratación 25%
Note on I18: Adriana Mercedes Ibarra: Son 5 estrategias
Note on J18: Adriana Mercedes Ibarra: Se mide de acuerdo a como se dividió el contrato en pagos. Se actualizara de acuerdo a los pagos realizados. 1er pago: 35% 2do pago: 25% 3er pagp: 40%
Note on J19: Adriana Mercedes Ibarra: Se mide de acuerdo a como se dividió el contrato en pagos. Se actualizara de acuerdo a los pagos realizados. 1er pago: 35% 2do pago: 25% 3er pagp: 40%
Note on I21: Adriana Mercedes Ibarra: Se realiza un divulgación por convocatoria, este año se realizara una, por lo tanto la meta es uno
Note on J21: Adriana Mercedes Ibarra: La divulgación se realiza durante todo el periodo en que la convocatoria está abierta, por lo tanto el % de avance se mide de acuerdo al periodo del reporte. 1. Publicación de TdR 50% 2. Divulgación general 50%
Note on I22: Adriana Mercedes Ibarra: Se realiza un cierre por convocatoria, este año se realizara una, por lo tanto la meta es uno
Note on J22: Adriana Mercedes Ibarra: La actividad se ejecuta mientras se realiza la convocatoria la cual finaliza el 1 de marzo de 2022 a las 5:00 pm, modificado CIN 81 a 18 de marzo22
Note on I23: Adriana Mercedes Ibarra: Esta actividad se realiza los 12 meses del año, por lo tanto la meta es 12.
Note on J23: Adriana Mercedes Ibarra: Se registra según meses de acompañamiento.
Note on K23: Adriana Mercedes Ibarra: El avaunce se calcula por el total de meses transcurridos
Note on I24: Adriana Mercedes Ibarra: Son 8 grandes módulos. Durante el 2021 se desarrollaron 7 y en durante el 2022 se desarrollara el octavo módulo que el mas extenso, y además el mólulo financiero. Por lo tanto, la meta para este año es 2 Se incluyó un módulo más para un total de 9 módulos
Note on J24: Adriana Mercedes Ibarra: proceso de avance por módulo: 1. Desarrollo del módulo 70% 2. Producción en TICS 30%
Note on J25: Adriana Mercedes Ibarra: Se mide de acuerdo a los avances presentados por los ingenieros contrados para realizar la impplementación del SSyM MELISSA: Se ajusta teniendo en cuenta que se contrató una empresa para finalizar la actividad, el pago corresponde a 35% 35% 30%
Note on E27: Adriana Mercedes Ibarra: Actualmente (agosto 2021) se esta ejecutando La orden de compra del 2020 para los TKTs
Note on J28: Adriana Mercedes Ibarra: proceso de avance 1. revisión grupo de contratación 25% 2. Publicación en secop 25% 3. Recepción propuestas 25% 4. selección del proveedor y contratación 25%

## Avance 2021
POA 2021 avance corte 30 septiembre 2021 |  |  | POA 2021 avance corte 31 enero 2022
COMPONENTES | CATEGORIAS | RUBRO | CONCEPTO GASTO ELEGIBLE CGE | APROPIACIÓN CIN 75 | Actividades | Peso porcentual CGE | Peso porcentual actividad | meta actividad | avance actividad | avance actividad | Avance porcentual CGE (según peso) | Avance porcentual real CGE | Soportes | Observaciones
Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión) | Servicios de Apoyo | 1.1.1 | Apertura del registro verificación de perfiles | 754825500 | Verificación de Perfiles 2021 | 0.6686% | 0.34% | 559 | 559 | 100% | 0.67% | 100.2% | 1. Acta 1: Actas de recepción de perfiles (secretarias de agricultura y Ventanilla MADR) 2. Acta 2: Acta de cumplimiento de requisitos (secretarias de agricultura y MADR) 3. Acta 3: Acta de priorización ((secretarias de agricultura y MADR) | Se superó la meta. Se verificaron en total 598
[5 empty] | Presentación de resultados de perfiles 2021 ante la Comisión Intersectorial |  | 0.33% | 559 | 559 | 100% |  |  | 1. Presentaciones en powert point (OR) 2. Acta 4: Actas de aprobación de perfiles para estudio de preinversión. | Se superó la meta. Se presentaron en total 598
|  | 1.1.2 | Preinversiones | 6174740000 | Estructuración Preinversiones 2021 | 5.469% | 4.47% | 486 | 486 | 100% | 5.47% | 100% | Estudios de preinversión de cada alianza
[5 empty] | Presentación de resultados de preinversiones 2021 ante la Comisión Intersectorial |  | 1% | 486 | 486 | 100% |  |  | 1. Acta 5: Acta de aprobación de preinversiones susceptibles de cofinanciación | Se realizaron las CIN y CIR de las 8 regionales
|  | 1.1.3 | Seguimiento y monitoreo | 8783099485 | Visitas de inducción Alianzas 2021 | 7.779% | 1.78% | 478 | 478 | 100% | 7.464% | 95.94% | 1. Primer acta de CDA se encuentra cargada en el SSyM del PAAP 2. Instrucción de giro a traves de oficio EIP será anexo en los soportes de Giro del IM
[5 empty] | Monitoreo y ejecución de alianzas 2020 |  | 6% | 1593 | 1509 | 94.73% |  |  | 1. El informe de gestión mensual del OR 2. El informe de cumplimiento mensual del OR | Se encuentra en proceso de liquidación una alianza "asomudepaz", es decir quedarían 177 alianzas. En el mes de septiembre no se pagaron monitoreos.
[5 empty] | Monitoreo y ejecución de alianzas 2021 |  | 0% | 3346 | 832 | 24.87% |  |  | 1. El informe de gestión mensual del OR 2. El informe de cumplimiento mensual del OR | Regional Pacifico cobró las visitas de inducción
| SUBTOTAL |  |  | 15712664985 |  | 13.92% |  |  |  |  | 13.6% | 97.75% | 97.75%
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión) | Incentivo Modular | 2.1.1. | Incentivo Modular | 88400000000 | Legalización Convenios 2021 | 78.3% | 21.14% | 478 | 478 | 100% | 78.3% | 100% | 1. Convenio firmado por las partes | Se superó a meta, total convenios legalizados a cierre de 31 de diciembre/21 (474) pendientes 4 de organizar unos documentos
[5 empty] | Constitución Patrimonios 2021 |  | 3.132% | 478 | 478 | 100% |  |  | 1. Informe de gestión fiducia
[5 empty] | Legalización de póliza |  | 2.349% | 478 | 478 | 100%
[5 empty] | Giro Patrimonios 2021 |  | 51.68% | 478 | 478 | 100% |  |  | 1. Instrucción a fiducia por el EIP 2. Informe de gestión fiducia
[5 empty] | Contratación Operadores Locales alianzas 2021 |  | 0% | 478 | 470 | 98.33% |  |  | 1. Validación estado contratos OL II diego 8-8-22 | En ejecución 3 OL fase II de regional Amazonía
| Estrategias | 2.1.2 | Estrategias | 2500000000 | Legalización Contratos proveedores | 2.214% | 0.5% | 2 | 2 | 100% | 1.526% | 68.91% | 1. Contrato publicado en secop | Se legalizaron dos contratos para ejecutar las estrategias, divididos en dos grandes regiones de pais
[5 empty] | Ejecución estrategias contrato Tiempos de paz |  | 0.855% | 5 | 3 | 60% |  |  | 1. Entregables del proveedor para los pagos 2. Informe para 2do pago | Se realizaron los entregables del 35% del contrato correspondientes a: cronograma, acta de inicio, enfoque metodológico y métodos áreas de trabajo. El operador realizó el apoyo logístico en el evento realizado el 21 de enero/22 en la ciudad de Repelón (Atlántico) con ocasión de la visita a Alainzas exitosas del Ministro en esta región pero no han hecho cobro.
[5 empty] | Ejecución estrategias contrato FEEDR |  | 0.855% | 5 | 3 | 60% |  |  | 1. Entregables del proeveedor para los pagos 2. informe 2do pago | Se recibieron y aprobarón los entregables del primer pago del 35% del contrato correspondientes a: cronograma, acta de inicio, enfoque metodológico y métodos áreas de trabajo. El operador realizó el apoyo logístico en el evento realizado el 16 de enero/22 en la ciudad de Arauca con ocasión de la visita del Ministro en esta región pero no han hecho cobro.
| SUBTOTAL |  |  | 90900000000 |  | 80.51% |  |  |  |  | 79.82% | 99.15% | 99.15%
Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia) | Servicios de Apoyo | 3.1.1. | Contratación EIP | 4400000000 | Divulgación Convocatoria | 3.897% | 0.2% | 1 | 1 | 100% | 3.9% | 100.1% | 1. Publicación en la pagina web del MADR
[5 empty] | Cierre Convocatoria |  | 0.2% | 1 | 1 | 100% |  |  | 1. Publicación en la pagina web del MADR
[5 empty] | Acompañamiento transversal al PAAP |  | 3.5% | 12 | 12 | 100% |  |  | 1. Contratos del EIP publicados en el Secop 2. Soportes de pago cuentas mensuales EIP
|  | 3.1.4 | Sistema de seguimiento y monitoreo | 300000000 | Desarrollo nuevo sistema de seguimiento y monitoreo | 0.2657% | 0.1329% | 7 | 7 | 100% | 0.2657% | 100% | 1. Archivos TPS acceso por el link https://coe-madr.visualstudio.com/Alianzas%20Productivas Se debe pedir permisos al tfs con la OTIC al proyecto Alianzas Productivas 2. Visualización de los módulos desarrollados en sistema nuevo de información 3. informes de 3 ingenieros | Son ocho grandes módulos. Durante el 2021 se alcanzaron a desarrollar 7. Considerando que el modulo 8 es el más extenso, el desarrollo y la implementación se realizaran durante el 2022, y se pagará con recursos de esa vigencia. En enero 2022, se actualizó meta, pasa de 8 a 7 en el POA 2021.
[5 empty] | Implementación nuevo sistema de seguimiento y monitoreo (a cargo de la empresa Conexión) |  | 0.1329% | 7 | 7 | 100% |  |  | 1. Contrato de la empresa 2. Entregables de los pagos | 1. Se recibieron y aprobarón los entregables del primer pago del 35% del contrato correspondientes a: cronograma, acta de inicio, enfoque metodológico y métodos áreas de trabajo 2. El contratista presentó el informe de avance correspondiente al segundo pago por el 25% del valor del contrato, el cual fue aprobado por el supervisor quedando pendiente de pago para el mes de febrero. 3. Igualmente, presentó el informe final al Director de Capacidades correspondiente al tercer pago del 40% restante del valor del contrato, pero presentó observaciones por parte del supervisor y está en subsanación del contratista.
|  | 3.1.5 | Costos fiduciaria | 483396329 | Pago Costos fiduciaria | 0.4282% | 0.43% | 483396329 | 455673750 | 94.27% | 0.4053% | 94.67% | 1. Facturas 2. Informe comisión fiduciaria | Se actualiza con base en el informe de fiducia enero 2022
| Costos operativos | 3.2.1 | Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS | 745085902 | Pago Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS | 0.6599% | 0.66% | 745085902 | 295933487 | 39.72% | 0.2621% | 39.72% | 1. Informe de gestión de fiducia 2. Pagos de comisiones (evidencias) 3. Se envió rad. 20222360345111 y 20224600361801 a fiducia solicitando devolución a DTN por rec. No ejecutados 2021, se verá reflejado en mayo | Se actualiza con base en el informe de fiducia enero 2022
|  | 3.2.2 | Materiales y suministros | 360000000 | Legalización Contrato proveedoor | 0.3189% | 0.1% | 2 | 2 | 100% | 0.21% | 65.86% | 1. Contrato publicado en secop | ORDEN DE COMPRA - VENEPLASS 1. Se remitió estudios previos e instrucción de apertura del proceso Marco de Precios a Fiduagraria 2. Se elaboraron las invitaciones a cotizar de las empresas que suministran elementos de papelería para estructurar el estudio de mercado correspondiente 3. Se realizó Orden de Compra 78021 papelería corrugados con Veneplast por $2.839.397,12 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS - TELECAFÉ 1. Se realizó proceso contractual de prestación de servicios con TELECAFE para operación logística está en aprobada de póliza para el 1-12-21
[5 empty] | Entrega de materiales y suministros al MADR |  | 0.22% | 2 | 1 | 50% |  |  | 1. Soporte de entrega del proveedor 2. contrato Operador logístico Telecafé | 1. Veneplass entregó en 19 de noviembre los elementos de papel y cartón corrugado 2. Telecafé realizó el apoyo logístico en 6 eventos regionales, pasó facturas en mayo las cuales están pagadas y aprobadas
| SUBTOTAL |  |  | 6288482231 |  | 5.57% |  |  |  |  | 5.043% | 90.54% | 90.54%
TOTAL |  |  |  | 112901147216 |  | 100% |  |  |  |  | 98.47% | 98.47%
Note on J3: Adriana Mercedes Ibarra: Solo actualizar esta columna
Note on I8: Adriana Mercedes Ibarra: Actualice meta de 442 a 478, considerando el informe del EIP con corte a diciembre de 2021.
Note on J8: Cristina: PREGUNTAR A LOREN DATO ACTUALIZADO
Note on I9: Adriana Mercedes Ibarra: Se resta una alianza que no tendra monitoreo por liquidación anticipada
Note on J9: Adriana Mercedes Ibarra: Este número corresponde a los monitoreos efectivamente cobrados por la OR
Note on H10: Adriana Mercedes Ibarra: pendiente determinar si se coloca peso o no
Note on I10: Adriana Mercedes Ibarra: Actualice meta de 442 a 478, considerando el informe del EIP con corte a diciembre de 2021. Para el cálculo se multiplica por 7 monitoreos teniendo en cuenta que los recursos asignados para la vigencia 2021 corresponde a esta cantidad de monitoreos (los 3 monitoreos restantes se pagarán con recursos del 2022)
Note on I12: Adriana Mercedes Ibarra: Actualice meta de 442 a 478, considerando el informe del EIP con corte a diciembre de 2021.
Note on I13: Adriana Mercedes Ibarra: Actualice meta de 442 a 478, considerando el informe del EIP con corte a diciembre de 2021.
Note on F14: Cristina: Incluida de ahora en adelante 21-2-22
Note on I15: Adriana Mercedes Ibarra: Actualice meta de 442 a 478, considerando el informe del EIP con corte a diciembre de 2021.
Note on I16: Adriana Mercedes Ibarra: Actualice meta de 442 a 478, considerando el informe del EIP con corte a diciembre de 2021.
Note on J16: Cristina: SACO YOOO
Note on I17: Adriana Mercedes Ibarra: En el informe con corte noviembre de 2021, se observa que la meta subió a 2. Antes estaba en 1.
Note on J17: Adriana Mercedes Ibarra: proceso de avance 1. revisión grupo de contratación 25% 2. Publicación en secop 25% 3. Recepción propuestas 25% 4. selección del proveedor y contratación 25%
Note on I18: Adriana Mercedes Ibarra: Son 5 estrategias
Note on J18: Adriana Mercedes Ibarra: Se mide de acuerdo a como se dividió el contrato en pagos. Se actualizara de acuerdo a los pagos realizados. 1er pago: 35% 2do pago: 25% 3er pagp: 40%
Note on J19: Adriana Mercedes Ibarra: Se mide de acuerdo a como se dividió el contrato en pagos. Se actualizara de acuerdo a los pagos realizados. 1er pago: 35% 2do pago: 25% 3er pagp: 40%
Note on K23: Adriana Mercedes Ibarra: El avaunce se calcula por el total de meses transcurridos
Note on I24: Adriana Mercedes Ibarra: Son 8 grandes módulos
Note on J24: Adriana Mercedes Ibarra: proceso de avance por módulo: 1. Desarrollo del módulo 70% 2. Producción en TICS 30%
Note on F25: Adriana Mercedes Ibarra: Se contrato una empresa para el proceso de implementación el 3 de diciembre de 2021
Note on J25: Adriana Mercedes Ibarra: Se mide de acuerdo a como se dividió el contrato en pagos. Se actualizara de acuerdo a los pagos realizados. 1er pago: 35% 2do pago: 25% 3er pagp: 40%
Note on E27: Adriana Mercedes Ibarra: Actualmente (agosto 2021) se esta ejecutando La orden de compra del 2020 para los TKTs
Note on I27: Adriana Mercedes Ibarra: Actualmente (agosto 2021) se esta ejecutando La orden de compra del 2020 para los TKTs
Note on J27: BUEN DIA!: Se actualiza el v/r de $301.168.095 a $295.933.487
Note on K27: BUEN DIA!: Esta actividad ya no se va a ejecutar más por tanto los recursos fueron devueltos al Tesoro Nacional
Note on I28: Adriana Mercedes Ibarra: En el informe con corte noviembre de 2021, se observa que la meta subió a 2. Antes estaba en 1.
Note on J28: Adriana Mercedes Ibarra: proceso de avance 1. revisión grupo de contratación 25% 2. Publicación en secop 25% 3. Recepción propuestas 25% 4. selección del proveedor y contratación 25%
Note on I29: Adriana Mercedes Ibarra: En el informe con corte noviembre de 2021, se observa que la meta subió a 2. Antes estaba en 1.

## Avance 2020 (hidden)
POA 2020 avance corte 28feb2022
COMPONENTES | CATEGORIAS | CONCEPTO GASTO ELEGIBLE (CGE) | APROPIACIÓN | Actividades | Peso porcentual CGE | meta actividad | avance actividad | Avance meta actividad | Avance porcentual CGE
Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión) | Servicios de Apoyo | Preinversiones | 2362200000 | Estructuración Preinversiones | 5.905% | 90% | 100% | 90% | 5.315%
|  |  |  | Presentación de resultados ante la Comisión Intersectorial |  | 10% | 100% | 10% | 0.5906%
|  | Seguimiento y monitoreo | 193600000 | Visitas de inducción Alianzas 2020 | 0.484% | 100% | 100% | 100% | 0.484%
|  | Apertura del registro verificación de perfiles | 0 |  | 0% |  |  |  | 0%
| SUBTOTAL |  | 2555800000 |  | 6.389% |  |  |  | 6.39%
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión) | Incentivo Modular | Incentivo Modular | 35960000000 | Legalización Convenios | 89.9% | 40% | 100% | 40% | 35.96%
|  |  |  | Constitución Patrimonios |  | 5% | 100% | 5% | 4.495%
|  |  |  | Giro Patrimonios |  | 55% | 100% | 55% | 49.45%
|  |  |  | Contratación Operadores Locales alianzas 2020 |  | 0% | 100% | 0% | 0%
| SUBTOTAL |  | 35960000000 |  | 89.9% |  |  |  | 89.9%
Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia) | Servicios de Apoyo | Contratación EIP | 899263068 | Divulgación Convocatoria | 2.248% | 5% | 100% | 5% | 0.1124%
|  |  |  | Cierre Convocatoria |  | 5% | 100% | 5% | 0.1124%
|  |  |  | Acompañamiento transversal al PAAP |  | 90% | 100% | 91.21% | 2.051%
|  | Costos fiduciaria | 171263567 | Pago Costos fiduciaria | 0.4282% | 100% | 91.5% | 91.5% | 0.3918% | 156708355.58
| Costos operativos | Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS | 373673365 | Pago Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS | 0.9342% | 100% | 82.51% | 82.51% | 0.7708%
|  | Materiales y suministros | 40000000 | Legalización Contrato proveedoor | 0.1% | 40% | 100% | 40% | 0.04%
|  |  |  | Entrega de materiales y suministros al MADR |  | 60% | 100% | 60% | 0.06%
| SUBTOTAL |  | 1484200000 |  | 3.71% |  |  |  | 3.538%
TOTAL |  |  | 40000000000 |  | 100% |  |  |  | 99.83%
39808917197.4522
191082802.5478
40000000000
Note on H3: Adriana Mercedes Ibarra: digitar avance en porcentaje
Note on H17: Adriana Mercedes Ibarra: Dividir valor pagado por apropiación
Note on H18: Adriana Mercedes Ibarra: Dividir valor pagado por apropiación

## 2022
2022
COMPONENTES | CATEGORIAS | CLASIFICACIÓN | CONCEPTO GASTO ELEGIBLE | APROPIACIÓN CIN 80 | COMPROMETIDO | AVANCE
Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión) | Servicios de Apoyo | 1.1.1 | Apertura del registro verificación de perfiles | 596700000 |  | 0%
|  | 1.1.2 | Preinversiones | 4490720000 |  | 0%
|  | 1.1.3 | Seguimiento y monitoreo | 7490625000 |  | 0%
| SUBTOTAL |  |  | 12578045000 | 0 | 0%
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión) | Incentivo Modular | 2.1.1. | Incentivo Modular | 54400000000 | 0 | 0%
| Estrategias | 2.1.2 | Estrategias | 1200000000 | 0 | 0%
| SUBTOTAL |  |  | 55600000000 | 0 | 0%
Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia) | Servicios de Apoyo | 3.1.1. | Contratación EIP | 5000000000 |  | 0%
|  | 3.1.4 | Sistema de seguimiento y monitoreo | 300000000 |  | 0%
|  | 3.1.5 | Costos fiduciaria | 321119187 |  | 0%
| Costos operativos | 3.2.1 | Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS | 700835813 |  | 0%
|  | 3.2.2 | Materiales y suministros | 500000000 |  | 0%
| SUBTOTAL |  |  | 6821955000 | 0 | 0%
TOTAL |  |  |  | 75000000000 | 0 | 0%
74641719745.2229
358280254.7771
75000000000

## 2021
2021
COMPONENTES | CATEGORIAS | RUBRO | CONCEPTO GASTO ELEGIBLE | APROPIACIÓN CIN 75 | COMPROMETIDO | AVANCE
Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión) | Servicios de Apoyo | 1.1.1 | Apertura del registro verificación de perfiles | 754825500 | 754676000 | 99.98%
|  | 1.1.2 | Preinversiones | 6174740000 | 6173507200 | 99.98%
|  | 1.1.3 | Seguimiento y monitoreo | 8783099485 | 8601000000 | 97.93%
| SUBTOTAL |  |  | 15712664985 | 15529183200 | 98.83%
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión) | Incentivo Modular | 2.1.1. | Incentivo Modular | 88400000000 | 0 | 0%
| Estrategias | 2.1.2 | Estrategias | 2500000000 | 0 | 0%
| SUBTOTAL |  |  | 88400000000 | 0 | 0%
Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia) | Servicios de Apoyo | 3.1.1. | Contratación EIP | 4400000000 | 4226713335 | 96.06%
|  | 3.1.4 | Sistema de seguimiento y monitoreo | 300000000 | 120500000 | 40.17%
|  | 3.1.5 | Costos fiduciaria | 483396329 | 483396329 | 100%
| Costos operativos | 3.2.1 | Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS | 745085902 | 10686547 | 1.434%
|  | 3.2.2 | Materiales y suministros | 360000000 | 0 | 0%
| SUBTOTAL |  |  | 6288482231 | 4841296211 | 76.99%
TOTAL |  |  |  | 110401147216 | 20370479411 | 18.45%
109873753200.6369
527394015.3631
110401147216

## 2020 (hidden)
2020
COMPONENTES | CATEGORIAS | CONCEPTO GASTO ELEGIBLE | CLASIFICACIÓN | APROPIACIÓN | RECURSO DISPONIBLE |  | V/U | [6 empty] | #REF!
Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión) | Servicios de Apoyo | Preinversiones | 1.1.1 | 2362200000 | 1174192982.4561 | 1866900000 | 13814035.0877 | 12700000 | 57 | 19 | 4604678.3626 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Seguimiento y monitoreo | 1.1.2 | 193600000 | 461745491 |  | 16133333.3333 |  | 2688888.8889
|  | Apertura del registro verificación de perfiles | 1.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 169
| SUBTOTAL |  |  | 2555800000 | 1635938473.4561 | 1866900000 |  |  | 38515800000 | 96.29%
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión) | Incentivo Modular | Incentivo Modular | 2.1.1. | 35960000000 | 17874853801.1696 | 0 | 210292397.6608 |  | 1484200000 | 3.71%
| Servicios de Apoyo | Servicios complementarios y acompañamientos adicionales |  |  |  | 713875430
| SUBTOTAL |  |  | 35960000000 | 17874853801.1696 | 713875430
Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia) | Servicios de Apoyo | Contratación EIP | 3.1.1. | 899263068 | 599508712 | 599508712 | 74938589 |  |  | 34200000000 | 171
|  | Auditoria |  |  |  | 300000000 |  |  |  | 26000000000
|  | Costos fiduciaria | 3.1.4. | 171263567 | 100318471 | 148089171.9745
|  | Evaluación |  |  |  | 800000000 |  |  |  | 123.6374
| Costos operativos | Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS | 3.2.1. | 373673365 | 249115576.6667 | 249115576.6667 | 31139447.0833
|  | Materiales y suministros |  | 40000000 | 40000000 | 50000000
| SUBTOTAL |  |  | 1484200000 | 988942759.6667 | 2146713460.6412
TOTAL |  |  |  | 40000000000 | 20499735034.2924 | 31000000000 |  | 28139411109.3588
[6 empty] | 26272511109.3588 |  | #REF!
#REF!
|  |  |  | 39808917197.4522 | 20401806363.7464 | 30851910828.0255 |  | #REF! | Umbral 10% Preinversiones
|  |  |  | 191082802.5478 | 97928670.546 | 148089171.9745 |  | #REF! | Umbral 15% Perfiles
|  |  |  | 40000000000 | 20499735034.2924 | 31000000000 |  | #REF!
[8 empty] | #REF! | - Departamentos especiales
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## Avance contrato (hidden)
Avance contrato 20200530
POA | % avance | Peso porcentual técnico POA
POA 2020 | 99.83% | 50%
POA 2021 | 98.47% | 50%
Avance total contrato | 99.15% | 100%
| Encargo fiduciario |  | Patrimonio autonómo
Concepto gasto elegible | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
1. Preinversiones | 100% | 100%
2. Seguimiento y monitoreo | 100% | 55.31%
3. Apertura del registro y verificación de perfiles | 100% | 100%
4. Incentivo modular | 100% | 65% | 23.8% | 0%
5. Contratación EIP | 100% | 100%
6. Costos Fiduciaria | 91.5% | 10.6%
7. Comisiones EIP – Interventorías – Otros – TQTS | 82.51% | 37.7%
8. Materiales y suministros | 100% | 65.86%
9. Estrategias | NA | 22.6%
10. Sistema de seguimiento y monitoreo | NA | 42.8%
Total | 99.83% | 98.47% | 23.8% | 0%
Total según peso porcentual | 29.95% | 29.54% | 16.66% | 0%
Total 2020 | 46.61%
Total 2021 | 29.54%
Note on C4: Adriana Mercedes Ibarra: Se asigno este valor teniendo en cuenta que las actividades del POA 2020 y 2021 son similares tecnicamente
Note on D14: Adriana Mercedes Ibarra: =%tecnico*70% +%financiero*30%
Note on E14: Adriana Mercedes Ibarra: =%tecnico*70% +%financiero*30%