## INFORME FINANCIERO
|  | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR | [45 empty] | Código: FOR-PSS-212
Versión: 1
Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021
Página: 1 de 1
Proyecto de inversión: 7770 "Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente" | [47 empty] | % Ejecución Física |  | 10.76%
Nombre del Servicio: SERVICIO INTEGRAL DE BIENESTAR Y CUIDADO PARA PERSONAS MAYORES | [47 empty] | % Ejecución Financiera
[48 empty] | Fecha inicio |  | 2023-04-25
AGOSTO AL:AN | [47 empty] | Fecha fin |  | 2024-02-03
Convenio de Asociación / Contrato No: | del | [46 empty] | COBERTURA |  | 62
Periodo de ejecución | del | 1 |  | al | 31 de octubre de 2023 | [42 empty] | PLAZO DÍAS (MES 30) |  | 279
[48 empty] | PLAZO DÍAS CALENDARIO |  | 285
Rubro/Ítem | Cantidad | Unitario/mensual | Total mensual | Aportes De acuerdo con la estructura de costos |  | Periodo ejecutado | [5 empty] | Periodo ejecutado | [5 empty] | Periodo ejecutado | [5 empty] | Periodo ejecutado | [5 empty] | Periodo ejecutado | [5 empty] | Periodo ejecutado | [5 empty] | Periodo ejecutado | [5 empty] | Total ejecutado |  | Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
[6 empty] | ABRIL | [5 empty] | MAYO | [5 empty] | SEPTIEMBRE | [5 empty] | JULIO | [5 empty] | AGOSTO | [5 empty] | SEPTEMBRE | [5 empty] | OCTUBRE
[6 empty] | 2023-04-25 | 2023-04-30 | DIAS COSTOS FIJOS | 30 | DIAS COSTOS VARIABLES | 31 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | DIAS COSTOS FIJOS | 30 | DIAS COSTOS VARIABLES | 31 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | DIAS COSTOS FIJOS | 30 | DIAS COSTOS VARIABLES | 30 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | DIAS COSTOS FIJOS | 30 | DIAS COSTOS VARIABLES | 31 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | DIAS COSTOS FIJOS | 30 | DIAS COSTOS VARIABLES | 31 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | DIAS COSTOS FIJOS | 30 | DIAS COSTOS VARIABLES | 31 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | DIAS COSTOS FIJOS | 30 | DIAS COSTOS VARIABLES | 31
Costos Fijos |  |  |  | SDIS | Asociado | EJECUTADO SDIS | EJECUTADO Asociado | PROMEDIO SDIS | DIFERENCIA | PROMEDIO ASOCIADO | DIFERENCIA | EJECUTADO SDIS | EJECUTADO Asociado | PROMEDIO SDIS | DIFERENCIA | PROMEDIO ASOCIADO | DIFERENCIA | EJECUTADO SDIS | EJECUTADO Asociado | PROMEDIO SDIS | DIFERENCIA | PROMEDIO ASOCIADO | DIFERENCIA | EJECUTADO SDIS | EJECUTADO Asociado | PROMEDIO SDIS | DIFERENCIA | PROMEDIO ASOCIADO | DIFERENCIA | EJECUTADO SDIS | EJECUTADO Asociado | PROMEDIO SDIS | DIFERENCIA | PROMEDIO ASOCIADO | DIFERENCIA | EJECUTADO SDIS | EJECUTADO Asociado | PROMEDIO SDIS | DIFERENCIA | PROMEDIO ASOCIADO | DIFERENCIA | EJECUTADO SDIS | EJECUTADO Asociado | PROMEDIO SDIS | DIFERENCIA | PROMEDIO ASOCIADO | DIFERENCIA | SDIS | Asociado
Coordinador/a | 1 | 4699890 | 43708977 | 0 | 43708977 | 0 | 939978 | 0 | 0 | 4699890 | 3759912 | 0 | 4699890 | 0 | 0 | 4699890 | 0 | 0 | 4699890 | 0 | 0 | 4699890 | 0 | 0 | 4699890 | 0 | 0 | 4699890 | 0 | 0 | 4699890 | 0 | 0 | 4699890 | 0 | 0 | 4699890 | 0 | 0 | 4699890 | 0 | 0 | 4699890 | 0 | 0 | 4699890 | 0 | 0 | 29139318 | 0
Profesional en trabajo Social | 1 | 4028325 | 37463422.5 | 37463423 | 0 | 805665.0108 | 0 | 4028325 | 3222659.9892 | 0 | 0 | 4028325.0538 | 0 | 4028325 | -0.053763 | 0 | 0 | 4028325.0538 | 0 | 4028325 | -0.053763 | 0 | 0 | 4028325.0538 | 0 | 4028325 | -0.053763 | 0 | 0 | 4028325.0538 | 0 | 4028325 | -0.053763 | 0 | 0 | 4028325.0538 | 0 | 4028325 | -0.053763 | 0 | 0 | 4028325.0538 | 0 | 4028325 | -0.053763 | 0 | 0 | 24975615.3333 | 0 | 12487807.6667
Profesional en Psicología | 2 | 4028325 | 74926845 | 74926845 | 0 | 1611330 | 0 | 8056650 | 6445320 | 0 | 0 | 8056650 | 0 | 8056650 | 0 | 0 | 0 | 8056650 | 0 | 8056650 | 0 | 0 | 0 | 8056650 | 0 | 8056650 | 0 | 0 | 0 | 8056650 | 0 | 8056650 | 0 | 0 | 0 | 8056650 | 0 | 8056650 | 0 | 0 | 0 | 8056650 | 0 | 8056650 | 0 | 0 | 0 | 49951230 | 0 | 24975615
Terapeuta Ocupacional | 1 | 4028325 | 37463422.5 | 37463423 | 0 | 805665.0108 | 0 | 4028325 | 3222659.9892 | 0 | 0 | 4028325.0538 | 0 | 4028325 | -0.053763 | 0 | 0 | 4028325.0538 | 0 | 4028325 | -0.053763 | 0 | 0 | 4028325.0538 | 0 | 4028325 | -0.053763 | 0 | 0 | 4028325.0538 | 0 | 4028325 | -0.053763 | 0 | 0 | 4028325.0538 | 0 | 4028325 | -0.053763 | 0 | 0 | 4028325.0538 | 0 | 4028325 | -0.053763 | 0 | 0 | 24975615.3333 | 0 | 12487807.6667
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación | 1 | 4028325 | 37463422.5 | 20824839 | 0 | 447846 | 0 | 2239230 | 1791384 | 0 | 0 | 2239230 | 0 | 2239230 | 0 | 0 | 0 | 2239230 | 0 | 2239230 | 0 | 0 | 0 | 2239230 | 0 | 2239230 | 0 | 0 | 0 | 2239230 | 0 | 2239230 | 0 | 0 | 0 | 2239230 | 0 | 2239230 | 0 | 0 | 0 | 2239230 | 0 | 2239230 | 0 | 0 | 0 | 13883226 | 0 | 6941613
Profesional en Nutrición | 1 | 2239230 | 20824839 | 37463423 | 0 | 805665.0108 | 0 | 4028325 | 3222659.9892 | 0 | 0 | 4028325.0538 | 0 | 4028325 | -0.053763 | 0 | 0 | 4028325.0538 | 0 | 4028325 | -0.053763 | 0 | 0 | 4028325.0538 | 0 | 4028325 | -0.053763 | 0 | 0 | 4028325.0538 | 0 | 4028325 | -0.053763 | 0 | 0 | 4028325.0538 | 0 | 4028325 | -0.053763 | 0 | 0 | 4028325.0538 | 0 | 4028325 | -0.053763 | 0 | 0 | 24975615.3333 | 0 | 12487807.6667
Auxiliares de enfermería | 4 | 2239230 | 83299356 | 83299356 | 0 | 1791384 | 0 | 8956920 | 7165536 | 0 | 0 | 8956920 | 0 | 8956920 | 0 | 0 | 0 | 8956920 | 0 | 8956920 | 0 | 0 | 0 | 8956920 | 0 | 8956920 | 0 | 0 | 0 | 8956920 | 0 | 8956920 | 0 | 0 | 0 | 8956920 | 0 | 8956920 | 0 | 0 | 0 | 8956920 | 0 | 8956920 | 0 | 0 | 0 | 55532904 | 0 | 27766452
Talleristas en artes y oficios | 1 | 2239230 | 20824839 | 20824839 | 0 | 447846 | 0 | 2239230 | 1791384 | 0 | 0 | 2239230 | 0 | 2239230 | 0 | 0 | 0 | 2239230 | 0 | 2239230 | 0 | 0 | 0 | 2239230 | 0 | 2239230 | 0 | 0 | 0 | 2239230 | 0 | 2239230 | 0 | 0 | 0 | 2239230 | 0 | 2239230 | 0 | 0 | 0 | 2239230 | 0 | 2239230 | 0 | 0 | 0 | 13883226 | 0 | 6941613
Facilitadores- as | 4 | 2239230 | 83299356 | 83299356 | 0 | 1791384 | 0 | 8956920 | 7165536 | 0 | 0 | 8956920 | 0 | 8956920 | 0 | 0 | 0 | 8956920 | 0 | 8956920 | 0 | 0 | 0 | 8956920 | 0 | 8956920 | 0 | 0 | 0 | 8956920 | 0 | 8956920 | 0 | 0 | 0 | 8956920 | 0 | 8956920 | 0 | 0 | 0 | 8956920 | 0 | 8956920 | 0 | 0 | 0 | 55532904 | 0 | 27766452
Técnico administrativo y de gestión documental | 1 | 2239230 | 20824839 | 20824839 | 0 | 447846 | 0 | 2239230 | 1791384 | 0 | 0 | 2239230 | 0 | 2239230 | 0 | 0 | 0 | 2239230 | 0 | 2239230 | 0 | 0 | 0 | 2239230 | 0 | 2239230 | 0 | 0 | 0 | 2239230 | 0 | 2239230 | 0 | 0 | 0 | 2239230 | 0 | 2239230 | 0 | 0 | 0 | 2239230 | 0 | 2239230 | 0 | 0 | 0 | 13883226 | 0 | 6941613
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos) | 4 | 2088848 | 77705145.6 | 77705146 | 0 | 1671078.4086 | 0 | 8355392 | 6684313.5914 | 0 | 0 | 8355392.043 | 0 | 8355392 | -0.043011 | 0 | 0 | 8355392.043 | 0 | 8355392 | -0.043011 | 0 | 0 | 8355392.043 | 0 | 8355392 | -0.043011 | 0 | 0 | 8355392.043 | 0 | 8355392 | -0.043011 | 0 | 0 | 8355392.043 | 0 | 8355392 | -0.043011 | 0 | 0 | 8355392.043 | 0 | 8355392 | -0.043011 | 0 | 0 | 51803430.6667 | 0 | 25901715.3333
Servicios generales | 6 | 2088848 | 116557718.4 | 116557718 | 0 | 2228106 | 0 | 12533087 | 10304981 | 0 | 0 | 12533087.957 | 0 | 12533087 | -0.95699 | 0 | 0 | 12533087.957 | 0 | 12533087 | -0.95699 | 0 | 0 | 12533087.957 | 0 | 12533087 | -0.95699 | 0 | 0 | 12533087.957 | 0 | 12533087 | -0.95699 | 0 | 0 | 12533087.957 | 0 | 12533087 | -0.95699 | 0 | 0 | 12533087.957 | 0 | 12533087 | -0.95699 | 0 | 0 | 77426633.7419 | 0 | 39131084.2581
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
Subtotal Recurso Humano |  | 36187036 | 654362182.5 | 610653207 | 43708977 | 12853815.4409 | 939978 | 65661634 | 52807818.5591 | 4699890 | 3759912 | 65661635.1613 | 4699890 | 65661634 | -1.1613 | 4699890 | 0 | 65661635.1613 | 4699890 | 65661634 | -1.1613 | 4699890 | 0 | 65661635.1613 | 4699890 | 65661634 | -1.1613 | 4699890 | 0 | 65661635.1613 | 4699890 | 65661634 | -1.1613 | 4699890 | 0 | 65661635.1613 | 4699890 | 65661634 | -1.1613 | 4699890 | 0 | 65661635.1613 | 4699890 | 65661634 | -1.1613 | 4699890 | 0 | 406823626.4086 | 29139318 | 203829580.5914
Reconocimiento al inmueble | Espacio físico funcional | 428486 | 247065027.6 | 247065028 | 0 | 5313226.4086 | 0 | 26566132 | 21252905.5914 | 0 | 0 | 26566132.043 | 0 | 26566132 | -0.043011 | 0 | 0 | 26566132.043 | 0 | 26566132 | -0.043011 | 0 | 0 | 26566132.043 | 0 | 26566132 | -0.043011 | 0 | 0 | 26566132.043 | 0 | 26566132 | -0.043011 | 0 | 0 | 26566132.043 | 0 | 26566132 | -0.043011 | 0 | 0 | 26566132.043 | 0 | 26566132 | -0.043011 | 0 | 0 | 164710018.6667 | 0 | 82355009.3333
Mantenimiento al inmueble |  | 134236 | 77400477.6 | 77400478 | 0 | 1664526.4086 | 0 | 8322632 | 6658105.5914 | 0 | 0 | 8322632.043 | 0 | 8322632 | -0.043011 | 0 | 0 | 8322632.043 | 0 | 8322632 | -0.043011 | 0 | 0 | 8322632.043 | 0 | 8322632 | -0.043011 | 0 | 0 | 8322632.043 | 0 | 8322632 | -0.043011 | 0 | 0 | 8322632 | 0 | 1812104 | -6510528 | 0 | 0 | 7375970 | 0 | 8322632 | 946662 | 0 | 0 | 50653656.5806 | 0 | 26746821.4194
Servicios publicos |  | 166185 | 95822271 | 80721957 | 15100314 | 1735956.0645 | 324737.9355 | 8679780 | 6943823.9355 | 1623689 | 1298951.0645 | 1924569 | 377974 | 8679780 | 6755211 | 1623689 | 1245715 | 2028675 | 379534 | 8679780 | 6651105 | 1623689 | 1244155 | 2042642 | 382108 | 8679780 | 6637138 | 1623689 | 1241581 | 2009400 | 1623689.6774 | 8679780 | 6670380 | 1623689 | -0.67742 | 0 | 854328 | 8679780 | 8679780 | 1623689 | 769361 | 1442980 | 1623689.6774 | 8679780 | 7236800 | 1623689 | -0.67742 | 11184222.0645 | 5566061.2903 | 69537734.9355 | 2408209 | 2028675.2616 | 379533.7384
Desgaste y uso de los bienes no consumibles |  | 318261 | 183509292.6 | 0 | 183509293 | 0 | 3946436.4086 | 0 | 0 | 19732182 | 15785745.5914 | 0 | 19732182.043 | 0 | 0 | 19732182 | -0.043011 | 0 | 19732182.043 | 0 | 0 | 19732182 | -0.043011 | 0 | 19732182.043 | 0 | 0 | 19732182 | -0.043011 | 0 | 19732182.043 | 0 | 0 | 19732182 | -0.043011 | 0 | 19732182.043 | 0 | 0 | 19732182 | -0.043011 | 0 | 19732182.043 | 0 | 0 | 19732182 | -0.043011 | 0 | 122339528.6667 | 0
Bienes consumibles |  | 240054 | 138415136.4 | 138415136 | 0 | 2976669.5914 | 0 | 14883347 | 11906677.4086 | 0 | 0 | 14883347.957 | 0 | 14883347 | -0.95699 | 0 | 0 | 12366030 | 0 | 14883347 | 2517317 | 0 | 0 | 8572750 | 0 | 14883347 | 6310597 | 0 | 0 | 9900250 | 0 | 14883347 | 4983097 | 0 | 0 | 9098150 | 0 | 14883347 | 5785197 | 0 | 0 | 7652650 | 0 | 14883347 | 7230697 | 0 | 0 | 65449847.5484 | 0 | 72965288.4516
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*) |  | 11237172 | 31126966.44 | 31089509 |  | 2247434.3855 | 0 | 3342957 | 1095522.6145 |  |  | 11237172 | 0 | 3342957 | -7894215 |  |  | 11237172 | 0 | 3342957 | -7894215 |  |  | 5244013.6 | 0 | 3342957 | -1901056.6 |  |  | 0 | 0 | 3342957 | 3342957 |  |  | 0 | 0 | 3342957 | 3342957 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29965791.9855 | 0 | 1123717.0145
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*) |  | 11569089 | 75546151.17 | 75584715 | 0 |  | 0 | 8127388 | 8127388 | 0 | 0 |  | 0 | 8127388 | 8127388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8127388 | 8127388 | 0 | 0 | 6170180.8 | 0 | 8127388 | 1957207.2 | 0 | 0 | 11569089 | 0 | 8127388 | -3441701 | 0 | 0 | 11569089 | 0 | 8127388 | -3441701 | 0 | 0 | 11569089 | 0 | 8127388 | -3441701 | 0 | 0 | 40877447.8 | 0 | 34707267.2 | 8679780
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
Subtotal Costos Fijos |  | 60280519 | 1503247505.31 | 1260930030 | 242318584 | 26791628.2995 | 5211152.3441 | 135583870 | 108792241.7005 | 26055761 | 20844608.6559 | 128595488.2043 | 24810046.043 | 135583870 | 6988381.7957 | 26055761 | 1245714.957 | 126182276.2473 | 24811606.043 | 135583870 | 9401593.7527 | 26055761 | 1244154.957 | 122579985.6473 | 24814180.043 | 135583870 | 13003884.3527 | 26055761 | 1241580.957 | 124029138.2473 | 26055761.7204 | 135583870 | 11554731.7527 | 26055761 | -0.72043 | 121217638.2043 | 25286400.043 | 129073342 | 7855703.7957 | 26055761 | 769360.957 | 120268456.2043 | 26055761.7204 | 132240913 | 11972456.7957 | 26055761 | -0.72043 | 769664611.0544 |  | 491265418.9456
Costos Variables
Elementos de aseo personal |  | 4311 |  | 0 | 76175370 | 0 | 1603692 | 0 | 0 | 8285742 | 6682050 | 0 | 8285742 | 0 | 0 | 8285742 | 0 | 0 | 8018460 | 0 | 0 | 8018460 | 0 | 0 | 8285742 | 0 | 0 | 8285742 | 0 | 0 | 8285742 | 0 | 0 | 8285742 | 0 | 0 | 8018460 | 0 | 0 | 8285742 | 267282 | 0 | 8285742 | 0 | 0 | 8285742 | 0 | 0 | 50783580 | 0 | 6651104.7384
Alimentos |  | 23269 |  | 411163230 | 0 | 5584560 | 0 | 44723018 | 39138458 | 0 | 0 | 44723018 | 0 | 44723018 | 0 | 0 | 0 | 43280340 | 0 | 43280340 | 0 | 0 | 0 | 44723018 | 0 | 44723018 | 0 | 0 | 0 | 44723018 | 0 | 44723018 | 0 | 0 | 0 | 43280340 | 0 | 44723018 | 1442678 | 0 | 0 | 44723018 | 0 | 44723018 | 0 | 0 | 0 | 271037312 | 0 | 140125918
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal Costos Variables |  |  |  | 411163230 | 76175370 | 5584560 | 1603692 | 44723018 | 39138458 | 8285742 | 6682050 | 44723018 | 8285742 | 44723018 | 0 | 8285742 | 0 | 43280340 | 8018460 | 43280340 | 0 | 8018460 | 0 | 44723018 | 8285742 | 44723018 | 0 | 8285742 | 0 | 44723018 | 8285742 | 44723018 | 0 | 8285742 | 0 | 43280340 | 8018460 | 44723018 | 1442678 | 8285742 | 267282 | 44723018 | 8285742 | 44723018 | 0 | 8285742 | 0 | 271037312 |  | 140125918
Costos por realización | [23 empty] | 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc). |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N/A |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal por costos por realización / Causación |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc). | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3781212.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3781212.5 | 0
Mayor Valor Soportado: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Menor Valor Soportado: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ajuste a la Decena: | [5 empty] | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5189 | 0 |  | 32527325.5 | -151210.2005
Total costos: |  | 60280519 |  | 1672093260 | 318493954 | 32376115.2995 | 6814844.3441 | 180306888 | 147930699.7005 | 34341503 | 27526658.6559 | 173318146.2043 | 33095788.043 | 180306888 | 6988381.7957 | 34341503 | 1245714.957 | 169462257.2473 | 32830066.043 | 178864210 | 9401593.7527 | 34074221 | 1244154.957 | 167302197.6473 | 33099922.043 | 180306888 | 13003884.3527 | 34341503 | 1241580.957 | 168750959.2473 | 34341503.7204 | 180306888 | 11554731.7527 | 34341503 | -0.72043 | 164496781.2043 | 33304860.043 | 173796360 | 9298381.7957 | 34341503 | 1036642.957 | 161209064.7043 | 34341503.7204 | 176963931 | 11972456.7957 | 34341503 | -0.72043 | 3786401.5 | 0
Recursos No Ejecutados Por Costo | [47 empty] | Recursos No Ejecutados o por Reinvertir
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245714.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244154.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241580.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769360.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72043 | 0 | 0 | 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Recursos Sin Ejecutar | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173318146.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245714.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244154.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241580.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769360.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72043 | 0 | 0 | 0
72894.556
Observaciones:
23269
|  |  |  | FIRMA |  |  | FIRMA
|  |  |  | VIVIANA CAROLINA MELO DIAZ |  |  | HERNANDO PINZON ROJAS
|  |  |  | Representante Legal |  |  | CONTADOR | [5 empty] | ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
TP. 286653

## CUPOS
|  |  |  | PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO LIQUIDACIÓN MENSUAL DE CUPOS | [7 empty] | Código: FOR-PSS-210
Versión: 1
Fecha: Memo I2022023430-11/07/2022
Página: 1 de 1
Nombre del Servicio: |  |  | Cuidado Transitorio Día-Noche
Nombre modalidad
Unidad Operativa: |  | San José Nazareth - Suba
Asociado / Contratista: |  |  | Asociación de Hogares Si a la Vida
Convenio de Asociación / Contrato N°: |  |  |  |  | 6872/2023
Costo fijo día persona: |  |  | 72947 |  |  |  | Costo variable día persona: |  | 23269 |  | Cobertura: | 62
Periodo de ejecución: |  |  | 2023-10-01 |  |  | al |  | 2023-10-31 | Días del mes: |  | 31
N°. | Fecha de ejecución |  |  |  | Cupos realmente atendidos | Cupos no utilizados |  | Valor costo variable cupos no utilizados | Total Costo Variable |  | Observación
[14 empty] | DIA | NOCHE | TOTAL CUPO
1 | 2023-10-01 |  |  |  | 56.5 | 5.5 |  | 127979.5 | 1314698.5 |  |  |  |  | 51 | 62 | 56.5
2 | 2023-10-02 |  |  |  | 56 | 6 |  | 139614 | 1303064 |  |  |  |  | 50 | 62 | 56
3 | 2023-10-03 |  |  |  | 56 | 6 |  | 139614 | 1303064 |  |  |  |  | 50 | 62 | 56
4 | 2023-10-04 |  |  |  | 56.5 | 5.5 |  | 127979.5 | 1314698.5 |  |  |  |  | 51 | 62 | 56.5
5 | 2023-10-05 |  |  |  | 56 | 6 |  | 139614 | 1303064 |  |  |  |  | 50 | 62 | 56
6 | 2023-10-06 |  |  |  | 57 | 5 |  | 116345 | 1326333 |  |  |  |  | 52 | 62 | 57
7 | 2023-10-07 |  |  |  | 57 | 5 |  | 116345 | 1326333 |  |  |  |  | 52 | 62 | 57
8 | 2023-10-08 |  |  |  | 56.5 | 5.5 |  | 127979.5 | 1314698.5 |  |  |  |  | 51 | 62 | 56.5
9 | 2023-10-09 |  |  |  | 56 | 6 |  | 139614 | 1303064 |  |  |  |  | 50 | 62 | 56
10 | 2023-10-10 |  |  |  | 56 | 6 |  | 139614 | 1303064 |  |  |  |  | 50 | 62 | 56
11 | 2023-10-11 |  |  |  | 56.5 | 5.5 |  | 127979.5 | 1314698.5 |  |  |  |  | 51 | 62 | 56.5
12 | 2023-10-12 |  |  |  | 56 | 6 |  | 139614 | 1303064 |  |  |  |  | 50 | 62 | 56
13 | 2023-10-13 |  |  |  | 56 | 6 |  | 139614 | 1303064 |  |  |  |  | 50 | 62 | 56
14 | 2023-10-14 |  |  |  | 56.5 | 5.5 |  | 127979.5 | 1314698.5 |  |  |  |  | 51 | 62 | 56.5
15 | 2023-10-15 |  |  |  | 58 | 4 |  | 93076 | 1349602 |  |  |  |  | 54 | 62 | 58
16 | 2023-10-16 |  |  |  | 60.5 | 1.5 |  | 34903.5 | 1407774.5 |  |  |  |  | 59 | 62 | 60.5
17 | 2023-10-17 |  |  |  | 56 | 6 |  | 139614 | 1303064 |  |  |  |  | 50 | 62 | 56
18 | 2023-10-18 |  |  |  | 56 | 6 |  | 139614 | 1303064 |  |  |  |  | 50 | 62 | 56
19 | 2023-10-19 |  |  |  | 57 | 5 |  | 116345 | 1326333 |  |  |  |  | 52 | 62 | 57
20 | 2023-10-20 |  |  |  | 58 | 4 |  | 93076 | 1349602 |  |  |  |  | 54 | 62 | 58
21 | 2023-10-21 |  |  |  | 56 | 6 |  | 139614 | 1303064 |  |  |  |  | 50 | 62 | 56
22 | 2023-10-22 |  |  |  | 58.5 | 3.5 |  | 81441.5 | 1361236.5 |  |  |  |  | 55 | 62 | 58.5
23 | 2023-10-23 |  |  |  | 58.5 | 3.5 |  | 81441.5 | 1361236.5 |  |  |  |  | 55 | 62 | 58.5
24 | 2023-10-24 |  |  |  | 56.5 | 5.5 |  | 127979.5 | 1314698.5 |  |  |  |  | 51 | 62 | 56.5
25 | 2023-10-25 |  |  |  | 56 | 6 |  | 139614 | 1303064 |  |  |  |  | 50 | 62 | 56
26 | 2023-10-26 |  |  |  | 56.5 | 5.5 |  | 127979.5 | 1314698.5 |  |  |  |  | 51 | 62 | 56.5
27 | 2023-10-27 |  |  |  | 57.5 | 4.5 |  | 104710.5 | 1337967.5 |  |  |  |  | 53 | 62 | 57.5
28 | 2023-10-28 |  |  |  | 56 | 6 |  | 139614 | 1303064 |  |  |  |  | 50 | 62 | 56
29 | 2023-10-29 |  |  |  | 57 | 5 |  | 116345 | 1326333 |  |  |  |  | 52 | 62 | 57
30 | 2023-10-30 |  |  |  | 56 | 6 |  | 139614 | 1303064 |  |  |  |  | 50 | 62 | 56
31 | 2023-10-31 |  |  |  | 57 | 5 |  | 116345 | 1326333 |  |  |  |  | 52 | 62 | 57
Total |  |  |  |  | 1759.5 | 162.5 |  | 3781212.5 | 40941805.5 |  | N/A |  |  | TOTAL |  | 1759.5
Recurso No Ejecutados Mes | [9 empty] | Costos por Realización Mes
Descripción |  |  |  |  | Días | Valor Día |  | Valor
Servicios publicos | [5 empty] | 7236801 |  | 7236801 |  | Rubro |  |  | Valor
Bienes consumibles | [5 empty] | 7230698 |  | 7230698
Mantenimiento al inmueble | [5 empty] | 946662 |  | 946662
Mayor Valor Pagado en el mes de Abril 2023 | [7 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  | En caso de No ejecutarse costos por realización, registre: en el presente periodo no se ejecutaron costos por realización, en el caso contrario diligencie los valores de la tabla y deje este espacio en blanco.
En caso de ejecutarse la totalidad de los recursos, registre: en el presente periodo no se presentaron recursos no ejecutados, en caso contrario diligencie los valores de la tabla y deje este espacio en blanco.
Total |  |  |  |  | 0 | 15414161 |  | 15414161
[10 empty] | Total |  |  | 0
Total Costos Fijos Mes: | [6 empty] | 135681420
Total Costos Variables Mes: | [6 empty] | 40941805.5
Total Recursos No Ejecutados Mes: | [6 empty] | 15414161
Total Costos Por Realización : | [6 empty] | 0
Valor a Facturar Mes: | [6 empty] | 161209064.5 |  | 161209064.7043 |  | -0.2043
FIRMA
VIVIANA CAROLINA MELO DIAZ | [10 empty] | DANIEL ARTURO GARAY ROMERO
Representante Legal | [6 empty] | Revisor fiscal - Contador |  |  |  | Subdirector Local Suba
ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA | [6 empty] | ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA |  |  |  | Vo.Bo. SDIS
NOTA 1: La liquidación realizada en esta plantilla, corresponde a lo establecido en la clausula de DESEMBOLSOS del respectivo rubro, del convenio o contrato publicado en la plataforma SECOP II
NOTA 2: Todas las modificaciones, ajustes o actualizaciones serán realizadas por el Asociado.
NOTA 3: La información registrada en el presente documento es responsabilidad de las personas firmantes.

## Nomina
ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA - CONVENIO 6872 de 2023
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAN JOSE DE NAZARETH - LOCALIDAD SUBA LIQUIDACION DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
ITEM | NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO | CARGO | SUELDO MENSUAL | DIAS TRABAJADOS | SUELDO RECIBIDO | NOVEDADES
1 | JHENLY AMPARO PINZON MOLINA | 52356423 | SERV. COORDINADORA | 4699890 | 30 | 4699890 |  | 0 | Coordinador/a |  | 4699890
2 | ANDREA CAROLINA GOMEZ APONTE | 52931931 | SERV. TRABAJADORA SOCIAL | 4028325 | 30 | 4028325 |  |  | Profesional en trabajo Social | 4028325
3 | DORA STELLA GARCIA RINCON | 52698951 | SERV. PSICOLOGA | 4028325 | 30 | 4028325 |  |  | Profesional en Psicología | 8056650
4 | JOHAN SEBASTIAN FANDIÑO TIRADO | 1032461935 | SERV. PSICOLOGO | 4028325 | 30 | 4028325 |  |  | Terapeuta Ocupacional | 4028325
5 | JULIAN RICARDO MOLANO BOLAÑOS | 1233696612 | SERV. TERAPEUTA OCUPACIONAL | 4028325 | 30 | 4028325 |  |  | Profesional en Nutrición | 4028325
6 | LILIAM LIMA ANAYA | 63492711 | SERV. NUTRICIONISTA | 4028325 | 30 | 4028325 |  |  | Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación | 2239230
7 | YOHN JAIRO SUAREZ FLOREZ | 1094244320 | SERV. TECNICO EN DEPORTES | 2239230 | 30 | 2239230 |  |  | Auxiliares de enfermería | 8956920
8 | OSCAR HERNANDO PADILLA GONZALEZ | 1014295089 | SERV. TECNICO EN ARTES | 2239230 | 30 | 2239230 |  |  | Talleristas en artes y oficios | 2239230
9 | GLENIS MABEL CASTAÑEDA DIAZ | 30387107 | SERV. TECNICA GESTIÓN DOCUMENTAL | 2239230 | 30 | 2239230 |  |  | Facilitadores- as | 8956920
10 | LEIDY JOHANA CUBILLOS CORDOBA | 1022993588 | SERV. FACILITADORA | 2239230 | 30 | 2239230 |  |  | Técnico administrativo y de gestión documental | 2239230
11 | ANGIE PAOLA NAVARRO CALA | 1023030684 | SERV. FACILITADORA | 2239230 | 30 | 2239230 |  |  | Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos) | 8355392
12 | ALEJANDRO CASTELLANOS CAMPO | 1023970663 | SERV. FACILITADOR | 2239230 | 30 | 2239230 |  |  | Servicios generales | 12533088
13 | SANDRA MILENA BONILLA SORZA | 53090232 | SERV. FACILITADORA | 2239230 | 30 | 2239230
15 | CRISTIAN ALSER VASQUEZ MARTINEZ | Pasaporte 5002481992 | SERV. AUX. DE ENFERMERIA | 2239230 | 30 | 2239230 |  |  |  | 65661635 | 4699890
16 | MAYRA LISETTE ALVAREZ GONZALEZ | 1085306939 | SERV. AUX. DE ENFERMERIA | 2239230 | 30 | 2239230
17 | AYDE LOPEZ ORTIZ | 51952661 | SERV. AUX. DE ENFERMERIA | 2239230 | 30 | 2239230 |  |  |  | 70361525
18 | MARIA MONICA RINCON RIVERA | 1075214258 | SERV. AUX. DE ENFERMERIA | 2239230 | 30 | 2239230
19 | MARISELA RIVERA REAL | 52457758 | SERV. MANIPULADORA ALIMENTOS | 2088848 | 30 | 2088848
20 | MARIA DEL ROSARIO LAVACUDE RAMOS | 40028741 | SERV. MANIPULADORA ALIMENTOS | 2088848 | 30 | 2088848
21 | ANGIE HASBLEIDY ZARATE SALDAÑA | 1024575784 | SERV. MANIPULADORA ALIMENTOS | 2088848 | 30 | 2088848
22 | ADRIANA LUCIA MARIAGA DE HOYOS | 1003068234 | SERV. MANIPULADORA ALIMENTOS | 2088848 | 30 | 2088848
23 | ROMER DAVID PADILLA VEGA | 1067965537 | SERV. OPERARIO SERVICIOS GENERALES | 2088848 | 30 | 2088848
24 | LAURA CAROLINA CANTER DELGADO | 1024587962 | SERV. OPERARIA SERVICIOS GENERALES | 2088848 | 30 | 2088848
25 | SONIA RUEDA HERNANDEZ | 52186857 | SERV. OPERARIA SERVICIOS GENERALES | 2088848 | 30 | 2088848
26 | YASMIN ARLET PITALUA ACOSTA | 30664635 | SERV. OPERARIA SERVICIOS GENERALES | 2088848 | 30 | 2088848
27 | DANIELA LOPEZ YOPASA | 1233910968 | SERV. OPERARIA SERVICIOS GENERALES | 2088848 | 30 | 2088848
28 | LICETH JURANY OSORIO BELTRAN | 33965597 | SERV. OPERARIA SERVICIOS GENERALES | 2088848 | 30 | 2088848
TOTAL | [5 empty] | 70361525
70361525
185000

## Instrucciones
| PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR | Código: FOR-PSS-212
Versión: 1
Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021
Instrucciones de diligenciamiento
Proyecto de inversión | Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente.
Nombre del Servicio: | Escriba el nombre del servicio correspondiente (Ejemplo: Centros de Protección Social, Centro Día, Centro Noche).
Nombre de la Unidad Operativa: | Diligenciar el nombre de la unidad operativa.
Nombre del Asociado / Contratista: | Diligencie el nombre del Asociado o Contratista tal cual como se relacionó en los clausulados del convenio o contrato interadministrativo celebrado.
Convenio de Asociación / Contrato No: | Diligencie el número del Convenio de Asociación o Contrato interadministrativo junto con el año de suscripción del mismo.
Periodo de ejecución: | Escriba la misma fecha que se incluye en el informe de gestión que se radica mes vencido ante la Subdirección para la Vejez.
Porcentaje de ejecución financiera: | Refleja la ejecución financiera del Convenio de Asociación o Contrato Interadministrativo conforme al periodo de ejecución. No realizar ninguna acción. en la celda.
% Ejecución Física | Indique el porcentaje de ejecución física.
% Ejecución Financiera | No realizar ninguna acción en la celda. Formula resultado del valor total ejecutado SDIS dividido en el valor total recursos SDIS.
fecha inicio | Indique la fecha de inicio del convenio y/o contrato.
fecha fin | Indique la fecha final del convenio y/o contrato.
COBERTURA | Indique la cobertura contratada.
PLAZO DIAS (MES 30) | En este espacio se diligencia el plazo estipulado de los clausulados del Convenio de Asociación / Contrato Interadministrativo en días de meses de 30 días.
PLAZO DIAS CALENDARIO | En este espacio se diligencia el plazo estipulado el los clausulados del Convenio de Asociación / Contrato Interadministrativo en días calendario.
Rubro/Ítem: | Conjunto de componentes asociados a la estructura de costos relacionados con la prestación del servicio social.
Cantidad: | Mínimos requeridos para la prestación del servicio y establecidos en la estructura de costos.
Valores Unitarios Mensuales: | Asignación presupuestal unitaria a cada rubro establecido en la estructura de costos.
Totales: | Total de la asignación presupuestal a cada rubro establecido en la estructura de costos.
Costos Fijos -Talento Humano: | Indicar en cada celda el talento humano requerido para la prestación del servicio y de acuerdo a lo establecido en la estructura de costos.
Costos Fijos - Subtotal Recurso Humano | Corresponde a la sumatoria de los rubros por cada perfil de talento humano, de acuerdo a la estructura de costos.
Costos Fijos - Subtotal Costos Fijos: | Corresponde a la sumatoria de la totalidad de los costos fijos establecidos en la estructura de costos del Contrato o Convenio.
Costos Variables: | Indique en cada celda los rubros establecidos en la estructura de costos, en referencia a los costos variables.
Subtotal Costos Variables: | Corresponde a la sumatoria de la totalidad de los costos variables establecidos en la estructura de costos del Contrato o Convenio.
Costos por Realización: | Indique en cada celda los rubros establecidos en la estructura de costos, en referencia a los costos por realización.
Subtotal Costos por Realización: | Corresponde a la sumatoria de la totalidad de los costos por realización establecidos en la estructura de costos del Contrato o Convenio.
Descuento novedades por alimentos (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social): | Indique los descuentos realizados acorde a la liquidación mensual de cupos, novedades por alimentos (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social).
Total Costos: | Corresponde a la sumatoria de los Subtotales de Costos Fijos, Costos Variables, Costos por Realización, menos el Descuento por alimentos. Refleja el valor total de los costos durante el periodo de ejecución.
Aportes de acuerdo con la estructura de costos: | Corresponde al total de los aportes destinados por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y el operador del Convenio o Contrato.
Aportes de acuerdo con la estructura de costos - SDIS: | Indique el valor de los aportes de la Secretaria Distrital de Integración Social de acuerdo a lo establecido en la estructura de costos del Convenio o Contrato.
Aportes de acuerdo con la estructura de costos - Asociado: | Indique el valor de los aportes del operador del Convenio o Contrato de acuerdo a lo establecido en la estructura de costos.
Periodo ejecutado: | Indique el mes de ejecución del informe.
Periodo ejecutado - SDIS: | Indique el valor de los aportes de la SDIS ejecutados durante el periodo de ejecución, teniendo en cuenta el promedio mensual acorde a lo establecido en la estructura de costos.
Periodo ejecutado - Asociado: | Indique el valor de los aportes del operador del Convenio Contrato ejecutados durante el periodo de ejecución, teniendo en cuenta el promedio mensual acorde a lo establecido en la estructura de costos.
Promedio SDIS | No realizar ninguna acción en la celda. Formula resultado del valor de aportes de la SDIS de acuerdo con la estructura de costos multiplicado por los días ejecutados.
Diferencia | No realizar ninguna acción en la celda. Formula resultado de la diferencia entre lo ejecutado con recursos SDIS y el promedio mensual según estructura de costos.
Promedio Asociado | No realizar ninguna acción en la celda. Formula resultado del valor de aportes del asociado de acuerdo con la estructura de costos multiplicado por los días ejecutados.
Diferencia | No realizar ninguna acción en la celda. Formula resultado de la diferencia entre lo ejecutado con recursos del aporte del asociado y el promedio mensual según estructura de costos.
Total ejecutado: | Valor ejecutado durante el Convenio o Contrato.
Total ejecutado - SDIS: | Valor de los aportes de la SDIS ejecutados durante la ejecución del Convenio.
Total ejecutado - Asociado: | Valor de los aportes del operador del Convenio Contrato ejecutados durante el plazo establecido.
Recursos Pendiente por ejecutar SDIS | Corresponde a la sumatoria de los recursos no ejecutados mes a mes durante la duración del convenio de asociación.
Menor Valor Soportado: | Diferencia entre lo soportes contables presentados, frente a la liquidación de cupos, en caso de que la sumatoria de lo ejecutado en el periodo por el operador sea inferior, el valor de la liquidación mensual de cupos.
Mayor Valor Soportado: | Diferencia entre lo soportes contables presentados, frente a la liquidación de cupos, en caso de que la sumatoria de lo ejecutado en el periodo por el operador supere, el valor de la liquidación mensual de cupos.
Ajuste a la Decena: | Aproximación al valor de Liquidación Mensual de Cupos por concepto de decimales.
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos | Relacione el valor de los recursos no ejecutados del mes en el rubro de costos fijos.
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables | Relacione el valor de los recursos no ejecutados del mes en el rubro de costos Variables.
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización | Relacione el valor de los recursos no ejecutados del mes en el rubro de costos por realización.
Total Recursos Sin Ejecutar | No realizar ninguna acción en la celda. Formula resultado de la sumatoria de los valores No ejecutados por los rubros Costos Fijos, costos variables y costos por realización.

## Hoja1
SERVICIOS |  |  |  | MANTENIMIENTO
| gas | 356450 | 1623689.6774 | 8322632.043
| luz | 2004840
| telefono |  |  | CAMARAS | 3657770
| agua | 705380 |  | CORTINAS | 2552000
maestro
|  | 3066670 | 1442980.3226 | fumigacion | 1166200
7375970
8679780.3226
|  | 7236800 |  | 946662.043