## PPTO PRESENTAR
Producto | Entregables | Descripción | Valor del producto | Solicitado | Contrapartida de la Fundación PARES | Fecha de entrega
Producto 1 | Un documento de plan Plan de trabajo detallado. | Documento de Plan de trabajo para la recolección de información, visitas, número de organizaciones, JAC, entrevistas e instrumentos diseñados en Olaya Herrera y Francisco Pizarro en Nariño; Buenaventura y Pradera en Valle del Cauca; Arenal y Morales Bolívar; Apartadó y Caucasia en Antioquia, y Guapi y Patía en Cauca. Este plan de trabajo es la guía para llevar a cabo la caracterización de comunidades en el ámbito de la conectividad digital. Se enfoca en identificar necesidades, capacidades y brechas para desarrollar estrategias que promuevan una conectividad digital inclusiva. | 45459135 | 31279906 | 14179229 | Semana 2 después de la firma del convenio (27 nov - 3 dic) Primer producto se entregará el 27 de noviembre del presente año
Producto 2 | Informe de caracterización integral de los municipios seleccionados con los instrumentos metodológicos utilizados y una línea de base sólida que proporcione información detallada sobre las comunidades, su capacidad, sus necesidades y las brechas digitales en las áreas objetivo. | El informe de caracterización integral de los municipios seleccionados proporciona el paquete de instrumentos metodológicos utilizados y una línea de base sólida que incluye un listado exhaustivo de organizaciones y comunidades de interés, evaluación de las capacidades del grupo meta y análisis de brechas. Ofrece recomendaciones específicas para cerrar estas brechas y mejorar la preparación de las comunidades para el programa de conectividad. El informe se presenta en un formato claro y estructurado con secciones clave, lo que garantiza la transparencia y la reproducibilidad de la investigación. Este informe será presentado y socializado al Ministerio Tic en un espacio presecial de forma física. El instrumento metodológico propuesto para el levantamiento de información y caracterización de comunidades y organizaciones en el contexto de la conectividad digital consta de una variedad de herramientas y enfoques específicos. Estos métodos son diseñados para garantizar una recopilación exhaustiva y efectiva de datos cualitativos y cuantitativos. Este conjunto de herramientas y enfoques garantiza una recopilación completa y precisa de datos, permitiendo una caracterización exhaustiva de las comunidades y organizaciones en términos de conectividad digital. La diversidad de métodos empleados abarca tanto la dimensión cuantitativa como cualitativa, lo que proporciona una visión integral de la situación y necesidades de las comunidades. | 106071317.3984 | 72986448.3984 | 33084869 | Semana 4 después de la firma del convenio (11 Dic - 15 Dic) El segundo y último producto se entregará el 11 de diciembre del presente año
Total |  |  | 151530452.3984 | 104266354.3984 | 47264098

## PROPUESTA INICIAL INTERNO (hidden)
Item | Unidad | Valor | total
1. Diagnostico integral y generación de información
Coordinador | 18 | 5600000 | 100800000
Investigador | 6 | 4800000 | 28800000
Apoyo operativo | 6 | 3000000 | 18000000
5 apoyos territoriales | 30 | 2800000 | 84000000
Viaje a territorio del coordinador a investigador | 10 | 2500000 | 25000000 | 256600000 | 42766666.6667
2. Diseño de programas de formación intensivo
Dos pedagógicos | 6 | 4000000 | 24000000
3. Promoción y aptopiación de TIC* se estima que son 16 municipios
Sesiones - 5 sesiones de 3 horas, en cada uno de los 16 municipios | 80 | 1845000 | 147600000
Total |  |  | 428200000
Administración personal PARES |  |  | 85640000 | 42820000
513840000

## GLOBAL (hidden)
Etapa | Actividades | Valor de las actividades
Etapa A. Diagnóstico Integral y Generación de Información | • Realizar un análisis exhaustivo del estado actual de las comunidades y organizaciones potencialmente beneficiarias del programa de conectividad en zonas rurales y apartadas, con énfasis en municipios PDET. • Evaluar la capacidad financiera, administrativa y organizativa de las Juntas de Acción Comunal (JAC) para participar en el programa, así como de las comunidades y sus organizaciones que acogerían la propuesta de comunidades de conectividad. • Identificar las necesidades de formación y fortalecimiento de las comunidades en términos de habilidades técnicas y administrativas para operar y mantener la conectividad. • Analizar la situación de seguridad y protección de las comunidades donde se implementarán los pilotos del programa. • Evaluar el estado actual de las brechas digitales en los municipios PDET y otras áreas focalizadas. | 256600000
Etapa B. Diseño de Programa de Formación Intensivo | • Desarrollar un programa de formación integral que prepare a las comunidades para ser actores clave en el programa de conectividad. • Diseñar módulos de capacitación que aborden aspectos técnicos, administrativos y de gestión relacionados con la operación de la conectividad comunitaria. • Establecer una colaboración estrecha con el Ministerio de las TIC y los operadores designados para asegurar la alineación de los contenidos formativos con las necesidades reales del programa. | 24000000
Etapa C. Promoción de Apropiación de TIC y Comunicación Digital para la Paz | • Implementar estrategias de apropiación de las TIC que involucren a las comunidades en el uso efectivo de las herramientas digitales. • Fomentar el entendimiento de cómo las TIC pueden contribuir a la construcción de paz y el cambio social en sus contextos locales. • Facilitar el acceso a recursos y herramientas que permitan a las comunidades generar contenido digital y utilizar plataformas de comunicación para promover sus intereses y necesidades. | 147600000
Etapa D. Conexión con el Espíritu del Plan de Desarrollo | • Vincular las acciones del programa con los objetivos y metas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, especialmente en lo relacionado con la equidad, la paz y la inclusión. • Asegurar que las comunidades se beneficien directamente de los esfuerzos gubernamentales y sean protagonistas en la transformación social y digital del país. | 42820000
Etapa E. Monitoreo y Evaluación Continua | • Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para medir el impacto de la intervención en términos de mejora en la conectividad, fortalecimiento comunitario y apropiación de las TIC. • Realizar ajustes en la estrategia y en los contenidos formativos en función de los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas durante la implementación. • Brindar al ministerio de las TIC información relevante para el desarrollo de programas sucedáneos y complementarios a los pilotos realizados e indicadores de medición a futuro. | 42820000
Subtotal |  | 513840000
IVA |  | 97629600
TOTAL (incluido IVA) |  | 611469600