## CRON 1
CRONOGRAMA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN PRIVADA - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - IPRI- INC -016 - 2019
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE ATL, BTL y CREACION, PREPRODUCCION, PRODUCCION, IMPRESIÓN, CONSOLIDACIÓN, PROPAGANDA y/o EMSIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LA POLICIA NACIONAL
OFICINA O SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGECNIA DE COMUNICACIONES
ACTIVIDADES A DESARROLLAR | FECHA INCIAL | FECHA FINAL | Responsable
REQUERIMIENTO DE SUBGERENTE O JEFE DE OFICINA | 2015-05-28 | 2015-05-28 | SUBGERENTE O JEFE DE OFICINA
ELABORACIÓN BORRADOR INVITACIÓN | 2019-12-04 | 2019-12-04 | GRUPO COMPRAS
COMITÉ DE CONTRATACIÓN APROBACIÓN DE PUBLICACIÓN | 2019-12-04 | 2019-12-04 | COMITÉ DE CONTRATACIÓN
INVITACIÓN A PROPONENTES, Y PUBLICACIÓN PLATAFORMA SECOP II-PAGINA WEB | 2019-12-05 | 10/12/2019 11:00 a.m. | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO COMPRAS
PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES | 2019-12-05 | 06/12/2019 09:00 a.m. | VIA SECOP II
RESPUESTA A OBSERVACIONES | 06/12/2019 09:00 a.m. | 2019-12-09 | AREAS TÉCNICAS, JURÍDICA Y FINANCIERA - VÍA SECOP II
CIERRE DEL PROCESO - CARGUE Y PUBLICACION DE OFERTAS- CORREO ELECTRONICO | 10/12/2019 11:00 a.m. | 10/12/2019 11:00 a.m. | GRUPO COMPRAS - VÍA SECOP II
EVALUACIONES | 10/12/2019 11:00 a.m. | 2019-12-11 | COMITÉ EVALUADOR
PUBLICACIÓN Y TRASLADO DE EVALUACIONES | 2019-12-11 | 12/12/2019 9:00 a.m. | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO COMPRAS - VÍA SECOP II
PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES A EVALUACIONES | 2019-12-11 | 12/12/2019 9:00 a.m. | VIA SECOP II
RESPUESTA A OBSERVACIONES DE EVALUACIONES | 12/12/2019 9:00 a.m. | 12/12/2019 | COMITÉ EVALUADOR Y/O COMITÉ ASESOR DE CONTRATACIÓN
COMITÉ DE CONTRATACIÓN RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN | 2019-12-12 | 2019-12-12 | COMITÉ DE CONTRATACIÓN
ADJUDICACIÓN | 2019-12-12 | 2019-12-12 | ORDENADOR DEL GASTO
ELABORACIÓN DE CONTRATO | 2019-12-12 | 2019-12-12 | OFICINA ASESORA JURÍDICA
REGISTRO PRESUPUESTAL, POLIZAS Y NOTIFICACIÓN A SUPERVISOR | 2019-12-13 | 2019-12-13 | OFICINA ASESORA JURÍDICA