## NIVEL (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 | 115.9 | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 |  | ACTA 5 | 319.029
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6 | 100.3
[5 empty] | Unidad: M2 |  |  |  | ESQUEMA
Item :NIVELACIÓN Y LIMPIEZA
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-05-06 | TERRAZA ENTRADA PARQUEADERO |  |  | 17 | 5.9 |  |  | 100.3
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 100.3
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó |  |  |  | Vo.Bo. Contratante
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo |  |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## EXCAV ZANJA (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4 | 9.84
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | 21.978 | ACTA 5 | 7.56
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[9 empty] | ACTA 7 |  | ACTA 8
[9 empty] | ACTA 9 | 4.8 | ACTA 10
[5 empty] | Unidad: M3 |  |  |  | ESQUEMA
Item :EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-07-15 | BRECHA DE GAS |  |  | 20 | 0.4 | 0.6 | 1 | 4.8
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 4.8
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## EXCAV. (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 | 18.432 | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | 21.306 | ACTA 5 | 1.5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[5 empty] | Unidad: M3 |  |  |  | ESQUEMA
Item :EXCAVACIÓN ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-04-08 | FILTRO PARTE TRASERA |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 1.5
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## Acta final Cantidades
ACTA FINAL DE CANTIDADES
“Realizar a precios unitarios fijos las obras de mantenimientos preventivos y/o correctivos de la sede Armenia de la escuela ESAP, específicamente en el área de las oficinas, el depósito y el aula 101, de la sede que presentan deterioro"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: |  |  | Armenia - Quindío
FECHA |  |  | 2023-11-20
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: |  |  | 30 Dias
PRORROGAS: |  |  | 30 Dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: |  |  | 2023-10-11
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: |  |  | 2023-11-10
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: |  |  | 2023-12-10
VALOR DEL CONTRATO: ($) |  |  | 41511788.3505
ADICIONES: ($) |  |  | 20365322.445
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($) |  |  | 61877110.7955
| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO |  |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior) | MODIFICACIÓN DE CANTIDADES |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | + | - | CANTIDAD | VALOR PARCIAL
1 | Recorrido, revisión, desmonte y Retiro de cubierta existente averiada Incluye retiro de escombro a botadero certificado y Suministro e instalación de tejas de fibrocemento No 7 Eternit, Incluye revisión, ajuste y corrección de atraques y estructura existente | M2 | 62 | 70000 | 4340000 | 62 |  | 62 | 0 | 0
2 | Suministro e instalación de ventanería con carpintería en aluminio natural Perfil U78 ventanería fija, Pisavidrio al centro en perfil U74 y Pisavidrio de álamo interior ventanería royectante con Pisavidrio de álamo Doble vidrio de 6mm largo, incluye cerrajería para elementos batientes, empaques de caucho, manijas, marcos, sellos, y empaques. Incluye Desmonte y disposición de ventanería metálica existente, incluye retiro, cargue y transporte del material vidrio y carpintería metálica, en un botadero certificado proporcionado por el contratista | M2 | 28 | 378000 | 10584000 | 28 | 17.72 |  | 45.72 | 17282160
3 | Suministro e instalación de cielo raso en Gyplac de 1/2" incluye acabado | M2 | 178 | 52000 | 9256000 | 178 |  | 178 | 0 | 0
4 | Resane, impermeabilización estucado y pintura en vinilo tipo 1 color blanco a 2 manos incluye material y mano de obra | M2 | 90 | 50000 | 4500000 | 90 |  |  | 90 | 4500000
5 | Mantenimientos de canales de aguas lluvia . Incluye anticorrosivo, resane y pintura. Se debe incluir suministro de equipos para trabajos a mas de 4.0 mts de altura y EPP, personal calificado y debidamente acreditado. | ML | 42 | 37000 | 1554000 | 42 |  |  | 42 | 1554000
6 | Suministro e instalación de flanche metálico. Incluye equipo y personal certificado e idóneo para trabajo en alturas. | ML | 42 | 54000 | 2268000 | 42 |  |  | 42 | 2268000
7 | Suministro e instalación de lámparas panel led de 30X120 incluye cable y empalme con conector terminal de tornillo con inserción de resorte tuerca giratorias, que estén en mal estado y 1,5 Mts de cable # 12 Awg, para fase y neutro | UN | 12 | 150000 | 1800000 | 12 |  | 8 | 4 | 600000
8 | Limpieza diaria, recolección de material sobrante y disposición final de escombros. | GL | 1 | 316519 | 316519 | 1 |  |  | 1 | 316519
9 | Limpieza de tanques de reserva de agua. Se debe incluir suministro de equipos para trabajos a mas de 4.0 mts de altura y EPP, personal calificado y debidamente acreditado. Incluye elementos y productos de aseo. | UN | 2 | 140000 | 280000 | 2 | 2 |  | 4 | 560000
ITEMS NUEVOS
NP-01 | PUERTAS BATIENTES con luceta MARCO U78 ENCHAPE aluminio natural F006 NAVE PERFIL DE 11/2 X 11/2 CHAPA DE SEGURIDAD. ENCHAPADA INCLUYE 1. DESMONTE DE PUERTA EXISTENTE 2. desmonte puertas metalicas disposición final de las puertas desmontadas con cargue y transporte del material vidrio y carpintería metálica, en un botadero certificado proporcionado por el contratista. 3. Suministro e instalación de puertas con carpintería en aluminio natural Perfil U78 con luceta vidrio fijo y marco en aluminio, incluye cerrajería para elementos batientes, empaques de caucho, manijas, marcos, sellos y revoque y carteras, filos. Este item incluye material y mano de obra. 4.vidrio de seguridad de 6mm. papel opaca vidrio. transporte | M2 |  | 730000 |  | 14 |  |  | 14 | 10220000
NP-02 | RECORRIDO CUBIERTA A TODO COSTO: Esto incluye: 1. recorrido, revisión, reacomodacion de la cubierta existente que actualmente se encuentra averiada, 2. Retiro de escombros a botadero certificado, 3. Asi mismo incluiye la revisión, ajuste, corrección de atraques y estructura existente 4. sellamiento de amarras con producto sika. | M2 |  | 15500 |  | 198.5 |  |  | 198.5 | 3076750
NP-03 | Desmonte rejas existentes, pintura anticorrosivo y esmalte, soldadura para acondicionamiento e instalación. Plástico provisional para protección de vanos. | UN |  | 120000 |  | 11 |  |  | 11 | 1320000
NP-04 | Suministro e instalación de cielo raso en PVC incluye acabado. | M2 |  | 52000 |  | 198.5 |  |  | 198.5 | 10322000
COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 34898519 |  |  |  |  | 52019429
Administración |  |  |  | 13% | 4536807.47 |  |  |  |  | 6762525.77
Utilidad |  |  |  | 5% | 1744925.95 |  |  |  |  | 2600971.45
Iva sobre Utilidad |  |  |  | 19% | 331535.9305 |  |  |  |  | 494184.5755
TOTAL OFERTA |  |  |  |  | 41511788.3505 |  |  |  |  | 61877110.7955
SON:
RESUMEN DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  | 41511788.3505
VALOR ACTAS ANTERIORES |  | 0
VALOR PRESENTE ACTA |  | 61877110.7955
VALOR DEL CONTRATO MAS LOS ADICIONALES | VALOR ACUMULADO EJCUTADO | 61877110.7955
VALOR ADICIONES |  | 20365322.445
PORCENTAJE ADICIONAL |  | 49.06%
SUMAS IGUALES |  | 61877110.7955
VALOR A PAGAR |  | 61877110.7955
Por medio de la presente Acta, firman en los que ella intervenieron a los 20 dias del mes de Noviembre de 2023
| FIRMA |  |  |  | FIRMA
| NOMBRE: FRANCISCO JAVIER LONDOÑO FERNANDEZ - DICOIN S.A.S |  |  |  | NOMBRE: SANDRA MILENA OCAMPO DELGADO
| C.C. 18.591.794 |  |  |  | C.C. 42.108.619
| CONTRATISTA Contrato ESAP-DT-RIS-MC-04-006-2023 |  |  |  | SUPERVISOR Contrato ESAP-DT-RIS-MC-04-006-2023
FIRMA
NOMBRE: DAVID RUIZ DUQUE
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION Contrato ESAP-DT-RIS-MC-04-006-2023

## 1
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | "Realizar a precios unitarios fijos las obras de mantenimientos preventivos y/o correctivos de la sede Armenia de la Escuela ESAP, específicamente en el área de las oficinas, el depósito y el aula 101, de la sede que presentan deterioro." | [5 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[8 empty] | ACTA 1 | 0
CONTRATANTE: |  | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTARCION PUBLICA | [5 empty] | ACTA 2
CONTRATISTA: |  | DICOIN SAS | [5 empty] | ACTA 3
CONTRATO: |  | ESAP-DT-RIS-MC-04-006-2023
SUPERVISOR: |  | SANDRA MILENA OCAMPO DELGADO
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION |  | DAVID RUIZ DUQUE
|  |  |  | Unidad: |  | M2 |  | ESQUEMA
Item | 1 | Recorrido, revisión, desmonte y Retiro de cubierta existente averiada Incluye retiro de escombro a botadero certificado y Suministro e instalación de tejas de fibrocemento No 7 Eternit, Incluye revisión, ajuste y corrección de atraques y estructura existente
FECHA | DETALLE |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total acumulado hoja | [6 empty] | 0
Cantidad Total | [6 empty] | 0
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
No se tuvo que hacer debido a que ya se había hecho en otro proceso con anterioridad
Elaboró | FRANCISCO JAVIER LONDOÑO FERNANDEZ |  |  | Revisó |  | DAVID RUIZ DUQUE
Cargo | Director de obra |  |  | Cargo |  | Apoyo tecnico a la supervision
Firma |  |  |  | Firma

## 2
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | "Realizar a precios unitarios fijos las obras de mantenimientos preventivos y/o correctivos de la sede Armenia de la Escuela ESAP, específicamente en el área de las oficinas, el depósito y el aula 101, de la sede que presentan deterioro." | [5 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[8 empty] | ACTA 1 | 0
CONTRATANTE: |  | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTARCION PUBLICA | [5 empty] | ACTA 2
CONTRATISTA: |  | DICOIN SAS | [5 empty] | ACTA 3
CONTRATO: |  | ESAP-DT-RIS-MC-04-006-2023
SUPERVISOR: |  | SANDRA MILENA OCAMPO DELGADO
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION |  | DAVID RUIZ DUQUE
|  |  |  | Unidad: |  | M2 |  | ESQUEMA
Item | 2 | Suministro e instalación de ventanería con carpintería en aluminio natural Perfil U78 ventanería fija, Pisavidrio al centro en perfil U74 y Pisavidrio de álamo interior ventanería royectante con Pisavidrio de álamo Doble vidrio de 6mm largo, incluye cerrajería para elementos batientes, empaques de caucho, manijas, marcos, sellos, y empaques. Incluye Desmonte y disposición de ventanería metálica existente, incluye retiro, cargue y transporte del material vidrio y carpintería metálica, en un botadero certificado proporcionado por el contratista
FECHA | DETALLE |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2023-10-11 | Desmonte y disposición de los marcos de la ventanería |  |  |  |  | 45.72 | 45.72
2023-10-13 | Suministro e instalación de ventanería, marcos, pisavidrio, vidrio, encauchetado, etc |  |  |  |  | 45.72 | 45.72
45.72
45.72
45.72
45.72
45.72
45.72
45.72
45.72
45.72
45.72
45.72
45.72
Total acumulado hoja | [6 empty] | 45.72
Cantidad Total | [6 empty] | 45.72
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | FRANCISCO JAVIER LONDOÑO FERNANDEZ |  |  | Revisó |  | DAVID RUIZ DUQUE
Cargo | Director de obra |  |  | Cargo |  | Apoyo tecnico a la supervision
Firma |  |  |  | Firma

## 3
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | "Realizar a precios unitarios fijos las obras de mantenimientos preventivos y/o correctivos de la sede Armenia de la Escuela ESAP, específicamente en el área de las oficinas, el depósito y el aula 101, de la sede que presentan deterioro." | [5 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[8 empty] | ACTA 1 | 0
CONTRATANTE: |  | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTARCION PUBLICA | [5 empty] | ACTA 2
CONTRATISTA: |  | DICOIN SAS | [5 empty] | ACTA 3
CONTRATO: |  | ESAP-DT-RIS-MC-04-006-2023
SUPERVISOR: |  | SANDRA MILENA OCAMPO DELGADO
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION |  | DAVID RUIZ DUQUE
|  |  |  | Unidad: |  | M2 |  | ESQUEMA
Item | 3 | Suministro e instalación de cielo raso en Gyplac de 1/2" incluye acabado
FECHA | DETALLE |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2023-10-19 | Suministro e instalación cielos rasos en gyplac |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total acumulado hoja | [6 empty] | 0
Cantidad Total | [6 empty] | 0
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | FRANCISCO JAVIER LONDOÑO FERNANDEZ |  |  | Revisó |  | DAVID RUIZ DUQUE
Cargo | Director de obra |  |  | Cargo |  | Apoyo tecnico a la supervision
Firma |  |  |  | Firma

## 4
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | "Realizar a precios unitarios fijos las obras de mantenimientos preventivos y/o correctivos de la sede Armenia de la Escuela ESAP, específicamente en el área de las oficinas, el depósito y el aula 101, de la sede que presentan deterioro." | [5 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[8 empty] | ACTA 1 | 0
CONTRATANTE: |  | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTARCION PUBLICA | [5 empty] | ACTA 2
CONTRATISTA: |  | DICOIN SAS | [5 empty] | ACTA 3
CONTRATO: |  | ESAP-DT-RIS-MC-04-006-2023
SUPERVISOR: |  | SANDRA MILENA OCAMPO DELGADO
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION |  | DAVID RUIZ DUQUE
|  |  |  | Unidad: |  | M2 |  | ESQUEMA
Item | 4 | Resane, impermeabilización estucado y pintura en vinilo tipo 1 color blanco a 2 manos incluye material y mano de obra
FECHA | DETALLE |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2023-10-26 | Resane, impermeabilización, estucado y pintura a 2 manos de muros |  |  |  |  | 90 | 90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
Total acumulado hoja | [6 empty] | 90
Cantidad Total | [6 empty] | 90
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | FRANCISCO JAVIER LONDOÑO FERNANDEZ |  |  | Revisó |  | DAVID RUIZ DUQUE
Cargo | Director de obra |  |  | Cargo |  | Apoyo tecnico a la supervision
Firma |  |  |  | Firma

## 5
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | "Realizar a precios unitarios fijos las obras de mantenimientos preventivos y/o correctivos de la sede Armenia de la Escuela ESAP, específicamente en el área de las oficinas, el depósito y el aula 101, de la sede que presentan deterioro." | [5 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[8 empty] | ACTA 1 | 0
CONTRATANTE: |  | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTARCION PUBLICA | [5 empty] | ACTA 2
CONTRATISTA: |  | DICOIN SAS | [5 empty] | ACTA 3
CONTRATO: |  | ESAP-DT-RIS-MC-04-006-2023
SUPERVISOR: |  | SANDRA MILENA OCAMPO DELGADO
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION |  | DAVID RUIZ DUQUE
|  |  |  | Unidad: |  | ML |  | ESQUEMA
Item | 5 | Mantenimientos de canales de aguas lluvia . Incluye anticorrosivo, resane y pintura. Se debe incluir suministro de equipos para trabajos a mas de 4.0 mts de altura y EPP, personal calificado y debidamente acreditado.
FECHA | DETALLE |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2023-11-01 | Mantenimiento de canales de agua lluvia |  |  |  |  | 42 | 42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Total acumulado hoja | [6 empty] | 42
Cantidad Total | [6 empty] | 42
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | FRANCISCO JAVIER LONDOÑO FERNANDEZ |  |  | Revisó |  | DAVID RUIZ DUQUE
Cargo | Director de obra |  |  | Cargo |  | Apoyo tecnico a la supervision
Firma |  |  |  | Firma

## 6
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | "Realizar a precios unitarios fijos las obras de mantenimientos preventivos y/o correctivos de la sede Armenia de la Escuela ESAP, específicamente en el área de las oficinas, el depósito y el aula 101, de la sede que presentan deterioro." | [5 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[8 empty] | ACTA 1 | 0
CONTRATANTE: |  | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTARCION PUBLICA | [5 empty] | ACTA 2
CONTRATISTA: |  | DICOIN SAS | [5 empty] | ACTA 3
CONTRATO: |  | ESAP-DT-RIS-MC-04-006-2023
SUPERVISOR: |  | SANDRA MILENA OCAMPO DELGADO
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION |  | DAVID RUIZ DUQUE
|  |  |  | Unidad: |  | ML |  | ESQUEMA
Item | 6 | Suministro e instalación de flanche metálico. Incluye equipo y personal certificado e idóneo para trabajo en alturas.
FECHA | DETALLE |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2023-11-06 | Suministro e instalación de flanches metálicos |  |  |  |  | 42 | 42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Total acumulado hoja | [6 empty] | 42
Cantidad Total | [6 empty] | 42
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | FRANCISCO JAVIER LONDOÑO FERNANDEZ |  |  | Revisó |  | DAVID RUIZ DUQUE
Cargo | Director de obra |  |  | Cargo |  | Apoyo tecnico a la supervision
Firma |  |  |  | Firma

## 7
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | "Realizar a precios unitarios fijos las obras de mantenimientos preventivos y/o correctivos de la sede Armenia de la Escuela ESAP, específicamente en el área de las oficinas, el depósito y el aula 101, de la sede que presentan deterioro." | [5 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[8 empty] | ACTA 1 | 0
CONTRATANTE: |  | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTARCION PUBLICA | [5 empty] | ACTA 2
CONTRATISTA: |  | DICOIN SAS | [5 empty] | ACTA 3
CONTRATO: |  | ESAP-DT-RIS-MC-04-006-2023
SUPERVISOR: |  | SANDRA MILENA OCAMPO DELGADO
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION |  | DAVID RUIZ DUQUE
|  |  |  | Unidad: |  | UN |  | ESQUEMA
Item | 7 | Suministro e instalación de lámparas panel led de 30X120 incluye cable y empalme con conector terminal de tornillo con inserción de resorte tuerca giratorias, que estén en mal estado y 1,5 Mts de cable # 12 Awg, para fase y neutro
FECHA | DETALLE |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2023-11-10 | Suministro e instalación de las lámparas led |  |  |  |  | 4 | 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Total acumulado hoja | [6 empty] | 4
Cantidad Total | [6 empty] | 4
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | FRANCISCO JAVIER LONDOÑO FERNANDEZ |  |  | Revisó |  | DAVID RUIZ DUQUE
Cargo | Director de obra |  |  | Cargo |  | Apoyo tecnico a la supervision
Firma |  |  |  | Firma

## 8
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | "Realizar a precios unitarios fijos las obras de mantenimientos preventivos y/o correctivos de la sede Armenia de la Escuela ESAP, específicamente en el área de las oficinas, el depósito y el aula 101, de la sede que presentan deterioro." | [5 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[8 empty] | ACTA 1 | 0
CONTRATANTE: |  | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTARCION PUBLICA | [5 empty] | ACTA 2
CONTRATISTA: |  | DICOIN SAS | [5 empty] | ACTA 3
CONTRATO: |  | ESAP-DT-RIS-MC-04-006-2023
SUPERVISOR: |  | SANDRA MILENA OCAMPO DELGADO
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION |  | DAVID RUIZ DUQUE
|  |  |  | Unidad: |  | GL |  | ESQUEMA
Item | 8 | Limpieza diaria, recolección de material sobrante y disposición final de escombros.
FECHA | DETALLE |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2023-11-13 | Limpieza de escombros |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
2023-11-14 | Disposición final a sitio autorizado por la ley |  |  |  |  | 0.5 | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Total acumulado hoja | [6 empty] | 1
Cantidad Total | [6 empty] | 1
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | FRANCISCO JAVIER LONDOÑO FERNANDEZ |  |  | Revisó |  | DAVID RUIZ DUQUE
Cargo | Director de obra |  |  | Cargo |  | Apoyo tecnico a la supervision
Firma |  |  |  | Firma

## 9
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | "Realizar a precios unitarios fijos las obras de mantenimientos preventivos y/o correctivos de la sede Armenia de la Escuela ESAP, específicamente en el área de las oficinas, el depósito y el aula 101, de la sede que presentan deterioro." | [5 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[8 empty] | ACTA 1 | 0
CONTRATANTE: |  | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTARCION PUBLICA | [5 empty] | ACTA 2
CONTRATISTA: |  | DICOIN SAS | [5 empty] | ACTA 3
CONTRATO: |  | ESAP-DT-RIS-MC-04-006-2023
SUPERVISOR: |  | SANDRA MILENA OCAMPO DELGADO
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION |  | DAVID RUIZ DUQUE
|  |  |  | Unidad: |  | UN |  | ESQUEMA
Item | 9 | Limpieza de tanques de reserva de agua. Se debe incluir suministro de equipos para trabajos a mas de 4.0 mts de altura y EPP, personal calificado y debidamente acreditado. Incluye elementos y productos de aseo.
FECHA | DETALLE |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2023-11-15 | Limpieza de tanques de reserva de agua |  |  |  |  | 4 | 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Total acumulado hoja | [6 empty] | 4
Cantidad Total | [6 empty] | 4
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | FRANCISCO JAVIER LONDOÑO FERNANDEZ |  |  | Revisó |  | DAVID RUIZ DUQUE
Cargo | Director de obra |  |  | Cargo |  | Apoyo tecnico a la supervision
Firma |  |  |  | Firma

## NP-01
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | "Realizar a precios unitarios fijos las obras de mantenimientos preventivos y/o correctivos de la sede Armenia de la Escuela ESAP, específicamente en el área de las oficinas, el depósito y el aula 101, de la sede que presentan deterioro." | [5 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[8 empty] | ACTA 1 | 0
CONTRATANTE: |  | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTARCION PUBLICA | [5 empty] | ACTA 2
CONTRATISTA: |  | DICOIN SAS | [5 empty] | ACTA 3
CONTRATO: |  | ESAP-DT-RIS-MC-04-006-2023
SUPERVISOR: |  | SANDRA MILENA OCAMPO DELGADO
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION |  | DAVID RUIZ DUQUE
|  |  |  | Unidad: |  | M2 |  | ESQUEMA
Item | NP-01 | PUERTAS BATIENTES con luceta MARCO U78 ENCHAPE aluminio natural F006 NAVE PERFIL DE 11/2 X 11/2 CHAPA DE SEGURIDAD. ENCHAPADA INCLUYE 1. DESMONTE DE PUERTA EXISTENTE 2. desmonte puertas metalicas disposición final de las puertas desmontadas con cargue y transporte del material vidrio y carpintería metálica, en un botadero certificado proporcionado por el contratista. 3. Suministro e instalación de puertas con carpintería en aluminio natural Perfil U78 con luceta vidrio fijo y marco en aluminio, incluye cerrajería para elementos batientes, empaques de caucho, manijas, marcos, sellos y revoque y carteras, filos. Este item incluye material y mano de obra. 4.vidrio de seguridad de 6mm. papel opaca vidrio. transporte
FECHA | DETALLE |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2023-11-17 | Retiro de los marcos de las puertas existentes y reemplazo por los nuevos |  |  |  |  | 14 | 14
2023-11-20 | Suministro e instalación de puertas batientes enchape en aluminio |  |  |  |  | 14 | 14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Total acumulado hoja | [6 empty] | 14
Cantidad Total | [6 empty] | 14
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | FRANCISCO JAVIER LONDOÑO FERNANDEZ |  |  | Revisó |  | DAVID RUIZ DUQUE
Cargo | Director de obra |  |  | Cargo |  | Apoyo tecnico a la supervision
Firma |  |  |  | Firma

## NP-02
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | "Realizar a precios unitarios fijos las obras de mantenimientos preventivos y/o correctivos de la sede Armenia de la Escuela ESAP, específicamente en el área de las oficinas, el depósito y el aula 101, de la sede que presentan deterioro." | [5 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[8 empty] | ACTA 1 | 0
CONTRATANTE: |  | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTARCION PUBLICA | [5 empty] | ACTA 2
CONTRATISTA: |  | DICOIN SAS | [5 empty] | ACTA 3
CONTRATO: |  | ESAP-DT-RIS-MC-04-006-2023
SUPERVISOR: |  | SANDRA MILENA OCAMPO DELGADO
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION |  | DAVID RUIZ DUQUE
|  |  |  | Unidad: |  | M2 |  | ESQUEMA
Item | NP-02 | RECORRIDO CUBIERTA A TODO COSTO: Esto incluye: 1. recorrido, revisión, reacomodacion de la cubierta existente que actualmente se encuentra averiada, 2. Retiro de escombros a botadero certificado, 3. Asi mismo incluiye la revisión, ajuste, corrección de atraques y estructura existente 4. sellamiento de amarras con producto sika.
FECHA | DETALLE |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2023-11-22 | Recorrido, revisión, reacomodación de las cubiertas existentes averiadas y retiro de escombros a botadero certificado |  |  |  |  | 198.5 | 198.5
198.5
198.5
198.5
198.5
198.5
198.5
198.5
198.5
198.5
198.5
198.5
198.5
198.5
Total acumulado hoja | [6 empty] | 198.5
Cantidad Total | [6 empty] | 198.5
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | FRANCISCO JAVIER LONDOÑO FERNANDEZ |  |  | Revisó |  | DAVID RUIZ DUQUE
Cargo | Director de obra |  |  | Cargo |  | Apoyo tecnico a la supervision
Firma |  |  |  | Firma

## NP-03
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | "Realizar a precios unitarios fijos las obras de mantenimientos preventivos y/o correctivos de la sede Armenia de la Escuela ESAP, específicamente en el área de las oficinas, el depósito y el aula 101, de la sede que presentan deterioro." | [5 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[8 empty] | ACTA 1 | 0
CONTRATANTE: |  | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTARCION PUBLICA | [5 empty] | ACTA 2
CONTRATISTA: |  | DICOIN SAS | [5 empty] | ACTA 3
CONTRATO: |  | ESAP-DT-RIS-MC-04-006-2023
SUPERVISOR: |  | SANDRA MILENA OCAMPO DELGADO
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION |  | DAVID RUIZ DUQUE
|  |  |  | Unidad: |  | UN |  | ESQUEMA
Item | NP-03 | Desmonte rejas existentes, pintura anticorrosivo y esmalte, soldadura para acondicionamiento e instalación. Plástico provisional para protección de vanos.
FECHA | DETALLE |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2023-11-23 | Desmonte de rejas, aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte |  |  |  |  | 11 | 11
2023-11-24 | Soldadura para acondicionamiento e instalación |  |  |  |  | 11 | 11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Total acumulado hoja | [6 empty] | 11
Cantidad Total | [6 empty] | 11
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | FRANCISCO JAVIER LONDOÑO FERNANDEZ |  |  | Revisó |  | DAVID RUIZ DUQUE
Cargo | Director de obra |  |  | Cargo |  | Apoyo tecnico a la supervision
Firma |  |  |  | Firma

## NP-04
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | "Realizar a precios unitarios fijos las obras de mantenimientos preventivos y/o correctivos de la sede Armenia de la Escuela ESAP, específicamente en el área de las oficinas, el depósito y el aula 101, de la sede que presentan deterioro." | [5 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[8 empty] | ACTA 1 | 0
CONTRATANTE: |  | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTARCION PUBLICA | [5 empty] | ACTA 2
CONTRATISTA: |  | DICOIN SAS | [5 empty] | ACTA 3
CONTRATO: |  | ESAP-DT-RIS-MC-04-006-2023
SUPERVISOR: |  | SANDRA MILENA OCAMPO DELGADO
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION |  | DAVID RUIZ DUQUE
|  |  |  | Unidad: |  | M2 |  | ESQUEMA
Item | NP-04 | Suministro e instalación de cielo raso en PVC incluye acabado.
FECHA | DETALLE |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2023-11-19 | Suministro e instalación cielos rasos en PVC |  |  |  |  | 198.5 | 198.5
198.5
198.5
198.5
198.5
198.5
198.5
198.5
198.5
198.5
198.5
198.5
198.5
198.5
Total acumulado hoja | [6 empty] | 198.5
Cantidad Total | [6 empty] | 198.5
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | FRANCISCO JAVIER LONDOÑO FERNANDEZ |  |  | Revisó |  | DAVID RUIZ DUQUE
Cargo | Director de obra |  |  | Cargo |  | Apoyo tecnico a la supervision
Firma |  |  |  | Firma

## VIGAS F (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | 6.4467 | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[5 empty] | Unidad: M3 |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-02-11 | VFA-00 |  |  | 6.04 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.5436
2022-02-11 | VFB-00 |  |  | 6.04 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.5436
2022-02-11 | VF-F00 |  |  | 7 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.63
2022-02-11 | VF-G00 |  |  | 1.81 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1629
2022-02-11 | VF-H00 |  |  | 8.41 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.7569
2022-02-11 | VF-1100 |  |  | 5.71 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.5139
2022-02-11 | VF-1000 |  |  | 9.77 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.8793
2022-02-11 | VF-800 |  |  | 15.68 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.4112
2022-02-11 | VF-700 |  |  | 5.58 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.5022
2022-02-11 | VF-600 |  |  | 3.26 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.2934
2022-02-11 | VF-500 |  |  | 2.33 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.2097
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 6.4467
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## COLUMNA (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 | 2.016 | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | 1.152 | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 | 3.888 | ACTA 6 | 0.672
[5 empty] | Unidad: M3 |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-05-06 | COLUMNAS CUCHILLAS |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.432
2022-05-06 | COLUMNAS CUCHILLAS |  |  | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.144
2022-05-06 | COLUMNAS CUCHILLAS |  |  | 1 | 0.12 | 0.2 | 4 | 0.096
0
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 0.672
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## COLUM (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 | 2.016 | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | 1.152 | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[5 empty] | Unidad: M3 |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-02-11 | PEDESTALES 1-18 EXTRA |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 18 | 1.152
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 1.152
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## TUBERIA 2S (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | 12 | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[5 empty] | Unidad: ML |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-02-11 | TUBERIA SANITARIA |  |  | 6 |  |  | 2 | 12
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 12
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## VIGAS AEREAS (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 | ACTA 4 | 10.1415
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 | ACTA 6
[5 empty] | Unidad: M3 |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-03-18 | V-A10 |  |  | 6.04 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.7248
2022-03-18 | V-B10 |  |  | 6.04 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.5436
2022-03-18 | V-F10 |  |  | 7 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.84
2022-03-18 | V-G10 |  |  | 1.81 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1629
2022-03-18 | V-H10 |  |  | 8.41 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1.0092
2022-03-18 | V-1110 |  |  | 5.71 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.5139
2022-03-18 | V-1010 |  |  | 9.77 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1.1724
2022-03-18 | V-810 |  |  | 15.68 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1.8816
2022-03-18 | V-710 |  |  | 5.58 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.5022
2022-03-18 | V-610 |  |  | 3.26 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.2934
2022-03-18 | V-510 |  |  | 2.33 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.2097
2022-03-18 | #REF! |  |  | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 5 | 1.665
2022-03-18 | #REF! |  |  | 2.12 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1908
2022-03-18 | #REF! |  |  | 2.95 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.2655
2022-03-18 | #REF! |  |  | 1.85 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1665
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 10.1415
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## TUBERIA 3S (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4 | 18
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | 42 | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[5 empty] | Unidad: ML |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-03-18 | TUBERIA SANITARIA PARA LLEGADA POZO SEPTICO |  |  | 6 |  |  | 3 | 18
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 18
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## TUBERIA 4S (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4 | 18
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | 30 | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[5 empty] | Unidad: ML |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-03-18 | TUBERIA SANITARIA PARA LLEGADA POZO SEPTICO |  |  | 6 |  |  | 3 | 18
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 18
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## PUNTO 3" (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | 15 | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[5 empty] | Unidad: UN |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-02-11 | LAVAMANOS | [5 empty] | 3 | 3
2022-02-11 | LAVADEROS | [5 empty] | 2 | 2
2022-02-11 | LAVADORA | [5 empty] | 1 | 1
2022-02-11 | LAVAPLATOS | [5 empty] | 1 | 1
2022-02-11 | DUCHAS | [5 empty] | 2 | 2
| SIFONES DE PISO | [5 empty] | 6 | 6
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 15
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## PUNTO 4" (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | 3 | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[5 empty] | Unidad: UN |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-02-11 | SANITARIOS | [5 empty] | 3 | 3
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 3
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## PUNTO 1.2 P (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | 12 | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[5 empty] | Unidad: UN |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) HASTA 1.5 MTS
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-02-11 | SANITARIOS | [5 empty] | 3 | 3
2022-02-11 | LAVAMANOS | [5 empty] | 3 | 3
2022-02-11 | LAVADEROS | [5 empty] | 2 | 2
2022-02-11 | LAVADORA | [5 empty] | 1 | 1
2022-02-11 | LAVAPLATOS | [5 empty] | 1 | 1
2022-02-11 | DUCHAS | [5 empty] | 2 | 2
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 12
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## TUBERIA 1" (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | 24 | ACTA 5 | 6
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[5 empty] | Unidad: ML |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-04-08 | ACOMETIDA |  |  | 3 |  |  | 2 | 6
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 6
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## PUNTO 1.2CPVC (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 |  | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 | 4 | ACTA 6
[5 empty] | Unidad: UN |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC-P ( Incluye accesorios de instalación )
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-02-25 | DUCHAS | [5 empty] | 2 | 2
2022-02-25 | LAVAPLATOS | [5 empty] | 1 | 1
2022-02-25 | CALENTADOR | [5 empty] | 1 | 1
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 4
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## TUBERIA 1.2CPVC (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 |  | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 | 33 | ACTA 6
[5 empty] | Unidad: ML |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA CPVC 1/2" Agua Caliente (Red de suministro) Incluye accesorios.
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-02-25 | DISTRIBUCIÓN CASA |  |  | 3 |  |  | 11 | 33
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 33
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## CAJA (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | ACTA 5 | 1
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 | ACTA 6
[5 empty] | Unidad: UN |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (1X1X1.50 M) EN CONCRETO CLASE II , incluye tapa, marco en angulo y malla
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-04-08 | CAJA CON DESARENADOR |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
diametro: 8.9 cm
0.089
0.0445
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 1
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## RELLENO (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4 | 9.6006
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | 12.3396 | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6 | 68.8
[9 empty] | ACTA 7 | 35 | ACTA 8
[5 empty] | Unidad: M3 |  |  |  | ESQUEMA
Item :RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-05-27 | TERRAZA PARTE LATERAL Y TRASERA |  |  | 35 | 1 | 1 | 1 | 35
2022-05-27 | COMPRA DE VIAJES (170.000 POR VOLQUETA, SE VEN REFLEJADOS EN EL ACTA) | [11 empty] | diametro: 8.9 cm
0.089
0.0445
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 35
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## VIGA CINTA (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 | ACTA 6 | 91.93
[5 empty] | Unidad: ML |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CINTA CONCRETO 3000 PSI (incluye refuerzo)
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-05-06 | VIGA 1-2 |  |  | 11.3 | 1 | 1 | 2 | 22.6
2022-05-06 | VIGA 3 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
2022-05-06 | VIGA 4 Y 5 |  |  | 2.27 | 1 | 1 | 2 | 4.54
2022-05-06 | VIGA 6 |  |  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5
2022-05-06 | VIGA 7,8,9,10 |  |  | 3.56 | 1 | 1 | 4 | 14.24
2022-05-06 | VIGA 11 |  |  | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 2.1
2022-05-06 | VIGA 12 |  |  | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1.7
2022-05-06 | VIGA 13 |  |  | 1.55 | 1 | 1 | 1 | 1.55
2022-05-06 | VIGA 14 Y 15 |  |  | 6.7 | 1 | 1 | 2 | 13.4
2022-05-06 | VIGA 16, 17, 18 |  |  | 2.9 | 1 | 1 | 3 | 8.7
2022-05-06 | VIGA 19 |  |  | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.4
2022-05-06 | VIGA 20 |  |  | 3.6 | 1 | 1 | 1 | 3.6
2022-05-06 | VIGA 21 |  |  | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 2.2
2022-05-06 | VIGA 22 |  |  | 8.4 | 1 | 1 | 1 | 8.4
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 91.93
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## CUCHILLA (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 | ACTA 6 | 91.93
[5 empty] | Unidad: ML |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUCHILLAS EN MAMPOSTERIA
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-05-06 | CUCHILLAS |  |  | 11.3 | 1 | 1 | 2 | 22.6
2022-05-06 |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
2022-05-06 |  |  |  | 2.27 | 1 | 1 | 2 | 4.54
2022-05-06 |  |  |  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5
2022-05-06 |  |  |  | 3.56 | 1 | 1 | 4 | 14.24
2022-05-06 |  |  |  | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 2.1
2022-05-06 |  |  |  | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1.7
2022-05-06 |  |  |  | 1.55 | 1 | 1 | 1 | 1.55
2022-05-06 |  |  |  | 6.7 | 1 | 1 | 2 | 13.4
2022-05-06 |  |  |  | 2.9 | 1 | 1 | 3 | 8.7
2022-05-06 |  |  |  | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.4
2022-05-06 |  |  |  | 3.6 | 1 | 1 | 1 | 3.6
2022-05-06 |  |  |  | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 2.2
2022-05-06 |  |  |  | 8.4 | 1 | 1 | 1 | 8.4
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 91.93
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## AFIRM (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 | 12.8433 | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | 34.68 | ACTA 5 | 14
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6 | 39.086
[5 empty] | Unidad: M3 |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-05-06 | AFIRMADO PARA PARQUEADERO |  |  | 15.1 | 6.3 | 0.2 | 1 | 19.026
2022-05-06 | AFIRMADO PARA PARQUEADERO |  |  | 17 | 5.9 | 0.2 | 1 | 20.06
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 39.086
OBSERVACIONES ________________________PARA EL LLENO SE TOMAN EL VOLUMEN DE LA EXCAVACIÓN Y SE RESTA EL VOL DE CONCRETO______________________________________________________________________________
Y VOLUMEN DE AFIRMADO EN REPOSICIÓN
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## SOLADO (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 | 0.576 | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | 1.4326 | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[5 empty] | Unidad: M3 |  |  |  | ESQUEMA
Item : SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI HECHO EN OBRA
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-02-11 | VFA-00 |  |  | 6.04 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0.1208
2022-02-11 | VFB-00 |  |  | 6.04 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0.1208
2022-02-11 | VF-F00 |  |  | 7 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0.14
2022-02-11 | VF-G00 |  |  | 1.81 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0.0362
2022-02-11 | VF-H00 |  |  | 8.41 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0.1682
2022-02-11 | VF-1100 |  |  | 5.71 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0.1142
2022-02-11 | VF-1000 |  |  | 9.77 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0.1954
2022-02-11 | VF-800 |  |  | 15.68 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0.3136
2022-02-11 | VF-700 |  |  | 5.58 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0.1116
2022-02-11 | VF-600 |  |  | 3.26 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0.0652
2022-02-11 | VF-500 |  |  | 2.33 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0.0466
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 1.4326
OBSERVACIONES
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## FILTRO (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 | ACTA 4 | 16.4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 | ACTA 6 | 41.1
[5 empty] | Unidad: ML |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.50 x 0.50 m)
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-05-06 | FILTRO EN PIEDRA CUNETA |  |  | 29.1 | 1 | 1 | 1 | 29.1
2022-05-06 | FILTO PARQUEADERO (1/2 VIAJE) |  |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | diametro: 8.9 cm
0.089
0.0445
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 41.1
OBSERVACIONES SE ACOMODA LA CANTIDAD DE M3 PARA QUE DE EL VALOR DE MEDIO VIAJE DE FILTRO
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## ACERO 420 MPA (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 | 606.744 | ACTA 4 | 1476.4008
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | 2441.0328 | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6 | 20.715
[5 empty] | Unidad: KG |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" A 1-1/4" DE 420 MPA (4200 KG/CM2)
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | PESO | CANT. VARIL | CANT. | TOTAL
2022-05-06 | CUNETA |  |  | 29.1 | 0.25 | 1 | 1 | 7.275
2022-05-06 | CUNETA |  |  | 6 | 0.56 | 4 | 1 | 13.44
2022-05-06 | VIGAS LONGITUDINAL |  |  | 91.93 | 0.56 | 2 | 1
2022-05-06 | GANCHOS |  |  | 0.1 | 0.25 | 612.8667 | 1
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 20.715
OBSERVACIONES
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## ANCLAJE (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 | ACTA 4 | 126
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 | ACTA 6
[5 empty] | Unidad: UN |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 cm (Incluye perforación y adhesivo epóxico)
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-03-18 | ENTRE MUROS Y COLUMNAS |  |  | 1 | 1 | 1 | 126 | 126
diametro: 8.9 cm
0.089
0.0445
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 126
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## ANCLAJE 1.2 (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 | ACTA 6
[9 empty] | ACTA 7 | ACTA 8 | 75
[5 empty] | Unidad: UN |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 1/2" L=25 cm (Incluye perforación y adhesivo epóxico)
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-06-17 | ANCLAJE PARA CUBIERTA |  |  | 1 | 1 | 1 | 75 | 75
diametro: 8.9 cm
0.089
0.0445
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 75
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## MUROS (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 |  | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 | 126.078 | ACTA 6
[9 empty] | ACTA 7 |  | ACTA 8 | 6.98
[5 empty] | Unidad: M2 |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MUROS EN MAMPOSTERIA
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-06-17 | MURO BARRA COCINA |  |  | 1.8 |  | 1.1 |  | 1.98
2022-06-17 | PEGA PARA ALCANZAR CUBIERTA |  |  | 5 |  |  | 1 | 5
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 6.98
OBSERVACIONES
Y VOLUMEN DE AFIRMADO EN REPOSICIÓN
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## LLAVE (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | ACTA 5 | 1
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 | ACTA 6
[5 empty] | Unidad: UN |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2"
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-04-08 | PROVISIONAL AGUA | [5 empty] | 1 | 1
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 1
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## LLAVE DE PASO (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | ACTA 5 | 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 | ACTA 6
[5 empty] | Unidad: UN |  | 30000 |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LLAVE DE PASO 1/2"
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-04-08 | BAÑOS | [5 empty] | 3 | 3
2022-04-08 | PATIO | [5 empty] | 1 | 1
2022-04-08 | ACOMETIDA | [5 empty] | 1 | 1
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 5
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## FILTRO GEOTEXTIL (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | ACTA 5 | 21
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 | ACTA 6
[5 empty] | Unidad: ML |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 x 0.60 m). Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-04-08 | FILTRO EN PIEDRA |  |  | 21 | 1 | 1 | 1 | 21
diametro: 8.9 cm
0.089
0.0445
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 21
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## FILTRO PIEDRA (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | ACTA 5 | 1
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 | ACTA 6
[5 empty] | Unidad: M3 |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO EN PIEDRA
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
diametro: 8.9 cm
0.089
0.0445
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 0
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## CUNETA (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 | ACTA 6 | 29.1
[5 empty] | Unidad: ML |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA CONCRETO 3000 PSI
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-05-06 | CUNETA LATERAL |  |  | 29.1 | 1 | 1 | 1 | 29.1
diametro: 8.9 cm
0.089
0.0445
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 29.1
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## ESTRUCTURA METAL (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [5 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[8 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [5 empty] | ACTA 2 |  | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [5 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [5 empty] | ACTA 7 | 409.875 | ACTA 8 | 588.375
[5 empty] | Unidad: KG |  |  | ESQUEMA
Item : SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA EN PERFILERIA
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | PESO | CANT. | TOTAL
2022-06-17 | PERFIL 100X50X2MM EN C |  |  | 6 | 4.2083 | 13.5 | 340.875
2022-06-17 | PERFIL 100X50X2MM EN C EXTRA |  |  | 6 | 4.2083 | 4 | 101
2022-06-17 | TUBO RECTANGULAR 3x 1 1/2 |  |  | 6 | 1.9167 | 6 | 69
2022-06-17 | TUBO RECTANGULAR 3x 1 1/2 EXTRA |  |  | 6 | 1.9167 | 5 | 57.5
2022-06-17 | VARILLAS SOLDADAS REFUERZO | [5 empty] | 20
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [6 empty] | 588.375
OBSERVACIONES
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  | Firma:

## REVOQUE (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 |  | ACTA 5 | 337.136
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[9 empty] | ACTA 7 | 21.95 | ACTA 8 | 3.96
[5 empty] | Unidad: M2 |  |  |  | ESQUEMA
Item : SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-06-17 | MURO BARRA COCINA |  |  | 1.8 |  | 1.1 | 2 | 3.96
0
0
1
1 | [7 empty] | 3.96
OBSERVACIONES: SE TIENE EN CUENTA REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## CUCHILLA REVOQUE (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 |  | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[9 empty] | ACTA 7 | 128.702 | ACTA 8
[5 empty] | Unidad: M2 |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-05-27 | CUCHILLAS (2 caras) longitud x altura promedio |  |  | 11.3 | 1 | 0.7 | 4 | 31.64
2022-05-27 |  |  |  | 4 | 1 | 0.7 | 2 | 5.6
2022-05-27 |  |  |  | 2.27 | 1 | 0.7 | 4 | 6.356
2022-05-27 |  |  |  | 3.5 | 1 | 0.7 | 2 | 4.9
2022-05-27 |  |  |  | 3.56 | 1 | 0.7 | 8 | 19.936
2022-05-27 |  |  |  | 2.1 | 1 | 0.7 | 2 | 2.94
2022-05-27 |  |  |  | 1.7 | 1 | 0.7 | 2 | 2.38
2022-05-27 |  |  |  | 1.55 | 1 | 0.7 | 2 | 2.17
2022-05-27 |  |  |  | 6.7 | 1 | 0.7 | 4 | 18.76
2022-05-27 |  |  |  | 2.9 | 1 | 0.7 | 6 | 12.18
2022-05-27 |  |  |  | 1.4 | 1 | 0.7 | 2 | 1.96
2022-05-27 |  |  |  | 3.6 | 1 | 0.7 | 2 | 5.04
2022-05-27 |  |  |  | 2.2 | 1 | 0.7 | 2 | 3.08
2022-05-27 |  |  |  | 8.4 | 1 | 0.7 | 2 | 11.76
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 128.702
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## CARTERAS (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 |  | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[9 empty] | ACTA 7 | 84.94 | ACTA 8 | 1.8
[5 empty] | Unidad: ML |  |  |  | ESQUEMA
Item : SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO CARTERAS
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-06-17 | MURO BARRA COCINA |  |  | 1.8 |  |  | 1 | 1.8
1
1 | [7 empty] | 1.8
OBSERVACIONES: SE TIENE EN CUENTA REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## PUNTO GALVANIZADO (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 |  | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[9 empty] | ACTA 7 |  | ACTA 8
[9 empty] | ACTA 9 | 8 | ACTA 10
[5 empty] | Unidad: UN |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA GALVANIZADO INCLUYE ACCESORIOS
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-07-15 | DUCHAS | [5 empty] | 2 | 2
2022-07-15 | MEZCLADORES | [5 empty] | 2 | 2
2022-07-15 | LAVADERO Y LAVADORA | [5 empty] | 2 | 2
2022-07-15 | GAS | [5 empty] | 2 | 2
0
0
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 8
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## ESTUCO (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 |  | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[9 empty] | ACTA 7 |  | ACTA 8 | 100.824
[9 empty] | ACTA 9 | 121.426 | ACTA 10
[5 empty] | Unidad: M2 |  |  |  | ESQUEMA
Item : SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-07-15 | REVOQUE TOTAL CASA | [5 empty] | 363.046 | 363.046
| TABLILLA | [5 empty] | -80.84 | -80.84
| ACTA 8 YA PASADA | [6 empty] | -100.82
| CERAMICA | [5 empty] | -59.96 | -59.96
1
1 | [7 empty] | 121.426
OBSERVACIONES: SE TIENE EN CUENTA REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## PINTURA (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 |  | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[9 empty] | ACTA 7 |  | ACTA 8
[9 empty] | ACTA 9 | 222.246 | ACTA 10
[5 empty] | Unidad: M2 |  |  |  | ESQUEMA
Item : INSTALACIÓN VINILO 3 MANOS SOBRE MURO
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-07-15 | REVOQUE TOTAL CASA | [5 empty] | 363.046 | 363.046
| TABLILLA | [5 empty] | -80.84 | -80.84
| CERAMICA | [5 empty] | -59.96 | -59.96
1
1 | [7 empty] | 222.246
OBSERVACIONES: SE TIENE EN CUENTA REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## FILOS Y DIL ESTUCO Y PINTURA (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 |  | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[9 empty] | ACTA 7 |  | ACTA 8
[9 empty] | ACTA 9 | 462.6 | ACTA 10
[5 empty] | Unidad: ML |  |  |  | ESQUEMA
Item : INSTALACION FILOS Y DILATACIONES ESTUCO PINTURA
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-07-15 | COLUMNAS MENOS TABLILLA |  |  |  |  | 2.4 | 31 | 74.4
2022-07-15 | V-A10 |  |  | 6.04 |  |  | 4 | 24.16
2022-07-15 | V-B10 |  |  | 6.04 |  |  | 4 | 24.16
2022-07-15 | V-F10 |  |  | 7 |  |  | 4 | 28
2022-07-15 | V-G10 |  |  | 1.81 |  |  | 4 | 7.24
2022-07-15 | V-H10 |  |  | 8.41 |  |  | 4 | 33.64
2022-07-15 | V-1110 |  |  | 5.71 |  |  | 4 | 22.84
2022-07-15 | V-1010 |  |  | 9.77 |  |  | 4 | 39.08
2022-07-15 | V-810 |  |  | 15.68 |  |  | 4 | 62.72
2022-07-15 | V-710 |  |  | 5.58 |  |  | 4 | 22.32
2022-07-15 | V-610 |  |  | 3.26 |  |  | 4 | 13.04
2022-07-15 | V-510 |  |  | 2.33 |  |  | 4 | 9.32
2022-07-15 | VIGAS DE AMARRE HABITACIONES Y BAÑO |  |  | 3.7 |  |  | 20 | 74
2022-07-15 | VIGAS DE AMARRE BAÑO |  |  | 2.12 |  |  | 4 | 8.48
2022-07-15 | VIGAS DE AMARRE PATIO |  |  | 2.95 |  |  | 4 | 11.8
2022-07-15 | VIGAS DE AMARRE BAÑO |  |  | 1.85 |  |  | 4 | 7.4
1
1 | [7 empty] | 462.6
OBSERVACIONES:
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## CARTERAS ESTUCO (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 |  | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[9 empty] | ACTA 7 |  | ACTA 8
[9 empty] | ACTA 9 | 85.06 | ACTA 10
[5 empty] | Unidad: ML |  |  |  | ESQUEMA
Item : INSTALACION ESTUCO PINTURA CARTERAS
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-07-15 | VENTANA H2 |  |  | 5.92 |  |  | 2 | 11.84
| VENTANA SALA |  |  | 7.6 |  |  | 1 | 7.6
| VENTANA H1 |  |  | 5.92 |  |  | 1 | 5.92
| VENTANA PATIO |  |  | 5.48 |  |  | 1 | 5.48
| VENTANA COCINA |  |  | 5.3 |  |  | 1 | 5.3
| VENTANA COCINA |  |  | 5.82 |  |  | 1 | 5.82
| VENTANAS BAÑO |  |  | 4 |  |  | 2 | 8
| NEVERA |  |  | 6.6 |  |  | 1 | 6.6
| PUERTAS HABITACIONES |  |  | 5.7 |  |  | 2 | 11.4
| PUERTA BAÑOS |  |  | 5.7 |  |  | 3 | 17.1
0
1
1 | [7 empty] | 85.06
OBSERVACIONES: SE TIENE EN CUENTA REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## TEJAS (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 |  | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[9 empty] | ACTA 7 |  | ACTA 8 | 157.1058
[9 empty] | ACTA 9 | 30.15 | ACTA 10
INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO P5 |  |  |  |  | Unidad: M2 |  |  |  | ESQUEMA
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-07-15 | TEJAS CUBIERTA FIBROCEMENTO |  |  | 2.01 |  |  | 15 | 30.15
1
1 | [7 empty] | 30.15
OBSERVACIONES:
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## TEJAS BARRO (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 |  | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[9 empty] | ACTA 7 |  | ACTA 8
[9 empty] | ACTA 9 | 187.26 | ACTA 10
INSTALACION TEJA GRES |  |  |  |  | Unidad: M2 |  |  |  | ESQUEMA
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-07-15 | TEJAS GRES |  |  | 2.01 |  |  | 15 | 30.15
|  |  |  | 1 |  |  | 1 | 157.11
1
1 | [7 empty] | 187.26
OBSERVACIONES:
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## CABALLETE (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 |  | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[9 empty] | ACTA 7 |  | ACTA 8
[9 empty] | ACTA 9 | 28.33 | ACTA 10
INSTALACION CABALLETE |  |  |  |  | Unidad: ML |  |  |  | ESQUEMA
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-07-15 | TEJAS GRES |  |  | 28.33 |  |  | 1 | 28.33
1
1 | [7 empty] | 28.33
OBSERVACIONES:
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## LIMAHOYAS (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 |  | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[9 empty] | ACTA 7 |  | ACTA 8
[9 empty] | ACTA 9 | 0 | ACTA 10
INSTALACION LIMAHOYAS |  |  |  |  | Unidad: ML |  |  |  | ESQUEMA
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-07-15 | TEJAS GRES | [5 empty] | 1 | 0
1
1 | [7 empty] | 0
OBSERVACIONES:
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## ENCHAPES (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 |  | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[9 empty] | ACTA 7 |  | ACTA 8
[9 empty] | ACTA 9 | 68.051 | ACTA 10
INSTALACION ENCHAPE |  |  |  |  | Unidad: M2 |  |  |  | ESQUEMA
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-07-15 | BAÑO 1 CERAMICA COLOR |  |  |  | 1.65 | 1.87 |  | 3.0855
[5 empty] | 1.65 | 2.4 |  | 3.96
| BAÑO 2 CERAMICA COLOR |  |  |  | 1.65 | 1.87 |  | 3.0855
[5 empty] | 1.65 | 2.4 |  | 3.96
| BAÑO 3 CERAMICA COLOR |  |  |  | 1.2 | 1.6 |  | 1.92
[5 empty] | 1.2 | 2.4 |  | 2.88
| BAÑO 1 CERAMICA BLANCA |  |  |  | 3.6 | 2.4 |  | 8.64
| BAÑO 2 CERAMICA BLANCA |  |  |  | 4.55 | 2.4 |  | 10.92
| BAÑO 3 CERAMICA BLANCA |  |  |  | 4.55 | 2.4 |  | 10.92
| PATIO |  |  |  | 5.6 | 2.4 |  | 13.44
| COCINA |  |  |  | 1.8 | 2.4 |  | 4.32
[5 empty] | 2.3 | 0.4 |  | 0.92
0
0
1
1 | [7 empty] | 68.051
OBSERVACIONES:
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## PIRAGUA (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 |  | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[9 empty] | ACTA 7 |  | ACTA 8
[9 empty] | ACTA 9 | 24 | ACTA 10
INSTALACION PIRAGUA |  |  |  |  | Unidad: Ml |  |  |  | ESQUEMA
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-07-15 | BAÑOS Y COCINA |  |  | 24 |  |  |  | 24
0
1
1 | [7 empty] | 24
OBSERVACIONES:
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## FILOS Y DIL (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | ACTA 5 | 517.8
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 | ACTA 6
[5 empty] | Unidad: ML |  |  |  | ESQUEMA
Item : INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-04-08 | COLUMNAS |  |  |  |  | 2.4 | 54 | 129.6
2022-04-08 | V-A10 |  |  | 6.04 |  |  | 4 | 24.16
2022-04-08 | V-B10 |  |  | 6.04 |  |  | 4 | 24.16
2022-04-08 | V-F10 |  |  | 7 |  |  | 4 | 28
2022-04-08 | V-G10 |  |  | 1.81 |  |  | 4 | 7.24
2022-04-08 | V-H10 |  |  | 8.41 |  |  | 4 | 33.64
2022-04-08 | V-1110 |  |  | 5.71 |  |  | 4 | 22.84
2022-04-08 | V-1010 |  |  | 9.77 |  |  | 4 | 39.08
2022-04-08 | V-810 |  |  | 15.68 |  |  | 4 | 62.72
2022-04-08 | V-710 |  |  | 5.58 |  |  | 4 | 22.32
2022-04-08 | V-610 |  |  | 3.26 |  |  | 4 | 13.04
2022-04-08 | V-510 |  |  | 2.33 |  |  | 4 | 9.32
2022-04-08 | VIGAS DE AMARRE HABITACIONES Y BAÑO |  |  | 3.7 |  |  | 20 | 74
2022-04-08 | VIGAS DE AMARRE BAÑO |  |  | 2.12 |  |  | 4 | 8.48
2022-04-08 | VIGAS DE AMARRE PATIO |  |  | 2.95 |  |  | 4 | 11.8
2022-04-08 | VIGAS DE AMARRE BAÑO |  |  | 1.85 |  |  | 4 | 7.4
1
1 | [7 empty] | 517.8
OBSERVACIONES: SE TIENE EN CUENTA REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## MALLA (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOTE 1 QUINTAS DE SAN ANTONIO-SANTAGUEDA | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | CARLOS MARULANDA | [6 empty] | ACTA 2 | 115.6 | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | OCTAVIO GALLEGO | [6 empty] | ACTA 3 |  | ACTA 6
[5 empty] | Unidad: M2 |  |  |  | ESQUEMA
Item :SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 Φ 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
2022-02-11 | MALLA PARA PLACA DE CONTRAPISO |  |  | 115.6 | 1 | 1 | 1 | 115.6
Total acumulado hoja
Cantidad Total | [7 empty] | 115.6
OBSERVACIONES ________________________PARA EL LLENO SE TOMAN EL VOLUMEN DE LA EXCAVACIÓN Y SE RESTA EL VOL DE CONCRETO______________________________________________________________________________
Y VOLUMEN DE AFIRMADO EN REPOSICIÓN
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Carlos Marulanda |  |  | Vo.Bo. Contratista
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Contratante |  |  | Nombre: Octavio Gallego
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## DIV. BAÑOS (hidden)
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [8 empty] | Código: F02
|  | MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | Versión: 01 03-05-2017 Página 1 de 1
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ACABADOS ARQUITECTÓNICOS, HIDRAÚLICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, REDES DE VOZ Y DATOS, ESTRUCTURALES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA NUEVA BODEGA DE LA PANADERIA LA VICTORIA UBICADA EN LA PANAMERICANA ANTIGUO EMTELSA, MANIZALES, CALDAS | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | PANADERIA LA VICTORIA | [6 empty] | ACTA 2 | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | NICOLAS JARAMILLO | [6 empty] | ACTA 3 | ACTA 6
Capitulo: CARPINTERIA METÁLICA |  |  |  |  | Unidad: M2 |  | Cant. Contrato: 39.07 |  | ESQUEMA
Item : SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
Total acumulado hoja
Cantidad Total
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Mario Pinzón Medina |  |  | Vo.Bo. Contratante
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Interventor |  |  | Nombre: Nicolás Jaramillo Hoyos
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## ESMALTE VENT. (hidden)
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [8 empty] | Código: F02
|  | MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | Versión: 01 03-05-2017 Página 1 de 1
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ACABADOS ARQUITECTÓNICOS, HIDRAÚLICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, REDES DE VOZ Y DATOS, ESTRUCTURALES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA NUEVA BODEGA DE LA PANADERIA LA VICTORIA UBICADA EN LA PANAMERICANA ANTIGUO EMTELSA, MANIZALES, CALDAS | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | PANADERIA LA VICTORIA | [6 empty] | ACTA 2 | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | NICOLAS JARAMILLO | [6 empty] | ACTA 3 | ACTA 6
Capitulo: PINTURAS |  |  |  |  | Unidad: ML |  | Cant. Contrato: 1674.00 |  | ESQUEMA
Item : SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA ESMALTE PARA MARCOS DE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
Total acumulado hoja
Cantidad Total
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Mario Pinzón Medina |  |  | Vo.Bo. Contratante
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Interventor |  |  | Nombre: Nicolás Jaramillo Hoyos
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## ESMALTE PUERTAS (hidden)
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [8 empty] | Código: F02
|  | MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | Versión: 01 03-05-2017 Página 1 de 1
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ACABADOS ARQUITECTÓNICOS, HIDRAÚLICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, REDES DE VOZ Y DATOS, ESTRUCTURALES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA NUEVA BODEGA DE LA PANADERIA LA VICTORIA UBICADA EN LA PANAMERICANA ANTIGUO EMTELSA, MANIZALES, CALDAS | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | PANADERIA LA VICTORIA | [6 empty] | ACTA 2 | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | NICOLAS JARAMILLO | [6 empty] | ACTA 3 | ACTA 6
Capitulo: PINTURAS |  |  |  |  | Unidad: M2 |  | Cant. Contrato: 126.40 |  | ESQUEMA
Item : SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
Total acumulado hoja
Cantidad Total
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Mario Pinzón Medina |  |  | Vo.Bo. Contratante
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Interventor |  |  | Nombre: Nicolás Jaramillo Hoyos
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## TEJA PVC (hidden)
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [8 empty] | Código: F02
|  | MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | Versión: 01 03-05-2017 Página 1 de 1
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ACABADOS ARQUITECTÓNICOS, HIDRAÚLICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, REDES DE VOZ Y DATOS, ESTRUCTURALES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA NUEVA BODEGA DE LA PANADERIA LA VICTORIA UBICADA EN LA PANAMERICANA ANTIGUO EMTELSA, MANIZALES, CALDAS | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | PANADERIA LA VICTORIA | [6 empty] | ACTA 2 | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | NICOLAS JARAMILLO | [6 empty] | ACTA 3 | ACTA 6
Capitulo: CUBIERTA |  |  |  |  | Unidad: M2 |  | Cant. Contrato: 3129.00 |  | ESQUEMA
Item : DESCARGUE E INSTALACIÓN TEJA EN PVC TERMOACUSTICA Y 10% TEJA TRASLÚCIDA. Incluye Caballete
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
Total acumulado hoja
Cantidad Total
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Mario Pinzón Medina |  |  | Vo.Bo. Contratante
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Interventor |  |  | Nombre: Nicolás Jaramillo Hoyos
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma:

## MORAS (hidden)
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [8 empty] | Código: F02
|  | MEMORIA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | Versión: 01 03-05-2017 Página 1 de 1
OBJETO: |  | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ACABADOS ARQUITECTÓNICOS, HIDRAÚLICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, REDES DE VOZ Y DATOS, ESTRUCTURALES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA NUEVA BODEGA DE LA PANADERIA LA VICTORIA UBICADA EN LA PANAMERICANA ANTIGUO EMTELSA, MANIZALES, CALDAS | [6 empty] | RESUMEN DE PAGOS
[9 empty] | ACTA 1 | ACTA 4
CONTRATANTE: |  | PANADERIA LA VICTORIA | [6 empty] | ACTA 2 | ACTA 5
CONTRATISTA: |  | NICOLAS JARAMILLO | [6 empty] | ACTA 3 | ACTA 6
Capitulo: CUBIERTA |  |  |  |  | Unidad: ML |  | Cant. Contrato: 362.00 |  | ESQUEMA
Item : SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 ONDULADA PARA MORAS DE TEJA Termo Acústica
FECHA | DETALLE |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
Total acumulado hoja
Cantidad Total
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________
Certificamos que estos trabajos han sido revisados por nosotros y se encuentran a conformidad.
Elaboró | Luisa Fda Marulanda S. |  | Revisó | Mario Pinzón Medina |  |  | Vo.Bo. Contratante
Cargo | Residente de Obra |  | Cargo | Interventor |  |  | Nombre: Nicolás Jaramillo Hoyos
Firma |  |  | Firma |  |  |  | Firma: