## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 04
Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externas | Ejecucion | Económico | Fluctuación de precios de insumos | Desequilibrio contractual por los sobrecostos de insumos | 3 | 2 | 5 | medio | Entidad | Adición contractual o adecuación de las actividades | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor | Etapa de Ejecución | Plazo de ejecucion | Acta de adición o de interventoría | Cuando se materialize el riesgo
2 | General | externas | ejecucion | Operacional | incumplimiento en la entrega del bien o servicio | no se realiza la entrega del producto en los tiempos programados | 2 | 3 | 5 | medio | contratista | seguimiento a la entrega del bien mediante la garantia de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | bajo | si | supervisor y contratista | desde que se notifica el riesgo o se produce el incumplimiento | en la entrega del bien | contacto permanente con el contratista | en la entrega de los bienes y servicios
3 | General | Externas | Ejecucion | Económico | Incumplimiento en la entrega del producto final | Los elementos requeridos no son entregados o suministrados en el tiempo inicialmente acordado | 2 | 2 | 4 | bajo | Contratista | mediante la garantia de cumplimiento | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | Supervisor/ contratista | Desde que se notifique el riesgo o se produce el incumplimiento | Plazo de ejecucion | informe de supervisión para verificar que el contrato se este cumpliendo | en la entrega de bienes y servicios
4 | Específico | Externas | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones técnicas de los insumos | Los insumos no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas | 3 | 2 | 5 | medio | Contratista | Verificación de la calidad de los servicios y advertencia inmediata al contratista en caso de encontrarse una anomalía | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor | Etapa de Ejecución | Plazo de ejecucion | Informe de supervisión donse se verifique cumplimiento de calidad. | Mensual
5 | general | externas | ejecución | Operacional | calidad del producto no satisface las necesidades | bienes que no satisfacen las necesidades | 2 | 3 | 5 | medio | contratista | seguimiento a las calidades del producto por medio de comunicación remita al contratista | 2 | 3 | 5 | bajo | si | supervisor | desde el perfeccionamiento del contrato | plazo de ejecución | informe de supervisión y recibo a entera satisfaccion | durante la etapa de ejecución
6 | general | externas | ejecución | economico | desabastecimiento de los insumos | falta de los insumos que afecten el funcionamiento | 1 | 2 | 3 | bajo | contratista | inventarios de seguridad por parte del contratista | 1 | 1 | 2 | bajo | si | supervisor y contratista | desde el perfeccionamiento del contrato | plazo de ejecución | informe y reunion de supervisor | permannete
7 | General | Interno | Planeación | Operacional | Demora en la suscripción del contrato por retardos en la gestión de los procedimientos de la etapa de planeación contractual. | El plazo supere la vigencia fiscal, Modificación del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso general de contratación | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Contratante | Etapa precontractual | Ettapa precontractual del proceso | Seguimiento a la Etapa de planeación y contratación del proceso | Una vez | 1 | Riesgo extremo
8 | General | Externas | Ejecucion | Operacional | Que se presente un retraso en el plazo del contrato | Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Reunión entre las partes con el fin de definir si es necesario realizar prórroga del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Secretario de despacho, supervisor y contratista | Durante la ejecución del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual a través de los reportes o alertas presentados por el contratista y supervisor durante el desarrollo del proyecto | Durante la ejecución del contrato
9 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Riesgo de liquidez del contratista o de las condiciones financieras. | La ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, que impida al contratista el cumplimiento de la obligación, frente a la entrega. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual a través del informe presentado por el contratista | 1 | 2 | 2 | Bajo | no | Contratista | A partir del inicio del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual, a través de informes presentados por el contratista al supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato
10 | General | interno | Ejecución | Corrupción | Configuración de cualquiera de los delitos contra la administración publica | Contratos que adolecen de nulidad y defraudación del recurso público y la moralidad administrativa | 2 | 2 | 4 | Medio | Contratista | Prevenir la ocurrencia extremando Mayores controles de revisión de lo que se publica haciendo varios filtro lo cual puede lograrse con la realización de flujos de aprobación y revisión de los documentos previos antes de su publicación | 2 | 1 | 3 | bajo | si | Municipio | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Con la verificación de los controles y revisiones realizados | Cada que se firme un documento publicado por el contratista. Observando quien proyecta y quien aprueba
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación