ANEXO No. 3

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

En la definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos deberán efectuarse dentro de los términos definidos en el SECCIÓN III SUBSECCIÓN I del Decreto 1082 de 2015.

GARANTÍAS DEL PROCESO ETAPA CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantía Única | RIESGO JURÍDICO | cumplimiento del contrato | Veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato | Contratista | Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y sesenta (60) días calendario más | Ampara el riesgo de incumplimiento durante la vigencia del contrato y sesenta (60) días calendario más. La estimación del riesgo cubre el veinte por ciento (20%) del valor del contrato como quiera que se pretenda el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad, en los mismos términos de la Cláusula Penal pecuniaria. |
| Garantía Única | RIESGO OPERATIVO | Calidad de los bienes y servicios. | Cincuenta (50%) del Valor del Contrato | Contratista | Vigente por un (01) años, contados a partir del recibo a satisfacción del servicio contratado. | Ampara el riesgo de la mala calidad de los bienes por desperfectos de fábrica de los bienes, así como los daños en los bienes, vigente por un término igual a la vigencia del contrato y 2 años más. La estimación del riesgo cubre el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato como quiera que se pretenda el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad. |
| Garantía Única | RIESGO JURÍDICO | No pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales | Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato | Contratista | Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y tres (3) años más. | Ampara a la Entidad de los perjuicios que se le ocasiones como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista derivadas de la contratación del personal utilizados para la ejecución del contrato. |

CLAUSULAS SANCIONATORIAS

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Multa | RIESGO JURÍDICO | La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única. | Multa cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0,2%) del valor del contrato. | Contratista | La multa se aplicará por cada día de retardo y hasta por diez (10) días calendario | Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única. |
| Multa | RIESGO JURÍDICO | Incumplimiento parcial | Multas cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar | Contratista | La multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontará del saldo que le adeude la Entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella. | Ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada del contrato por causas imputables al contratista. |
| Cláusula Penal Pecuniaria | RIESGO JURÍDICO | Incumplimiento total – declaratoria de caducidad | Veinte por ciento (20%) del valor total de contrato | Contratista | El Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato. | Ampara el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista, se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad |

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

RIESGO IDENTIFICADO:

- Elementos de mala calidad o productos ya vencidos.

- Retardo en la entrega de los bienes requeridos.

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la Ocurrencia del Evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿A quién se le asigna el riesgo? | Tratamiento controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se complementa el tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | PLANEACION | Económicos | Cambios significativos en el proceso de contratación, no son acordes a los precios de mercado | Disminuye la mayor capacidad de participación en el evento | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad | Establecer presupuesto para la realización de cada evento. | 3 | 3 | 6 | medio | SI | SI | Supervisor | Noviembre-15 | Diciembre -15 | físico | Por proceso |
| 2 | General | Interno |  | Operacional | Que la modalidad de contratación no se adecue al objeto contractual | El proceso de contratación se adelanta contraviniendo las normas contractuales | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Revisión de la programación contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | NO | Contratos | Noviembre-15 | Diciembre -15 | físico | Por proceso |
| 3 | General | Interno |  | Operacional | Las condiciones técnicas son deficientes para adelantar el proceso de contratación | El bien o servicio a adquirir no satisface las necesidades de la entidad | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad | Elaborar las especificaciones técnicas acorde a las necesidades de la contratación | 1 | 4 | 5 | Medio | NO | NO | Supervisor | Noviembre-15 | Diciembre -15 | físico | Por proceso |
| 4 | General | Interno |  | Operacional | Selección de contratistas que no cumplan la totalidad de los requisitos | Terminación anormal del proceso de contratación | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad | Correcta evaluación y verificación del Comité de Adquisiciones | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | NO | Comités | Noviembre-15 | Diciembre -15 | físico | Por proceso |
| 5 | General | Interno |  | Operacional | Falta de oportunidad en la publicación de los documentos en el portal de contratación | Incumplimiento normativo | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Mayor oportunidad en el trámite de documentación | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | NO | Contratos | Noviembre-15 | Diciembre -15 | físico | Por proceso |
| 6 | General | Interno |  | Operacional | Reclamaciones de terceros respecto a la adjudicación del proceso contractual | Demora en el inicio de ejecución del contrato y cambios en la programación contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad | Seguimiento permanente de las oficinas asesoras al proceso de selección | 2 | 1 | 3 | Bajo | NO | NO | Oficina Jurídica | Noviembre-15 | Diciembre -15 | físico | Por proceso |
| 7 | General | Externo | EJECUCION | Operacional | No cumplimiento del objeto dentro del plazo de ejecución pactado | Incumplimiento en la entrega en el plazo establecido | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | Garantías solicitadas y control del supervisor | 2 | 4 | 6 | Medio | SI | SI | Supervisor | Noviembre-15 | Diciembre -15 | físico | Por proceso |