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Ingeniero 
LEOPOLDO RIGAUD PEÑA LOPEZ 
Subgerente de Infraestructura ICCU 
Instituto de Infraestructura y concesiones de Cundinamarca ICCU  
Ciudad

ASUNTO: Informe N° 3 Seguimiento y control

Referencia: ICCU-449-2018 (INTERVENTORIA TECNICA, ADMIISTRTIVA, FINANACIERA Y LEGAL PARA LA REHABILITACION Y MANTNIMINETO DE LA VIA GUASCA - SUEVA - GACHETA - UBALA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA).												
Respetado Ingeniero.

[bookmark: _GoBack]Se realiza el seguimiento y control a la ejecución y cumplimiento del convenio en la referencia, de tal manera se cumpla con el alcance y producto del proyecto en la construcción de placa huella cumpliendo con la viabilidad técnica del mismo. 

Tramo 1. Guasca – Sueva – Gacheta.
Tramo 2. Gacheta – Ubala.

A continuación, se relaciona el avance de ejecución de obra dentro del periodo comprendido entre el 17 de marzo al 16 de abril de 2019.
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Figura 1. Tramo a intervenir
[bookmark: _Toc5291285]Fuente; Informe No.3 Interventoría ICCU-449-2018
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Figura 1. Tramo No. 1 Guasca – Sueva - Gacheta
Fuente; Informe No.3 Interventoría ICCU-449-2018
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Figura 1. Tramo No. 2 Gacheta - Ubala
Fuente; Informe No.3 Interventoría ICCU-449-2018


RESUMEN DE OBRA ACUMULADO PROGRAMADO CON LO EJECUTADO
	Periodo 
	Programado 
	%
	Ejecutado
	%

	3
	 $   1.395.089.779,00 
	50,5
	 $   943.964.708,00 
	34,17

	Programado - Ejecuta
	-$  451.125.071,00 
	-16,33



El contratista ha tomado acciones definidas en el plan de contingencia presentado y aumentado el grupo de trabajo y de maquinaria logrando incrementar el rendimiento; sin embargo, a la fecha el atraso de obra persiste y va en aumento.


ASPECTOS TÉCNICOS
Diseño de la estructura

Se contempló como estructura típica la siguiente sección: 
· 10 cm de concreto asfáltico. 
· 20 cm de base granular compactada. 
· 25 cm de sub-base granular compactada; todos los materiales de acuerdo a las normas INVIAS 2017.
Adicionalmente; Para los tramos en los cuales se encontró carpeta asfáltica subyacente, a solicitud del contratista y la interventoría se revisó la viabilidad de la instalación de geomalla biaxial de refuerzo con resistencia última de 25 kN con el fin de evitar que los agrietamientos presentes en la carpeta de subrasante se transfieran a la capa de rodadura asfáltica que se está instalando dentro del objeto del contrato, se solicitó a la interventoría presentar el soporte técnico con visto bueno y aval de la interventoría, los puntos a intervenir con la geo malla, el presupuesto sin afectar el alcance del contrato ni su costo inicial.

[bookmark: _Toc5291286]Descripción de ítems ejecutados

Actividades Ejecutas por el Contratista Periodo Entre el 17 de marzo al 16 de abril de 2019 

CAMPO

· Se realizó recorrido de verificación del inventario de daños en la estructura de pavimento sobre los tramos viales objeto del contrato de obra. 
· Se realizaron cortes con disco diamantado en la capa de asfalto para la remoción técnica de la carpeta de rodadura. 
· Se avanzó con la excavación de estructura de subrasante en los puntos en los cuales se determinó necesario por su deterioro. 
· Se procedió al llenado en base granular, humectación y compactación mecánica en los lugares en los cuales se procedió con el reemplazo. 
· Se realizó la aplicación de riego de liga o de imprimación según la necesidad. 
· Se instaló capa asfáltica de rodadura, mezcla densa en caliente utilizando terminadora y compactador de ruedas con humectador. 
· Se ejecutaron excavaciones manuales para limpieza de tramos de cunetas obstruidos, igualmente se procedió al aseo y desobstrucción de obras transversales, colectoras y descoles. 
· Se configuraron acopios para el material de base granular, complementados con su respectiva señalización preventiva. 
· Se realizó disposición final de los materiales excavados en los botaderos autorizados.
OFICINA  

· Revisión y actualización de alcances de meta física con el presupuesto de obra y con las cantidades efectivamente proyectadas para cada punto. 
· Reuniones de verificación y control con interventoría para el desarrollo contractual. 
· Elaboración y remisión de documentos técnicos y administrativos definidos en los Pliegos de Condiciones y Contrato de Obra. 
· Organización y archivo de la documentación del personal, maquinaria e insumos correspondientes al proyecto. 

Actividades Ejecutas por la Interventoria Periodo Entre el 17 de marzo al 16 de abril de 2019

· Reuniones y Mesas de Trabajo de reconocimiento del tramo vial objeto del contrato de obra. 
· Diagnóstico visual de los daños existentes en la estructura de pavimento, de los tramos objeto contractuales de obra. 
· Delimitación de alcance de las actividades a ejecutar con el presupuesto oficial de obra. 
· Revisión de la normatividad vigente para la ejecución del contrato. 
· Trámite de la correspondencia. 
· Revisión de la documentación correspondiente a Hojas de Vida, Equipo Ofrecido, Análisis de Precios Unitarios, Programa de Obra, Programa de Inversiones, Campamento, Control de Calidad de materiales, control de ensayos y resultados de Laboratorios, y otros exigidos por el Contrato. 
· Revisión del Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, los planes de Calidad, Salud Ocupacional y seguridad industrial presentados por el contratista. Verificación y seguimiento al cumplimento de las condiciones ofrecidas o establecidas dentro de los mencionados documentos. 
· Revisión de los planes de manejo de tránsito y de manejo ambiental presentado por el contratista, seguimiento a las acciones ejecutadas y solicitudes de ajuste y mejora a la señalización para la ejecución de las obras. 
· Revisión del cumplimiento de las especificaciones ofrecidas para la maquinaria y verificación de la documentación de licencias, manifiestos, seguros y revisiones técnico mecánicas que apliquen a éstas. 
· Solicitud, recepción y revisión de protocolos de materiales e insumos a utilizar para el desarrollo de las obras. 
· Toma de medidas de obra en los diferentes puntos de intervención para el cálculo de cantidades ejecutadas. 
· Levantamiento del registro fotográfico. 

· Recorridos de revisión de la señalización, calidad de ejecución de trabajos y evaluación de rendimiento. 
· Revisión y verificación del programa de obra, evaluando avance y solicitando la inclusión de mayor capacidad como plan de contingencia para recuperar el tiempo perdido y lograr ejecutar el objeto dentro del plazo contractual. 
· Retroalimentación al contratista en cuanto a su porcentaje de atraso de ejecución para buscar su adecuado desempeño. 
· Valoración de alternativas de ejecución y necesidades proyectadas de recursos para la inclusión de trabajos y amplificación de la intervención buscando la mejor alternativa y un óptimo balance inversión-impacto. 



BALANCE ECONÓMICO DE OBRA

De acuerdo a las necesidades que se tienen en el proyecto, se ha establecido por parte del ICCU en comité técnico que los recursos disponibles del contrato de obra se invertirán aproximadamente de la siguiente manera: 
Tramo 1 Sueva – Gachetá: $ 1.406.274.430 
Tramo 2 Gachetá – Ubalá: $ 1.356.279.588 
La interventoría ha presentado a petición del ICCU un presupuesto aproximado para la atención temporal con fresado (en el inventario se había considerado con afirmado) a 5 tramos críticos (puntos 12 al 16 inventario, PR25+930, PR33+230, PR33+600, PR34+100, PR 34+550) y la repavimentación de las zonas de donde eventualmente se fresaría para obtener el material para la atención de los tramos anteriormente mencionados. 
El resultado del ejercicio arrojó que se requiere una inversión adicional estimada 
de $ 684.261.804 para el tratamiento temporal con fresado de estos puntos, correspondiendo aproximadamente un 70% de esta inversión a la reposición del pavimento en los tramos fuentes de material que eventualmente se fresarían.

El resultado del primer análisis de Proyectado vs. Ejecutado, expuesto al ICCU en reunión del 12 de abril arrojó la necesidad de fondos adicionales así: 
REQUERIDO TRAMO 1: $672.487.233 
REQUERIDO TRAMO 2: $209.232.513 
TOTAL, REQUERIDO PARA TRAMOS 1 Y 2: $881.719.746 

La suma de la atención con fresado y los adicionales proyectados para tramos 1 y 2 arroja un valor total de $1.565.981.550, fondos con los cuales el contrato no cuenta y deberán ser gestionados ante las entidades gubernamentales correspondientes.

Registro Fotográfico
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Demolición Asfalto Y Excavación de Base Deteriorada
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Limpieza Y Cajeo de la Subrasante
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Compactación de la Subrasante
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Aplicación de Mezcla Asfáltica

[image: ]

[image: ]
Excavación y Aporte de Material Seleccionado
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Corte y Retiro Asfalto Deteriorado
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Compactación y Acabado
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Asfalto Aplicado

Conclusiones

En recorrido de revisión y diagnóstico de los tramos viales objeto del contrato de obra se evidenció, que la estructura de pavimento flexible está totalmente deteriorada, presentándose visualmente daños como piel de cocodrilo, hundimientos, baches, como consecuencia del paso excesivo de volquetas tipo doble troque por los tramos, lo cual ha incidido directamente en el deterioro progresivo de la estructura de la vía. 
Sumado a ello la falta de obras de drenaje superficial y subdrenaje y mantenimiento permanente de la vía, que permitan de manera adecuada la evacuación del agua sobre la estructura de pavimento. 
Para el presente proyecto no se tiene un diseño para la rehabilitación de la estructura de pavimento, la cual considere las cargas del tránsito actual que circulan por el tramo vial objeto contractual, las actividades a ejecutar consistirán básicamente en la sustitución de la capa granular tipo base y carpeta asfáltica en los sectores donde se presentan hundimientos y baches, se efectuará fresado de la carpeta asfáltica en aquellos sectores donde se evidencie daño tipo piel de cocodrilo sin deformación de las capas granulares. 

Atentamente, 



_____________________________
MARIADELPILAR SUAREZ MONZÓN 
SUPERVISORA – ICCU 
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU 
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