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1. IDENTIFICACIÓN

	LOCALIDAD
	Localidad de Puente Aranda 

	NOMBRE DEL PROYECTO
	Inversiones Ambientales Sostenibles

	CÓDIGO DEL PROYECTO
	1630

	COMPONENTES
	· Agricultura Urbana 




2. CLASIFICACIÓN

	PLAN DE DESARROLLO LOCAL
	Un nuevo contrato social y ambiental para Puente Aranda

	PROPÓSITO
	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.

	PROGRAMA
	Bogotá región emprendedora e innovadora 

	[bookmark: _Hlk55307242]META(S) PLAN DE DESARROLLO
	· Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana

	AÑO DE VIGENCIA
	2021, 2022, 2023 y 2024




3. [bookmark: _Toc251066177]PROBLEMA O NECESIDAD

	PROBLEMA O NECESIDAD
Responda aquí las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema que se pretende solucionar?, ¿Por qué se va a hacer el proyecto?  

	
En Puente Aranda existe un problema generalizado respecto a la contaminación ambiental debido al alto nivel de dióxido de carbono generado en gran parte por las empresas industriales de la localidad, lo cual no solo ha repercutido en la salud de los habitantes de la localidad, sino también en dificultades para la adquisición de alimentos que respondan a las necesidades de la comunidad.

El acuerdo 605 del Veintisiete (27) de Agosto de 2015 “Por el cual se formulan los lineamientos para institucionalizar el programa de agricultura urbana y periurbana agroecológica en la ciudad de Bogotá” define la agricultura urbana y periurbana agroecológica como “un modelo de producción de alimentos en espacios urbanos y periurbanos, que permite la organización de comunidades aledañas para implementar Sistemas agrícolas, por medio de prácticas en las que se aprovechen los residuos, se optimicen los recursos y no interrumpa las interacciones con los ecosistemas, utilizando una gama de tecnologías”.

La práctica de agricultura urbana viene desarrollando y fortaleciendo diferentes territorios ambientales de la ciudad, en espacio públicos y/o privados, promoviendo el intercambio de saberes, conocimientos y experiencias, optimizando espacios dentro de la ciudad permitiendo siembra de diferentes especies en zonas blandas como lotes, patio o antejardines que cuentan con cobertura vegetal o zonas duras que permiten desarrollar procesos de conservación de semillas nativas, manteniendo y fortaleciendo la biodiversidad y el cuidado del recurso genético (Fuente: “Compendio de Criterios de Elegibilidad y Viabilidad Sector Ambiente, Líneas de inversión local, Octubre 2020)

De ahí que la agricultura urbana, como una actividad en la que se contribuye con la disponibilidad de alimentos, en particular de productos frescos; proporciona una alternativa de empleo e ingresos, además puede contribuir a la seguridad alimentaria y a la nutrición de la población urbana. De igual manera estas prácticas contribuyen a la conservación del medio ambiente porque se aprovechan residuos orgánicos, se reutilizan materiales de desecho e inorgánicos y se mejora la calidad del aire y la conservación de recursos como el suelo y el agua.

En la Localidad de Puente Aranda por su amplio establecimiento de industrias y el crecimiento poblacional ocurrido en los últimos años se ha evidenciado un aumento en la generación de residuos sólidos, sin que en su totalidad sean aprovechados de manera adecuada para su recuperación y reincorporados en el ciclo productivo.

Dado lo anterior, con base en el Artículo 13 del Decreto 768 de 2019 … “Presupuesto participativo de los Fondos de Desarrollo Local. El presupuesto participativo de los Fondos de Desarrollo Local es un proceso institucional, democrático, incluyente y pedagógico con enfoque territorial, por medio del cual la ciudadanía y sus organizaciones deciden anualmente la inversión de un porcentaje de los recursos del Fondo de Desarrollo Local respectivo en temas relacionados con los proyectos de inversión local, atendiendo a los contenidos del Plan de Desarrollo Local, las líneas de inversión y las políticas y el plan de inversiones del Plan de Desarrollo Distrital”, en la Alcaldía Local de Puente Aranda se implementa esta estrategia de presupuestos participativos con el fin de dar cumplimiento a las metas establecidas en el proyecto 2005 “Puente Aranda cambia sus hábitos de consumo” y con miras a consolidar una gestión pública más transparente, eficiente y con cercanía de los ciudadanos.

Es importante mencionar que la educación en la actualidad se ha convertido en uno de los procesos fundamentales para emprender nuevas visiones y miradas hacia un futuro sostenible, pues esta transmite la cultura para entender cómo cada una de las acciones tienen un impacto directo en el entorno; se hace indispensable por tanto el compromiso de cada ciudadano con el medio ambiente y su concienciación, elementos clave en el cambio hacia un modelo social más responsable. Es por ello, que al desarrollar el proceso de capacitación se contribuye a mejorar la salud y calidad de vida de los habitantes de la localidad, entendiendo que cambiando los hábitos de consumo y aumentar el reciclaje trae consigo beneficios como ahorro de energía, reducción de la explotación de los recursos naturales, reducción de la contaminación, reducción de la cantidad de desechos sólidos que llegan a los vertederos, generación de empleo, entre otros.

Se precisa que con la ejecución del presente proyecto se busca de un ambiente sano, por lo cual requiere adelantar procesos contractuales mediante el uso de modelos de economía de escala, mediante el cual se genera ahorro y celeridad en la contratación de mano de obra, adquisición de materiales, insumos. equipos, máquinas y demás bienes y servicios para la ejecución del proyecto, para lo cual se hará uso de figuras contractuales establecidas en el Estatuto General de la Contratación y/o demás normas concordantes y afines, según la necesidad, para la realización de las actividades proyectadas. 

Con base en esto la importancia y conveniencia de la contratación se basa en: El entorno se ve favorecido, ya que, se busca mejorar los hábitos de consumo y un aumento considerable en las tasas de reciclaje en la Localidad de Puente Aranda, promoviendo la mejora de la calidad de vida de la comunidad en general. A nivel social, la contratación propende una alternativa que tendrá gran impacto social en la Localidad de Puente Aranda, dado que involucra a la comunidad por dos vías, la primera es que se contará con la participación de los líderes que inscribieron sus proyectos y que fueron favorecidos en los encuentros ciudadanos para la ejecución de los mismos, y segundo, se beneficiará la población directamente afectada por el deterioro ambiental del territorio, adicionalmente como resultado del apoyo al proceso, contribuye para que las personas se apropien de las herramientas que les permitan desarrollar conductas y hábitos más amigables y sustentables con el ambiente, integrándolos como parte fundamental del proceso de recuperación e incentivando al cambio de actitud y visión hacia el sistema ambiental que los rodea, contribuyendo de este modo a la construcción de territorios resilientes.



4. [bookmark: _Toc251066178]DIAGNÓSTICO POR LÍNEA DE BASE

	LÍNEA DE BASE
Describa las características sociales, económicas y/o urbanísticas del sector poblacional o espacio al que está dirigido el proyecto, es decir, el universo. Esta información constituye la línea de base para la formulación del proyecto y el posterior seguimiento de su ejecución.

	a. Descripción del Universo

La ejecución de proyecto debe abarcar los diferentes grupos poblacionales existentes en la localidad de Puente Aranda, para ello se debe realizar un proceso de convocatoria amplio que aborde los diferentes sectores.

De acuerdo con las políticas públicas, se debe cumplir con los siguientes lineamientos desde los enfoques: 
	Grupos poblacionales/ sectores sociales/ Enfoques
	TIP O DE POBLACIONALES CRITERIOS

	Infancia y Adolescencia
	En el caso que aplique y sea posible, el proyecto propicia procesos de formación/capacitación, dirigidos a niños, niñas y adolescentes, utilizando diferentes metodologías, actividades de acuerdo a la edad y conociendo sus particularidades

	Juventud
	Vincular y propiciar el incentivo de iniciativas juveniles que promueven el uso y la implementación de la agricultura urbana, proyectos de emprendimiento agroecológico en lo urbano y periurbano del distrito, mediante actividades de formación en agricultura urbana y asistencia técnica en los espacios implementados, fortaleciendo el proceso educativo de esta población a través de prácticas lúdicas y el aprender haciendo, también se vinculan en actividades de investigación, acompañamiento social, organización comunitaria

	Adultez
	Promover el uso y la implementación de la agricultura urbana con la población adulta de la localidad, a través de la formación en agricultura urbana, intercambio de saberes y experiencias, acompañamiento técnico en las actividades de huertas, acompañamiento social, organizativo y comunitario.

	Envejecimiento y Vejez
	Vincular a los adultos mayores una opción para la ocupación del tiempo libre a partir de las experiencias como campesinos y cultivadores de la tierra; con la formación en agricultura urbana, se da un intercambio de saberes y experiencias, sensibilización en torno a las prácticas de agricultura urbana según su región de procedencia, las especies que sembraban y cultivaban, acompañamiento social, organizativo y comunitario

	Familias
	El proyecto ajusta e implementa procesos de capacitación y cualificación a familias en agricultura urbana, con una forma de promover la garantía de la seguridad alimentaria y económica en las familias.

	Habitantes de Calle
	El proyecto tiene en cuenta a los ciudadanos(as) en proceso de superación en programas de agricultura urbana

	Raizales
	El proyecto vincula a las diferentes comunidades raizales con actividades de formación en agricultura urbana articulando en la huerta costumbres y creencias de estas comunidades. Apoyar y asesor técnicamente a la población étnica sobre los emprendimientos productivos que se generan de las huertas. Recuperar saberes ancestrales a través del apoyo financiero a la creación de huertas con plantas medicinales, Apoya las iniciativas que promueven el uso y la implementación de la agricultura urbana y los proyectos de emprendimiento agroecológico.

	Rrom
	Se debe vincular a la población Rrom en las prácticas de formación y asesoría técnica en agricultura urbana, articulando los saberes, conocimientos y costumbres de esta comunidad. Propiciar la iniciativa que promueve el uso y la implementación de la práctica de agricultura urbana. Promover el emprendimiento agroecológico generados de la huerta.

	Comunidades
Negras,
Afrocolombianas y
Palenqueras
	Vincular a las diferentes comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras con actividades de formación en agricultura urbana articulando en la huerta costumbres y creencias de estas comunidades. Apoyar y asesorar técnicamente a la población étnica sobre los emprendimientos productivos que se generan de las huertas. Recuperar saberes ancestrales a través del apoyo financiero a la creación de huertas con plantas medicinales. Apoya las iniciativas que promueven el uso y la implementación de la agricultura urbana y los proyectos de emprendimiento agroecológico

	Pueblos Indígenas
	Vincular a las diferentes comunidades indígenas o indígenas que habitan la localidad de Puente Aranda, con actividades de formación en agricultura urbana y asistencia técnica, teniendo presente y articulando en la huerta costumbres, creencias y conocimientos ancestrales las plantas, el cuidado y conservación de la pacha mama, labranza mínima en el suelo, cuidado y conservación del agua, rescate de conocimientos y prácticas ancestrales, plantas sagradas. Recuperar los saberes ancestrales a través del apoyo financiero a la creación de huertas con plantas medicinales, asimismo, incentivar las huertas caseras.

	Sectores LGBTI 
	Identificar personas y/u organizaciones ambientales LGBTI en la localidad. Acompañamiento y fortalecimiento técnico en agricultura urbana. Acompañamiento en los procesos de establecimiento y conformación de huertas urbanas a organizaciones y personas de los sectores sociales LGBTI. El proyecto integra a toda la población interesada en la formación y asistencia técnica teniendo en cuenta sus necesidades, interés y aportando a la articulación con otros sectores, la producción de alimentos sanos, el cuidado y conservación del medio ambiente y la optimización de los espacios para la práctica de agricultura urbana.

	Personas con Discapacidad
	Vincular a la población con algún tipo de discapacidad como alternativa de inclusión y estrategia para la inserción ocupacional. Es un potencializador de capacidades puesto que trae beneficios sociales, cognitivos, psicomotores, afectivos y comunitarios., teniendo en cuenta en los procesos de formación y asesoría técnica la accesibilidad mediante a un diseño técnico que permita la vinculación y movilidad de esta población en los distintos espacios y actividades de la huerta.

	Víctima del conflicto
	Integrar y valorar los conocimientos de la población victima en la producción de alimentos y vincular a la población dado su vocación campesina.

	Enfoque de Género
	Identificar y vincular las iniciativas y procesos de agricultura urbana liderados por mujeres en sus diversidades y promueve el desarrollo de capacidades para la autonomía física y económica de dichas mujeres. El proyecto promueve desde el fomento con procesos de formación en agricultura urbana una oportunidad para mejorar la alimentación y economía alimentaria de los hogares Bogotanos en el marco de un Sistema Distrital de cuidado. El proyecto implementa acciones de manera integral como asistencias técnicas, que permitan generar espacios de fortalecimiento en relación a la agricultura y huertas urbanas que desarrollan especialmente las mujeres por su tradicionalidad en el desarrollo de este tipo de actividades; de igual manera se hace necesario la cualificación de las mujeres en el tema de agricultura urbana y su implementación generando estrategias de auto sostenibilidad y comercialización de estos productos. Generar el fortalecimiento de las huertas urbanas existentes con insumos, materiales y herramientas de acuerdo a las necesidades evidenciadas en cada una de las localidades, promoviendo a través de procesos de formación los Derechos ambientales de la localidad, haciendo especial énfasis en las mujeres que culturalmente han trabajado esta forma la tierra, para el cumplimiento de la alimentación en los hogares y posible comercialización o trueque de estos productos generando así encadenamientos productivo de servicios y productos de los procesos agrícolas, y brindando apoyo de la misma manera tanto técnica, logística y materialmente para su desarrollo y sostenibilidad.

	Enfoque Ambiental
	Se debe propiciar la conservación de los recursos como el agua, suelo, biodiversidad; aumenta las coberturas vegetales de la ciudad.

	Enfoque Territorial
	Se debe tener en cuenta las problemáticas de la Localidad de Puente Aranda y las comunidades organizadas entorno a las misma.

	Otras Acciones
	Se debe promover la inclusión, no discriminación, integración social y cierre de brechas en la garantía de derechos para los grupos poblacionales o sectores sociales vinculados a la práctica de agricultura urbana


Fuente: Compendio de criterios de elegibilidad y viabilidad sector ambiente. periodo 2021-2024. “Nuevo Contrato Social y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo XXI”. Plan Ambiental Local.


	b. Cuantificación del universo 

231.090 personas según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Censo 2018


	c. Localización del universo 

La población está localizada en las cinco (5) UPZ de la Localidad de Puente Aranda:

· UPZ N.40.Ciudad Montes
· UPZ N.41. Muzú
· UPZ N.43. San Rafael
· UPZ N.108. Zona Industrial
· UPZ N.111. Puente Aranda




5. LÍNEA DE INVERSIÓN

	LÍNEA(S) DE INVERSIÓN
Identifique las (s) línea(s) de inversión por sector, en la que se enmarca el proyecto.

	Relacione la línea(s) de inversión local: Inversiones ambientales sostenibles 

Escriba aquí el concepto al cual hace referencia la línea de inversión: Agricultura urbana.


[bookmark: _Toc251066180]

6. OBJETIVOS

	OBJETIVOS
Defina el objetivo general y los específicos que espera cumplir con el proyecto.

	Objetivo General

· Generar acciones para el fomento de la agricultura urbana que permitan mejorar la gestión ambiental, educativa, de sensibilización y fortalecimiento de procesos colectivos ambientales y de autocultivo en la localidad de Puente Aranda.

	Objetivos Específicos

· Promover la producción de alimentos de manera sostenible en espacios urbanos que permita la organización de la ciudadanía para la implementación sistemas agrícolas que optimicen los recursos.
· Promover las acciones ambientales colectivas dentro de los espacios urbanos de la localidad de Puente Aranda que permita el desarrollo sostenible ambiental desde el empoderamiento ciudadano.


[bookmark: _Toc251066181]

7. METAS

Registre los resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener con la ejecución del proyecto, representados en productos (bienes y servicios) finales o intermedios.

Metas de proyecto

	PROCESO
	MAGNITUD
	UNIDAD DE MEDIDA
	DESCRIPCIÓN

	Implementar
	4
	acciones
	de fomento para la agricultura urbana




8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

	DESCRIPCION DEL PROYECTO
Establezca las acciones a desarrollar para dar solución al problema, relacione los componentes y sus correspondientes actividades, especificando sus aportes en el cumplimiento de los objetivos.

	
COMPONENTES:

Componente 1:  Agricultura Urbana

Que el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 - 2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI,” como política pública referente de las acciones de la Administración Distrital en el cuatrienio que comprende desde junio de 2020 hasta junio de 2024, contempla 5 propósitos que se cumplen a través de 30 logros de ciudad mediante la articulación de acciones materializadas en programas. El propósito y el programa del sector Ambiente pertenecientes a la línea de inversión “Inversiones Ambientalmente Sostenibles" son: Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Programa: Bogotá región emprendedora e innovadora. En armonía con el Plan de Desarrollo Distrital, el Acuerdo No. 002 de 2020, mediante el cual se adoptó el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para la localidad de Puente Aranda 2021-2024 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA PUENTE ARANDA" establece en el propósito 1 “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política ", Programa: Bogotá región emprendedora e innovadora.

Que el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda cuenta con el proyecto de inversión registrado en el Banco de Proyectos de Inversión del Distrito, No. 1630. “Inversiones ambientalmente sostenibles", cuyo componente es: Agricultura Urbana, el cual tiene como objetivo:   Promover la producción de alimentos de manera sostenible en espacios urbanos que permita la organización de la ciudadanía para la implementación sistemas agrícolas que optimicen los recursos.

La contratación se estructura bajo el proyecto 1630 “Inversiones ambientalmente sostenibles”, que tiene por meta para la vigencia 2021, implementar una acción de fomento a la agricultura urbana.

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

	
VIGENCIA 2021

Para dar cumplimiento a la meta implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana y de acuerdo con los resultados de los presupuestos participativos se espera dar continuidad a las siguientes actividades:

· Evaluación de los procesos adelantados en vigencias anteriores para establecer diagnóstico de necesidades.
· Convocar actores sociales para concertar temas de interés en el cuidado del ambiente.
· Estructurar los parámetros técnicos, ambientales, y sociales que deben cumplir las áreas seleccionadas para intervenir.
· Presentar alternativas de intervención según la necesidad local, ligadas a la restauración ambiental.
· Realizar seguimiento a las actividades.

Actividades

· Implementación de la huerta comunitaria eucalipto.
· Recorridos eco agroturísticos y gastronómicos.
· Fomento de huertas urbanas, en casa y comunitarias.
· Huertas comunales.

Presupuestos Participativos: 

A continuación, se describen las propuestas seleccionadas por la comunidad:

	No.
	Título de la propuesta
	Descripción de la propuesta

	1
	J7 Implementación de la huerta comunitaria eucaliptos
	Construir una huerta casera que incluya un banco de semillas en el salón comunal San Rafael Eucaliptos, como una alternativa de producción más limpia de alimentos, como una oportunidad para generar conciencia del impacto ambiental que se deriva de la producción y transporte de alimentos.

	2
	Fomento de huertas urbanas en casa y comunitarias
	Fortalecer las capacidades comunitarias relacionadas con la protección y conservación de los recursos naturales, mediante la implementación de una red de huertas comunitarias en la Localidad de Puente Aranda donde se identifiquen las problemáticas ambientales de cada UPZ, sensibilizar a la comunidad entorno a estas problemáticas y brindar estrategias de conservación y restauración.

	3
	Recorridos agroturísticos y gastronómicos
	Establecer rutas agroturísticas para fortalecer la construcción de redes de apoyo entre las huertas urbanas de la localidad y brindar reconocimiento y visibilizando acciones en agricultura urbana para incentivar la creación de nuevas huertas familiares, comunitarias y escolares, mejorando el bienestar socioeconómico, ambiental, familiar y comunitario frente a hábitos de vida saludable, salud y salud ambiental, y construcción del tejido social.

	4
	Huertas comunales
	Adelantar las acciones pertinentes para el desarrollo y la implementación de huertas comunales en la localidad.





VIGENCIA 2022

Para dar cumplimiento a la meta implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana y de acuerdo con los resultados de los presupuestos participativos se espera dar continuidad a las siguientes actividades:

· Evaluación de los procesos adelantados en vigencias anteriores para establecer diagnóstico de necesidades.
· Convocar actores sociales para concertar temas de interés en el cuidado del ambiente.
· Estructurar los parámetros técnicos, ambientales, y sociales que deben cumplir las áreas seleccionadas para intervenir.
· Presentar alternativas de intervención según la necesidad local, ligadas a la restauración ambiental.
· Realizar seguimiento a las actividades.

Presupuestos Participativos: 

A continuación, se describen las propuestas seleccionadas por la comunidad:

	No.
	Título de la propuesta
	Descripción de la propuesta

	1
	Escuela alternativa comunitaria de agricultura urbana.
	Construir un espacio permanente de capacitación y formación especializada en agricultura urbana, que permita mejorar la productividad de las practicas agroecológicas desarrolladas en las huertas urbanas de la localidad, promoviendo el compartir conocimiento e intercambio de saberes y experiencias, encuentro y dialogo intergeneracional y sensibilización sobre soberanía y seguridad alimentaria.



Actividades:

· Caracterización de huertas urbanas familiares, comunitarias, escolares e institucionales de la Localidad, e identificación de necesidades tanto en recursos, insumos, herramientas y temáticas de capacitación, como estrategia de fortalecimiento a la agricultura urbana de la localidad.
· Jornadas de capacitación en agricultura urbana
· Proceso de concertación y socialización del proyecto Ecoparque Ciudad Montes, antiguo vivero colindante al Parque Ciudad Montes.
· Gestión de permisos, conceptos y alianzas interinstitucionales para el desarrollo del proyecto Ecoparque Ciudad Montes


VIGENCIA 2023

Para dar cumplimiento a la meta implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana y de acuerdo con los resultados de los presupuestos participativos se espera dar continuidad a las siguientes actividades:

· Evaluación de los procesos adelantados en vigencias anteriores para establecer diagnóstico de necesidades.
· Convocar actores sociales para concertar temas de interés en el cuidado del ambiente.
· Estructurar los parámetros técnicos, ambientales, y sociales que deben cumplir las áreas seleccionadas para intervenir.
· Presentar alternativas de intervención según la necesidad local, ligadas a la restauración ambiental.
· Realizar seguimiento a las actividades.
· Entrega de elementos, insumos y herramientas como estrategia de fortalecimiento a las huertas urbanas familiares, comunitarias, escolares e institucionales de la Localidad.
· Adecuación del Ecoparque Ciudad Montes, antiguo vivero colindante al Parque Ciudad Montes, integración de las siguientes zonas: Área de cultivo, Área de aprovechamiento de residuos orgánicos de la huerta, Banco de herramientas para la implementación y manejo de la huerta, Invernadero, Área de jardinería ecológica, Ecoaula.

Presupuestos Participativos: 

A continuación, se describen las propuestas seleccionadas por la comunidad:

	No.
	Título de la propuesta
	Descripción de la propuesta

	1
	Laboratorio Diferencial Formación técnica y fomento de la agricultura urbana
desde la ancestralidad y cosmovisión de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras
	Apoyar a 60 personas de la población negra, afrocolombiana, raizales y palenqueras para la asistencia técnica e implementación de huertas caseras para el cultivo de plantas alimenticias, medicinales, aromáticas, ornamentales y otras los cuales podamos transformar en productos ancestrales, comerciales para toda la comunidad, que nos mejoren la situación económica y que por ende se visibilizarían. el proyecto también contempla la capacitación (educación) para la transmisión del conocimiento, transformación de productos para su comercialización a través de una feria.

	2
	Laboratorio Diferencial Escuela de agricultura urbana indígena
	Capacitación en siembra, preferiblemente (sin limitarse) con semillas nativas de las regiones originalmente de los cabildos que conforman la Mesa Local Indígena, combinando los sabores ancestrales y su cosmovisión con la técnica de cultivo en la ciudad. Se plantea la entrega de kit de siembra a los participantes. La propuesta pretende lograr, a través de la agricultura urbana, ejercicios de sanación en las personas que permitan compensar las acciones de maltrato y destrucción que se han generado



Actividades:

· Entrega de elementos, insumos y herramientas como estrategia de fortalecimiento a las huertas urbanas familiares, comunitarias, escolares e institucionales de la Localidad.
· Jornadas de capacitación en agricultura urbana
· Proceso de concertación comunidad NARP y comunidad Indígena, para formulación de los proyectos según las iniciativas propuestas en presupuestos participativos


Tiempo de ejecución: 2021 – 2024


	DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
	VIGENCIAS

	
	2021
	2022
	2023
	2024

	Población residente de la localidad de Puente Aranda.
	100
	109
	120
	100

	
Selección de beneficiarios
Indique cuáles son los criterios (enmarcados en reglas de justicia claras y públicas) que serán empleados para seleccionar año a año quiénes serán los beneficiarios de este proyecto.

Población Objetivo: Ciudadanía de la Localidad de Puente Aranda que cumpla con los criterios técnicos para las actividades a ejecutar.

	Grupo poblacional diferenciado
	Año

	
	2021
	2022
	2023
	2024

	Población étnica: Comunidades Negras, Raizales, Afrocolombianas y Palenqueras – NARP
	N/A
	N/A
	60
	

	Población étnica: Indígenas
	N/A
	N/A
	30
	

	Población general 
	100
	109
	20
	100





	LOCALIZACION
Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.

	Año
	UPZ/UPR/área rural de la localidad
	Barrio/vereda
	Localización específica

	2021
	San Rafael
	San Rafael
	Huerta casera banco de semillas en Salón Comunal Eucaliptos

	
	Ciudad Montes
Muzú
San Rafael
Zona Industrial
Puente Aranda
	Todos comprendidos en las zonas a intervenir
	Estructura Ecológica Principal compuesta por, áreas degradadas, corredor vial y férreo.

	2022
	Ciudad Montes
Muzú
San Rafael
Zona Industrial
Puente Aranda
	Todos comprendidos en las zonas a intervenir
	Estructura Ecológica Principal compuesta por, áreas degradadas, corredor vial y férreo.

Muros verdes de la localidad.

	2023
	
	
	

	2024
	
	
	







9. [bookmark: _Toc251066182]ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES 

a. Acciones normativas y de control de cumplimiento de normas que acompañarán el proyecto

· Plan de Desarrollo Local “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” 2021 -2024
· Plan Maestro de Gestión Ambiental del Distrito Capital 2009 – 2038 (PGA)
· Plan Local de Arborización Urbana (PLAU) 2017 de la localidad de Puente Aranda
· Decreto Ley 2811 de 1974. Código de los Recursos Naturales Renovables
· Decreto 620 de 2007. Art 19
· Decreto 312 de 2006. Art. 26 
· Decreto 838 de 2005. Art. 7
· Resolución 1045 de 2003
· Resolución 1319 de 2016
· Ley 142 de 1994
· Decreto 1575 de 2007
· Resolución 2650 de 2006
· Acuerdo 605 2015
· Decreto 552 de 2018
· Resolución 361 de 2020
· Ley 697 de 2001
· Decreto 151 de mayo 21 del 2008, Acuerdo 175 de 2005.
· Decreto 543 de 2011, Decreto 612 de 2015, Decreto 504 de 2017

b. Instancias de participación, entidades, sectores, órganos administrativos con las que se puede trabajar el proyecto
 
1. Instituciones de educación superior distritales y locales.
2. Secretaría Distrital del Ambiente
3. Organizaciones ambientales locales.
4. IDRD
5. Jardín Botánico

10. PROSPECTIVAS FINANCIERAS Y DE COBERTURA

[bookmark: _Toc251066185]Costos del Proyecto (cifras en pesos): 

	META(S) DE PROYECTO
	COMPONENTE
	OBJETO DE GASTO RECURSOS FDL
	COSTOS

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024

	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana
	Agricultura Urbana
Agricultura Urbana
	Acciones de fomento para la agricultura urbana 
	$382.223.556
	$224.473.515
	$152.925.000
	$665.000.000

	
	
	CPS apoyo a la gestión
	0
	$38.077.323
	$201.075.000
	

	
	
	SUBTOTAL
	$382.223.556
	$262.550.838
	$354.000.000
	$665.000.000

	TOTAL ANUAL DE COSTOS
	$382.223.556
	$262.550.838
	$354.000.000
	$665.000.000

	COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE
	$ 1.663.774.394




11. [bookmark: _Toc251066186]INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

	META PLAN DE DESARROLLO
	OBJETIVO ESPECIFICO
	COMPONENTES
	META(S) PROYECTO
	INDICADOR

	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.
	Promover la producción de alimentos de manera sostenible en espacios urbanos que permita la organización de la ciudadanía para la implementación sistemas agrícolas que optimicen los recursos.
	Agricultura urbana
	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana
	Número acciones de fomento para la agricultura urbana





12. [bookmark: _Toc251320108][bookmark: _Toc251066189]RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

	RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO
Ingrese los resultados puntuales que se espera obtener con el proyecto en términos de los beneficios generados.

	Beneficios

· Promover el ahorro de energía y la producción local de alimentos.
· Promover el autocultivo y la sostenibilidad alimentaria local.
· Promover el trabajo colectivo y empoderamiento sobre propósitos ambientales.
· Fortalecer las huertas urbanas de la localidad

	Resultados

· Contribuir con la seguridad alimentaria.
· Aportar con la reactivación económica de Bogotá D.C.
· Aportar a la adecuación y conocimiento técnico para el fortalecimiento de las huertas urbanas de la localidad.
· Aportar a la promoción y cuidado de saberes ancestrales.
· Contribuir a la sostenibilidad de las huertas urbanas locales.




13. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

	VIABILIDAD Y ACTUALIZACIONES
Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo.

	
09/11/2020: INSCRITO

(07/10/2021): REGISTRO

(22/01/2021): Se actualiza la DTS incluyendo la descripción general de las propuestas seleccionadas por la comunidad dentro del proceso de presupuestos participativos, que se llevó a cabo en el mes de Diciembre del año 2020. Jorge Hernán Chaves Cruz, Profesional Especializado Oficina de Planeación Local.  

(17/02/2021): Se actualiza la DTS ajustando el contenido de acuerdo con lo expuesto en la circular No. 001/2021. Jorge Hernán Chaves Cruz, Profesional Especializado Oficina de Planeación Local.  

(11/03/2022): Se actualiza la DTS ajustando el contenido de acuerdo con lo expuesto en la circular No. 001/2021. Andrés Alejandro Ayure Florez, Profesional Especializado Oficina de Gestión del riesgo y medio ambiente.  

(30/07/2022): Se actualiza la DTS ajustando las correcciones enviadas por la SDG Andrés Alejandro Ayure Florez Profesional Especializado Oficina de Gestión del riesgo y medio ambiente.  

(22/03/2023): Se actualiza la DTS ajustando el de la distribución del recurso, y la descripción general de las propuestas seleccionadas por la comunidad dentro del proceso de presupuestos participativos 2022-2023. Diana Milena Chavarro Melo Profesional. Agricultura Urbana. Oficina de Planeación.  

(25/10/2023): Se actualiza la DTS ajustando el de la distribución del recurso. Nayib Selenia Califa Garzon- Profesional. Oficina de Planeación.  
[bookmark: _GoBack]

VOBO. 




14. OBSERVACIONES

	OBSERVACIONES DEL PROYECTO
Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y ejecución del mismo. 

	


15. RESPONSABLE DEL PROYECTO

	RESPONSABLE DEL PROYECTO
Ingrese la información de la persona responsable de formular el proyecto.

	Nombre: Nadia Vega 

	Cargo: Profesional Ambiente

	Teléfono Oficina: 3648460

	Fecha de elaboración: 09/11/2020
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