## Hoja2 (2) (hidden)
ACTIVIDAD |  | MARZO | ABRIL
| SERVIDOR | 14 | 16 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30
CLOUD CONTROL | ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST7
ST8
ST9
ST10
ST11
ST12
ST13
ST14
ST15
ST16
ST17
ST91
ST6
MAKRO2/HO
COBORH7NO
COBORH5EC
COBORH2OF
COBORH6BI
Desarrollo (Pruebas) | COBOSO1NO
COBORH2OF
store7
ST10
TESTMAKRO2
COBORH7NO
COBORH3DV
MAKRO2
COBORH14OF
MAKRO2
ST80
TESSTT02
ST5
MAKRO2/HO

## PLAN DE TRABAJO
PLAN TRABAJO CONTRATO 147/2023
SERVICIO
No. | Actividad | Descripción | DURACION Horas (Estimadas)
1 | Validación TAC | Se verifica la validación del TAC para garantizar el correcto funcionamiento del nuevo flujo | 2
2 | Validación Etiqueta | Se verifica la validación de la etiqueta para garantizar el correcto funcionamiento del nuevo flujo, adicional se tiene en cuenta cuando la etiqueta contenga la palabra CMMIT | 4
3 | Validación Anexo Certificado | Se verifica la validación del Anexo de Certificado para garantizar el correcto funcionamiento del nuevo flujo. | 2
4 | Validación Verificación Certificado | Se valida la Verificacion del Certificado en cada una de las entidades, para garantizar el correcto funcionamiento del nuevo flujo. | 3
5 | Validación Flujo ya Homologado | Se modifica el flujo para agregar la validación al iniciar el proceso. | 2
6 | Pantallazo Certificado | Para las entidades que no cuentan con archivos descargables se agregaran pantallazos al terminar de verificar el certificado, siempre y cuando el certificado se encuentre en dicha entidad. | 6
7 | Modificación flujo de validaciones | Se verificarán todas las reglas especificadas en el alcance inicial en todos los casos. En caso de que alguna de estas reglas no se cumpla, el proceso no se detendrá, en su lugar, seguirá su flujo normal. | 20
8 | Modificación respuestas e-mail | Se realizara un nuevo flujo que dará clic en “Preparar Respuesta Email” donde se desplegará una ventana y el Bot pegara la respuesta que corresponde a cada una de las cartas descritas en los puntos anteriores, dará clic en Guardar y por último dar click en terminar respuesta | 9
9 | Validación Reloj Inteligente | Se agrega la validación de acuerdo al archivo del radicado inicial para identificar si el dispositivo es o no un Reloj Inteligente. | 3
10 | Validación Tipo Persona | Se agrega la validación de acuerdo al archivo del radicado inicial para identificar si una persona es natural o juridica. | 2
11 | Creación de Cartas | Se generaran los nuevos tipos de respuesta en base a las cartas, las reglas por negocio y la informacion planteada en las historias de usuario (Total cartas 8). | 35
12 | Clasificación Final | Se modifica el flujo final de clasificación de acuerdo a las especificaciónes enviadas por negocio. | 9
13 | Archivo Cuadro Pasos Homologación | Modificación .xlsb para agregar las columnas necesarias a tener en cuenta en los flujos propuestos para este control de cambios. | 7
14 | Pruebas internas |  | 25
15 | Pruebas Funcionales |  | 8
16 | Ajustes luego de Pruebas Funcionales |  | 16
| Entrada a Producción |  | 6
|  | Total Dias | 17.6667
|  | Total Horas | 140