## SAN CAYETANO
PRESUPUESTO
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO - CUNDINAMARCA.
I. COSTOS PERSONAL
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACION TOTAL (MESES) | SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA) | VALOR TOTAL
I.1. PERSONAL PROFESIONAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA | H/MES | 1 | 25% | 8
RESIDENTE DE INTERVENTORIA | H/MES | 1 | 100% | 6
ESPECIALISTA HIDRÚALICO | H/MES | 1 | 50% | 3
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | H/MES | 1 | 30% | 3
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO | H/MES | 1 | 30% | 3
TRABAJADOR SOCIAL | H/MES | 1 | 80% | 3
PROFESIONAL SISO - SST | H/MES | 1 | 80% | 3
[5 empty] | 4387000 | 0
[5 empty] | 5389000 | 0
[5 empty] | 6305000 | 0
[5 empty] | 3130000 | 0
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST |  |  |  |  | 3130000 | 0
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL
2. PERSONAL TÉCNICO
Topógrafo | H/MES | 1 | 0% | 5 | 2036000 | 0
ING. AUX | H/MES | 1 | 0% | 0 | 2036000 | 0
3. PERSONAL AUXILIAR TECNICO
Cadenero | H/MES | 1 | 0% | 5 | 2036000 | 0
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO | [5 empty] | 0
SUBTOTAL PERSONAL
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)
TOTAL PERSONAL
II. COSTOS DIRECTOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD |  | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACION TOTAL (MESES) | TARIFA | VALOR TOTAL
II.1 TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad. | MES |  | 50% | 5
II.2 VEHÍCULOS
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar < 2000 cc | MES |  | 20% | 6
SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | TARIFA | VALOR TOTAL
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida) | GBL (RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO) |  | 1
SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS
VALOR INTERVENTORIA
IVA (19%)
VALOR TOTAL