JUSTIFICACION DEL OTROSI 001 A CONTRATO DE OBRA 008-2023
OBRA   “MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA COLEGIO JAIME GARZON SEDE ESCUELA PABLO VI No. 43” DEL COLEGIO JAIME GARZON DEL MUNICIPIO DE CUCUTA

San José de Cúcuta, Noviembre 17 de 2023
Realizadas las actividades preliminares contratadas, puntualmente la actividad de localización y replanteo se evidencia que existen algunas actividades que no se contemplaron en el presupuesto inicial, que son necesarias para el buen funcionamiento de la obra contratada, se considera pertinente la creación de ITEMS NO PREVISTOS, el cual incluye las siguientes actividades:
	DESCRIPCION ACTIVIDAD
	UND
	CANT
	VR UNIT
	VR Total

	Construcción muro de e= 0,15 ml H=0,4 en concreto
	ML
	19.2
	113.100
	2.171.520

	Demolición muros, lateral y frontal de salón existente
	M2
	76.95
	32.500
	2.500.875

	Adecuación de red de circuitos e instalaciones eléctricas de la caja principal hasta la sala de informática y el bloque lateral y hacia la motobomba
	GB
	1
	2.664.000
	2.664.000

	Demolición Columnas y vigas en concreto reforzado
	ML
	20
	23.400
	468.000

	Desmonte, demoliciones y retiro de alistado o plantilla de nivelación de piso (torta) considerando el estado de la misma en el sitio
	M2
	234.8
	20.020
	4.700.696

	Aseo general y limpieza de áreas intervenidas y sus alrededores (incluye pisos y muros de aulas y pasillos)
	M2
	72
	17.875
	1.287.000

	Suministro de materiales y construcción de placa maciza en concreto espesor=10 CM
	M2
	73.8
	169.000
	12.472.200

	Base granular (suministro ,extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador)
	M3
	15
	103.854
	1.557.816

	VALOR ADICIONAL
	27.823.000



[bookmark: _GoBack]Realizado el balance del contrato y la creación de ítems no previstos necesarios para el correcto cumplimiento del objeto contractual, se genera como resultado la necesidad de realizar el otrosí adicional de obra 001, adicionando al contrato inicial la suma de $. 27.823.000, y debido al adicional en valor el cual constituye un incremento de actividades nuevas a realizar, por lo que se hace necesario generar a su vez en dicho otrosí un adicional al mes contratado inicialmente a fin de tener el tiempo adecuado de llevar a cabo la ejecución completa de actividades contratadas. 
Anexo balance de cantidades iniciales contratadas, creación de ítem no previstos y/o acta modificatoria 001. 
Atentamente,

JUAN CARLOS GALVIS PARRA
Contratista
