## MATRIZ DE RIESGOS PROCE CONTRAT
MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | [5 empty] | Selección Minima Cuantia
OBJETO | [5 empty] | CONTRATAR EL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS CUARTOS DE CONTROL (INCLUYE RACK CON DISPOSITIVOS DE GRABACIÓN DE SEGURIDAD NVR, SWICH DE DATOS Y FIBRA OPTICA Y BANCO DE UPS´S) DE LAS ESTACIONES DE MEGACABLE.
PRESUPUESTO OFICIAL: | [5 empty] | 3662845
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | Será el Municipio de Pereira - Risaralda. Estaciones del sistema MEGACABLE, (G1 – G2 – G3 – G4), y estaciones del sistema MEGABUS (Cuba – Dosquebradas).
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación de Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  |  |  | CATEGORIA | [5 empty] | VALORACIÓN
|  |  | PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 2
|  |  |  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | [5 empty] | 3
|  |  |  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) | [5 empty] | 4
|  |  |  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) | [5 empty] | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  |  |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  |  |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  |  |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | 36628 |  |  |  | 183142 | 549427 | 1098854 |  | 1135482
|  |  |  | CATEGORIA |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  |  |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
|  |  | PROBABILIDAD | Raro |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
|  |  |  | Improbable |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
|  |  |  | Posible |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
|  |  |  | Probable |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  |  |  | Casi cierto |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  |  |  | VALORACIÓN |  | CATEGORIA
|  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo Extremo
|  |  |  | 6 Y 7 |  | Riesgo Alto
|  |  |  | 5 |  | Riesgo Medio
|  |  |  | 2,3 Y 4 |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) |  |  |  | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | ¿a quien se le asigna?
1 | G | I | P | O | Error en la selección de la modalidad de contratación adecuada |  |  |  | La modalidad de contratación no es adecuada para contratar de los servicios o bienes requeridos, retrocediendo el proceso |  |  |  | 1 | 5 | 6 | Alto | A la entidad
2 | G | I | P | O | Errores en la definición del objeto y los alcances del contrato |  |  |  | Incumplimiento de la meta o de la necesidad de la Entidad |  |  |  | 1 | 5 | 6 | Alto | A la entidad
3 | G | I | P | O | Selección del contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos de idoneidad y experiencia |  |  |  | Incumplimiento del objeto y alcances del contrato |  |  |  | 2 | 5 | 7 | Extremo | A la entidad
4 | E | E | E | O | Incumplimiento del objeto contractual |  |  |  | Incumplimiento de la meta o de la necesidad de la entidad Incumplimiento legal |  |  |  | 2 | 5 | 7 | Extremo | Contratista
5 | E | I | E | O | Liquidación del contrato sin el cumplimiento total de los alcances contractuales |  |  |  | Afectación del equilibrio económico de la Entidad |  |  |  | 3 | 5 | 8 | Extremo | A la entidad
6 | G | I | P | O | Incumplimiento de la publicación del contrato en el portal único de contratación- SECOP |  |  |  | Incumplimiento legal de la publicidad de la contratación de la Entidad |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Bajo | A la entidad
7 | E | E | E | O | El contratista no suscribe el contrato en el plazo previsto. |  |  |  | Se retrasa el perfeccionamiento del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra. |  |  |  | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista
8 | G | E | E | O | Actos de corrupción - Antecedentes - Inhabilidades |  |  |  | Investigación disciplinaria |  |  |  | 4 | 5 | 9 | Extremo | Contratista
9 | G | E | E | O | Incumplimiento en los requerimientos tecnicos del bien a adquirir |  |  |  | Se retrasa la ejecucion del contrato, por el tiempo para subsanar, podria ser incumplimiento legal |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista
| Clase: General (G) |  |  | Especifico (E) |  | Etapa: Planeacion (P) | Ejecución (E) |  |  |  | Selección (S)
| Fuente: Externo (E) Interno (I) |  |  |  |  | Tipo: Operacional (O)
No. | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento |  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo Y Revisión
[15 empty] | ¿como Se Realiza El Monitoreo? |  | Periodicidad ¿cuando?
1 | Planeación, revisión y control | [5 empty] | NO |  |  |  | Persona que proyecta y revisa estudios previos |  | Al iniciar los estudios | Al terminar los estudios | Verificar los requisitos de la modalidad de contratación y la necesidad de la entidad |  | Al momento de la elaboración y firma de los estudios y documentos previos
2 | Planeación, revisión y control | [5 empty] | NO |  |  |  | Dependecia donde nace la necesidad / Supervisor. |  | Al iniciar los estudios | Al terminar los estudios | Comparar si lo requerido para la Entidad, es acorde con lo descrito en los estudios y documentos previos |  | Al momento de la elaboración y firma de los estudios y documentos previos
3 | Revisión exhaustiva de los requisitos de idoneidad y experiencia | [5 empty] | SI |  |  |  | Persona que verifica los requisitos de idoneidad y experiencia del contratista |  | Al momento de la revisión | Al momento de la revisión | Verificar la idoneidad y experiencia del contratista |  | Al momento de la verificación de los requisitos y documentos del contratista
4 | Labores efectivas de supervisión | [5 empty] | SI |  |  |  | Supervisión del contrato |  | Al momento de la elaboración del acta de inicio | Tres (3) días hábiles posteriores al acta de inicio | Verificar en el portal único de contratación- SECOP |  | Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación
5 | Labores efectivas de supervisión | [5 empty] | SI |  |  |  | Supervisor del contrato |  | Al momento cuando se presente el hecho generador de incumplimiento | Al momento del acta final | Seguimiento permanente en la supervisión |  | Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación
6 | Supervisor / Personas que apoyan como controles adicionales | [5 empty] | NO |  |  |  | Supervisor o interventor y personas que apoyan en la publicación en SECOP |  | Al momento de la elaboración del estudio previo y pliego de condiciones | En la verificación de la publicación del proceso en el SECOP | Verificar en el portal único de contratación- SECOP |  | Fechas mencionadas
7 | Labores efectivas de supervisión | [5 empty] | NO |  |  |  | Supervisor |  | Etapa precontractual | Al agotar el proceso de firmas por parte de la entidad | Al legalizar el contrato |  | momento de la verificación de las firmas electrónicas por parte de la entidad
8 | Suspensión del contrato | [5 empty] | SI |  |  |  | Supervisor |  | Al momento de identificar un acto de corrupción realizado por parte del contratista | Al momento de identificar por parte de la oficina jurídica, un acto de corrupción realizado por parte del contratista. | Seguimiento por el supervisor al contratista. |  | Durante la ejecución del contrato hasta la debida liquidación del mismo
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
EVALUACIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD (Artículo 2.2.1.1.1.6.3 Decreto 1082 de 2015)
Dar cumplimiento total al objeto de la presente contratación y en consecuencia prestar los servicios planteados en el presente estudio previo, permitirán a la entidad alcanzar los objetivos y las metas de su Plan de Acción en los cuales se fundamenta el mismo, de llegar a darse ocurrencia y materialización de cualquiera de los riesgos previsibles descritos no se podría dar cumplimiento a las metas y objetivos bajo los cuales se sustentó el presente estudio previo.
FORMA DE MITIGAR EL RIESGO (Art. 2.2.1.1.2.1.1 Numeral 6 Decreto 1082 de 2015)
Con la oportunidad y calidad del servicio y de los elementos que hacen parte del objeto contractual se logra verificar el cumplimiento del mismo, sumado a ello, se exigirá la constitución de la garantía de la calidad de los bienes y/o servicios.

## RIESGOS ADICIONALES EJEMPLOS
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | [5 empty] | CONTRATACION DIRECTA / MINIMA CUANTIA / SELECCIÓN ABREBIADA DE MENOR CUANTIA / SELECCIÓN ABREVIADA CON SUBATA INVERSA ELECTRONICA / LICITACION PÚBLICA / CONCURSO DE MERITOS
OBJETO
PRESUPUESTO OFICIAL:
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
CATEGORIA DEL RIESGO
[5 empty] | VALORACIÓN |  | CATEGORIA
[5 empty] | 8, 9 y 10 |  | Riesgo Extremo
[5 empty] | 6 Y 7 |  | Riesgo Alto
[5 empty] | 5 |  | Riesgo Medio
[5 empty] | 2,3 Y 4 |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) |  |  | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | ¿a quien se le asigna?
1 | G | I | P | O | Error en la selección de la modalidad de contratación adecuada |  |  | La modalidad de contratación no es adecuada para contratar de los servicios o bienes requeridos, retrocediendo el proceso |  | 1 | 5 | 6 | Alto | A la entidad
2 | G | I | P | O | Errores en la definición del objeto y los alcances del contrato |  |  | Incumplimiento de la meta o de la necesidad de la Entidad |  | 1 | 5 | 6 | Alto | A la entidad
3 | G | I | P | O | Selección del contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos de idoneidad y experiencia |  |  | Incumplimiento del objeto y alcances del contrato |  | 2 | 5 | 7 | Alto | A la entidad
4 | E | E | E | O | Incumplimiento del objeto contractual |  |  | Incumplimiento de la meta o de la necesidad de la entidad Incumplimiento legal |  | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista
5 | E | I | E | O | Liquidación del contrato sin el cumplimiento total de los alcances contractuales |  |  | Afectación del equilibrio económico de la Entidad |  | 1 | 5 | 6 | Alto | A la entidad
6 | G | I | P | O | Incumplimiento de la publicación en el portal único de contratación- SECOP de los documentos del proceso contractual |  |  | Incumplimiento legal de la obligatoriedad de publicidad de los documentos del proceso de contratación Incumplimiento del cronograma del proceso de contratación |  | 1 | 3 | 5 | Medio | A la entidad
7 | E | E | E | O | El contratista no suscribe el contrato en el plazo previsto. |  |  | Se retrasa el perfeccionamiento del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra. |  | 2 | 2 | 4 | Alto | Contratista
8 | G | E | E | O | Actos de corrupción - Antecedentes - Inhabilidades |  |  | Investigación disciplinaria |  | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista
9 | G | I | P | O | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado |  |  | Precios por debajo de lo establecido en el mercado, no se alcanza a cumplir con los alcances. Precios por encima, riesgos de hallazgos por sobrecostos |  | 3 | 4 | 7
10 | E | I | E | O | Seguridad de la información * Pérdida de información |  |  | Pérdida de parcial de la memoria institucional |  | 1 | 5 | 6 |  | Contratista
11 | E | I | E | O | Seguridad de los equipos* Pérdida de equipos * Daños en las instalaciones de la Entidad |  |  | Pérdida o afectación de los bienes patrimoniales |  | 1 | 5 | 6 |  | Contratista * Compañía de seguros
12 | E | I | E | O | Plataforma sin servicio |  |  | Afectación del servicio |  | 3 | 5 | 8 |  | Contratista
13 | E | I | E | O | Robo o Intento de robo |  |  | Muerte por arma de fuego a un empleado, servidor o un tercero |  | 2 | 4 | 6 |  | Contratista
14 | E | I | E | O | Perjuicios causados a terceros en la ejecución del contrato |  |  | Repetición de sanciones o multas a la Entidad por el daño causado |  | 3 | 5 | 8 |  | Contratista
15 | E | I | E | O | Entrega de elementos sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas |  |  | Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas que retrasa la ejecución del contrato |  | 2 | 3 | 5 |  | Contratista
| Clase: General (G) |  |  | Especifico (E) |  | Etapa: Planeacion (P) | Ejecución (E) |  | Selección (S)
| Fuente: Externo (E) Interno (I) |  |  |  |  | Tipo: Operacional (O)
No. | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo Y Revisión
[12 empty] | ¿como Se Realiza El Monitoreo? |  | Periodicidad ¿cuando?
1 | Planeación, revisión y control | [5 empty] | NO |  | Persona que proyecta y revisa estudios previos | Al iniciar los estudios | Al terminar los estudios | Verificar los requisitos de la modalidad de contratación y la necesidad de la entidad |  | Al momento de la elaboración y firma de los estudios y documentos previos
2 | Planeación, revisión y control | [5 empty] | NO |  | Dependecia donde nace la necesidad / Supervisor. | Al iniciar los estudios | Al terminar los estudios | Comparar si lo requerido para la Entidad, es acorde con lo descrito en los estudios y documentos previos |  | Al momento de la elaboración y firma de los estudios y documentos previos
3 | Revisión exhaustiva de los requisitos de idoneidad y experiencia | [5 empty] | SI |  | Persona que verifica los requisitos de idoneidad y experiencia del contratista | Al momento de la revisión | Al momento de la revisión | Verificar la idoneidad y experiencia del contratista |  | Al momento de la verificación de los requisitos y documentos del contratista
4 | Labores efectivas de supervisión | [5 empty] | SI |  | Supervisión del contrato | Al momento de la elaboración del acta de inicio | Tres (3) días hábiles posteriores al acta de inicio | Verificar en el portal único de contratación- SECOP |  | Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación
5 | Labores efectivas de supervisión | [5 empty] | SI |  | Supervisor del contrato | Al momento cuando se presente el hecho generador de incumplimiento | Al momento del acta final | Seguimiento permanente en la supervisión |  | Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación
6 | Persona que adelanta los trámites contractuales en la dependencia y personas que apoyan en la publicación en SECOP | [5 empty] | NO |  | Supervisor o interventor y personas que apoyan en la publicación en SECOP | Al momento de la elaboración del estudio previo y pliego de condiciones | Cuando termina el trámite contractual | Verificar en el portal único de contratación- SECOP |  | Según cronograma del contrato
7 | Labores efectivas de supervisión | [5 empty] | NO |  | Supervisor | Etapa precontractual | Al agotar el proceso de firmas por parte de la entidad | Al legalizar el contrato |  | momento de la verificación de las firmas electrónicas por parte de la entidad
8 | Suspensión del contrato | [5 empty] | SI |  | Supervisor | Al momento de identificar un acto de corrupción realizado por parte del contratista | Al momento de identificar por parte de la oficina jurídica, un acto de corrupción realizado por parte del contratista. | Seguimiento por el supervisor al contratista. |  | Durante la ejecución del contrato hasta la debida liquidación del mismo
9 | Analizar técnica y financieramente los precios del mercado | [7 empty] | Persona que realiza los estudios previos y solicita las cotizaciones para el análisis del valor del contrato | Al iniciar los estudios y documentos previos | Al terminar los estudios y documentos previos | Comparar si lo definido es acorde con los precios del mercado |  | Al momento de proyectar los estudios y documentos previos
10 | Realizar periódicamente copias de seguridad | [5 empty] | SI |  | Supervisor del contrato y contratista | Al momento de la elaboración del acta de inicio | Al momento del acta de liquidación | Seguimiento permanente en la supervisión y servidores de respaldo |  | Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación
11 | Realizar revisión periódica de inventario de bienes y equipos | [5 empty] | NO |  | Supervisor del contrato y contratista | Al momento de la elaboración del acta de inicio | Al momento del acta de liquidación | Seguimiento permanente en la supervisión * Eventos por robos |  | Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación
12 | Servidores de respaldo de la información por el contratista | [7 empty] | Supervisor del contrato y contratista | Al momento de la elaboración del acta de inicio | Al momento del acta de liquidación | Monitoreo periódico de la empresa contratista |  | Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación
13 | Capacitación al personal de seguridad | [7 empty] | Supervisor del contrato y contratista | Al momento de la elaboración del acta de inicio | Al momento del acta de liquidación | Seguimiento permanente en la supervisión |  | Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación
14 | Capacitación y seguimiento al personal | [5 empty] | NO |  | Supervisor del contrato y contratista | Al momento de la elaboración del acta de inicio | Al momento del acta de liquidación | Seguimiento permanente en la supervisión |  | Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación
15 | Labores efectivas de supervisión | [5 empty] | SI |  | Supervisor | Al momento de la elaboración del acta de inicio | Al momento del acta de liquidación | Seguimiento permanente en la supervisión |  | Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
NOTA: Según el numero de riesgos identificados para el proceso contractual se crea el numero de filas