## Hoja1
" MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA"
COLEGIO MANUEL FERNANDEZ DE NOVOA
SEDE ESCUELA HOMBRES Y MUJERES DE PENSAMIENTO
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO | [6 empty] | FECHA:
NOMBRE DE LA INSTUTUCION |  | ESCUELA HOMBRES Y MUJERES DE PENSAMIENTO |  |  |  | CODIGO DANE | 154001009645
DIRECCION |  | BARRIO LOS ALPES PARTE ALTA |  |  |  | ZONA | URBANA
|  |  |  | CONDICIONES INICIALES |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM | ESP-TEC | DESCRIPCION | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL
PRELIMINARES
1.0 PRELIMINARES
1.1 |  | DESMONTE, DEMOLICIONES Y RETIRO DE ALISTADO O PLANTILLA DE NIVELACION DE PISO (TORTA) CONSIDERANDO EL ESTADO DE LA MISMA EN EL SITIO | M2 | 334.87 | 18969 | 6352149.03 | 334.87 | 6352149.03 | 14592
SUB - TOTAL ACTIVIDAD | [5 empty] | 6352149.03 |  | 6352149.03
2.0 PISOS
2.1 |  | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PLACA MACIZA EN CONCRETO ESPESOR=.10 CM | M2 | 334.87 | 159178 | 53303936.86 | 334.87 | 53303936.86 | 122445
2.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACION de pisos en tablon de gress de 30 x 30 o 33 x 33 incluye mortero de pega. | M2 | 42.45 | 74490 | 3162100.5 | 92.45 | 6886600.5 | 57300
SUB - TOTAL ACTIVIDAD | [5 empty] | 56466037.36 |  | 60190537.36
3.0 PINTURA
3.1 |  | SUMINISTRO DE MATERIALES Y APLICACIÓN DE TRES (3) MANOS DE PINTURA VINILICA PARA MUROS TIPO 1(INCLUYE RESANES) COLOR A ESCOGER. | M2 | 119.504 | 18590 | 2221579.36 | 239.504 | 4452379.36 | 14300
SUB - TOTAL ACTIVIDAD | [5 empty] | 2221579.36 |  | 4452379.36
4.0 ASEO GENERAL
4.1 |  | ASEO GENERAL Y LIMPIEZA EN AREAS INTERVENIDAS Y SUS ALREDEDORES (Incluye muros y pisos de aulas y pasillos ) | M2 | 340 | 14596 | 4962640 | 340 | 4962640 | 11228
SUB - TOTAL ACTIVIDAD | [5 empty] | 4962640 |  | 4962640
ITEM NO PREVISTOS
|  | DESMONTE CUBIERTA EN ETERNIT EN EL SITIO | M2 |  | 26000 |  | 15 | 390000 | 20000
|  | SUMINISTRO DE CUBIERTA EN ETERNIT | M2 |  | 63440 |  | 15 | 951600 | 48800
|  | SUMINISTRO DE MATERIALES Y APLICACIÓN DE ESMALTE PARA MALLA DE CERRAMIENTO | M2 |  | 29900 |  | 48 | 1435200 | 23000
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN EN MALL 2,4*3 (Incluye sus accesorios) | GB |  | 5070000 |  | 1 | 5070000 | 3900000
|  | DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO A LA VISTA | M2 |  | 26000 |  | 2.5 | 65000 | 20000
|  | DESMONTE MALLA | M2 |  | 15600 |  | 4.5 | 70200 | 12000
|  | MURO EN LADRILLO A LA VISTA | M2 |  | 140400 |  | 2.5 | 351000 | 108000
|  | PINTURA EN ESMALTE | M2 |  | 39000 |  | 52 | 2028000 | 30000
|  | ASEO GENERAL Y LIMPIEZA EN AREAS INTERVENIDAS Y SUS ALREDEDORES (Incluye muros y pisos de aulas y pasillos ) | M2 |  | 17875 | 0 | 66.2 | 1183325 | 13750
SUB - TOTAL ACTIVIDAD | [7 empty] | 11544325
VALOR TOTAL OBRAS INCLUIDO AIU | [5 empty] | 70002000 |  | 87502000
[6 empty] | VALOR ADICIONAL |  | 17500000
MG. JAVIER ALBERTO VELASCO JARAMILLO
JUAN CARLOS GALVIS PARRA | [5 empty] | Rector
C.C. No. 13,465,172 de Cúcuta