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INFORME No. 03


	PERIODO:
	
01 DE AGOSTO DE 2023 AL 30 DE AGOSTO DE 2023

	
NÚMERO CONTRATO: 0033 DEL 2023
	
CONTRATISTA: CONSORCIO GUAJIRA 2023

	
VALOR INICIAL: $ 523. 971. 095, 84
	
NIT: 9017067576

	
OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA CALLE 22 CR 1, BARRIO JARI FUMINAYA, CRISTO VIVE, LUISA PEREZ. SANTA ISABEL Y SANTA FE DEL MIUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA. BPIN 20223218000011

	
FECHA DE INICIO:
	
13 DE JUNIO DEL 2023

	
FECHA DE TERMINACION:
	
13 DE OCTUBRE DEL 2023

	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: 21-44- 101412419
	
FECHA	CONSTITUCIÓN GARANTIAS: 11/05/2023
	
COMPAÑIA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

	
PLAZO DE EJECUCION: 04 Meses
	
ADICIONES	TIEMPO: NINGUNA
	
ADICIONES	RECURSOS: NINGUNA

	

	
	1. INTRODUCCION

	El fenómeno mundial de cambio climático ha marcado la alteración en el orden natural o patrones tradicionales de la temperatura y precipitación en el globo terráqueo, en el departamento de La Guajira, la pluviosidad es limitada a solo (4) cuatro meses en el año, registrando valores de 500 mm, en las zonas septentrionales ubicadas en los municipios de Riohacha, Uribía, Maicao, Manaure y Albania. Con el cambio climático las temporadas secas son más extensas y las lluviosas sean de menor duración, pero más intensas haciendo que se presenten desbordamientos en los arroyos dado
que las escorrentías son más voluminosas y sobrepasan los niveles normales de los cauces





	Presentando inundaciones en el municipio cada vez que se presentan las épocas de lluvias.


El municipio de Maicao cuenta con un área amenazada por fenómenos hidrometeoro lógicos de 22.455,6 hectáreas, 120 que corresponde al 12,69% y el área no amenazada por fenómenos hidrometeoro lógicos corresponde a 154.448,2 hectáreas, que corresponde al 87,31%.121 el riesgos de inundación en el casco urbano del municipio de Maicao, en alrededor de 4.600,00 m2 sobre el arroyo del canal de la calle 22 carrera 1a, lo cual está siendo causado por la pérdida de la capacidad hidráulica de este arroyo, dado que el volumen de agua máxima que este transporta ha disminuido debido a la sedimentación y la erosión de las orillas, generada por la inexistencia de obras de control de encauzamiento las cuales son de suma importancia ya que ayudan a estabilizar el cauce del arroyo, por lo que la comunidad se encuentra expuesta a riesgo de inundaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, la amenaza obliga a tomar acciones concretas para contrarrestar tal situación, con propósitos de desarrollar acciones dirigidas a disminuir los riesgos por inundaciones y con ello, contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias aledañas al canal de la calle 22 carrera 1a barrio Hary Fuminaya y Cristo vive del municipio de Maicao, La Guajira.

	
	2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

	2.1 Descripción Del Proyecto

El proyecto consiste en sensibilizar e incentivar la conciencia ambiental colectiva, a través de charlas pedagógicas y el conocimiento de valores ambientales y socio-culturales, además de la actividad de limpieza y encausamiento del canal Calle 22 Cr 1, en los barrios Hary Fuminaya, Cristo Vive, Luisa Pérez. Santa Isabel y Santa Fe del Municipio de Maicao La Guajira. Se debe señalar que el objetivo principal del proyecto es Recuperar la capacidad hidráulica del canal, Disminuir la sedimentación existente, Aumentar el sentido de pertenencia y conciencia ambiental de la población que habita en los barrios Hary Fuminaya, Cristo Vive, Luisa Pérez, Santa Isabel y Santa Fe.





LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. (Ver mapa de localización anexo)
El proyecto se ejecutará en el canal de la calle 22 carrera 1ª, del municipio de Maicao - La Guajira, como lo muestra la siguiente ilustración:
[image: ]

2.2 CARACTERÍSTICA DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Se hace necesario e imperante realizar las siguientes actividades con el fin mitigar inundaciones en los barrios Hary Fuminaya, Cristo Vive, Luisa Pérez, Santa Isabel y Santa Fe, del municipio de Maicao, La Guajira, por el desbordamiento del canal de la calle 22 carrera 1 en épocas de invierno.
· PRELIMINARES: Consiste en la socialización del proyecto, Limpieza, desmonte y retiro a través de excavación, de todo el material sedimentado que causa el desbordamiento en épocas de invierno, afectando e inundando varios barrios que se encuentran aledaños al canal de la calle 22 carrera 1; Las actividades preliminares del proyecto están definidas de la siguiente manera:


















· JORNADAS DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL: 

En el transcurso de este periodo se realizaron 4 jornadas de socialización y sensibilización en los barrios: Santafé, Santa Isabel, Hari Fuminaya, Cristo Vive y Luisa Pérez, en estas actividades, se le socializó las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto de Mantenimiento del canal de la calle 22 con carrera 1º. También se dio a conocer a los habitantes de estas comunidades la importancia del cuidado del ambiente recae en que todos dependemos de él para sobrevivir, en realidad es una urgencia que todos debemos atender si queremos conservar la biodiversidad y proteger nuestra salud. El mal hábito de botar la basura en la calle, los ríos y las quebradas se puede entender como «un problema de educación y cultura» que crea muchos inconvenientes sobre todo a las mismas personas que arrojan la basura en cualquier parte. Este hábito que radica en ocupar las quebradas como depósito de desechos, tanto sólidos como líquidos, lo que hacen es reducir el área hidráulica en las quebradas y ríos y eso después trae consecuencias como los desbordamientos, los tapones de basura dan lugar a efectos negativos, como el empozamiento de agua, que genera nidos de mosquitos y focos infecciosos. Ver Anexos






PUBLICIDAD Y DIVULGACION: En este periodo se hizo instalación de la valla fija informativa, con las especificaciones técnicas establecidas por la empresa contratante CORPOGUAJIRA, esta valla fue instalada en la calle 22 con Cra 1º. Que hace parte del área de influencia del proyecto que permitirá a comunidad conocer las labores adelantadas y las personas responsables de las mismas. Ver Anexos Así mismo en las reuniones de socialización y sensibilizaciones realizadas con las comunidades se hizo entrega de volantes informativos del proyecto. Ver Anexos
 
· LOCALIZACION Y REPLANTEO: La localización y replanteo hace referencia al conjunto de operaciones que se realizan para trasladar las medidas del plano al terreno en tamaño natural, los puntos, alineaciones, rasantes, curvas y niveles necesarios para la correcta ejecución del proyecto.
· LIMPIEZA Y DESCAPOTE A MAQUINA: La limpieza y descapote a máquina, consiste en la limpieza y desobstrucción de la sección transversal del canal, debiendo conformar las secciones de proyectos de los cauces, las que deberán ser determinadas en función de la capacidad de escurrimiento que resulte necesaria para evitar anegamiento. A este fin se deberá realizar la limpieza de caminos de sirga, de las márgenes y taludes que conforma la sección primaria de cursos de agua. Dichas márgenes y taludes deberán regularizarse a través de un perfilado, conservando la inclinación actual. Las labores de adecuación de márgenes contemplaran además la restauración de taludes erosionados



Mediante técnicas de ingeniería naturalísima, así como re-perfilado de cabezas de talud modificadas.
· EXCAVACIONES Y RELLENOS: Luego se llevarán a cabo las obras de Excavaciones y rellenos, la cual se representan en actividades como:
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· EXCAVACION CON RETROEX. EN MATERIAL COMUN SECO H: La excavación con retroexcavadora, tiene que ver con la extracción de vegetación, desechos, neumáticos, chapas, ramas, y todo otro material cualquiera sea su tipo, que obstaculice el normal escurrimiento de las aguas y que se encuentren en dicha zona. Se hará seguimiento al control topográfico a aquellos Puntos específicos cuya posición relativa se obtiene por mediciones directas o indirectas en el terreno.
· CONTROL TOPOGRÁFICO: Realizar el Estudio Topográfico con el mayor detalle y precisión posible, en los tópicos de altimetría y planimetría del terreno, en el Proyecto “MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA CALLE 22 CARRERA 1, BARRIO JARI FUMINAYA, CRISTO VIVE, LUISA PÉREZ, SANTA ISABEL Y SANTA FE, DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA” Entre los objetivos específicos que se persiguen con la realización de este proyecto se encuentran: Realizar el levantamiento plani-altimétrico en la zona de influencia del proyecto, con el fin de obtener la información de todos los elementos existentes, su ubicación y características, los cuales se verán afectados con la construcción y adecuación del área de estudio. - Obtener una cartografía de precisión para el diseño de la obra. - Sistematizar la cartografía de la zona de influencia directa del proyecto en estudio, utilizando medios computacionales, a fin de servir de base en los estudios de consultoría de las obras de adecuación.



· CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL VEGETAL Y DE EXCAVACION HUMEDO: Las actividades tanto de cargue y disposición final de material vegetal y de excavación húmedo, como el cargue y retiro de sobrantes de excavación o demolición, hacen referencia a las labores siguientes:

· Retirada de ocupaciones ilegales (muros, chozas, etc…) sobre los márgenes, con derribo y recogida selectiva de residuos y enseres.
· Recogida selectiva de vertidos y traslado a vertedero autorizado o planta de reciclaje de basuras enseres y todo tipo de residuos sólidos presentes a lo largo de los cauces y sus riberas, así como el sellado de las zonas de vertido en este cauce.
· La entresaca y eliminación selectivo, con motosierra y guadaña con disco de sierra respectivamente, de la vegetación leñosa presente en el lecho del cauce que limite o pueda limitar en el futuro la capacidad hidráulica
· El troceado con motosierra y retirada de árboles caídos en el cauce.
· La poda de formación consistente en elevación de copa de ejemplares con ramas bajas dentro del cauce.
· El acopio y retirada del lecho del cauce de los restos leñosos generados con las labores anteriores, o presentes en el cauce formando tapones, mediante carga y triturado de los restos vegetales leñosos o traslado a zonas rurales donde se despostaran de forma adecuada para su reconversión natural al ciclo de vida.

Por último, se realizará el relleno en material seleccionado, el cual se refiere a la selección, transporte interno, disposición, conformación y compactación manual por capas, de los materiales autorizados por la interventoría para la realización del relleno de zanjas y de excavaciones.
· CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACION O DEMOLICION:
El Contratista deberá disponer de todos los materiales excavados o provenientes de demoliciones, que no se requieran para completar la obra, retirándolos tan pronto como sean excavados, hasta los sitios de botadero aprobados por el Interventor y las entidades ambientales en un radio menor o igual a 15 Km. No se permitirá la colocación del material excavado en las inmediaciones de la zona de trabajo ni en los bordes de las zanjas. El Contratista preparará convenientemente las zonas de botadero autorizadas por el Interventor y las entidades ambientales, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental. El Contratista retirará hasta los sitios de botadero aprobados por el Interventor y dispondrá en ellos todos los materiales sobrantes de la excavación. Deberá colocar los sobrantes de



	Excavación en forma ordenada, esparciéndolos por capas y tomando todas las precauciones necesarias para obtener su estabilidad. Si el Interventor considera inadecuada la disposición de los sobrantes de excavación podrá ordenar al Contratista cambiarla sin que ésta orden sea motivo de pago adicional.
· 	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la selección, transporte interno, disposición, conformación y compactación manual por capas, de los materiales autorizados por la interventoría para la realización del relleno de zanjas y de excavaciones para estructuras o también para la ejecución de terraplenes, cuyas fundaciones e instalaciones subterráneas hayan sido previamente revisadas y aprobadas por la interventoría.

	
	3. CONTRATO DE OBRA.

	3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

OBJETO DE OBRA: MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA CALLE 22 CR 1, BARRIO JARI FUMINAYA, CRISTO VIVE, LUISA PEREZ. SANTA ISABEL Y SANTA FE DEL MIUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA.
FECHA DE SUBCRIPCION:	05 DE MAYO DEL 2023
ENTIDAD CONTRATANTE:	CORPOGUAJIRA / NIT: 892115314-9
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	OBRA CIVIL
FINANCIAMIENTO:	REGALIA
LICITACIÓN PÚBLICA:	SAM- 004 DEL 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO GUAJIRA 2023
RESIDENTE DE OBRA:	ALVARO RODRIGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA:	ALEXNEIDER BENJUMEA MURGAS
INTERVENTOR:	SEIPRODEG LTDA PRESUPUESTO CONTRATADO:		$ 523. 971. 095, 84 PLAZO DE EJECUCIÓN:		04 MESES
FECHA DE INICIO:	13 DE JUNIO 2023
FECHA FINAL DE OBRA:	12 DE OCTUBRE 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO:	 73 DIAS
% DE OBRA PROGRAMADA:	65 % 
% DE OBRA EJECUTADA:	8.48 %
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	3.2 OBRAS PROGRAMADAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO

	
	
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CORPORACION
	

	
	AUTONOMA DE LA GUAJIRA
	

	
	
MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA CALLE 22 CARRERA 1, BARRIO JARI FUMINAYA, CRISTO VIVE, LUISA
	

	
	PÉREZ, SANTA ISABEL Y SANTA FE, DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA.
	

	
	
ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANT.
	VALOR
	VALOR PARCIAL
	

	
	
	
	
	
	UNITARIO
	
	

	
	
1
	
Aumentar el sentido de pertenencia y conciencia ambiental de la población que habita en los barrios Hary Fuminaya, Cristo Vive, Luisa Pérez, Santa Isabel y Santa Fe
	

	
	1.1
	REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DEL
	Nro
	2.00
	$	1,251,744.90
	$	2,503,489.80
	

	
	
	PROYECTO.
	
	
	
	
	

	
	1.2
	REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN
	Nro
	8.00
	$	1,358,494.90
	$	10,867,959.20
	

	
	
	AMBIENTAL
	
	
	
	
	

	
	1.3
	REALIZAR LA PUBLICIDAD Y
	UND
	1.00
	$	4,520,000.00
	$	4,520,000.00
	

	
	
	DIVULGACIÓN
	
	
	
	
	

	
	
	SUBTOTAL CAPÍTULO 1
	$	17,891,449.00
	

	
	2
	Disminuir la sedimentación existente en el
	

	
	
	Canal de la calle 22 carrera 1ª.
	

	
	2.1
	REALIZAR LA LOCALIZACIÓN Y
	M2
	4600.00
	$	1,644.00
	$	7,562,400.00
	

	
	
	REPLANTEO
	
	
	
	
	

	
	2.2
	DESARROLLAR LA LIMPIEZA
	M2
	4600.00
	$	1,438.00
	$	6,614,800.00
	

	
	
	Y DESCAPOTE A MÁQUINA
	
	
	
	
	

	
	2.3
	REALIZAR EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA.
	M3
	1971.60
	$	17,969.00
	$	35,427,680.40
	

	
	
	EN MATERIAL COMÚN SECO
	
	
	
	
	

	
	
	H<3M
	
	
	
	
	

	
	2.4
	REALIZAR EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA
	M3
	1314.40
	$	24,436.00
	$	32,118,678.40
	

	
	
	EN MATERIAL HÚMEDO
	
	
	
	
	

	
	
	H<3M
	
	
	
	
	

	
	2.5
	REALIZAR EL CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL DE
	M3
	3877.00
	$	67,981.00
	$	263,562,337.00
	

	
	
	MATERIAL VEGETAL Y DE
	
	
	
	
	

	
	
	EXCAVACIÓN
	
	
	
	
	

	
	2.6
	LLEVAR A CABO EL RELLENO EN MATERIAL
	M3
	249.00
	$	135,066.00
	$	33,631,434.00
	

	
	
	SELECCIONADO
	
	
	
	
	

	
	
	SUB TOTAL CAPÍTULO 2
	$	378,917,329.80
	

	
	COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO
	$	396,808,778.80
	

	
	ADMINISTRACION (24%)
	$	95,234,106.91
	

	
	IMPREVISTO (1%)
	$	3,968,087.79
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	UTILIDAD (5%)
	$	19,840,438.94
	

	
	IVA SOBRE LA UTILIDAD
	$	3,769,683.40
	

	
	TOTAL A.I.U. (30%)
	$	119,042,633.64
	

	
	RALIZAR TRAMITE DEL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE
	$	4,350,000.00
	

	
	SUB TOTAL DEL PROYECTO.
	$	523,971,095.84
	

	
3.3 OBRAS EJECUTADAS EN EL PERÍODO RESPECTIVO.













3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA
3.4.1 PERSONAL:

	NOMBRE
	No. DE CEDULA
	CARGO
	DISPONIBILIDAD

	ANDRES ENRIQUE MORA
	13.715.904
	Director de Obra
	50.00%

	ALVARO RODRIGUEZ
	72.270.722
	Residente de Obra
	100.00%

	AMIRA ISABEL URRUTIA
	36.475.068
	Trabajadora Social
	50.00%

	SISO DE CASTRO GUERRA
	84.090.044
	Topógrafo
	100.00%

	JESUS MANUEL VELASQUEZ
	1.065.584.274
	Ayudante
	100.00%




3.4.2  A la fecha del presente informe no se dispone de equipos en los frentes de obra, ya que se está a la espera de la expedición de los permisos de ocupación de cause.
3.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO: Durante el periodo comprendido entre el 13 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023, no se presentaron lluvias en los sitios de ejecución de trabajos.



3.8 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 4 POLIZAS Y AMAPAROS DEL CONTRATO:
La póliza de garantías fue aprobada el 29 de mayo 2023 así:





5	REGISTRO FOTOGRÁFICO: (ANEXOS)








	AMPAROS
	VIGENCIAS
	VR ASEG.
	EXPEDICIO
	COMPAÑÍA

	CUMPLIMIENTO:
	05/05/2023
	04/09/2024
	$ 52.397.109,50
	18/05/2023
	SEGUROS DEL ESTADO S.A

	BUEN MANEJO DE
ANTICIPO:
	05/05/2023
	06/03/2024
	$ 261.985.547,50
	18/05/2023
	SEGUROS DEL ESTADO
S.A

	SALARIOS:
	05/05/2023
	04/09/2026
	$ 26.198.554,75
	18/05/2023
	SEGUROS DEL ESTADO S.A

	ESTABILIDAD Y CALIDAD:
	04/09/2023
	04/09/2025
	$ 26.198. 554,75
	18/05/2023
	SEGUROS DEL ESTADO S.A



























R.L CONSORCIO GUAJIRA 2023
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ANEXOS



	REGISTRO FOTOGRAFICO

	NOMBRE DE LA
ENTIDAD
	CONSORCIO GUAJIRA 2023
	NOMBRE DEL
REPRESENTANTE
	ARNOLDIS GARCIA H

	No CONTRATO
	SAM- 0033 DEL 2023
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	Taller Ambiental
	Taller Ambiental
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	Taller Ambiental
	Taller Ambiental
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	NOMBRE DE LA
ENTIDAD
	CONSORCIO GUAJIRA 2023
	NOMBRE DEL
REPRESENTANTE
	ARNOLDIS GARCIA H

	No CONTRATO
	SAM- 0033 DEL 2023
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	             Reunión de Socialización
	Reunión de Socialización
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	                       Reunión de Socialización
	                             Reunión de Socialización
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	NOMBRE DE LA
ENTIDAD
	CONSORCIO GUAJIRA 2023
	NOMBRE DEL
REPRESENTANTE
	ARNOLDIS GARCIA H

	No CONTRATO
	SAM- 0033 DEL 2023
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	Entrega de volantes
	Entrega de volantes
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	Volante Informativo
	Valla Informativa




	REGISTRO FOTOGRAFICO LOMA FRESCA

	NOMBRE DE LA
ENTIDAD
	CONSORCIO GUAJIRA 2023
	NOMBRE DEL
REPRESENTANTE
	ARNOLDIS GARCIA H

	No CONTRATO
	SAM- 0033 DEL 2023
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	Perifoneo
	Perifoneo
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	Perifoneo
	Perifoneo
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OBRA EJECUTADA
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DESARROLLAR LA UMPIEZAY DESCAPOTE AMAGUINA.

OBJETIVO:
MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA CALLE 22 CARRERA 1. BARRIO HARY FUMINAYA.
‘CRISTOVIVE, LUISA PEREZ. SANTAISABELY SANTA FE, DEL MUNICIPIO DE MAICA,
LAGUAJIRA. BPIN 20223218000011.

‘ OBJETIVO ESPECIFICO:
AUMENTAR EL SENTIDO DE PERTENENCIAY CONCIENCIA AMBIENTAL DE LA
/QUE HABITA EN LOS BARRIOS HARY FUMINAYA, CRISTO VIVE,
LUISA PEREZ. SANTA ISABEL Y SANTA FE. DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA.
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ACTA DE REUNION

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO EMPRESA (Si Aplica)
ARLETH JOHANA POLANIA SCOTT | Trabajadora Social Consorcio Guajra 2023
"AMIRA [SABEL URRUTIA MARTINEZ | Trabajadora Social Consorcio Guara 2023

ORDEN DEL DiA:

Oracién a Dios
Presentacién de las Profesionales a cargo
Socializacion de la Actvidad

Desarrollo del Taller

Partcipacion de los Asistentes.

Clausura

E1 dia 10 de agosto del presente afo, siendo las 3:30 de Ia tarde, se reunieron as profesionales
Sociales del Consorcio Guaira 2023 y los habitantes del barro Hary Fuminaya, con el in de realizar
un tallerde Sensibiizacion sobre la importancia del cuidado y conservacion del medio ambiente.

Se nicia e tallr on a deficion e sensibiizacion ambiental,Este término hace referencia al proceso.
e crearconciencia entr los iudadanos de {odos os pases en materia medioambiental Su obetivo
es crear una flosofia de vida que esté basada en el respeto al planefa, su proteccién y conservacion
¥ en un uso sostenibl e los recursos naturales que fenemos disponibis. pero hay mas. Crear
conciencia de la siiacién que atraviesa nuestro. medioambiente impica un cambio en ol
comportamiento de odos.y en especial de nuestro estlo e vida.
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Resulta clave cambiar de NAGH03, feTlexionar SObre 135 CONSECUSNGias que (endran nUesiras acciones
en el entomo, las repercusiones que generaré en el planeta dejar Ia luz encendida, el grifo abierto o

1a calefaccisn a una temperatura por encima de Ia recomendada

Los asistentes fueron muy receptivos con 1a informacian brindada y se comprometen a poner en

pricticas las recomendaciones realizadas.

COMPROMISOS.

No. | Descrpeion Fecha Responsable
Comertse —en rulpleadsr G oses | Duranie s
1| conocimientos cecucindela | Comunidad
abra
Realzar pracieas amgabes on o mede| Dunanies
2 | ambiene cecucindela | Comunidad
obra
Terer eh cusnta a8 ecomendaciones heehas en | Duranie 3
3 | este taler. cecucindela | Comunidad
aora
FIRMA DE LOS ASISTENTES
NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO EMPRESA. (51| FIRA
Aplice)
ARLETH JOMANA POLANIA | Trabaadora Socl | Gonsarcio RS
scoTT. Guajira 2023 =
ANIRA TSHGEL URRUTIA | Tabaadora Sooal | Gomsarco P ——

MARTINEZ Guaira 2023
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