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	INFORME DE OBRA 



INFORME No 05


CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0033 DE 2023
OBJETO: “MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA CALLE 22 CR 1, BARRIO JARI FUMINAYA, CRISTO VIVE, LUISA PEREZ. SANTA ISABEL Y SANTA FE DEL MIUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA.”

	PERIODO

01 DE OCTUBRE DEL 2023 – 31 DE OCTUBRE DEL 2023




CONTRATISTA: CONSORCIO GUAJIRA 2023
[image: ]


1. INTRODUCCIÓN
El fenómeno mundial de cambio climático ha marcado la alteración en el orden natural o patrones tradicionales de la temperatura y precipitación en el globo terráqueo, en el departamento de La Guajira, la pluviosidad es limitada a solo (4) cuatro meses en el año, registrando valores de 500 mm, en las zonas septentrionales ubicadas en los municipios de Riohacha, Uribía, Maicao, Manaure y Albania. Con el cambio climático las temporadas secas son más extensas y las lluviosas sean de menor duración, pero más intensas haciendo que se presenten desbordamientos en los arroyos dado
que las escorrentías son más voluminosas y sobrepasan los niveles normales de los cauces presentando inundaciones en el municipio cada vez que se presentan las épocas de lluvias.


El municipio de Maicao cuenta con un área amenazada por fenómenos hidrometeoro lógicos de 22.455,6 hectáreas, 120 que corresponde al 12,69% y el área no amenazada por fenómenos hidrometeoro lógicos corresponde a 154.448,2 hectáreas, que corresponde al 87,31%.121 el riesgos de inundación en el casco urbano del municipio de Maicao, en alrededor de 4.600,00 m2 sobre el arroyo del canal de la calle 22 carrera 1a, lo cual está siendo causado por la pérdida de la capacidad hidráulica de este arroyo, dado que el volumen de agua máxima que este transporta ha disminuido debido a la sedimentación y la erosión de las orillas, generada por la inexistencia de obras de control de encauzamiento las cuales son de suma importancia ya que ayudan a estabilizar el cauce del arroyo, por lo que la comunidad se encuentra expuesta a riesgo de inundaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, la amenaza obliga a tomar acciones concretas para contrarrestar tal situación, con propósitos de desarrollar acciones dirigidas a disminuir los riesgos por inundaciones y con ello, contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias aledañas al canal de la calle 22 carrera 1a barrio Hary Fuminaya y Cristo vive del municipio de Maicao, La Guajira.








2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
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Fig. 01. Localización del municipio de Maicao, La Guajira



3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
3.1. RESUMEN DEL CONTRATO
	[bookmark: _Hlk43388352]NÚMERO DEL CONTRATO
	0033 de 2023

	OBJETO DEL CONTRATO
	MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA CALLE 22 CR 1, BARRIO JARI FUMINAYA, CRISTO VIVE, LUISA PEREZ. SANTA ISABEL Y SANTA FE DEL MIUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA. BPIN 20223218000011

	CONTRATANTE 
	CORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDELAGUAJIRA
"CORPOGUAJIRA"

	CONTRATISTA
	CONSORCIO GUAJIRA 2023
NIT 9017067576

	REPRESENTANTE LEGAL
	ARNOLDIS GARCIA HERNANDEZ

	VALOR DEL CONTRATO
	$523.971. 095,84

	PLAZO INICIAL
	CUATRO (04) MESES 

	PRORROGA 01: 
	DOS (02) MESES 

	PLAZO TOTAL: 
	SEIS (06) MESES

	FECHA DE INICIO
	13 DE JUNIO DEL 2023

	FECHA DE TERMNACION:
	12 DE DICIEMBRE DEL 2023

	INTERVENTORÍA
	SEIPRODEG LTDA.		
REPRESENTANTE LEGAL: YURIS JOSE SALINA DAZA 				




3.2. CONTROL DE PÓLIZAS. 

La relación de la siguiente póliza se realiza teniendo en cuenta la actualización según acta de inicio. 

	
COMPAÑÍA DE SEGURO
	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

	AMPARO
	NUMERO
	VALOR ASEGURADO
	VIGENCIA

	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  
	21-44-101412419
	$ 52.397.109,50
	Desde 13/06/2023
Hasta 13/12/2024

	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO
	
21-44-101412419
	
$ 261.985.547,50
	
Desde 13/06/2023
Hasta 13/06/2024

	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	21-44-101412419
	$ 26.198.554,75
	Desde 13/06/2023
Hasta 13/12/2026

	 
ESTABILIDAD DE LA OBRA
	
21-44-101412419
	DOS (02) AÑOS A APRTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA

	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
	
21-40-101210851
	
$ 232,000,000.00
	21-40-101210851




4. INFORME FINANCIERO
4.1. ESTADO FINANCIERO
	AVANCE FINANCIERO 

	DESCRIPCION
	VALOR
	%

	VALOR DEL CONTRATO
	$ 523.971.095,84
	100,00%

	ANTICIPO (50%)
	$ 261.985.547,92
	50,00%



4.2. INVERSION DE LOS RECURSOS
	AVANCE EN INVERSION DE RECURSOS

	Descripción 
	Valor
	%

	Inversión Contratada:
	$ 523.971.095,84
	100,00%

	Inversión Ejecutada Hasta El Período:
	 $   256.909.895,97 
	49,03%

	Inversión Total Ejecutada:
	 $   256.909.895,97 
	49,03%






5. INFORME TÉCNICO
5.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
A continuación, se detallan las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.
	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS
	CANTIDADES EJECUTADAS

	
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD CONTRATO
	CANT

	1
	Aumentar el sentido de pertenencia y conciencia ambiental de la población que habita en los barrios Hary Fuminaya, Cristo Vive, Luisa Pérez, Santa Isabel y Santa Fe

	1.1
	REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.
	Numero
	                 2,00 
	2,00

	1.2
	REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
	Numero
	                 8,00 
	8,00

	1.3
	REALIZAR LA PUBLICIDAD  Y DIVULGACIÓN
	UND
	                 1,00 
	1,00

	2
	Disminuir la sedimentación existente en el canal de la calle 22 carrera 1ª.
	 
	 
	

	2.1
	REALIZAR LA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
	M2
	4600,00
	4.600,00

	2.2
	DESARROLLAR LA LIMPIEZA Y DESCAPOTE  A MÁQUINA
	M2
	4600,00
	4.600,00

	2.3
	REALIZAR EXCAVACIÓN  CON RETROEXCAVADORA. EN MATERIAL COMÚN SECO H<3M
	M3
	1971,60
	985,80

	2.4
	REALIZAR EXCAVACIÓN  CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL HÚMEDO H<3M
	M3
	1314,40
	657,20

	2.5
	REALIZAR EL CARGUE Y DISPOSICIÓN  FINAL DE MATERIAL VEGETAL Y DE EXCAVACIÓN
	M3
	3877,00
	1.938,50

	2.6
	LLEVAR A CABO EL RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	249,00
	-




5.2. PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA

	AVANCE EJECUCION FISICA

	DESCRIPCION
	%

	AVANCE FISICO PRESENTE PERIODO
	49.03%

	AVANCE FISICO ACUMULADO
	49.03%

	AVANCE PROGRAMADO
	63.74%





6. COMPONENTE SOCIAL

6.1. DESARROLLAR PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Para el desarrollo de este objetivo es importante que se lleven a cabo una serie de pasos, que incentiven a la población beneficiada del proyecto hacer parte activa del mismo, durante y después de su ejecución.
El primer paso es el uso de las estrategias de comunicación, permite a la comunidad mantenerse informada de lo que sucede en su entorno. 
Basado en lo anterior, en el proyecto se instaló valla informativa, teniendo en cuenta el manual de imagen de Corpoguajira, los lineamientos del DNP en lo relacionado con la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías – SGR y conforme al común acuerdo entre las partes, supervisor, interventor y contratista se escogió un lugar para la puesta de la valla en el área del proyecto. Ver figura.
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	Fig. 03. Valla informativa



La comunicación mediante medios digitales como el uso de teléfono y correo se ha venido realizando con los diferentes actores involucrados en el proyecto. Esta comunicación ha permitido que se avance en las acciones de:
· REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
· REALIZAR LA PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN
7. INFORME ADMINISTRATIVO

7.1. PERSONAL, EQUIPOS Y LOGISTICA

· PERSONAL PROMEDIO EMPLEADO: 
El CONSORCIO GUAJIRA 2023, cuenta con el personal necesario, suficiente, idóneo, capacitado y entrenado, requerido para la correcta ejecución del contrato.
El CONSORCIO GUAJIRA 2023, es responsable por las labores administrativas y operativas de su personal asignado al contrato, de la coordinación, supervisión y planeación de sus actividades, soporte vital, transporte y demás acciones requeridas para cumplir con esta responsabilidad.

Para este periodo, el personal utilizado está compuesto por:

	NOMBRE
	No. DE CEDULA
	CARGO
	DISPONIBILIDAD

	ANDRES ENRIQUE MORA
	13.715.904
	Director de Obra
	50.00%

	ALVARO RODRIGUEZ
	72.270.722
	Residente de Obra
	100.00%

	AMIRA ISABEL URRUTIA
	36.475.068
	Trabajadora Social
	50.00%

	SISO DE CASTRO GUERRA
	84.090.044
	Topógrafo
	100.00%

	JESUS MANUEL VELASQUEZ
	1.065.584.274
	Ayudante
	100.00%



El CONSORCIO GUAJIRA 2023, asegura que su personal ejecute jornadas de trabajo que cumplan con la ley laboral Colombiana y los requerimientos de Salud Ocupacional (Higiene Industrial, Medicina del Trabajo y Seguridad Industrial) de conformidad con lo establecido en la Legislación vigente Colombiana, emanada por el Ministerio de la Protección Social, de tal manera que se controlen los factores ocupacionales tales como: fatiga, cansancio. También velará por que sus trabajadores durante la jornada de trabajo no ingieran, ni estén bajo los efectos de drogas enervantes o bebidas alcohólicas.


· EQUIPOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA

Los equipos empleados por el contratista durante el presente periodo fueron los siguientes:
· Camioneta doble tracción. 
· Volqueta de 10m3 
· Excavadora de oruga


7.2. ESTADO DEL TIEMPO

En general, el desarrollo de las actividades se vio afectado por el clima, hubo mayores precipitaciones en el área de intervención durante el periodo relacionado en el presente informe.

7.3. INCONVENIENTES SURGIDOS EN EL PRESENTE PERIODO:

A pesar de las fuertes lluvias, se logró generar avance significativo en la ejecución de la obra. 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se ha avanzado un 3.14% de la obra física. 
Nos encontramos esperando los permisos por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para iniciar las perforaciones de los pozos. 

El CONSORCIO GUAJIRA 2023, implementará acciones que permitan recuperar el equilibrio de las actividades ejecutadas como las programadas, tales como aumento en el ritmo de trabajo, aumento de maquinaria, entre otras.






Represéntate Legal 
CONSORCIO GUAJIRA 2023
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	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
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	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO





REGISTRO FOTOGRÁFICO
	[image: ]

	Transporte de maquinaria al sitio de la obra
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	LIMPIEZA Y DESCAPOTE  A MÁQUINA




REGISTRO FOTOGRÁFICO
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	LIMPIEZA Y DESCAPOTE  A MÁQUINA
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	EXCAVACIÓN  CON RETROEXCAVADORA. EN MATERIAL COMÚN SECO






9. ANEXOS 
9.1. SEGURIDAD SOCIAL 



9.2. PERMISO DE OCUPACION DE CUASE


9.3. PÓLIZAS ACTUALIZADAS. 

E-MAIL: angelooo.19721972@gmail.com
DIR.: Calle 4 #10-03
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Cordialmente,
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