## Hoja1
ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS
NUMERO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SE IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL Tratamiento | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÒN |  | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD ¿Cuándo?
1 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | Riesgos de ofertas artificialmente bajas | Incumplimiento del contrato en caso de adjudicarse y terminación anormal del proceso de contratación | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento/ establecer factores de calificación económica y/o margen mínimo para ofertar | 1 | 2 | 3 |  | BAJO | NO | DUEÑO | Elaboración del estudio previo | adjudicación | Evaluación económica | Periodo de tiempo
DE LA NECESIDAD
2 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | Entrega de las pólizas a la oficina de contratos en forma extemporánea | No se perfecciona el contrato en el plazo establecido por la norma y retardo el inicio de la ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Reducir las consecuencias en los términos y condiciones del contrato/entregar a tiempo el contrato a la aseguradora | 1 | 3 | 4 |  | BAJO | NO | EL SUSTANCIADOR DEL PROCESO | Firma del contrato | Perfección y acta de inicio | Aprobación de las pólizas con cobertura de daños | Aprobación de las pólizas
3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Que el contratista se retire antes del plazo de ejecución del contrato | Terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del objeto del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | Reducir la probabilidad de ocurrencia/ informar al contratista desde la adjudicación del contrato las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones de las partes | 1 | 2 | 3 |  | BAJO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Adjudicación del contrato | Terminación del contrato | Informe de supervisión | Informe
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCION | OPERACIONAL | Falsedad en los documentos que conforman la oferta | Declaratoria desierta del proceso de contratación | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | Evitar riesgo/ verificación estricta de los documentos que conforman la oferta por parte del comité evaluador | 1 | 1 | 2 |  | BAJO | NO | INTEGRANTES DE LOS COMITÉS EVALUADORES (JURÍDICO, ECONÓMICO, TÉCNICO) | Evaluación de los comités | Publicación de las evaluaciones | Verificación de los documentos que integran la oferta | De acuerdo a la cronología del proceso
5 | ESPECIFICO | EXTRERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Inhabilidad sobreviniente durante el desarrollo del contrato | Terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del objeto del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Evitar el riesgo/ declaración juramentada donde se certifique no estar en curso de inhabilidades | 1 | 3 | 4 |  | BAJO | NO | DUEÑO DE LA NECESIDAD | Elaboración del estudio previo | Adjudicación | Evaluación jurídica | Periodo de tiempo
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Las fallas en las actividades comprendidas en el objeto a contratar, pueden hacer más onerosa su ejecución | El municipio no reconocerá valores adicionales que se causen con ocasión de los mismos | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del contrato | 1 | 2 | 3 |  | BAJO | SI | SUPERVISOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD Y COORDINADOR DESIGNADO POR EL CONTRATISTA | Firma Acta de Inicio | Acta de Recibo Final | Visitas, reuniones y reporte de novedades | Diario
7 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN | RIESGO FINANCIERO | Que el proponente se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, pagar insumos, salarios y demas gastos ordinarios de la ejecucion | Grave afectacion a la ejecucion que puede incluso conducir a la paralizacion | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | En el proceso de selección se establecerán unos estrictos indicadores financieros y de capacidad organizacional que garanticen que este riesgo sea improbable en su maxima expresion | 1 | 4 | 5 |  | RIESGO MEDIO | SI | EL SECRETARIO RESPONSABLE DEL PROCESO, EN APOYO DE SU EQUIPO ESTRUCTURADOR | Desde que se elaboran los estudios previos | Cuando se adjudica el contrato, incluso en la ejecucion es necesario hacerle seguimiento, no obstante haberse seleccionado un proponente con gran capacidad financiera y organizacional | Monitoreo y Revisión | Monitoreo y Revisión
8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO ECONÓMICO | Que los productos objeto de entrega en la ejecucion del contrato sean incorrectos | Posibles incumplimientos, fallas en la planeacion de la entidad para la proteccion de bienes muebles e inmuebles | 1 | 3 | 4 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Hcer control preventivo a la ejecucion del contrato, seguimiento aleatorio a los bienes inventariados. | 1 | 3 | 4 |  | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la elaboracion del estudio previo | Adjudicacion del contrato. | Monitoreo y revisión a través del supervisor del contrato | Según cronograma de ejecución de actividades del contrato.
El proponente debe tener capacidad financiera y organizacional
9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO REGULATORIO | Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato | Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio econòmico del contrato | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA-ENTIDAD | Seguimiento y control de la ejecución persupuestal conforme el alcance técnico y económico ofertado | 3 | 1 | 4 |  | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD | Desde la firma del acta de inicio | Acta de Recibo Final | Revisando la expedición de normas que puedan alterar la ecuación económica del contrato | Una vez advertida la regulación que afecte posiblemente la ecuación económica del contrato
10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO REGULATORIO | Que existan cambios, diferentes a temas tributarios, en regímenes que puedan incidir en la ejecución del contrato | Dificultades en la ejecución | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | ENTIDAD-CONTRATISTA | Verificar una vez acaecida una regulación que incida en el contrato, cual es su impacto, y que medidas se deben tomar | 1 | 1 | 2 |  | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR | Tan pronto se advierta el cambio regulatorio | Acta de recibo final | A través de revisiones periódicas a la normatividad que regula la ejecución | Tan pronto sea advertido en cambio regulatorio, de inmediato habrá que hacer seguimientos semanales
11 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | DE LA NATURALEZA | Por acción y / u omisión por parte del contratista se causen Accidentes y/o lesiones personales, durante la ejecución del contrato a los beneficiarios del contrato, los trabajadores a cargo del contratista como a terceros, así mismos daños a bienes del municipio como a bienes de terceros. | Incapacidades temporales, definitivas permanentes y/o incluso la muerte de trabajadores y/o terceros, así como daños o perdidas total de los bienes, además de tener que afrontar el contratista y el Municipio demandas o denuncias. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Se exigirá al contratista la constitución de una póliza de responsabilidad civil extracontractual. | 2 | 2 |  | 4 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DESIGNADO Y CNTRATISTA | Firma Acta de Inicio | Acta de recibido a satisfacción | Acta de recibido a satisfacción por el supervisor. | Durante la ejecución del contrato.
[10 empty] | AA |  | cumplan con las normas de seguridad correspondiente, | [9 empty] | Acta de entrega de los elementos por parte del contratista