## Cronograma
Adecuación y ampliación de la infraestructura del hospital san isidro en consulta, promoción, servicios generales, ayudas diagnósticas, administración, hospitalización, partos y esterilización en el municipio de Giraldo - Cronográma Ejecución de obra / 2023-2024
ITEM | DESCRIPCIÓN | SEMANAS | AÑO 2023/2024
|  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m, y estructura en larguero común, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.
1.2 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.
1.3 | EXPLANACIÓN Y NIVELACIÓN MECÁNICA del terreno, bajo cualquier grado de humedad con bolas de roca de hasta 0.35 m³, incluye corte de taludes y terraceos requeridos según planos y/o definidos por la interventoría, Medido in situ. Incluye cargue, transporte y botada de material proveniente de la excavación en botaderos oficiales autorizados para el proyecto. | bar: MES 2 8 to MES 3 10
1.4 | Demolición de EDIFICACIÓN EN CUALQUIER MATERIAL con predominio en materiales de bloque, ladrillo, concreto de vigas, columnas, losas o en tapia. Incluye corte de acero, retiro de redes de servicio público, hasta los contadores. Incluye también el cargue mecánico o manual, transporte interno y externo y disposición final a botaderos oficiales. Los recintes para contención contra edificaciones vecinas en el momento de requerirse, se pagrán en su respectivo item. La demolición incluye el retiro de cimentaciones existentes. La medida es la del área de la edificación en planta por nivel intervenido | bar: MES 2 5 to MES 2 6
1.5 | DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES EXISTENTES EN CONCRETO con y sin refuerzo por medio de equipos mecánicos y manuales. Incluye cargue, retiro y disposición final | bar: MES 1 4
1.6 | Suministro instalacion y transporte de instalaciones ELECTRICAS PROVISIONALES. | bar: MES 2 8 to MES 3 9
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y LLENOS
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. | bar: MES 5 17 to MES 5 19
2.2 | EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 0.0 a 2.0 m. en material heterogéneo, , cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría. Y SU MEDIDA SERA EN SITIO. | bar: MES 3 12 to MES 4 16
2.3 | EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 2.0 a 4.0 m. en material heterogéneo, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría. Y SU MEDIDA SERA EN SITIO. | bar: MES 5 17 to MES 5 20
2.4 | EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 4.0 a 6.0 m. en material heterogéneo, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría. Y SU MEDIDA SERA EN SITIO. | bar: MES 6 21 to MES 6 24
2.5 | LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida sera en sitio ya compactado. | bar: MES 7 25 to MES 7 26
2.6 | LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | bar: MES 7 25 to MES 7 26
2.7 | Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | bar: MES 8 29 to MES 8 30
2.8 | DEMOLICION EN ROCA con CUÑA HIDRÁULICA. Incluye perforaciones con taladro neumático rotopercutor de 1" de diámetro, desembombe, transporte interno y acopio donde lo indique la interventoría y todos los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. SU MEDIDA SERA EN SITIO. NO INCLUYE BOTADA. | bar: MES 2 6 to MES 2 8
3 | CONCRETOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
3.1 | CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS DE REVESTIMIENTO para excavaciones de pilas de 0,0 a 6,0 m de profundidad en concreto de 17.5 Mpa. Incluye el suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en madera común, molinete, motobomba, acarreo interno de materiales y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO. NO INCLUYE EXCAVACIÓN. | bar: MES 6 24 to MES 7 25
3.2 | Construcción de PILAS en concreto 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado, incluye transporte interno. El acero de refuerzo se paga en su ítem correspondiente. | bar: MES 7 25 to MES 7 27
3.3 | Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | bar: MES 6 23 to MES 6 24
3.4 | Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN y DADOS DE FUNDACIÓN en concreto de 21 Mpa. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo. | bar: MES 7 26 to MES 7 28
3.5 | Construcción de LOSA DE CONTRAPISO en concreto de 24,5 Mpa. con un espesor de 0.20m. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto,juntas de construccion y contracción según planos y cálculos estructurales, polietileno, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo. | bar: MES 7 28 to MES 8 30
3.6 | Construcción de LOSA ALIGERADA en concreto de 21 MPa, h= 0,50m, nervios de 0.10-,15x0.50, con espesor de placa superior de 0.08 m; casetones RECUPERABLES, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos de diseño. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto a una altura de entre 3.0 y 4.0m, formaleta de primera calidad en súper "T" de 19 mm o su equivalente para acabado a la vista de bordes de losa o donde se requiera, mano de obra, aristas biseladas, protección y curado, incluye suministro, armado y desarmado de la obra falsa, según diseño. El acero de refuerzo adicional y la malla electrosoldada se pagará en su respectivo ítem. Según diseño | bar: MES 9 33 to MES 9 35
3.7 | Construcción de COLUMNAS DE 0.50 x 0.50m. en concreto de 21 MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes. | bar: MES 8 30 to MES 9 33
3.8 | Construcción de VIGAS AÉREAS de 0,5 x 0,5 m. en concreto de 21 Mpa, hasta una altura de 3,2m medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el nivel inferior de la viga. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm o equivalente, para acabado a la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño y especificaciones establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de los elementos no estructurales que se requieran, por ningún motivo se pagarán anclajes. | bar: MES 9 34 to MES 9 35
3.9 | Construcción de ESCALERAS AÉREAS en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 19 mm. o equivalente, para acabado a la vista de rampas, contrahuellas, borde de rampa y vigas profundas, moldura chaflán en contrahuellas y borde de rampa, vibrado, protección y curado para estructuras, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecida en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. No incluye acero de refuerzo, según diseño. | bar: MES 9 36
3.1 | Colocación de GROUTING en concreto de 17.5 Mpa., para relleno de muro no estructural (bloque, tolete o catalán). Incluye mano de obra, vibrado, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo. | bar: MES 9 36
3.11 | Construcción de DINTELES DE 0.15 X 0.20 m. en concreto 21 Mpa. Este elemento va revocado o enchapado en el mismo material de la mampostería, el acabado se pagará en el ítem respectivo. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, protección, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye refuerzo. | bar: MES 10 37
4 | ACERO DE REFUERZO | bar: MES 6 24 to MES 8 31
4.1 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | bar: MES 6 24 to MES 8 31
4.2 | Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 188. Incluye panelas, el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. | bar: MES 8 32 to MES 9 34
5 | ESTRUCTURA METALICA
5.1 | Suministro, transporte e instalacion de PASAMANOS metalico recto e inclinado para ESCALERAS y CIRCULACIÓN, segun diseño. | bar: MES 10 39
6 | MAMPOSTERÍA, DIVISIONES Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | bar: MES 9 36 to MES 10 37
6.1 | Construcción de MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO DE 14x19x39 cm. ESPESOR DE 20. resistencia 10 Mpa. Incluye el suministro y transporte del bloque, mortero de pega 1:5 espesor max=0.01 m, trabas, remates de enrases. Todos los cortes serán realizados a máquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34). | bar: MES 9 36 to MES 10 37
6.2 | Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 10 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 10 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. | bar: MES 10 38 to MES 10 39
6.3 | Suministro, transporte e instalación de sello para juntas de ventanas a 2 caras | bar: MES 10 37
7 | CUBIERTAS Y CIELOS
7.1 | Suministro, transporte y colocación de cielo falso en drywall. Incluye, placa yeso 1/2", masillado, pintura 3 manos, perfilería de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios, canes y todo los demás elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | bar: MES 10 40 to MES 11 41
7.2 | Suministro, transporte e impermeabilización de losa en concreto con manto en asfáltico modificado APP tipo fiberglass P3. Incluye mortero 1:4 espesor 3 a 5 cm, pendientes, emulsión asfáltica, mediacaña, regata y todo lo necesario para su correcta construcción. Es importante garantizarse un elemento aislante protector (polietileno o tela asfáltica) entre el impermeabilizante y el mortero, además de aplicar los productos por personal autorizado por el productor del material. | bar: MES 9 34 to MES 9 35
8 | RECUBRIMIENTOS
8.1 | Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | bar: MES 10 40 to MES 11 41
8.2 | Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento. | bar: MES 11 41 to MES 11 42
8.3 | Aplicación de PINTURA EPOXIPOLIAMIDA EN MUROS (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, de primera calidad, semimate, sobre estuco plástico, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoría, color blanco. | bar: MES 11 43
8.4 | Aplicación de PINTURA EPOXIPOLIAMIDA EN CIELOS (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, semimate, sobre estuco plástico, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoría, color blanco. | bar: MES 11 44
8.5 | Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoría. | bar: MES 12 45
8.6 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | bar: MES 12 45
8.7 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | bar: MES 12 46
9 | PISOS Y ZOCALOS
9.1 | Colocación de PISO EN PORCELANATO Ávila gris (español), DE 31x60 cm., acabado satinado tipo y calidad Atmósferas o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo Pegantto Pluss o equivalente, boquilla Juntta Puss gris o equivalente, juntas de dilatación elastoméricas tipo sikaflex o equivalente color gris de 10 mm. cada 15 m² y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Muestras previas y color para la aprobación del arquitecto y la interventoría. Los ensayos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra. | bar: MES 10 39 to MES 11 42
9.2 | Colocación de ENCHAPE DE ESCALA EN GRANO PREPARADO. Incluye suministro y transporte de los materiales, varilla de dilatación en aluminio, faja antideslizante en granito sin pulir, remates, lechada, pulida y brillada, Incluye guarda escobas a media caña y diseño aprobado por la interventoría. | bar: MES 11 42
9.3 | Construcción de ZÓCALO EN MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO Y BRILLADO DE COLOR IGUAL AL DE LA BALDOSA, DESARROLLO DE 20 cm, con una altura de 10 cm sobre el nivel de piso acabado y embebido en muro. Incluye mortero de nivelación, cemento color, grano No. 1, varilla de aluminio de 3 mm a lo largo del muro y mediacañas cada 0,90m, cortes en piso y muro, remates, pulida y brillada, y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. La capa de desgaste no debe ser inferior a 10 mm después de pulida. | bar: MES 11 41 to MES 11 43
9.4 | Construcción de FAJAS Y BOCAPUERTAS EN GRANO PULIDO en grano similar al del piso, ANCHO DE 15-20 cm. Y UN ESPESOR DE 1.5 cm., de primera calidad muestras aprobadas por la interventoría, que cumpla la norma NTC 2849. Incluye concreto de pega y nivelación 1:3:2 de cemento, arena de concreto, agregado de 3/8" a 1/2" y aditivo plastificante en un espesor de 5 cm, cemento color, grano 1-2, varilla de dilatación en PVC de 5 mm x 37mm. A lo largo de la faja y en ambos lados o donde se requiera, cortes, pulida y brillada, protección de muros, puertas y desagües y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. La capa de desgaste no debe ser menor a 12 mm después de pulida. | bar: MES 11 42 to MES 11 43
9.5 | Instalación de ENCHAPE CERÁMICO PARED, tipo Egeo DE 30 x 60 cm. o su equivalente, color blanco. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo Concolor de sumicol o equivalente del mismo color del enchape, moldura PVC remates toro acolillada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | bar: MES 11 42 to MES 11 43
10 | JUNTAS DE DILATACIÓN Y CONTRACCIÓN
10.1 | Construcción de JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE MAMPOSTERÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES (una sola cara), ancho de 2 cm., instalación de varilla de espuma de polietileno tipo sellalón, sikarod ó equivalente de Ø= 7/8", aplicación de masilla elástica sellante y adhesiva con base en poliuretano tipo Sikaflex-1a ó equivalente, junta máxima de ancho= 20 mm. prof.= 5 mm., color similar al muro a definir por la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Se deben seguir todas las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales. | bar: MES 11 41 to MES 11 42
11 | CARPINTERIA METALICA
11.1 | Suministro, transporte e instalación de Puerta corta Fuego de dos alas, 90n minutos resistencia al fuego.Hoja fabricada en acero cold rolled o galvanizado calibre 20.Marco fabricado en acero cold rolled calibre 16.Rejilla tipo sandwich de 12"x18" 0 460 x 300 mm. marco acero.Relleno en honeycomb de papel krft. Refuerzo internos para cierrapuertas y cerraduras en acero hot rollet.Barra antipanico tipo push en acero pintada , certificada. medidas 1,40x2,30-2,40 tipo P1 según especificaciones de planos | bar: MES 11 42 to MES 11 43
11.2 | Suministro, transporte e instalación de Puerta corta Fuego de una ala, 90n minutos resistencia al fuego.Hoja fabricada en acero cold rolled o galvanizado calibre 20.Marco fabricado en acero cold rolled calibre 16.Rejilla tipo sandwich de 12"x18" 0 460 x 300 mm. marco acero.Relleno en honeycomb de papel krft. Refuerzo internos para cierrapuertas y cerraduras en acero hot rollet.Barra antipanico tipo push en acero pintada , certificada. medidas 0,90x2,20-2,40 tipo P2 según especificaciones de planos | bar: MES 11 43
11.3 | Suministro, transporte e instalación de puerta metalica marco y ala con perfiles. Acabado color blanco medidas 0,70x2,20-2,40 tipo P3 según especificaciones de planos | bar: MES 11 43
11.4 | Suministro, transporte e instalación de puerta metalica marco y ala con perfiles. Acabado color blanco medidas 0,90x2,20-2,40 tipo P4 según especificaciones de planos | bar: MES 11 44
11.5 | Suministro, transporte e instalación de puerta metalica marco y dos alas con perfiles. Acabado color blanco medidas 0,70x2,20-2,40 tipo P5 según especificaciones de planos | bar: MES 11 44
11.6 | Suministro, transporte e instalación de puerta metalica marco y dos alas con perfiles. Acabado color blanco medidas 1,40x2,20-2,40 tipo P6 según especificaciones de planos | bar: MES 11 44
11.7 | Suministro, transporte e instalación de puerta metalica marco y dos alas con perfiles. Acabado color blanco medidas 0,90x2,20-2,40 tipo P7 según especificaciones de planos | bar: MES 11 44
11.8 | Suministro, transporte e instalación de puerta metalica marco y dos alas con perfiles. Acabado color blanco medidas 1,20x2,20-2,40 tipo P8 según especificaciones de planos | bar: MES 11 44
11.9 | Suministro, transporte e instalación de puerta metalica marco y dos alas con perfiles. Acabado color blanco medidas 1,00x2,20-2,40 tipo P9 según especificaciones de planos | bar: MES 11 44
11.101 | Suministro, transporte e instalación de ventana de dos cuerpos, marco en aluminio color madera y vidrio templado traslucido. medidas 0,70x0,91 tipo V1 según especificaciones de planos. | bar: MES 11 43
11.11 | Suministro, transporte e instalación de ventana de dos cuerpos, marco en aluminio color madera y vidrio templado traslucido. medidas 1,00x1,30 tipo V2 según especificaciones de planos. | bar: MES 11 43
11.12 | Suministro, transporte e instalación de ventana , marco en aluminio color madera y vidrio templado traslucido. medidas 2,45x1,65 tipo V3 según especificaciones de planos. | bar: MES 11 43
11.13 | Suministro, transporte e instalación de ventana , marco en aluminio color madera y vidrio templado traslucido. medidas 5,31x1,65 tipo V4 según especificaciones de planos. | bar: MES 11 43
11.14 | Suministro, transporte y colocación de barra de seguridad para discapacitados, con una longitud de 60 cm. y un diámetro de 1¼" en acero inoxidable. Incluye pernos para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño. | bar: MES 11 44
11.15 | Suministro, transporte e instalación de puerta garaje seccionable con acción automática, desplegable hacia cubierta. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño | bar: MES 11 43
12 | APARATOS SANITARIOS, MUEBLES Y GRIFERIAS
12.1 | Suministro, transporte e instalación de LAVAMANOS de colgar tipo ACUACER o Equivalente. Incluye grifería, sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | bar: MES 11 43
12.2 | Suministro, transporte e instalación de SANITARIO INTEGRAL linea ACUACER o Equivalente color blanco bajo. Incluye acoples, llave de registro y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | bar: MES 11 44
12.3 | Suministro, transporte y colocación de lavamanos corrido, con un ancho 45 cm., una altura de 60 cm. y una profundidad de 30 cm. En acero inoxidable calibre 18 AISI 304. Incluye soporte tipo cirujano para fijación a muro en acero inoxidable, salpicadero en los puntos de contacto con la pared, bordes redondeados embebido hacia el punto de drenaje, grifería metálica tipo Vento 4" color cromo tipo Grival o equivalente cada 70 cm., desagüe con canastilla, sifón, abastos metálico y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | bar: MES 11 44
12.4 | Suministro, transporte y colocación de mesón con ciclos de lavado en acero inoxidable AISI 304 calibre 16 tipo Socoda o equivalente, ancho de 0.69. y un altura de 0.86 m. Incluye un pozuelo de 0.60 x 0.50 m., profundidad de 0.30m., entrepaño en acero inoxidable AISI 304 calibre 18, estructura (refuerzo longitudinal y transversal donde se requiera) y soporte en tubería de acero inoxidable de 1 1/2" calibre 16 (estos elementos serán regulables en acero inoxidable con recubrimiento en plástico en la base de contacto con el piso), salpicadero donde haga contacto con la pared con un altura de 0.10m., bordes redondeados, las uniones en esquina están soldadas completamente y pulidas con el fin de que no perciba la existencia de soldadura en la superficie, esquineras estructurales soldadas completamente a la cubierta y al entrepaño que abarque las patas, sifon, canastilla, grifería, abasto con llave metálica y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | bar: MES 11 44
12.5 | Suministro, transporte y colocación de lavaescobas prefabricado en concreto forrado en granito de 40 x 40 x 25 cm. fondo gris. Incluye mortero 1:4, llave bocamanguera, sifón y todo los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | bar: MES 12 45
12.6 | Suministro, transporte y colocación de espejo en cristal de 4mm. de 0.80 x 0.80 m. Incluye pulida de bordes, cinta doble faz, pega amarilla, silicona antihongos, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. | bar: MES 12 45
12.7 | Suministro, transporte y colocación de dispensador de papel higiénico ref AC-DP400A tipo Acuaval o equivalente en acero inoxidable 304 con llave. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | bar: MES 12 46
12.8 | Suministro, transporte y colocación de dispensador de jabón spray, referencia C 70016 tipo Grival o su equivalente. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | bar: MES 12 46
13 | SISTEMA ELÉCTRICO
13,1,1 | Suministro, transporte e Instalación de Alimentador en tubería EMT de 1/2" Para Circuitos Eléctricos de Iluminación, tomacorrientes. | bar: MES 11 44
13,1,2 | Suministro, transporte e Instalación de Alimentador en tubería EMT de 3/4" Para Circuitos Eléctricos de Iluminación, tomacorrientes. | bar: MES 11 44
13,1,3 | Suministro, transporte e Instalación de Alimentador en tubería EMT de 1" Para Circuitos Eléctricos de Iluminación, tomacorrientes. | bar: MES 11 44
13,1,4 | Suministro, transporte e Instalación de Alimentador en tubería EMT de 2" Para Circuitos Eléctricos de Iluminación, tomacorrientes. | bar: MES 11 44
13,1,5 | Suministro, transporte e Instalación de tubería PVC de 1/2" para Circuitos Eléctricos de Iluminación, tomacorrientes | bar: MES 11 44
13,1,6 | Suministro, transporte e Instalación de tubería PVC de 3/4" para Circuitos Eléctricos de Iluminación, tomacorrientes | bar: MES 11 44
13,1,7 | Suministro, transporte e Instalación de tubería PVC de 1" Para circuitos eléctricos de iluminación. | bar: MES 12 45
13,1,8 | Suministro, transporte e Instalación de tubería PVC de 2" por zona verde y piso aula Para acometida principal. Desde medidor existente hasta tablero Principal. | bar: MES 12 45
13,1,9 | Suministro e instalación de caja de piso 60x60cm. Solo Herraje. No incluye obra civil. | bar: MES 12 45
13.2 | CAJAS, TABLEROS DE CIRCUITOS Y GABINETES
13,2,1 | Suministro e instalación de caja metálica de paso con tapa atornillada para energía 12x12x5 | bar: MES 12 46
13,2,2 | Suministro e instalación de caja metálica de paso con tapa atornillada para energía 15x15x10 | bar: MES 12 46
13,2,3 | Suministro e instalación de tablero de 36 circuitos Trifásico 5H,225 Amperios con espacio para totalizador, 240/120V, lamina cold rolled calibre 18. Tercol o Similar. TEG. Incluye chapa. | bar: MES 12 46
13,2,4 | Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos Trifásico 5H,225 Amperios con espacio para totalizador, 240/120V, lamina cold rolled calibre 18. Tercol o Similar. TEG. Incluye chapa. | bar: MES 12 46
13,2,5 | Suministro e instalación de tablero de 12 circuitos Trifásico 5H,225 Amperios con espacio para totalizador, 240/120V, lamina cold rolled calibre 18. Tercol o Similar. TEG. Incluye chapa. | bar: MES 12 46
13,2,6 | Suministro e instalación de tablero de 8 circuitos Monofásico 5H,225 Amperios con espacio para totalizador, 240/120V, lamina cold rolled calibre 18. Tercol o Similar. TEG. Incluye chapa. | bar: MES 12 45
13,2,7 | Suministro e instalación de DUCTO METALICO 40X8 con tapa y Separación . Incluye los elementos necesarios para su correcta instalación | bar: MES 12 45
13.3 | SALIDAS DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES.
13,3,1 | Suministro e instalación. de salida eléctrica para alumbrado, con tubería EMT de 1/2" y 3/4" . Incluye tubo EMT, uniones, curvas, terminales, encintada, conductores de cobre 12 AWG-CU-LSHF, cajas metálicas 12x12x5, prensaestopa y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Salida promedio 3m. | bar: MES 11 42 to MES 11 43
13,3,2 | Suministro e instalación. de salida eléctrica para alumbrado, LUMINARIA LED 2X52 con tubería EMT de 1/2" y 3/4" . Incluye tubo EMT, uniones, curvas, terminales, encintada, conductores de cobre 12 AWG-CU-LSHF, cajas metálicas 12x12x5, prensaestopa y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Salida promedio 3m. | bar: MES 11 42 to MES 11 43
13,3,3 | Suministro e instalación. de salida eléctrica para alumbrado REFLECTORES con tubería EMT de 1/2" .Incluye tubo EMT, uniones, curvas, terminales, encintada, conductores de cobre 12 AWG-CU-LSHF, cajas metálicas 12x12x5, prensaestopa y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Salida promedio 3m. | bar: MES 11 42 to MES 11 43
13,3,4 | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para Luminaria de Emergencia. NO Incluye luminaria. Incluye 3N°12 AWG-CU-LSHF, tubería EMT, caja metálica y demás accesorios. | bar: MES 11 41 to MES 11 42
13,3,5 | Suministro e instalación. de salida eléctrica para para toma corriente doble con polo a tierra 15 A. Leviton Clásico blanco, con tubería EMT de 1/2" y 3/4" . Incluye tubo EMT, uniones, curvas, terminales, encintada, conductores de cobre 12 AWG-CU-LSHF, caja metálica 12x12x5 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Salida promedio 3m. | bar: MES 11 41 to MES 11 42
13,3,6 | Suministro e instalación. de salida eléctrica para para toma corriente doble regulado naranja con polo a tierra 15 A. Leviton Clásico blanco, con tubería EMT de 1/2" y 3/4" . Incluye tubo EMT, uniones, curvas, terminales, encintada, conductores de cobre 12 AWG-CU-LSHF, caja metálica 12x12x5 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Salida promedio 3m. | bar: MES 11 41
13,3,7 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica para interruptor sencillo de alumbrado 15A. Incluye, tubería PVC vertical y EMT horizontal, caja Plástica 4x4, conductores 12 AWG-CU-LSHF, empalmes , aparato y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | bar: MES 11 41
13,3,8 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica para interruptor doble de alumbrado 15A. Incluye, tubería PVC vertical y EMT horizontal , caja Plástica 4x4, conductores 12 AWG-CU-LSHF, empalmes , aparato y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | bar: MES 11 42
13.4 | PROTECCIONES ELECTRICAS
13,4,1 | Suministro, transporte e instalación de interruptor automático bipolar, tipo THQC, 2x40 Amp, Icc=10 kA, Ubicado en Tablero Eléctrico y medidor. | bar: MES 11 43
13,4,2 | Suministro, transporte e instalación de interruptor automático bipolar enchufable (Breaker) de 2x20A Hasta 2x40A Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente. ICC=10 kA, no reparable , sellado y contramarcado. Para DPS y Medidor | bar: MES 11 44
13,4,3 | Suministro, transporte e instalación de interruptor automático monopolar enchufable (Breaker) de 1x15A Hasta 1x40A Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente. ICC=10 kA, no reparable , sellado y contramarcado. | bar: MES 11 43
13,4,4 | Suministro, transporte e instalación de DPS Bifásico clase II 220V 40 kA | bar: MES 11 43
13.5 | CABLEADO PARA ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES DE ENERGIA
13,5,1 | Suministro e instalación de acometida eléctrica TRIFASICA en 2N°6+1N°6+1N°8 AWG-CU-THWN por tubería, entre equipo de medida y tablero principal. Incluye conectores, terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación.TABLERTOS SECUNDARIOS | bar: MES 11 42
13,5,2 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico en alambre 3N°12 AWG-CU- LSHF para Circuitos de Iluminación y Tomas. | bar: MES 11 42
13,5,3 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico en alambre 4N°12 AWG-CU- LSHF para Circuitos de Iluminación y Tomas. | bar: MES 11 42
13,5,4 | Suministro e instalación de alimentador eléctrico en alambre 5N°12 AWG-CU- LSHF para Circuitos de Iluminación y Tomas. | bar: MES 11 42
13.6 | LUMINARIAS
13,6,1 | Suministro e instalación de luminaria OJO DE BUEY 110V 6500°K. incluye Guaya necesaria, cable encauchetado y elementos de fijación. | bar: MES 12 46
13,6,2 | Suministro e instalación de luminaria led 2x52 110V 6500°K. incluye Guaya necesaria, cable encauchetado y elementos de fijación. | bar: MES 12 46
13,6,3 | Suministro e instalación de Reflector Led 100W Negro. Luz Blanca. IP54. Incluye cable encauchetado, y demás accesorios para su correcta instalación. | bar: MES 12 46
13,6,4 | Suministro transporte e instalación de Luminaria de emergencia de 2x1,6W LED, con baterías recargables a 120V y autonomía de 90 minutos. Incluye cable encauchetado y fijaciones. | bar: MES 12 46
13.7 | PUESTA A TIERRA PARA ENERGIA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS Y PUESTA A TIERRA DEL TABLERO GENERAL
13,7,1 | Varilla de Copperweld 5/8" de 2,4 m de longitud. Certificada. Incluye perforación para agregar suelo artificial. | bar: MES 11 43
13,7,2 | Suministro, transporte y montaje de cable N°4 AWG-Cu Desnudo enterrado a 20cm. Para Medidor | bar: MES 11 43
13,7,3 | Suministro, transporte y montaje de Grapa certificada EPM para varilla Copperweld. Para Medidor | bar: MES 11 43
13,7,4 | Suministro, transporte y montaje de cable N°1/0 AWG-Cu Desnudo enterrado a 50cm. No Incluye brechas. | bar: MES 11 43
13,7,5 | Suministro e instalación de soldadura exotérmica 115 gramos .Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación . | bar: MES 11 43
13,7,6 | Suministro e instalación de suelo artificial Favigel o Hidrosolta. | bar: MES 11 43
13,7,7 | Suministro e instalación de caja de piso 40x40x15. Solo Herraje. | bar: MES 11 43
13.8 | REDES ELÉCTRICAS EXTERIORES SUBESTACIÓN TIPO POSTE - Montaje de tramo en Poste de 45kVA en Aceite y acometida
13,8,1 | Suministro e Instalación de Norma RA2-026, para montaje de Transformador Trifásico en poste. | bar: MES 11 42
13,8,2 | Suministro y Montaje de Transformador Trifásico de 45 kVA, 13200/208/120 V | bar: MES 11 42
13,8,3 | Revisión y Trámites de chequeo de Transformador. | bar: MES 11 43
13,8,4 | Transporte y Equipos de traslado e instalación de transformador. | bar: MES 11 43
13,8,5 | Suministro e Instalación de Bajante en cable 3No.4/0 + 1No.2/0 Aluminio AA8000 THWN. | bar: MES 11 43
13,8,6 | Suministro e Instalación de Bajante en Tubo Metálico Galvanizado de Ø3", incluye zunchos, amarres, boquillas y marcación. | bar: MES 11 43
13,8,7 | Suministro e Instalación de caja en piso norma RS3-003 (Norma Actualizada) con tapa. No incluye obra civil. | bar: MES 11 43
13,8,8 | Suministro e Instalación de Bajante en 3No.4/0 + 1No.2/0 Aluminio AA8000 THWN. | bar: MES 11 43
13,8,9 | Suministro e Instalación de Alimentador en tubo 2Ø3" PVC DB (1 TUBO DE RESERVA) desde TRAFO hasta Gabinete de medida. | bar: MES 11 44
13.9 | REDES ELÉCTRICAS EXTERIORES GABINETE DE MEDIDORES - Montaje de gabinetes principales y protecciones
13,9,1 | Suministro y montaje de Puesta a Tierra gabinete de medida (norma RA6-010) con 3 Varillas Copperweld de 5/8" y 2.40m de long. unidas con cable No.1/0 Cu-Desnudo y Soldaduras Exotérmicas. (NOTA: en Poste de Punto de Conexión) | bar: MES 11 42
13,9,2 | Suministro e Instalación de Cable No.2 CU-Desnudo, para unir malla puesta a tierra con barras de neutro y aterrizar estructura metálica del transformador incluye conectores 3M.. | bar: MES 11 43
13,9,3 | Caja de inspección en piso de 40x40cm. Solo herraje | bar: MES 11 43
13,9,4 | Suministro y montaje de gabinete MEDIDOR con barras de 162A y 108A, neutro y tierra y Breaker totalizadores, cableado para derivación de contador electrónicos monofásicos tipo parrilla y protecciones de apartamentos, 1 contador electrónico trifásico para servicio común que contiene el siguiente equipo: | bar: MES 11 43
13,9,5 | Suministro y montaje de gabinete Tipo ML | bar: MES 11 43
13,9,6 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x20A, 10kA Min, Ics=100% Icu. para DPS | bar: MES 11 43
13,9,7 | Suministro e Instalación de Módulo Supresor de Transcientes (DPS), 5KA/fase para onda 10/350μs y 50kA/fase para onda 8/20μs | bar: MES 11 42
13,9,8 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x150A, 10kA Ics=100% Icu. Protección ML-PPAL. | bar: MES 11 42
13,9,9 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x80A, 10kA Min. Ics=100% Icu. Para Servicio Común | bar: MES 11 42
13,9,10 | Suministro e Instalación de Contador Electrónico Trifásico para Energía Activa, 3F, 4H, 25(100)A, 3x120/208V para Servicio Común | bar: MES 11 42
13.1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERNO CONTRA RAYOS
13,10,1 | Suministro e Instalación de Punta de 0.80m. compacta para Pararrayo, incluye base de acero inoxidable | bar: MES 11 44 to MES 12 45
13,10,2 | Suministro e Instalación de Cable de Aluminio Desnudo No. 1/0 AWG | bar: MES 12 45
13,10,3 | Suministro e Instalación de Cable de Aluminio Cubierto THWN No. 1/0 AWG. Bajantes | bar: MES 12 45
13,10,4 | Suministro e Instalación de Cable de Cobre Desnudo No. 1/0 AWG. SPT | bar: MES 12 46
13,10,5 | Suministro e Instalación de Tub. PVC Ø3/4" (Bajantes empotrados) | bar: MES 12 46
13,10,6 | Suministro e Instalación de Conector de Compresión Al-Al para cable No.1/0 | bar: MES 12 46
13,10,7 | Suministro e Instalación de Conector de Compresión Al-Cu para cable No.1/0 en caja según diseño apantallamiento | bar: MES 12 46
13,10,8 | Suministro e Instalación de Borna Terminal Estañada para cable No,1/0 | bar: MES 12 46
13,10,9 | Suministro e Instalación de Varilla Copperweld de 5/8" por 2.40m | bar: MES 12 46
13,10,10 | Suministro e Instalación de Puntos de Soldadura Exotérmica | bar: MES 12 46
13,10,11 | Caja de inspección en piso de 40x40cm. Solo herraje | bar: MES 12 46
13.11 | RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO.
13,11,1 | Suministro, transporte e instalación de Rack de comunicaciones para instalar en muro Alto 60 x Ancho 60 x Fondo 50cm. Incluye ventiladores, 1 bandeja porta equipos y multitoma con 3 tomas dobles color naranja. | bar: MES 12 47
13,11,2 | Suministro, transporte e instalación de elementos para Salida punto de datos Doble CAT 6 en caja metálica 12x12x5cm o canaleta. Incluye caja o tapa troquel, Face plate doble y Jacks. | bar: MES 12 46
13,11,3 | Suministro, transporte e instalación de elementos para Salida punto de datos Sencilla CAT 6 en caja metálica 12x12x5cm. Incluye caja, Face plate sencillo y Jacks. | bar: MES 12 46
13,11,4 | Suministro transporte e instalación de cable UTP Cat 6 100% Cu Amp-commscope o similar tipo interior. | bar: MES 12 46
13,11,5 | Suministro, transporte e instalación de Patch Panel de 24 Puertos Commscope - Amp CAT 6. Incluye Jack Categoría 6 y elementos necesarios para su correcta instalación. | bar: MES 12 46
13,11,6 | Suministro transporte e instalación de Patch Cord de Fibra Óptica multimodo OM4 LC-LC 3 pies, incluye marcaciones. | bar: MES 12 46
13,11,7 | Suministro transporte e instalación de Patch Cord categoría 6 Commscope-amp de 3 pies, incluye marcaciones. | bar: MES 12 46
13,11,8 | Suministro transporte e instalación de Patch Cord categoría 6 amp de 5 pies, incluye marcaciones. | bar: MES 12 46
13,11,9 | Suministro transporte e instalación de organizador horizontal para cables 80x60cm. | bar: MES 12 46
13,11,10 | Suministro transporte e instalación de Canaleta Metálica 12x5 para adecuación de salidas de datos. Incluye accesorios y demás elementos para su correcta instalación | bar: MES 12 46
13,11,11 | Certificación de punto de red CAT 6, con Penta escáner. Incluye informe del equipo certificador | bar: MES 12 46
13,11,12 | Suministro e Instalación de Barra de Puesta a Tierra para Racks . Incluye Barraje, aisladores y Cable de Cobre # 8. | bar: MES 12 46
13.12 | PROCESO DE INSPECCIÓN RETIE Y LEGALIZACIÓN
13,12,1 | uso final. Proceso de inspección para Certificación RETIE de Subestación, distribución y uso final | bar: MES 12 47
13,12,2 | Proceso de energización y legalización del servicio de energía para las zonas comunes ante EPM. | bar: MES 12 47
14 | RED DE GAS
Red de gases Medicinales | bar: MES 12 47
15 | RED CONTRA INCENDIO
Red contra incendios | bar: MES 12 47
16 | SISTEMA DE RED HIDROSANITARIA
16,1,1 | Redes de aguas frias en toda la edificación incluye, todos los insumos, equipos y personal para su correcta instalación - TUBERIA Ø1/2'' | bar: MES 12 45 to MES 12 46
16,1,2 | Redes de aguas frias en toda la edificación incluye, todos los insumos, equipos y personal para su correcta instalación - TUBERIA Ø3/4'' | bar: MES 11 44 to MES 12 45
16,1,3 | Redes de aguas frias en toda la edificación incluye, todos los insumos, equipos y personal para su correcta instalación - TUBERIA Ø1'' | bar: MES 11 44 to MES 12 45
8.2 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE AGUAS CALIENTES
8,2,1 | Redes de aguas calientes en toda la edificación incluye, todos los insumos, equipos y personal para su correcta instalación - TUBERIA Ø1/2'' | bar: MES 12 45
8,2,2 | Redes de aguas calientes en toda la edificación incluye, todos los insumos, equipos y personal para su correcta instalación - TUBERIA Ø3/4'' | bar: MES 12 45
8,2,3 | Redes de aguas calientes en toda la edificación incluye, todos los insumos, equipos y personal para su correcta instalación - TUBERIA Ø1'' | bar: MES 12 45
8,2,4 | Suministro, transporte e instalación de CALENTADOR, incluye todo lo necesario para su correcta instalación | bar: MES 12 45
16.2 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE RED SANITARIAS
16,2,1 | Redes de aguas sanitarios en toda la edificación incluye, todos los insumos, equipos y personal para su correcta instalación - TUBERIA Ø4'' | bar: MES 11 44 to MES 12 45
16,2,2 | Redes de aguas sanitarios en toda la edificación incluye, todos los insumos, equipos y personal para su correcta instalación - TUBERIA Ø3'' | bar: MES 12 45 to MES 12 46
16,2,3 | Redes de aguas sanitarios en toda la edificación incluye, todos los insumos, equipos y personal para su correcta instalación - TUBERIA Ø2'' | bar: MES 12 46 to MES 12 47
16.3 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE RED DE VENTILACION
16,3,1 | Redes de ventilación en toda la edificación incluye, todos los insumos, equipos y personla para su correcta instalación - TUBERIA Ø2'' | bar: MES 12 46
16.4 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE RED DE AGUAS LLUVIAS
16,4,1 | Redes de Aguas lluvias en toda la edificación incluye, todos los insumos, equipos y personla para su correcta instalación - TUBERIA Ø3'' | bar: MES 11 43 to MES 11 44
16,4,2 | CANOA PERIMETRAL EN JUNTA CON MURO ATICO incluye, todos los insumos, equipos y personal para su correcta instalación | bar: MES 11 44 to MES 12 45
16,4,3 | REJILLA SOSCO GRANADA (TRAGANTE) incluye, todos los insumos, equipos y personal para su correcta instalación | bar: MES 11 43
17 | EQUIPOS ESPECIALES
17.1 | Suministro, transporte e instalación de ascensor capacidad 6 personas, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | bar: MES 12 48
17.2 | Guarda Camilla PVC 15 Cms
18 | URBANISMO
18.1 | Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa. espesor de 0.10m., con vaciado alternado cada metro. Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes, entresuelo en piedra (e=0,15 m.), arenilla compactada (e=0,05 m.), malla electrosoldada D-84, formaleta en súper T para acabado a la vista, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo. | bar: MES 12 48
18.2 | Construcción de JARDINERA en concreto de 21 Mpa. con una ALTURA DE 0,9 m, y un ESPESOR DE 0,10 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta para acabado a la vista tipo súper formaleta de 19 mm, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye acero de refuerzo. | bar: MES 12 48