
	[image: ]
	Contrato de interventoría No. 4181.010.26.1.313-2022
	[image: ]

	
	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato de obra que tiene por objeto contratar la obra civil para la rehabilitación y distribución de espacios, en el edificio Coltabaco, en cumplimiento del proyecto de inversión bp-26004117 "conservación de los bienes inmuebles de interés cultural de uso institucional de Santiago de Cali”, con el fin de mejorar la oferta institucional del instituto popular de cultura de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas entregados por la empresa de renovación urbana- EMRU mediante el contrato interadministrativo no. 4181.010.26.1.270-2021
	

	
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 11
	






[image: ]


[image: ]

INFORME DE GESTION DE INTERVENTORIA 11

DE OCTUBRE 06 DE 2023 A NOVIEMBRE 05 DE 2023
OBJETO: INTERVENTORIA A LA OBRA CIVIL PARA LA REHABILITACION Y DISTRIBUCION DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO COLTABACOS.CALI
CONTRATISTA: DIEZ PLUS INGENIERIA SAS
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1. INTRODUCCIÓN

En este informe de gestión No. 11 del periodo comprendido entre el 06 de octubre de 2023 y el 05 de noviembre de 2023, se describen los resultados de la supervisión  al contrato de obra No. 4181.010.261.291-2022 cuyos estudios previos se describen de la siguiente manera, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios  y en cumplimiento a las metas al Plan de Desarrollo “Cali Unida por la Vida” 2020-2023, en su Dimensión 4- Cali- Gobierno Incluyente , Línea Estratégica 402- Gobierno Inteligente, y programa 402001- Fortalecimiento Institucional, el cual busca por medio del proyecto 54020010036- Edificaciones de Propiedad del Distrito Mantenidas, aportar en la consolidación del proyecto movilizador P.M.52050022—Revitalización del Instituto Popular de Cultura.  

Es por ello,  que paralelamente al proceso de entrega en comodato el Edificio Coltabaco al Instituto Popular de Cultura, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, celebro un contrato interadministrativo con la Empresa de Renovación Urbana- EMRU, con el objeto de Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios y la Empresa de Renovación Urbana – EMRU con el propósito de Adelantar los Estudios Técnicos, Levantamiento Arquitectónico, Estudio de Valoración Patrimonial, Diseño Arquitectónico, Estudio y Diseño de Reforzamiento Estructural, Diseño de Redes Secas y Húmedas, Presupuesto y Programación de Obra, para la puesta en Funcionamiento del Edificio Coltabaco de Santiago de Cali con el fin de Albergar las Instalaciones del Instituto Popular De Cultura —IPC por medio del contrato No. 4181.010.26.1.270-2021, el cual entrego un proyecto de rehabilitación arquitectónica conforme al levantamiento de la necesidad espacial y la proyección misional del Instituto Popular de Cultura.
  
Así las cosas, y habiendo recibido el producto asociado al contrato interadministrativo No. 4181.010.26.1.270-2021, proyecto de diseños de rehabilitación del edificio, se requiere contratar la obra civil del proyecto en mención, con el fin de que en la presente vigencia pueda consolidarse el proyecto movilizador en pro del fortalecimiento cultural de la ciudad.


2. DESCRIPCION DEL PROYECTO
2.1. Localización
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COLOMBIA – Valle del Cauca
VALLE DEL CAUCA – Santiago de Cali
SANTIAGO DE CALI – Comuna 3
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2.2. Inventario y estado inicial del proyecto
El 19 de septiembre del 2022 se realizó la reunión con los representantes de la entidad contratante, el contratista de obra y la interventoría, esta reunión quedó registrada en el acta de recibido del Edificio Coltabaco, anexo 1, la cual describe lo siguiente:
SOTANO
Se valoran cuatro espacios de sótanos y el estado de conservación de los materiales de cielos muros, pisos, carpinterías, baterías sanitarias de dichas áreas. Cielos y muros; la humedad por filtración desde el nivel de calle causa desprendimiento de la pintura, eflorescencias y hongos.

Pisos: pisos y guarda escoba en baldosa de cemento en mal estado de conservación con faltantes parciales y sustituciones con mortero de cemento, fisuras y manchas por humedad. Pisos en granito pulido en regular estado presentan desgaste general por trasiego y manchas por humedad.
Carpinterías: ventanas en perfil metálico y cerramiento en vidrio con oxidación de los elementos y faltante total de un elemento. Puertas internas en madera en regular estado con presencia de xilófagos. 
Baterías Sanitarias: enchape en baldosa cerámica 20 cm x 20 cm y aparatos sanitarios en regular estado.  

PRIMER PISO 
 
Se valoran los espacios de hall de acceso, salón principal en doble altura, cuarto eléctrico y espacios anexos, terraza interna, locales exteriores, y el estado de conservación de los materiales de cielos muros, pisos, carpinterías, baterías sanitarias de dichos espacios. 
Cielos: humedades por filtración localizadas causan desprendimiento de la pintura, eflorescencias y manchas, y afectan también en algunos puntos las molduras en yeso que se observan en general en buen estado de conservación. 
Muros: humedades localizadas por filtración causan desprendimiento de la pintura, eflorescencias y manchas en el acabado de los muros.
Pisos: pisos y guarda escoba de cemento con fisuras y faltantes parciales, sustitución de piezas originales y añadidos en mezcla de cemento. Piso en granito y baldosa de gres en regular estado de conservación, se evidencian sustituciones, roturas parciales de piezas, grietas en el granito y desprendimiento del material. Pisos en granito pulido tienen desgaste general por trasiego. Piso en alfombra en mal estado con humedades y
manchas.
Carpinterías: puertas-ventanas y rejas en hierro y cerramiento en vidrio presentan oxidación y corrosión por exposición a la intemperie. Puertas en perfil de hierro y tablero metálico tiene oxidación y corrosión en la parte baja de los tableros. Puertas internas en madera en mal estado, tienen faltantes parciales de marcos y ataque por xilófagos.
Baterías Sanitarias: enchape cerámico y divisiones metálicas en regular estado, aparatos sanitarios con faltantes de elementos.
Mobiliario: lámparas colgantes en hierro en buen estado según el análisis visual efectuado desde el nivel de piso.
En el cuarto técnico se evidencia 34 medidores de energía, de los cuales el contratista de obra debe identificar y designar los que se usarán para el desarrollo de la intervención.

MEZZANINE: 
 
Se valoran las escaleras de acceso y los salones de los dos niveles de mezzanine, y el estado de conservación de los materiales de cielos muros, pisos, carpinterías, baterías sanitarias de dichos espacios.
Cielos: el nivel original de los cielos se observa con desgaste general de la pintura, los cielos falsos en PVC tiene faltantes de piezas. Los cielos falsos en bastidor de madera y panel de madera aglomerada están en mal estado con faltantes de piezas y ataque por xilófagos.
Muros: desgaste general del acabado en pintura vinílica.
Pisos: piso y guarda escoba en baldosa de cemento en regular estado con fisuras y desgaste general por trasiego. Piso en alfombra en mal estado con manchas por humedad y desprendimiento del material. Piso en granito pulido con desgaste general por trasiego. Piso en listones de madera en mal estado con ataque por xilófagos. Piso en parquet con pequeñas piezas de madera tiene desprendimiento y faltantes parciales de los elementos y desgaste general por trasiego. 
Carpinterías: ventanas con rejas en hierro y cerramiento en vidrio tienen oxidación de las partes metálicas y vidrios rotos. Las puertas internas y divisiones en madera presentan desgaste general por uso.
Baterías Sanitarias: los enchapes cerámicos y los aparatos sanitarios se encuentran en regular estado, con faltantes de elementos.
SEGUNDO PISO:

Se valoran los espacios de oficinas numeradas de la 201 a la 216, cuarto de aseo, corredor y hall de escaleras, terraza de la oficina 213, y el estado de conservación de los materiales de cielos, muros, pisos, carpinterías, y baterías sanitarias.
Cielos: los cielos originales que se logran visualizar presentan desprendimiento, eflorescencias, hongos causados por la humedad por filtración desde los niveles superiores del edificio. Los cielos falsos descolgados en distintos materiales (perfil en aluminio y lamina de icopor, bastidor de madera y paneles de aglomerado), se encuentran en mal estado debido a faltantes, pudrición de los elementos por humedad desde los cielos, manchas y oxidación de los perfiles.
Muros: en la parte alta de los muros se evidencia el desprendimiento de la pintura, eflorescencias y hongos; en la parte baja hay manchas y desgaste general de la pintura. Los antepechos de las ventanas presentan desprendimiento de la pintura y fisuras del repello en cemento.
Pisos: pisos y guarda escobas originales en baldosa de cemento presentan fisuras y grietas, faltantes parciales de las piezas, manchas por humedad y desgaste general por trasiego. Algunos espacios tienen instalada alfombra sobre el piso original (que presenta manchas por humedad y desprendimiento del material), y piso en vinilo con faltantes y mortero de cemento añadido. 
Carpinterías: ventanas y puertas ventanas en perfil de hierro y cerramiento en vidrio, presentan corrosión y oxidación por exposición a la intemperie, faltantes de piezas metálica y vidrios rotos.
Las puertas internas en madera se encuentran en regular estado de conservación: faltante parcial de marcos y chapas, desgaste general del acabado. La oficina 204 tiene añadidas divisiones en madera que han sido desmanteladas y quedan algunas piezas ancladas a los muros.
Baterías Sanitarias: baños con enchape en baldosa cerámica 20cm X 20 cm en buen estado, aparatos sanitarios en regular estado debido a faltantes de piezas. 
Terraza (oficina 213): piso y media caña en baldosa de cemento en regular estado, ausencia de fragua.
Humedad en muros y antepecho, desprendimiento de pintura y repello.

 
TERCER PISO
 
Se valoran los espacios de oficinas numeradas de la 301 a la 316, cuarto de aseo, corredor y hall de escaleras, y el estado de conservación de los materiales de cielos muros, pisos, carpinterías, y baterías sanitarias.
Cielos: presentan humedad por filtración que genera el desprendimiento de la pintura, la formación de eflorescencias, hongos y manchas por corrosión de los refuerzos de la losa.
Muros: Se evidencia el desprendimiento de la pintura, eflorescencias y hongos debido a la humedad por filtración proveniente de las losas del cuarto piso.
Pisos: baldosas y guarda escoba cemento presentan roturas, grietas y fisuras, faltantes parciales de las piezas o remplazo total de las mismas. La humedad por filtración proveniente de los cielos genera empozamientos y manchas. El espacio 301 tiene piso en alfombra en regular estado de conservación.
Carpinterías: ventanas y puertas ventanas en perfil de hierro y cerramiento en vidrio, presentan corrosión y oxidación por exposición a la intemperie. Las puertas internas en madera se encuentran en regular estado de conservación: faltante parcial de marcos, ataque de xilófagos, pudrición de la madera en la parte inferior por humedad en pisos, faltante de chapas.
Baterías Sanitarias: baños con enchape en baldosa cerámica 20cm X 20 cm, en algunos de los baños algunas fichas están despicadas, aparatos sanitarios y duchas sin grifería.


CUARTO PISO: 
 
Se valoran trece espacios de oficinas numeradas de la 401 a la 413, el corredor y hall de acceso a las escaleras, y el estado de conservación de los materiales de cielos muros, pisos, carpinterías, y baterías sanitarias.

Cielos: La humedad por filtración en los espacios de este nivel es la de mayor gravedad, causando el desprendimiento de la pintura y el repello en concreto, eflorescencias, hongos y crecimiento de vegetación. La estabilidad estructural de la losa puede estar comprometida por la corrosión de la estructura. 
Cielo falso en estructura metálica y listone de PVC, presenta faltantes de piezas y desajustes de la estructura, manchas por oxidación de la misma. Cielo falso en bastidor de madera y panel de aglomerado en mal estado: pudrición, faltantes y xilófagos.
Muros: presentan desprendimiento de pintura, fisuras del repello y en algunos puntos el desprendimiento del mismo. La humedad por filtración causa eflorescencias, hongos y crecimiento de vegetación.
Pisos: pisos y guarda escoba en baldosa de cemento con fisuras, roturas parciales, faltantes y sustitución de piezas originales, añadidos en mortero de cemento.
Carpinterías: Ventanas y puerta-ventanas en perfil de hierro cerramiento en vidrio con oxidación y corrosión de los elementos metálicos por exposición a la intemperie. Puertas internas y divisiones en madera en mal estado, con presencia de xilófagos y faltantes de piezas. Escalera y pasamanos de escalera en madera a segundo nivel de oficina 402, en mal estado: faltantes de piezas del balaustre y desgaste elevado de los peldaños por trasiego.
Baterías Sanitarias: enchape en baldosa cerámica 20 cm X 20 cm en regular estado, aparatos sanitarios con faltantes de elementos y sin grifería.

ESCALERA PRINCIPAL:
 
Escalera en concreto, piso y guarda escoba en granito, pirlan en bronce en buen estado; baranda en forja de hierro y pasamanos en madera en buen estado con desgaste por trasiego del pasamanos en madera. Puertaventana interna en madera, cerramiento en vidrio en regular estado el acabado de la pintura. Puerta en perfil metálico y tablero de vidrio en buen estado.

FACHADAS:
Se valoran los alzados externos e internos a patios del edificio. Alzados externos con balcones en hierro, elementos decorativos y balaustres de terraza en mezcla de cemento. La superficie de los muros presenta desprendimiento de la pintura y partes del repello por crecimiento de vegetación, eflorescencia y hongos. Las molduras en mezcla de cemento tienen agrietamientos del acabado en pintura, Los balaustres según lo que se observa desde el nivel de piso no presenta faltantes de elementos, pero si desgaste general del acabado y algunos desprendimientos del mortero.
Los elementos en hierro de los balcones evidencian un alto deterioro por oxidación, y las losas de los mismos están agrietadas y fisuradas. Es posible que esté comprometida su estabilidad estructural. Alzados internos: muros y antepechos de ventanas con humedad que genera el embobamiento y desprendimiento del acabado de la pintura y eflorescencias. Canales y bajantes en aparente buen estado de conservación.

2.3. Características técnicas del proyecto
Para la correcta ejecución de las actividades operativas se usa como referencia las especificaciones técnicas, planos de diseño, planos de instalaciones, planos estructurales, análisis de precios unitarios, consolidados por la ahora conocida como Consultoría del Proyecto; así mismo durante los diferentes comités de obra y mesas de trabajo se analizan las consultas y observaciones y se dan respuestas o soluciones a las dudas planteadas. Estas reuniones cuentan con la participación del Consultor del proyecto, el Contratista y la Interventoría.
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
3.1. Información general del contrato

	DATOS GENERALES CONTRATISTA DE OBRA

	Contrato No.
	4181.010.26.1.291-2022
	19 de septiembre de 2022

	Objeto del contrato
	Contratar la obra civil para la rehabilitación y distribución de espacios, en el edificio Coltabaco, en cumplimiento del proyecto de inversión bp-26004117 “conservación de los bienes inmuebles de interés cultural de uso institucional de Santiago de Cali”, con el fin de mejorar la oferta institucional del instituto popular de cultura de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas entregados por la empresa de renovación urbana- EMRU. Mediante el contrato interadministrativo no. 4181.010.26.1.270-2021 

	Localización del proyecto
	Edificio Coltabaco Calle 12 No 1-12

	Plazo de Ejecución
	Hasta el 31 de octubre de 2023

	Fecha de Terminación inicial
	31 de octubre de 2023

	Prorroga No.1
	SIETE MESES

	Nueva fecha de terminación
	30 de mayo de 2024

	Valor Inicial del contrato
	TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($13.929.053.884), equivalentes a 13.929,05 SMLMV

	Modificación 1.
	Balance de mayores y menores cantidades con la inclusión de ítems no previstos 
	16 de noviembre de 2022

	Modificación 2.
	Balance de mayores/menores cantidades con la inclusión de ítems no previstos
	22 de marzo de 2023

	Modificación 3.
	Adición en valor $ 5.041.877.717 del 15 de junio de 2023

	Modificación 4.
	Adición en valor $ 2.108.675.372

	Modificación 5.
	Balance de mayores/menores cantidades. item no previstos
	16 de agosto de 2023

	Modificatorio 6.
	Balance de mayores/menores cantidades. item no previstos
	30 de octubre  de 2023

	Valor Total contrato
	VEINTE UN MIL SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($21.079.606.973)

	CONTRATISTA
	CONSORCIO REFORZAMIENTO EDICOL

	Nit
	901.626.256-4

	Representante legal
	Diego Luis Ocampo Giraldo

	INTERVENTORIA
	DIEZ PLUS INGENIERIA S.A.S.

	Nit
	900.771.072-2

	Representante legal
	Edwin Fernando Cadavid Granada



3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

CAPITULO 1.PRELIMINARES
Ítem 1.2 Cerramiento en polisombra
Ejecutado acumulado 87,19% 

CAPITULO 2. DESMONTES
[bookmark: _Hlk149030624]Ítem 2.8 Desmonte de instalaciones hidrosanitarias
Ejecutado acumulado 73,22%

CAPITULO 3. DEMOLICIONES
Ítem 3.1   Demolición de muros de ladrillo
Ejecutado acumulado 99,90%
Ítem 3.5     Demolición placa de contrapiso
Ejecutado acumulado 99,21%
Ítem 3.6     Demolición placa de entrepiso
Ejecutado acumulado 94,15%
Ítem 3.7     Demolición de escaleras
Ejecutado acumulado 84,88%
Ítem 3.14   Retiro de material sobrante de demoliciones
Ejecutado acumulado 99,26%

CAPITULO 4. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL CIMENTACION

Ítem 4.5   Construcción solado de limpieza
Ejecutado acumulado 99,30%
Ítem 4.6   Reforzamiento de zapatas existente
Ejecutado acumulado 100%
Ítem 4.7   Vigas de cimentación 4000 PSI
Ejecutado acumulado 93,01%
Ítem 4.9   Construcción placa de contrapiso 3000 PSI
Ejecutado acumulado 98,61%
Ítem 4.10   Acero figurado de 60000
Ejecutado acumulado 100%
Ítem 4.11   Roca muerta compactada
Ejecutado acumulado 94,33%

CAPITULO 5. ESTRUCTURAS-REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
Ítem 5.8    Construcción viga concreto 4000 PSI
Ejecutado acumulado 95,87%
[bookmark: _Hlk145401006]Ítem 5.9    Fabricación e instalación vigas IPE
Ejecutado acumulado 92,68%
Ítem 5.11  Construcción losa maciza en concreto
Ejecutado acumulado 97,28%
Ítem 5.13   Suministro e instalación de acero de refuerzo
Ejecutado acumulado 99,81%
Ítem 5.14   Suministro e instalación de anclajes para columnas existentes 0,15 m x 16 mm
Ejecutado acumulado 99,80%
Ítem 5.15   Suministro e instalación de anclajes para columnas existentes 7/8”
Ejecutado acumulado 97,09%
Ítem 5.16   Suministro anclajes epóxido y varilla de ½”
Ejecutado acumulado 82,99%
CAPITULO 7. MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS

Ítem 7.1    Muro ladrillo común e= 15 cm incluye repellos
Ejecutado acumulado 99,99%
Ítem 7.2    Muro en mampostería existente rehabilitado
Ejecutado acumulado 8,10%

CAPITULO 8. PISOS Y ENCHAPES

Ítem 8.5    Rellenos en material de relleno seleccionado
Ejecutado acumulado 80,15%
Ítem 8.9    Reposición de piso en baldosa de cemento
Ejecutado acumulado 46,66%

CAPITULO 11. PINTURA Y ACABADOS

Ítem 11.9     Pañetes para muros en mortero
Ejecutado acumulado 80,66%
Ítem 11.10   Filos y dilataciones
Ejecutado acumulado 89,91%

CAPITULO 13. REDES HUMEDAS

Ítem 13.1.4 Grava para cimentación de tuberías
Ejecutado acumulado 56,57%
Ítem 13.1.6 Suministro e instalación tubería alcantarillado
Ejecutado acumulado 44,05%
[bookmark: _Hlk141363174]Ítem 13.1.7 Suministro e instalación tubería sanitaria 2”
Ejecutado acumulado 51,36%
Ítem 13.1.8 Suministro e instalación tubería sanitaria 3”
Ejecutado acumulado 95,22%
Ítem 13.1.9 Suministro e instalación tubería sanitaria 4”
Ejecutado acumulado 79,4%
Ítem 13.1.10 Suministro e instalación tubería sanitaria 6”
Ejecutado acumulado 30,76%
Ítem 13.1.11 Suministro e instalación tubería ventilación 2”
Ejecutado acumulado 70,07%
Ítem 13.1.13 Suministro e instalación sifones 2”
Ejecutado acumulado 37,03%
Ítem 13.1.14 Suministro e instalación sifones 3”
Ejecutado acumulado 50,00%
Ítem 13.1.17 Punto sanitario 2”
[bookmark: _Hlk145405494]Ejecutado acumulado 70,83%
Ítem 13.1.19 Punto sanitario 4”
Ejecutado acumulado 75,60%
Ítem 13.1.20 Construcción cajas inspección  60 x 60
Ejecutado acumulado 44,44%
Ítem 13.1.21 Construcción cajas 80 x 80
Ejecutado acumulado 100,00%
Ítem 13.2.1 Suministro e instalación tubería presión ½”
Ejecutado acumulado 32,69%
Ítem 13.2.2 Suministro e instalación tubería presión 3/4”
Ejecutado acumulado 53,68%
Ítem 13.2.4 Suministro e instalación tubería presión 1 1/4”
Ejecutado acumulado 48,27%
Ítem 13.2.9 Suministro e instalación puntos hidráulicos de 1/2” 
Ejecutado acumulado 83,95%
Ítem 13.2.10 Suministro e instalación tubería presión 3/4” 
Ejecutado acumulado 26,66%

CAPITULO 15. REDES SECAS

[bookmark: _Hlk141365004]Ítem 15.1.1    Salida alumbrado ½ EMT
Ejecutado acumulado 69,7%
Ítem 15.1.23   Salida T.V.(solo entubado) 
Ejecutado acumulado 73,33%
Ítem 15.1.27    Suministro e instalación bandeja metálica (eléctrica)
Ejecutado acumulado 63,31%
[bookmark: _Hlk149054186]Ítem 15.1.28    Suministro e instalación bandeja metálica (comunicaciones)
Ejecutado acumulado 69,56%
Ítem 15.2.3.1    Cable CU desnudo 2/0
Ejecutado acumulado 80,00%
Ítem 15.2.3.2    Suministro e instalación tablero regulado 42 cic
Ejecutado acumulado 100%
Ítem 15.4.1.8 Tubo pvc 4” x 6 m
Ejecutado acumulado 100%

[bookmark: _Hlk149056065]CAPITULO 17 RED CONTRAINCENDIO
[bookmark: _Hlk149056408]
Ítem   17.1.2    Suministro e instalación tubería acero al carbón 4”
Ejecutado acumulado 96,05%
Ítem   17.1.3    Suministro e instalación tubería acero al carbón 6”
Ejecutado acumulado 100%
Ítem   17.1.6    Suministro e instalación tubería acero al carbón 1 1/4”
Ejecutado acumulado 58,64%
Ítem   17.1.9    Suministro e instalación acople ranurado 1 1/4”
Ejecutado acumulado 68,54%
Ítem   17.1.11    Suministro e instalación acople ranurado 4”
Ejecutado acumulado 40,25%
Ítem   17.1.12    Suministro e instalación acople ranurado 6”
Ejecutado acumulado 59,01%
Ítem   17.1.13    Suministro e instalación codo ranurado 1 1/4”
Ejecutado acumulado 73,33%
Ítem   17.1.14    Suministro e instalación codo ranurado 3”
Ejecutado acumulado 97,77%
Ítem   17.1.15    Suministro e instalación codo ranurado 4”
Ejecutado acumulado 100%
[bookmark: _Hlk145407797]Ítem   17.1.18    Suministro e instalación outlet ranurado 3 x 1 ¼”
Ejecutado acumulado 58,6%
Ítem   17.1.22    Suministro e instalación  reducción ranurada 4 x 1 1/2”
Ejecutado acumulado 23,07%
Ítem   17.1.27    Suministro e instalación soporte longitudinal 3”
Ejecutado acumulado 82,6%
Ítem   17.1.28    Suministro e instalación soporte longitudinal 4”
Ejecutado acumulado 40%
[bookmark: _Hlk151027099]Ítem   17.1.31    Suministro e instalación soporte lateral 4”
Ejecutado acumulado 40%
Ítem   17.1.33    Suministro e instalación  soporte tipo  horquilla 1 ¼”
Ejecutado acumulado 56,53%
Ítem   17.1.34    Suministro e instalación soporte tipo horquilla 3”
Ejecutado acumulado 62,31%
Ítem   17.1.35   Suministro e instalación soporte tipo horquilla 4”
Ejecutado acumulado 58,33%
Ítem   17.1.39    Suministro e instalación  tee ranurada 3”
Ejecutado acumulado 70,37%
Ítem   17.1.40    Suministro e instalación  tee ranurada 4”
Ejecutado acumulado 71,42%
Ítem   17.2.1    Suministro e instalación válvula cheque ranurada 3””
Ejecutado acumulado 75,00%
Ítem   17.2.2    Suministro e instalación válvula desairadora ½”””
Ejecutado acumulado 50,00%
[bookmark: _Hlk151027265]Ítem   17.2.3    Suministro e instalación válvula mariposa 3”
Ejecutado acumulado 14,28%
Ítem   17.3. 12   Suministro e instalación  sensor de flujo 3”
Ejecutado acumulado 42,85%
[bookmark: _Hlk151027461]Ítem   17.3.13    Suministro e instalación  sensor de flujo 4”
Ejecutado acumulado 75%
Ítem   17.3.17   Punto rociador
Ejecutado acumulado 14,28%

CAPITULO 20. RESTAURACIONES

Ítem 20.3   Recuperaciones de elementos y ornamentos del edificio
Ejecutado acumulado 30,00%

CAPITULO 23. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SGSST

Ítem 23.1.1   Residente Ambiental
Ejecutado acumulado 61,11%
[bookmark: _Hlk141368671]Ítem 23.1.3   Residente SST (dedicación 100%)
Ejecutado acumulado 65%
Ítem 23.1.4   Inspector HSEQ (dedicación 100%)
Ejecutado acumulado 53,3%
Ítem 23.1.5   Brigada de aseo 1
Ejecutado acumulado 65%
Ítem 23.1.6   Brigada de aseo 2
Ejecutado acumulado 65%
Ítem 23.2.1 Monitoreo aire
Ejecutado acumulado 83,33%
Ítem 23.3.1 Cumplimiento estándares mínimos
Ejecutado acumulado 60%
Ítem 23.4.2   Señales internas
Ejecutado acumulado 63,15%
Ítem 23.5.1   Logística durante la construcción
Ejecutado acumulado 65%

CAPÍTULO 24. PLAN DE GESTION SOCIAL

Ítem 24.1.1   Residente social (dedicación 50%)
Ejecutado acumulado 65%
Ítem 24.2.1   Alquiler de sitio
Ejecutado acumulado 58,82%
Ítem 24.2.2   Material de divulgación
Ejecutado acumulado 98,33%
Ítem 24.2.3   Alquiler equipo especializado para taller
Ejecutado acumulado 66,66%
Ítem 24.2.4   Refrigerios
Ejecutado acumulado 20,3%

CAPITULO 25. PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO

Ítem 25.1   Arqueólogo
Ejecutado acumulado 84,61%
Ítem 25.2   Monitoreo arqueológico
Ejecutado acumulado 84,61%

ITEMS NO PREVISTOS

INP 03 Protección  baldosas triplex
Ejecutado acumulado 84,53%
INP 28 Soldadura thermowelld 150g
Ejecutado acumulado 86%
INP 37 Excavación en conglomerado y piedras 0-2 mts
Ejecutado acumulado 98,92%
INP 41 Reforzamiento platinas de carbono
Ejecutado acumulado 86,75%
INP 46 Trasiego vertical
Ejecutado acumulado 97,00%
INP 47 Demolición de guardescoba cemento existente
Ejecutado acumulado 99,05%
INP 52 Corte concreto con pulidora
Ejecutado acumulado 99,41%
INP 60 Restauración de rejas
Ejecutado acumulado 16,22%
INP 71 Suministro e instalación Estuco plástico
Ejecutado acumulado 34,00%
INP 77 Demolición concreto reforzado
Ejecutado acumulado 93,8%
INP 79 Demolición de morteros y disposición final
Ejecutado acumulado 93,84%
INP 81 Demolición de repello muros metro cuadrado
Ejecutado acumulado 97,79%
[bookmark: _Hlk149209883][bookmark: _Hlk145409647]INP 82 Demolición de repello metro lineal
Ejecutado acumulado 99,75%
INP 83 Suministro e instalación de acero para estructuras metálicas
Ejecutado acumulado 21,42%
INP 84 Demolición de  baldosa de cemento
Ejecutado acumulado 69,40%
INP 107 Suministro e instalación base granular
Ejecutado acumulado 84,91%
INP 118 Desarme planta eléctrica
Ejecutado acumulado 100%
INP 119 Corte y escarificación manual
Ejecutado acumulado 98,75%
INP 126 Anclajes ¾ incluye epoxico
Ejecutado acumulado 99,69%
[bookmark: _Hlk145409901]INP 130 Reforzamiento estructural ático
Ejecutado acumulado 97,08%
INP 131 Suministro e instalación cenefa granito
Ejecutado acumulado 24,3%
INP 133 Suministro e instalación cable 3x12 HFFR-LS
Ejecutado acumulado 16,54%
INP 140 Desmonte canal metálica cubierta 
Ejecutado acumulado 95,50%
INP 142 Construcción viguetas, dinteles, columnetas 10x20 cm
Ejecutado acumulado 99,39%
INP 144 Rasqueteada y lavada con hipoclorito 
Ejecutado acumulado 99,93%
INP 146 Construcción muro ladrillo común
[bookmark: _Hlk142985122]Ejecutado acumulado 72,08%
INP 147 Construcción repello impermeabilizado M2
Ejecutado acumulado 84,93%
INP 148 Construcción repello impermeabilizado ML
Ejecutado acumulado 75,02%
INP 149  Construcción repello ML
Ejecutado acumulado 97,21%
INP 150  Construcción muro de arcilla ML
Ejecutado acumulado 33,22%
INP 154  Carcamo de concreto 3000  ML
Ejecutado acumulado 86,80%
INP 156  Corte y escarificación
Ejecutado acumulado 93,13%
INP 157 Pase manual en losa para tubería sanitaria
Ejecutado acumulado 100%
INP 158 Suministro e instalación malla electrosoldada  
Ejecutado acumulado 91,67%
INP 163 Suministro e instalación yee sanitaria 4x4
Ejecutado acumulado 98,28%
INP 164 Suministro e instalación yee sanitaria 3x3
Ejecutado acumulado 75%
INP 173 Construcción viguetas, columnetas mayores a 10 cm.
Ejecutado acumulado 74,58%
INP 183 Suministro e instalación soporte vertical
Ejecutado acumulado 80,00%
[bookmark: _Hlk151044447]INP 185 Salida para sensor SDI
Ejecutado acumulado 43,63%
INP 186 Planta de emergencia
Ejecutado acumulado 90%
INP 187 Instalación oulet roscada
Ejecutado acumulado 47,06%
[bookmark: _Hlk145411447]NP 188 Estuco plástico metro lineal
Ejecutado acumulado 70,67%
NP 189 Suministro e instalación soporte tipo mensula
Ejecutado acumulado 66,94%
INP 191 Pases muros tanque vigas, pantallas, losas 
Ejecutado acumulado 96%
[bookmark: _Hlk151099208][bookmark: _Hlk145411548]INP 192 Losa STEEL DECK concreto bombeado M2 
Ejecutado acumulado 95,53 %
INP 194 Suministro e instalación  tee ranurada 1 ¼” 
Ejecutado acumulado 38,10 %
INP 199 Reducción copa ranurada 4 x 3” 
Ejecutado acumulado 50,00 %
INP 203 Valvula tipo cheque ranurada 4” 
Ejecutado acumulado 80 %
INP 212 Bordillos en concreto 10 cm 
Ejecutado acumulado 71,42 %
[bookmark: _Hlk149233407]INP 213 Reinstalación baldosa de cemento 
Ejecutado acumulado 61,50%
INP 224 Construcción repello impermeabilizado m2
Ejecutado acumulado 49,48%
INP 225 Construcción repello impermeabilizado ml
Ejecutado acumulado 93,63%
INP 228 Restauración carpintería metálica vidrio 3 mm 
Ejecutado acumulado 37,06%
INP 238 Suministro e instalación de estuco plástico fachada m2
Ejecutado acumulado 10,07%
INP 239 Suministro e instalación de estuco plastico fachada ml
Ejecutado acumulado 47,33%

3.3 EJECUTADO VS PROGRAMADO

PLAZO EJECUTADO (plazo inicial 616 días)	412 DIAS		66,88%
OBRA COBRADA ACUMULADA ACTA 11		$   11.947.473.547	56,68%

    4.REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA
4.1 Personal Contrato de Obra
Actualmente el contratista de obra cuenta con el siguiente personal administrativo.
	CARGO
	PROFESIONAL

	COORDINADOR DEL PROYECTO
	Ing.Henry Guerrero

	DIRECTOR DE OBRA
	Ing. Marco Antonio Gasca

	INGENIERO ESTRUCTURAL
	Ing. Diego Fernández Muñoz

	INGENIERO RESIDENTE DE REDES SECAS
	Ing. Cristian Londoño

	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
	Ing. Kevin Montiel

	PROFESIONAL SST
	Emerson Asprilla

	AUXILIAR SST
	Melissa Arias

	AUXILIAR DE INGENIERÍA
	Neiro Martínez

	INGENIERO AMBIENTAL
	Jhon Aguirre

	RESIDENTE SOCIAL
	Angélica Scarpeta

	ARQUEOLOGO
	Natalia Robayo Suárez



4.2 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra
VALOR INICIAL DEL CONTRATO   $ 13.929.053.884
ADICIONAL 1                                   $   5.041.877.717
ADCIONAL 2                                    $   2.108.675.372

VALOR TOTAL DEL CONTRATO    $ 21.079.606.973

	NO.
	DESCRIPCIÓN
	VALOR FACTURADO
	% PAGADO

	1
	ACTA DE PAGO PARCIAL N° 01 
19 septiembre al 5 de diciembre de 2022
	$ 1.532.195.927,00
	7,27%

	 2
	 ACTA DE PAGO PARCIAL No.02 
del 6 de diciembre del 2022 al 6 de febrero de 2023
	$911.187.363,00 
	4,32% 

	3
	ACTA DE PAGO PARCIAL No.03 
del 7 de febrero  del 2023 al 27 de marzo de 2023
	$1.185.155.207,00
	5,62%

	4
	ACTA DE PAGO PARCIAL No.04
Del 27 de marzo del 2023 al 14 de abril de 2023
	$744.701.263
	3,53%

	5
	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 5
Del 15 de abril al 5 mayo de 2023
	$952.859.382
	4,52%

	6
	ACTA DE PAGO PARCIAL No.6
Del 6 de mayo al 5 de junio de 2023
	$957.067.533
	4,54%

	7
	ACTA DE PAGO PARCIAL No.7 
del 06 de junio al 15 de julio de 2023
	$743.718.853
	3,52%

	8
	ACTA DE PAGO PARCIAL No.8
Del16 de julio al 16 de agosto de 2023
	$1.643.172.115
	7,8%

	9
	ACTA DE PAGO PARCIAL No.9
Del 17 de agosto al 05 de septiembre
	$1.120.491.783
	5,32%

	10
	ACTA DE PAGO PARCIAL No.10
Del 06 de septiembre al 05 de octubre
	$1.027.622.742
	4,87%

	11
	ACTA DE PAGO PARCIAL No.11 
Del 06 de octubre al 05 de noviembre
	$1.129.301.380
	5,36

	TOTAL 
	 
	$ 11.947.473.547
	56,68%



4.3 Resumen Ensayos de Laboratorio

En este mes el contratista  NO entrego los  resultados   de las pruebas de núcleos de concretos de zapatas, pantallas, vigas y columnas, correspondientes al mes de octubre
4.4 Control Aportes legales y Seguridad Social Contrato de Obra
El contratista presenta   las planillas de pago parcial del personal para revisión de los profesionales de SGSST de la Interventoría. Las certificaciones de aportes parafiscales solo se presentan cuando el contratista presenta para aprobación ACTAS PARCIALES.
.
4.5 Seguimiento Garantías y seguros contrato de obra
	CUADRO DE INFORMACION DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA
De acuerdo al acta de aprobación de garantías.

	POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No 45-44-101141506 DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.

	DESCRIPCION DEL AMPARO
	VIGENCIA
	PROGRAMA APROBADO
	VALOR ASEGURADO

	
	DESDE
	HASTA 
	

	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	06/09/2022
	30/11/2024
	$ 4.215.921.394,60

	CALIDAD DEL SERVICIO
	AMPARA 5 AÑOS
	$ 4.215.921.394.60

	PAGO DE SALARIOS Y
PRESTACIONES SOCIALES
	06/09/2022
	30/05/2027
	$ 1.686.368.557,84

	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No 45-40-101078550 DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.

	DESCRIPCION DEL AMPARO
	VIGENCIA
	PROGRAMA APROBADO
	VALOR ASEGURADO

	
	DESDE
	HASTA 
	

	RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
	06/09/2022
	30/05/2024
	$ 1.053.980.348,65



4.6 Otros documentos seguimiento Mensual
CORRESPONDENCIA RECIBIDA -ENVIADA INTERVENTORIA
	EDICOL-mail
	Oct 06/23
	Acta parcial 10

	EMS-mail
	Oct 06/23
	Baranda y escaleras-axonometrias y detalles

	EDICOL-mail
	Oct 07/23
	INO Pendientes Edicol

	EDICOL-197
	Oct 11/23
	Invitación a reunión Meet

	EDICOL-mail
	Oct  11/23
	Balance Modificatorio 6

	Cristian Londoño
	Oct 12/23
	Consulta color carcasa y luz de luminarias

	EMS-mail
	Oct 12/23
	Oficina sótano-actualización

	EDICOL-mail
	Oct 12/23
	Solicitud modificatorio No.6

	EMS-mail
	Oct 13/23
	Tienda terraza

	EDICOL-197
	Oct 13/23
	Solicitud modificatorio No.6 

	EDICOL-197
	Oct 17/23
	Solicitud modificatorio No.6

	EDICOL-212
	Oct 18/23
	Respuesta a oficio de reprocesos

	SST EDICOL
	Oct 18/23
	Listado de asistencia

	EDICOL-mail
	Oct 20/23
	Borrador balance

	EDICOL-209
	Oct 20/23
	Solicitud  modificatorio 6

	EDICOL-mail
	Oct 20/23
	Plan de contingencia

	Bertha Escobar
	Oct 23/23
	Informe SST No.19

	Cristian Londoñ
	Oct 21/23
	Planos eléctricos actualizados

	EDICOL-mail
	Oct 21/23
	Acta Edicol No.10

	EDICOL-mail
	Oct 24/23
	Acta Parcial No. 10 modificada

	EDICOL-mail
	Oct 24/23
	Solicitud modificatorio 7

	EMS-mail
	Oct 26/23
	Ubicación spot tarima metálica

	EDICOL-mail
	Oct 26/23
	Justificación solicitud modificatorio 6

	EDICOL-213
	Oct 26/23
	Documentación prorroga

	EMS-mail
	Oct 27/23
	Escaleras

	EDICOL-mail
	Oct 28/23
	Flujo de caja meta emprestito

	EDICOL-mail
	Oct 30/23
	Acta parcial No 10

	Daniel Montoya
	Oct 30/23
	Justificación modificatorio

	EDICOL-mail
	Oct 31/23
	Factura acta parcial  No.10

	EDICOL-215
	Oct 31/23
	Solicitud de adición No.3

	EDICOL-mail
	Nov 1/23
	Detalle estructura ascensor panoramico

	EMS-mail
	Nov 2/23
	Soporte rejilla

	EDICOL
	Nov 2/23
	Cflujo de caja-fondos emprestito

	EMS-mail
	Nov 3/23
	Barandas sueltas

	ENVIADA
	FECHA
	

	DIEZ PLUS-otros
	Oct 10/23
	Invitación a comité No. 52

	DIEZ PLUS-otros
	Oct 23/23
	Invitación a comité No.53

	DIEZ PLUS-otros
	Oct 31/23
	Invitación a comité No.54
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    Imagen 7. Salidas eléctricas
	
Imagen 8. Planta eléctrica emergencia
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Imagen 10. Cajas de paso eléctricas

	
  Imagen 11. Malla Electrosoldada/steel 
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Imagen 11. Reposición entrepisos
                
	
Imagen 12. Placa cubierta ascensor
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Imagen 13. Concreto placa/steel deck

	 
  Imagen 14.Restitución anden concreto                             
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Imagen 15. Vigas IPE/Steel deck
	
Imagen 16. Vigas IPE “Puentes”
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Imagen 17.Escalera metálica
	     
Imgen 18. Pasos escalera metalica
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Imagen 19. Restautración fachada
                  
	    
Imagen 20. Restauración fachada     
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Imagen 21. Muros-columnetas
	
Imagen 22-repellos  muros sotano         
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    Imagen 23.Repellos pantalla               
	
Imagen 24. Estuco columnas
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Imagen 25. Restauración barandas

	
Imagen 26. Restauración rejas metálicas
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	Imagen 27. Trasiego equipos eléctricos
	Imagen 28. Restautación ventanas
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	  Imagen 29. Estructura cielorasos
         
	Imagen 30. Puntos hidrosanitarios
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Imagen 31. Cenefas granito pulido
             
	 
 Imagen 32. Restauración  baldosa
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Imagen 33. Monitoreo aire

	  
Imagen 34. Monitoreo aire
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	      Imagen 35. Monitoreo arqueologico                 
	    Imagen 36. Comité de obra   
      





5.2 Información general del contrato de Interventoría

	DATOS GENERALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIEZ PLUS INGENIERÍA

	CONTRATO DE OBRA No. 
	No. 4181.010.26.1.313-2022

	DEPENDENCIA:
	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios

	CONTRATISTA:
	DIEZ PLUS INGENIERIA S.A.S.

	REPRESENTANTE LEGAL:
	EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA

	NIT
	900.771.072-2

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
	Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por  la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($844.500.160) pesos M/CTE valor incluido IVA y todos los costos directos e indirectos indirectos inherentes a la celebración del contrato.		

	VALOR ADICION 1
	TRESCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA YTRES PESOS M/CTE. ($302.512.663)

	VALOR ADICION 2
	CIENTO VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS VIENTE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.($126.520.522)

	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.273.533.345)

	OBJETO:
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRAQUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LA REHABILITACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS, EN EL EDIFICIO COLTABACO, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26004117 "CONSERVACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL DE USO INSTITUCIONAL DE SANTIAGO DE CALI”, CON EL FIN DE MEJORAR LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA- EMRU MEDIANTE EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 4181.010.26.1.270-2021

	FECHA DE INICIO:
	01/SEP/2022

	FECHA DE TERMINACION:
	30/NOV/2023

	PLAZO INICIAL:
	HASTA EL 30/NOV/2023



5.3 Seguimiento Garantías y Seguro de contrato de interventoría

	CUADRO DE INFORMACION DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
De acuerdo al acta de aprobación de garantías.

	POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No CSC-100024237 DE SEGUROS MUNDIAL

	DESCRIPCION DEL AMPARO
	VIGENCIA
	PROGRAMA APROBADO
	VALOR ASEGURADO

	
	DESDE
	HASTA 
	

	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	18/08/2022
	30/05/2024
	$ 229.602.564,60

	CALIDAD DEL SERVICIO
	18/08/2022
	30/11/2028
	$ 229.602.564,60

	PAGO DE SALARIOS Y
PRESTACIONES SOCIALES
	30/11/2023
	30/11/2028
	$ 91.841.025,84

	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: CSC-100005845 DE SEGUROS MUNDIAL

	DESCRIPCION DEL AMPARO
	VIGENCIA
	PROGRAMA APROBADO
	VALOR ASEGURADO

	
	DESDE
	HASTA 
	

	RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
	18/08/2022
	30/11/2023
	$ 200.000.000,00



5.4 Descripción de las actividades realizadas por el interventor

· Verificación del cumplimiento de las obligaciones de parafiscales, afiliaciones, planillas de pagos de todo el personal que labora en la obra tanto administrativos como operativos.
· Verificación del suministro de dotación y EPP del contratista para con sus trabajadores.
· Revisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas consignadas en los planos de diseños o estudios y en los análisis unitarios. Este cumplimiento aplica para   la ejecución de todas las actividades de la obra.
· Verificarla calidad de los materiales revisando fichas técnicas y certificados de calidad, su correcto uso y el cumplimiento de los procesos constructivos acorde a las normas vigentes y a las especificaciones.
· Verificar la realización de tomas de pruebas de concreto y hacer seguimiento a sus respectivos resultados del laboratorio avalado para tal fin.
· Acompañamiento de los procesos constructivos, su correcta ejecución y cuantificación de las actividades realizadas.
· La Interventoría estuvo atenta a los diferentes requerimientos por parte de la entidad contratante y sus representantes.
· Se hizo registro fotográfico de todas las actividades de obra, llegada y acopio de materiales, retiro de escombros, aspectos generales de SGSST y demás registros necesarios para el perfecto control de la obra y su evidencia en los informes presentados.
· Seguimiento y control a la programación de la obra vigente. Revisión y observaciones a la Reprogramación presentada con el adicional en valor. 
· Actualización del balance presupuestal de la obra, revisión de mayores y menores cantidades de obra, así como nuevas actividades. Solicitud, revisión y aprobación de INP.
· Revisión y visto bueno para pago de las Actas Parciales presentada por el Contratista, incluyendo la revisión de las memorias de cantidades de obra ejecutadas.
· Seguimiento a la implementación del Plan de calidad por parte del contratista, al plan de Gestión social, al PMT. De igual manera se verificó el cumplimiento de inducción al personal nuevo que ingresa a la obra y las charlas sobre SGSST impartida por los profesionales a cargo.
· La Interventoría igualmente convocó e invitó a los diferentes actores del contrato a los comités de obra semanales, participando activamente en ellos y de los cuales hizo la respectiva acta.
· Diligenciamiento de la Bitácora de la obra consignando en ella observaciones,  recomendaciones y correcciones del diario acontecer de la obra.
5.5 Informe SST
Verificación de actividades se seguridad y salud en el trabajo. La ing Bertha Escobar presenta al contratista el informe mensual  de seguimiento con las observaciones respectivas. El Contratista debe mejorar la señalización de la obra, cumplir con las normas de trabajo en altura, cumplir con el pago de parafiscales del personal administrativo y operativo, y hacer el retiro oportuno de escombros. 
Dotación, elementos de protección e identificación del personal
· Todo el personal tiene dotación con la identificación correspondiente con numero de Contrato y nombre del contratista, usa casco, gafas de seguridad, tapa oídos, protección respiratoria, guantes, botas de cuero con puntera.


     Campamento de obra y saneamiento básico
· Se cuenta con cerramiento de lámina en el acceso a la obra y se termina la construcción de bodegas y depósitos provisionales para subcontratistas de obra en la parte externa del edificio.
· Se dispone de   algunas   áreas internas de   la   edificación   existente para comedor de los trabajadores.
· Se implementan sitios de acopio de desechos de maderas y chatarra en área fácil de acceso para el retiro.
· Se está realizando control sobre las correcciones a las planillas de pagos de Parafiscales de los obreros por parte del personal de mano de obra.
· Nuevas construcciones provisionales para campamentos de subcontratista y bodegaje de materiales clasificados.
· Se realiza control a la disposición provisional de escombros o materiales desmontados. Se presenta contaminación con residuos de concreto ya que al lavar los equipos utilizados en la elaboración y transporte del concreto, el agua sale de la obra hacia el exterior. Adicionalmente se requiere al contratista para que mejore la señalización en obra.







	Registro fotográfico
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	FALTAN “PALETEROS” EN LA VIA
	FALTA PROTECCION PISO PATRIMONIAL
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	           ACUMULACION DE ESCOMBROS   

	      FALTA ANDAMIO CERTIFICADO


.
·      Señalización
· Se instaló señalización interior de material resistente a la intemperie. Se observan algunas  señales de advertencia de caída en algunas ventanas y avisos de peligro en ascensores fuera de servicio; los letreros están impresos en hojas de papel, material de baja presentación y poca duración.
· Señalización parcial en vacíos de excavaciones en sótano. Entibados de excavaciones deficientes.
· Persiste la deficiente señalización en vacíos de placas de pisos superiores intervenidas

·      Condiciones de seguridad
· El personal utiliza los elementos de protección personal de acuerdo con las tareas de realiza.
· Equipo menor se observa en buen estado y condiciones de seguridad, salvo algunas carretillas o buggys.
· En el sótano se observan excavaciones sin señalización y aviso del riesgo
· En las placas de entrepiso, a nivel superior y parte interna de la cubierta hay material residual de demolición, con riesgo de caída, las áreas no tienen señalización y aviso del riesgo, falta restricción de acceso al lugar.
· Algunos andamios armados sin baranda de protección superior.
· Acopios prolongados de escombros y materiales en todos los pisos así como recortes de IPE y aceros en área de acceso a los campamentos y a la edificación.

·      Plan de manejo de transito

· Acompañamiento parcial de “paleteros” a la llegada y salida de vehículos pesados. Se instalaron señalizaciones de seguridad vial de acuerdo a exigencias de la Secretaria de Movilidad de Cali, en el desarrollo de la aprobación del PMT, pero faltan cintas de seguridad al momento del ingreso y salida de los vehículos y en los descargues de materiales que no se pueden realizar al interior del cerramiento de la obra.
                                                    
 FALTA SEÑALIZACION Y PALETEROS EN LOS DESCARGUES DE EQUIPO Y MATERIALES E   INTERVENCION DE ANDENES
5.5 Aspecto  Ambiental
El contratista cumple con la normatividad vigente en cuanto a disposición final de RSD y residuos peligrosos así como al reciclaje de aceros y maderas. Se anexan al presente certificados de estos retiros y aprovechamientos.
Se hace control de consumos de agua y de energía en la realización de las actividades propias de la construcción.
Se terminaron los monitoreos de ruidos , cuyos resultados  se tuvieron en cuenta para disminuir los índices y  mejorar el entorno de la obra. Continua el   monitoreo No.3 de aire.
                                              [image: ]                                                                                 
                           
5.7 Resumen Actas de Reunión
	COMITES DE OBRA

	No. De Comité de obra
	Fecha de ejecución
	Tema

	Comité No. 52
	11/10/2023
	Avance de obra

	Comité No.53
	                 25/10/2023
	Avance de obra

	Comité No.54
	                 01/11/2023 
	Avance de obra

	
	               
	

	
	               
	



6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

· La UAEGBS aprobó prórroga del plazo por 7 meses más a partir del vencimiento del plazo inicial de fecha 31 de octubre de 2023. La nueva fecha de terminación del contrato es el día 30 de mayo de 2024.  La Interventoría hará seguimiento a la programación presentada con el fin de hacer cumplir los compromisos de facturación del empréstito y del cumplimiento del contrato en el plazo contractual.
· La interventoría recomienda al contratista para poder cumplir con las metas de ejecución del presupuesto de la obra y facturación del empréstito en la vigencia 2023, el seguimiento a la programación por profesional especializado así como el incremento de personal en la obra. Así mismo recomienda el empleo de arquitecto residente de acabados  de obra con dedicación  100% en la ejecución de los acabados de construcción.
· Continúan el incumplimiento de normatividad respecto al trabajo seguro en alturas . Han subsanado parcialmente las observaciones a los pagos parciales que realizan los subcontratistas de la obra.
· Se aprobó la solicitud de adición 1 por parte de la UAEGBS por $ 5.041.877.717 y adición No.2 por valor $2.108.675.372.  Se solicitó adición No. 3 por valor de $928.298.160. Se espera respuesta.
· Se aprobó por parte de la UAEGBS el modificatorio No.6  con fecha octubre 30 de  nuevos INP, mayores y menores cantidades de obra y nuevo Balance. 
· El contratista presento Acta Parcial mensual No. 11 correspondiente al período comprendido entre   octubre 06 al 05 de noviembre  de 2023 la cual fue aprobada por parte de la Interventoría.
· El Contratista presentó por mail las fichas técnicas y certificaciones de calidad de materiales y equipos eléctricos que se vienen utilizando en la obra así como las fichas técnicas de los ascensores a instalar.
· Se recomienda al Contratista atender las recomendaciones de los informes de SGSST de Interventoría y corregir en el menor tiempo posible las glosas referenciadas, puesto que el cumplimiento de los estándares mínimos de SGSST son bajos.
· Se recomienda al Contratista incrementar el personal en obra y abrir nuevos frentes de trabajo. El plazo de tiempo ya ejecutado es de 412 días. El plazo para cumplir con la facturación es el día 5 de diciembre y el valor a facturar es aproximadamente de 4.000 millones
· La Interventoría solicitó al contratista allegar por escrito los procesos constructivos de las actividades de restauración. Estos procesos son: restauración de fachadas, restauración de elemento ornamentales de fachada (marco de ventanas, portales de puertas, antefijas, balaustradas), restauración de carpintería metálica, restauración de yesería y restauración de pisos entre otros.
[image: ]


Ing. EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
R/L DIEZ PLUS INGENIERIA
INTERVENTORIA DE OBRA
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