## Hoja1
[11 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - PROSPERIDAD SOCIAL | [9 empty] | Código: F-GC-22
Versión: 2
Páginas: 1 de 2
Objeto |  |  |  |  | Contratar bajo la modalidad de arrendamiento un inmueble para el funcionamiento de la Dirección Regional de PROSPERIDAD SOCIAL. | [15 empty] | Anexo No. |  | #1
[21 empty] | Fecha |  | 2022-09-04
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el 'Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación'.
Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Especifica | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en las instalaciones eléctricas, de agua y en general de la estructura física del inmueble. | Limitaciones en el uso y goce parcial o total del inmueble. | 1=Improbable | 1= Menor | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento del supervisor - El contratista debe monitorear constantemente la ejecución del contrato a través de personal idóneo. | 2=Improbable | 2= bajo | 4 | Riesgo Bajo | Si | Prosperidad Social y Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta finalizar la ejecución | Seguimiento a las instalaciones de forma constante | Seguimiento por parte del supervisor verificando el buen estado de las instalaciones.
2 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Desabastecimiento de los servicios (internet, servicios públicos, entre otros) | Indisponibilidad de los bienes contratados | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento del supervisor – El contratista debe monitorear constantemente la ejecución del contrato a través de personal idóneo | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Prosperidad Social y Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta finalizar la ejecución | Seguimiento | Durante la ejecución del contrato
3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | No se realice de forma oportuna y/o adecuada el mantenimiento de las instalaciones | Indisponibilidad o mal funcionamiento de los bienes afectando la ejecución del contrato | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento a las actividades realizadas por el contratista en los tiempos estipulados | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Prosperidad Social y Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta finalizar la ejecución | Seguimiento | Durante la ejecución del contrato
Externo
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Inadecuado tratamiento de sustancias o elementos producto de la prestación del servicio | Efectos desfavorables en el ambiente y/o incumplimiento de la normatividad ambiental | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento a las actividades realizadas por el contratista en desarrollo de su plan de manejo ambiental | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Prosperidad Social y Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta finalizar la ejecución | Seguimiento | Durante la ejecución del contrato