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POLICÍA NACIONAL 
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	Fecha:  12-03-2021
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA  
	

	Versión: 5
	
	




No. S-2023 -                                      /DIREC PLANE – 29.25

Sibaté, 30 de noviembre de 2023

Coronel 
QUILIAN WILFREDO NOVOA PIÑEROS
Director Escuela
Kilómetro 20 vía Sibaté
	
ASUNTO: informe de supervisión de la aceptación oferta No. 53-7-10003-23

TIPO DE INFORME 

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

	Desde
	01/11/2023
	Hasta
	30/11/2023



En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 “Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional”, Resolución No. 00090 del 15/01/2018, “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014”, y la “Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

· Comunicación oficial GS-2023-002697-ESJIM asunto notificación supervisora del 27/03/2023, el señor Coronel QUILIAN WILFREDO NOVOA PIÑEROS, obrando en calidad de Director de Escuela, nombró como supervisora del contrato u orden de compra del asunto a la señora Capitán SANDRA VIVIANA MONSALVE ROJAS.

· En atención al periodo vacacional de la señora Capitán SANDRA VIVIANA MONSALVE ROJAS y mediante comunicación oficial GS-2023-002764-ESJIM del 30/03/2023, el señor Coronel QUILIAN WILFREDO NOVOA PIÑEROS, obrando en calidad de Director de Escuela, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Intendente Jefe ALEX GUTIERREZ PULIDO por ausencia de la titular.

· [bookmark: _Hlk108528288]Acta de inicio 000530 del 09 de abril de 2023 QUE TRATA DE LA REUNIÓN CON EL FIN DE DAR INICIO A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 53-7-10003-23, QUE TIENE POR OBJETO SERVICIO DE ALQUILER DE GRADERÍAS, CARPAS, PANTALLAS, BAÑOS PORTATILES PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO “GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA”, VIGENCIA 2023, ENTRE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA CITADA.

· Mediante comunicado oficial GS-2023-005485-ESJIM de fecha 13 de junio 2023, el señor intendente jefe ALEX GUTIERREZ PULIDO solicita el señor ordenador del gasto la entrega del contrato de supervisión del contrato 53-7-10003-23
· Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual     

· No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 9

· Informe de supervisión del periodo comprendido del 30/03/2023 al 30/04/2023 presentado mediante comunicado oficial GS-2023-004744-ESJIM del día 03 de mayo 2023.

· Informe de supervisión del periodo comprendido del 01/05/2023 al 30/05/2023 presentado mediante comunicado oficial GS-2023-005665-ESJIM del día 16 de junio 2023.

· Informe de supervisión del periodo comprendido del 01/06/2023 al 30/06/2023 presentado mediante comunicado oficial GS-2023-006632-ESJIM del día18 de julio 2023.

· Informe de supervisión del periodo comprendido del 01/07/2023 al 30/07/2023 presentado mediante comunicado oficial GS-2023-007239-ESJIM del día 01 de agosto 2023.

· Informe de supervisión del periodo comprendido del 01/08/2023 al 31/08/2023 presentado mediante comunicado oficial GS-2023-008156-ESJIM del día 04 de septiembre 2023.

· Informe de supervisión del periodo comprendido del 01/09/2023 al 31/09/2023 presentado mediante comunicado oficial GS-2023-009350-ESJIM del día 06 de octubre 2023.

· Informe de supervisión del periodo comprendido del 01/10/2023 al 18/10/2023 presentado mediante comunicado oficial GS-2023-009540-ESJIM del día 18 de octubre 2023.

· Informe de supervisión del periodo comprendido del 18/10/2023 al 31/10/2023 presentado mediante comunicado oficial GS-2023-010109-ESJIM del día 03 de noviembre 2023.


Información del contrato u orden de compra

	Contrato No. / Orden de compra No.
	Aceptación de oferta No. 53-7-10003-23

	Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra
	De conformidad con la cláusula Primera, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: “SERVICIO DE ALQUILER DE GRADERÍAS, CARPAS, PANTALLAS, BAÑOS PORTATILES PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO “GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA”, VIGENCIA 2023”

	Contratista
	Razón social: GRADERIAS Y ESCENARIOS GRS SAS
NIT: 900.323.191-1
Ciudad notificación: Bogotá D.C.
Dirección: Transversal 8ª Bis No. 164B - 45
Teléfonos: 4675813 – 3206993020
E-mail: graderiasgrs@outlook.com

	Representante legal
	Representante Legal: GABRIEL RODRIGO SABOGAL CRUZ
Cédula de Ciudadanía No. 19.396.508 expedida en Bogotá D.C

	Valor inicial del contrato u orden de compra
	El valor estimado de la presente contratación es de: NOVENTA MILLONES DE PESOS ($ 90.000.000,00), discriminados de la siguiente manera:

	

ITEM Y/O LOTE

	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL
	UNIDAD
	DESCRIPCIÓN
	RECURSO
	CANTIDAD
	
VALOR UNITARIO ESTIMADO, INLCUIDO IVA, 
	
VALOR TOTAL ESTIMADO INLCUIDO IVA, EXENTO DE IVA 

	N/A
	A-02-02-02-009-007-9
OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P
	ESJIM
	ALQUILER GRADERÍAS, CARPAS, PANTALLAS, BAÑOS PORTÁTILES PARA CEREMONIAS.
	10
	1
	$90.000.000,00
	$90.000.000,00

	VALOR TOTAL ESTIMADO
	$90.000.000,00



Teniendo en cuenta que se trata de un contrato de tracto sucesivo, la POLICIA NACIONAL- ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO “GONZALO JIMENEZ DE QUESADA”, adjudicará la presente contratación a la firma favorecida hasta por el valor total del presupuesto oficial asignado para el presente proceso. 

	Valor adiciones del contrato u orden de compra
	El valor de la adición es de ($ 43.000.000,00) CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/C.

	Valor total del contrato u orden de compra

	El valor estimado de la presente contratación es de: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($ 133.000.000,00), discriminados de la siguiente manera:


	Plazo de ejecución inicial
	Plazo de ejecución:
Desde la adjudicación de contrato con aprobación de la garantía única, hasta el 31 de octubre de 2023 o hasta agotar el presupuesto oficial asignado, lo que primero ocurra. 

	Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra
	30/03/2023

	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)
	31/10/2023

	Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)
	Modificatorio N°1 Adición y prorroga a la aceptación No 53-7-10003-23, prorroga por un periodo de 40 días calendario contados a partir del 31 de octubre 2023. 

	Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)
	Modificatorio N°1 Adición y prorroga a la aceptación No 53-7-10003-23, hasta el 10 de diciembre de 2023 o hasta agotar el presupuesto oficial asignado, lo que primero ocurra.  

	Adiciones
	31/10/2023

	Modificatorios 
	CLÁUSULA PRIMERA: modifíquese el - PLAZO DE EJECUCIÓN de la aceptación de oferta No. 53-7-10003-23, prorrogado por un periodo de 40 días calendario contados a partir de la terminación del plazo de ejecución establecido inicialmente, el cual quedara así:
	PLAZO DE EJECUCIÓN
	Plazo de ejecución:
Será hasta el 10 de diciembre de 2023 o hasta agotar el presupuesto oficial asignado, lo que primero ocurra.
Nota 1: el contratista deberá prever los tiempos y recursos necesarios, para el cumplimiento de los requisitos establecidos para la prestación del servicio.
Nota 2: De acuerdo al artículo 17 del derecho al debido proceso de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 "imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento" de la Ley 1474 de 2011, cuando exista el incumplimiento del plazo establecido anteriormente se aplicará las sanciones establecidas en la ley.



CLÁUSULA SEGUNDA: modifíquese el - VALOR de la aceptación de oferta No. 53-7-1000323, en consecuencia, adiciónese la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($43.000.000) moneda legal colombiana, la cual quedara así:

	VALOR 
	
	Para efectos legales y presupuestales, el valor total de la aceptación de oferta asciende a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($133.000.000,00) moneda legal colombiana, incluido impuestos, tasas, contribuciones y demás gravámenes de ley, discriminados de la siguiente forma:

	
	
	ITEM Y/O LOTE

	RUBRO Y
DESAGREGACIÓN
PRESUPUESTAL
	UNIDAD
	DESCRIPCIÓN
	RECURSO
	CANTIDAD 
	VALOR UNITARIO
ESTIMADO, INLCUIDO
	VALOR TOTAL
ESTNADO INLCUIDO
IVA, EXENTO DE IVA

	
	
	N/A
	A-02-02-02-009-007-9
OTROS SERVICIOS
DIVERSOS N.C.P
	ESJIM
	ALQUILER
GRADERIAS, CARPAS,
PANTALLAS,
BAÑOS
PORTÁTILES PARA CEREMONIAS.
	10
	1
	     $133.000.000.00
	         $133.000.000.00

	
	
	VALOR TOTAL ESTIMADO
	          $133.000.000.00

	
	
	Teniendo en cuenta que se trata de un negocio jurídico de tracto sucesivo, la POLICIA NACIONAL- ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMENEZ DE QUESADA", adjudicará la presente contratación a la firma favorecida hasta por el valor total del presupuesto oficial asignado, así:

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	VALOR

	1
	Servicios de apoyo logístico alquiler y montaje de graderías, para las diferentes ceremonias o eventos a realizar durante la vigencia 2023 por la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada" para una (01) persona, con capacidad de realizar el montaje hasta para 10.000 personas.
 (según ítem 1 del anexo NO. 1 especificaciones técnica)
	1
	$10.096,00

	2
	Servicios de apoyo logístico alquiler y montaje de carpas VIP con capacidad para 2.000 personas, para las ceremonias o eventos a realizar durante la vigencia 2023 por la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada".
(según ítem 2 del anexo NO. 1 especificaciones técnica)
	1
	$1.709.350,00

	3
	Servicios de apoyo logístico alquiler y montaje de pantallas leds, con sus fuentes de energía (planta eléctrica según carga), para las ceremonias o eventos a realizar durante la vigencia 2023 por la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada" 
(según ítem 3 del anexo NO. 1 especificaciones técnica)
	1
	$7.650.000.00

	4
	Servicios de apoyo logístico alquiler y montaje de baños portátiles, para las ceremonias o eventos a realizar durante la vigencia 2023 por la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada"
(según ítem 4 del anexo NO. 1 especificaciones técnica)
	1
	$390.377,00


De manera clara y específica se consigna la siguiente información para que el contratista tenga conocimiento de las reglas que regirán la presente aceptación de oferta y no surjan ningún tipo de inconveniente durante el plazo de ejecución.
Nota 1: es de tener en cuenta que los precios aquí establecidos por ítem, son el máximo a pagar por cada uno de ellos según lo ofertado por el contratista al momento de la selección del mismo.
Nota 2: el servicio a prestar se realizará a todo costo por parte del contratista.
Nota 3: una vez finalizado el plazo de ejecución de la aceptación de oferta, en caso que existan saldos por ejecutar, que no hayan sido posible de ejecución, la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada, liberará los recursos ante la imposibilidad de ejecución de los mismos quedaran reflejados en la liquidación del negocio jurídico.



CLÁUSULA TERCERA - AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS: dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente modificatorio No. 1 y la publicación del mismo a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP ll de Colombia Compra Eficiente, el CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia y el valor de los mecanismos de cobertura a favor de la POLICÍA NACIONAL ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA" NIT. 800.141.206-7, dirección Kilómetro 20 vía Sibaté (Cundinamarca) - vereda San Benito del municipio de Sibaté (Cundinamarca), relacionados en la póliza de seguros de cumplimiento No. NB-100253360 expedidas por Compañía Mundial de Seguros S.A.
PARÁGRAFO UNO - NOTIFICACIÓN AL GARANTE: dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente modificatorio de adición, el CONTRATISTA se compromete a notificar a la aseguradora los términos de la presente modificación.
CLÁUSULA CUARTA - PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: para el perfeccionamiento de la presente modificatorio N O 1 a la aceptación de oferta No. 53-7-1000323, se requiere de las firmas de las partes para su legalización la expedición del registro presupuestal y la aprobación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP ll de Colombia Compra Eficiente y para su ejecución de la aprobación de la modificación de las correspondientes garantías.
CLÁUSULA QUINTA - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ECONÓMICA: con para la presente Adición y Prorroga No. 1, EL CONTRATISTA manifiesta que no se generará ningún costo adicional respecto del valor inicial (presupuesto oficial asignado) a la aceptación de oferta No. 53-7-10003-23, y que se mantiene el equilibrio económico contractual; en consecuencia, no demandará a futuro ningún perjuicio económico a la ENTIDAD CONTRATANTE con ocasión de la modificación aquí efectuada.

CLÁUSULA SEXTA-DOCUMENTOS: forman parte integral del presente Modificatorio No.1, los siguientes documentos: oficios mencionados en la parte considerativa.
CLÁUSULA SÉPTIMA - VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: las modificaciones que se estipulan en el presente documento no constituyen novación del negocio jurídico, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.
CLÁUSULA OCTAVA - PUBLICACIÓN: en virtud de lo dispuesto en el artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación vigente, la entidad procederá a la publicación del presente documento en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP ll de Colombia Compra Eficiente, www.colombiacompra.gov.co.

	Prorrogas 
	Modificatorio N°1 Adición y prorroga a la aceptación No 53-7-10003-23, hasta el 10 de diciembre de 2023 o hasta agotar el presupuesto oficial asignado, lo que primero ocurra.  

	Otros 
	N/A





1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:
La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.


· La empresa GRADERIAS Y ESCENARIOS GRS SAS emite la factura 248, por los servicios prestados el día 07 de noviembre 2023.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


[bookmark: _Hlk137819894]CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES
	CUMPLIÓ
	OBSERVACIONES

	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).
	
SI
	1. Planilla No. 28031949 pago del mes octubre de 2023 de seguridad social, cajas de compensación familiar, pensión, riesgos profesionales y salud.

2. Certificación de pago de parafiscales y seguridad social expedida por el revisor fiscal de la empresa de fecha 03 de noviembre 2023.



[bookmark: _Hlk117264990]CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	ITEM
	CONDICIONES TECNICAS MINIMAS 
	CUMPLIÓ
Si __No__
	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS

	1
	Servicios de apoyo logístico alquiler y montaje de graderías, para las diferentes ceremonias o eventos a realizar durante la vigencia 2023 por la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada” para una (01) persona, con capacidad de realizar el montaje hasta para 10.000 personas. 
Estructura metálica: consta de módulos fabricados con tubería A.N. de alta resistencia de 11/4 de diámetro y arriostramiento de crucetas en tubo de 7/8 de diámetro. Sentaderos y posa pies en aluminio anodizado de 22.5 cm. va en tornillos niveladores en acero para adaptar la gradería al terreno y dar una perfecta nivelación, igualmente se puede ubicar la gradería iniciando a nivel de piso.
Barandas de seguridad con tubería galvanizada de φ1 ¼”. Laterales, Frontales y Traseras. 
Garantizar por medio de certificado emitido por empresa de ingeniería que la estructura se encuentre con capacidad de carga mínimo de 500 kg por metro cuadrado de peso. con sus cálculos estructúrales debidamente analizado bajo la técnica dinámico elástico espectral bajo la norma de sismo resistencia NSR 2010 
Las rejas de la gradería en la parte trasera y lateral no tengan más de 30 cm entre baranda.
El material de fabricación de las graderías y del perfil de aluminio se encuentre certificados bajo la norma ISO 9001 DE ICONTEC y se anexe el certificado con vigencia mínima del año 2021.
El material de fabricación de las graderías y del perfil de aluminio se encuentre certificados bajo la norma ISO 14001 DE NORMA INTERNACIONAL y se anexe el certificado mínimo con vigencia de año 2021.
Las bases de las graderías tengan tornillo nivelador ya que las áreas de instalación de dichas graderías es una zona no regular (zonas verdes) para adaptar las graderías a una perfecta nivelación.
Asientos y sentaderos de perfiles en aluminio anodizado de 22,5 cm x 4,00 cm (AA6063 T-6).
Altura del primer puesto entre 44 cm y 50 cm y último puesto entre 224 cm y 254 cm
Profundidad de la gradería a 6.92 metros
Escalera de acceso o de repartición
Incluye: transporte, montaje, desmontaje, en el Campo de Paradas de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada” o en los lugares que designe el supervisor del contrato.
Nota: el servicio se debe prestar en diferentes eventos, previa coordinación con el supervisor del contrato, hasta la fecha límite del contrato o hasta    agotar la cantidad de unidades en el servicio contratado.
	si
	Servicio prestado 

	2
	Servicios de apoyo logístico alquiler y montaje de carpas VIP con capacidad para 2.000 personas, para las ceremonias o eventos a realizar durante la vigencia 2023 por la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada”
CARPAS:
Estructura Metálica: consta de módulos fabricados con tubería A.N. de alta resistencia. 
Techo con estructura para gradería en lona blanca impermeable de 7x3.72 metros. 
Incluye:  transporte, montaje, desmontaje, en el Campo de Paradas de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada” o en los lugares que designe el supervisor del contrato.
Nota: el servicio se debe prestar en diferentes eventos, previa coordinación con el supervisor del contrato, hasta la fecha límite del contrato o hasta   agotar la cantidad de unidades en el servicio contratado.
1. Garantizar por medio de certificado emitido por empresa de ingeniería que la estructura se encuentre con capacidad de carga min. de 500 kg por metro cuadrado de peso. con sus cálculos estructúrales debidamente analizado bajo la técnica dinámico elástico espectral bajo la norma de sismo resistencia NSR 2010.
1. Que las rejas de la gradería en la parte trasera y lateral no tengan más de 30 cm entre baranda.
1. Que el material de fabricación de las graderías y del perfil de aluminio se encuentren certificados bajo la norma ISO 9001 DE ICONTEC y se anexe el certificado con vigencia mínima del año 2021
1. Que el material de fabricación de las graderías y del perfil de aluminio se encuentren certificados bajo la norma ISO 14001 DE NORMA INTERNACIONAL y se anexe el certificado mínimo con vigencia de año 2021.
1. Que las bases de las graderías tengan tornillo nivelador ya que las áreas de instalación de dichas graderías es una zona no regular (zonas verdes). Para adaptar las graderías a una perfecta nivelación.
1. Que la empresa proponente cuente con dos certificaciones de experiencia anexando contratos de instalación y montaje de graderías modulares para una capacidad mayor o igual a 10.000 puestos en una sola ejecución.
1. La entidad podrá realizar la visita técnica a la empresa proponente con el fin de verificar la existencia de los equipos necesarios para la ejecución del contrato.
	Si 
	Servicio prestado 

	3
	Servicios de apoyo logístico alquiler y montaje de pantallas leds, con sus fuentes de energía (planta eléctrica según carga), para las ceremonias o eventos a realizar durante la vigencia 2023 por la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada”.


PANTALLAS LEDS:
1 Pantalla de leds de 4 x 3 metros de 16 pixeles, para Los eventos masivos a realizarse.
12 Módulos de leds de 1x1 metro, 1 Circuito Cerrado y grabación a 02 cámaras compuesto por:
2 Cámaras HVR-Z1U o 2 cámaras JVC GY-HD100, Trípodes profesionales cabeza fluida.
2 Kit de 03 monitores 9” (Preview y Program)
1 Switcher WJ-70, VTR Rec DVD, VTR Play DVD
1 Distribuidor de video 
1 ESTRUCTURA PARA LA PANTALLA: estructura en Truss de 9 metros de ancho a máximo 8 metros de altura
1 planta eléctrica para las pantallas.
Incluye: transporte, montaje, desmontaje, en el Campo de Paradas de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada” o en los lugares que designe el supervisor del contrato.
Nota: el servicio se debe prestar en diferentes eventos, previa coordinación con el supervisor del contrato, hasta la fecha límite del contrato o hasta   agotar la cantidad de unidades en el servicio contratado.
	Si 
	Servicio prestado 

	4
	Servicios de apoyo logístico alquiler y montaje de baños portátiles, para las ceremonias o eventos a realizar durante la vigencia 2023 por la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada”.

BAÑOS PORTÁTILES:
Baños construidos en polietileno de alta resistencia. Las dimensiones de los baños son 2.28m x 109m x 1.19m.
Incluye:  transporte, montaje, desmontaje, en el Campo de Paradas de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada” o en los lugares que designe el supervisor del contrato.
Nota: el servicio se debe prestar en diferentes eventos, previa coordinación con el supervisor del contrato, hasta la fecha límite del contrato o hasta   agotar la cantidad de unidades en el servicio contratado.
	Si 
	Servicio prestado 


CUMPLIMIENTO OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES

	No.
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLIÓ
Si __No__
	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS

	1
	La contratista deberá contar con medios logísticos, de transporte, personal permanente, para la prestación de los servicios adquiridos por la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada”. Así mismo disponer con una capacidad de respuesta en un tiempo mínimo de llamados y peticiones realizados por el supervisor de contrato para suplir las necesidades de la unidad.
	SI
	Sin comentario 

	2
	La prestación del servicio se hará de acuerdo a las peticiones y necesidades por la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada”. Y este estipulado dentro el objeto a contratar.
	SI
	Sin comentario 

	3
	Que se cuente con una disponibilidad permanente y se garantice un cubrimiento total en todos los eventos a realizar solicitados en el presente estudio y que son el objeto central del futuro contrato.
	SI
	Sin comentario 

	4
	El contratista deberá tener todo el personal con su respectivo carnet de identificación, tener un mínimo de ocho personas debidamente vinculados a la empresa, con todas las prestaciones de ley (Ley 100 de 1993), para la prestación del servicio adquirido por la escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada”. 
	SI
	Sin comentario 

	5
	El contratista deberá disponer e informar de medios que permitan la fácil comunicación o ubicación en caso de ser requerido durante la ejecución del posible contrato en caso de eventualidad o contingencia. Se Nombrará mediante oficio a una persona que se encargará de supervisar en su entidad la ejecución del contrato, así como solucionar inquietudes e imprevistos que puedan presentarse; informará en que teléfono, fax, o correo electrónico podrá ubicarse.
	SI
	Sin comentario 

	6
	CAPACIDAD OPERATIVA: el contratista debe certificar en su oferta que cuenta con los medios logísticos necesarios para el almacenamiento, traslado, instalación, manejo y desmonte de los elementos objeto del presente servicio a contratar antes, durante y hasta el desmonte total de toda la infraestructura objeto del presente estudio. Así mismo deberá certificar que cuenta como mínimo con un stock permanente de 5000 graderías, cuatro carpas, dos pantallas leds, diez baños portátiles y 8 empleados, según las especificaciones técnicas del presente estudio.
	SI
	Sin comentario 

	7
	El contratista debe certificar por escrito, que la instalación de las graderías cumple con todas las normas técnicas de calidad, en donde se garantice la estabilidad de la estructura, que soporta el peso según la cantidad de graderías habilitadas, que las rutas de ingreso y evacuación están debidamente especificadas de fácil ubicación y que resistan el tráfico y flujo de personas para lo cual fueron diseñadas.
	SI
	Sin comentario 

	8
	PRECIOS: El contratista deberá certificar que mantendrá fijos los precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto, los precios pactados en el contrato no estarán sujetos a reajuste alguno durante la ejecución del mismo, en tal sentido el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la oferta los posibles incrementos, costos impuestos y demás erogaciones que se puedan presentar en la contratación a fin de perjudicar la unidad.
	SI
	Sin comentario 

	9
	El personal operativo y de montajes deberá contar con certificado de trabajo seguro en las alturas según lo establecido en la Resolución 1409 de 2012 (Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas).
	SI
	Sin comentario 

	10
	EXPERIENCIA PROPONENTE 

Para la ejecución de la futura aceptación de oferta, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares o iguales al objeto del presente estudio previo, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el cotizante deberá presentar máximo tres (3) certificaciones de contratos (una certificación por contrato) con concepto favorable de la realización de los contratos.

La experiencia de los socios, accionistas o constituyentes de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

Las certificaciones contendrán como mínimo la siguiente información:
1. Nombre del contratista 
2. Nombre del contratante 
3. Objeto del contrato
4. Valor del contrato
5. Fecha de suscripción del contrato
6. Fecha de terminación del contrato
7. Concepto de la recepción del contrato
8. Personal contacto para verificar información 
9. Manifestación clara que el contratista cumplió con el objeto contractual
10. La certificación deberá estar suscrita por el representante legal de la entidad contratante o quien haga de sus veces, indicando dirección, Nit y teléfono.

NOTA: las certificaciones serán objeto de verificación; no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual, ni aquellas en las que se establezca un concepto desfavorable.
	SI
	Sin comentario 

	11
	El contratista deberá certificar que el personal que vinculará al servicio, cuenta con amplia experiencia e idoneidad en el diseño y montaje de graderías, carpas, pantallas y baños portátiles. 
Adicionalmente, en relación con el personal técnico que se ofrecerá para el desarrollo contractual, deberá contar con un mínimo de ocho (8) operarios idóneos.
	SI
	Sin comentario 

	12
	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: en virtud de la presente aceptación de oferta, el oferente se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución de la presente aceptación de oferta y que se encuentra marcada como confidencial, así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial.
Nota: El oferente deberá diligenciar el Formulario Acuerdo de Confidencialidad, debidamente diligenciado y firmado.
	SI
	Sin comentario 

	13
	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL: Dar a conocer en el momento de la presentación de propuestas si la empresa cuenta con algún tipo de reconocimiento de tipo ambiental.
	SI
	Sin comentario 

	14
	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al final del servicio y/o adquisición del bien, serán asumidas como responsabilidad del oferente y no responsabilidad de La Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada”.
	SI
	Sin comentario 

	15
	Los oferentes no deben encontrarse en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA. 
	SI
	Sin comentario 

	16
	Dar cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable en materia de Ruido.
	SI
	Sin comentario 

	17
	Implementar las acciones correctivas, preventivas y las recomendaciones para la mejora, que en su momento realice la Unidad para asegurar una operación adecuada y segura para las personas y el medio ambiente.
	SI
	Sin comentario 

	18
	Realizar la identificación de impactos ambientales ocasionados por sus actividades.
	SI
	Sin comentario 

	19
	Uso de las tecnologías más limpias 
	SI
	Sin comentario 

	20
	El contratista una vez perfeccionado el contrato, deberá diligenciar el formato 1DS-FR-0029, con referencia ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.
	SI
	Sin comentario 

	21
	El oferente deberá diligenciar el Formulario Compromisos con el Sistema de Gestión Ambiental, debidamente diligenciado y firmado.
	SI
	Sin comentario 

	22
	DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTRATISTAS O TERCEROS: La Policía Nacional considerando que usted ofrece condiciones personales y profesionales para acceder a la información que se administra en la institución, teniendo en cuenta la misión de la Policía Nacional y que este implica manejar información de diferentes niveles de clasificación, requiere que en correspondencia con el voto de confianza otorgado con la posibilidad de acceso a la información de la Policía Nacional
Nota: El oferente deberá diligenciar el Formulario DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTRATISTAS O TERCEROS
	SI
	Sin comentario 

	23
	ACTA DE INICIO:
Se deber realizar reunión de coordinación y establecer el cronograma de cumplimiento de las actividades a desarrollar, como: identificación de los bienes, gestión de importación, legalización, transporte, entre otros, compromisos, para efectos de evitar una reserva presupuestal o incumplimientos de las obligaciones pactadas.
La reunión de coordinación es liderada por el supervisor de la aceptación de oferta, quién citará a reunión de coordinación a las partes interesadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento de la aceptación de oferta. Para la reunión de coordinación deberán asistir con carácter obligatorio el contratista o su delegado.
El documento será publicado únicamente por el supervisor en la plataforma transaccional SECOP II, a través de su usuario asignado.
	SI
	Sin comentario 

	24
	FACTURACIÓN 
El contratista deberá actuar con total transparencia en la ejecución del contrato cumpliendo con la calidad y especificaciones técnicas contratadas, así mismo al momento de facturar las actividades de mantenimiento debe tener en cuenta las condiciones aquí establecidas.
Teniendo en cuenta la necesidad de realizar seguimiento a la ejecución del contrato, el contratista deberá entregar de manera semanal las pre-facturas o cotizaciones para su respectiva revisión y aprobación por parte del supervisor que participa en el presente proceso para el trámite del pago. 

CONSIDERACIONES NORMATIVAS PARA EL PAGO.
Directiva presidencial 09 del 17/09/2020 “Lineamientos para el pago a los proveedores del estado”: obligación de facturar electrónicamente para pago de bienes y servicios contratados
Resolución Número 000042 del 05/05/2020 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.”

ACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA
Contratista o proveedor
El contratista o proveedor para dar cumplimiento al proceso de recepción de facturación electrónica en la policía Nacional, tendrá como responsabilidad: 
· Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

· Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).
En los dos archivos tener unos datos estándar para facturación, en archivo PDF puede ir representación gráfica según lo establezca el proveedor o contratista sin modificar el contenido.
Datos Estándar Factura

· Código CUFE: Huella digital, código único de la factura.

· Datos del Emisor: en el campo “correo” la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo, deben incluir correo del contratista o proveedor. 

· Datos del adquiriente: todas las facturas deben direccionarse a un buzón único: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con los datos correspondientes a este mismo.

· Notas finales: diligenciar en esta sección de la factura los datos de la entidad, número de contrato y correo del supervisor, al que Olimpia IT enviará la factura para aprobación, esta información debe relacionarse con la siguiente estructura: 
Ejemplo: #$16-01-03-D04;numerodecontrato; ejemplo@correo.policia.gov.co#$
Nota importante: de igual forma al momento de enviar la factura, en el asunto, deberán incluir esta estructura, aquí no es necesario incluir el #$.


Responsabilidad supervisores de contratos con este actor
Socializar con los contratistas o proveedores el contenido de la circular externa 016 del 09/03/2021 y del presente oficio, con lo referente a las funciones que deberán asumir con relación a facturación electrónica, a partir del 01 de abril de 2021.



 Olimpia IT
Aliado tecnológico de SIIF Nación para el proceso de facturación electrónica
La entidad Olimpia IT realizará validación de los datos estándar de la factura, si están correctos enviara registro al SIIF y al correo del supervisor para aprobación; en caso de que tenga novedad como: factura en formato no establecido, NIT del proveedor o contratista no se validó, código de la entidad o correos errados, devolverá al correo del contratista la factura y al supervisor; una vez la factura este aprobada, Olimpia enviará actualización a SIIF Nación, para realizar proceso de obligación.

Supervisor
Serán los encargados de recibir y gestionar (aprueba o rechaza) directamente cada documento electrónico que se genere por la herramienta del operador tecnológico Olimpia IT utilizado por el SIIF Nación. 
Tendrán como responsabilidad:
· Verificar procedimiento en el módulo de recepción –gestión de documentos factura electrónica el cual se anexa.

· Revisar el correo institucional del supervisor, en donde Olimpia IT le informará que tiene facturas pendientes de gestionar.

· Ingresar a la aplicación de factura electrónica de Olimpia IT debe acceder a la dirección: https://minhaciendafe.olimpiait.com con el correo electrónico de supervisor.

· Ingresar a la plataforma Olimpia para aprobar o rechazar cada factura, previa a la correspondiente validación del contenido de la misma.
· Deberán gestionar los documentos electrónicos rechazados y gestionar con el contratista o proveedor la realización de notas débito (disminuye valor) o notas crédito (aumentan valor) según corresponda. 

· Una vez aprobada, Olimpia IT la registra en el SIIF Nación para que sea vinculada al proceso de la obligación o egreso de caja menor para su pago.

Nota importante 1: el inciso 3 del artículo 2.2.2.53.5 del decreto 1074 del 2015 señala “Asimismo, la factura electrónica como título valor se entenderá tácitamente aceptada si el adquirente/pagador no reclamare en contra de su contenido, bien sea por devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, mediante reclamo dirigido al emisor, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura electrónica como título valor, de conformidad con lo dispuesto en la ley.”

Soporte a usuario SIIF
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene unas líneas de atención habilitadas para atención a los usuarios, al igual que correos electrónicos habilitadas de lunes a viernes de 07:00 AM a 7:00 PM, para atender inquietudes y casos presentados, es importante comunicarse a través de las mismas, dejando formalmente registrados los casos, puesto que estos tienen tiempos establecidos de respuesta:

Línea soporte Bogotá: (031) 6021270
Línea gratuita: 01-8000-910071 opción 1
Correo electrónico: siifsoporte@minhacienda.gov.co
Si por esta causa se genera que se supere el valor designado en una o varias unidades este valor será asumido por el contratista.

	SI
	Sin comentario 

	25
	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Diferente a la verificación de la certificación de aportes parafiscales o la declaración juramentada (según corresponda), el oferentes (en caso de ser contratista) se compromete en garantizar que las personas que intervienen en el desarrollo contractual estarán amparadas en las obligaciones del sistema de seguridad social integral a: a) empleados a través del empleador o b) en su defecto a personas que desarrollen su actividad contractual por prestación de servicios a través de autoliquidación o su empleador (según sea el caso), entregando los soportes del pago de la planilla en los términos de obligación de los regímenes de ARL, pensión y salud correspondientemente.
Esta garantía constitucional se trasfiere a la Entidad Contratante, según versa el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por tanto, el supervisor velará por esta obligación, y demostrará por escrito este cumplimiento en los términos que determine la ordenación del gasto, soportes deberán ser anexados en los informes de supervisión, publicados únicamente por el supervisor en la plataforma transaccional SECOP II, a través de su usuario asignado.
	SI
	Sin comentario 

	26
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO El contratista deberá diligenciar el Formulario Compromisos con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente diligenciado y firmado.
	SI
	Sin comentario 

	27
	DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTRATISTAS O TERCEROS: la Policía Nacional considerando que usted ofrece condiciones personales y profesionales para acceder a la información que se administra en la institución, teniendo en cuenta la misión de la Policía Nacional y que este implica manejar información de diferentes niveles de clasificación, requiere que en correspondencia con el voto de confianza otorgado con la posibilidad de acceso a la información de la Policía Nacional.
Nota: el cotizante deberá diligenciar el Formulario declaración de confidencialidad, debidamente diligenciado y firmado.
	SI
	Sin comentario 

	28
	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: en virtud del presente contrato, el COTIZANTE se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato, y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio o bien a adquirir y sea revelada información marcada como confidencial.
Nota: el cotizante deberá diligenciar el Formulario acuerdo de confidencialidad, debidamente diligenciado y firmado.
	SI
	Sin comentario 

	29
	
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN:
El oferente deberá diligenciar el Formulario Compromiso Anticorrupción, debidamente diligenciado y firmado.
	SI
	Sin comentario




1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentaron novedades, situaciones anormales o de relevancia durante el primer mes de ejecución.


3.  AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (245) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (10) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada”, realizará el pago en moneda legal colombiana de forma parcial, es decir, de acuerdo a la forma como se preste el servicio. Una vez realizada la actividad, el contratista deberá entregar al supervisor de la aceptación de la oferta, la factura y la certificación de aportes parafiscales conforme lo establece la Ley. Este, a su vez, expedirá el respectivo recibido a satisfacción y lo remitirá al Grupo Contratos de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada”, junto con el informe de supervisión. En todo caso el pago será realizado dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos relacionados con antelación, sujeto a la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC). Aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de acuerdo al derecho de turno contemplado en el Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Se aclara al contratista, que la administración verificará el estricto cumplimiento de los documentos que soporten el pago de los mismos, alejándose inclusive, del informe del supervisor para realizar el pago, si este tuviere inconsistencias dentro de los lineamientos establecidos para tal fin.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada”, programara el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones y se hayan cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del plan anual de caja (PAC). 

El contratista deberá cargar las facturas en la plataforma transaccional del SECOP II, con el fin de realizar el pago correspondiente. 

Para la facturación el contratista deberá tener en cuenta lo establecido en la Circular Externa 016 del 09/03/2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio de la cual se implementa el “Modelo de Recepción de Facturas de venta, Notas Debito y/o Notas Crédito”, la cual es de obligatorio cumplimiento a partir del 01 de abril de 2021, siendo que apropie para el efecto la Directiva Presidencial 09 del 17/09/2020 “Lineamientos para el pago a los proveedores del estado y la Resolución No. 000042 del 05/05/2020 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación”.

NOMBRE BENEFICIARIO: GRADERÍAS Y ESCENARIOS GRS SAS
CUENTA No. 59680962586
TIPO DE CUENTA:  CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
SUCURSAL: ALCALA – BOGOTÁ







4.1. Ejecución Financiera y Pagos: 




En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:



	a.     Balance general de pagos y entregas

	
	Valor en pesos
	% del valor del contrato u orden de compra

	Valor total del contrato u orden de compra
	$ 133.000.000,00
	100%

	Valor total de las entregas
	$73.116.522,00
	55%

	Valor total facturado
	0,0
	0%

	Valor pendiente por pago 
	$19.000.000,00
	8.5%

	Valor pagado
	0,0
	0%

	Valor pendiente de entrega 
	$ 59.883.478,00
	45.5%




	a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

	No. de acta o constancia de recibido
	Valor recibido
	Fecha de recibido 
	Valor facturado
	No. factura
	Valor pagado
	Valor deducciones
	No. orden de pago

	01
	19.000.000,00
	07/JUN23
	7.650.000
	GRS 198
	7.650.000
	504.643.00
	188613923



4.2 Entrada de Bienes (N/A) 


5. RECOMENDACIONES


El contrato se ha venido desarrollando de manera normal, sin presentar novedades, situaciones anómalas o de relevancia, por lo cual se exalta al contratista en seguir en cumplimiento con todas y cada una de las obligaciones adquiridas y especificaciones técnicas exigidas al momento de la presentación de la oferta.







6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista.  El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.
	
	
El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales 
	
SI _X_
	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).


	
	NO___
	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. ____________ del _______________, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.



NOTA: Se adjunta planillas pagos parafiscales, certificación de articulo 50 ley 789 2002, factura, formato de recibido a satisfacción 



[bookmark: _Hlk137820283]Atentamente,  



	
	
Firma___________________________________________
Grado y Nombres: CT. SANDRA VIVIANA MONSALVE ROJAS 
Cargo: Jefe de Registro y control académico 
Supervisor Contrato u orden de Compra No. No. 53-7-10003-23
Correo electrónico: sandra.monsalve2343@correo.policia.gov.co 
No. Celular: 3214737257
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