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	ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL



	Fecha de Solicitud:  4 de abril de 2019
	Área de Origen: Área de Planeación 

	I. RESUMEN CONTRACTUAL

	Número Contrato: 137-2018
	Fecha de Suscripción: 09 de octubre de 2018
	Tipo de Contrato: CPS

	Plazo Inicial:  ( 6 ) meses
	Fecha de Inicio: 16 de octubre de 2018
	Fecha de. Terminación: (15) de abril de 2019

	Contratista: BETHEL MARKETING Y PRODUCCIÓN S.A.S

	Interventor/ Apoyo a la Supervisión: Claudia Victoria Castaño Martínez
	Valor Inicial: $ 90.000.000 

	II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 
	MODIFICACIÓN No. 1

	Adición Valor
	Prorroga 
	Modificación o aclaración otras cláusulas

	N/A
	Tiempo: Tres (3) Meses
	N/A

	
	
	

	CDP No.: 
	Fecha Terminación Final: 15 de Julio de  2019
	

	CDP Valor: 
	
	

	III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES


	Adición Valor
	Suspensión 
	Modificación o aclaración otras cláusulas

	CDP No.: N/A
	Tiempo solicitado: 
Tiempo real suspendido: 
	

	Valor: N/A
	
	

	CDP No.:  N/A
	Fecha Terminación Final: 
	

	Valor: N/A
	
	

	CDP No.: N/A
	
	

	Valor: N/A
	
	

	IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION  SOLICITADA

	Información general del contrato:
Objeto: Contratar la prestación del servicio de publicación y difusión de la gestión pública local con la inclusión de los medios comunitarios y alternativos derivado de la ejecución del PDL Santa Fe Mejor Para Todos (2017 - 2020) como ejercicio de transparencia, participación y control social
Valor total ejecutado a la última factura: $ 31’533.900
Plazo de ejecución actual: (6) meses
Fecha de vencimiento: (15) de abril de 2019
Multas o sanciones impuestas: No


	Estado financiero del contrato
Valor Total:                                                            $ 90’000.000
Valor ejecutado a 30 de marzo de 2019:              $ 31’533.900
Valor Adicional:                                                     $0


	Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición: 

Debido al plan de medios y comunicaciones de la Entidad y con el fin de llevarlo a cabo y ejecutar la totalidad del mismo, es necesario recurrir y disponer de todos los recursos disponibles para cumplir con el Eje transversal. Gobierno Legítimo y Eficiente del Plan de Desarrollo Local, que en una de sus metas del cuatrienio es vincular 1200 personas en procesos de participación y control social. 

Para esto se apoya en estrategias de participación programadas en el proyecto 1327 “Voz para todos”, donde una de sus partes consiste en la divulgación del 100% de las actividades derivadas del cumplimiento de las metas del PDL, a través del fortalecimiento de los medios comunitarios de la localidad y de la pauta para publicitar dichas actividades. Para lo cual existen varias campañas que se ejecutarán durante el segundo trimestre del año en curso. 
En consecuencia, con el fin de dar cumplimiento a las actividades programadas, la supervisión considera necesario la prestación del servicio de publicación y difusión de la gestión pública local por parte del contratista.

Teniendo en cuenta que el contrato No. 137 de 2018 tiene como característica la forma de pago como bolsa a monto agotable, y que hasta la fecha solo se ha ejecutado un 35% de los recursos, quedando más del 50% de los mismos por ejecutar, se considera pertinente y oportuno solicitar una prórroga que permita extender el tiempo y realizar una ejecución organizada y planeada de los recursos por un término de tres (3) meses.


	Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV:   108.6804 (Vigencia 2019)
Valor Máximo para Adición en SMLV:   N/A
Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A


	 APROBACIONES 

	Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor, pido sea aprobada la solicitud de prórroga del Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No 137 de 2018.
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombre

Claudia Castaño Martínez
Cargo

PROFESIONAL COMUNICACIONES
Firma

ALCALDE LOCAL DE SANTA FE
Nombre

Gustavo Alonso Niño Furnieles
Firma



	Proyecto: Claudia Castaño Martínez – Profesional de comunicaciones
Revisó: Andrea Pérez Arismendi – Coordinadora área de Planeación


La presente solicitud de modificación contractual, será aprobada por el Supervisor y el Apoyo a la Supervisión, mediante la plataforma transaccional de SECOP II.
GCO-GCL-F040

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.
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