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Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

	[bookmark: RANGE!A1:W21]No
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[Numerar consecutivamente empezando en 1]
	[General/Específico]
	[Interno/Externo]
	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]
	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]
	[Describir el Riesgo]
	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]
	[1/2/3/4/5]
	[1/2/3/4/5]
	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]
	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]
	[Institución Educativa/Contratista]
	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]
	[1/2/3/4/5]
	[1/2/3/4/5]
	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]
	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]
	[Sí/No]
	[Institución Educativa/Contratista]
	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]
	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]
	[Definir la forma de realizar el monitoreo]
	[Definir la periodicidad del monitoreo]

	1
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacionales
	Hurto o daños a bienes ajenos y 
a terceros.
	Ocurre en los eventos de que trata el 
Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000 (Código Penal). La ocurrencia de los eventuales riesgos por Hurto serán asumidos por quien es víctima 
De ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, la Institución Educativa no asumirá ningún sobrecosto por la pérdida de recursos fisicos o cualquier otro elemento dispuesto para la correcta ejecución del contrato
	2
	1
	3
	bajo
	Contratista
	Exigencias de garantías que se deriven del contrato inicial y establecimiento de condiciones de seguridad propias y de los demás contratistas para salvaguardar los bienes propios y ajenos vinculados a los proyectos
	1
	1
	2
	Bajo
	Sí
	Supervisor del contrato 
	Ejecución
	Ejecución
	Supervisión e Informes y actas de pago
	Día a día

	2
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacionales
	Incumplimiento contractual o cumplimiento tardío o defectuoso
	Inconformidades en el cumplimiento del objeto contractual.
	2
	4
	6
	Medio
	Contratista
	Exigencia de garantías
	1
	4
	5
	medio 
	Sí
	Institución Educativa / supervisor del contrato
	Ejecución
	Liquidación
	Supervisión, Informes, actas de pago , actas de recibo, acta de terminación y liquidación
	Día a día

	3
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacionales
	Manejo inadecuado de los recursos entregados para administrar
	perdida o detrimento de recursos públicos e insatisfacción de la necesidad
	2
	5
	7
	Alto
	Contratista
	Exigencia de garantías/Controles en la aprobación y autorización de los desembolsos
	1
	4
	5
	medio 
	Sí
	Institución Educativa / supervisor del contrato
	Ejecución
	Liquidación
	Supervisión,  Informes, actas de pago , actas de recibo, acta de terminación y liquidación
	Día a día

	4
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacionales
	Deficiente calidad de los servicios contratados con terceros para la ejecución del contrato
	Perjuicios económicos, retrasos en la ejecución, perdida o detrimento de recursos, sobrecostos
	2
	5
	7
	Alto
	Contratista
	Exigencia de garantías/Controles en la aprobación y autorización de los desembolsos y recibo de productos conforme especificaciones técnicas
	1
	4
	5
	medio 
	Sí
	 Supervisor del contrato por parte de la institución
	Ejecución
	Liquidación
	Supervisión,  Informes, actas de pago , actas de recibo, acta de terminación y liquidación
	Día a día

	5
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacionales
	Afectaciones a terceros
	Perjuicios económicos 
	2
	5
	7
	Alto
	Contratista
	Exigencia de garantías/Controles en la aprobación y autorización de los desembolsos y recibo de productos conforme especificaciones tecnicas y diseños
	1
	4
	5
	medio 
	Sí
	Supervisor del contrato por parte de la institución
	Ejecución
	Liquidación
	Supervisión,  Informes, actas de pago , actas de recibo, acta de terminación y liquidación
	Día a día

	6
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacionales
	Estabilidad y calidad de las obras
	Perjuicios económicos,  perdida o detrimiento de recursos, sobrecostos y responsabilidades civiles y estatales por afectaciones a terceros
	2
	5
	7
	Alto
	Contratista
	Exigencia de garantías/Controles en la aprobación y autorización de los desembolsos y recibo de productos conforme especificaciones técnicas
	1
	4
	5
	medio 
	Sí
	Supervisor del contrato por parte de la institución
	Ejecución
	Liquidación
	Supervisión,  Informes, actas de pago , actas de recibo, acta de terminación y liquidación
	Día a día

	7
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Cambios normativos y/o  tributarios 
	Ocurre en aquellos casos, cuando las condiciones inicialmente estipuladas en el contrato han sufrido una modificación sustancial, tal y como es el caso de una norma que modifique o exija la inclusión de un nuevo componente técnico que implique la destinación de mayores recursos , o cuando a consecuencia de una norma con efectos tributarios varia las condiciones  económicas inicialmente establecidas, riesgo que asume la Institución o el CONTRATISTA dependiendo quien es la parte afectada con el cambio. 
	3
	4
	7
	Alto
	Contratista/ Institución Educativa
	Reuniones con el contratista / modificaciones contractuales
	2
	3
	5
	medio 
	Sí
	Supervisor del contrato por parte dla institución
	Ejecución
	Ejecución
	Supervision e informes
	Día a día

	8
	Específico 
	Interno
	Planeación
	Operacionales
	Errores involuntarios que hayan quedado en los estudios y documentos previos
	Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los documentos previos que sustentan la contratación
	2
	2
	4
	bajo
	Contratista/Institución Educativa
	Reuniones con el contratista / modificaciones contractuales
	1
	2
	3
	Bajo
	Sí
	Supervisor del contrato por parte dla institución
	Ejecución
	Ejecución
	Supervisión e Informes y actas de pago
	Día a día

	9
	General
	Externo
	Ejecución
	Financieros
	Términos financieros es decir plazos, tasas de interés, garantías, contragarantías, refinanciaciones, impuestos.
	Sobrecostos en las actividades contratadas
	2
	2
	4
	bajo
	Contratista
	Estimación adecuada de costos
	1
	2
	3
	Bajo
	Sí
	Contratista
	Selección
	Ejecución
	Propuesta, informes, actas de pago
	Día a día

	10
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacionales
	Demoras en el pago de la factura 
	Afectaciones del contratista por demoras en el pago de honorarios
	2
	2
	4
	bajo
	Institución Educativa
	Institución Educativa / supervisor del contrato
	1
	2
	3
	Bajo
	Sí
	Institución Educativa / supervisor del contrato
	Ejecución
	Ejecución
	Acta de pago
	Día a día

	11
	Específico 
	Interno
	Ejecución
	Operacionales
	Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas).
	Retraso en el pago de los servicios prestados.
	2
	2
	4
	bajo
	Institución Educativa
	Contratista
	1
	2
	3
	Bajo
	Sí
	Contratista
	Ejecución
	Ejecución
	Acta de pago
	Día a día

	12
	Específico 
	Interno
	Ejecución
	Operacionales
	Estimación inadecuada de costos.
	Retraso y sobrecostos 
	2
	4
	6
	Medio
	Contratista
	Propuesta/ supervisión
	1
	3
	4
	Bajo
	Sí
	Contratista / supervisor del contrato
	Selección
	Ejecución
	Supervisión e Informes y actas de pago
	Día a día

	13
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacionales
	Falta de competencia o idoneidad para realizar las labores. 
	Se dificulta ejecutar las actividades contratadas.
	2
	3
	5
	Medio
	Contratista/Institución Educativa
	Propuesta/objeto social, estatutos/ supervisión
	1
	3
	4
	Bajo
	Sí
	Contratista/Institución Educativa / supervisor del contrato
	Selección
	Ejecución
	Acto de justificación, contrato, Supervisión e Informes y actas de pago
	Día a día

	14
	Específico 
	Externo
	Ejecución
	Político/Regulatorio
	Decisiones y políticas de orden público para mantener el orden público y/o la salubridad publica
	Obligación de portar nuevos elementos de bioseguridad para la ejecución de las actividades
	2
	3
	5
	medio
	Contratista/Institución Educativa
	Reuniones con el contratista / modificaciones contractuales
	1
	2
	3
	bajo
	si
	Contratista/Institución Educativa / supervisor del contrato
	Ejecución
	Ejecución
	Supervisión e Informes y actas de pago
	Día a día

	15
	Específico 
	Externo
	Ejecución
	Político/social
	Decisiones y políticas de orden público para mantener el orden publico y/o la salubridad publica
	Suspensión de actividades
	2
	5
	7
	Alto
	Contratista
	Reuniones con el contratista / modificaciones contractuales
	1
	5
	6
	medio 
	si
	Contratista/Institución Educativa / supervisor del contrato
	Ejecución
	Ejecución
	Supervision e Informes y actas de pago
	Día a día

	16
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacionales
	Afectaciones a la salud de trabajadores, contratistas y/o subcontratistas
	Afectaciones a la salud de trabajadores que participan en la ejecución del contrato  en especial por riesgos asociados al COVID 19
	2
	2
	4
	bajo
	Contratista
	Cumplimiento protocolos de bioseguridad/planes de vacunación
	1
	1
	2
	Bajo
	Si
	Contratista
	Ejecución
	Ejecución
	Supervisión 
	Día a día

	17
	Específico 
	Externo
	Economico
	políticas/operacionales
	Decisiones y políticas de orden público para mantener el orden público y/o la salubridad publica
	Sobrecostos en las actividades contratadas
	2
	5
	7
	Alto
	Contratista
	Reuniones con el contratista / modificaciones contractuales
	1
	5
	6
	medio 
	si
	Contratista/Institución Educativa / supervisor del contrato
	Ejecución
	Ejecución
	Supervisión e Informes y actas de pago
	Día a día


	
1

