## Presupuesto
PROYECTO: “CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN, REVISIÓN Y DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS QUE NO HAN SIDO DEMOLIDAS Y SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS PREDIOS DONDE SE CONSTRUIRA LA FUTURA ESTACION 12 DE LA PLMB QUE COLINDAN CON UN BIEN DE INTERÉS CULTURAL-BIC..”
TIPO CONTRATISTA: | Persona Jurídica y/o natural
MODALIDAD CONTRATACIÓN: | Minima Cuantia
CONTRATO DE: | Consultoría
PLAZO EN MESES: | 3
PERSONAL PROFESIONAL (AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR)
CARGO | REFERENCIA DE COSTO | CANTIDAD | Categorias según CCI | % DEDICACIÓN MENSUAL | MESES | % DE PARTICIPACIÓN TOTAL | COSTO / MES (TARIFA CCI) 2012 | Factor Indexación a Octubre 2023 | COSTO / MES (TARIFA CCI) 2023 |  | F.M.
Director | Informe "Taridas de consultoría y calculo FM" Camara Colombiana de Infraestructuras | 1 | Cat 1 | 15% | 3 | 0.45 | 8730000 | 74.82% | 15262120.4463 | 6867954.2008 | 2.2029 | 15129416.309
Arquitecto | Informe "Taridas de consultoría y calculo FM" Camara Colombiana de Infraestructuras | 1 | Cat 2 | 15% | 3 | 0.45 | 6653000 | 74.82% | 11631029.4764 | 5233963.2644 | 2.2029 | 11529897.6751
Esp. Geotecnia | Informe "Taridas de consultoría y calculo FM" Camara Colombiana de Infraestructuras | 1 | Cat 2 | 25% | 3 | 0.75 | 6653000 | 74.82% | 11631029.4764 | 8723272.1073 | 2.2029 | 19216496.1252
Esp. Estructuras | Informe "Taridas de consultoría y calculo FM" Camara Colombiana de Infraestructuras | 1 | Cat 2 | 25% | 3 | 0.75 | 6653000 | 74.82% | 11631029.4764 | 8723272.1073 | 2.2029 | 19216496.1252
Costo | [11 empty] | 65092306.2346
PERSONAL TÉCNICO (AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR)
CARGO | REFERENCIA DE COSTO | CANTIDAD | CATEGORIA | % DEDICACIÓN MENSUAL | MESES | % DE PARTICIPACIÓN TOTAL | COSTO / MES (TARIFA CCI) 2012 | Factor Indexación a Octubre 2023 | COSTO / MES (TARIFA CCI) 2023 |  | F.M. | VALOR PARCIAL
Topógrafo Inspector | Informe "Taridas de consultoría y calculo FM" Camara Colombiana de Infraestructuras | 1 | NA | 20% | 0.5 | 0.1 | 1874000 | 74.82% | 3276198.5929 | 327619.8593 | 2.2029 | 721713.788
Cadenero 1 | Informe "Taridas de consultoría y calculo FM" Camara Colombiana de Infraestructuras | 1 | NA | 20% | 0.5 | 0.1 | 1164000 | 74.82% | 2034949.3928 | 203494.9393 | 2.2029 | 448279.0017
Ing.Civil Auxiliar | Informe "Taridas de consultoría y calculo FM" Camara Colombiana de Infraestructuras | 1 | Profesional Cat 8 | 20% | 3 | 0.6 | 2743000 | 74.82% | 4795417.6843 | 2877250.6106 | 2.2029 | 6338295.3701
Costo | [11 empty] | 7508288.1599
PERSONAL ADMON NO FACTURABLE (AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR)
CARGO | REFERENCIA DE COSTO | CANTIDAD | CATEGORIA | % DEDICACIÓN | MESES | % DE PARTICIPACIÓN TOTAL | COSTO / MES (TARIFA EMB) 2022 | Variación porcentual Anual según decreto 0885 de 2023 | COSTO / MES (TARIFA EMB) 2023 |  |  | VALOR PARCIAL
Conductor | Informe "Taridas de consultoría y calculo FM" Camara Colombiana de Infraestructuras | 1 | NA | 10% | 3 | 0.3 | 843000 | 74.82% | 1473764.8953 | 442129.4686 | 2.2029 | 973967.0064
Costo | [11 empty] | 973967.0064
TOTAL COSTO PERSONAL CON FM | [11 empty] | 73574561.4008 | 73574561.4008
OFICINA PRINCIPAL | REFERENCIA DE COSTO | CANTIDAD |  | % DEDICACIÓN | MESES | COSTO / MES ( TARIFA IDU 2023) | [5 empty] | VALOR PARCIAL
Descripción
Arrendamiento incluye Admon, Servicios públicos comunicaciones ($/mes/m2) | 1_Avisor de precios unitarios de referencia 2023 I Fase I IDU | 1 |  |  | 3 |  | 904000 |  |  |  |  | 2712000
Papelería ($/mes) | 1_Avisor de precios unitarios de referencia 2023 I Fase I IDU | 1 |  |  | 3 |  | 81905 |  |  |  |  | 245715
Computador + Programas ($/mes) | 1_Avisor de precios unitarios de referencia 2023 I Fase I IDU | 1 |  |  | 3 |  | 154700 |  |  |  |  | 464100
Celular + Plan voz y datos ($/mes) | 1_Avisor de precios unitarios de referencia 2023 I Fase I IDU | 1 |  |  | 3 |  | 145300 |  |  |  |  | 435900
Costo | [11 empty] | 3857715 | 3857715
EQUIPOS-VEHICULOS-OTROS (COSTOS DIRECTOS) | REFERENCIA DE COSTO | CANTIDAD |  | % DEDICACIÓN | MESES | COSTO / MES ( TARIFA IDU 2023) | [5 empty] | VALOR PARCIAL
Campero, Pick-up, Camioneta, capacidad 5 personas, incluye combustible, no incluye conductor | 1_Avisor de precios unitarios de referencia 2023 I Fase I IDU | 1 |  | 20% | 2 |  | 10590000 |  |  |  |  | 4236000
Estación Total de Topografía | 1_Avisor de precios unitarios de referencia 2023 I Fase I IDU | 1 |  | 25% | 1 |  | 2206167 |  |  |  |  | 551541.75
Costo | [11 empty] | 4787541.75 | 4787541.75
ENSAYOS DE LABORATORIO | REFERENCIA DE COSTO | CANTIDAD | [5 empty] | Variación porcentual Anual según IPC a sept-2023 | COSTO /GL a septiembre de 2023 |  |  | VALOR PARCIAL
Ensayos requeridos para la elaboración del informe de acuerdo al anexo 1 | Cotizaciones comparativo anexo | 1 |  |  |  |  | 14524150 | 1.015% | 14671552.6935 |  |  | 14671552.6935
Costo | [11 empty] | 14671552.6935 | 14671552.6935
COSTO TOTAL DE COSULTORIA
96891370.8444
IVA
19%
COSTO IVA DE COSULTORIA
18409360.4604
COSTO TOTAL DE LA CONSULTORÍA
115300731.3048
Elaborado por:
NELSON JAIRO PINEDA R
Profesional Subgerencia de Construcción e Infraestructura

## Cronograma ded
Actividad / Tiempo | MES 1 | [32 empty] | MES 2 | [29 empty] | MES 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
Visita previa
Plan de trabajo
Movilización de equipos
Toma de muestras
Realización de ensayos
Resultados
Analisis de resultados
Diseño de alternativas
Definición de las alternativas
Elaboración Informe final
Aprobación EMB
Radicación IDPC
Resolución de Observaciones
Obtención de permiso
Dedicación Profesionales | [90 empty] | TOTAL
Director | 15% | [32 empty] | 15% | [29 empty] | 15% | [26 empty] | 45%
Arquitecto | 10% | [32 empty] | 15% | [29 empty] | 20% | [26 empty] | 45%
Estructural | 30% | [32 empty] | 40% | [29 empty] | 5% | [26 empty] | 75%
Geotecnista | 30% | [32 empty] | 40% | [29 empty] | 5% | [26 empty] | 75%

## Dedicación
Nota 1 | Un mes tiene en promedio 4.3 semanas = (52 semanas/12 mesese) | 618 | Horas por 3 meses
Nota 2 | Cada semana tiene 48 horas laborables | 48 | HL
Nota 3 | Un mes tiene 206 horas laborables en promedio | 4.3 | Semanas
|  | 3 | meses
|  | 1 | meses | 206 | Horas X mes | 47.907 | Horas X semana
DIRECTOR
Item | Descripcioón | Horas de dedicación en el plazo | Horas por semana | Semanas por mes | Horas por mes | Plazo total (meses) | Tiempo requerido | % requerido
1 | El analisis de los ensayos de laboratorio requiere al menos una dedicación de1 horas al día | 0.0016181 | 5 | 4.3 | 21.5 | 3 | 64.5 | 10.44%
2 | El analisis para la elaboración del resultado requiere al menos 0.7 hora al día | 0.0011327 | 3.5 | 4.3 | 15.05 | 3 | 45.15 | 7.306%
3 | La elaboración del informe final requerirá al menos 0.7 horas por día | 0.0011327 | 3.5 | 4.3 | 15.05 | 3 | 45.15 | 7.306%
4 | Revisión de correspondencia y preparación de respuesta, al menos 0.7 hora a la semana | 0.0011327 | 3.5 | 4.3 | 15.05 | 3 | 45.15 | 7.306%
5 | Visita al sitio de obra, al menos 1 visita | 0.0064725 | 5 | 4.3 | 21.5 | 3 | 64.5 | 10.44%
6 | Asistencia a reuniones con el contratante al menos 1 de 2 horas por mes | 0.0097087 | 0.9 | 4.3 | 3.87 | 4 | 15.48 | 2.505%
DEDICACIÓN TOTAL | [7 empty] | 45.3%
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS; ESTRUCTURAL Y GEOTECNISTA
Item | Descripcioón | Horas de dedicación en el plazo | Horas por semana | Semanas por mes | Horas por mes | Plazo total (meses) | Tiempo requerido | % requerido
1 | El analisis de los ensayos de laboratorio requiere al menos una dedicación de 3 horas al día | 0.0048544 | 15 | 4.3 | 64.5 | 3 | 193.5 | 31.31%
2 | El analisis para la elaboración del resultado requiere al menos 1 hora al día | 0.0016181 | 5 | 4.3 | 21.5 | 3 | 64.5 | 10.44%
3 | La elaboración del informe final requerirá al menos 1.5 horas por día | 0.0024272 | 7.5 | 4.3 | 32.25 | 3 | 96.75 | 15.66%
4 | Revisión de correspondencia y preparación de respuesta, al menos 1.3 hora a la semana | 0.0021036 | 6.5 | 4.3 | 27.95 | 3 | 83.85 | 13.57%
5 | Visita al sitio de obra, al menos dos días del contrato | 2472 | 1.4 | 4.3 | 6.02 | 3 | 18.06 | 2.922%
6 | Asistencia a reuniones con el contratante al menos 1 de 2 horas por mes | 927 | 0.5 | 4.3 | 2.15 | 4 | 8.6 | 1.392%
DEDICACIÓN TOTAL | [7 empty] | 75.28%
ARQUITECTO
Item | Descripcioón | Horas de dedicación en el plazo | Horas por semana | Semanas por mes | Horas por mes | Plazo total (meses) | Tiempo requerido | % requerido
1 | El analisis de los ensayos de laboratorio requiere al menos una dedicación de1 horas al día | 412 | 5 | 4.3 | 21.5 | 3 | 64.5 | 10.44%
2 | El analisis para la elaboración del resultado requiere al menos 0.7 hora al día | 288.4 | 3.5 | 4.3 | 15.05 | 3 | 45.15 | 7.306%
3 | La elaboración del informe final requerirá al menos 0.7 horas por día | 288.4 | 3.5 | 4.3 | 15.05 | 3 | 45.15 | 7.306%
4 | Revisión de correspondencia y preparación de respuesta, al menos 0.7 hora a la semana | 288.4 | 3.5 | 4.3 | 15.05 | 3 | 45.15 | 7.306%
5 | Visita al sitio de obra, al menos 1 visita | 1648 | 5 | 4.3 | 21.5 | 3 | 64.5 | 10.44%
6 | Asistencia a reuniones con el contratante al menos 1 de 2 horas por mes | 2472 | 0.9 | 4.3 | 3.87 | 4 | 15.48 | 2.505%
DEDICACIÓN TOTAL | [7 empty] | 45.3%

## Salarios CCI
| Tarifas 2012 | Indexación a Oct/23 | 1.7482
Director | 8730000 | 15262120.4356
Arquitecto especializado BIC | 6653000 | 11631029.4683
Esp. Geotecnia | 6653000 | 11631029.4683
Esp. Estructuras | 6653000 | 11631029.4683
Topógrafo Inspector | 1874000 | 3276198.5906
Cadenero 1 | 1164000 | 2034949.3914
Ing. Auxiliar | 2743000 | 4795417.681
Conductor | 843000 | 1473764.8943

## Categorias est
CATEGORIAS ESTABLECIDAS SEGÚN CCI

## Comparativo ensayos (Anexo 1)
ENSAYOS DE LABORATORIO PARA ESTUDIO MURO E-12 CONCRELAB | [5 empty] | ENSAYOS DE LABORATORIO PARA ESTUDIO MURO E-12 EIE | [5 empty] | ENSAYOS DE LABORATORIO PARA ESTUDIO MURO E-12 DAPCIL | [5 empty] | PROMEDIO PONDERADO DE ACUERDO A LOS ITEMS SOLICITADOS | [5 empty] | ENSAYOS DE LABORATORIO PARA ESTUDIO MURO E-12 PROMEDIO DE LOS TRES PROP
No | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | No | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | No | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | No | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | TOTAL | 14306402.0833
1 | Barreno manual (incluye transporte) | ml | 18 | 196650 | 3539700 | 1 | Barreno manual (incluye transporte) | ml | 18 | 418800 | 7538400 | 1 | Barreno manual (incluye transporte) | ml | 18 | 220000 | 3960000 | 1 | Barreno manual (incluye transporte) | ml | 18 | 278483.3333 | 5012700
1a | Apique para investigación geotecnica | Und | 3 | 0 | 0 | 1a | Apique para investigación geotecnica | Und | 3 | 395000 | 1185000 | 1a | Apique para investigación geotecnica | Und | 3 | 0 | 0 | 1a | Apique para investigación geotecnica | Und | 3 | 395000 | 1185000
2 | Granulometría por tamizado, con lavado | Und | 9 | 79000 | 711000 | 2 | Granulometría por tamizado, con lavado | Und | 9 | 79740 | 717660 | 2 | Granulometría por tamizado, con lavado | Und | 9 | 85000 | 765000 | 2 | Granulometría por tamizado, con lavado | Und | 9 | 81246.6667 | 731220
6 | Humedad natural (en horno) | Und | 9 | 11500 | 103500 | 6 | Humedad natural (en horno) | Und | 9 | 13680 | 123120 | 6 | Humedad natural (en horno) | Und | 9 | 8500 | 76500 | 6 | Humedad natural (en horno) | Und | 9 | 11226.6667 | 101040
13 | Limites líquido y plástico | Und | 9 | 70150 | 631350 | 13 | Limites líquido y plástico | Und | 9 | 60030 | 540270 | 13 | Limites líquido y plástico | Und | 9 | 48000 | 432000 | 13 | Limites líquido y plástico | Und | 9 | 59393.3333 | 534540
14 | Limite de contracción | Und | 3 | 135000 | 405000 | 14 | Limite de contracción | Und | 3 | 60030 | 180090 | 14 | Limite de contracción | Und | 3 | 66000 | 198000 | 14 | Limite de contracción | Und | 3 | 87010 | 261030
15 | Peso especifico de solidos | Und | 3 | 294400 | 883200 | 15 | Peso especifico de solidos | Und | 3 | 49050 | 147150 | 15 | Peso especifico de solidos | Und | 3 | 72000 | 216000 | 15 | Peso especifico de solidos | Und | 3 | 138483.3333 | 415450
16 | Peso unitario y humedad | Und | 6 | 1179900 | 7079400 | 16 | Peso unitario y humedad | Und | 6 | 31410 | 188460 | 16 | Peso unitario y humedad | Und | 6 | 85000 | 510000 | 16 | Peso unitario y humedad | Und | 6 | 58205 | 349230
17 | Consolidación rápida | Und | 2 | 500000 | 1000000 | 17 | Consolidación rápida | Und | 2 | 292320 | 584640 | 17 | Consolidación rápida | Und | 2 | 180000 | 360000 | 17 | Consolidación rápida | Und | 2 | 324106.6667 | 648213.3333
17b | Compresión incofinada | Und | 6 | 0 | 0 | 17b | Compresión incofinada | Und | 6 | 62460 | 374760 | 17b | Compresión incofinada | Und | 6 | 0 | 0 | 17b | Compresión incofinada | Und | 6 | 62460 | 374760
23 | Preparación Caras Núcleos | Und | 6 | 28500 | 171000 | 23 | Preparación Caras Núcleos | Und | 6 | 41850 | 251100 | 23 | Preparación Caras Núcleos | Und | 6 | 24000 | 144000 | 23 | Preparación Caras Núcleos | Und | 6 | 31450 | 188700
24 | Extracción Núcleo diámetro 15 cm y longitud 30 cm. | Und | 5 | 0 | 0 | 24 | Extracción Núcleo diámetro 15 cm y longitud 30 cm. | Und | 5 | 226700 | 1133500 | 24 | Extracción Núcleo diámetro 15 cm y longitud 30 cm. | Und | 5 | 480000 | 2400000 | 24 | Extracción Núcleo diámetro 15 cm y longitud 30 cm. | Und | 5 | 353350 | 1766750
24a | Regatas para verificación de diametros y recubrimientso de armaduras | Und | 5 | 0 | 0 | 24a | Regatas para verificación de diametros y recubrimientso de armaduras | Und | 5 | 195000 | 975000 | 24a | Regatas para verificación de diametros y recubrimientso de armaduras | Und | 5 | 0 | 0 | 24a | Regatas para verificación de diametros y recubrimientso de armaduras | Und | 5 | 195000 | 975000
24b | Inspección de estructuras utilizando el ferroscan | Und | 5 | 0 | 0 | 24b | Inspección de estructuras utilizando el ferroscan | Und | 5 | 269500 | 1347500 | 24b | Inspección de estructuras utilizando el ferroscan | Und | 5 | 0 | 0 | 24b | Inspección de estructuras utilizando el ferroscan | Und | 5 | 269500 | 1347500
24c | Ensayo de ultrasonido, por elemento o zona | Und | 5 | 0 | 0 | 24c | Ensayo de ultrasonido, por elemento o zona | Und | 5 | 123200 | 616000 | 24c | Ensayo de ultrasonido, por elemento o zona | Und | 5 | 0 | 0 | 24c | Ensayo de ultrasonido, por elemento o zona | Und | 5 | 123200 | 616000
24e | Ensayo de esclerometro, por elemento | Und | 5 | 0 | 0 | 24e | Ensayo de esclerometro, por elemento | Und | 5 | 82500 | 412500 | 24e | Ensayo de esclerometro, por elemento | Und | 5 | 0 | 0 | 24e | Ensayo de esclerometro, por elemento | Und | 5 | 82500 | 412500
24f | Medida de potencial de corrosión | Und | 5 | 0 | 0 | 24f | Medida de potencial de corrosión | Und | 5 | 174900 | 874500 | 24f | Medida de potencial de corrosión | Und | 5 | 0 | 0 | 24f | Medida de potencial de corrosión | Und | 5 | 174900 | 874500
25 | Resistencia Compresión cilindros 15 cm | Und | 5 | 0 | 0 | 25 | Resistencia Compresión cilindros 15 cm | Und | 5 | 41850 | 209250 | 25 | Resistencia Compresión cilindros 15 cm | Und | 5 | 8500 | 42500 | 25 | Resistencia Compresión cilindros 15 cm | Und | 5 | 25175 | 125875
26 | Tracción Indirecta Cilindros de Concreto | Und | 5 | 0 | 0 | 26 | Tracción Indirecta Cilindros de Concreto | Und | 5 | 13140 | 65700 | 26 | Tracción Indirecta Cilindros de Concreto | Und | 5 | 24000 | 120000 | 26 | Tracción Indirecta Cilindros de Concreto | Und | 5 | 18570 | 92850
| TOTAL |  |  |  | 14524150 |  | TOTAL |  |  |  | 17464600 |  | TOTAL |  |  |  | 9224000 |  | TOTAL |  |  |  | 16012858.3333
| VALOR TOTAL DE LOS ENSAYOS |  |  |  | 14524150 |  | VALOR TOTAL DE LOS ENSAYOS |  |  |  | 17464600 |  | VALOR TOTAL DE LOS ENSAYOS |  |  |  | 9224000 |  | VALOR TOTAL DE LOS ENSAYOS |  |  |  | 16012858.3333
| **** | Se tomará la propuesta de la mediana más cercano
| MA | 14524150 |  |  |  |  | ***Mediana aritmetica
| CONCRELAB | 14524150 |  | 14524150 | 0
| EIE | 17464600 |  | 14524150 | -2940450
| DAPCIL | 9224000 |  | 14524150 | 5300150
| PROMEDIO DE CADA ITEM | 16012858.3333 |  | 14524150 | -1488708.3333
| PROMEDIO DEL TOTAL | 14306402.0833 |  | 14524150 | 217747.9167

## IndicesIPC
Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)
Índices - Serie de empalme 2003 - 2023
Base Diciembre de 2018 = 100,00
Mes | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Enero | 50.42 | 53.54 | 56.45 | 59.02 | 61.8 | 65.51 | 70.21 | 71.69 | 74.12 | 76.75 | 78.28 | 79.95 | 83 | 89.19 | 94.07 | 97.53 | 100.6 | 104.24 | 105.91 | 113.26 | 128.27
Febrero | 50.98 | 54.18 | 57.02 | 59.41 | 62.53 | 66.5 | 70.8 | 72.28 | 74.57 | 77.22 | 78.63 | 80.45 | 83.96 | 90.33 | 95.01 | 98.22 | 101.18 | 104.94 | 106.58 | 115.11 | 130.4
Marzo | 51.51 | 54.71 | 57.46 | 59.83 | 63.29 | 67.04 | 71.15 | 72.46 | 74.77 | 77.31 | 78.79 | 80.77 | 84.45 | 91.18 | 95.46 | 98.45 | 101.62 | 105.53 | 107.12 | 116.26 | 131.77
Abril | 52.1 | 54.96 | 57.72 | 60.09 | 63.85 | 67.51 | 71.38 | 72.79 | 74.86 | 77.42 | 78.99 | 81.14 | 84.9 | 91.63 | 95.91 | 98.91 | 102.12 | 105.7 | 107.76 | 117.71 | 132.8
Mayo | 52.36 | 55.17 | 57.95 | 60.29 | 64.05 | 68.14 | 71.39 | 72.87 | 75.07 | 77.66 | 79.21 | 81.53 | 85.12 | 92.1 | 96.12 | 99.16 | 102.44 | 105.36 | 108.84 | 118.7 | 133.38
Junio | 52.33 | 55.51 | 58.18 | 60.48 | 64.12 | 68.73 | 71.35 | 72.95 | 75.31 | 77.72 | 79.39 | 81.61 | 85.21 | 92.54 | 96.23 | 99.31 | 102.71 | 104.97 | 108.78 | 119.31 | 133.78
Julio | 52.26 | 55.49 | 58.21 | 60.73 | 64.23 | 69.06 | 71.32 | 72.92 | 75.42 | 77.7 | 79.43 | 81.73 | 85.37 | 93.02 | 96.18 | 99.18 | 102.94 | 104.97 | 109.14 | 120.27 | 134.45
Agosto | 52.42 | 55.51 | 58.21 | 60.96 | 64.14 | 69.19 | 71.35 | 73 | 75.39 | 77.73 | 79.5 | 81.9 | 85.78 | 92.73 | 96.32 | 99.3 | 103.03 | 104.96 | 109.62 | 121.5 | 135.39
Septiembre | 52.53 | 55.67 | 58.46 | 61.14 | 64.2 | 69.06 | 71.28 | 72.9 | 75.62 | 77.96 | 79.73 | 82.01 | 86.39 | 92.68 | 96.36 | 99.47 | 103.26 | 105.29 | 110.04 | 122.63 | 136.11
Octubre | 52.56 | 55.66 | 58.6 | 61.05 | 64.2 | 69.3 | 71.19 | 72.84 | 75.77 | 78.08 | 79.52 | 82.14 | 86.98 | 92.62 | 96.37 | 99.59 | 103.43 | 105.23 | 110.06 | 123.51 | 136.45 | 1.0149
Noviembre | 52.75 | 55.82 | 58.66 | 61.19 | 64.51 | 69.49 | 71.14 | 72.98 | 75.87 | 77.98 | 79.35 | 82.25 | 87.51 | 92.73 | 96.55 | 99.7 | 103.54 | 105.08 | 110.6 | 124.46 |  | 1.7482
Diciembre | 53.07 | 55.99 | 58.7 | 61.33 | 64.82 | 69.8 | 71.2 | 73.45 | 76.19 | 78.05 | 79.56 | 82.47 | 88.05 | 93.11 | 96.92 | 100 | 103.8 | 105.48 | 111.41 | 126.03
Fuente: DANE.
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación y redondeo.
Actualizado el 08 de noviembre de 2023

## Factor multiplicador (Anexo 2)
1 |  | 2
Descripción | Porcentaje | Gastos Directos | 18%
Salario | 100%
Pensión | 16% | 3
Salud | 12.5% | Gastos Generales | 6%
Riesgos profesionales | 6.96%
Prima | 8.33% | 4
Cesantías | 8.33% | Costos directos no reembolsables | 15%
int. Cesantías | 1%
Vacaciones | 4.17% | 5
Caja de compensación | 4% | Utilidad del consultor | 9%
Sena | 2%
ICBF | 3% | 6
Dotación y SISO | 6% | Total FM | 2.2029
Total F.M. | 172.3%
**** Análisis del factor multiplicador dentro del presupuesto de la consultaría en Colombia
***** Elaboración de presupuestos para contratos de construcción_2_IDU
Note on E4: Gastos directos: Incluye los siguientesess rubros entre otros: Seguros varios para oficina central
Note on E6: Gastos generales: Incluye entre otros: Asesorias, aseo, Sistemas de gestión, gastos de administrativos (Diferentes a los establecidos en el presupuesto)
Note on E9: Gastos Directos NR: Incluye entre otros: Elaboración de propuestas, Polizas, Impuestos y Costos bancarios
Note on E12: Utilidad del consultor, según tabla 8.

## Ensayos mínimos requeridos (A3)
ENSAYOS DE LABORATORIO
No | ITEM | UNIDAD
1 | Barreno manual (incluye transporte) | ml
1a | Apique para investigación geotecnica | Und
2 | Granulometría por tamizado, con lavado | Und
6 | Humedad natural (en horno) | Und
13 | Limites líquido y plástico | Und
14 | Limite de contracción | Und
15 | Peso especifico de solidos | Und
16 | Peso unitario y humedad | Und
17 | Consolidación rápida | Und
17b | Compresión incofinada | Und
23 | Preparación Caras Núcleos | Und
24 | Extracción Núcleo diámetro 15 cm y longitud 30 cm. | Und
24a | Regatas para verificación de diametros y recubrimientso de armaduras | Und
24b | Inspección de estructuras utilizando el ferroscan | Und
24c | Ensayo de ultrasonido, por elemento o zona | Und
24e | Ensayo de esclerometro, por elemento | Und
24f | Medida de potencial de corrosión | Und
25 | Resistencia Compresión cilindros 15 cm | Und
26 | Tracción Indirecta Cilindros de Concreto | Und